## Proj. por Eng. (hidden)
PROJETOS POR ENGENHEIROS
CATEGORIA | Responsavel | LCP | Projetos | 2020 | 2021 | Prev. Termino
CAPITAL | BARBAN | LCP-180117 | SAO - NEW ORBITREAD MACHINE | 378.7 | 5.5679 | 2021-03-01
CAPITAL | BARBAN | LCP-180150 | SAO - SHEROGRAPHY UPGRADE (OBSEOLESCENCE AND SOFTWARE) | 10.7 | 0 | 2020-11-01
CAPITAL | BARBAN | LCP-190186 | CORSAIR Project | 964.9 | 50.6 | 2021-03-01
DIRECT CHARGE | BARBAN | EEX-200001-00-09 | ESTUDO ADEQ. CARGA/POTENCIA CM EPIACABA | 2.4 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | BARBAN | LCP-200116 | UPG PLC AUTOMAX EXTRUDER SBO | 0 | 492 | 2021-09-01
|  |  | TOTAL | 1356.7 | 56.1679 | -
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-190011 | QCO - MOTHER ROLL CALEMARD | 4.9 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-190078 | REPLACEMENT OF ROLLS CAL3R | 662.2 | 608.9 | 2021-04-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-200009 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R2 | 0 | 804.6275 | 2021-06-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-190231 | HOTFORMER UPGRADE LINNER AND SCREW | 61.56 | 0 | 2020-11-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-200037 | REPLACE OF ROLLS IN HOTFORMER | 32.5 | 237.9 | 2021-03-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-200030 | REPL OF ACCELERATOR TUBE - EBP SYSTEM FOR CAL3R | 81.9 | 0 | 2020-09-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-190144 | WIRE CALENDER EDGE TRIMMING DEVICE | 0 | 88.932 | 2021-03-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-190184 | WIRE CALENDER WIGWAG FEED CONVEYOR | 0 | 132.4 | 2021-04-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-200001 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL3R | 0 | 1207.3428 | 2021-06-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-200008 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R1 | 0 | 918.7207 | 2021-08-01
CAPITAL | CASTANHARO | LCP-200076 | HOTFORMER UPG LINNER AND SCREW STATIONS #04 | 0 | 144.029 | 2021-03-01
QUARTELY | CASTANHARO | LCP-200026-18 | CTI-006-04-00028 - CALENDER ROLL CRASH PROTECTION | 49 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | CASTANHARO | EEX-200001-00-19 | RELOCAÇÃO CONJ. FACA MOINHO 84 BB#04 | 3.463 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | CASTANHARO | EEX-200001-00-11 | READEQUAÇÃO CECOM CALANDRA Z | 2.5 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | CASTANHARO | EEX-200001-00-12 | RELOCAR RACK DA FISCHER PARA AREA DE FITINHA | 14 | 0 | 2020-12-01
|  |  | TOTAL | 895.523 | 4142.852 | -
CAPITAL | FABIO | LCP-180080 | COMMERCIAL TIRE BUILDING MACHINE | 300 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | FABIO | LCP-190089 | AME - X-ray B upgrade | 90.7 | 0 | 2020-11-01
CAPITAL | FABIO | LCP-190150 | B1 - UPGRADE PC-ETMS BALANCE AND FVM MACHINE | 32 | 30 | 2021-02-01
CAPITAL | FABIO | LCP-190159 | (02) TRANSFER ORING NGTTS & MONO CUTTER IN ANGLE | 60 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | FABIO | LCP-200092 | AME-METAL DETECTOR IN CAL 4R2 | 100 | 145 | 2021-03-01
CAPITAL | FABIO | LCP-200028 | REPLACEMENT OF RING IN KOKUSAI | 299.67 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | FABIO | LCP-200023 | UPGRADE KOKUSAI #01 | 300 | 86.005 | 2021-02-01
CAPITAL | FABIO | LCP-190061 | SECURITY IMPROVEMENT IN (8) APEX APPLIER - NGTTS | 0 | 372.8005 | 2021-06-01
DIRECT CHARGE | FABIO | EEX-200001-00-17 | IDLE ASSETS FAM | 94 | 0 | 2020-12-01
|  |  | TOTAL | 1276.37 | 633.8055 | -
CAPITAL | HENRIQUE | LCP-180115 | AME - CLOSED WATER SYSTEM - MIXERS SUBSTATIONS | 4 | 0 | 2020-09-01
CAPITAL | HENRIQUE | LCP-180139 | POWER HOUSE STEAM TURBINE | 62.7 | 0 | 2020-11-01
CAPITAL | HENRIQUE | LCP-180137 | (10) VDF PANEL INSTALLATION | 0 | 50.7 | 2021-03-01
CAPITAL | HENRIQUE | LCP-190203 | SAFETY SYSTEM RIVER PUMP AREA | 0 | 23.3 | 2021-04-01
QUARTELY | HENRIQUE | LCP-200026-20 | RETROFIT IHM COMPRESSOR CENTAC #14 | 25 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | HENRIQUE | EEX-200001-00-06 | EST. VIAB. EFICIENCIA ENERGETICA RED. CONSUMO VAPOR | 5 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | HENRIQUE | EEX-200001-00-07 | EST. VIAB. OTIM. TERMICA DOS PAINEIS ELETRICOS FF B1 E TBM | 15 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | HENRIQUE | EEX-200001-00-08 | EST. VIAB. SIST. PRESSUR. HID. 2400 LBS PRENSAS OTR | 1.6 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | HENRIQUE | EEX-200001-00-13 | RELOCAR SECADOR AR SALA PÓ MIXER #07 PARA AREA EXTERNA | 8 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | HENRIQUE | EEX-200001-00-14 | ESTUDO SEL. CARGA/POT SEF#901 - CUB#05 | 1.6 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | HENRIQUE | EEX-200001-00-20 | Relocação de Alimentação de potência do Chiller do BB#07 | 9.5 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | HENRIQUE | EEX-200001-00-20 | RELOCAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO POTENCIA CHILLER BB#07 | 9.5 | 0 | 2020-12-01
|  |  | TOTAL | 141.9 | 74 | -
CAPITAL | MAGNANI | LCP-190213 | ALPHA SHEAR LETOFF TREATMENT | 17.2 | 100 | 2021-03-01
CAPITAL | MAGNANI | LCP-190117 | CAP-X-RAY GREEN POINT MARKER | 0 | 39 | 2020-02-01
CAPITAL | MAGNANI | LCP-190229 | UPGRADE TYLOR SYSTEM IN MRT CURING PRESSES | 60 | 60 | 2021-04-01
QUARTELY | MAGNANI | LCP-200026-03 | ADEQ. PROT. ESTEIRA INFERIOR FF B2 | 50 | 0 | 2020-12-01
QUARTELY | MAGNANI | LCP-200026-06 | UPG MÁQ. GIRAR TAMBOR OTR | 43 | 0 | 2020-12-01
QUARTELY | MAGNANI | LCP-200026-08 | AME-CAMERAS INSTALLATION | 48 | 0 | 2020-12-01
QUARTELY | MAGNANI | LCP-200026-04 | AME-BATHROOM ADEQUATION FAM NR24 | 50 | 0 | 2020-12-01
QUARTELY | MAGNANI | LCP-200026-13 | ADEQ. SIST. ATERRAMENTO PIT STOPS | 18 | 0 | 2020-12-01
QUARTELY | MAGNANI | LCP-200026-23 | NEW TRUCK FOR CLEANING | 30 | 0 | 2020-12-01
QUARTELY | MAGNANI | LCP-200026-07 | PROLONGAR PLATAFORMA RETIRADA ENRROSCO NGTTS | 38 | 0 | 2020-12-01
QUARTELY | MAGNANI | LCP-200026-09 | UPG TROCADOR CALOR PORÃO OTR | 47 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | MAGNANI | EEX-200001-00-02 | APRECIAÇÃO DE RISCO NR12 | 28 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | MAGNANI | EEX-200001-00-10 | EST. VIAB. MAQUINA TAMBOR OTR | 6 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | MAGNANI | LCP-200115 | BT DRUM WYKO UPGRADE | 0 | 100 | 2021-03-01
CAPITAL | MAGNANI | LCP-200117 | PROJETO PRODITIVIDADE B2 | 96 | 0 | 2020-12-01
|  |  | TOTAL | 531.2 | 299 | -
CAPITAL | PARRAS | LCP-180014 | SEMI AUTOMATIC BEAD STAPLER | 9.6403 | 0 | 2020-11-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-180095 | AME - METAL DETECTOR IN CALANDERS (FORD PROJECT) | 15 | 0 | 2020-10-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-180114 | LAMINATOR PROFILE AUTOMATION | 0 | 129 | 2021-08-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-180174 | METAL DETECTOR IN EXTRUDERS | 317.4 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-180179 | UPG DRIVES & CONTROLS – CAL3R | 5 | 112.6353 | 2021-06-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-190020 | AME - ROBOT FOR BEAD WINDER | 123.4 | 72 | 2021-04-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-190057 | AME - UP GRADE EXTRUSORA Q5 ( AUTOMAX ) PHASE 2 | 4 | 211.7 | 2021-03-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-190142 | NEW OIL LINE SYDININI | 120 | 240.2 | 2021-04-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-190149 | B1 - UPGRADE HMI HF PLT2 | 19.3 | 0 | 2020-11-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-190202 | MIXER#6 BODY REPLACEMENT | 1200 | 231.3 | 2021-04-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-190208 | AME- (1) BALANCE MACHINE MARKER (DOWN SIDE) | 440.3 | 120.2 | 2021-03-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-200077 | AME - Bijinic Tank | 120 | 73.9 | 2021-03-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-200053 | MIXER#7 BODY REPLACEMENT | 0 | 1340 | 2021-12-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-XXXXXX | AME - STERLINE - SOYBEAN OIL | 50 | 107.17 | 2021-03-01
CAPITAL | PARRAS | LCP-XXXXXX | AME - UPGRADE DRIVE + MOTOR AC MILL MIXER#3 | 30 | 0 | 2021-03-01
DIRECT CHARGE | PARRAS | EEX-200001-00-16 | PROJETO AS-BUILT ZIG ZAG CAL-Z | 3.7 | 0 | 2020-12-01
|  |  | TOTAL | 2454.0403 | 2638.1053 | -
CAPITAL | QUINTAL/REGINALDO | LCP-170154 | BRZ - AVCB NEW WAREHOUSE-BUILDING COMMERCIAL | 42.1 | 0 | 2020-09-01
CAPITAL | QUINTAL/REGINALDO | LCP-180002 | FAM AVCB PHASE II EMERGENCY LIGHTINING AND ALARMS | 4 | 179 | 2021-06-01
CAPITAL | QUINTAL/REGINALDO | LCP-180180 | ANCHOR SYSTEM & SAFETY LINE - PHASE II | 35.1 | 0 | 2020-09-01
CAPITAL | QUINTAL/REGINALDO | LCP-180010 | (3) NEW 52 HYDRAULIC CONSUMER PRESSES | 20 | 0 | 2020-08-01
CAPITAL | QUINTAL/REGINALDO | LCP-190215 | CONTOUR CORRECTION MACHINE | 0 | 1244 | 2021-12-01
CAPITAL | QUINTAL/REGINALDO | LCP-190199 | MOBILE DOCK LEVELER FOR NEW WAREHOUSE | 16.1 | 0 | 2020-11-01
CAPITAL | QUINTAL/REGINALDO | LCP-200011 | PCI IN (6) ROGERS MECHANICAL PRESSES | 0 | 774.099 | 2021-04-01
OUTROS | QUINTAL/REGINALDO | LCP-XXXXXX | INSTALACAO DE LONADO RESTAURANTE | 10 | 0 | 2020-08-01
OUTROS | QUINTAL/REGINALDO | LCP-XXXXXX | INSTALACAO DE LONADO GOODPLACE | 10 | 0 | 2020-08-01
OUTROS | QUINTAL/REGINALDO | LCP-XXXXXX | INSTALACAO ENFARDADEIRA DEPTO 85 | 10 | 0 | 2020-10-01
DIRECT CHARGE | QUINTAL/REGINALDO | EEX-200001-00-05 | LICENÇA DE OPERAÇÃO CETESB (2) VMI & NAKATA | 5 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | QUINTAL/REGINALDO | EEX-200001-00-18 | ESTUDO ANALISE MUNICIO & PREFEITURA | 2.7778 | 0 | 2020-12-01
|  |  | TOTAL | 155.0778 | 2197.099 | -
CAPITAL | RAGONHA/SIA | LCP-180003 | GEM PROJECT EMC GRAVATAÍ | 74.1 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | RAGONHA/SIA | LCP-180081 | GEM PROJECT SÃO CAETANO DO SUL | 117.5 | 0 | 2020-12-01
CAPITAL | RAGONHA/SIA | LCP-190132 | VEHICLE DYNAMICS AREA (VDA) REPAVING | 88.5 | 0 | 2020-10-01
CAPITAL | RAGONHA/SIA | LCP-190140 | UPGRADE RING 18" CUV IN MC ANCHIETA | 213.5 | 0 | 2020-11-01
CAPITAL | RAGONHA/SIA | LCP-XXXXXX | UPGRADE TPMS SYSTEM MC GRAVATAI | 40 | 0 | 2021-03-01
|  |  | TOTAL | 533.6 | 0 | -
CAPITAL | RICARDO | LCP-180149 | EXHAUST SYSTEM - LINES A/B & G/H CONSUMER PRESSES | 35.5 | 100.2 | 2021-05-01
CAPITAL | RICARDO | LCP-190092 | SHIPMENT SAFETY IMPROVEMENT | 1.3 | 0 | 2020-09-01
CAPITAL | RICARDO | LCP-190204 | INFLATION TESTING MACHINE | 85.5 | 46.1 | 2021-03-01
CAPITAL | MAGNANI | LCP-180178 | WIND UP LET OFF NGTTS#5 & #8 | 33.4 | 81.8139 | 2021-04-01
DIRECT CHARGE | RICARDO | EEX-200001-00-15 | RELOCAR BANCADA MANUT. VULC.B1 PARA FRENTE AS PRENSAS | 1.2 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | RICARDO | EEX-200001-00-03 | ESTUDO VIABILIDADE SISTEMA FIO SOLTO | 1 | 0 | 2020-12-01
DIRECT CHARGE | RICARDO | EEX-200001-00-04 | ESTUDO VIABILIDADE SISTEMA DAMI K7 | 4.3 | 0 | 2020-12-01
QUARTELY | RICARDO | LCP-200026-10 | AME-GATE HOUSE IMPROVEMENT | 48 | 0 | 2020-12-01
|  |  | TOTAL | 162.2 | 228.1139 | -

## Comparativo 7+5 e 8+4 (hidden)
| 1 st Quarter |  |  | 2 st Quarter |  |  | 3 st Quarter |  |  | 4 st Quarter |  |  | ANUAL
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
6+6 | 1 st Quarter Jan: 2296.2831; 2 st Quarter Abr: 1831.8923; 3 st Quarter Jul: 2780.2244; 4 st Quarter Out: 4545.6947 | 11454.0945
7+5 | 1 st Quarter Jan: 2296.2831; 2 st Quarter Abr: 1836.4852; 3 st Quarter Jul: 2711.6014; 4 st Quarter Out: 6607.5947 | 13451.9644
8+4 | 1 st Quarter Jan: 2296.2831; 2 st Quarter Abr: 1836.4852; 3 st Quarter Jul: 2319.0696; 4 st Quarter Out: 6594.8413 | 13046.6791
[9 empty] | -392.5318 |  |  | -12.7534
RISCOS | 3 st Quarter Jul: Á GASTAR
100 | 1 st Quarter Jan: AKRON MESNAC; 3 st Quarter Jul: SET-DEZ; 3 st Quarter Ago: 7.2
10 | 1 st Quarter Jan: SHEROGRAFIA; 3 st Quarter Jul: P.O; 3 st Quarter Ago: -3.7
50 | 1 st Quarter Jan: RAIO X (VISTO); 3 st Quarter Jul: S.C; 3 st Quarter Ago: -2.4
160 | 1 st Quarter Jan: TOTAL; 3 st Quarter Jul: NEW PROJ.; 3 st Quarter Ago: -1.8
OFFSET
60 | 1 st Quarter Jan: CAL3R
27 | 1 st Quarter Jan: CAL4R1
45 | 1 st Quarter Jan: CAL4R2
159 | 1 st Quarter Jan: GEARBOX 10"
291 | 1 st Quarter Jan: TOTAL

## CONTINGENCIA 8+4 (hidden)
CAPEX - PLANO DE CONTINGÊNCIA
| PROJETO | DESCRIÇÃO | ENGENHEIRO | VALOR | DEADLINE PARA AGIR
| LCP-200119 | REPL MAIN GEARBOX 6” & 10” MRT EXTRUDER | GUSTAVO PARRAS | 159
| LCP-200023 | UPGRADE KOKUSAI #01 | FABIO MORAES | 300
| LCP-200008 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R1 | DIEGO CASTANHARO | 13 | Imediato - Estoque | REQUISITAR - PUXAR | OFFSETAR COM LCP-200125
| LCP-200009 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R2 | DIEGO CASTANHARO | 43 | Imediato - Estoque | REQUISITAR - PUXAR | OFFSETAR COM LCP-200125
| LCP-200001 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL3R | DIEGO CASTANHARO | 55 | Imediato - Estoque | REQUISITAR - PUXAR | OFFSETAR COM LCP-200125
| LCP-180117 | SAO - NEW ORBITREAD MACHINE | CHARLES BARBAN | 378
|  | QUARTELY - NOVOS PROJETOS | BASSO | 300
|  | PROJETO DAS CAMERAS | HUELITON | 170
|  | MOTOR DO BBY#03 | GUSTAVO PARRAS
| LCP-200125 | UPGRADE MICROPOISE BALANCE MACHINE ANCHIETA | DIEGO RAGONHA | 152
| TOTAL |  |  | 1459
ANALISE DE RATE

## WORST (hidden)
[33 empty] | 10.04% |  |  | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  | 23280.1848 | 18424.3883 | 12796.5224 | 18357.7136 | 608403.877 | 10697.1582 | 619101.0351 | 17473.9394 | 483.8 | 374.3421 | 222.5733 | 624.0802 | 422.4005 | 425.8098 | 277.91 | 498.8311 | 603.789 | 1582.62 | 568.9361 | 975.8485 | 1604.4886 | 1869.9287 | 875.9814 | 950.3759 | 1383.8806 | 1495.1307 | 1904.0396 | 2338.366 | 1819.7948 | 1948.0765 | 4559.8308 | 3882.8028 | 4390.5299 | 48577.2295 | 515.1112 | 1911.6337 | 1300.3176 | 2324.0944 | 3386.813 | 8649.0841 | 1834.7802 | 11080.2028 | 2236.6438 | 3583.5118 | 1546.6686 | 10208.3686 | 20289.036 | 1745.666 | 2207.546 | 1807.546 | 1686.8793 | 1624.9993 | 1624.9993 | 1629.0333 | 1629.0333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 169.3009 | -507.7271 | 13083.4095 | 4390.5299 | 65058.9639 | 55379.1463 | 9440.8176 | #REF! |  | 1424.2321 | 3057.2995 | 4315.4353 | #REF! | 144563.3144 | 86993.8887 | 18566.0599 | 1926.555 | 107486.5035 | 37076.8108 | #N/A | #N/A
| GESTÃO DE PROJETOS CAPEX 2021 ($000) | [25 empty] | 1701.3099 | [22 empty] | 2021 | [25 empty] | 2022 | [12 empty] | 2023
[50 empty] | 17473.9394 | 1424.2321 | [5 empty] | 3057.2995 | [5 empty] | 4315.4353 | [5 empty] | 8676.9725 | [6 empty] | 48577.2295 | 3727.0624 |  |  | 14359.9915 |  |  | 15151.6267 |  |  | 15338.5489 |  |  | 20289.036 | 5760.758 |  |  | 4936.878 |  |  | 4841.4 |  |  | 4750 |  |  | 169.3009 |  |  | 4390.5299 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 144563.3144 | 86993.8887 | 18566.0599 | 1926.555 | 107486.5035 | 37076.8108
| N. | NUM. PROJETO (WBS) | NUM. HOPPER | OSEP | Ano | Data Abertura | Data de Aprovação (GBS) | Data Encerramento (TECO - SAP) | Data Encerramento (politica 18 meses ~ 547 dias) | Data TECO (politica 18 meses ~ 547 dias) | Data CLOSE (politica 24 meses ~ 730 dias) | LISTADO NO E.S Q3 | E.S NO Q1 | E.S ATÉ DEZ | DEVE DEIXAR A LISTA NO: | AOP 2022 | PLANTA | DIVISÃO | TNC | New C/O | NUM. DOC APPROVAL | AJUSTE REG / ICP / PROJETO | RESPONSÁVEL | NOME PROJETO | PROJECT TYPE | SYSTEM STATUS SAP | COMENTÁRIO STATUS DO PROJETO | TECO DATA PREVISTA | CAPITALIZAÇÃO DATA PREVISTA | FATURAR PO + ENTREGAS DE NF | SCOPE CHANGE ou OVERRUN | DATA E MOTIVO | % OVERRUN | ICP vs LCP Horas de Akron | Área do Projeto | Valor alocado OUT a DEZ | MATERIAL OUT/DEZ | NÚMERO DO PO (RISCOS) | MÃO DE OBRA OUT / DEZ | VALOR IMPORTADO | DATA DE PRONTIDÃO | FRETE (AEREO/MARITIMO) | TOTAL 2019 | AOP 2020 | TOTAL 2020 | AOP 2021 | Capital | Expenses | TOTAL INVEST. | TOTAL 2021 | JAN OBJ | Jan Real | FEV OBJ | Fev Real | MAR OBJ | Mar Real | ABR OBJ | Abr Real | MAI OBJ | Mai Real | JUN OBJ | Jun Real | Jul OBJ | Jul Real | AGO OBJ | Ago Real | SET OBJ | Set Real | OUT OBJ | Out Real | Nov Obj. | Nov Real | Dez OBJ | Dez Real SAP | Dez ENG | TOTAL 2022 Carryover | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 2023 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Comparativo OBJ vs ESTIMADO ENG | Comparativo REAL vs ESTIMADO ENG | Janeiro a Novembro | Dezembro | Soma 2021 e 2022 | Soma 2021+2022 do 10+2 | Diferença | Comprometido vs base Nov e Dez | Comentários sobre o que falta comprometer | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | BUDGET | ACTUAL | PO | SC | ASSIGNED | AVAILABLE | Procv | Diferença
| 25 | ICP-200043 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | FABIO MORAES | AMERICANA CONSUMER HMC TIRE BUILDING | Capability | REL | SET:ICP não cumpriu o objetivo de U$111,1, então foi passado a diferença de 72,8 para Novembro DEZ: Prensa #1 e #2: 379K Prensa #3 e #4: 379K Tooling TBM: 110K Apexer: 872K (vai ficar pronta dia dia 17/12 para coleta). Precisa ter um armazem para guardar o material. Pagamento parcial esteira vulca 43K Horas de Engenharia 4k Estimativa Inicial: $2,800MM Colocado na Base $333k pela Região, referente a: (+3) 52” HMC Presses-in (VMI Projec) = Total ICP 3,133M Em agosto/21 ficou definido um total de 2,402MM em ICP, Em Outubro/21, reduziu a base para 1,965MM | [6 empty] | LCP-200185 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 2184.4436 | 6.3029 | 14300 |  | 14300 | 1920.926 | 0 | 6.3029 | 0 | 8.8713 | 0 | 9.7776 | 0 | 16.6597 | 0 | 18.0637 | 0 | 44.8694 |  | 59.022 |  | 47.9417 | 111.0783 | 38.3047 | 340 | 160.7295 | 612.7 | 520.1197 | 1632.7 | 135.7487 | 990.264 | -4977.5 |  | -949 | -949 | -949 | -949 | -1178.7 | -2.8 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 642.436 | -854.5153 | 930.662 | 990.264 | 6898.426 | -2097.7577 | 8996.1837 | #REF! |  | 24.9518 | 79.5927 | 145.2683 | #REF! |  |  | 10421.6691 | 0 |  |  | -4587 | 390.5
| 203 | LCP-210078 | Informar |  | 2021 | 2021-04-08 | 2021-06-21 |  | -930.4066 | 2022-12-20 | 2023-06-21 | [5 empty] | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | New | 3981729 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | PNC - PNEUMATIC CORE CONSTRUCTION | Quality | REL | DEZ: Sera Embalado até dia 17 (embarque aéreo) Pagamento em Transito dos Tambores (carta na manga de mais 60) Total será de 330K. AGUARDANDO BOOKING Novos Tambores para PLT2 4 TAMBORES: 2 ARO 17" / 2 ARO 18" Tem 1 Pedido para Peças Tem 1 Pedido dos 4 tambores Tambores: AGO: 150K de Downpayment em Previsão de embarque: 23/12 | 2022-11-30 | 2022-06-30 | 2023-04-30 |  |  |  | ICP-210032 |  | #REF! | PREVISÃO DE ENTREGA PARA DEZEMBRO/21, SERÁ PAGO EM TRANSITO | AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS PARA O RC 1001669935 E 1001677591 (TAMBORES E SUB COMPONENTES) | NÃO POSSUI RISCOS | 684,000.00 USD | PREVISTO PARA DEZ/21 | MARITIMO |  |  |  | 999.7 | 1357.7249 | 25 | 1382.7249 | 483.926 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 | 0.30803 | 0 | 0.61799 | 269.1 |  | 483 | 873.7944 |  | 413.9344 | 30 | 30 | 104.2 | 164.2305 | 18 | 41.1432 | 41.1432 | 31.1432 |  |  | 0 | [12 empty] | -213.9 | -483 | 0.92602 | 483 | 1357.7205 | 1357.7025 | 0.01799 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1369.7249 | 0.92602 | 529.887 | 7.1988 | 538.0118 | 831.7131 | 1207.7249 | -333.9305
|  | ICP-210069 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | CARLOS SERAFIM | AME Micropoise AIT Balance | Facilities Sustaining | REL | [7 empty] | LCP-210212 | [15 empty] | 100 | [24 empty] | 100 | -100 |  |  |  |  | -100 | [21 empty] | -100 | [13 empty] | 463.554 | 463.554
| 188 | LCP-210007 | N/A |  | 2021 | 2020-12-16 | 2021-02-12 |  | -1061.4066 | 2021-12-31 | 2022-03-31 |  | SIM | SIM | AQ4/21 | AQ1/22 | AME | STAFF | ENGENHARIA | New | 3635316 | PROJETO | RICARDO ALNIEZI | AME - 2021 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Sustaining | REL | 20k Vulcaweld vai para 2022 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Overrun |  | 9.87% |  |  | #REF! | [9 empty] | 800.0455 | 878.96 |  | 878.96 | 845.8915 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2803 | 0 | 38.7385 | 0 | 79.836 | 71.3616 | 57.965 | 82.8544 | 46.2651 | 203.967 | 154.5838 | 103.2709 | 92.2797 | 213.4004 | 145.141 | 255.1532 | 197.0749 | 221.802 | 33.106 | 33.106 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 33.3512 | -24.7271 | 624.0895 | 221.802 | 878.9975 | 878.8652 | 0.13229 | #REF! |  | 0 | 127.8549 | 258.8139 | #REF! | 878.96 | 821.2056 | 53.9173 | 7.3433 | 882.4662 | -3.5062 | 0 | 33.106
| 1 | ICP-150042 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | TWIN SCREW MIXER#6 | Facilities Sustaining | CLSD |  |  |  | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 2 | ICP-160008 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | UPGRADE OF MRT YXLON | Facilities Sustaining | CLSD | [9 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 3 | ICP-160011 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Americana 2016 MISCELLANEOUS PROJECT | Facilities Sustaining | CLSD | [9 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 4 | ICP-160022 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Americana REPLACEMENT OF WIRE CORD DETEC | Facilities Sustaining | CLSD | [9 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 5 | ICP-180007 | [14 empty] | BRZ |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Americana AVCB New Warehouse-Bldg Comm | SAG | CLSD | [9 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 6 | ICP-180009 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Americana (3) 52" Hydraulic Cons Presses | Capability | CLSD | [7 empty] | LCP-180010 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 115.6419 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 7 | ICP-180013 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | AMERICANA 2ND MRT MESNAC | Capability | CLSD |  |  |  | OK |  |  |  | LCP-180080 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 214.9754 | -418.0342 |  |  | 0 | -418.0342 | 0 | -418.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -418.0342 | 0 | -418.0342 | -418.0342 | 0 | #REF! |  | -418.0342 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 8 | ICP-180015 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | REPLACE PLC/CCM OF BATCH OFF MIXER#3 | Facilities Sustaining | CLSD |  |  |  | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 9 | ICP-180020 | [14 empty] | MC |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Brazil GE Mounting Project | SAG | CLSD | [9 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 10 | ICP-180031 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Americana FVM Grinder Automation | Energy Conservation | CLSD |  |  |  | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | -5.5511e-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 11 | ICP-180041 | [14 empty] | MC |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | BRS GEM Project | SAG | CLSD | [9 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 12 | ICP-180044 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Americana Mixer #2 Body Replacement | Facilities Sustaining | CLSD |  |  |  | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 13 | ICP-180053 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Americana Replace PLC/CCM BO Mixer#3 | Facilities Sustaining | CLSD |  |  |  | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 14 | ICP-190002 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | CAPITAL Equipment To Molds Consumer Tire | Molds | CLSD |  |  |  | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 15 | ICP-190027 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | Americana Upgrade MRT Xylon X-Ray | Facilities Sustaining | REL | Projeto Local já finalizado. Verificar com John Bucey se vai carcelar este PO | [6 empty] | LCP-190089 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 174.2051 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 30.805 | 0 |  |  |  | 0
| 16 | ICP-190041 | [14 empty] | SAO |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | CORSAIR | SAG | CLSD | [7 empty] | LCP-190186 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 17 | ICP-190047 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | AMERICANA TRANSFER O-RING, MONO CUTTER | Quality | CLSD | [7 empty] | LCP-190159 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | -0.04652 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 18 | ICP-190053 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | GUSTAVO PARRAS | AMERICANA AKROMARKER FOR FVM-AAA | Quality | CLSD | [7 empty] | LCP-190208 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 33.1842 | -31.679 |  |  | 0 | -33.1842 | 0 | -31.679 | 0 | 186.8852 | 0 | -216.9941 | 0 | -2.2812 | 0 | 31.944 | 0 | 12.495 |  | -0.14103 | -14.5 | -13.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -33.1842 | 0 | -33.1842 | -33.1842 | 0 | #REF! |  | -61.7879 | 42.1578 | -13.554 | #REF! | [7 empty] | 0
| 19 | ICP-200001 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | RICARDO TEIXEIRA | AMERICANA INFLATION TESTING MACHINE ICP-200001 | Quality | CLSD | [7 empty] | LCP-190204 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 12.0116 | -12.0116 |  |  | 0 | -12.0116 | 0 | -12.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -12.0116 | 0 | -12.0116 | -12.0116 | 0 | #REF! |  | -12.0116 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 20 | ICP-200008 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | FABIO MORAES | AMERICANA UPGRADE KOKUSAI #1 | Facilities Sustaining | REL | NOV: Caiu valor do Eixo Spindle. Avisado Philipinas sobre o caso. Precisa ser feito o credito para zerar a linha | [6 empty] | LCP-200023 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 155.0155 | -154.0748 |  |  | 0 | -155.0155 | 0 | -154.0748 | 0 | 3.7699 | 0 | -0.42057 | 0 | 0.10481 | 0 | -3.2854 | 0 | 36.5626 |  | -37.1377 |  | -0.29814 |  | -0.04329 |  | 0.87101 |  | -0.79898 |  | -0.26491 | -0.26491 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.26491 | 0 | -154.7506 | -0.26491 | -155.0155 | -153.9517 | -1.0639 | #REF! |  | -150.7255 | 33.382 | -37.4792 | #REF! |  |  | 17.545 | 0 |  |  |  | 0
| 21 | ICP-200023 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | REGIÃO | AME - BT DRUM WYKO | Facilities Sustaining | CLSD | [7 empty] | LCP-200115 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 1.3934 | -1.3934 |  |  | 0 | -1.3934 | 0 | -1.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -1.3934 | 0 | -1.3934 | -1.3934 | 0 | #REF! |  | -1.3934 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 22 | ICP-200024 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | FABIO MORAES | AME REWIND STAT COM TBM | Facilities Sustaining | REL | Pode ser fechado pelo Bob Horn. Verificar com Bob Projeto Local já finalizado | [6 empty] | LCP-200117 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17405 | 0 | 0.22938 | 0 | 1.759 |  | -1.735 |  | -0.42745 | 73.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0 | #REF! |  | 0 | 2.1624 | -2.1624 | #REF! | [7 empty] | 0
| 23 | ICP-200033 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | GUSTAVO PARRAS | Americana Mixer #6 Body Replacement | Facilities Sustaining | TECO | Pode ser fechado pelo Bob Horn. Verificar com Bob Projeto Local já finalizado | [6 empty] | LCP-190202 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 1.0731 | -1.2541 |  |  | 0 | -1.2541 | 0 | -1.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -1.2541 | 0 | -1.2541 | -1.2541 | 0 | #REF! |  | -1.2541 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 24 | ICP-200037 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | CARLOS SERAFIM | AME PCI (6) ROGERS 47" PRESSES | Capability | REL | [7 empty] | LCP-200011 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 132.954 | 0 |  |  | 0 | 307.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4988 |  | 0.21372 |  | -0.11925 |  | -0.09447 |  | 0 |  | 0.37088 | -425.8 | 14.7691 | 14.7691 | -440.6 | -440.6 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | -440.5691 | 0 | 292.8697 | 14.7691 | 748.2388 | -133.0012 | 881.24 | #REF! |  | 0 | 292.4988 | 0 | #REF! |  |  | 106.3632 | 0 |  |  |  | 440.6
| 26 | ICP-210002 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | GUSTAVO PARRAS | Americana Mixer BB#07 | Facilities Sustaining | REL | Projeto Local ainda em andamento | [6 empty] | LCP-200053 |  | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  |  | 14.1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.1684 | 0 | 757.7502 | -772.7837 | -750.5721 | -772.8 | -4.4005 | -772.8 | -1.0651 | -770.093 | 25.5653 |  | -28.2857 |  | 13.0019 | 13.0019 | -14.2 | -14.2 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | -13.0019 | 0 | 1.1606 | 13.0019 | 28.3625 | 29.4463 | -1.0838 | #REF! |  | 0 | 759.9187 | -756.0376 | #REF! | [6 empty] | 0 | 14.2
| 27 | ICP-210004 | [14 empty] | AME |  |  | Carryover |  | ICP | GUSTAVO PARRAS | AME MATTEUZZI RRM45 SMART GRINDER (CONTOUR CORRECTION) | Quality | REL | DOWNPAYMENT JUNHO = 180K a confirmar com John Bucey | [6 empty] | LCP-190215 |  | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  |  | 234.4671 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.98029 | 0 | 3.2568 | 0 | 0.46366 | 0 | -0.14721 | 180 | 4.1022 |  | -9.7273 | 180 | 178.4925 |  | -3.3104 |  | 30.0186 |  | 30.338 | 30.338 | -234.5 |  |  | -234.5 |  | 417 |  | -417 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | -30.338 | 0 | 204.1291 | 30.338 | 468.9671 | -7.1895 | 476.1566 | #REF! |  | 0.98029 | 3.5732 | 172.8674 | #REF! |  |  | 417.5055 | 0 |  |  | -186.3 | 48.2
| 28 | ICP-210011 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | GUSTAVO PARRAS | AME Mill Drive #3 Upgrade | Facilities Sustaining | REL | Projeto Local ainda em andamento | [6 empty] | LCP-200170 |  | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  |  | -0.16338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.18473 | 0 | 1.2656 | 0 | -1.6137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -0.16338 | 0 | -0.16338 | -0.16338 | 0 | #REF! |  | 0 | -0.16338 | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
| 29 | ICP-210016 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | CARLOS SERAFIM | AME FVM TGIS UPGRADE (CAMERAS PRETAS) | Facilities Sustaining | REL | Projeto Local já finalizado. | [6 empty] | LCP-210025 |  | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  |  | 98.6825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.39162 | 0 | 0.66803 | 0 | -0.58955 |  | -0.01593 |  | 41.9634 | 113.3867 | -140.0321 |  | 113.7686 |  | -15.8891 |  | 98.4176 | 98.4176 | -98.4176 | -98.4176 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | -98.4176 | 0 | 0.26492 | 98.4176 | 197.1001 | 16.154 | 180.9461 | #REF! |  | 0 | 0.4701 | -98.0846 | #REF! |  |  | 27.995 | 0 |  |  | 0 | 98.4176
|  | ICP-210031 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | CARLOS SERAFIM | AME Creel Room Transfer Gadsden |  | REL | [7 empty] | LCP-210045 |  | #REF! | [13 empty] | 3.9968e-18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9968e-18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 3.9968e-18 | 0 | 3.9968e-18 | 3.9968e-18 | 0 | #REF! |  | 0 | 3.9968e-18 | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
|  | ICP-210032 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | CARLOS SERAFIM | AME PNC Pneumatic Core Construction | Quality | REL | $ 243,688.55 Running Balance $ 77,293.76 PO 8240657189 Data de envio atual esperada é 1º de dezembro de 2021. $ 166,300.32 PO 8240634175 Nicholas Bracken confirmed these are not scheduled to ship until 10/12/2021. | [6 empty] | LCP-210078 |  | #REF! | [13 empty] | 243.5941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.21372 |  | 243.4748 |  | -0.04625 |  | 0.43536 |  | -0.16568 |  | -0.3179 | -0.3179 | -243.5941 | -243.5941 |  |  |  | 568.4842 | -568.4842 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0.3179 | 0 | 243.912 | -0.3179 | 487.1882 | 0.57766 | 486.6105 | #REF! |  | 0 | 0 | 243.6423 | #REF! |  |  | 583.5013 | 0 |  |  | -243 | 0.59408
|  | ICP-210036 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | CARLOS SERAFIM | AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | Quality | REL | DOWNPAYMENT - Matt Wallace está cuidando | [6 empty] | LCP-210086 |  | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  |  | 368.415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96441 |  | 1.7437 | 360 | 368.4936 |  | -2.7867 | -2.7867 | -368.415 | [5 empty] | -368.415 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 2.7867 | 0 | 371.2017 | -2.7867 | 736.83 | 2.7081 | 734.1219 | #REF! |  | 0 | 0 | 0.96441 | #REF! |  |  | 842.142 | 0 |  |  | -360 | 8.415
|  | ICP-210037 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | HUELITON MAGNANI | AME - Vulcaweld Creel Room Press |  | REL | [7 empty] | LCP-210007-29 |  | #REF! | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 14.7 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ICP-210053 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | CARLOS SERAFIM | ICP - AME - (8) PCI Cavities |  | REL | Josh Réckman, comprador GY. Ricardo Alniezi está em contato com ele Conforme alinhado com a região, downpayment retirado, será desenvolvido novo fornecedor (Sinoarp) | [6 empty] | LCP-210196 |  | #REF! | [13 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [6 empty] | #N/A | #N/A
|  | ICP-XXXXX | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | HEDSLEY QUINTAL | AME - Pigment Room (AKRON) | EHS | CRTD | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [6 empty] | -2000 | -2000
|  | ICP-XXXXX3 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | GUSTAVO PARRAS | AME - MIXER#3 BODY REPLACEMENT (AKRON) |  | CRTD | [7 empty] | LCP-210200 |  | #REF! | [13 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 280 | -280 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [6 empty] | -280 | -280
|  | ICP-210051 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | GUSTAVO PARRAS | AME Upgrade Windup Extr 8x8 SW | Capability | REL | [7 empty] | LCP-210098 | [15 empty] | 0 | [21 empty] | 0.42386 |  | -0.42386 | -0.42386 | 0 | [26 empty] | 0
|  | ICP-210070 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | ICP | GUSTAVO PARRAS | AME 2500HP MAIN MOTOR SPARE |  | REL | [23 empty] | 38.1898 | [23 empty] | 38.1898 | 38.1898 | -38.1898 | -38.1898 | [25 empty] | 0 | [13 empty] | 152.759 | 0
| 155 | LCP-200011 |  | 20/0108 | 2019 | 2019-10-24 | 2020-02-24 | 2021-11-29 | 644 | 2021-08-24 | 2022-02-23 | SIM | SIM | SIM | XQ2/22 | CQ2/22 | AME | B1 | VULCANIZAÇÃO | Carryover | 2729616 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | PCI IN (6) ROGERS MECHANICAL PRESSES | Capability | TECO | PRONTIDÃO: 13/12 - Embalado e disponivel Booking OK - BL será 27-12 4 PCI em Transito 2 PCI ano que vem DEZEMBRO: Entrega dos PCIs FRETE: Marítimo ICOTERM: FCA (Da pra pagar em transito) Feito a provisão para os serviços referente ao mês de dezembro | OK | 2022-06-30 | 2022-04-30 | Scope Change | 11/06/21 - PCI para 6 prensas mecânicas 47' Taxa de importação |  | ICP-200037 |  | #REF! | ENTREGA DOS PCI'S, A ROGERS SINALIZOU A ENTREGA DE TRÊS PARA 2021, TRABALHANDO PARA ENTREGAR OS SEIS | 4500413489 - PCI'S | NÃO POSSUI RISCOS | 531,816.00 USD | PREVISTO PARA DEZ/21 | MARITIMO | 0 | 500 | 0 | 773 | 774.099 | 12.4 | 786.499 | 117.3704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.1054 | 7 |  | 0 | 0.16829 | 0 |  |  | 1.0245 | 17 | 19.5681 |  | 12.8548 | 9 | 20.1148 |  | 15.5534 | 470.1 | 19.9811 | 19.9811 | 850.1 |  | 372 | 224.4 | 253.7 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 450.1189 | 0 | 97.3893 | 19.9811 | 967.4704 | 1003.9359 | -36.4655 | #REF! |  | 28.1054 | 0.16829 | 33.4474 | #REF! | 1006.05 | 117.3704 | 634.5943 | 0 | 751.9647 | 254.0853 | 364.8 | 485.3
| 204 | LCP-210083 | N/A | 20/0015 | 2021 | 2021-04-15 | 2021-06-10 |  | -941.4066 | 2022-12-09 | 2023-06-10 |  |  |  |  | ? | RET |  |  | New | 4060127 | PROJETO | CHARLES BARBAN | RET - FLAT PRECURED EXPANSION | Growth | REL | DEZ: 3 Downpayments OK - Só falta 1 de 90K Cope + Buffer + Trimmer + Cabeça PRENSA - COPE (Nacional) Finalizando parte comercial BUFFER - MANUTEC (Nacional) (Empresa na qual já trabalhou: BANDAC) = 600K contra 1,2M da MATEEUZI, incluindo taxas - Finalizando parte comercial CABEÇA EXTRUSORA - BEARSTORF (Importado) - Revisando orçamento Máquinas serão entregues em 2022. Cabeça da Extrusora fica pronta só em Setembro (informação fabricante), depois será importada e pode ser que até Dez/22 não seja possivel dar o TECO. | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 5312.05 | 508 | 5820.05 | 2007.9309 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 | 23.7694 | 43 | 81.0535 | 1088 | 1170.2438 | 27.2 | 32.04 | 765 | 700.8243 | 700.8243 | 3306.2 | 128.2 | 105 | 100 | 245 | 875 | 121 | 571 | 872 | 85 | 100 | 104 |  | 0 | [12 empty] | 64.1757 | 0 | 1307.1066 | 700.8243 | 5314.1309 | 5312.2667 | 1.8643 | #REF! |  | 0 | 0 | 104.8228 | #REF! | 5312.05 | 2007.9309 | 3903.2098 | 3.0809 | 5914.2216 | -602.1716 | 3314 | -7.8
| 223 | LCP-210132 | 2590 |  | 2021 | 2021-06-10 | 2021-08-12 |  | -877.4066 | 2023-02-10 | 2023-08-12 | [5 empty] | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | New | 4441744 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | AME - STEEL TRANSFERS BAND NGTTS | Productivity | REL | DEZ: 55K Anel Transferband Peças irão chegar até dia 22/12 | 2022-12-31 | 2022-07-31 | 2023-06-30 | [5 empty] | #REF! | OS MATERIAIS IRÃO CHEGAR ATÉ DEZEMBRO, NÃO FORAM SINALIZADOS RISCOS ATÉ O MOMENTO PREVISÃO DE CHEGADA DAS PRIMEIRAS PEÇAS: ATÉ O FINAL DE NOVEMBRO | NÃO POSSUI RISCOS | EM NEGOCIAÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REALIZADA A EQUALIZAÇÃO TÉCNICA E AGUARDANDO SAIR O PEDIDO | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 168 |  | 168 | 68.9099 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 2.2258 | 13.6 | 11.5713 | 55.5 | 2.0913 | 81.4 | 53.0214 | 53.0214 | 99.9 | 14.9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 27 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 28.3786 | 0 | 15.8884 | 53.0214 | 168.8099 | 168.7971 | 0.01274 | #REF! | SC Será aberta até 15/10 | 0 | 0 | 2.2258 | #REF! | 168 | 69.2018 | 36.7008 | 49.6336 | 155.5361 | 12.4639 | 53 | 46.9
| 138 | LCP-190215 |  | 20/0085 | 2019 | 2019-10-03 | 2019-12-19 |  | -1480.4066 | 2021-06-18 | 2021-12-18 | SIM | SIM | SIM | ZQ4/22 | DQ4/22 | AME | B1 | FINAL FINISH | Carryover | 2357324 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | CONTOUR CORRECTION MACHINE | Quality | REL | DEZ: 55K Painel Intereng dia 23 de dezembro 15K Gtel Instlação 10K CF DOWNPAYMENT SET = 180K em ICP FRETE: MARÍTIMO PRONTIDÃO: ABRIL/22 INCOTERM: FOB - Da para pagar em Transito | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2022-10-30 |  |  |  | ICP-210004 |  | #REF! | RISCO DE 70K PARA ESTEIRAS | PO DE AKRON (ESTEIRAS) | NÃO POSSUI RISCOS | 70K (ESTEIRAS) | 2021-12-10 | MARITIMO | 0 | 300 | 0 | 1244 | 1244 | 0 | 1244 | 110.0561 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 | 0.98018 | 10 | 8.9378 | 5 |  | 5 |  | 18 | 17.3131 | 5.7 | 5.1972 | 84.4 | 77.6278 | 77.6278 | 926.8 | 21.8 | 70 | 10 | 10 | 750 | 50 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 6.7722 | 0 | 32.4283 | 77.6278 | 1036.8561 | 1238.731 | -201.875 | #REF! | 5K transferencia de ICP | 0 | 0.98018 | 8.9378 | #REF! | 1244.5036 | 110.2603 | 91.4539 | 1.4219 | 203.1361 | 1041.3675 | 1087.8 | -161
|  | LCP-210204 | 16119 |  | 2021 | 2021-09-20 | 2021-10-18 |  | -812.4066 | 2023-04-18 | 2023-10-18 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 4771285 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - NEW MIXER SLURRY - PLITVIC | Quality | REL | Dez: Medição PISO X 50% de chagada de materiais até dia 22 | 2023-03-31 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | [5 empty] | #REF! | BUDGET NECESSITA SER APROVADO EM OUTUBRO/21 PARA NÃO CORRER O RISCO DE NÃO CUMPRIR O CAPITAL | BUDGET EM APROVAÇÃO | BUDGET EM APROVAÇÃO | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 158.535 |  | 158.535 | 71.9141 | [21 empty] | 35.7887 | 34.1682 | 36.1254 | 36.1254 | 65.1 | 13.1 | 25 | 12 | 15 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | -1.9572 | 0 | 35.7887 | 36.1254 | 137.0141 | 158.535 | -21.5209 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 158.535 | 74.6785 | 48.334 | 0 | 123.0125 | 35.5225 | 73.535 | -8.435
| 226 | LCP-210135 | N/A |  | 2021 | 2021-06-11 | 2021-07-09 |  | -911.4066 | 2023-01-07 | 2023-07-09 | [5 empty] | MC |  |  | New | 4267113 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | MC - FALSE TRUCK TIRES SYSTEM RETROFIT | Productivity | REL | OUT: 103k Projeto Eletrico/Mec + M.O e implementação NOV: 98k Continuação da implementeção DEZ: 20k Testes JAN: 42,6 Teste e start up | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | #REF! | APROXIMADAMENTE 20K DE MATERIAIS NÃO SERÃO GASTOS DEVIDO A NEGOCIAÇÃO COMERCIAL (VALOR MENOR) | NÃO POSSUI RISCOS | APROXIMADAMENTE 20K DE MATERIAIS NÃO SERÃO GASTOS DEVIDO A NEGOCIAÇÃO COMERCIAL (VALOR MENOR) | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 249.5 | 15 | 264.5 | 219.655 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 10 | 4.2147 | 102.9 | 105.1298 | 76.3 | 65.3599 | 34.6 | 44.9506 | 44.9506 | 29 | 5.25 | 5.65 | 5.65 | 10.65 | 1.8 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | -10.3506 | 0 | 174.7044 | 44.9506 | 248.655 | 248.6445 | 0.01053 | #REF! | SC Será aberta até 15/10 | 0 | 0 | 4.2147 | #REF! | 249.5 | 219.655 | 13.1881 | 0 | 232.8431 | 16.6569 | 0 | 29
| 228 | LCP-210138 | 2523 |  | 2021 | 2021-06-15 | 2021-07-09 |  | -911.4066 | 2023-01-07 | 2023-07-09 | [5 empty] | AME | UTIL | ETE | New | 4305993 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME - NEW RAINWATER CONTAINMENT SYSTEM | EHS | REL | DEZ: Falta faturar Laudo Prefeitura Projeto e Entrega de Materiais. | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS (TURN KEY) | AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | NÃO POSSUI RISCOS (TURN KEY) | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 175.1714 | 34.2727 | 209.444 | 70.332 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 30 | 5.436 | 70 | 64.896 | 64.896 | 104.5889 | 2.7 | 0 | 7.4 | 8.8889 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | [12 empty] | 5.104 | 0 | 5.436 | 64.896 | 174.9209 | 175 | -0.079121 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 175.1714 | 70.332 | 84.8536 | 0.54105 | 155.7266 | 19.4448 | 85 | 19.5889
| 197 | LCP-210038 | 1599 |  | 2021 | 2021-02-10 | 2021-03-31 |  | -1012.4066 | 2022-09-29 | 2023-03-31 | [5 empty] | AME | B1 | VULCANIZAÇÃO | New | 3781472 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | UPPER CONVEYORS UPGRADE – CURING B1 | EHS | REL | DEZ: Instalações Elet. E entrega de materiais | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-01-31 | Overrun | Aumentos no valor de cabos e componentes eletronicos | 9.8% |  |  | #REF! | RISCOS DOS MATERIAIS NÃO SEREM ENTREGUES - 50K (US$) | AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | POSSUI RISCOS CASO OS MATERIAIS NÃO FOREM ENTREGUES EM 2021, APROXIMADAMENTE 50K (US$) | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 197.8596 | 15 | 212.8596 | 128.9177 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.2243 | 3 | 3.2831 | 3 | 34.6385 | 3 | 13.4981 | 2.4 | 10.0247 | 25.7 | 1.256 | 45.3 | 26.2203 | 64.9 | 36.7728 | 36.7728 | 51.3 | 2.6 | 2 | 2.05 | 7.05 | 11.05 | 10.05 | 7 | 7 | 2.5 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 28.1273 | 0 | 92.1449 | 36.7728 | 180.2177 | 180.4246 | -0.20694 | #REF! | SC Será aberta até 15/10 | 0 | 6.5073 | 58.1612 | #REF! | 197.8596 | 130.7278 | 42.0706 | 0 | 172.7984 | 25.0612 | 0 | 51.3
| 232 | LCP-210147 | Informar |  | 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 |  | -914.4066 | 2023-01-04 | 2023-07-06 | [5 empty] | AME | B1 | CONST. TRADIC. | New | 4320565 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME - NR12 - NT CONSUMMER BUILDING ENHANCEMENT | EHS | REL | Chega até dia 23 Todos os NTs (menos NT 22 e 20) - Total de 22 NTs Em processo de abertura de SCs Possivel instalação para este ano tambe'm Pode existir um risco devido a entrega de materiais pela Intereng | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI PEDIDOS COM RISCOS | NÃO POSSUI PEDIDOS COM RISCOS OBS.: AGUARDANDO CONTRATO COM A LGS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 879.7 | 80 | 959.7 | 157.8172 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 27.3194 | 29.7596 | 70.2491 | 20.1 | 12.9869 | 72.5 | 33.3221 | 79.5 | 13.9399 | 13.9399 | 705.18 | 21.9 | 83.6 | 50 | 50 | 71.465 | 86.465 | 50.125 | 56.625 | 67.5 | 67.5 | 50 | 50 | 0 | [12 empty] | 65.5601 | 0 | 143.8774 | 13.9399 | 862.9972 | 874.0553 | -11.0581 | #REF! |  | 0 | 0 | 97.5684 | #REF! | 879.7 | 159.7406 | 168.1002 | 57.954 | 385.7948 | 493.9052 | 639.7 | 65.48
| 222 | LCP-210131 | 11944 |  | 2021 | 2021-06-09 | 2021-07-20 |  | -900.4066 | 2023-01-18 | 2023-07-20 | [5 empty] | AME | FACIL | EHS | New | 4280564 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME - WOMEN'S RESTROOM | EHS | REL | DEZ:Mat já chegou, falta faturar SERV Banheiros: TBM: Final Finish: Div. A | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | PROJETO TURN KEY, HÁ RISCOS PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO POIS COMPRAS AINDA NÃO FECHOU O PEDIDO | AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | PROJETO TURN KEY, HÁ RISCOS PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO POIS COMPRAS AINDA NÃO FECHOU O PEDIDO | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 255.455 | 12.5 | 267.955 | 118.9952 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 100 | 118.9952 | 118.9952 | 136 | 1.9 | 6.1 | 15 | 10 | 18 | 16.4286 | 16.4286 | 16.4286 | 16.4286 | 6.4286 | 6.4286 | 6.4286 | 0 | [12 empty] | -18.9952 | 0 | 0 | 118.9952 | 254.9952 | 255 | -0.00478 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 255.455 | 120.8752 | 125.6904 | 0 | 246.5656 | 8.8894 | 105 | 31
|  | LCP-210189 | N/A |  | 2021 | 2021-08-27 | 2021-09-22 |  | -839.4066 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | [5 empty] | BRZ |  |  | New | 4723158 | PROJETO | JOAO ZAINA | CTVM - VBOX EQUIPMENT | Facilities Sustaining | REL | Projeto aprovado em 22/09/2021. Em processo de abertura de SC | 2023-02-28 | 2021-11-30 | 2023-07-31 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 32.864 | 2.144 | 35.008 | 30.2473 | [21 empty] | 30.0973 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1.9 | 1.9 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 1.85 | 0 | 30.0973 | 0.15 | 32.1473 | 32 | 0.14731 | #REF! | Impostos de importação | 0 | 0 | 0 | #REF! | 32.864 | 30.2473 | 0 | 0 | 30.2473 | 2.6167 | 0 | 1.9
| 194 | LCP-210020 | 567 |  | 2021 | 2021-04-07 | 2021-05-04 |  | -977.4066 | 2022-11-02 | 2023-05-04 | [5 empty] | AME | UTIL | CASA FORÇA | New | 3918460 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI | Facilities Sustaining | REL | DEZ: 200 Pagamento em Transito do compressor (China) AGUARDANDO BOOKING Instalação de Potencia na Parada de Fábrica para alimentação do compressor + Paineis + cabos + Painel da WEG Perdemos 40K dos Filtros Quimicos Compressor: Entrega apenas em Janeiro | 2022-09-30 | 2022-04-30 | 2023-03-31 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | ENTREGA DO COMPRESSOR E PAINEL, ENTREGA PREVISTA PARA DEZEMBRO | 8240641477 - COMPRESSOR 122447490 - PAINEL (FALTA GERAR PO) | ESTÁ EM COTAÇÃO | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 699.8 | 64.5 | 764.3 | 213.6049 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 1.3944 | 5 | 4.4272 | 10.5 | 2.0828 | 28.5 | 75.8294 | 289.7 | 129.871 | 129.871 | 484.6 | 31.8 | 258 | 75 | 70 | 20 | 29.8 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 159.829 | 0 | 83.7338 | 129.871 | 698.2049 | 698.2044 | 0.00047 | #REF! |  | 0 | 0 | 5.8216 | #REF! | 699.8 | 166.2263 | 355.8997 | 1.791 | 523.9171 | 175.8829 | 369.8 | 114.8
| 229 | LCP-210149 | 12955 |  | 2021 | 2021-06-23 | 2021-07-15 |  | -905.4066 | 2023-01-13 | 2023-07-15 | [5 empty] | AME | B2 | VULCANIZAÇÃO | New | 4340683 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | AME - CURING VACUUM SYSTEM UPGRADE | Capability | REL | 2021: Compra de materiais, alguns importados. 2022: Intalação 58 Maquinas MRT (precisa de 8 horas de máquina parada/máquina) Previsão de uma máquina por dia com suporte da manutenção | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | #REF! | O MATERIAL IRÁ CHEGAR EM OUTUBRO, NÃO FORAM SINALIZADOS RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | OK | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 105.04 |  | 105.04 | 94.7637 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.1045 | 17.9607 | 15.0234 | 17.9 | 42.8844 | 4.5 | 25.519 | 1 | 9.2326 | 9.2326 | 10 | 1.6 | 1.4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | -8.2326 | 0 | 85.5311 | 9.2326 | 104.7637 | 105.0122 | -0.24848 | #REF! |  | 0 | 0 | 17.1278 | #REF! | 105.04 | 94.7637 | 3.9345 | 0 | 98.6982 | 6.3418 | 40 | -30
|  | LCP-210219 | N/A |  | 2021 | 2021-10-11 | 2021-11-22 |  | -778.4066 | 2023-05-23 | 2023-11-22 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | New | 4879190 | PROJETO | ROGÉRIO SIA | AME - RETROFIT SYSTEM OF THE CREEL ROOM | Facilities Sustaining | REL | Aprovado em 22/11 Previsão de entrega dos materiais: 23/12 | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 56.2419 |  | 56.2419 | 44.1598 | [23 empty] | 44.1598 | 44.1598 | 12.0473 | 1.3 |  |  | 10.7473 | [21 empty] | -44.1598 | 0 | 0 | 44.1598 | [9 empty] | 56.2419 | 44.1598 | 3.3438 | 1.4172 | 48.9207 | 7.3212
| 193 | LCP-210018 | 879 |  | 2021 | 2020-12-29 | 2021-04-09 |  | -1003.4066 | 2022-10-08 | 2023-04-09 | [5 empty] | AME | A | ENTUBADORA | New | 3722351 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 | Facilities Sustaining | REL | Dez: 283K Chegada dos Tanques prevista para o dia 23 de dezembro 2022: Instalação | 2022-08-30 | 2022-05-31 | 2023-02-28 | Overrun | 30/08/21 Aumento do preço do ferro | 9.9% |  |  | #REF! | (ADZ ATÉ O MOMENTO NÃO ACENOU RISCO) | AG. CONTRATO DE COMPRAS | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 465116.58 | 13.2075 | 465129.7876 | 312.5539 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 16 |  | 21 | 28.2652 | 4.7 |  | 283 | 284.2887 | 284.2887 | 150.618 | 3.7 | 5 | 5 | 65.1 | 71.818 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | -1.2887 | 0 | 28.2652 | 284.2887 | 463.1719 | 423.1832 | 39.9887 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 465.1166 | 313.8428 | 39.4828 | 4.0094 | 357.3349 | 107.7816 | 223.218 | -72.6
| 216 | LCP-210110 | N/A |  | 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  | -953.4066 | 2021-12-31 | 2022-03-31 |  | SIM |  | AQ4/21 | AQ1/22 | MC |  |  | New | 4175016 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | MC - 2021 ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | SAG | REL | Nov: Falta Balanceadora em Gravatai e Material up Micropoise São Bernardo (Intereng) Epiacaba + Material e M.O Upgrade Balanceadores São Bernardo Dez: Material e M.O Upgrade Balanceadores São Bernardo + Balanceadora de Epiacaba 5,6K de Epiacaba em Risco | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | Overrun | 10/12/2021 avaliação do sistema por intranet remota teve divergência de material necessário par das estabilidade e qualidade entre a comunicação do PLC com as remotas e o processamento e comando da Micro Poise | 9.33% |  |  | #REF! | OS MATERIAIS IRÃO CHEGAR ATÉ DEZEMBRO, ESTÁ SENDO CADASTRADO OS MATERIAIS NA PLANTA PARA SEREM COMPRADOS PREVISÃO DE EXECUÇÃO UPG SBC - 2021 | NÃO POSSUI RISCOS (SC DE COMPRAS DE MATERIAIS E M.O PARA SBC) | NÃO POSSUI RISCOS (SC DE COMPRAS DE MATERIAIS E M.O PARA SBC) | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 67 | 75 |  | 75 | 67.1721 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 16 | 10.6834 | 23.6 | 11.5081 | 32.1 | 22.9006 | 18.1 | 22.0799 | 22.0799 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | -3.9799 | 0 | 45.0922 | 22.0799 | 68.1721 | 62.9915 | 5.1806 | #REF! | SC Será aberta até 15/10 | 0 | 0 | 10.6834 | #REF! | 82 | 67.1721 | 12.6399 | 0 | 79.812 | 2.188 | 0 | 1
| 200 | LCP-210052 | Informar |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  | -1012.4066 | 2022-09-29 | 2023-03-31 | [5 empty] | AME | UTIL | SUBESTAÇÃO | New | 3815429 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | FIRE PROTECTION SYSTEM MAIN SUBSTATION | EHS | REL | DEZ: Instalacão | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2023-01-31 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | MATERIAL SENDO COMPRADO, AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 75 | 23.8 | 98.8 | 67.0953 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 50 | 42.5852 | 32 | 24.51 | 24.51 | 7.5 | 0.4 |  | 3 | 3 | 1.1 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 7.49 | 0 | 42.5852 | 24.51 | 74.5953 | 75 | -0.40474 | #REF! | SC de 7,6K irá fechar em torno de 25K | 0 | 0 | 0 | #REF! | 75 | 67.0953 | 5.0205 | 0 | 72.1158 | 2.8842 | 0 | 7.5
| 175 | LCP-200130 |  | 21/0006 | 2020 | 2020-08-01 | 2020-09-02 |  | -1224.4066 | 2022-03-03 | 2022-09-02 |  | SIM |  | ZQ4/22 | DQ4/22 | AME | B2 | VULCANIZAÇÃO | Carryover | 3114541 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME - UPGRADE PLC PRESSES MRT (12 PRESSES) | Facilities Sustaining | REL | 12 PRENSAS: Projeção para execução Maior que 24 meses (previsto finalizar em junho 22) A instalação iniciou dia 05/04 (3 meses pro prensa) PRENSAS 1) PQ21/22 - OK 2) PQ15/16 - OK 3) PR17/18 - Em andamento 4) PR01/02 - Outubro Primeira Parte: Pneumática / Hidráulica e Elétrica: 45 dias Teste de Qualidade: 15 dias Terceira Parte: Aguarda retorno de Akron: De uma semana a 1 mês ESTIMADO 3 PRENSAS PARA 2021 E AS DEMAIS PARA 2022 Entrega dos painéis Intereng previsto para o dia 23 de dezembro | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 2022-07-31 | Overrun |  | 9.77% |  |  | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | RISCO CASO AS MÁQUINAS NÃO PAREM, CONFORME PLANEJADO VALOR TOTAL | N/A | N/A | N/A |  | 0 | 561.9153 | 416.0081 | 1074.8106 | 12 | 1086.8106 | 289.7048 | 10 | 19.0081 | 21 | 6.678 | 0 | 5.802 | 0 | 12.0371 | 3 | 33.8246 | 5 | 10.1786 | 4.9 | 16.2102 | 4.9 | 24.7475 | 2 | 30.6402 | 9 | 34.1471 | 20.9 | 28.9229 | 33.4 | 67.5085 | 67.5085 | 259.9 | 0.4 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 0 | [12 empty] | -34.1085 | 0 | 222.1963 | 67.5085 | 549.6048 | 549.6735 | -0.06868 | #REF! |  | 31.4881 | 56.0403 | 71.598 | #REF! | 1074.8106 | 852.0063 | 209.0156 | 0 | 1061.0219 | 13.7887 | 314 | -54.1
| 211 | LCP-210101 | N/A |  | 2021 | 2021-05-13 | 2021-05-28 |  | -953.4066 | 2022-11-26 | 2023-05-28 | [5 empty] | RET |  |  | New | 4162039 | PROJETO | CHARLES BARBAN | RET - BATHROOM ADEQUANCY NR24 | EHS | REL | Previsão de Término Fev/22 | 2022-02-28 | 2022-01-30 | 2023-03-31 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 70 |  | 70 | 57.4663 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 1.5726 | 52.5 | 29.297 | 22.1 | 26.5967 | 26.5967 | 5.3 | 5.3 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | -4.4967 | 0 | 30.8696 | 26.5967 | 62.7662 | 70.0726 | -7.3064 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 70 | 57.4663 | 4.963 | 0.00705 | 62.4363 | 7.5637 | 0 | 5.3
| 224 | LCP-210133 | 3605 |  | 2021 | 2021-06-10 | 2021-07-09 |  | -911.4066 | 2023-01-07 | 2023-07-09 | [5 empty] | AME | A | ENTUBADORA | New | 4280835 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME - MILLS ADEQUACY PROJECT FAM | EHS | REL | Aguardando entrega de materiais - Paineis dos moinhos Dez: Risco de 41K de Instalação - Possivel Carryover | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2023-05-31 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 73.2085 | 22.974 | 96.1825 | 2.856 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 36.6 |  | 41.2 | 2.856 | 2.856 | 70.3 |  | 12.1 | 26.2 | 32 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 38.344 | 0 | 0 | 2.856 | 73.156 | 73.2 | -0.04399 | #REF! | SC Será aberta até 15/10 - M.O - Risco de não executar a MO este ano (23K) | 0 | 0 | 0 | #REF! | 73.2085 | 2.856 | 47.9916 | 20.9162 | 71.7638 | 1.4447 | 0 | 70.3
| 97 | LCP-190020 |  | 19/0042 | 2019 | 2019-03-27 | 2019-03-27 |  | -1745.4066 | 2020-09-24 | 2021-03-26 | SIM | SIM | SIM | ZQ4/22 | DQ4/22 | AME | A | CALANDRA | Carryover | 992289 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - ROBOT FOR BEAD WINDER | Productivity | REL | DEZ: 45K Carrosel - Chegou 7K Intereng - 23/12 PRIMEIRO ROBO LIBERADO PARA CAPITALIZAÇÃO EM ABRIL/21 PARA 2021: ROBO NÃO IRÁ CHEGAR, SERÁ MITIGADO RISCO COM CHEGADA DO CARROSEL. PEDIDO 8240657178 2022: CHEGADO DO ROBO E IMPLEMENTAÇÃO Valor de 6k de novembro transferido para dezembro/21 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | RISCO DE 50K ROBÔ FANUC | 8240607168 (ROBÔ FANUC) | NÃO POSSUI RISCOS | 50K (ROBÔ FANUC) | Dez/21 (chegada prevista) | N/A (POR CONTA DA EMPRESA) | 49.0856 | 354.5802 | 44.2791 | 138.627 | 371.996 | 81.05 | 453.046 | 118.3965 | 5 | 3.627 | 5 | 1.8801 | 3 | 3.6562 | 3 | 6.5335 | 4 | 17.708 | 6 | 8.8656 | 6 | 7.6409 |  | 0.58243 |  | 10.9958 | 4.6 | 2.4468 | 6 | 4.4879 | 52.5 | 49.9722 | 49.9722 | 78.1 | 43.1 | 10 | 10 | 15 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 2.5278 | 0 | 68.4243 | 49.9722 | 196.4965 | 220.8364 | -24.3399 | #REF! |  | 9.1634 | 33.1071 | 19.2191 | #REF! | 371.996 | 211.7508 | 107.1124 | 0.00027 | 318.8635 | 53.1325 | 100 | -21.9
| 227 | LCP-210137 | 16888 |  | 2021 | 2021-06-14 | 2021-07-09 |  | -911.4066 | 2023-01-07 | 2023-07-09 | [5 empty] | AME | FACIL | EHS | New | 4321792 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME -SIDEWALK BUILDING IN FRONT OF PLANT | EHS | REL | Dez: Pintura guia, faixa de pedestre e rampa de acessibilidade | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2023-05-31 | Overrun | Negociação comercial ficar acima do valor estimado para abertura do Budget. | 9.9% |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS (TURN KEY) | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS (TURN KEY) | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 124.1669 |  | 124.1669 | 118.1833 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 40 | 57.5603 | 12.5 | 29.6371 | 48.9 | 20.2761 | 16 | 10.7098 | 10.7098 | 0.3 | 0.3 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 5.2902 | 0 | 107.4735 | 10.7098 | 118.4833 | 136.0974 | -17.6141 | #REF! |  | 0 | 0 | 57.5603 | #REF! | 124.1669 | 118.1833 | 0 | 0 | 118.1833 | 5.9836 | 23 | -22.7
| 235 | LCP-210148 | 16273 |  | 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 |  | -914.4066 | 2023-01-04 | 2023-07-06 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | New | 4320452 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME - NR12 - TEXTIL CALENDER 3R | EHS | REL | Em processo de compras de materiais Proteção mecânica e M.O - Ok Materiais irão chegar até o dia 23/12 | 2022-12-31 | 2022-07-31 | 2023-04-30 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI PEDIDOS COM RISCOS | EM PROCESSO DE COTAÇÃO | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 350.1 |  | 350.1 | 107.5066 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.3094 | 6.7 | 5.1611 | 21.0332 | 11.8458 | 54.2 | 52.469 | 21.7 | 30.7214 | 30.7214 | 241 | 11 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | [12 empty] | -9.0214 | 0 | 76.7852 | 30.7214 | 348.5066 | 348.5162 | -0.00963 | #REF! |  | 0 | 0 | 12.4704 | #REF! | 350.1 | 107.7654 | 33.7802 | 13.188 | 154.7335 | 195.3665 | 250 | -9
|  | LCP-210190 | Informar |  | 2021 | 2021-09-06 | 2021-10-14 |  | -816.4066 | 2023-04-14 | 2023-10-14 | [5 empty] | AME | UTIL | CASA FORÇA | New | 4723426 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | AME - (2) NEW AIR DRYER POWER HOUSE | Facilities Sustaining | REL | Aguardando aprovação do downpayment | 2023-03-31 | 2023-08-30 | 2023-08-31 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | APROXIMADAMENTE 30K DE MATERIAIS NÃO IRÃO CHEGAR, DEVIDO A APROVAÇÃO DE BUDGET E PRAZOS DE ENTREGA DOS SECADORES DE AR | NÃO POSSUI POR AINDA ESTAR APROVANDO O BUDGET | APROXIMADAMENTE 10K DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO BUDGET EM TEMPO HÁBIL | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 289.7324 |  | 289.7324 | 54.271 | [21 empty] | 1.4384 | 28.6 | 52.8326 | 52.8326 | 234.2 | 1.2 | 1 | 5 | 174 | 20 | 15 | 18 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | -24.2326 | 0 | 1.4384 | 52.8326 | 288.471 | 289 | -0.52902 | #REF! | Projeto aprovado dia 14/10 Será aberta SC até 15/10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 289.7324 | 54.4319 | 161.1539 | 54.564 | 270.1497 | 19.5827 | 244 | -9.8
| 168 | LCP-200119 |  | 21/0003 | 2020 | 2020-07-01 | 2020-09-02 |  | -1224.4066 | 2022-03-03 | 2022-09-02 |  | SIM |  | BQ1/22 |  | AME | A | ENTUBADORA | Carryover | 3112704 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | REPL MAIN GEARBOX 6” & 10” MRT EXTRUDER | Facilities Sustaining | REL | Ainda tem um PO em aberto 8240776240 SEW - Pericicias e Laudos Tecnicos | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2022-07-31 | Scope Change | 18/03/21 Replacement main gearbox 6' e 10' MRT. Extruder. |  |  |  | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  | 0 | 240.9694 | 45.1788 | 309.296 | 40 | 349.296 | 46.5045 | 0 | 5.5935 | 0 | 1.4873 | 0 | 1.912 | 6 | 11.0647 | 9 | 7.5035 | 5 | 6.9891 | 5 |  | 5 |  | 5 | 3.8634 | 2.4 | 1.0342 | 1.3 | 4.6825 |  | 2.3742 | 2.3742 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -2.3742 | 0 | 44.1303 | 2.3742 | 46.5045 | 40.7478 | 5.7567 | #REF! |  | 8.9928 | 25.5573 | 3.8634 | #REF! | 309.296 | 287.541 | 0.82892 | 0 | 288.3699 | 20.9261 | 0 | 0
| 220 | LCP-210121 | 2270 |  | 2021 | 2021-05-31 | 2021-06-22 |  | -929.4066 | 2022-12-21 | 2023-06-22 | [5 empty] | AME | B1 | CONST. TRADIC. | New | 4249298 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME – WULO – CONSUMMER BUILDING - STEP 2 - NT22 | EHS | REL | 2021: Projetos Eletrico 2022: 80K de materiais/Instalação (falar pra Região que o prazo de entrega não atende este ano, mais estamos trabalhando para antecipar) | 2022-11-30 | 2022-04-30 | 2023-04-30 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI PEDIDOS COM RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS, SERVIÇO SERÁ FEITO PELA ADZ | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 103.2 | 10 | 113.2 | 55.5964 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1.7216 | 1.5 | 13.0196 | 4.3 | 5.3676 | 2.2 | 5.8556 |  | 17.4647 | 7.9 | 12.1674 | 12.1674 | 49.3065 | 1.3065 | 8.2 | 19.8 | 20 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | -4.2674 | 0 | 43.429 | 12.1674 | 104.903 | 105.7644 | -0.86143 | #REF! |  | 0 | 0 | 20.1088 | #REF! | 103.2 | 55.6287 | 22.261 | 0 | 77.8898 | 25.3102 | 80 | -30.6935
| 161 | LCP-200053 |  | 21/0002 | 2020 | 2020-02-07 | 2020-09-17 |  | -1209.4066 | 2022-03-18 | 2022-09-17 |  | SIM |  | BQ1/22 |  | AME | A | BANBURY | Carryover | 2780598 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | MIXER#7 BODY REPLACEMENT | Facilities Sustaining | REL | 2022: 4 talhas no Mixer 5 | 2022-02-28 | 2021-10-31 | 2022-07-31 | Scope Change | Aprovado em 06/10/2021 Aquisição de 4 talhas. Suplemento de U$ 306,570K (capital) e U$17K (despesa) |  | ICP-210002 |  | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1647.355 | 42 | 1689.355 | 1325.7427 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 900 | 904.9998 | 20 | 33.7279 | 80.22 | 101.0314 | 113.2 | 126.4778 | 36.7 | 98.7425 |  | 60.7633 | 60.7633 | 149.2 |  |  |  |  | 119.2 | 30 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -60.7633 | 0 | 1264.9794 | 60.7633 | 1474.9427 | 1488.9369 | -13.9942 | #REF! |  | 0 | 0 | 1039.7591 | #REF! | 1647.355 | 1325.7506 | 187.9283 | 0 | 1513.679 | 133.676 | 286 | -136.8
| 30 | LCP-160092 |  |  | 2016 | 2016-04-13 | 2016-05-12 | 2019-07-25 | 1169 | 2017-11-10 | 2018-05-12 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | STEAM COGEN | Energy Conservation | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 40.57 |  | 0 |  | 13168.052 | 28.95 | 13197.002 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 13168.052 | 13053.7617 | 0 | 0 | 13053.7617 | 114.2903 |  | 0
| 31 | LCP-160138 |  |  | 2016 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2019-09-19 | 1175 | 2017-12-30 | 2018-07-01 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover |  | PROJETO | REGINALDO MARESCHI | PCI IN (8) ROGERS MECHANICAL PRESSES | Capability | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 122.0355 |  | 0 |  | 1296.2 | 96 | 1392.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1296.2 | 1267.7092 | 0 | 0 | 1267.7092 | 28.4908 |  | 0
| 32 | LCP-160208 |  |  | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2019-06-18 | 931 | 2018-05-30 | 2018-11-29 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | HUELITON MAGNANI | FLEXCORD SENSOR DETECTOR UPGRADE | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | -6.8326 |  | 0 |  | 63.1 | 0 | 63.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 |  | 0
| 33 | LCP-170013 |  | 18/0138 | 2017 | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2019-03-14 | 764 | 2018-08-09 | 2019-02-08 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | ADEQUATION OF NR#12 COMPLIANCE PHASE III | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 2.2 |  | 0 |  | 350 | 5 | 355 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 350 | 347.0724 | 0 | 0 | 347.0724 | 2.9276 |  | 0
| 34 | LCP-170039 |  |  | 2017 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2019-07-25 | 735 | 2019-01-18 | 2019-07-20 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | GREEN TIRE DEBOOKER FOR MRT PRESSES | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 102.8213 |  | 0 |  | 770.1 | 70 | 840.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 770.1 | 744.723 | 0 | 0.00018 | 744.7232 | 25.3768 |  | 0
| 35 | LCP-170065 |  |  | 2016 | 2016-12-01 | 2017-03-24 | 2019-02-26 | 704 | 2018-09-22 | 2019-03-24 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME - ARTICULATED DRUM TIRE 20,5" GREADER LRF AND OTR LAMINATOR | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 1.046 |  | 0 |  | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 352 | 347.3165 | 0 | 0 | 347.3165 | 4.6835 |  | 0
| 36 | LCP-170069 |  |  | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2019-09-11 | 875 | 2018-10-18 | 2019-04-19 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | FABIO MORAES | REPLACE AND UPGRADE OF ROLLS IN WIRE CALANDER | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 147.1062 |  | 0 |  | 1338.9 | 85 | 1423.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1338.9 | 1335.9524 | 0 | 0 | 1335.9524 | 2.9476 |  | 0
| 37 | LCP-170077 |  |  | 2016 | 2016-12-01 | 2017-03-24 | 2019-03-23 | 729 | 2018-09-22 | 2019-03-24 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | FABIO MORAES | AMERICANA WIND UP LET OFF PHASE III | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 4.64 |  | 0 |  | 513 | 53 | 566 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 513 | 486.746 | 0 | 0 | 486.746 | 26.254 |  | 0
| 38 | LCP-170099 |  |  | 2017 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2019-06-25 | 739 | 2018-12-15 | 2019-06-16 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | FABIO MORAES | FAM PRODUCTIVITY PROJECTS | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 987.73 | 38 | 1025.73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 987.731 | 801.6134 | 0 | 0 | 801.6134 | 186.1176 |  | 0
| 39 | LCP-170107 |  |  | 2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2019-07-30 | 767 | 2018-12-22 | 2019-06-23 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | FABIO MORAES | WIRE CAL AUTOMATIC WIND UP & CUTE IN ANGLE | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 117.9438 |  | 0 |  | 713.3 | 23 | 736.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 713.3 | 659.1775 | 0 | 0 | 659.1775 | 54.1225 |  | 0
| 40 | LCP-170118 |  | 19/0101 | 2017 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2019-10-14 | 892 | 2018-11-03 | 2019-05-05 | [5 empty] | RET | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | RET - THERMAL OIL BOILER | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 37.5297 | 0 | 1.1069 |  | 248 | 95 | 343 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 248 | 203.2111 | 0 | 0 | 203.2111 | 44.7889 |  | 0
| 41 | LCP-170154 |  |  | 2017 | 2017-06-07 | 2017-12-18 | 2020-08-25 | 981 | 2019-06-18 | 2019-12-18 | [5 empty] | BRZ | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | DIEGO RAGONHA | BRZ - AVCB NEW WAREHOUSE-BUILDING COMMERCIAL | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 1070.1851 | 211.9552 | 134.1426 | 0.7 | 2866.6 | 119 | 2985.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2866.6 | 2781.012 | 0 | 0 | 2781.012 | 85.588 | 0 | 0
| 42 | LCP-170159 |  |  | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2019-04-05 | 596 | 2019-02-15 | 2019-08-17 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | AME - SEPARATED INNERLINER NEST#18 & #20 | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 35.3332 | 0 | 0 |  | 355.02 | 45 | 400.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 355.017 | 341.418 | 0 | 0 | 341.418 | 13.599 |  | 0
| 43 | LCP-170161 |  |  | 2017 | 2017-06-29 | 2017-07-27 | 2019-03-01 | 582 | 2019-01-25 | 2019-07-27 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | AME WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 32.2269 | 0 | 0 |  | 464.6 | 3.2 | 467.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 464.6 | 450.6737 | 0 | 0 | 450.6737 | 13.9263 |  | 0
| 44 | LCP-170170 |  |  | 2017 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2019-02-04 | 557 | 2019-01-25 | 2019-07-27 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | AME - R1 MACHINE STITCHER UPGRADE | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0.167 |  | 0 |  | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 198 | 196.4219 | 0 | 0 | 196.4219 | 1.5781 |  | 0
| 45 | LCP-170194 |  |  | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2019-02-21 | 538 | 2019-03-02 | 2019-09-01 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | UPG MOUNTING LINE FOR MQB - ANCHIETA | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | -2.6 |  | 0 |  | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 234 | 217.4218 | 0 | 0 | 217.4218 | 16.5783 |  | 0
| 46 | LCP-170210 |  |  | 2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2019-05-03 | 561 | 2019-04-19 | 2019-10-19 | [5 empty] | SAO | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | CURING EXHAUST SYSTEM - FSP | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 68 | 62.6972 | 0 | 0 | 62.6972 | 5.3028 |  | 0
| 47 | LCP-180002 |  | 18/0040 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2021-02-24 | 1065 | 2019-09-25 | 2020-03-26 | [5 empty] | AME | STAFF | EHS | Carryover | 1450024 | PROJETO | DIEGO RAGONHA | FAM AVCB PHASE II EMERGENCY LIGHTINING AND ALARMS | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 1618.2744 | 190 | 26.1277 | 75 | 3492 | 160.4 | 3652.4 | 9.7634 | 0 | 0 | 0 | 9.7634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 9.7634 | 0 | 9.7634 | 9.7634 | 0 | #REF! |  | 9.7634 | 0 | 0 | #REF! | 3492 | 3328.7948 | 0 | 0 | 3328.7948 | 163.2053 | 0 | 0
| 48 | LCP-180003 |  |  | 2017 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2020-12-28 | 1103 | 2019-06-21 | 2019-12-21 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 1486809 | PROJETO | DIEGO RAGONHA | GEM PROJECT EMC GRAVATAÍ | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 840.8428 | 150 | 154.3102 | 10.0296 | 3767.5 | 250 | 4017.5 | 6.4282 | 0 | -6.9704 | 7 | 13.3985 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 6.4282 | 0 | 6.4282 | 6.4282 | 0 | #REF! |  | 6.4282 | 0 | 0 | #REF! | 3767.5 | 3610.5726 | 0 | 0 | 3610.5726 | 156.9274 | 0 | 0
| 49 | LCP-180005 |  |  | 2018 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2019-08-20 | 560 | 2019-08-07 | 2020-02-06 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | FABIO MORAES | QUICK CHANGE OVER NGTTS#3 | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 216.9343 |  | 0 |  | 499.89 | 68 | 567.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 499.89 | 469.4339 | 0 | 0 | 469.4339 | 30.4561 |  | 0
| 50 | LCP-180009 |  | 18/003 | 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2019-09-11 | 604 | 2019-07-16 | 2020-01-15 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | HUELITON MAGNANI | VOC REDUCTION IN APEX APLIER | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 29.0262 |  | 0 |  | 206.3 | 22.5 | 228.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 206.3 | 205.1404 | 0 | 0 | 205.1404 | 1.1596 |  | 0
| 51 | LCP-180010 |  |  | 2018 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2021-01-05 | 1016 | 2019-09-24 | 2020-03-25 | [5 empty] | AME | B1 | VULCANIZAÇÃO | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | (3) NEW 52 HYDRAULIC CONSUMER PRESSES | Capability | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK |  |  |  | ICP-180009 |  | #REF! | [6 empty] | 2023.9338 | 39.4308 | 260.4164 | 63.7491 | 2961.5 | 245 | 3206.5 | 54.7106 | 15 | 14.0575 | 8.8916 | 40.6531 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 54.7106 | 0 | 54.7106 | 54.7106 | 0 | #REF! |  | 54.7106 | 0 | 0 | #REF! | 2961.5 | 2734.6366 | 0 | 0 | 2734.6366 | 226.8634 | 0 | 0
| 52 | LCP-180011 |  |  | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0 | 2019-06-15 | 2019-12-15 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | FABIO MORAES | IMPROVEMENT OF EXHAUST COMMERCIAL FINAL FINISH AREA | EHS | CLSD | PROJETO CANCELADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 53 | LCP-180013 |  | 18/0045 | 2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2019-11-06 | 595 | 2019-09-19 | 2020-03-20 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | MIXER#2 BODY REPLACEMENT | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 377.7798 | 0 | 7.0725 |  | 1426.22 | 55.55 | 1481.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1426.215 | 1422.4791 | 0 | 0 | 1422.4791 | 3.7359 |  | 0
| 54 | LCP-180014 |  | 17/0086 | 2018 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2020-12-28 | 1054 | 2019-08-09 | 2020-02-08 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | SEMI AUTOMATIC BEAD STAPLER | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 65.3525 | 46.4 | 0.59936 |  | 271 | 10 | 281 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 271 | 225.2098 | 0 | 0 | 225.2098 | 45.7902 |  | 0
0 | 55 | LCP-180015 |  | 18/0026 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2020-01-31 | 687 | 2019-09-13 | 2020-03-14 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | UPGRADE OF DRIVES NRM#2 - CAL4R#2 | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 71.7791 | 39.5913 | 9.1708 |  | 454 | 5 | 459 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 454 | 424.0856 | 0 | 0 | 424.0856 | 29.9144 |  | 0
| 56 | LCP-180018 |  |  | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2019-07-25 | 430 | 2019-11-19 | 2020-05-20 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | AUTOMATIC BARCODE READER - FF CONSUMER | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 35.5168 | 0 | 0.31917 |  | 160 | 15 | 175 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 160 | 156.6309 | 0 | 0 | 156.6309 | 3.3691 |  | 0
| 57 | LCP-180019 |  |  | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2019-05-03 | 414 | 2019-09-13 | 2020-03-14 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | ANDERSON BASSO | AME - ANNUAL MISCELANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 9.8458 |  | 0 |  | 1212 | 0 | 1212 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1212 | 1152.578 | 0 | 0 | 1152.578 | 59.422 |  | 0
| 58 | LCP-180043 |  |  | 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2019-11-08 | 500 | 2019-12-25 | 2020-06-25 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | AME - REPLACEMENT OF HOTFORMER CHILLER | Energy Conservation | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 56.426 |  | 0 |  | 206.35 | 10 | 216.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 206.35 | 206.3414 | 0 | 0 | 206.3414 | 0.00858 |  | 0
| 59 | LCP-180049 |  | 18/0087 | 2018 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2019-11-06 | 552 | 2019-11-01 | 2020-05-02 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - UPG PLC OF BB#3 | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 30.99 |  | 0 |  | 187.1 | 15.3 | 202.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 187.1 | 179.2305 | 0 | 0 | 179.2305 | 7.8694 |  | 0
| 60 | LCP-180051 |  |  | 2018 | 2018-02-15 | 2018-04-19 | 2019-05-02 | 378 | 2019-10-18 | 2020-04-18 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | BRZ - FAM WH Loading Docks Adequacy - 5 Remaining Equipments | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 15.97 |  | 0 |  | 112.1 | 5.3 | 117.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 112.1 | 101.4706 | 0 | 0 | 101.4706 | 10.6294 |  | 0
| 61 | LCP-180056 |  | 18/0023 | 2018 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2019-09-04 | 474 | 2019-11-16 | 2020-05-17 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME- Cement house cointaiment area | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 6.633 |  | 0 |  | 68.5 | 9.8 | 78.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 68.5 | 65.7357 | 0 | 0 | 65.7357 | 2.7643 |  | 0
| 62 | LCP-180078 |  | 18/0152 | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2019-09-27 | 344 | 2020-04-17 | 2020-10-17 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | BRZ - FAM WH Security Control (Control System & Cameras) | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 29.4527 |  | 0 |  | 56.65 | 0 | 56.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 56.65 | 55.8909 | 0 | 0 | 55.8909 | 0.75909 |  | 0
| 63 | LCP-180080 |  |  | 2018 | 2018-04-28 | 2018-11-07 | 2020-12-29 | 783 | 2020-05-07 | 2020-11-06 | [5 empty] | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | Carryover |  | PROJETO | FABIO MORAES | COMMERCIAL TIRE BUILDING MACHINE | Capability | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK |  |  |  | ICP-180013 |  | #REF! | [6 empty] | 6188.7674 | 403 | 671.8303 | 5.3449 | 10188.98 | 1640.69 | 11829.67 | 31.9877 | 0 | 0.34495 | 5 | 31.6428 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 31.9877 | 0 | 31.9877 | 31.9877 | 0 | #REF! |  | 31.9877 | 0 | 0 | #REF! | 10218.982 | 6927.7917 | 0 | 0 | 6927.7917 | 3291.1903 | 0 | 0
| 64 | LCP-180081 |  | 20/0036 | 2018 | 2018-03-22 | 2018-08-17 | 2020-12-29 | 865 | 2020-02-15 | 2020-08-16 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 1784196 | PROJETO | DIEGO RAGONHA | GEM PROJECT SÃO CAETANO DO SUL | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 2414.5149 | 150 | 104.8282 | -0.35293 | 5863 | 194.6 | 6057.6 | -0.75345 | 0 | -5.3529 | 5 | 4.5995 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -0.75345 | 0 | -0.75345 | -0.75345 | 0 | #REF! |  | -0.75345 | 0 | 0 | #REF! | 5863 | 5094.0186 | 0 | 0 | 5094.0186 | 768.9814 | 0 | 0
| 65 | LCP-180082 |  | 18/0065 | 2018 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-03-25 | 350 | 2019-10-08 | 2020-04-08 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | NEW RUBBER PROCESS ANALYZER (RPA) | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 1.25 |  | 0 |  | 211.8 | 0 | 211.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 211.8 | 186.1761 | 0 | 0 | 186.1761 | 25.6239 |  | 0
| 66 | LCP-180088 |  | 18/0077 | 2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2019-07-25 | 414 | 2019-12-05 | 2020-06-05 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | UPGRADE OF CURING WEB APPLICATION | IT | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 36.7446 |  | 0 |  | 114.11 | 0 | 114.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 114.114 | 95.8164 | 0 | 0 | 95.8164 | 18.2976 |  | 0
| 67 | LCP-180090 |  | 18/0067 | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2019-08-26 | 313 | 2020-04-16 | 2020-10-16 | [5 empty] | RET | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | RET - UPGRADE DRIVE GV3000 TO POWERFLEX EXTRUDER | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 80.3815 | 0 | 0.00149 |  | 211.9 | 12.96 | 224.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 211.9 | 203.5814 | 0 | 0 | 203.5814 | 8.3186 |  | 0
| 68 | LCP-180095 |  | 18/0107 | 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2021-06-28 | 1098 | 2019-12-25 | 2020-06-25 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - METAL DETECTOR IN CALANDERS (FORD PROJECT) | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 71.9081 | 19.5 | 9.8376 | 50 | 296 | 5 | 301 | 24.6174 | 15 | 0 | 15 | 8.2248 | 1.5 | 2.9222 | 3.5 | 0.92999 | 5.5 | 5.401 | 7 | 7.1394 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 24.6174 | 0 | 24.6174 | 24.6174 | 0 | #REF! |  | 11.147 | 13.4704 | 0 | #REF! | 296 | 259.9362 | 0 | 0 | 259.9362 | 36.0638 | 0 | 0
| 69 | LCP-180097 |  | 18/0071 | 2018 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2020-02-26 | 636 | 2019-11-29 | 2020-05-30 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | UPGRADE FACKTOR LINK/ GML D#4 | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 41.2854 | 25.2469 | 19.7699 |  | 275.96 | 7 | 282.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 275.956 | 255.6238 | 0 | 0 | 255.6238 | 20.3322 |  | 0
| 70 | LCP-180101 |  |  | 2018 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2019-05-03 | 288 | 2020-01-17 | 2020-07-18 | [5 empty] | RET | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | RET - ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | -1.3 |  | 0 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 75 | 66.3575 | 0 | 0 | 66.3575 | 8.6425 |  | 0
| 71 | LCP-180104 |  |  | 2018 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2020-02-10 | 633 | 2019-11-16 | 2020-05-17 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | AME - FVM GRINDERS AUTOMATION | Energy Conservation | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 100.7238 |  | 0 |  | 116.58 | 3 | 119.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 116.58 | 103.4854 | 0 | 0 | 103.4854 | 13.0946 |  | 0
| 72 | LCP-180108 |  | 18/0106 | 2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2019-11-08 | 484 | 2020-01-10 | 2020-07-11 | [5 empty] | RET | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | RET - ADEQ. OF NR17 & NR12 | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 27.9038 | 0 | 0 |  | 99.1 | 3.4 | 102.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 99.1 | 91.0531 | 0 | 0 | 91.0531 | 8.0469 |  | 0
| 73 | LCP-180111 |  | 18/0150 | 2018 | 2018-04-24 | 2018-10-25 | 2019-09-02 | 312 | 2020-04-24 | 2020-10-24 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | REG - LAPG VDA FIRE PROTECTION LINE | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 69.1694 |  | 0 |  | 111.75 | 0 | 111.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 111.75 | 104.376 | 0 | 0 | 104.376 | 7.374 |  | 0
| 74 | LCP-180113 |  |  | 2018 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2019-07-25 | 427 | 2019-11-22 | 2020-05-23 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | HEDSLEY QUINTAL | GENERATION CONTROL SYSTEM - POWER HOUSE ADEQUACY | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0.8 |  | 0 |  | 64.7 | 8.1 | 72.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 64.7 | 62.255 | 0 | 0 | 62.255 | 2.445 |  | 0
| 75 | LCP-180114 |  | 18/0159 | 2018 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2021-06-28 | 950 | 2020-05-21 | 2020-11-20 | [5 empty] | AME | B2 | PRÉDIO 3 | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | LAMINATOR PROFILE AUTOMATION | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 110.3746 | 207.7526 | 51.8944 | 94.2938 | 267.8 | 37.75 | 305.55 | 38.5557 | 8 | 4.2938 | 5 | 0.22029 | 5 | 0.09915 | 15 | 8.9046 | 10 | 2.8587 | 20 | 22.1791 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 38.5557 | 0 | 38.5557 | 38.5557 | 0 | #REF! |  | 4.6133 | 33.9424 | 0 | #REF! | 267.8 | 200.9049 | 0 | 0 | 200.9049 | 66.8951 | 0 | 0
| 76 | LCP-180115 |  |  | 2018 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2020-12-28 | 864 | 2020-02-15 | 2020-08-16 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | AME - CLOSED WATER SYSTEM - MIXERS SUBSTATIONS | Energy Conservation | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 230.2222 | 3.8 | 15.6748 |  | 329.75 | 10 | 339.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 329.75 | 328.5437 | 0 | 0 | 328.5437 | 1.2063 |  | 0
| 77 | LCP-180116 |  |  | 2018 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2020-01-28 | 523 | 2020-02-21 | 2020-08-22 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | HVAC – CENTRAL OFFICE | Energy Conservation | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 251.1682 | 2.033 | 2.0255 |  | 338.5753 | 10 | 348.5753 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 338.5753 | 338.5753 | 0 | 0 | 338.5753 | 0 |  | 0
| 78 | LCP-180117 |  | 18/0110 | 2018 | 2018-10-25 | 2018-10-17 | 2021-02-25 | 862 | 2020-04-16 | 2020-10-16 | SIM |  |  |  |  | SAO | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | SAO - NEW ORBITREAD MACHINE | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 3.38 | 378.7 | 1.9461 | 376.7 | 387.67 | 37.4 | 425.07 | 312.4518 | 0 | 0 | 0 | 292.8049 | 0 | 0 | 0 | 5.0639 | 70 | 3.3316 | 12 | 6.5518 |  | 4.6996 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 312.4518 | 0 | 312.4518 | 312.4518 | 0 | #REF! |  | 292.8049 | 14.9473 | 4.6996 | #REF! | 387.67 | 323.3751 | 0 | 0 | 323.3751 | 64.2949 | 0 | 0
| 79 | LCP-180137 |  |  | 2018 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2021-01-04 | 768 | 2020-05-28 | 2020-11-27 | [5 empty] | AME | UTIL | CASA FORÇA | Carryover |  | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | (10) VDF PANEL INSTALLATION | Energy Conservation | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 160.4959 | 42.3498 | 46.5994 | 0.36386 | 213 | 25 | 238 | 0.32969 | 5 | 0.26386 | 0.1 | 0.06583 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0.32969 | 0 | 0.32969 | 0.32969 | 0 | #REF! |  | 0.32969 | 0 | 0 | #REF! | 213 | 207.5797 | 0 | 0 | 207.5797 | 5.4203 | 0 | 0
| 80 | LCP-180139 |  |  | 2018 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2021-02-25 | 877 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | [5 empty] | AME | UTIL | CASA FORÇA | Carryover |  | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | POWER HOUSE STEAM TURBINE | Energy Conservation | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 885.011 | 71.4 | 58.1944 | 8.864 | 1326.87 | 24.32 | 1351.19 | 1.3028 | 5 | -6.136 | 5 | 7.4388 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 1.3028 | 1.3028 | 0 | #REF! |  | 1.3028 | 0 | 0 | #REF! | 1326.865 | 1314.9529 | 0 | 0 | 1314.9529 | 11.912 | 0 | 0
| 81 | LCP-180142 |  | 18/0138 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2019-10-15 | 425 | 2020-02-14 | 2020-08-15 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | ADEQUACY OF NR#12 COMPLIANCE - PHASE IV | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 136.4013 |  | 0 |  | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 240 | 233.9375 | 0 | 0 | 233.9375 | 6.0625 |  | 0
| 82 | LCP-180149 |  | 18/0154 | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2021-01-05 | 811 | 2020-04-16 | 2020-10-16 | [5 empty] | AME | B1 | VULCANIZAÇÃO | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | EXHAUST SYSTEM - LINES A/B & G/H CONSUMER PRESSES | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 226.3079 | 163 | 142.4931 | 54.1823 | 473.676 | 19.09 | 492.766 | 40.7685 | 20 | 16.7019 | 5 | 4.9976 | 26 | 8.7775 | 12 | 10.2915 | 0 | -0.22495 | 0 | 0.22495 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 40.7685 | 0 | 40.7685 | 40.7685 | 0 | #REF! |  | 30.4769 | 10.2915 | 0 | #REF! | 473.676 | 409.6436 | 0 | 0 | 409.6436 | 64.0324 | 0 | 0
| 83 | LCP-180150 |  | 18/0111 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2021-02-25 | 924 | 2020-02-14 | 2020-08-15 | [5 empty] | SAO | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | SAO - SHEROGRAPHY UPGRADE (OBSEOLESCENCE AND SOFTWARE) | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 40.8879 | 55.7 | 26.215 | 9.9 | 77.8 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 77.8 | 67.8852 | 0 | 0 | 67.8852 | 9.9148 | 0 | 0
| 84 | LCP-180155 |  | 18/153 | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2019-10-14 | 362 | 2020-04-16 | 2020-10-16 | [5 empty] | SAO | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | SAO - NR12 PROJECT | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 21.5825 |  | 0 |  | 145.15 | 0 | 145.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 145.15 | 16.6178 | 0 | 0 | 16.6178 | 128.5322 |  | 0
| 85 | LCP-180157 |  | 20/0031 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 414 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover | 457281 | PROJETO | HEDSLEY QUINTAL | FIRE FIGHTING SYSTEM BUILDING 75 | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 100.4942 | 10.6 | 1.065 |  | 109 | 3 | 112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 109 | 102.4259 | 0 | 0 | 102.4259 | 6.5741 |  | 0
| 86 | LCP-180163 |  |  | 2018 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2019-05-03 | 253 | 2020-02-21 | 2020-08-22 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | 2018 MISCELLANEOUS PROJECT TO MC PLANTs | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | -0.73 |  | 0 |  | 74.5 | 0 | 74.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 74.5 | 23.3571 | 0 | 0 | 23.3571 | 51.1429 |  | 0
| 87 | LCP-180174 |  | 18/0139 | 2018 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 2021-06-28 | 1023 | 2020-03-09 | 2020-09-08 | [5 empty] | AME | A | ENTUBADORA | Carryover | 2252277 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | METAL DETECTOR IN EXTRUDERS | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 68.2762 | 321.4 | 227.7045 | 26.9051 | 390.22 | 5 | 395.22 | 47.4119 | 15 | 7.6994 | 3.2057 | 2.6141 | 7 | 11.7751 | 3 | 3.6896 | 8 | 14.0112 | 5 | 7.6225 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 47.4119 | 0 | 47.4119 | 47.4119 | 0 | #REF! |  | 22.0887 | 25.3232 | 0 | #REF! | 390.224 | 343.8909 | 0 | 0 | 343.8909 | 46.3331 | 0 | 0
| 88 | LCP-180177 |  | 18/0134 | 2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2019-07-25 | 315 | 2020-03-13 | 2020-09-12 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | FABIO MORAES | NEW DUCTS TO COMMERCIAL CURING AREA | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0.17 |  | 0 |  | 106.42 | 15 | 121.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 106.415 | 92.5152 | 0 | 0 | 92.5152 | 13.8998 |  | 0
| 89 | LCP-180178 |  | 18/0155 | 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2020-12-28 | 773 | 2020-05-16 | 2020-11-15 | [5 empty] | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | WIND UP LET OFF NGTTS#5 & #8 | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 112.3915 | 47.5 | 37.8231 | 3.4014 | 242.75 | 22 | 264.75 | 2.8157 | 4 | 3.4014 | 0 | -0.58574 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 2.8157 | 0 | 2.8157 | 2.8157 | 0 | #REF! |  | 2.8157 | 0 | 0 | #REF! | 242.75 | 235.9864 | 0 | 0 | 235.9864 | 6.7636 | 0 | 0
| 90 | LCP-180179 |  | 18/0148 | 2018 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2021-01-22 | 837 | 2020-04-07 | 2020-10-07 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | Carryover |  | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | UPG DRIVES & CONTROLS – CAL3R | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 600.6645 | 169.1746 | 103.3256 | 13.8226 | 783.3 | 15.5 | 798.8 | 13.0323 | 4.3 | 0.82259 | 5 | 3.5077 | 9 | 8.702 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 13.0323 | 0 | 13.0323 | 13.0323 | 0 | #REF! |  | 13.0323 | 0 | 0 | #REF! | 783.3 | 749.7649 | 0 | 0 | 749.7649 | 33.5351 | 0 | 0
| 91 | LCP-180180 |  | 18/0156 | 2018 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 2021-01-04 | 785 | 2020-05-11 | 2020-11-10 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | ANCHOR SYSTEM & SAFETY LINE - PHASE II | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 186.0257 | 110.8585 | 75.3477 |  | 560.6 | 0 | 560.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 560.6 | 261.3734 | 0 | 0 | 261.3734 | 299.2266 |  | 0
| 92 | LCP-180205 |  |  | 2018 | 2018-09-11 | 2018-11-09 | 2020-06-02 | 571 | 2020-05-09 | 2020-11-08 | [5 empty] | BRZ | B2 |  | Carryover |  | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | SORTER B2 - MRT TIRES ADEQUACY | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 23.4677 | 0 | 1.8439 |  | 38.64 | 5.5 | 44.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 38.637 | 38.4285 | 0 | 0 | 38.4285 | 0.20846 |  | 0
| 93 | LCP-190004 |  |  | 2019 | 2018-11-09 | 2018-12-07 | 2019-07-30 | 235 | 2020-06-06 | 2020-12-06 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | DIEGO RAGONHA | DRIVE OVER READER BERTOLINI | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 163.3608 | 0 | 8.7749 |  | 190.97 | 0 | 190.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 190.971 | 171.8408 | 0 | 0 | 171.8408 | 19.1302 |  | 0
| 94 | LCP-190006 |  | N/A | 2019 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 1 | 2020-07-22 | 2021-01-21 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 941509 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | EDGE STRIP KNIFE FOR PLY CUTTER | Quality | CLSD | BUDGET CANCELADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 |  | 0
| 95 | LCP-190011 |  | 19/0014 | 2019 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2020-09-29 | 616 | 2020-07-22 | 2021-01-21 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 941377 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | QCO - MOTHER ROLL CALEMARD | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 26.9724 | 35.2458 | 14.3694 |  | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 57 | 41.4433 | 0 | 0 | 41.4433 | 15.5567 |  | 0
| 96 | LCP-190019 |  |  | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2020-01-13 | 327 | 2020-08-20 | 2021-02-19 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover | 965303 | PROJETO | ANDERSON BASSO | AME - ANNUAL MISCELANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 1160.0741 | -6.5961 | 36.1973 |  | 1236 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1236 | 1197.407 | 0 | 0 | 1197.407 | 38.593 |  | 0
| 98 | LCP-190025 |  | 19/0070 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2020-01-23 | 308 | 2020-09-18 | 2021-03-20 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 1303242 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | BRZ - WAREHOUSE SAFETY IMPROVEMENTS - AM PLANT | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 16.6837 | 0 | 0.00583 |  | 26.2 | 0 | 26.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 26.2 | 16.6895 | 0 | 0 | 16.6895 | 9.5105 |  | 0
| 99 | LCP-190047 |  |  | 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2020-01-09 | 301 | 2020-09-11 | 2021-03-13 | [5 empty] | RET | STAFF |  | Carryover | 1302696 | PROJETO | CHARLES BARBAN | RET - ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 63.9708 |  | 0 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 75 | 63.9708 | 0 | 0 | 63.9708 | 11.0292 |  | 0
| 100 | LCP-190057 |  | 19/0080 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2021-03-30 | 630 | 2021-01-06 | 2021-07-08 | [5 empty] | AME | A | ENTUBADORA | Carryover | 1653298 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - UP GRADE EXTRUSORA Q5 ( AUTOMAX ) PHASE 2 | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-04-30 | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 125.523 | 236.503 | 55.0877 | 34.8839 | 375.72 | 18 | 393.72 | 48.6922 | 9.1 | 4.884 | 5 | 6.033 | 4 | 5.993 | 18 | 0.28991 | 30 | 31.4923 | 14.4 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 48.6922 | 0 | 48.6922 | 48.6922 | 0 | #REF! |  | 16.91 | 31.7822 | 0 | #REF! | 375.719 | 229.3028 | 0 | 0 | 229.3028 | 146.4162 | 0 | 0
| 101 | LCP-190061 |  | 19/0039 | 2019 | 2019-03-05 | 2019-05-24 |  | -1687.4066 | 2020-11-21 | 2021-05-23 | SIM | SIM | SIM | AQ4/21 |  | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | Carryover | 1400773 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | SECURITY IMPROVEMENT IN (8) APEX APPLIER - NGTTS | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-11-30 | 2021-10-30 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 186.4 | 38.172 | 110.0005 | 372.8 | 0 | 372.8 | 232.9908 | 0 | 0 | 0 |  | 50.0005 | 3.5127 | 1.8 | 10.8611 | 5 | 23.1737 | 10 | 25.0528 | 20 | 2.3876 | 37.7 | 70.3591 | 50 | 42.8444 |  | 33.7085 | 8.9 | 21.1258 |  | -0.03487 | -0.03487 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.03487 | 0 | 233.0257 | -0.03487 | 232.9908 | 220.7999 | 12.1909 | #REF! |  | 3.5127 | 59.0876 | 115.5911 | #REF! | 372.8005 | 271.1629 | 0 | 0 | 271.1629 | 101.6376 | 0 | 0
| 102 | LCP-190066 |  |  | 2019 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-27 | 58 | 2020-10-28 | 2021-04-29 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 1401193 | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | REPLACEMENT OF BARREL AND SCREW - Q#5 | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 59.0826 |  | 0 |  | 89.85 | 3 | 92.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 89.85 | 59.6848 | 0 | 0 | 59.6848 | 30.1652 |  | 0
| 103 | LCP-190068 |  |  | 2019 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2020-01-09 | 231 | 2020-11-20 | 2021-05-22 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 1361619 | PROJETO | CHARLES BARBAN | MC Geral - Miscelanius Quartely | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 27.5205 | 0 | 28.5871 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 75 | 56.1076 | 0 | 0 | 56.1076 | 18.8924 |  | 0
| 104 | LCP-190069 |  |  | 2019 | 2019-03-22 | 2019-06-19 | 2019-03-23 | -88 | 2020-12-17 | 2021-06-18 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 1467335 | PROJETO | TI | WAREHOUSE MANAGEMENT CONTROL | SAG | CLSD | PROJETO CANCELADO, SERÁ USADO O BUDGET EM OUTRO PROJETO USD20K | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0
| 105 | LCP-190078 |  | 19/0081 | 2019 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2021-01-05 | 599 | 2020-11-14 | 2021-05-16 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | Carryover | 1457603 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | REPLACEMENT OF ROLLS CAL3R | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 381.2657 | 1131.7854 | 767.3315 |  | 1675.63 | 33 | 1708.63 | -1.7347e-18 | 0 | -0.01002 | 0 | 0.01002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -1.7347e-18 | 0 | -1.7347e-18 | -1.7347e-18 | 0 | #REF! |  | -1.7347e-18 | 0 | 0 | #REF! | 1675.63 | 1150.0131 | 0 | 0 | 1150.0131 | 525.6169 | 0 | 0
| 106 | LCP-190085 |  |  | 2019 | 2019-04-11 | 2019-08-29 | 2020-01-23 | 147 | 2021-02-26 | 2021-08-28 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 2082187 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | BRZ - BLUE RACKS FOR CONSUMER TIRES | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 382.68 | 0 | 26.1123 |  | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 140 | 115.4854 | 0 | 0 | 115.4854 | 24.5146 |  | 0
| 107 | LCP-190086 |  |  | 2019 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 0 | 2020-10-11 | 2021-04-12 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | PHYSICAL LAYOUT REVIEW | SAG | CLSD | PROJETO CANCELADO, SERÁ USADO O BUDGET EM OUTRO PROJETO USD20K | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 108 | LCP-190089 |  |  | 2019 | 2019-07-10 | 2019-06-28 | 2021-02-26 | 609 | 2020-12-26 | 2021-06-27 | [5 empty] | AME | B2 | FINAL FINISH | Carryover | 1588840 | PROJETO | FABIO MORAES | AME - X-ray B upgrade | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-04-28 | OK |  |  |  | ICP-190027 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 385.7 | 326.7517 | -28.0706 | 385.7 | 32.9 | 418.6 | -26.8809 | -21 | 8.3294 | -36.4 | -35.2103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -26.8809 | 0 | -26.8809 | -26.8809 | 0 | #REF! |  | -26.8809 | 0 | 0 | #REF! | 385.7 | 299.8709 | 0 | 0 | 299.8709 | 85.8291 | 0 | 0
| 109 | LCP-190092 |  | 19/0071 | 2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2020-09-03 | 442 | 2020-12-17 | 2021-06-18 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover | 1584552 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | SHIPMENT SAFETY IMPROVEMENT | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0.90276 | 7.9089 | 10.3965 |  | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 11.5 | 11.2993 | 0 | 0 | 11.2993 | 0.20074 |  | 0
| 110 | LCP-190117 |  | 19/0110 | 2019 | 2019-06-21 | 2019-06-19 | 2021-01-25 | 586 | 2020-12-17 | 2021-06-18 | [5 empty] | AME | B2 | FINAL FINISH | Carryover | 1677555 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | CAP-X-RAY GREEN POINT MARKER | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-03-31 | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 23.1224 | 41.0875 | 26.8801 | 9.7675 | 67.5 | 6.5 | 74 | 4.6606 | 2 | 1.7675 | 0 | 0.07349 | 8 | 2.8196 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 4.6606 | 0 | 4.6606 | 4.6606 | 0 | #REF! |  | 4.6606 | 0 | 0 | #REF! | 67.5 | 54.6631 | 0 | 0 | 54.6631 | 12.8369 | 0 | 0
| 111 | LCP-190120 |  |  | 2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2020-01-28 | 223 | 2020-12-17 | 2021-06-18 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover | 1670990 | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | CAP-PROT.SYST.RETROFITTING-MAIN SUBSTATI | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 59.2008 | 18.8398 | 10.6448 |  | 85 | 8.5 | 93.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 85 | 69.8456 | 0 | 0 | 69.8456 | 15.1544 |  | 0
| 112 | LCP-190129 |  | 20/0031 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-30 | 2020-06-02 | 308 | 2021-01-27 | 2021-07-29 | [5 empty] | AME | STAFF |  | Carryover | 1920845 | PROJETO | DIEGO RAGONHA | FIRE FIGHTING SYSTEM BUILDING 76 | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 85.744 | 4.7415 | 0.59536 |  | 96.3 | 3 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 96.3 | 86.3394 | 0 | 0 | 86.3394 | 9.9606 |  | 0
| 113 | LCP-190132 |  |  | 2019 | 2019-07-11 | 2019-08-02 | 2020-12-28 | 514 | 2021-01-30 | 2021-08-01 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 1883734 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | VEHICLE DYNAMICS AREA (VDA) REPAVING | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 23.0842 | 820.5369 | 699.3673 | 14.6 | 844.223 | 194.255 | 1038.478 | 18.6633 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.6 | 14.9609 |  | 3.7024 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 18.6633 | 0 | 18.6633 | 18.6633 | 0 | #REF! |  | 0 | 14.9609 | 3.7024 | #REF! | 844.2232 | 741.1147 | 0 | 0 | 741.1147 | 103.1084 | 0 | 0
| 114 | LCP-190138 |  |  | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 2019-11-28 | 129 | 2021-01-19 | 2021-07-21 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 1904716 | PROJETO | CHARLES BARBAN | WHEEL PULSE TRANSDUCERS - CWPTA | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 15.1072 | 0 | 0 |  | 15.6 | 1.1 | 16.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 15.6 | 15.1072 | 0 | 0 | 15.1072 | 0.49278 |  | 0
| 115 | LCP-190140 |  |  | 2019 | 2019-07-12 | 2019-10-15 | 2021-01-05 | 448 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 2272070 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | UPGRADE RING 18" CUV IN MC ANCHIETA | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-03-31 | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 400 | 310.0503 | 2.9873 | 427.82 | 0 | 427.82 | 2.9714 | 0 | -1.1127 | 0 | 2.6313 | 1.2 | 1.4528 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 2.9714 | 0 | 2.9714 | 2.9714 | 0 | #REF! |  | 2.9714 | 0 | 0 | #REF! | 427.8204 | 313.0217 | 0 | 0 | 313.0217 | 114.7987 | 0 | 0
| 116 | LCP-190142 |  | 19/0094 | 2019 | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 2021-07-30 | 707 | 2021-02-20 | 2021-08-22 | SIM |  |  |  |  | AME | A | BANBURY | Carryover | 2082380 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | NEW OIL LINE SYDININI | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 78.3839 | 542.417 | 360.2711 | 108.0915 | 616.41 | 0 | 616.41 | 128.455 | 15 | 18.0915 | 10 | 29.0408 | 0 | 13.2556 | 10 | 32.3148 | 0 | 7.9704 | 7.5651 | 8.7999 | 15 | 18.9819 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 128.455 | 0 | 128.455 | 128.455 | 0 | #REF! |  | 60.3879 | 49.0851 | 18.9819 | #REF! | 616.4098 | 567.11 | 0 | 0 | 567.11 | 49.2998 | 0 | 0
| 117 | LCP-190143 |  | 19/0045 | 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-11-28 | 121 | 2021-01-27 | 2021-07-29 | [5 empty] | RET | STAFF |  | Carryover | 1920524 | PROJETO | CHARLES BARBAN | MOLD CLEAN S.B.O | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 20.1496 | 0 | 0 |  | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 67 | 20.1496 | 0 | 0 | 20.1496 | 46.8504 |  | 0
| 118 | LCP-190144 |  | 20/0007 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-30 | 2021-01-05 | 525 | 2021-01-27 | 2021-07-29 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | Carryover | 1917345 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | WIRE CALENDER EDGE TRIMMING DEVICE | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 1.568 | 88.9 | 0 | -1.568 | 90.5 | 0 | 90.5 | -1.568 | 0 | -1.568 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -1.568 | 0 | -1.568 | -1.568 | 0 | #REF! |  | -1.568 | 0 | 0 | #REF! | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0
| 119 | LCP-190149 |  | 19/0090 | 2019 | 2019-07-23 | 2019-08-21 | 2020-12-03 | 470 | 2021-02-18 | 2021-08-20 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover | 1958617 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | B1 - UPGRADE HMI HF PLT2 | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 96.0455 | 61.2 | 36.8249 |  | 157.2 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 157.2 | 132.8704 | 0 | 0 | 132.8704 | 24.3296 |  | 0
| 120 | LCP-190150 |  |  | 2019 | 2019-07-23 | 2019-08-26 |  | -1593.4066 | 2021-02-23 | 2021-08-25 | SIM | SIM | SIM | XQ1/22 | BQ1/22 | AME | B1 | FINAL FINISH | Carryover | 1985371 | PROJETO | FABIO MORAES | B1 - UPGRADE PC-ETMS BALANCE AND FVM MACHINE | Facilities Sustaining | REL | Teste na FVM19 no dia 17. Se der certo, vai instalar nas demais maquinas PROBLEMA NO COMPUTADOR falha tela azul. Aguardando posição da Região - Allen Edmonds Material chegou no Brasil, mais só chegará na FAM em Novembro. | 2022-02-28 | 2022-01-31 | 2021-10-30 | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 200.2526 | 90.8328 | 49.2516 | 45 | 304 | 0 | 304 | 34.4275 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.5328 | 0 |  |  | -0.17843 |  | 6.0731 | 10.4131 |  | 10.4131 |  | 10.4131 |  |  |  |  | 10.4131 | 10.4131 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 34.4275 | 0 | 44.8406 | 44.8406 | 0 | #REF! |  | 0 | 28.5328 | 5.8947 | #REF! | 304 | 283.9317 | 22.7381 | 0 | 306.6698 | -2.6698 | 0 | 10.4131
| 121 | LCP-190151 |  | 19/0095 | 2019 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 2020-03-24 | 215 | 2021-02-19 | 2021-08-21 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover | 1959852 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | METAL DETECTOR IN APEXER (NAKATA) | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 28.8596 | 48.3056 | 11.837 |  | 79 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 79 | 40.6966 | 0 | 0 | 40.6966 | 38.3034 |  | 0
| 122 | LCP-190157 |  |  | 2019 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 0 | 2021-01-21 | 2021-07-23 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover | 2098754 | PROJETO | FABIO MORAES | TRANSFER O'RING NGTT'S #01,02,04,05 AND 06 | Quality | CLSD | BUDGET CANCELADO, REFEITO P/ 02 MAQ. LCP-190159 | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 123 | LCP-190159 |  |  | 2019 | 2019-07-23 | 2019-11-07 | 2021-02-10 | 461 | 2021-05-07 | 2021-11-06 | [5 empty] | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | Carryover | 2368366 | PROJETO | FABIO MORAES | (02) TRANSFER ORING NGTTS & MONO CUTTER IN ANGLE | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK |  |  |  | ICP-190047 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 180.0292 | 9.1654 | 298.96 | 0 | 298.96 | -0.33455 | 0 | -0.33455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -0.33455 | 0 | -0.33455 | -0.33455 | 0 | #REF! |  | -0.33455 | 0 | 0 | #REF! | 298.962 | 179.6947 | 0 | 0 | 179.6947 | 119.2673 | 0 | 0
| 124 | LCP-190173 |  |  | 2019 | 2019-08-15 | 2019-08-29 | 2020-03-24 | 208 | 2021-02-26 | 2021-08-28 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 2097632 | PROJETO | PATRICIA | DOR PROJECT IC TRANSPORTS | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 137.6529 | 0 | 13.678 |  | 180.02 | 0 | 180.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 180.0195 | 151.3309 | 0 | 0 | 151.3309 | 28.6886 |  | 0
| 125 | LCP-190178 |  | 19/0106 | 2019 | 2019-08-21 | 2019-09-07 | 2020-01-23 | 138 | 2021-03-07 | 2021-09-06 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2112948 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | REPLACE AND UPGRADE OF ROLLS IN WIRE CALENDER | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 420.0987 | -30.3299 | -25.0477 |  | 445.88 | 26.32 | 472.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 445.883 | 395.051 | 0 | 0 | 395.051 | 50.832 |  | 0
| 126 | LCP-190179 |  | N/A | 2019 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 0 | 2021-03-07 | 2021-09-06 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | GUM CAL#01 ROLL REPLACEMENT | Quality | CLSD | BUDGET CANCELADO, SUBSTITUIDO PELO LCP-190190 | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 127 | LCP-190184 |  | 20/0008 | 2019 | 2019-08-12 | 2020-01-03 | 2021-01-04 | 367 | 2021-07-03 | 2022-01-02 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2422247 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | WIRE CALENDER WIGWAG FEED CONVEYOR | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 132.4 | 0 |  | 132.4 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4 |  | 0
| 128 | LCP-190186 |  | 20/0037 | 2019 | 2019-09-05 | 2019-10-09 | 2021-03-31 | 539 | 2021-04-08 | 2021-10-08 | [5 empty] | SAO | STAFF |  | Carryover | 2238197 | PROJETO | CHARLES BARBAN | CORSAIR Project | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK |  |  |  | ICP-190041 |  | #REF! | [6 empty] | 50.3685 | 1358.2448 | 1240.3935 | 96.5893 | 1490 | 1135 | 2625 | 60.19 | 10 | 2.5893 | 28 | 27.1386 | 30 | 23.7407 | 9 | 3.6524 | 5 | -0.18157 | 3 | 3.2505 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 60.19 | 0 | 60.19 | 60.19 | 0 | #REF! |  | 53.4687 | 6.7213 | 0 | #REF! | 1490 | 1350.9521 | 0 | 0 | 1350.9521 | 139.0479 | 0 | 0
| 129 | LCP-190187 |  | N/A | 2019 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 0 | 2021-03-06 | 2021-09-05 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2359750 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | ADDITIONAL DS3 BEAD CHUCK | Quality | CLSD | PROJETO CANCELADO - REPROVADO POR FINANÇAS (QUALIDADE ANALISAR O PROJETO) | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 130 | LCP-190188 |  |  | 2019 | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 2020-01-09 | 91 | 2021-04-09 | 2021-10-09 | [5 empty] | SAO | STAFF |  | Carryover | 2266751 | PROJETO | CHARLES BARBAN | SAO - ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 50 | 9.4718 |  | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 10.99 | 9.4718 | 0 | 0 | 9.4718 | 1.5182 |  | 0
| 131 | LCP-190198 |  | N/A | 2019 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0 | 2021-03-18 | 2021-09-17 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover |  | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | REPLACEMENT OF LINNER AND SCREW EXTRUDER MIXER#01 | Quality | CLSD | PROJETO CANCELADO - MOTIVO: ABAIXO DE US$ 50K (SEGURADO PELO LANZA) | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 132 | LCP-190199 |  |  | 2019 | 2019-09-18 | 2019-10-24 | 2021-01-05 | 439 | 2021-04-23 | 2021-10-23 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 2272176 | PROJETO | DIEGO RAGONHA | MOBILE DOCK LEVELER FOR NEW WAREHOUSE | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 26.2972 | 0 | 11.1645 | 5.0496 | 46 | 0 | 46 | 4.9531 | 0 | 5.0496 | 0 | -0.09653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 4.9531 | 0 | 4.9531 | 4.9531 | 0 | #REF! |  | 4.9531 | 0 | 0 | #REF! | 46.003 | 42.4147 | 0 | 0 | 42.4147 | 3.5882 | 0 | 0
| 133 | LCP-190202 |  | 20/0103 | 2019 | 2019-09-24 | 2019-12-13 | 2021-09-27 | 654 | 2021-06-12 | 2021-12-12 | SIM | SIM | SIM | AQ4/21 |  | AME | A | BANBURY | Carryover | 2347067 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | MIXER#6 BODY REPLACEMENT | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-07-31 | 2021-10-31 |  |  |  | ICP-200033 |  | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A | 0 | 1431.3 | 916.5256 | 456.9338 | 1431.34 | 38 | 1469.34 | 468.7653 | 270 | 211.9338 | 10 | 40.8434 | 0 | 2.5068 | 7 | 30.1451 | 0 | 29.079 | 0 | 29.2908 | 29.7 | 87.7381 | 9.1 | 20.9149 | 9 | 14.8828 | 1.2 | 1.4306 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 468.7653 | 0 | 468.7653 | 468.7653 | 0 | #REF! |  | 255.284 | 88.5149 | 123.5359 | #REF! | 1431.34 | 1385.2909 | 0 | 0 | 1385.2909 | 46.0491 | 0 | 0
| 134 | LCP-190203 |  | 20/0045 | 2019 | 2019-09-24 | 2019-11-05 | 2021-01-28 | 450 | 2021-05-05 | 2021-11-04 | [5 empty] | AME | UTIL | CASA FORÇA | Carryover | 2382119 | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | SAFETY SYSTEM RIVER PUMP AREA | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 29.6714 | 26.3109 | 35.2954 | 0.53947 | 72.1 | 0 | 72.1 | 0.53947 | 0.7 | 0.53947 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0.53947 | 0 | 0.53947 | 0.53947 | 0 | #REF! |  | 0.53947 | 0 | 0 | #REF! | 72.1 | 65.5063 | 0 | 0 | 65.5063 | 6.5937 | 0 | 0
| 135 | LCP-190204 |  | 19/0118 | 2019 | 2019-09-25 | 2019-11-18 |  | -1512.4066 | 2021-05-18 | 2021-11-17 |  | SIM | SIM | AQ4/21 |  | AME | B1 | FINAL FINISH | Carryover | 2352674 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | INFLATION TESTING MACHINE | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-07-31 | 2021-09-30 |  |  |  | ICP-200001 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 131.6 | 99.4594 | 24.4993 | 131.6 | 0 | 131.6 | 30.7639 | 10 | 4.4993 | 4 | 0.39062 | 0 | 0.17464 | 2 | 1.8841 | 3 | 13.1693 | 0 | 0.56834 | 9.252 |  | 9.252 | 10.0775 |  | -0.09676 |  | 0.09272 |  | 0.00404 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 30.7639 | 0 | 30.7639 | 30.7598 | 0.00404 | #REF! |  | 5.0646 | 15.6218 | 9.9807 | #REF! | 131.6 | 130.2233 | 0 | 0 | 130.2233 | 1.3767 | 0 | 0
| 136 | LCP-190208 |  | 19/0117 | 2019 | 2019-10-01 | 2019-12-03 | 2021-06-30 | 575 | 2021-06-02 | 2021-12-02 | [5 empty] | AME | B1 | FINAL FINISH | Carryover | 2340229 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME- (1) BALANCE MACHINE MARKER (DOWN SIDE) | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-06-30 | OK |  |  |  | ICP-190053 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 560.5 | 441.7209 | 29.2325 | 560.5 | 0 | 560.5 | 83.7061 | 15 | 2.3387 | 7.8938 | 10.1102 | 8 | 17.8083 | 2 | 6.6119 | 5 | 16.5136 | 5 | 10.202 | 5 | 6.5673 | [5 empty] | 13.554 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 83.7061 | 0 | 83.7061 | 83.7061 | 0 | #REF! |  | 30.2573 | 33.3276 | 6.5673 | #REF! | 560.5 | 525.4271 | 0 | 0 | 525.4271 | 35.0729 | 0 | 0
| 139 | LCP-190225 |  |  | 2019 | 2019-10-14 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | 2021-05-18 | 2021-11-17 | [5 empty] | BRZ | B1 |  | Carryover | 2398291 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | BLUE RACKS FOR MRT TIRES | Facilities Sustaining | CLSD | BUDGET CANCELADO: DECISÃO FOI NÃO COMPRAR MAIS OS RACKS MRT | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 0
| 140 | LCP-190227 |  |  | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | UPGRADE (54) RTD CARD CONSUMER CURING PRESSES | Facilities Sustaining | CLSD | PROJETO CANCELADO MOTIVO: O VALOR UNITARIO É ABAIXO DE US$ 5K | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 141 | LCP-190228 |  |  | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover | 2422075 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | UPGRADE PANELVIEW MRT CURING PRESS | Facilities Sustaining | CLSD | PROJETO CANCELADO CANCELADO DEVIDO AO ALTO TEMPO DE APROVAÇÃO (NÃO INVESTE EM 2019) | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 142 | LCP-190229 |  | 20/0051 | 2019 | 2019-10-14 | 2019-11-02 | 2021-01-05 | 430 | 2021-05-02 | 2021-11-01 | [5 empty] | AME | B2 | VULCANIZAÇÃO | Carryover | 2368666 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | UPGRADE TYLOR SYSTEM IN MRT CURING PRESSES | Facilities Sustaining | CLSD | FASE 1 - IMPLEMENTAÇÃO EM 2 MÁQUINAS PQ13/14 e PQ19/20 | OK | 2021-03-31 | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 96.4938 | 6 | 120 | 0 | 120 | 3.8178 | 0 | 0 | 6 |  | 4 | 3.8178 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 3.8178 | 3.8178 | 0 | #REF! |  | 3.8178 | 0 | 0 | #REF! | 120 | 100.3116 | 0 | 0 | 100.3116 | 19.6884 | 0 | 0
| 143 | LCP-190231 |  | 20/0002 | 2019 | 2019-10-14 | 2019-12-05 | 2021-03-30 | 481 | 2021-06-04 | 2021-12-04 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2421971 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | HOTFORMER UPGRADE LINNER AND SCREW | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-03-30 | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 150.1974 | 74.8 | 47.0905 | 18 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 225 | 197.2879 | 0 | 0 | 197.2879 | 27.7121 | 0 | 0
| 144 | LCP-190232 |  |  | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | B2 |  | Carryover | 2380800 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | NEW CARS BEAR TRAP FOR CONSUMER TIRES | Facilities Sustaining | CLSD | PROJETO CANCELADO REJEITADO POR FINANÇÃO - NÃO É CAPITAL | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 145 | LCP-190233 |  |  | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover | 2380886 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | UPGRADE LASER MARKER TIRE BUILD MACHINE | Facilities Sustaining | CLSD | PROJETO CANCELADO REPROVADO PELA REGIÃO - MAURICIO DENARDO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 146 | LCP-190234 |  | 19/0061 | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2380972 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | UPGRADE OF CUSHION DRIVES IN DUPLEX | Facilities Sustaining | CLSD | PROJETO CANCELADO MOTIVO: MATERIAL NÃO CHEGA EM 2019 - NÃO TERA GASTO EM 2019 | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 147 | LCP-190235 |  | N/A | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2422159 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | UPGRADE OF CUSHION MILL DRIVES | Facilities Sustaining | CLSD | BUDGET CANCELADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 148 | LCP-190237 |  | N/A | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2381301 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | UPGRADE OF LINNER AND SCREW EXTRUDER MIXER#1 | Facilities Sustaining | CLSD | PROJETO CANCELADO BUDGET REJEITADO POR ELAINE LORENZI, EM 01/11/19 | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 149 | LCP-190238 |  | N/A | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2381471 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | UPGRADE OF MIXER#5 EXTRUDER DRIVES | Facilities Sustaining | CLSD | PROJETO CANCELADO MOTIVO: O MATERIAL NÃO CHEGA EM 2019 (NÃO TERA GASTO EM 2019) | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 150 | LCP-190239 |  |  | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | [5 empty] | AME | B1 |  | Carryover |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | UPGRADE PANELVIEW TIRE BUILD MACHINE | Facilities Sustaining | CLSD | PROJETO CANCELADO MOTIVO: NÃO TERA GASTO EM 2019 = item abaixo de US$ 5 K | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 151 | LCP-190251 |  |  | 2019 | 2019-11-28 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 0 | 2021-06-16 | 2021-12-16 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 2462310 | PROJETO | PATRICIA | UMBRELLA PROJECT CONTROL MAX | Productivity | CLSD | PROJETO CANCELADO DECISÃO DO TIME DE INOVAÇÀO (PATRICIA) CANCELAMENTO DO PROJETO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.65 |  | 0
| 152 | LCP-200001 |  | 19/0119 | 2019 | 2019-09-06 | 2019-12-10 | 2021-07-27 | 595 | 2021-06-09 | 2021-12-09 | SIM | SIM | SIM | AQ4/21 |  | AME | A | CALANDRA | Carryover | 2357919 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL3R | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-11-30 | 2021-10-31 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A | 0 | 1209 | 273.3232 | 814.2 | 1208.957 | 24.078 | 1233.035 | 807.6703 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 785.8603 | 0 | 1.5434 |  | -0.05022 | 4 |  |  | 1.0002 |  |  | 19.4 | 19.3167 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 807.6703 | 0 | 807.6703 | 807.7536 | -0.08332 | #REF! |  | 0 | 787.4036 | 0.94994 | #REF! | 1208.957 | 1080.9935 | 0 | 0 | 1080.9935 | 127.9635 | 0 | 0
| 153 | LCP-200008 |  | 19/0109 | 2019 | 2019-09-06 | 2019-11-06 | 2021-11-29 | 754 | 2021-05-06 | 2021-11-05 | SIM | SIM | SIM | AQ4/21 |  | AME | A | CALANDRA | Carryover | 2358387 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R1 | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-12-31 | 2021-09-30 | [5 empty] | #REF! | RISCO DO MATERIAL NÃO SER ENTREGUE NO MÊS ATUAL, SENDO ENTREGUE POSTERIORMENTE | 8240433863 (Rolo Comerio Ercole) | NÃO POSSUI RISCOS | 25.150,00 EUR | Está no Porto. Será requisitado em Novembro |  | 2.1484 | 953.7 | 203.1832 | 199.0418 | 955.782 | 48.156 | 1003.938 | 122.8646 | 0 | 1.4418 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 22.3798 | 0 | 2.1657 | 0 | 3.0792 |  | 1.5587 | [6 empty] | 35 | 91.1804 |  | -0.33136 | -0.33136 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.33136 | 0 | 123.196 | -0.33136 | 122.8646 | 67.0155 | 55.8491 | #REF! | Item sendo comprado pelo Estoque | 2.8321 | 27.6247 | 1.5587 | #REF! | 955.782 | 328.1963 | 0 | 0 | 328.1963 | 627.5857 | 0 | 0
| 154 | LCP-200009 |  | 20/0001 | 2019 | 2019-09-06 | 2019-12-03 |  | -1496.4066 | 2021-06-02 | 2021-12-02 | SIM | SIM | SIM | XQ3/22 | DQ3/22 | AME | A | CALANDRA | Carryover | 2357839 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R2 | Facilities Sustaining | REL | -5K : Rolo trincado, sem reparo, será devolvido ao estoque e será comprado um novo. 35K em 2022 chegará 1 novo rolo 3 TROCAS 2022: Falta trocar 03 rolos: Aguardando parada de máquina para troca de 01 rolo, após a troca desse será enviado para retrofit e retorna para outra posição assim funciona para proximo rolo. Tempo de máquina para troca 24hrs, tempo retrofit, 30 dias cada rolo. | 2022-07-31 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A | 53.2412 | 815.2937 | 56.6968 | 261 | 864.938 | 48.156 | 913.094 | 126.6843 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 116 | 60.7238 | 0 | 1.7516 | 0 | 20.4053 | 18.371 | 1.1873 | 17 | 22.4661 |  | 0.45424 |  | 2.1714 | -5.5 | 0.71102 | -5.5 | -4.6119 |  | 1.5253 | 1.5253 | 33.5 |  |  |  | 33.5 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | -1.5253 | 0 | 125.1589 | 1.5253 | 160.1843 | 159.2708 | 0.91346 | #REF! |  | 80.6238 | 23.3442 | 25.0918 | #REF! | 864.938 | 236.6222 | 53.7122 | 0 | 290.3345 | 574.6035 | 35 | -1.5
| 156 | LCP-200023 |  |  | 2019 | 2019-12-11 | 2020-02-24 | 2021-09-24 | 578 | 2021-08-24 | 2022-02-23 |  | SIM |  | BQ1/22 |  | AME | B2 | FINAL FINISH | Carryover | 2729964 | PROJETO | FABIO MORAES | UPGRADE KOKUSAI #01 | Facilities Sustaining | TECO | 17k serviço Spindle Ao receber a Invoice o Budget será reaberto o TECO, para ajudar o PO local Pode dar TECO - Pedidos que Não serao usados já foram cancelados Solicitado retirada do TECO no dia 22/10 para ajustes no PO local de importação, TECO aprovado para retirada em 25/10 e retirado em 26/10 PO local ajustado e TECO retornado no mesmo dia (26/10) | OK | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Scope Change | 26/05/21 - Spindle replacement Machine upgrade start-up Kokusai - comissionamennto de viagem e custo adicional COVID-19 | 9.76% | ICP-200008 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 300 | 354.8465 | 86 | 571.5185 | 5.45 | 576.9685 | 214.5628 | 0 | 11.2417 | 0 | 6.9047 | 0 | 12.376 | 0 | 11.7996 | 0 | 16.5105 | 0 | 9.9054 |  | 7.0549 | 36 | 40.676 |  | 0.22431 | 0 | 39.2284 | 23.7 | 57.756 |  | 0.88539 | 0.88539 | 16.1 | 16.1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | -0.88539 | 0 | 213.6774 | 0.88539 | 230.6628 | 196.6214 | 34.0414 | #REF! | 9K de impostos + 17k de M.O (via ICP) | 30.5224 | 38.2155 | 47.9551 | #REF! | 571.4485 | 569.4093 | 0 | 0 | 569.4093 | 2.0392 | 0 | 16.1
| 157 | LCP-200026 |  |  | 2020 | 2020-01-07 | 2020-02-06 | 2020-12-31 | 329 | 2021-08-06 | 2022-02-05 | [5 empty] | AME | STAFF | ENGENHARIA | Carryover | 2657378 | PROJETO | ANDERSON BASSO | AME-MISCELANEOUS QUARTELY 2020 | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 1000 | 821.016 | 37.937 | 1000 |  | 1000 | 29.4657 | 40 | 3.6549 | 34.2821 | 20.7212 | 4.5 | 5.0895 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 29.4657 | 0 | 29.4657 | 29.4657 | 0 | #REF! |  | 29.4657 | 0 | 0 | #REF! | 1000 | 850.4817 | 0 | 0 | 850.4817 | 149.5183 | 0 | 0
| 158 | LCP-200028 |  |  | 2020 | 2020-01-08 | 2020-01-28 | 2020-12-28 | 335 | 2021-07-28 | 2022-01-27 | [5 empty] | AME | B2 | FINAL FINISH | Carryover | 2669295 | PROJETO | FABIO MORAES | REPLACEMENT OF RING IN KOKUSAI | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Overrun |  | 4.2% |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 299.6 | 284.9588 | -0.55757 | 312.5526 |  | 312.5526 | -0.55757 | 0 | -0.55757 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -0.55757 | 0 | -0.55757 | -0.55757 | 0 | #REF! |  | -0.55757 | 0 | 0 | #REF! | 312.5526 | 284.4012 | 0 | 0 | 284.4012 | 28.1514 | 0 | 0
| 159 | LCP-200030 |  | 20/007 | 2020 | 2020-01-15 | 2020-02-26 | 2020-11-24 | 272 | 2021-08-26 | 2022-02-25 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2732555 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | REPL OF ACCELERATOR TUBE - EBP SYSTEM FOR CAL3R | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Scope Change | 28/09/21 - Adicional 2 semanas de serviço tecnico. Retrablaho e neutralização de radioatividade. Impostoso. |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 302.2 | 355.3152 |  | 372.819 |  | 372.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 372.819 | 355.3152 | 0 | 0 | 355.3152 | 17.5038 |  | 0
| 160 | LCP-200037 |  | 20/0010 | 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-28 | 2020-12-28 | 335 | 2021-07-28 | 2022-01-27 | [5 empty] | AME | A |  | Carryover | 2668149 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | REPLACE OF ROLLS IN HOTFORMER | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 341.866 | 225.7206 |  | 341.866 |  | 341.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 341.866 | 225.7206 | 0 | 0 | 225.7206 | 116.1454 |  | 0
| 162 | LCP-200076 |  | 20/0083 | 2020 | 2020-02-28 | 2020-09-08 |  | -1218.4066 | 2022-03-09 | 2022-09-08 |  | SIM |  | BQ1/22 |  | AME | A | CALANDRA | Carryover | 2807147 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | HOTFORMER UPG LINNER AND SCREW STATIONS #04 | Facilities Sustaining | REL | Instalação irá aguardar definição da Manutenção. Materiais irão chegar no dia 23/12 | 2022-01-30 | 2021-12-31 | 2022-07-31 | Overrun | Devido os impostos creditados nesse equipamento | 9.9% |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 76.7486 | 64.375 | 158.2879 |  | 158.2879 | 75.5117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64.375 |  | 0 |  | 64.375 |  | 64.375 |  | 64.375 | 68.6325 | [5 empty] | 6.8791 | 6.8791 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -6.8791 | 0 | 68.6325 | 6.8791 | 75.5117 | 68.6325 | 6.8791 | #REF! | Item sendo comprado pelo Estoque | 0 | 0 | 68.6325 | #REF! | 158.2879 | 152.2603 | 0 | 0 | 152.2603 | 6.0276 | 0 | 0
| 164 | LCP-200092 |  |  | 2020 | 2020-01-01 | 2020-05-28 | 2021-11-26 | 547 | 2021-11-26 | 2022-05-28 |  | SIM | SIM | AQ4/21 |  | AME | A | CALANDRA | Carryover | 2897680 | PROJETO | FABIO MORAES | AME-METAL DETECTOR IN CAL 4R2 | Quality | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-11-30 | 2022-03-31 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 150 | 67.9718 | 170.1483 | 245 |  | 245 | 63.4378 | 0 | 17.3483 | 0 |  | 12.8 | 16.5898 | 0 | 1.4282 | 5.9 | 6.4663 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10.6393 |  |  |  | 9.8568 |  | 1.1092 | 1.1092 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -1.1092 | 0 | 62.3287 | 1.1092 | 63.4378 | 52.4719 | 10.966 | #REF! |  | 33.9381 | 7.8945 | 10.6393 | #REF! | 245 | 131.4096 | 0 | 0 | 131.4096 | 113.5904 | 0 | 0
| 165 | LCP-200115 |  |  | 2020 | 2020-07-29 | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 118 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | [5 empty] | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | Carryover | 3078383 | PROJETO | FABIO MORAES | AME - BT DRUM WYKO UPGRADE | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-01-31 | OK |  |  |  | ICP-200023 |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 90.9321 | 1.063 | 99.994 |  | 99.994 | 1.0724 | 0 | 1.063 | 0 | -0.00948 | 0 | 0.01892 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1.0724 | 0 | 1.0724 | 1.0724 | 0 | #REF! |  | 1.0724 | 0 | 0 | #REF! | 99.994 | 92.0045 | 0 | 0 | 92.0045 | 7.9895 | 0 | 0
| 166 | LCP-200116 |  | 21/0008 | 2020 | 2020-07-29 | 2020-10-02 | 2021-12-27 | 451 | 2022-04-02 | 2022-10-02 | [5 empty] | RET | STAFF |  | Carryover | 3078126 | PROJETO | CHARLES BARBAN | SBO - UPGRADE PLC AUTOMAX EXTRUDER | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-11-30 | 2022-08-31 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 9.2556 | 473.6252 | 492.202 |  | 492.202 | 414.8113 | 0 | -0.87479 | 0 |  | 99.5 | 45.9035 | 150 | 212.2041 | 30 | 32.3192 | 40 | 40.6365 | 33 | 37.475 | 17.2 | 16.4248 | 5 | 5.1537 | 20 | 11.718 | 16.3 | 12.9044 |  | 0.94696 | 0.94696 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -0.94696 | 0 | 413.8644 | 0.94696 | 414.8113 | 417.26 | -2.4487 | #REF! |  | 45.0287 | 285.1597 | 59.0535 | #REF! | 492.22 | 424.067 | 0 | 0 | 424.067 | 68.1531 | 0 | 0
| 167 | LCP-200117 |  |  | 2020 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 2021-12-17 | 472 | 2022-03-02 | 2022-09-01 |  | SIM |  |  |  | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | Carryover | 3079739 | PROJETO | FABIO MORAES | REWIND STATIONS MRT BUILD MACHINES | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-10-31 | OK | Scope Change | Devido a diferença no valor do frete |  | ICP-200024 | B2 | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 109.9179 | 109.9179 |  | 109.9179 | 109.6741 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25571 |  | 0.57756 | 76 | 0.42019 | 106 | 105.8296 | 2.6 |  | 2.5 |  |  | 2.5911 | 2.5911 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -2.5911 | 0 | 107.083 | 2.5911 | 109.6741 | 109.583 | 0.09105 | #REF! |  | 0 | 0.25571 | 106.8273 | #REF! | 109.9179 | 109.6741 | 0 | 0 | 109.6741 | 0.24379 | 0 | 0
| 169 | LCP-200120 |  |  | 2020 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 2020-11-24 | 84 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 3084730 | PROJETO | DIEGO RAGONHA | UPGRADE TPMS SYSTEM MC GRAVATAI | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 14.2041 |  | 18.2 |  | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 18.2 | 14.2041 | 0 | 0 | 14.2041 | 3.9959 |  | 0
| 170 | LCP-200121 |  |  | 2020 | 2020-07-29 | 2020-09-14 | 2021-02-10 | 149 | 2022-03-15 | 2022-09-14 | [5 empty] | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | Carryover | 3106839 | PROJETO | FABIO MORAES | AME - PRODUCTIVITY MRT | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-02-28 | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 32.0096 | 0.4243 | 98.6604 |  | 98.6604 | 0.4243 | 0 | 0.4243 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0.4243 | 0 | 0.4243 | 0.4243 | 0 | #REF! |  | 0.4243 | 0 | 0 | #REF! | 98.6604 | 32.4339 | 0 | 0 | 32.4339 | 66.2264 | 0 | 0
| 171 | LCP-200124 |  | 20/0068 | 2020 | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 2021-05-26 | 237 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | Carryover | 3101044 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME - BAMBURIES BATCH-OFF CRANES | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 49.868 | 7.874 | 63.145 |  | 63.145 | 9.2855 | 1.7 | 0.87402 | 7 | 6.2154 | 0.7 | 1.4677 | 0 |  | 0.7 | 0.72833 | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 9.2855 | 0 | 9.2855 | 9.2855 | 0 | #REF! |  | 8.5571 | 0.72833 | 0 | #REF! | 63.145 | 59.1534 | 0 | 0 | 59.1534 | 3.9916 | 0 | 0
| 172 | LCP-200125 |  |  | 2020 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2021-07-28 | 330 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 3114884 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | UPGRADE MICROPOISE BALANCE MACHINE ANCHIETA | SAG | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 83.5518 | 89.9734 | 234.983 |  | 234.983 | 155.5111 | 0 | -18.9461 | 9.2 | 16.2795 | 0 | 0 | 0 |  | 79.114 | 115.3229 | 35 | 41.8798 |  | 0.69568 |  | 0.27935 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 155.5111 | 0 | 155.5111 | 155.5111 | 0 | #REF! |  | -2.6666 | 157.2027 | 0.97503 | #REF! | 239.983 | 239.0629 | 0 | 0 | 239.0629 | 0.92007 | 0 | 0
| 173 | LCP-200126 |  |  | 2020 | 2020-08-01 | 2020-09-02 | 2021-07-30 | 331 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 3106596 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | UPGRADE DRIVE VTW MICRIPOISE BALANCE MACHINE - GRAVATAI | SAG | TECO | Limpar Pedidos e Liberar para CLOSE | OK | 2021-06-30 | OK | [5 empty] | #REF! | PROJETO NÃO IRÁ ACONTECER, MICROPOISE COBROU HORAS A MENOS DO QUE FOI PREVISTO NO CONTRATO OBS.: INVOICE DANDO ENTRADA ENTRE FINANÇAS E FISCAL | NÃO POSSUI RISCOS | OK | N/A | N/A | N/A |  | 0 | 57.3454 | 160 | 361.223 |  | 361.223 | 290.5858 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 210.1429 | 70 | 76.7245 |  | -0.10788 | 7.5 | 1.0821 | 7.5 | 2.7441 | 4.7 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 290.5858 | 0 | 290.5858 | 290.5858 | 0 | #REF! |  | 0 | 286.8675 | 3.7183 | #REF! | 361.223 | 347.9312 | 8.0744 | 0 | 356.0057 | 5.2174 | 0 | 0
| 174 | LCP-200129 |  | 21/0014 | 2020 | 2020-08-01 | 2020-09-01 |  | -1225.4066 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | Carryover | 3101444 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME - SAFETY UPGRADE BEADWINDER #03 | EHS | TECO | Projeto Sera Capitalizado só quando tudo for instalado. Falta instalar Drive | OK | 2021-12-31 | 2022-07-31 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 44.5156 | 2.2372 | 53.661 |  | 53.661 | 5.4927 | 0 | 2.2372 | 0 |  | 4 | 3.2555 | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 5.4927 | 0 | 5.4927 | 5.4927 | 0 | #REF! |  | 5.4927 | 0 | 0 | #REF! | 53.961 | 50.0083 | 0 | 0 | 50.0083 | 3.9527 | 0 | 0
| 176 | LCP-200131 |  |  | 2020 | 2020-08-01 | 2020-09-02 |  | -1224.4066 | 2022-03-03 | 2022-09-02 |  | SIM |  | BQ1/22 |  | AME | B2 | VULCANIZAÇÃO | Carryover | 3102230 | PROJETO | FABIO MORAES | AME - UPGRADE GENERAL PANEL CURING PRESSES MRT | Productivity | REL | Valor de Dezembro (parada de fabrica Natal e Ano novo) é referente a instalação do sistema de Nitrogenio, ar compimido e vapor. | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-07-31 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 149.0797 | 274.2781 | 420.8898 | 15 | 435.8898 | 135.599 | 0 | 0.27812 | 0 | 4.3416 | 5.5 | 83.1902 | 0 | 1.9691 | 4 | 5.2252 | 0 | 0.40784 |  | 3.9674 |  | 1.4207 |  | 2.9633 |  |  |  |  | 34.5 | 31.8355 | 31.8355 | 1.8355 | 1.8355 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 2.6645 | 0 | 103.7635 | 31.8355 | 137.4345 | 171.7635 | -34.329 | #REF! |  | 87.8099 | 7.6021 | 8.3514 | #REF! | 420.8898 | 284.6787 | 1.8355 | 0 | 286.5142 | 134.3756 | 0 | 1.8355
| 177 | LCP-200137 |  |  | 2020 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 273 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | [5 empty] | AME | UTIL | CASA FORÇA | Carryover | 3113964 | PROJETO | HENRIQUE CARDOSO | UPGRADE XLE#7 AIR COMPRESSOR | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Overrun |  | 9.89% |  |  | #REF! | [7 empty] | 0 | 54.1526 | 10.9 | 65.72 |  | 65.72 | 10.4062 | 3 | 0 | 4.9 | 3.5657 | 6 | 7.3192 | 0 | -2.5725 | 2 | 2.1076 | 0 | -0.01369 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 10.4062 | 0 | 10.4062 | 10.4062 | 0 | #REF! |  | 10.8849 | -0.47863 | 0 | #REF! | 65.72 | 64.5588 | 0 | 0 | 64.5588 | 1.1612 | 0 | 0
| 178 | LCP-200142 |  |  | 2020 | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 2021-07-30 | 302 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 3114682 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | BARCODE SYSTEM IN SEQUENCING AREA ANCHIETA | SAG | TECO | Limpar Pedidos e Liberar para CLOSE | OK | 2021-05-31 | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 36.6059 | 1.0839 | 44.95 |  | 44.95 | 1.9303 | 0 | -0.9161 | 0 | 1.36 | 0.2 | 0.09496 | 1 | 0.84175 | 0.5 | 0.36594 | 0 | 0.18374 |  | -0.05605 |  | 0.05605 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 1.9303 | 1.9303 | 0 | #REF! |  | 0.5389 | 1.3914 | 0 | #REF! | 44.95 | 38.5363 | 0.02351 | 0 | 38.5598 | 6.3902 | 0 | 0
| 179 | LCP-200145 |  | 20/0084 | 2020 | 2020-08-01 | 2020-09-08 | 2021-05-26 | 260 | 2022-03-09 | 2022-09-08 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | Carryover | 3145065 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AUTOMATIC LOADING WIND UP – GUM CALENDER #2 | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 43.2493 | 20.26 | 71.727 |  | 71.727 | 27.9889 | 0 | 8.26 | 12 | 9.5318 | 3 | 7.5097 | 0 | 1.2751 | 1 | 1.4123 | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 27.9889 | 0 | 27.9889 | 27.9889 | 0 | #REF! |  | 25.3015 | 2.6875 | 0 | #REF! | 71.727 | 71.2382 | 0 | 0 | 71.2382 | 0.48881 | 0 | 0
| 180 | LCP-200149 |  | 20/0106 | 2020 | 2020-09-01 | 2020-10-08 |  | -1187.4066 | 2022-04-08 | 2022-10-08 | [5 empty] | AME | FACIL | EHS | Carryover | 3178494 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | MASTER PLAN SECURITY AMERICANA PLANT | EHS | REL | Iluminação Externa em Execução 2022 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-08-31 | Overrun | Iidentificada uma oportunidade durante a instalação das cameras e precisou-se corrigir a iluminacao do local | 9.9% |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 255.3602 | 96.7826 | 391.9397 |  | 391.9397 | 125.7456 | 5 | 27.7826 | 4 | 2.1976 | 5 | 13.9744 | 2 | 14.5689 | 2 | 4.3026 | 1 | 7.9262 | 5 | 6.2678 | 9 | 2.2143 | 12.6 | 1.7563 | 10.7 |  | 10.7 | 25.1374 | 15 | 19.6176 | 19.6176 | 5.5 |  |  | 3.4 | 2.1 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | -4.6176 | 0 | 106.128 | 19.6176 | 131.2456 | 128.3906 | 2.855 | #REF! |  | 43.9545 | 26.7977 | 10.2383 | #REF! | 391.9397 | 381.1058 | 2.2543 | 0 | 383.3601 | 8.5796 | 0 | 5.5
| 181 | LCP-200159 | N/A |  | 2021 | 2020-09-21 | 2021-01-18 | 2021-07-30 | 193 | 2022-07-19 | 2023-01-18 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 3344507 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | COMFORT LANES REPAVING | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | OK | OK | Overrun |  | 7.64% |  |  | #REF! | [9 empty] | 94.836 | 94.836 | 15.111 | 109.947 | 97.7414 | 0 | 0 | 0 | 6.3461 | 0 | 5.2211 | 0 | 4.9852 | 80 | 81.189 | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 97.7414 | 0 | 97.7414 | 97.7414 | 0 | #REF! |  | 11.5672 | 86.1742 | 0 | #REF! | 103.236 | 97.7414 | 0 | 0 | 97.7414 | 5.4946 | 0 | 0
| 182 | LCP-200169 |  | 20/0116 | 2020 | 2020-10-08 | 2020-11-24 |  | -1141.4066 | 2022-05-25 | 2022-11-24 | [5 empty] | AME | STAFF | EHS | Carryover | 3293510 | PROJETO | ROGÉRIO SIA | ENGINEERING CONTRACTOR’S SHOP STANDARDIZATION | EHS | REL | 20K Medição 11K Possivel faturamento de Material | 2022-03-31 | 2021-02-28 | 2022-09-30 | Overrun |  | 9.9% |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | 172.2 | 172.2 | 23.6 | 195.8 | 144.3442 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.0274 | 0 |  | 0 | 1.3899 |  |  | 30 | 38.3983 | 31.7 | 21.1335 | 7.9 | 26.7565 | 4.4 | 28.7184 | 40 | 21.9202 | 21.9202 | 45.1 | 8.1 | 10 | 10 | 17 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 18.0798 | 0 | 122.424 | 21.9202 | 189.4442 | 171.6056 | 17.8386 | #REF! |  | 0 | 7.4173 | 59.5318 | #REF! | 189.2478 | 144.3442 | 35.5675 | 0 | 179.9118 | 9.336 | 0 | 45.1
| 183 | LCP-200170 |  | 20/0112 | 2020 | 2020-07-01 | 2020-11-20 |  | -1145.4066 | 2022-05-21 | 2022-11-20 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | Carryover | 3293366 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - UPGRADE DRIVE + MOTOR AC MILL MIXER#3 | Facilities Sustaining | REL | DEZ: 75K Motor Chega dia 20/12 TRAFO JÁ CHEGOU | 2022-04-30 | 2022-04-04 | 2022-09-30 |  |  |  | ICP-210011 |  | #REF! | RISCO DE ENTREGA DO PAINEL DA ROCKWELL, 55K | 8240513854 | RISCO DE 15K, CASO O PAINEL NÃO SEJA ENTREGUE NA DATA PREVISTA | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 300 | 300.184 | 12.389 | 312.573 | 149.4533 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0.64381 | 1 |  | 2 |  | 2 | 20.4592 | 4.6 | 0.09743 | 7 | 33.5151 | 7.7 | 6.1471 | 4.9 | 8.6909 | 96.6 | 15.4629 | 67.71 | 64.4368 | 64.4368 | 119.7 | 36.7 | 25 | 25 | 33 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 3.2732 | 0 | 85.0166 | 64.4368 | 269.1533 | 291.6536 | -22.5003 | #REF! | Aguardando conclusão do Projeto Mecanico da Base para seguir com SC - Será berta SC dia 22/10 | 0.64381 | 20.4592 | 39.7597 | #REF! | 300.1846 | 149.4533 | 102.8631 | 7.6221 | 259.9386 | 40.246 | 0 | 119.7
| 184 | LCP-200175 |  |  | 2020 | 2020-10-19 | 2020-12-03 | 2021-08-11 | 251 | 2022-06-03 | 2022-12-03 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | Carryover | 3325174 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | RETROFIT–BLUE RACKS FOR CONSUMER TIRES | Facilities Sustaining | TECO | Projeto finalizado. Pode ser encerrado (CLOSE). | OK | 2021-08-31 | OK | Scope Change | 31/03/21 Troca de desenho blue rack. |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | 266.53 | 573.53 |  | 573.53 | 571.6906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 | 185.7817 | 100 | 385.9089 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 571.6906 | 0 | 571.6906 | 571.6906 | 0 | #REF! |  | 0 | 185.7817 | 385.9089 | #REF! | 573.53 | 571.6906 | 0 | 0 | 571.6906 | 1.8395 | 0 | 0
| 185 | LCP-200177 |  |  | 2020 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 2021-07-27 | 270 | 2022-04-30 | 2022-10-30 | [5 empty] | MC |  |  | Carryover | 3294503 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | NEW POWER GENERATOR | SAG | TECO | Projeto finalizado. Pode ser encerrado (CLOSE). | OK | 2021-05-30 | 2022-08-31 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 70 | 107.814 | 5 | 112.814 | 49.7749 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.7749 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 49.7749 | 0 | 49.7749 | 49.7749 | 0 | #REF! |  | 0 | 49.7749 | 0 | #REF! | 107.814 | 49.7749 | 0 | 0 | 49.7749 | 58.0391 | 0 | 0
| 186 | LCP-200185 |  |  | 2020 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |  | -1120.4066 | 2022-06-14 | 2022-12-14 |  |  |  |  | ZQ4/23 | AME | B1 | CONST. TRADIC. | Carryover | 3458408 | PROJETO | FABIO MORAES | (VMI) AMERICANA CONSUMER HMC TIRE BUILDING | Capability | REL | DEZ: 111K Fundação 128k Painel das Eseteiras (INTERENG) - 23/12 100k Carro Flat | 2022-05-14 | 2022-05-31 | 2022-10-31 | Scope Change | Gate 2B |  | ICP-200043 |  | #REF! | [7 empty] | 900 | 0 | 4816 | 26690 | 3223 | 29913 | 855.3275 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5407 |  | 0.67117 |  | 23.449 | 12.194 | 4.9561 | 9.903 | 26.458 | 28.72 | 294.8047 | 309 | 503.4478 | 503.4478 | 20005.6 | 5.6 | 100 | 300 | 200 | 300 | 7000 | 300 | 400 | 1200 | 200 | 500 | 9500 | 400 |  | 400 | [10 empty] | -194.4478 | 0 | 351.8796 | 503.4478 | 20860.9275 | 11150.895 | 9710.0325 | #REF! |  | 0 | 1.5407 | 29.0763 | #REF! | 26690 | 855.3275 | 10012.8436 | 1290.7982 | 12158.9693 | 14531.0307 | 10000 | 10005.6
| 189 | LCP-210010 | 3247 | 21/0013 | 2021 | 2020-12-22 | 2021-02-15 |  | -1058.4066 | 2022-08-16 | 2023-02-15 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 3722056 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | REPLACEMENT OF THE PRIMARY GEARBOX MIXER#06 | Facilities Sustaining | REL | Em processo de Fabricação (NACIONAL) Prazo de Fabricação (informar a Região): 22 semanas (6 meses) Qual o fornecedor? Será então SEW | 2022-06-30 | 2022-04-30 | 2022-12-31 | [5 empty] | #REF! | RISCO DO FORNECEDOR NÃO ENTREGAR O REDUTOR EM DEZEMBRO, PODENDO SER ENTREGUE POSTERIORMENTE EM 2022 | 8240579875 (Redutor SEW) | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 46.988 | 156.626 |  | 156.626 | 94.9446 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.246 |  | 2.0996 |  | 1.6932 |  | 1.107 | 97.0944 | 87.7988 | 87.7988 | 56.6382 |  |  |  | 56.6382 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 9.2955 | 0 | 7.1458 | 87.7988 | 151.5828 | 160.8769 | -9.2942 | #REF! |  | 0 | 0 | 4.3456 | #REF! | 156.626 | 94.9446 | 5.2159 | 0 | 100.1605 | 56.4655 | 56.6382 | 0
| 190 | LCP-210011 | 997 | 21/0023 | 2021 | 2020-12-22 | 2021-02-15 |  | -1058.4066 | 2022-08-16 | 2023-02-15 | [5 empty] | AME | UTIL | ETE | New | 3722461 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | WASTEWATER TANK IMPROVEMENT | EHS | REL | Parada do Natal. Interligação no separador de agua e oleo, e instalação das Bombas | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | Overrun | Aumento de preço de varios equipamentos | 9.8% |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 130.1 | 142.8498 |  | 142.8498 | 132.137 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4592 | 5 | 21.8328 | 5 | 35.8934 | 5 | 20.9089 | 4.2912 | 20.5722 | 6.9 | 9.7476 | 5.3 | 7.9989 | 10.3 | 8.7239 | 8.7239 | 1.6 |  |  | 1.6 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 1.5761 | 0 | 123.4131 | 8.7239 | 133.737 | 129.1141 | 4.6228 | #REF! |  | 0 | 28.292 | 77.3745 | #REF! | 142.8498 | 132.137 | 0 | 4.9622 | 137.0991 | 5.7507 | 0 | 1.6
| 191 | LCP-210014 | 3032 | 21/0014 | 2021 | 2020-12-23 | 2021-03-10 |  | -1032.4066 | 2022-09-08 | 2023-03-10 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | New | 3711102 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | UPGRADE OF DRIVES BEADWINDER#03 | Facilities Sustaining | REL | Chegando restante materiais e instalação em andamento 2022 Provisionamento será realizado | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 2023-01-31 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 102.811 | 102.811 |  | 102.811 | 81.8896 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39 | 7.2166 | 52.9 | 4.2919 | 50.8 | 42.055 | 0.7 | 0.43432 | 40 | 21.7466 | 3.1 | 6.1451 | 6.1451 | 12 | 1 | 11 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | -3.0451 | 0 | 75.7445 | 6.1451 | 93.8896 | 93.9978 | -0.10827 | #REF! |  | 0 | 0 | 53.5635 | #REF! | 102.811 | 81.8896 | 10.5845 | 0 | 92.4741 | 10.3369 | 0 | 12
| 192 | LCP-210016 | 1540 |  | 2021 | 2020-12-26 | 2021-04-09 | 2021-12-27 | 262 | 2022-10-08 | 2023-04-09 | [5 empty] | AME | B1 | CONST. TBM | New | 3753624 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | IMPROVEMENT CLIMATIZATION IN THE TBM'S | Quality | TECO | Finalizado. NF 8240580919 será entregue em Janeiro/22 | OK | 2021-11-30 | 2023-02-28 | [5 empty] | #REF! | SERVIÇO FINALIZADO, AGUARDANDO OS LAUDOS DA EMPRESA | NÃO POSSUI RISCOS | OK | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 75.3973 |  | 75.3973 | 65.2338 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 5.2233 | 38 | 9.0753 | 45.2 | 35.9108 | 9.3 | 13.276 | 1.8 |  | 1.8 | 1.7484 | 1.7484 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.0516 | 0 | 63.4854 | 1.7484 | 65.2338 | 65.2854 | -0.0516 | #REF! |  | 0 | 0 | 50.2095 | #REF! | 75.3973 | 65.2339 | 0 | 0 | 65.2339 | 10.1635 | 0 | 0
|  | LCP-210019 |  |  | 2021 | [11 empty] | AME | UTIL | SUBESTAÇÃO | Em aprovação |  | PROJETO | HUELITON MAGNANI | (07) PROTECTION SYSTEM RETROFITING - PRIMARY SUBSTATION | Energy Conservation | CRTD | Não excluir esta linha. Pois tem o valor do AOP alocado neste projeto. Projeto se tornou um Quartely | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 30 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 195 | LCP-210022 | N/A |  | 2021 | 2021-01-13 | 2021-01-31 |  | -1073.4066 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | [5 empty] | BRZ | STAFF |  | New | 3631637 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | PROJECT RUNNER | SAG | REL | Pendências e atendimento de novas necessidades levantadas pelos usuarios + Equipamentos de IT (data show sala de reuniões) + Dirigivel | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2022-11-30 | [5 empty] | #REF! | SC'S DE IT PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EM ANDAMENTO | NÃO POSSUI RISCOS | OK | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 772.5 | 772.534 | 551.635 | 1324.169 | 588.6017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150 | 292.8455 | 145 | 88.0726 | 155 | 169.7551 | 26 | 12.6497 | 9.1 | 7.9864 |  | 3.4172 | 43.6 | 13.8751 | 13.8751 | 29.7493 |  | 29.7493 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 29.7248 | 0 | 574.7265 | 13.8751 | 618.351 | 620.2093 | -1.8583 | #REF! |  | 0 | 292.8455 | 270.4774 | #REF! | 772.534 | 588.6017 | 36.7826 | 0 | 625.3843 | 147.1497 | 0 | 29.7493
| 196 | LCP-210025 | 973 |  | 2021 | 2021-01-13 | 2021-03-11 |  | -1031.4066 | 2022-09-09 | 2023-03-11 | [5 empty] | AME | B1 | FINAL FINISH | New | 3675973 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | UPG AKROSCAN SYSTEM FOR LINES FVM | Facilities Sustaining | REL | CAMERAS PRETAS DEZ: M.O do Antony que irá instalar remotamente (Goodyear de Akron) ENG Akron (Antony) Valores Locais - Em processo de abertura de SCs: TRADUCAO, MO LOCAL, SOFTWARE, | 2022-02-28 | 2021-12-31 | 2023-01-31 |  |  |  | ICP-210016 |  | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS, OS ITENS ESTÃO PREVISTOS A CHEGAREM EM OUTUBRO | NÃO POSSUI PEDIDOS COM RISCOS | SUPORTE DE AKRON,EM ANDAMENTO | 15,487.32 USD | 2021-10-01 | AEREO |  |  |  | 221.2 | 241.2 | 8.5 | 249.7 | 202.9344 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.4512 |  |  | 169.4 | 172.5665 | 17.4335 | 3.8319 | 38.3 | 21.3177 | 2.7 | 3.7671 | 3.7671 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -1.0671 | 0 | 199.1673 | 3.7671 | 202.9344 | 240.8496 | -37.9152 | #REF! | 30K M.O do Anthony (Goodyear Akron) Aguardando resposta do Anthony e 15K de impostos de importação | 0 | 0 | 174.0177 | #REF! | 241.2 | 202.9344 | 0.05859 | 27 | 229.993 | 11.207 | 0 | 0
| 198 | LCP-210040 | N/A |  | 2021 | 2021-02-24 | 2021-03-18 | 2021-12-23 | 280 | 2021-12-31 | 2022-03-31 |  | SIM |  | AQ4/21 |  | RET |  |  | New | 3753725 | PROJETO | CHARLES BARBAN | FSB - 2021 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Sustaining | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-12-31 | OK | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 70 |  |  | 0 | 68.4953 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.5 | 13.3996 |  |  |  |  | 55.5 | 49.492 | 16 |  |  | 5.6037 | 5.6037 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -5.6037 | 0 | 62.8915 | 5.6037 | 68.4953 | 90.8915 | -22.3963 | #REF! |  | 0 | 0 | 13.3996 | #REF! | 92 | 68.4953 | 0 | 0 | 68.4953 | 23.5047 | 0 | 0
| 199 | LCP-210045 | 1099 |  | 2021 | 2021-02-19 | 2021-06-16 |  | -935.4066 | 2022-12-15 | 2023-06-16 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | New | 4098373 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | CREEL ROOM TRANSFER FROM GADSTEN PLANT | Productivity | REL | DEZ: Materiais Pedido Local OK FRETE: Marítimo Prontidão para 24/Novembro Chegada do equipamento em Dez 11K Mão de obra 85K Possivel Troca de peças danificadas. Aguardando chegada do equipamento para ter certeza | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2023-04-30 | Overrun |  | 33.57% |  |  | #REF! | ENTREGA DOS MATERIAIS NACIONAIS (FREIOS) E ENTREGA DO CREEL ROOM EM AMERICANA, EM FASE DE EMBALAGEM PELA EMPRESA PROPAC | 8240686114 - CREEL ROOM / SC122560553 - FREIOS | NÃO POSSUI RISCOS | 177,395.00 USD (BV) | PREVISTO PARA OUT/21 CHEGA EM DEZEMBRO | MARITIMO |  |  |  | 0 | 185 | 105.77 | 290.77 | 27.0906 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.09402 |  | 12.5736 | 13.4 | 14.423 | 14.423 | 158 |  |  | 9 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | 70 |  |  | 0 | [12 empty] | -1.023 | 0 | 12.6676 | 14.423 | 185.0906 | 185.094 | -0.00345 | #REF! | 50K SC será aberta para Retrofit das peças | 0 | 0 | 0 | #REF! | 185 | 27.0906 | 11.2906 | 54.4135 | 92.7947 | 92.2053 | 89 | 69
| 201 | LCP-210055 | Informar |  | 2021 | 2021-03-09 | 2021-04-19 |  | -993.4066 | 2022-10-18 | 2023-04-19 | [5 empty] | AME | B1 | CONST. TRADIC. | New | 3872158 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME – WULO CONSUMMER BUILDING - STEP 1 - NT20 | EHS | REL | OUT: Material INTERENG NOV/DEZ: Materiais de Proteções + Instalação | 2022-09-30 | 2022-02-28 | 2023-02-28 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS, MATERIAIS SENDO ENTREGUES PELA INTERENG | NÃO POSSUI PEDIDOS COM RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 100 | 100 | 9.85 | 109.85 | 87.7155 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.17 | 13 | 15.3198 | 21.7 | 6.7465 | 24.8 | 16.9605 | 37.1 | 28.919 | 18.8 | 10.5998 | 10.5998 | 8.2 | 8.2 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 8.2002 | 0 | 77.1157 | 10.5998 | 95.9155 | 96.2968 | -0.38124 | #REF! | SC Será aberta até 15/10 | 0 | 0 | 31.2363 | #REF! | 100 | 87.7155 | 10.6815 | 0 | 98.3971 | 1.603 | 0 | 8.2
| 202 | LCP-210077 | N/A |  | 2021 | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-12-17 | 242 | 2022-10-18 | 2023-04-19 | [5 empty] | RET |  |  | New | 3963949 | PROJETO | CHARLES BARBAN | AERO - VENTILATION AND EXHAUSTING SYSTEM | EHS | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-10-30 | OK | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 126.86 |  | 126.86 | 46.032 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 35.0307 | 12 | 10.7743 | 0.2 | 0.22705 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 46.032 | 0 | 46.032 | 46.0049 | 0.02705 | #REF! |  | 0 | 0 | 35.0307 | #REF! | 126.86 | 46.032 | 0 | 0 | 46.032 | 80.828 | 0 | 0
| 205 | LCP-210084 | 11932 |  | 2021 | 2021-04-19 | 2021-06-07 |  | -944.4066 | 2022-12-06 | 2023-06-07 | [5 empty] | AME | A | GERAL | New | 4177784 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME - UPG BARREL AND SCREWS | Facilities Sustaining | REL | Julho: 20K Requisitado do Estoque - CAL4R1 ISO 5 - Requisitado D#4 (17k) - Requisitado 8x3 (33k) - 2022 Mixer#1 - Dez 2022: Instalação Alinhar Cashflow Alniezi | 2022-11-30 | 2022-03-31 | 2023-04-30 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 347.099 |  | 347.099 | 312.1688 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20.8616 |  | 189.8162 |  |  |  | 22.3339 |  | 16.4037 | 25.3357 | 62.7533 | 62.7533 | 33.9 | [9 empty] | 33.9 |  |  | 0 | [12 empty] | -37.4176 | 0 | 249.4155 | 62.7533 | 346.0688 | 346.3107 | -0.24198 | #REF! |  | 0 | 0 | 210.6778 | #REF! | 381.114 | 312.1688 | 63.3189 | 3.664 | 379.1517 | 1.9623 | 135.599 | -101.699
| 206 | LCP-210085 | 3103 |  | 2021 | 2021-04-19 | 2021-05-25 |  | -956.4066 | 2022-11-23 | 2023-05-25 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | New | 4144541 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | CAL4R2 - UPG OF THE BELT STEEL SYSTEM | Facilities Sustaining | REL | DEZ: 100K Chegada estrutura das esteiras metalicas Entrega prevista para o dia 21/12 23K Provisão da Instalação no Natal | 2022-02-28 | 2021-12-31 | 2023-03-31 | [5 empty] | #REF! | RISCO DE NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS PREVISTOS EM NOVEMBRO, PODENDO SER ENTREGUES EM DEZEMBRO | 8240657149 (Módulo tensionador) | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 184.033 |  | 184.033 | 166.8422 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 60 | 45.8039 |  | 8.6518 | 113.3 | 12.1151 | 101.3 | 100.2715 | 100.2715 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1.0285 | 0 | 66.5708 | 100.2715 | 166.8422 | 167.7557 | -0.91348 | #REF! | SC Será aberta até 15/10 - M.O | 0 | 0 | 45.8039 | #REF! | 184.033 | 166.8422 | 0 | 0 | 166.8422 | 17.1908 | 0 | 0
| 207 | LCP-210086 | 3833 |  | 2021 | 2021-04-19 | 2021-07-14 |  | -906.4066 | 2023-01-12 | 2023-07-14 | [5 empty] | AME | B2 | FINAL FINISH | New | 4129586 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | Quality | REL | ICP Downpayment Novembro $367K Valor da Máquina: $1,2M OUT 2022: CHEGADA DA MAQ | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 0 | 2764 | 112.278 | 2876.278 | 4.1766 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 4.1766 |  |  |  | 2759.8 |  |  |  | 11.2 | 260 | 200 | 228 | 24.6 | 30 | 1791 | 120 | 95 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | 2763.9766 | 2764 | -0.02341 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2764 | 4.1766 | 1.4126 | 0 | 5.5892 | 2758.4108 | 2764 | -4.2
| 208 | LCP-210092 | N/A |  | 2021 | 2021-04-28 | 2021-05-28 | 2021-12-23 | 209 | 2022-11-26 | 2023-05-28 | [5 empty] | RET |  |  | New | 4149542 | PROJETO | CHARLES BARBAN | RET - UPG PLC AND PRESS TEMP CONTROL | Facilities Sustaining | TECO | Apenas 2 pedidos em aberto - Contatores da INTERENG - Chegarão até Fev/22 | OK | 2021-12-31 | 2023-03-31 | Overrun |  | 6.9% |  |  | #REF! | [9 empty] | 50 | 106.779 |  | 106.779 | 86.2031 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.9912 | 5 | 7.609 | 2.4 | 41.067 | 5.8 | 6.9741 | 0 | 0.5619 | 0.5619 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -0.5619 | 0 | 85.6412 | 0.5619 | 86.2031 | 84.4672 | 1.736 | #REF! |  | 0 | 0 | 37.6002 | #REF! | 106.779 | 86.2031 | 2.8266 | 0 | 89.0297 | 17.7493 | 0 | 0
| 209 | LCP-210098 | 7918 |  | 2021 | 2021-05-10 | 2021-06-30 |  | -921.4066 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | [5 empty] | AME | A | ENTUBADORA | New | 4247961 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - UPG WIND-UP EXTRUDER 8x8 SW | Capability | REL | DEZ: 25K Cameras 2022: Materiais e Instalação | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2023-04-30 |  |  |  | ICP-210051 |  | #REF! | Risco de 50K (Chegada das cameras) | AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS | NÃO POSSUI RISCOS | 50K (CAMERAS) | 2021 | AEREO |  |  |  |  | 286.955 | 50 | 336.955 | 49.7517 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 5 |  | 25 | 21.4027 | 26 | 28.349 | 28.349 | 107.7 | 7.7 | 10 | 10 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | [12 empty] | -2.349 | 0 | 21.4027 | 28.349 | 157.4517 | 287 | -129.5483 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 286.955 | 49.7517 | 39.3222 | 6.6961 | 95.7699 | 191.1851 | 237 | -129.3
| 210 | LCP-210100 | N/A |  | 2021 | 2021-05-11 | 2021-05-28 |  | -953.4066 | 2022-11-26 | 2023-05-28 | [5 empty] | RET |  |  | New | 4154934 | PROJETO | CHARLES BARBAN | FSB - FM GLOBAL ADEQUANCY | EHS | REL | Previsão de Término Fev/22 | 2022-02-28 | 2022-01-30 | 2023-03-31 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 30 | 60.6 |  | 60.6 | 33.6326 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22 | 24.3305 | 19.7 | 9.3022 |  |  |  | 7 |  | 7 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 33.6326 | 0 | 40.6326 | 60.6305 | -19.9978 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 60.6 | 33.6326 | 7.1182 | 0 | 40.7508 | 19.8492 | 0 | 7
| 212 | LCP-210102 | N/A |  | 2021 | 2021-05-14 | 2021-06-22 |  | -929.4066 | 2022-12-21 | 2023-06-22 | [5 empty] | RET |  |  | New | 4175146 | PROJETO | CHARLES BARBAN | NR12 ADEQUANCY AERO RETREAD MACHINES | EHS | REL | Previsão de Término Fev/22 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2023-04-30 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 60 | 70.6 |  | 70.6 | 44.7811 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 35 | 34.2469 | 36.1 | 10.5342 | 10.5342 | 19.1 | 19.1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 25.5658 | 0 | 34.2469 | 10.5342 | 63.8811 | 70.6 | -6.7189 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 70.6 | 44.7811 | 18.0408 | 0 | 62.822 | 7.778 | 0 | 19.1
| 213 | LCP-210103 | 12538 |  | 2021 | 2021-05-14 | 2021-08-26 |  | -863.4066 | 2023-02-24 | 2023-08-26 | [5 empty] | AME | STAFF | EHS | New | 4462054 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME - RESTAURANT’S KITCHEN ADEQUACY | EHS | REL | DEZ: Entrega Projeto Março: Inicio da Instalacão | 2022-08-31 | 2023-01-31 | 2023-06-30 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | RISCO DA COZINHA NÃO PARAR O FUNCIONAMENTO E NÃO TER O CONTAINER LOCADO (TURN KEY) 75K US$ | AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | RISCO DA COZINHA NÃO PARAR O FUNCIONAMENTO E NÃO TER O CONTAINER LOCADO (TURN KEY) 75K US$ | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 345.9268 | 53.1032 | 399.0301 | 54.6334 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.50517 | 0 | 1.6106 | 46.3 | 52.5177 | 52.5177 | 291.32 |  |  |  | 10 | 11.84 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 83.24 | 0 | [12 empty] | -6.2177 | 0 | 2.1158 | 52.5177 | 345.9534 | 345.9352 | 0.01827 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 345.9268 | 54.6334 | 218.8262 | 0 | 273.4596 | 72.4672 | 270.93 | 20.39
| 214 | LCP-210106 | 13699 |  | 2021 | 2021-05-17 | 2021-06-07 |  | -944.4066 | 2022-12-06 | 2023-06-07 | [5 empty] | AME | UTIL | CASA FORÇA | New | 4193543 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME - CENTAC#17 100 PSI AIR COMPRESSOR | Facilities Sustaining | REL | 22K -vMaterial e Projeto da Monovia Talha (empresa SOS maquinas) | 2022-01-31 | 2021-12-31 | 2023-04-30 | Overrun |  | 1.75% |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | RISCO DE NÃO FAZER A MONOVIA, VALOR ESTÁ FICANDO ACIMA DO ESTIMADO - 28,6K US$ | AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | RISCO DE NÃO FAZER A MONOVIA, VALOR ESTÁ FICANDO ACIMA DO ESTIMADO - 28,6K US$ | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 100.1 | 33.6 | 133.7 | 96.1152 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 70 | 60.207 |  |  | 28.6 | 5.5105 | 23.1 | 30.3977 | 30.3977 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -7.2977 | 0 | 65.7175 | 30.3977 | 96.1152 | 88.807 | 7.3082 | #REF! | Alterar SC para valor total até 15/10 | 0 | 0 | 60.207 | #REF! | 100.1 | 96.1152 | 2.036 | 0 | 98.1511 | 1.9489 | 0 | 0
| 215 | LCP-210107 | 9442 |  | 2021 | 2021-05-17 | 2021-06-04 |  | -947.4066 | 2022-12-03 | 2023-06-04 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 4193801 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | UPGRADE COOLING SYSTEM BB#4 | Facilities Sustaining | REL | Pedido não foi fechado com DOwnpayment Para 2021 = 60K (Chiller, Bombas, Trocador Calor) Nov: 30K do projeto Dez: 30k materiais *aguardando PO Srs. Boa tarde! Fizemos hoje primeira reunião para definição de qual caminho seguir do projeto de resfriamento de manta do BB#04. Pontos discutido para melhor desenvolvimento do projeto. • Temperatura saída manta 120 graus; • Espessura da manta 12 mm; • Troca do sabão ( Temperatura ambiente ); • Tempo da manta em transporte; • Comprimento batch off + Exaustão; • Comprimento looping no transportador cabide; • Possibilidade trocar esteira resfriamento por uma esteira vazada; • Enclausuramento da esteira de resfriamento; • Cortina de ar gelado – Antes Wig Wag; • Capacidade de equipamentos ( Chillers / Bombas / Trocador de Calor ); Na próxima semana teremos outra reunião com as sugestão para definição e aprovação para seguir com projeto. Valor de novembro transferido para dezembro, aguardando definição do projeto. | 2022-10-30 | 2022-12-31 | 2023-04-30 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 200 | 247.637 |  | 247.637 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 247.566 |  | 26.2 | 3.8 | 20 | 20 | 50 | 37.6 | 37.666 | 50 | 2.3 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.566 | 247.606 | -0.04 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 247.637 | 0 | 99.023 | 0 | 99.023 | 148.614 | 187.6 | 59.966
| 217 | LCP-210114 | 14371 |  | 2021 | 2021-05-21 | 2021-06-30 | 2021-11-25 | 148 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | [5 empty] | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | New | 4256296 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME -COMPLEXITY AND CONCURRENCY INCREASE | Capability | TECO | Projeto finalizado. Pode ser encerrado (CLOSE). | OK | 2021-12-31 | OK | Overrun | 15/10/21 Devido aumento do material para fabricação desses equipamentos e ficou faltando 49 skids | 9.89% |  |  | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 231.434 |  | 231.434 | 238.6125 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 85 | 10.9584 | 80 | 108.6427 | 15.2 | 68.8793 | 43.9 | 50.1178 |  | 0.01431 | 0.01431 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -0.01431 | 0 | 238.5982 | 0.01431 | 238.6125 | 232.3804 | 6.2321 | #REF! | Aguardando Over run para comprometer o restante | 0 | 0 | 119.6011 | #REF! | 254.334 | 238.6125 | 0 | 0 | 238.6125 | 15.7215 | 0 | 0
| 218 | LCP-210118 | 9504 |  | 2021 | 2021-05-27 | 2021-06-22 |  | -929.4066 | 2022-12-21 | 2023-06-22 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 4226107 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | COOLING SYSTEM UPGRADE MIXER#02–PHASE I | Facilities Sustaining | REL | Dez: Vai faturar Metade do Projeto Ele/Mec | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-04-30 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | RISCO DEVIDO FECHAMENTO DE PEDIDO, PROJETO TURN KEY |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 183.585 |  | 183.585 | 32.7324 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 30 | 19.8666 | 12.5 | 12.8659 | 12.8659 | 151.166 |  | 20 |  |  | 60 |  |  | 63.5 | 7.666 |  |  |  | 0 | [12 empty] | -0.36585 | 0 | 19.8666 | 12.8659 | 183.8984 | 183.506 | 0.39241 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 183.585 | 32.7324 | 145.2317 | 0 | 177.9641 | 5.6209 | 123.5 | 27.666
| 219 | LCP-210120 | 9445 |  | 2021 | 2021-05-28 | 2021-06-30 |  | -921.4066 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 4270167 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME - COOLING SYSTEM UPGRADE MIXER#03 | Facilities Sustaining | REL | Dez: Vai faturar Metade do Projeto Ele/Mec | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-04-30 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | RISCO DEVIDO FECHAMENTO DE PEDIDO, PROJETO TURN KEY |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 183.962 |  | 183.962 | 32.7324 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 30 | 19.8666 | 12.5 | 12.8659 | 12.8659 | 151.666 |  | 20 |  |  | 60 |  |  | 64 | 7.666 |  |  |  | 0 | [12 empty] | -0.36585 | 0 | 19.8666 | 12.8659 | 184.3984 | 184.006 | 0.39241 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 183.962 | 32.7324 | 145.2317 | 0 | 177.9641 | 5.9979 | 124 | 27.666
| 221 | LCP-210123 | 15312 |  | 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-22 |  | -929.4066 | 2022-12-21 | 2023-06-22 | [5 empty] | AME | B2 | FINAL FINISH | New | 4251643 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME - REPLACEMENT X-RAY SET TUBE (A & C) | Facilities Sustaining | REL | Sendo comprado pelo Almoxarifado Chegada do material Importado em Novembro Frete: Aéreo Pedido do Almoxarifado: 8240644584 8240615986 8240664072 | 2022-01-31 | 2021-12-31 | 2023-04-30 | [5 empty] | #REF! | MATERIAL SENDO COMPRADO PELO ALMOXARIFADO, PREVISTO CHEGAR EM NOVEMBRO/21 | NÃO POSSUI PEDIDOS COM RISCOS | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 130 |  | 130 | 183.4682 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 50 | 65.0239 |  | 8.3198 |  | 8.125 |  |  | 56.8613 | 41.3028 |  | 60.6968 | 60.6968 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -60.6968 | 0 | 122.7714 | 60.6968 | 183.4682 | 138.3299 | 45.1383 | #REF! | Item sendo comprado pelo Estoque | 0 | 0 | 81.4687 | #REF! | 195 | 183.4682 | 0 | 0 | 183.4682 | 11.5318 | 0 | 0
| 225 | LCP-210134 | 10312 |  | 2021 | 2021-06-11 | 2021-08-10 |  | -879.4066 | 2023-02-08 | 2023-08-10 | [5 empty] | AME | FACIL | EHS | New | 4413319 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME – INTERNAL LIGHTING ADEQUACY | EHS | REL | DEZ: Chegada de luminárias até 17/12 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 166.0112 | 32.3595 | 198.3708 | 101.3819 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 20 | 14.0532 | 15.4 | 37.024 | 35 | 9.2814 | 44.5 | 41.0233 | 41.0233 | 64.5 | 1.1 | 5 | 8 | 9.4 | 5 | 5 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 0 | [12 empty] | 3.4767 | 0 | 60.3586 | 41.0233 | 165.8819 | 165.8772 | 0.00471 | #REF! |  | 0 | 0 | 14.0532 | #REF! | 166.0112 | 101.3819 | 55.0502 | 4.3032 | 160.7353 | 5.2759 | 86 | -21.5
| 187 | LCP-210140 | 14331 |  | 2021 | 2021-06-16 | 2021-07-15 |  | -905.4066 | 2023-01-13 | 2023-07-15 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | New | 4306091 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME - CAL 3R COOLING IMPROVEMENT | Productivity | REL | - DEZ: Chegada do Chiller - OK Restante é Mão Obra GTEL | 2022-03-31 | 2022-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | Utilidades/Facilidades | #REF! | RISCO DE NÃO SER ENTRE ENTREGUE O CHILLER EM 2021 - APROXIMADAMENTE 350K (BRL) | AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | POSSUI RISCOS CASO O CHILLER NÃO SEJA ENTREGUE EM 2021 - APROXIMADAMENTE 350K (BRL) | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 132.15 | 7.8 | 139.95 | 54.9136 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 12.9675 | 35.8884 | 41.946 | 41.946 | 77 | 0 | 0 | 37 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | -6.0576 | 0 | 12.9675 | 41.946 | 131.9136 | 132 | -0.0864 | #REF! | Valor da SC de M.O vai passar de 25K para 70K | 0 | 0 | 0 | #REF! | 132.15 | 54.9136 | 69.6751 | 2.8926 | 127.4813 | 4.6687 | 0 | 77
| 233 | LCP-210146 | 16258 |  | 2021 | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | -921.4066 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | New | 4305421 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME - WIRE CALENDER NR12 - BRZ MANDATORY | EHS | REL | 3 Painéis Intereng chegarão no dia 23/12 Instalação 2022 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI PEDIDOS COM RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 575.6093 |  | 575.6093 | 88.8463 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.1521 | 11.6 | 41.4454 | 19.9859 | 18.9953 | 62.3 |  | 60.3 | 18.2536 | 18.2536 | 483.6 | 30 | 62 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 60 | 50.5 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 42.0464 | 0 | 70.5927 | 18.2536 | 572.4463 | 572.4928 | -0.04643 | #REF! |  | 0 | 0 | 51.5975 | #REF! | 575.6093 | 88.8463 | 55.2449 | 66.8106 | 210.9018 | 364.7074 | 373.6 | 110
|  | LCP-210177 | 17605 |  | 2022 | 2021-08-09 | 2021-09-22 |  | -839.4066 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | [5 empty] | AME | A | ENTUBADORA | New | 4636423 | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME - UPG EXTRUDER READ 8X3 EXTRUDER | Facilities Sustaining | REL | Downpayment | 2023-02-28 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 183.67 |  | 183.67 | 34.6423 | [21 empty] | 34.6423 |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 78 | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 34.6423 | 0 | 182.6423 | 183 | -0.35769 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 183.67 | 34.6423 | 112.9764 | 0 | 147.6187 | 36.0513 | 183 | -35
|  | LCP-210180 | Informar |  | 2021 | 2021-08-17 | 2021-09-30 |  | -831.4066 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | [5 empty] | AME | B2 | VULCANIZAÇÃO | New | 4608952 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | AME - UPGRADE PLC MRT PRESSES | Facilities Sustaining | REL | Paineis INTERENG - Chega até dia 23/12 |  | 2023-03-31 | [6 empty] | #REF! | RISCO DE NÃO SER ENTREGUES OS PAINÉIS DA INTERENG (VALOR TOTAL COMPROMETIDO) AINDA NÃO GEROU PEDIDO DE COMPRAS -> 410K | AGUARDANDO GERAR O PEDIDO DE COMPRAS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 1251.486 |  | 1251.486 | 478.3286 | [19 empty] | 4.7713 |  | 141.9803 | 307.7808 | 331.577 | 331.577 | 432.1667 | [6 empty] | 48.5 | 50.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 341.396 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 45.7 | 45.7 |  |  |  |  | -23.7962 | 0 | 146.7515 | 331.577 | 910.4952 | 910.9713 | -0.47603 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1251.486 | 478.3286 | 138.581 | 0 | 616.9095 | 634.5765 | 500 | -67.8333
|  | LCP-210200 | Informar |  | 2021 | 2021-09-17 | 2021-11-04 |  | -796.4066 | 2023-05-05 | 2023-11-04 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 4771098 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - MIXER #3 BODY REPLACEMENT | Facilities Sustaining | REL | Set: 280 Dowpayment | 2023-05-05 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 1662.6695 | 46 | 1708.6695 | 0 | [25 empty] | 1630 | [8 empty] | 280 | 950 | 200 | 200 | 362 | 120.6667 | 120.6667 | 120.6667 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1662.6695 | -32.6695 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1662.67 | 0 | 0.25819 | 0 | 0.25819 | 1662.4118 | 1300 | 330
|  | LCP-210208 |  |  | 2021 | 2021-10-05 | 2021-11-17 |  | -783.4066 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 4824059 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - 2500 HP MAIN MOTOR - SPARE FOR MIXERS |  | REL |  | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | [16 empty] | 280.48 | 18 | 298.48 | 0 | [25 empty] | 280 |  | 40 | [8 empty] | 240 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 280.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.48
|  | LCP-210209 | Informar |  | 2021 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 2021-12-28 | 75 | 2023-04-14 | 2023-10-14 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 4829079 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - MIXER#07 REPLACEMENT 2nd GEARBOX | Facilities Sustaining | TECO | Falta a entrada de 2 Notas Fiscais PO 8240733869 | OK | 2021-11-30 | 2023-08-31 | Overrun | Necessidade de substituir mais dois rolamentos e também o embuchamento do assento da carcaça de um dos lados. | 9% |  |  | #REF! | [10 empty] | 126.929 | 10.942 | 137.871 | 117.4902 | [19 empty] | 105.3675 | 10.9 | 12.1227 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 117.4902 | 0 | 117.4902 | 116.2675 | 1.2227 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 126.929 | 117.4902 | 0.30262 | 0.00018 | 117.793 | 9.136
|  | LCP-210212 | 17039 |  | 2022 | 2021-10-07 | 2021-11-23 |  | -777.4066 | 2023-05-24 | 2023-11-23 | [5 empty] | AME | B1 | FINAL FINISH | New | 4828989 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME - MICROPOISE AIT BALANCE MACHINES (Obsolesence) | Facilities Sustaining | REL | Possibilidade de Downpayment para este ano 100K | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-09-30 |  |  |  | ICP-210069 |  | #REF! | [10 empty] | 600 | 0 | 600 | 0 | [25 empty] | 600 |  |  |  | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 600
|  | LCP-210213 | N/A | 21/0110 | 2021 | 2021-10-07 | 2021-11-10 |  | -790.4066 | 2023-05-11 | 2023-11-10 | [5 empty] | BRZ |  |  | New | 4829206 | PROJETO | EBENÉZER DAINEZ | LAPG - CHARGER FOR ELETRIC VEHICLE | New Business | REL | Aprovado em 10/11 Será entregue dia 17/12 - estações de recarga | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 244.7538 | 10.2572 | 255.011 | 8.2792 | [22 empty] | 9 | 8.2792 | 8.2792 | 215.45 |  | 21.7 | 30 | 50 | 80 | 33.75 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0.72081 | 0 | 0 | 8.2792 | 223.7292 | 195 | 28.7292 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 244.7538 | 8.2792 | 7.5473 | 15.0295 | 30.8559 | 213.8978 |  | 215.45
| 156 | LCP-210215 |  |  | 2021 | 2021-10-07 | 2021-11-19 |  | -781.4066 | 2023-05-20 | 2023-11-19 | [5 empty] | AME | FACIL | FACILIDADES | New | 4878328 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME - FIRE PROTECTION ADEQUACY | EHS | REL |  | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-09-30 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 239 | 0 | 239 | 0 | [25 empty] | 239 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | [8 empty] | 239 | 0 | 0 | 173.7442 | 173.7442 | 65.2558
|  | LCP-210217 |  |  | 2021 | 2021-11-18 | 2021-12-02 |  | -767.4066 | 2023-06-02 | 2023-12-02 | [5 empty] | BRZ | STAFF | GERAL | New |  | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | LAPG - PROVING GROUNDS REPAVE PHASE 1 | Facilities Sustaining | REL | Aprovado em 02/12 | 2023-06-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 233.4 | 19.5 | 252.9 | 15.538 | [23 empty] | 15.538 | 15.538 | 217.9 | 19.5 | 35 | 25 | 27 | 30 | 27.4 | 27 | 27 | [17 empty] | -15.538 | 0 | 0 | 15.538 | [9 empty] | 233.4 | 15.538 | 15.6872 | 0 | 31.2251 | 202.1749
|  | LCP-210218 | N/A |  | 2021 | 2021-10-08 | 2021-11-22 |  | -778.4066 | 2023-05-23 | 2023-11-22 | [5 empty] | BRZ |  |  | New | 4878446 | PROJETO | RICARDO TEIXEIRA | LAPG - NEW ELECTRICAL WIRE BOX SEPARATE WATER AND CABLES | Facilities Sustaining | REL | Aprovado em 22/11 | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 74 |  | 74 | 43.12 | [23 empty] | 43.12 | 43.12 | 30.9 |  |  |  | 30.9 | [21 empty] | -43.12 | 0 | 0 | 43.12 | [9 empty] | 74 | 43.12 | 0 | 0 | 43.12 | 30.88
|  | LCP-210220 | N/A |  | 2021 | 2021-10-11 | 2021-11-22 |  | -778.4066 | 2023-05-23 | 2023-11-22 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | New | 4878535 | PROJETO | HEDSLEY QUINTAL | AME - OVERHAUL CHILLER AND FANCOIL - MIXER BB03 | Facilities Sustaining | REL | Aprovado em 22/11 | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 132.415 |  | 132.415 | 0 | [25 empty] | 132.42 |  | 27 | 27 | 41 | 37.42 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 132.415 | 0 | 95.6551 | 21.42 | 117.0751 | 15.3399
|  | LCP-210221 | N/A |  | 2021 | 2021-10-13 | 2021-11-22 |  | -778.4066 | 2023-05-23 | 2023-11-22 | [5 empty] | AME | A | CALANDRA | New | 4878797 | PROJETO | HEDSLEY QUINTAL | AME - CREEL ROOM E FANCOIL #11 UNISTEEL | Facilities Sustaining | REL | Aprovado em 22/11 | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 56.115 |  | 56.115 | 0 | [25 empty] | 56.12 |  | 29 | 27.12 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 56.115 | 0 | 23.3011 | 24.1319 | 47.4329 | 8.6821
|  | LCP-210237 |  |  | 2021 | [11 empty] | AME | A | BANBURY | Em aprovação 2022 |  | PROJETO | RICARDO ALNIEZI | AME - Pigment Room | Capability | CRTD | Em estudo | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9000 |  |  |  | 0 | 19000 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 1583.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
|  | LCP-220006 |  |  | 2022 | [11 empty] | AME | STAFF | ENGENHARIA | Em aprovação 2022 |  | PROJETO | RICARDO ALNIEZI | AME - 2022 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Sustaining | CRTD | 2022 Carta Suporte em andamento - | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 900 |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 90 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900
|  | LCP-220012 |  |  | 2022 | [11 empty] | AME | A | CALANDRA | Em aprovação 2022 |  | PROJETO | DIEGO CASTANHARO | AME - New rolls for hotformer | Quality | CRTD | [23 empty] | 0 | [25 empty] | 160 |  |  |  |  | 40 | 60 | 60 | [5 empty] | 185.64 |  | 61.88 | 61.88 | 61.88 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | [11 empty] | AME | UTIL | SUBESTAÇÃO | Em aprovação |  | PROJETO | HUELITON MAGNANI | UPGRADE (06) SYNCHRONOUS VARIXX AND PROT. MODULES | Energy Conservation | CRTD | Não excluir esta linha. Pois tem o valor do AOP alocado neste projeto. Cancelado em 2021 | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 75.641 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
[5 empty] | 2021 | [11 empty] | AME | A | ENTUBADORA | Em aprovação |  | PROJETO | HUELITON MAGNANI | PICKER ROLL 8X8 |  | CRTD | Não excluir esta linha. Pois tem o valor do AOP alocado neste projeto. Projeto se tornou um Quartely | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
[5 empty] | 2021 | [11 empty] | AME |  |  | Em aprovação |  | PROJETO | HUELITON MAGNANI | ADEQUAÇÃO NR 12 - E1/E2 & LRF | Facilities Sustaining | CRTD | Não excluir esta linha. Pois tem o valor do AOP alocado neste projeto. Cancelado em 2021 | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 133.5 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 230 | x1 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | Ajuste Reg | REGIÃO | AME - EQUIPMENT IN TRANSIT | Facilities Sustaining | [10 empty] | #REF! | [6 empty] | -4344.2748 | 0 | 39.2994 | 0 |  |  | 0 | 16.8886 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | -213.9559 | -520 | 783.6615 | -783.6615 | -940 |  |  | -361.7 | -126.8519 |  | -217.965 |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 16.8886 | 0 | 16.8886 | 16.8886 | 0 | #REF! |  | 0 | 1301.7056 | -1066.8519 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
| 231 | x2 | [14 empty] | AME |  |  | New |  | Ajuste Reg | REGIÃO | AME - REGIONAL ADJUSTMENT | Facilities Sustaining | [10 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 134.0538 | 162.7686 |  |  | 0 | -105.7937 | 0 | 162.7686 | 0 | -35.6089 | 0 | 133.2495 | 0 | 8.2864 | 0 | -451.5675 | 0 | -49.4192 |  | 21.17 |  | -4.3969 |  | 4.1974 |  | 57.8373 |  | 47.6895 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -105.7937 | 0 | -105.7937 | -153.4833 | 47.6895 | #REF! |  | 260.4093 | -492.7003 | 20.9705 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | [11 empty] | RET |  |  | Em aprovação |  | PROJETO | CHARLES BARBAN | AER - MOLD FOR NEW TIRE RETREAD | Facilities Sustaining | CRTD | Não excluir esta linha. Pois tem o valor do AOP alocado neste projeto. Cancelado em 2021 | [8 empty] | #REF! | [9 empty] | 80 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0
| 163 | LCP-200077 |  | 20/0038 | 2020 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2021-09-20 | 480 | 2021-11-26 | 2022-05-28 | [5 empty] | AME | A | BANBURY | Carryover | 2815734 | PROJETO | GUSTAVO PARRAS | AME - Bijinic Tank | Quality | TECO | Projeto finalizado. Pode ser encerrado (CLOSE). | OK | 2021-10-31 | 2022-03-31 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 180 | 134.9855 | 63.784 | 213.85 | 41 | 254.85 | 71.7968 | 15 | 6.7839 | 10 | 11.0815 | 6.5 | 6.0356 | 15 | 16.2741 | 2 | 5.2538 | 7 | 22.0468 | 0.1 | 0.05324 |  | -0.21704 | 5 | 3.6413 |  | 0.84046 |  |  |  | 0.00314 | 0.00314 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -0.00314 | 0 | 71.7937 | 0.00314 | 71.7968 | 71.7937 | 0.00314 | #REF! |  | 23.901 | 43.5748 | 3.4775 | #REF! | 213.85 | 206.7824 | 0 | 0 | 206.7824 | 7.0676 | 0 | 0
| 137 | LCP-190213 |  | 20/0006 | 2019 | 2019-09-08 | 2019-11-02 | 2021-05-05 | 550 | 2021-05-02 | 2021-11-01 |  | SIM | SIM | AQ4/21 |  | AME | B2 | PREPARAÇÃO | Carryover | 2357502 | PROJETO | HUELITON MAGNANI | ALPHA SHEAR LETOFF TREATMENT | Productivity | CLSD | OK, FINALIZADO | OK | 2021-09-30 | 2021-09-30 | [5 empty] | #REF! | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | NÃO POSSUI RISCOS | N/A | N/A | N/A | 0 | 130.1218 | 98.993 | 32.8948 | 138.869 | 4.69 | 143.559 | 34.2895 | 2 | -0.10516 | 2 | 3.8985 | 0 | 9.5626 | 3.61 | 2.5694 | 12.7 | 10.0885 | 8 | 0.26028 | 7.7 |  | 7.7 | 0.63801 | 7.1 | 7.0304 | 0.8 |  | 0.8 | 0.56974 |  | -0.22267 | -0.22267 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.22267 | 0 | 34.5122 | -0.22267 | 34.2895 | 34.7425 | -0.45293 | #REF! |  | 13.3559 | 12.9181 | 7.6684 | #REF! | 138.869 | 133.1134 | 0 | 0 | 133.1134 | 5.7556 | 0 | 0
| 234 | LCP-210196 | Informar |  | 2021 | 2021-09-09 | 2021-10-14 |  | -816.4066 | 2023-04-14 | 2023-10-14 | [5 empty] | AME | B1 | VULCANIZAÇÃO | New | 4741958 | PROJETO | CARLOS SERAFIM | AME - (8) PCI Cavities | Quality | REL | Proteção de NR-12, 23/12 | 2023-03-31 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 715 | 8.2 | 723.2 | 12.1136 | [21 empty] | 3.1735 | 4.7 | 8.9401 | 8.9401 | 700.6776 |  |  | 7.6776 | 130 | 10 | 384 | 50 | 50 | 50 | 12 | 7 |  | 0 | [12 empty] | -4.2401 | 0 | 3.1735 | 8.9401 | 712.7912 | 613 | 99.7912 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 715 | 11.4595 | 7.5108 | 0 | 18.9703 | 696.0297 | 715 | -14.3224
Formulas:
Data TECO (politica 18 meses ~ 547 dias) = IF([Data de Aprovação (GBS)]="","",[Data de Aprovação (GBS)]+547)

## AME - Quarterly 2021 (hidden)
[20 empty] | APROVADO |  |  | 878960 |  | 833578.08 | 0 | 0 | 0 | 9280.27 | 38738.54 | 79836.04 | 57965.02 | 46265.05 | 154583.82 | 92279.73 | 145141.02 | 209488.59 | 27148.5914 | 42841.51 | -2.7586 | -2.7586 | 27151.35 | -3626.82 | -790.61 | 0 | 0 | 878959.24 | 830815.43 | 26964.63 | 0 | 857780.06 | 21179.18 | 11807.4704 | 0
| GESTÃO DE PROJETOS QUARTELY 2021 ($) | [23 empty] | 833.5781 | 0 | 0 | 0 | 9.2803 | 38.7385 | 79.836 | 57.965 | 46.2651 | 154.5838 | 92.2797 | 145.141 | 209.4886 | 27.1486 | 42.8415 | -0.0027586 | -0.0027586 | 27.1513 | -3.6268 | -0.79061
[47 empty] | 0.76 | 235554.43
[23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 127854.85 |  |  | 258813.89 |  |  | 446909.34
[21 empty] | 816694 | 0 |  |  | 833578.08 | 0 | 0 | 0 | 9280.27 | 38738.54 | 79836.04 | 57965.02 | 46265.05 | 154583.82 | 92279.73 | 145141.02 | 209488.59 | [7 empty] | 0 | 0 | 878959.24 | 830815.43 | 26964.63 | 0 | 857780.06 | 21179.18
0 | N. | NUM. PROJETO (WBS) | NÚMERO NO HOPPER | OSEP | HOPPER APROVADO | Passo atual no Hopper | Parado com: | Comentários Hopper | ANO | DATA DE LIBERAÇÃO | DATA CONCLUSÃO | Data Encerramento (politica 12 meses) | PLANTA | DIVISÃO | TNC | SOLICITANTE | LÍDER | NOME PROJETO | PROJECT TYPE | SYSTEM STATUS SAP | BUDGET ORIGINAL APROVADO | BUDGET FINAL APROVADO | COMENTÁRIO STATUS | Área do Projeto | TOTAL 2021 | Jan Real | Fev Real | Mar Real | Abr Real | Mai Real | Jun Real | Jul Real | Ago Real | Set Real | Out REAL | Nov REAL | Dez REAL | TOTAL 2022 Carryover | Jan Obj | Jan Real | Jan Eng | Fev | Mar | Abr | Comparativo REAL vs ESTIMADO ENG | Comentários sobre o que falta comprometer | BUDGET | ACTUAL | COMM PO | COMMITMENT | ASSIGNED | AVALILABE | Diferença com o Budet | Retirar | Budget final
| 1 | LCP-210007-01 | [9 empty] | -45755.4066 | AME |  |  |  | DISPONIVEL | CONTINGENCIA |  | EM EXECUÇÃO |  |  | CONTINGENCIA |  | 0 | [12 empty] | 0 | 7000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | LCP-210007-02 | 2223 |  | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | A | PREPARAÇÃO | JUNIOR BUENO | HUELITON MAGNANI | UPG SISTEMA DE FREIO LET OFF ISO#5 | Facilities Sustaining | ENCERRADO | 49865 |  |  |  | 47642.12 |  |  |  |  | 9895.51 | 16846.78 | 17774.95 |  | 291.84 | 364.97 | 2468.07 |  | 0 | [8 empty] | 47642.12 | 47642.12 | 0 | 0 | 47642.12 | 0 | 0
| 3 | LCP-210007-03 | 1910 |  | SIM | BUDGET | EBENEZER |  | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | A | GERAL | CELSO COSTA | HUELITON MAGNANI | NIP POINT EM ESTEIRAS CTI-055-11-00101 | EHS | ENCERRADO | 49938 |  |  |  | 46816.19 |  |  |  |  | 2290.81 | 4665.37 | 4922.41 | 9590.77 | 9483.94 | 14836 |  | 1026.89 | 0 | [8 empty] | 46656.36 | 46816.19 | 0 | 0 | 46816.19 | -159.83 | -159.83
| 4 | LCP-210007-04 | 9437 |  | NÃO | CALC ROI | LAIS | Calculo ROI está com Eloides, precisa transf. Para a Lais | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | A | ENTUBADORA | ROBERTO DANEZI | HUELITON MAGNANI | BENCHMARK PICKER ROLL - CHILE | Productivity | ENCERRADO | 45000 |  |  |  | 29055.99 | [8 empty] | 451.31 |  | 22103.5 | 6501.18 | 0 | [7 empty] | Projeto On Hold | 29666.01 | 29055.99 | 0 | 0 | 29055.99 | 610.02 | 610.02
| 5 | LCP-210007-05 | 4930 |  | SIM | BUDGET | EBENEZER | Aprovado | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | B2 | VULCANIZAÇÃO | REINALDO CREN | HUELITON MAGNANI | CENTRALIZADOR DE PNEUS ESTEIRAS AÉREAS | EHS | ENCERRADO | 49756 |  | Serviço com a empresa LGS |  | 37869.48 | [8 empty] | 2107.54 | 5505.27 | 3884.98 | 26371.69 | 4726.0492 |  | -4.7308 | -4.7308 | 4730.78 |  | -1279.09 |  |  | 38834.73 | 33138.7 | 5024.17 | 0 | 38162.87 | 671.86 | -3760.7992
| 6 | LCP-210007-06 | 10607 |  | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | STAFF | GERAL | MARCELO SIQUEIRA | HUELITON MAGNANI | ADEQUAÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS | EHS | ENCERRADO | 35000 |  |  | Utilidades/Facilidades | 27087.66 |  |  |  |  | 9409.9 | 13789.53 | 3888.23 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 27087.66 | 27087.66 | 0 | 0 | 27087.66 | 0 | 0
| 7 | LCP-210007-07 | 11017 |  | NÃO | APROV FINANÇAS | SARAH PREDOZA |  | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | A | CALANDRA | RICARDO SEVERNINI | DIEGO CASTANHARO | TRANSF EXTRUSORA Q6 - CAL4R2 E ESTEIRA NOVA | EHS | ENCERRADO | 49665 |  | CANCELAR Pedido em aberto |  | 19805.59 | [9 empty] | 4867.69 | 14627.82 | 310.08 | 0 |  |  |  |  | 90.27 |  |  | Sobra | 20115.99 | 19805.59 | 0 | 0 | 19805.59 | 310.4 | 310.4
| 8 | LCP-210007-08 | 10392 | 21/0030 | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | A |  | GABRIEL ROMAGNOLO | DIEGO CASTANHARO | MELHORIAS CARRO DUMMY | Capability | ENCERRADO | 23000 |  |  |  | 17700.09 |  |  |  | 122.98 | 2555.41 | 71.21 | 2360.86 | 12589.63 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 17700.09 | 17700.09 | 0 | 0 | 17700.09 | 0 | 0
| 9 | LCP-210007-09 | 10770 | 21/0029 | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME |  |  | JOAO DA SILVA | DIEGO CASTANHARO | SISTEMA DE TRAVAMENTO LOTOTO NR 12 | EHS | ENCERRADO | 49000 |  | CANCELAR Pedido em aberto |  | 27153.01 |  |  |  |  | 2277.35 | 1701.22 | 2014.12 | 1788.4 | 11860.68 | 5967.78 | 1427.38 | 116.08 | 0 | [8 empty] | 27188.34 | 27153.01 | 0 | 0 | 27153.01 | 35.33 | 35.33
| 10 | LCP-210007-10 | 9910 | 21/0031 | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | A | CALANDRA | JUNIOR BUENO | DIEGO CASTANHARO | LINHA DE SEGURANÇA DA CALZ (CREEL ROOM) | Productivity | ENCERRADO | 30000 |  |  |  | 29826.64 |  |  |  |  | 9344.83 | 3472.32 | 151.07 |  | 2113.35 | 7205.1 | 6061.07 | 1478.9 | -0.3128 |  | -0.3128 | -0.3128 |  | 33.38 |  |  | Sobra 795 | 29828.3 | 29513.84 | 0 | 0 | 29513.84 | 314.46 | 1.9728
| 11 | LCP-210007-11 | 713 | 21/0032 | NÃO | APROV FINANÇAS | SARAH PREDOZA |  | 2021 | 2021-03-17 |  | -1482.4066 | AME | B1 | PREPARAÇÃO | WILIAN CANTELLI | HUELITON MAGNANI | UPGRADE PLC5 FISCHER 01 | Facilities Sustaining | ENCERRADO | 32000 |  |  |  | 17314.16 |  |  |  | 3449.86 | 2964.73 | 3700.23 |  | 5398.46 | 2100.57 | -299.69 |  |  | 0 | [8 empty] | 17314.16 | 17314.16 | 0 | 0 | 17314.16 | 0 | 0
| 12 | LCP-210007-12 | 2228 |  | NÃO | AG. INFO SOLICITANTE | DANILO LEONE | Inicialmente o projeto foi recusado pelo Alexandre, porém foi aceito. Necessário aceitar no Hopper. | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | DANILO LEONE | HUELITON MAGNANI | GUIA LINEAR PARA APLICAÇÃO DE APEX NGTTS | Productivity | ENCERRADO | 10000 |  | Janeiro: Cilindros FESTO - Chega em 13/01 |  | 37762.34 | [6 empty] | 3199.58 |  | 5369.49 | 2861.12 | 6658.49 | 19673.66 | 299.4759 | 1018.41 | -0.52411 | -0.52411 | 300 |  |  |  | SC de Materiais faltantes será aberta até 15/10 | 39230.93 | 37238.23 | 391.05 | 0 | 37629.28 | 1601.65 | 1169.1141
| 13 | LCP-210007-13 | 1377 |  | NÃO | RECUSADO | - | CANCELADO | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | STAFF | GERAL | MARCELO SOARES | HUELITON MAGNANI | INTERFACE GESTÃO MÁQUINA EPI | EHS | CANCELADO | 8000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| 14 | LCP-210007-14 | 9813 |  | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | B1 | PREPARAÇÃO | WILLIAN CANTELLI | HUELITON MAGNANI | DETECÇÃO FIO SOLTO AMORT. FSC#01 E AB#02 | Quality | ENCERRADO | 44500 |  |  |  | 49052.87 | [6 empty] | 1485.78 | 1358.42 | 14413.53 | 12756.92 | 3356.21 | 15682.01 | -0.30038 |  | -0.30038 | -0.30038 |  |  |  |  | SC será aberta até 15/10 | 48054.15 | 48752.49 | 0 | 0 | 48752.49 | -698.34 | -998.4196
| 15 | LCP-210007-15 | 5050 | 21/0034 | NÃO | APROV FINANÇAS | SARAH PREDOZA |  | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | A | CALANDRA | JUNIOR BUENO | DIEGO CASTANHARO | CAL. Z - UPG DRIVE PF700S POR PF755 | Facilities Sustaining | ENCERRADO | 50000 |  |  |  | 47598.3 |  |  |  | 254.99 |  | 31514.63 | 884.92 | 2095.86 | 12128.91 | 718.99 |  |  | 0 | [8 empty] | 47598.3 | 47598.3 | 0 | 0 | 47598.3 | 0 | 0
| 16 | LCP-210007-16 | 11067 |  | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | B1 | PREPARAÇÃO | MAGRI | HUELITON MAGNANI | B1- PASSADEIRA DE FORRO / MAQ. REFUGO | Productivity | ENCERRADO | 49500 |  |  |  | 48913.78 | [8 empty] | 18441.09 | 5048.88 | 6051.14 | 19372.67 | -0.67444 |  | -0.67444 | -0.67444 |  | 592.01 |  |  | SC de M.O será aberta até 15/10 | 49784.74 | 48239.34 | 0 | 0 | 48239.34 | 1545.4 | 871.6344
| 17 | LCP-210007-17 | 3268 | 21/0035 | NÃO | APROV FINANÇAS | SARAH PREDOZA |  | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | A | BANBURY | PEDROSA | DIEGO CASTANHARO | MIXER#7 - UPG DRIVE PF700S POR PF755 | Facilities Sustaining | ENCERRADO | 42000 |  | CANCELAR Pedido em aberto |  | 45072.38 | [5 empty] | 266.18 | 378.48 | 66.35 |  | 23886.33 | 17640.8 | 2834.24 | -0.36984 |  | -0.36984 | -0.36984 | [5 empty] | 45350.31 | 44702.54 | 0 | 0 | 44702.54 | 647.77 | 278.2998
| 18 | LCP-210007-18 | 2957 | 21/0036 | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | B2 | PREPARAÇÃO | RODRIGO BARBOZA | HUELITON MAGNANI | PLY CUTTER - REDUÇÃO DE BAD GOODS E FRICÇÃO | Productivity | ENCERRADO | 10000 |  |  |  | 15580.83 | [6 empty] | 10917.17 |  | 2607.04 | 41.54 |  | 2015.08 | 0 | [8 empty] | 15797.46 | 15580.83 | 0 | 0 | 15580.83 | 216.63 | 216.63
| 19 | LCP-210007-19 | 3236 | 21/0037 | NÃO | APROV FINANÇAS | SARAH PREDOZA |  | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | A | BANBURY | PEDROSA | DIEGO CASTANHARO | MIXER#4 - UPG DRIVE DO MOINHO 100" | Facilities Sustaining | ENCERRADO | 24000 |  |  |  | 48937.29 | [8 empty] | 37069.7 | 2472.79 | 5304.55 | 4090.25 | -0.40268 |  | -0.40268 | -0.40268 |  | 50.73 |  |  | Sobra | 48917.74 | 48534.61 | 0 | 0 | 48534.61 | 383.13 | -19.1473
| 20 | LCP-210007-20 | 11895 |  | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | FACIL | MANUTENÇÃO | CLAUDIO ROQUE JUNIOR | HUELITON MAGNANI | RETROFIT SIST. HIDRAULICO EMPILHADEIRA FILOMENA | Productivity | ENCERRADO | 7500 |  |  | Utilidades/Facilidades | 5452.44 |  |  |  | 5452.44 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 5452.44 | 5452.44 | 0 | 0 | 5452.44 | 0 | 0
| 21 | LCP-210007-21 | 4057 | 21/0040 | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | A | ENTUBADORA | ROBERTO DANEZI JUNIOR | DIEGO CASTANHARO | ENTUBADORA - AUTOMAÇÃO DE SETUP DE MÁQ. | Productivity | ENCERRADO | 21000 |  |  |  | 5898.6 | [8 empty] | 5898.6 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5898.6 | 5898.6 | 0 | 0 | 5898.6 | 0 | 0
| 22 | LCP-210007-22 | 7885 | 21/0039 | NÃO | CALC ROI | LAIS | Sarah solicitou revisão ao Engenheiro Responsavel | 2021 | 2021-04-02 |  | -1467.4066 | AME | A | PREPARAÇÃO | GABRIEL ROMAGNOLO | DIEGO CASTANHARO | ISOLADORAS - CHECKLIST POKA YOKE | Quality | ENCERRADO | 15000 |  | CANCELAR Pedido em aberto |  | 42455.95 | [5 empty] | 3808.57 | 8753.58 | 4981.21 | 11994.22 | 275.76 | 10223.83 | 2418.78 | 0 |  |  |  |  | 50.54 |  |  |  | 43278.97 | 42455.95 | 0 | 0 | 42455.95 | 823.02 | 823.02
| 23 | LCP-210007-23 | 2730 |  | NÃO | AG. INFO SOLICITANTE | GUILHERME TUPY | Alexandre solicitou revisão ao Solicitante | 2021 | 2021-07-27 |  | -1350.4066 | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | PAULO FIGEURIA | HUELITON MAGNANI | SISTEMA DE TRANSMISSÃO LET-OFF DE DG | Productivity | ENCERRADO | 49840 |  | Janeiro: 1,4K Módulo de Segurança - INTERENG - Chega até 31/01 |  | 37228.1 | [6 empty] | 1233.87 | 4869.26 | 5789.45 | 2511.55 | 7733.59 | 15090.38 | 1200 | 1278.72 |  |  | 1200 |  |  |  | SC será aberta até 15/10 | 40117.76 | 37228.1 | 1278.72 | 0 | 38506.82 | 1610.94 | 1689.66
| 24 | LCP-210007-24 | 14309 |  | SIM | BUDGET | EBENEZER | Aprovado | 2021 | 2021-06-30 |  | -1377.4066 | AME | UTIL | GERAL | ALEXANDRE STOCO | HUELITON MAGNANI | LIMPADORA DE TROCADORES DE CALOR SHELL & TUBE | Energy Conservation | ENCERRADO | 5100 |  |  | Utilidades/Facilidades | 5225.45 | [7 empty] | 3526.69 |  | 866.05 |  | 832.71 | 0 |  |  |  |  | -5225.45 |  |  |  | 5211.4 | 5225.45 | 0 | 0 | 5225.45 | -14.05 | -14.05
| 25 | LCP-210007-25 | 10611 |  | SIM | APROV FINANÇAS | SARAH PREDOZA | Aprovado | 2021 | 2021-07-05 |  | -1372.4066 | AME | UTIL |  | MARIANA BRASIL | DIEGO CASTANHARO | ADEQUAÇÃO DIQUES CONTENÇÃO - TANQUES EXT | EHS | ENCERRADO | 30000 |  |  |  | 24034.81 | [10 empty] | 24034.81 |  | 0 | [8 empty] | 24034.81 | 24034.81 | 0 | 0 | 24034.81 | 0 | 0
| 26 | LCP-210007-26 | 3278 |  | SIM | APROV FINANÇAS | SARAH PREDOZA | Aprovado | 2021 | 2021-07-05 |  | -1372.4066 | AME | B2 | VULCANIZAÇÃO | EDUARDO ALVEZ | HUELITON MAGNANI | GATEWAY DH+ PARA PRENSAS COM SLC500 5/04 | Quality | ENCERRADO | 21830 |  | Janeiro: 4,8K Valvulas Importadas - SMC PNEUMATICOS - Chega em 18/01 |  | 15337.99 | [9 empty] | 2392.68 |  | 12945.31 | 4.292 | 4817.38 | 4.292 | 4.292 |  |  |  |  | Verificar com Felipe 18-10 | 19903.44 | 19629.95 | 0 | 0 | 19629.95 | 273.49 | 4561.158
| 27 | LCP-210007-27 | 14440 |  | SIM | APROV FINANÇAS | SARAH PREDOZA | Aprovado | 2021 | 2021-07-05 |  | -1372.4066 | AME | A |  | ROBERTO DANEZI | DIEGO CASTANHARO | CARRO LAGARTA TM | EHS | ENCERRADO | 15200 |  |  |  | 14568.22 | [8 empty] | 12462.56 |  |  | 2105.66 | 0 | [8 empty] | 14730.87 | 14568.22 | 0 | 0 | 14568.22 | 162.65 | 162.65
| 28 | LCP-210007-28 | 18460 |  | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-10-04 |  | -1281.4066 | AME | B2 | CONSTRUÇÃO | GUILHERME TUPY | HUELITON MAGNANI | ZIPPER ELETRICO PARA AS NGTTS | Productivity | ENCERRADO |  |  | Zipper Previsão de chegada até 31/12 Janeiro: Disjuntor e Fonte - Intereng - Chega em 31/01 |  | 25099.81 | [11 empty] | 25099.81 | 406.0557 | 8147 | 6.0557 | 6.0557 | 400 |  |  |  | U$ 7K de imposto + 7K de M.O de instação - SC será aberta até dia 15/10 | 29198.58 | 31461.61 | 160.19 | 0 | 31621.8 | -2423.22 | 3692.7143
| 29 | LCP-210007-29 |  |  | NÃO | INSERIR NO HOPPER | CESAR PENTEADO |  | 2021 | 2021-08-05 |  | -1341.4066 | AME | A | CALANDRA |  | HUELITON MAGNANI | VULCAWELD - PRENSA PARA CREEL ROOM | Capability | EM EXECUÇÃO |  |  | Material: 14,7K + 40% imposto = 20,6K ICP: 210037 |  | 18797.44 | [11 empty] | 18797.44 | 20515.1853 | 20580 | -5.3847 | -5.3847 | 20520.57 | -537.41 | 488.48 |  | U$ 5,8K de impostos + SC de 2k de M.O será aberta até 15/10 (18/10) | 39400.55 | 13412.74 | 20110.5 | 0 | 33523.24 | 5877.31 | 87.9247
| 30 | LCP-210007-30 | 16080 |  | SIM | PROX RODADA TEN | ALEXANDRE MARTINS |  | 2021 | 2021-10-21 |  | -1264.4066 | AME | A | CALANDRA | GABRIEL ROMAGNOLO | DIEGO CASTANHARO | UPGRADE SISTEMA MEDIÇÃO TEMPERATURA CAL41 | Productivity | CANCELADO |  |  |  |  | -11.73 | [10 empty] | 2237.47 | -2249.2 | 0.01173 |  | 0.01173 | 0.01173 | [5 empty] | 2237.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237.47 | 2249.1883
| 31 | LCP-210007-31 | 25855 |  | NÃO | INSERIR NO HOPPER | DIEGO RAGONHA |  | 2021 | 2021-10-21 |  | -1264.4066 | AME | A | CALANDRA | GABRIEL ROMAGNOLO | DIEGO CASTANHARO | RETROFIT SIST.INFLACAO FVMs ASTEC | Productivity | ENCERRADO |  |  |  |  | 26688.18 | [10 empty] | 11327.31 | 15360.87 | 0 | [8 empty] | 30204.57 | 26688.18 | 0 | 0 | 26688.18 | 3516.39 | 3516.39
| 32 | LCP-210007-32 | 705 |  | NÃO | CALC ROI | LAIS |  | 2021 | 2021-12-09 |  | -1217.4066 | AME | B1 | CONST. TBM | ALEXANDRE SANTOS | EBENÉZER DAINEZ | UPGRADE CENTRALIZADOR A LASER - TBM | Productivity | ENCERRADO |  |  |  |  | 19614.1 | [11 empty] | 19614.1 | -0.41821 |  | -0.41821 | -0.41821 |  | 1319.11 |  |  |  | 22522.39 | 18885.69 | 0 | 0 | 18885.69 | 3636.7 | 2908.7082
Formulas:
Data Encerramento (politica 12 meses) = IF([DATA CONCLUSÃO]<>"",[DATA CONCLUSÃO]-[DATA DE LIBERAÇÃO],EDATE([DATA DE LIBERAÇÃO],3)-NOW())

## BASE-LCP
WBS Element | Posting Date | Document Date | Fiscal Year | Period | Posting Date | Purchasing Document | Cost Element | Document Number | Total quantity | Val/COArea Crcy | CO area currency | Value in Obj. Crcy | Object Currency | Name | Purchase order text | Offsetting acct no. | Name of offsetting account | Material | Material Description
LCP-190215 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45660 |  | 5999000000 | 1502002409 | 0 | -594716.55 | USD | -3624994.21 | BRL | IX 029814 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-190215 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45660 |  | 5999000000 | 1502002409 | 0 | 293448.86 | USD | 1788667.94 | BRL | Despesas pagas |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | janeiro | 45649 | 2025 | 1 | 45671 | 4500465774 | 5999000000 | 1502387898 | 0.5 | 297356.27 | USD | 1836326.01 | BRL | PROJETO-BR01614I24 | Matteuzzi RRM45-2ST Grinding Machine | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2203107 | Matteuzzi RRM45-2ST Grinding Machine
LCP-190215 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082105 | 0 | 3911.42 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45699 | 4500465774 | 5999000000 | 1503531400 | 0 | 543.6 | USD | 3161.36 | BRL | Ref. 00286923-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Matteuzzi RRM45-2ST Grinding Machine | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2203107 | Matteuzzi RRM45-2ST Grinding Machine
LCP-190215 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240826 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | março | 45671 | 2025 | 3 | 45722 | 4500465774 | 5999000000 | 1504512416 | 0 | 1622.67 | USD | 9467.68 | BRL | Ref. 00286083-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Matteuzzi RRM45-2ST Grinding Machine | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2203107 | Matteuzzi RRM45-2ST Grinding Machine
LCP-190215 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520747 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506767022 | 0 | 24472.72 | USD | 140931.29 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 04.25 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-190215 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506887653 | 0 | -403.8 | USD | -2325.37 | BRL | AJ PIS Demonstrativo - Importação |  | 1301302490 | PIS on Purchase Retd
LCP-190215 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506887699 | 0 | -1859.93 | USD | -10710.78 | BRL | AJ COFINS Demonstrativo - Importação |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-190215 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896544 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 | 8242087926 | 5999000000 | 1510153744 | 1 | 45667.5 | USD | 250000 | BRL | Ref. 102-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | SIST. COLETOR DE PÓ COM FILTRAGEM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411068 | DUST COLLECTOR SYSTEM WITH FILTRATION
LCP-190215 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 | 8242087926 | 5999000000 | 1510153745 | 0 | -4224.24 | USD | -23125 | BRL | Ref. 102-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | SIST. COLETOR DE PÓ COM FILTRAGEM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411068 | DUST COLLECTOR SYSTEM WITH FILTRATION
LCP-190215 | fevereiro | 44971 | 2025 | 2 | 45707 | 8241281106 | 5999000000 | 1503859819 | 132500 | 22783.38 | USD | 132500 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-190215 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45714 | 8241281106 | 5999000000 | 1504144266 | 0 | -2107.47 | USD | -12256.25 | BRL | Ref. 3326-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-190215 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240828 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242155985 | 5999000000 | 1508773988 | 3 | 24.61 | USD | 139.69 | BRL | Ref. 170772-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-190215 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242155985 | 5999000000 | 1508773988 | 3 | 19.32 | USD | 109.63 | BRL | Ref. 170772-1 Recebimento Fatura Transferencia de | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-190215 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242155985 | 5999000000 | 1508773989 | 0 | -2.7 | USD | -15.36 | BRL | Ref. 170772-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-190215 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242155985 | 5999000000 | 1508773989 | 0 | -2.13 | USD | -12.06 | BRL | Ref. 170772-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-190215 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509870344 | 0 | -6.41 | USD | -36.36 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 06-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-190215 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035371 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242155985 | 5999000000 | 1510270358 | 1 | 45 | USD | 246.32 | BRL | Ref. 171818-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CAIXA COM BOTÃO DE PULSO COR PRETO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7577060 | BOX WITH CLOCK COLOR BLACK BUTTON
LCP-190215 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242155985 | 5999000000 | 1510270359 | 0 | -4.96 | USD | -27.1 | BRL | Ref. 171818-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CAIXA COM BOTÃO DE PULSO COR PRETO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7577060 | BOX WITH CLOCK COLOR BLACK BUTTON
LCP-190215 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503067680 | 0 | 3776.37 | USD | 23321.02 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077294 | 0 | -3776.37 | USD | -23321.02 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077554 | 0 | 3776.37 | USD | 23321.02 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45709 |  | 5999000000 | 1503933331 | 0 | -4010.05 | USD | -23321.02 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504228050 | 0 | 2057.53 | USD | 11965.85 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240830 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504251762 | 0 | -2057.53 | USD | -11965.85 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504253585 | 0 | 2057.53 | USD | 11965.85 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505107713 | 0 | -2057.53 | USD | -11965.85 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505506505 | 0 | 428.16 | USD | 2498.17 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520749 | 0 | 6.65 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45757 |  | 5999000000 | 1505949397 | 0 | -428.16 | USD | -2498.17 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884917 | 0 | 433.81 | USD | 2498.17 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896545 | 0 | -5.65 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45797 |  | 5999000000 | 1507863767 | 0 | -433.81 | USD | -2498.17 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508398318 | 0 | 443.43 | USD | 2498.17 | BRL | DP IMP Maio/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414305 | 0 | -9.62 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | junho | 45806 | 2025 | 6 | 45818 |  | 5999000000 | 1508947914 | 0 | -443.43 | USD | -2498.17 | BRL | DP IMP Maio/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510018672 | 0 | 440.18 | USD | 2498.17 | BRL | DP IMP Junho/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035372 | 0 | 3.25 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505401014 | 0 | 558.39 | USD | 3258.03 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 03.25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo
LCP-190215 | junho | 45798 | 2025 | 6 | 45826 | 8242162678 | 5999000000 | 1509385998 | 1491.6 | 262.82 | USD | 1491.6 | BRL | Assistência Técnica | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-190215 | junho | 45798 | 2025 | 6 | 45826 | 8242162678 | 5999000000 | 1509386300 | 14412.4 | 2539.46 | USD | 14412.4 | BRL | Assistência Técnica | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-190215 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45680 |  | 5999000000 | 1502744155 | 0 | -5671.51 | USD | -35024.43 | BRL | DP IMP Dezembro/24 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-190215 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502886408 | 0 | 117.4 | USD | 725 | BRL | Reverso VP Pedagio IMP - 01/2025 |  | 4830000001 | Outbound Trans Repla
LCP-190215 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502984041 | 0 | 1055.15 | USD | 6516.06 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-190215 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502986352 | 0 | -209790.86 | USD | -1295565.09 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 01.25 |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502986352 | 0 | 297356.31 | USD | 1836326.27 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 01.25 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-190215 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503024461 | 0 | -10480.75 | USD | -64723.95 | BRL | AJ Encerramento 01.25 |  | 8900070000 | FCE-MonthEndRev(nonD
LCP-190215 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082106 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-190215 | fevereiro | 45686 | 2025 | 2 | 45701 |  | 5999000000 | 1503593924 | 0 | -1055.15 | USD | -6516.06 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-190215 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240832 | 0 | -65.28 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200170 | março | 45062 | 2025 | 3 | 45741 | 8241397267 | 5999000000 | 1505268726 | 24620.88 | 4219.77 | USD | 24620.88 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45743 | 8241397267 | 5999000000 | 1505362505 | 0 | -390.33 | USD | -2277.43 | BRL | Ref. 26059-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520751 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200170 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45762 | 8242119684 | 5999000000 | 1506126351 | 3 | 789.57 | USD | 4546.89 | BRL | Ref. 443755-1 Recebimento Fatura Transferencia de | FUSIVEL MEDIA TENSAO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2109092 | MEDIUM VOLTAGE FUSE
LCP-200170 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45762 | 8242119684 | 5999000000 | 1506126352 | 0 | -73.04 | USD | -420.58 | BRL | Ref. 443755-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | FUSIVEL MEDIA TENSAO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2109092 | MEDIUM VOLTAGE FUSE
LCP-200170 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124862 | 5999000000 | 1506233740 | 1 | 956.53 | USD | 5508.39 | BRL | Ref. 9759-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | CONJUNTO 1 CALÇO MOTOR BAMBURY 3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503090 | SET 1 OF SHIMS FOR THE BAMBURY 3 MOTOR.
LCP-200170 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124862 | 5999000000 | 1506233740 | 1 | 834.61 | USD | 4806.29 | BRL | Ref. 9759-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | CONJUNTO 2 CALÇO MOTOR BAMBURY 3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503089 | SET 2 OF SHIMS FOR THE BAMBURY 3 MOTOR.
LCP-200170 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124862 | 5999000000 | 1506233741 | 0 | -72.55 | USD | -417.81 | BRL | Ref. 9759-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | CONJUNTO 1 CALÇO MOTOR BAMBURY 3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503090 | SET 1 OF SHIMS FOR THE BAMBURY 3 MOTOR.
LCP-200170 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124862 | 5999000000 | 1506233741 | 0 | -63.3 | USD | -364.56 | BRL | Ref. 9759-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | CONJUNTO 2 CALÇO MOTOR BAMBURY 3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503089 | SET 2 OF SHIMS FOR THE BAMBURY 3 MOTOR.
LCP-200170 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124862 | 5999000000 | 1506523312 | 0 | 72.55 | USD | 417.81 | BRL | Ref. 9759-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CONJUNTO 1 CALÇO MOTOR BAMBURY 3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503090 | SET 1 OF SHIMS FOR THE BAMBURY 3 MOTOR.
LCP-200170 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124862 | 5999000000 | 1506523312 | 0 | 63.3 | USD | 364.56 | BRL | Ref. 9759-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CONJUNTO 2 CALÇO MOTOR BAMBURY 3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503089 | SET 2 OF SHIMS FOR THE BAMBURY 3 MOTOR.
LCP-200170 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45770 | 8242124862 | 5999000000 | 1506523314 | 0 | -244.73 | USD | -1409.32 | BRL | Ref. 9759-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CONJUNTO 1 CALÇO MOTOR BAMBURY 3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503090 | SET 1 OF SHIMS FOR THE BAMBURY 3 MOTOR.
LCP-200170 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45770 | 8242124862 | 5999000000 | 1506523314 | 0 | -213.53 | USD | -1229.69 | BRL | Ref. 9759-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CONJUNTO 2 CALÇO MOTOR BAMBURY 3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503089 | SET 2 OF SHIMS FOR THE BAMBURY 3 MOTOR.
LCP-200170 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896546 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200170 | maio | 45771 | 2025 | 5 | 45791 | 8242140117 | 5999000000 | 1507548808 | 3600 | 639 | USD | 3600 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45763 | 2025 | 5 | 45791 | 8242132121 | 5999000000 | 1507548853 | 5000 | 887.5 | USD | 5000 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45792 | 8240817722 | 5999000000 | 1507597639 | 0.694 | 1900.74 | USD | 10708.42 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45062 | 2025 | 5 | 45798 | 8241397267 | 5999000000 | 1507925865 | 38483.49 | 6830.82 | USD | 38483.49 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 44559 | 2025 | 5 | 45800 | 8240811995 | 5999000000 | 1508026547 | 42890 | 7612.98 | USD | 42890 | BRL | Armazenamento, depósito, carga,descarg | Armazenamento, depósito, carga,descarg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45793 | 2025 | 5 | 45802 | 8240817722 | 5999000000 | 1508146848 | 0 | -175.81 | USD | -990.53 | BRL | Ref. 2125-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45803 | 8240811995 | 5999000000 | 1508197402 | 0 | -704.21 | USD | -3967.33 | BRL | Ref. 36499-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Armazenamento, depósito, carga,descarg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45804 | 8241397267 | 5999000000 | 1508228714 | 0 | -631.85 | USD | -3559.73 | BRL | Ref. 26434-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45804 | 8242132121 | 5999000000 | 1508253387 | 0 | -82.09 | USD | -462.5 | BRL | Ref. 6667-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45805 | 8242140117 | 5999000000 | 1508276298 | 0 | -59.11 | USD | -333 | BRL | Ref. 6666-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414307 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200170 | junho | 45824 | 2025 | 6 | 45824 | 8240513854 | 5999000000 | 1509274349 | 1 | 10467.79 | USD | 59408.55 | BRL | Acompanhamento e Fiscal.exec.obras | Acompanhamento e Fiscal.exec.obras | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | junho | 45825 | 2025 | 6 | 45831 | 8240513854 | 5999000000 | 1509639834 | 0 | -968.27 | USD | -5495.29 | BRL | Ref. 704-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Acompanhamento e Fiscal.exec.obras | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035373 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45729 |  | 5999000000 | 1504775351 | 0 | 11968.36 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-200185 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45729 |  | 5999000000 | 1504775358 | 0 | 0 | USD | 59106.48 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-200185 | janeiro | 45653 | 2025 | 1 | 45659 | 4500471754 | 5999000000 | 1501949964 | 2 | 8284.47 | USD | 51160.82 | BRL | PROJETO-BR02140I24 | Capstrip hinging doors | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2406169 | Capstrip hinging doors
LCP-200185 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241807853 | 5999000000 | 1502075048 | 1 | 539.1 | USD | 3329.18 | BRL | Ref. 165791-1 Recebimento Fatura Transferencia de | TRANSFORMADOR 3KVA 480V X 120/240V 60HZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404029 | TRANSFORMER 3KVA 480V X 120/240V 60HZ
LCP-200185 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241807853 | 5999000000 | 1502075050 | 0 | -59.31 | USD | -366.25 | BRL | Ref. 165791-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TRANSFORMADOR 3KVA 480V X 120/240V 60HZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404029 | TRANSFORMER 3KVA 480V X 120/240V 60HZ
LCP-200185 | janeiro | 45663 | 2025 | 1 | 45671 | 4500471754 | 5999000000 | 1502402962 | 0 | 56.99 | USD | 351.95 | BRL | Ref. 00309716-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Capstrip hinging doors | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2406169 | Capstrip hinging doors
LCP-200185 | janeiro | 45593 | 2025 | 1 | 45681 | 8241980230 | 5999000000 | 1502786885 | 22076.38 | 3574.83 | USD | 22076.38 | BRL | Fornecimento M.O. temporário, contratad | Fornecimento M.O. temporário, contratad | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502900102 | 0 | 185.49 | USD | 1145.48 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR02140I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2406169 | Capstrip hinging doors
LCP-200185 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241807853 | 5999000000 | 1502987089 | 0 | 59.31 | USD | 366.25 | BRL | Ref. 165791-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TRANSFORMADOR 3KVA 480V X 120/240V 60HZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404029 | TRANSFORMER 3KVA 480V X 120/240V 60HZ
LCP-200185 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45686 | 8241807853 | 5999000000 | 1502987096 | 0 | -93.01 | USD | -574.33 | BRL | Ref. 165791-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TRANSFORMADOR 3KVA 480V X 120/240V 60HZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404029 | TRANSFORMER 3KVA 480V X 120/240V 60HZ
LCP-200185 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503023508 | 0 | -44.92 | USD | -277.43 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 01-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-200185 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503024490 | 0 | 15.98 | USD | 98.68 | BRL | AJ Encerramento 01.25 |  | 8900070000 | FCE-MonthEndRev(nonD
LCP-200185 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082107 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082108 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45712 |  | 5999000000 | 1504066814 | 0 | 162.77 | USD | 946.64 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR02140I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2406169 | Capstrip hinging doors
LCP-200185 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240836 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508341430 | 0 | -64.66 | USD | -364.26 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 03_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-200185 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508341430 | 0 | -297.81 | USD | -1677.8 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 03_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-200185 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414308 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241890198 | 5999000000 | 1502075004 | 1 | 452.65 | USD | 2795.35 | BRL | Ref. 165792-1 Recebimento Fatura Transferencia de | REATOR DE LINHA 1321-3RA55-C | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2405201 | LINE REACTOR 1321-3RA55-C
LCP-200185 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241890198 | 5999000000 | 1502075006 | 0 | -49.8 | USD | -307.53 | BRL | Ref. 165792-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REATOR DE LINHA 1321-3RA55-C | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2405201 | LINE REACTOR 1321-3RA55-C
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45666 | 8242039078 | 5999000000 | 1502193891 | 25 | 216.98 | USD | 1339.94 | BRL | Ref. 86963-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | JUNTA PARA FLANGE DE 1" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1373068 | 1 "FLANGE JOINT
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45666 | 8242039078 | 5999000000 | 1502193891 | 2 | 9.65 | USD | 59.59 | BRL | Ref. 86963-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | JUNTA PARA FLANGE DE 3/4" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1373069 | 3/4 "FLANGE JOINT
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45666 | 8242039078 | 5999000000 | 1502193891 | 25 | 147.37 | USD | 910.06 | BRL | Ref. 86963-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | JUNTA PARA FLANGE DE 1/2" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1373070 | 1/2 "FLANGE JOINT
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45666 | 8242039078 | 5999000000 | 1502193894 | 0 | -55.54 | USD | -342.97 | BRL | Ref. 86963-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | JUNTA PARA FLANGE DE 1" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1373068 | 1 "FLANGE JOINT
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45666 | 8242039078 | 5999000000 | 1502193894 | 0 | -2.47 | USD | -15.25 | BRL | Ref. 86963-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | JUNTA PARA FLANGE DE 3/4" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1373069 | 3/4 "FLANGE JOINT
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45666 | 8242039078 | 5999000000 | 1502193894 | 0 | -37.71 | USD | -232.88 | BRL | Ref. 86963-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | JUNTA PARA FLANGE DE 1/2" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1373070 | 1/2 "FLANGE JOINT
LCP-200185 | janeiro | 45671 | 2025 | 1 | 45679 | 8242046664 | 5999000000 | 1502702618 | 4 | 96.45 | USD | 595.6 | BRL | Ref. 137826-1 Recebimento Fatura Transferencia de | TINTA AMARELA DEMARCAÇÃO SOLO SUMACRIL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC2521015 | DEMARCATION YELLOW INK SOLO SUMACRIL
LCP-200185 | janeiro | 45462 | 2025 | 1 | 45681 | 8241872410 | 5999000000 | 1502793387 | 14696.4 | 2379.79 | USD | 14696.4 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032401 | 5999000000 | 1502877764 | 2 | 620.19 | USD | 3830 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45684 | 8241872410 | 5999000000 | 1502895301 | 0 | -220.13 | USD | -1359.42 | BRL | Ref. 25530-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032401 | 5999000000 | 1502928395 | 0 | -57.37 | USD | -354.28 | BRL | Ref. 4542-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503023508 | 0 | -66.01 | USD | -407.66 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 01-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-200185 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082109 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082110 | 0 | 0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45693 | 8242046779 | 5999000000 | 1503285409 | 7 | 1744.09 | USD | 10143 | BRL | Ref. 16482-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | CONJ. DE PROTEÇÕES 2.1/2" PAINEL SINOARP | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501005 | SET OF PROTECTIONS 2.1/2" SINOARP PANEL
LCP-200185 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45693 | 8242046779 | 5999000000 | 1503285410 | 0 | -132.29 | USD | -769.34 | BRL | Ref. 16482-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | CONJ. DE PROTEÇÕES 2.1/2" PAINEL SINOARP | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501005 | SET OF PROTECTIONS 2.1/2" SINOARP PANEL
LCP-200185 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45700 | 8242060453 | 5999000000 | 1503553270 | 1 | 326.3 | USD | 1897.63 | BRL | Ref. 55221-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | Válvula de Retenção CKCV-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45700 | 8242060453 | 5999000000 | 1503553271 | 0 | -26.56 | USD | -154.46 | BRL | Ref. 55221-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Válvula de Retenção CKCV-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45700 | 8242057505 | 5999000000 | 1503553275 | 2 | 429.88 | USD | 2500 | BRL | Ref. 55231-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | VÁLVULA DE RETENÇÃO SUN CKCB-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5662302 | SUN CXDA-XCN CHECK VALVE
LCP-200185 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45700 | 8242057505 | 5999000000 | 1503553276 | 0 | -35 | USD | -203.5 | BRL | Ref. 55231-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | VÁLVULA DE RETENÇÃO SUN CKCB-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5662302 | SUN CXDA-XCN CHECK VALVE
LCP-200185 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45700 | 8242060453 | 5999000000 | 1503553346 | 1 | 326.3 | USD | 1897.63 | BRL | Ref. 55167-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | Válvula de Retenção CKCV-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45700 | 8242060453 | 5999000000 | 1503553347 | 0 | -26.56 | USD | -154.46 | BRL | Ref. 55167-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Válvula de Retenção CKCV-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45705 | 8242046665 | 5999000000 | 1503760118 | 14 | 120.34 | USD | 699.86 | BRL | Ref. 15129-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | PORTA PAPEL A4 DE PAREDE EM ACRILICO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1910159 | ACRYLIC DISPLAY FOR PAPER
LCP-200185 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45700 | 8242060453 | 5999000000 | 1503860620 | 0 | 26.56 | USD | 154.46 | BRL | Ref. 55221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Válvula de Retenção CKCV-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45707 | 8242060453 | 5999000000 | 1503860629 | 0 | -65.72 | USD | -382.18 | BRL | Ref. 55221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Válvula de Retenção CKCV-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45700 | 8242057505 | 5999000000 | 1503860634 | 0 | 35 | USD | 203.5 | BRL | Ref. 55231-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VÁLVULA DE RETENÇÃO SUN CKCB-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5662302 | SUN CXDA-XCN CHECK VALVE
LCP-200185 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45700 | 8242060453 | 5999000000 | 1503860638 | 0 | 26.56 | USD | 154.46 | BRL | Ref. 55167-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Válvula de Retenção CKCV-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45708 | 8242057505 | 5999000000 | 1503884951 | 0 | -86.58 | USD | -503.5 | BRL | Ref. 55231-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VÁLVULA DE RETENÇÃO SUN CKCB-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5662302 | SUN CXDA-XCN CHECK VALVE
LCP-200185 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45708 | 8242060453 | 5999000000 | 1503884954 | 0 | -65.72 | USD | -382.18 | BRL | Ref. 55167-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Válvula de Retenção CKCV-XCN | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 1.51 | USD | 8.78 | BRL | MRO-BR02594I24 | VALVE CHECK | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5613786 | VALVE CHECK
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 167.92 | USD | 976.58 | BRL | MRO-BR02594I24 | TRANSD LINEAR BTL6-E500-M2450-PF-S115 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2411069 | TRANSD LINEAR BTL6-E500-M2450-PF-S115
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 21.73 | USD | 126.4 | BRL | MRO-BR02594I24 | PROPORTIONAL VALVE ITV2030-01N2CL4 - SMC | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5948262 | PROPORTIONAL VALVE ITV2030-01N2CL4 - SMC
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 31.25 | USD | 181.71 | BRL | MRO-BR02594I24 | SAFETY CLEAN 440G-MT47037 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC7540558 | SAFETY CLEAN 440G-MT47037
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 3.58 | USD | 20.84 | BRL | MRO-BR02594I24 | PILOTED PNEUMAT FLOW REGULAT 3/8"NPT Φ10 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5605055 | PILOTED PNEUMAT FLOW REGULAT 3/8"NPT Φ10
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 2 | 15.61 | USD | 90.8 | BRL | MRO-BR02594I24 | ELECTRIC PHOTO SENSOR | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC7064110 | ELECTRIC PHOTO SENSOR
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 41.05 | USD | 238.73 | BRL | MRO-BR02594I24 | SWITCH, PRESSURE 3C-ISG220-N031-W | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC7529103 | SWITCH, PRESSURE 3C-ISG220-N031-W
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 2 | 354.99 | USD | 2064.52 | BRL | MRO-BR02594I24 | PRESSURE SWITCH XMLCS02B2S11 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC7581091 | PRESSURE SWITCH XMLCS02B2S11
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 2 | 25.61 | USD | 148.94 | BRL | MRO-BR02594I24 | VALVE, CHECK CKCV-XCN | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 8.8 | USD | 51.15 | BRL | MRO-BR02594I24 | BATTERY LIGHT BASE 855E-BPM40 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC3352752 | BATTERY LIGHT BASE 855E-BPM40
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 8.89 | USD | 51.72 | BRL | MRO-BR02594I24 | MONOSTABLE SOLENOID VALVE SMC VSS8-4 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5690258 | MONOSTABLE SOLENOID VALVE SMC VSS8-4
LCP-200185 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45712 | 4500473125 | 5999000000 | 1504047761 | 1 | 37.04 | USD | 215.41 | BRL | MRO-BR02594I24 | MODULE ELECTRONIC 1734OB8S | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2311211 | MODULE ELECTRONIC 1734OB8S
LCP-200185 | fevereiro | 45644 | 2025 | 2 | 45712 | 8242027078 | 5999000000 | 1504052463 | 518214.8 | 89107.03 | USD | 518214.8 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45462 | 2025 | 2 | 45712 | 8241872410 | 5999000000 | 1504064022 | 34490.28 | 5930.6 | USD | 34490.28 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504134242 | 0 | 10.92 | USD | 63.51 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-200185 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45714 | 8242027078 | 5999000000 | 1504139644 | 0 | -8242.39 | USD | -47934.86 | BRL | Ref. 3775-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45714 | 8241872410 | 5999000000 | 1504147811 | 0 | -548.58 | USD | -3190.35 | BRL | Ref. 25827-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504228050 | 0 | 17.61 | USD | 102.43 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-200185 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240840 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504251762 | 0 | -17.61 | USD | -102.43 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-200185 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504253585 | 0 | 17.61 | USD | 102.43 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-200185 | março | 45714 | 2025 | 3 | 45734 |  | 5999000000 | 1504960705 | 0 | -10.92 | USD | -63.51 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-200185 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505107713 | 0 | -17.61 | USD | -102.43 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-200185 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45737 | 8242098569 | 5999000000 | 1505110355 | 1 | 161.49 | USD | 942.24 | BRL | Ref. 168354-1 Recebimento Fatura Transferencia de | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1606XLE120E | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6110062 | POWER SUPPLY MODULAR 24-28V DC
LCP-200185 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45737 | 8242098569 | 5999000000 | 1505110360 | 0 | -19.07 | USD | -111.25 | BRL | Ref. 168354-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1606XLE120E | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6110062 | POWER SUPPLY MODULAR 24-28V DC
LCP-200185 | março | 45462 | 2025 | 3 | 45740 | 8241872410 | 5999000000 | 1505223387 | 2199.32 | 376.94 | USD | 2199.32 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45741 | 8241872410 | 5999000000 | 1505271565 | 0 | -34.87 | USD | -203.44 | BRL | Ref. 26041-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | março | 45644 | 2025 | 3 | 45741 | 8242027078 | 5999000000 | 1505275273 | 84265.95 | 14442.34 | USD | 84265.95 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45742 | 8242027078 | 5999000000 | 1505308499 | 0 | -1335.92 | USD | -7794.6 | BRL | Ref. 3842-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 4.81 | USD | 28.08 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC7540558 | SAFETY CLEAN 440G-MT47037
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 1.36 | USD | 7.91 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC3352752 | BATTERY LIGHT BASE 855E-BPM40
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 0.44 | USD | 2.55 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5613786 | VALVE CHECK
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 39.45 | USD | 230.16 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2411069 | TRANSD LINEAR BTL6-E500-M2450-PF-S115
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 7.06 | USD | 41.17 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2311211 | MODULE ELECTRONIC 1734OB8S
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 6.62 | USD | 38.6 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5948262 | PROPORTIONAL VALVE ITV2030-01N2CL4 - SMC
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 0.84 | USD | 4.91 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5605055 | PILOTED PNEUMAT FLOW REGULAT 3/8"NPT Φ10
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 2.71 | USD | 15.8 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5690258 | MONOSTABLE SOLENOID VALVE SMC VSS8-4
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 2.41 | USD | 14.04 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC7064110 | ELECTRIC PHOTO SENSOR
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 6.33 | USD | 36.91 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC7529103 | SWITCH, PRESSURE 3C-ISG220-N031-W
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 49.7 | USD | 289.97 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC7581091 | PRESSURE SWITCH XMLCS02B2S11
LCP-200185 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505310610 | 0 | 6.02 | USD | 35.1 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02594I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505356824 | 0 | -13.46 | USD | -78.52 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 03-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-200185 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505506505 | 0 | 17.56 | USD | 102.43 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-200185 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520754 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520758 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 0.11 | USD | 0.63 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVE CHECK | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC5613786 | VALVE CHECK
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 12.34 | USD | 71.04 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | TRANSD LINEAR BTL6-E500-M2450-PF-S115 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2411069 | TRANSD LINEAR BTL6-E500-M2450-PF-S115
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 1.6 | USD | 9.19 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PROPORTIONAL VALVE ITV2030-01N2CL4 - SMC | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC5948262 | PROPORTIONAL VALVE ITV2030-01N2CL4 - SMC
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 2.3 | USD | 13.22 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SAFETY CLEAN 440G-MT47037 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC7540558 | SAFETY CLEAN 440G-MT47037
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 0.26 | USD | 1.52 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PILOTED PNEUMAT FLOW REGULAT 3/8"NPT Φ10 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC5605055 | PILOTED PNEUMAT FLOW REGULAT 3/8"NPT Φ10
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 1.15 | USD | 6.61 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | ELECTRIC PHOTO SENSOR | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC7064110 | ELECTRIC PHOTO SENSOR
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 3.02 | USD | 17.38 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SWITCH, PRESSURE 3C-ISG220-N031-W | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC7529103 | SWITCH, PRESSURE 3C-ISG220-N031-W
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 26.08 | USD | 150.19 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRESSURE SWITCH XMLCS02B2S11 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC7581091 | PRESSURE SWITCH XMLCS02B2S11
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 1.88 | USD | 10.84 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVE, CHECK CKCV-XCN | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC5612188 | VALVE, CHECK CKCV-XCN
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 0.65 | USD | 3.72 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | BATTERY LIGHT BASE 855E-BPM40 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC3352752 | BATTERY LIGHT BASE 855E-BPM40
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 0.65 | USD | 3.76 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | MONOSTABLE SOLENOID VALVE SMC VSS8-4 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | CC5690258 | MONOSTABLE SOLENOID VALVE SMC VSS8-4
LCP-200185 | abril | 45719 | 2025 | 4 | 45748 | 4500473125 | 5999000000 | 1505591592 | 0 | 2.72 | USD | 15.68 | BRL | Ref. 00311771-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | MODULE ELECTRONIC 1734OB8S | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2311211 | MODULE ELECTRONIC 1734OB8S
LCP-200185 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242098588 | 5999000000 | 1505705232 | 1 | 376.56 | USD | 2168.51 | BRL | Ref. 168628-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SWITCH INDUSTRIAL STRATIX REF 1783LMS5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7524044 | INDUSTRIAL SWITCH STRATIX REF. 1783LMS5
LCP-200185 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242098588 | 5999000000 | 1505705233 | 0 | -28.56 | USD | -164.47 | BRL | Ref. 168628-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SWITCH INDUSTRIAL STRATIX REF 1783LMS5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7524044 | INDUSTRIAL SWITCH STRATIX REF. 1783LMS5
LCP-200185 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45756 | 8242119610 | 5999000000 | 1505901896 | 2 | 277.15 | USD | 1596 | BRL | Ref. 140036-1 Recebimento Fatura Transferencia de | TINTA INTERLIGHT PRETO 18 L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC2521070 | BLACK INTERLIGHT INK
LCP-200185 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45757 |  | 5999000000 | 1505949397 | 0 | -17.56 | USD | -102.43 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-200185 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242098588 | 5999000000 | 1506523327 | 0 | 28.56 | USD | 164.47 | BRL | Ref. 168628-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SWITCH INDUSTRIAL STRATIX REF 1783LMS5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7524044 | INDUSTRIAL SWITCH STRATIX REF. 1783LMS5
LCP-200185 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45770 | 8242098588 | 5999000000 | 1506523345 | 0 | -41.43 | USD | -238.57 | BRL | Ref. 168628-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SWITCH INDUSTRIAL STRATIX REF 1783LMS5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7524044 | INDUSTRIAL SWITCH STRATIX REF. 1783LMS5
LCP-200185 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -54.92 | USD | -316.24 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-200185 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896547 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896548 | 0 | -0.29 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45793 | 8242144408 | 5999000000 | 1507674869 | 6 | 367.32 | USD | 2069.4 | BRL | Ref. 141063-1 Recebimento Fatura Transferencia de | TINTA AUTOMOTIVA SECAGEM RAPIDA AMARELO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC2521217 | INK STENCIL
LCP-200185 | maio | 45694 | 2025 | 5 | 45798 | 8242069070 | 5999000000 | 1507924632 | 11000 | 1952.5 | USD | 11000 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | maio | 45644 | 2025 | 5 | 45803 | 8242027078 | 5999000000 | 1508178151 | 3319.93 | 589.29 | USD | 3319.93 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45804 | 8242027078 | 5999000000 | 1508223645 | 0 | -54.51 | USD | -307.09 | BRL | Ref. 3966-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414310 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | janeiro | 45645 | 2025 | 1 | 45672 | 8241074724 | 5999000000 | 1502420631 | 0 | -2198.28 | USD | -11885.34 | BRL | Ref. 317-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 44866 | 2025 | 1 | 45680 | 8241156403 | 5999000000 | 1502753520 | 6494.63 | 1051.68 | USD | 6494.63 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 44866 | 2025 | 1 | 45681 | 8241156403 | 5999000000 | 1502792045 | 6494.63 | 1051.68 | USD | 6494.63 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45426 | 2025 | 1 | 45681 | 8241836661 | 5999000000 | 1502797356 | 24770.19 | 4011.04 | USD | 24770.19 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45686 | 8241156403 | 5999000000 | 1502977497 | 0 | -97.28 | USD | -600.75 | BRL | Ref. 3315-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45686 | 8241836661 | 5999000000 | 1502994013 | 0 | -371.02 | USD | -2291.24 | BRL | Ref. 25532-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082111 | 0 | 273.74 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082112 | 0 | -0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45706 | 8241156403 | 5999000000 | 1503796627 | -6494.63 | -1051.68 | USD | -6494.63 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45587 | 2025 | 2 | 45706 | 8241974570 | 5999000000 | 1503802514 | 10379.27 | 1784.72 | USD | 10379.27 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45426 | 2025 | 2 | 45712 | 8241836661 | 5999000000 | 1504060835 | 47157.18 | 8108.68 | USD | 47157.18 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45714 | 8241836661 | 5999000000 | 1504138760 | 0 | -750.06 | USD | -4362.04 | BRL | Ref. 25826-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45714 | 8241974570 | 5999000000 | 1504144244 | 0 | -165.09 | USD | -960.08 | BRL | Ref. 3324-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240842 | 0 | -64.98 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240844 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | março | 44866 | 2025 | 3 | 45737 | 8241156403 | 5999000000 | 1505107644 | 6218.96 | 1065.87 | USD | 6218.96 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | março | 45426 | 2025 | 3 | 45740 | 8241836661 | 5999000000 | 1505232459 | 28589.31 | 4899.92 | USD | 28589.31 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45743 | 8241836661 | 5999000000 | 1505345556 | 0 | -453.29 | USD | -2644.79 | BRL | Ref. 26044-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45743 | 8241156403 | 5999000000 | 1505347183 | 0 | -98.59 | USD | -575.25 | BRL | Ref. 3341-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520759 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520761 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | abril | 44795 | 2025 | 4 | 45769 | 8241074724 | 5999000000 | 1506457206 | 149123.66 | 25895.32 | USD | 149123.66 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 44750 | 2025 | 4 | 45770 | 8241026629 | 5999000000 | 1506512993 | 28394.18 | 4930.65 | USD | 28394.18 | BRL | Acompanhamento e Fiscal.exec.obras | Acompanhamento e Fiscal.exec.obras | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 45772 | 2025 | 4 | 45772 | 8241026629 | 5999000000 | 1506630566 | 0 | -456.09 | USD | -2626.46 | BRL | Ref. 536-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Acompanhamento e Fiscal.exec.obras | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 45772 | 2025 | 4 | 45772 | 8241074724 | 5999000000 | 1506630575 | 0 | -2395.31 | USD | -13793.94 | BRL | Ref. 535-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896549 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | maio | 45751 | 2025 | 5 | 45800 | 8242124830 | 5999000000 | 1508032575 | 19806 | 3515.57 | USD | 19806 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8242124830 | 5999000000 | 1508224906 | 0 | -325.2 | USD | -1832.06 | BRL | Ref. 632-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414311 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | junho | 45587 | 2025 | 6 | 45832 | 8241974570 | 5999000000 | 1509696229 | 4053.7 | 714.26 | USD | 4053.7 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 | 8241974570 | 5999000000 | 1509709866 | 0 | -66.07 | USD | -374.97 | BRL | Ref. 3396-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035375 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45665 | 8241847204 | 5999000000 | 1502165937 | 12393.6 | 2006.9 | USD | 12393.6 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45665 | 8241847204 | 5999000000 | 1502165951 | 12393.6 | 2006.9 | USD | 12393.6 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45665 | 8241847204 | 5999000000 | 1502165957 | 12393.6 | 2006.9 | USD | 12393.6 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45572 | 2025 | 1 | 45671 | 8241847204 | 5999000000 | 1502394263 | 0 | -185.64 | USD | -1146.4 | BRL | Ref. 3622-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45538 | 2025 | 1 | 45672 | 8241847204 | 5999000000 | 1502419631 | 0 | -185.64 | USD | -1146.4 | BRL | Ref. 3536-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45548 | 2025 | 1 | 45672 | 8241847204 | 5999000000 | 1502419692 | 0 | -185.64 | USD | -1146.4 | BRL | Ref. 3572-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45436 | 2025 | 1 | 45681 | 8241847204 | 5999000000 | 1502786360 | 12393.6 | 2006.9 | USD | 12393.6 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45684 | 8241847204 | 5999000000 | 1502880878 | 0 | -185.64 | USD | -1146.4 | BRL | Ref. 3980-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503019751 | 0 | -135.91 | USD | -839.32 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-200185 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503019751 | 0 | -626.02 | USD | -3865.97 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-200185 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503022328 | 0 | -54.59 | USD | -337.11 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-200185 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503022328 | 0 | -251.44 | USD | -1552.75 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-200185 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082113 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082114 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | fevereiro | 45436 | 2025 | 2 | 45712 | 8241847204 | 5999000000 | 1504052492 | 12393.4 | 2131.05 | USD | 12393.4 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45714 | 8241847204 | 5999000000 | 1504125922 | 0 | -197.13 | USD | -1146.39 | BRL | Ref. 4057-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 45436 | 2025 | 4 | 45769 | 8241847204 | 5999000000 | 1506457989 | 12393.6 | 2152.15 | USD | 12393.6 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 45436 | 2025 | 4 | 45769 | 8241847204 | 5999000000 | 1506458301 | 12562.08 | 2181.41 | USD | 12562.08 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45771 | 8241847204 | 5999000000 | 1506555491 | 0 | -199.07 | USD | -1146.4 | BRL | Ref. 4239-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45772 | 8241847204 | 5999000000 | 1506612849 | 0 | -201.78 | USD | -1161.99 | BRL | Ref. 4238-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896551 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | maio | 45436 | 2025 | 5 | 45798 | 8241847204 | 5999000000 | 1507924629 | 12393.6 | 2199.86 | USD | 12393.6 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45804 | 8241847204 | 5999000000 | 1508223607 | 0 | -203.48 | USD | -1146.4 | BRL | Ref. 4327-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414312 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185 | junho | 45436 | 2025 | 6 | 45826 | 8241847204 | 5999000000 | 1509386331 | 5864.61 | 1033.34 | USD | 5864.61 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45833 | 8241847204 | 5999000000 | 1509766243 | 0 | -95.58 | USD | -542.48 | BRL | Ref. 4401-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035376 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210020 | janeiro | 44572 | 2025 | 1 | 45665 | 8240822241 | 5999000000 | 1502160753 | 3020 | 489.03 | USD | 3020 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210020 | março | 45713 | 2025 | 3 | 45719 | 8241901954 | 5999000000 | 1504351081 | 2 | 1343.27 | USD | 7837.52 | BRL | Ref. 109507-1 Recebimento Fatura Transferencia de | KIT VALVULA TIPO ESFERA DE DRENO PNLD II | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407118 | PNLD II DRAIN BALL TYPE VALVE KIT
LCP-210020 | março | 45713 | 2025 | 3 | 45719 | 8241901954 | 5999000000 | 1504351084 | 0 | -113.32 | USD | -661.17 | BRL | Ref. 109507-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | KIT VALVULA TIPO ESFERA DE DRENO PNLD II | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407118 | PNLD II DRAIN BALL TYPE VALVE KIT
LCP-210020 | março | 45713 | 2025 | 3 | 45719 | 8241901954 | 5999000000 | 1505064048 | 0 | 113.32 | USD | 661.17 | BRL | Ref. 109507-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | KIT VALVULA TIPO ESFERA DE DRENO PNLD II | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407118 | PNLD II DRAIN BALL TYPE VALVE KIT
LCP-210020 | março | 45713 | 2025 | 3 | 45736 | 8241901954 | 5999000000 | 1505064088 | 0 | -231.53 | USD | -1350.89 | BRL | Ref. 109507-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | KIT VALVULA TIPO ESFERA DE DRENO PNLD II | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407118 | PNLD II DRAIN BALL TYPE VALVE KIT
LCP-210020 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520768 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210020 | abril | 45734 | 2025 | 4 | 45770 | 8242106245 | 5999000000 | 1506508430 | 34829.28 | 6048.1 | USD | 34829.28 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210020 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8242106245 | 5999000000 | 1506761940 | 0 | -559.45 | USD | -3221.71 | BRL | Ref. 3357-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210020 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896552 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210045 | janeiro | 45233 | 2025 | 1 | 45680 | 8241606407 | 5999000000 | 1502745219 | 9000 | 1457.37 | USD | 9000 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210045 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45686 | 8241606407 | 5999000000 | 1502977915 | 0 | -134.81 | USD | -832.5 | BRL | Ref. 3312-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210045 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082117 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210078 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45798 |  | 5999000000 | 1508251686 | 0 | 102.22 | USD | 575.88 | BRL | Ref. 0IX0030208 G/L account document Trf to Asset |  | 131 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
LCP-210078 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45798 |  | 5999000000 | 1508251686 | 0 | 3.07 | USD | 17.28 | BRL | Ref. 0IX0030208 G/L account document Trf to Asset |  | 131 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
LCP-210078 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414313 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45660 |  | 5999000000 | 1502002409 | 0 | -1281708.41 | USD | -7812436.99 | BRL | IX 029862 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-210086 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082119 | 0 | 16640.49 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086 | abril | 45736 | 2025 | 4 | 45748 | 4500430221 | 5999000000 | 1505570804 | 0.333 | 487134.31 | USD | 2805265.22 | BRL | PROJETO-BR01688I24 | Kokusai Truck Tire Balancer | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2203091 | Kokusai Truck Tire Balancer
LCP-210086 | abril | 45736 | 2025 | 4 | 45748 | 4500430221 | 5999000000 | 1505570813 | 0.333 | 487134.31 | USD | 2805265.22 | BRL | PROJETO-BR01688I24 | Kokusai Truck Tire Balancer | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2203091 | Kokusai Truck Tire Balancer
LCP-210086 | abril | 45736 | 2025 | 4 | 45748 | 4500430221 | 5999000000 | 1505570822 | 0.334 | 488597.17 | USD | 2813689.44 | BRL | PROJETO-BR01688I24 | Kokusai Truck Tire Balancer | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2203091 | Kokusai Truck Tire Balancer
LCP-210086 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896553 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086 | maio | 45804 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508306322 | 0 | 300350.47 | USD | 1692115.33 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 05.25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo
LCP-210086 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414315 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45733 |  | 5999000000 | 1504928355 | 0 | 1236.42 | USD | 7214.09 | BRL | Pagamento Net Empresa - CETESB LI KOKUSAI |  | 602004153 | CETESB COMP.TECN.SAN.AMBIENTAL
LCP-210086 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520772 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086 | abril | 45734 | 2025 | 4 | 45770 | 8242106278 | 5999000000 | 1506508457 | 27230 | 4728.49 | USD | 27230 | BRL | Armazenamento, depósito, carga,descarg | Armazenamento, depósito, carga,descarg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210086 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506767022 | 0 | 33577.29 | USD | 193361.88 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 04.25 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-210086 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506819711 | 0 | 514915.5 | USD | 2965249.05 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-210086 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896554 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45803 |  | 5999000000 | 1508168579 | 0 | -514915.5 | USD | -2965249.05 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-210086 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414317 | 0 | -11416.2 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505216406 | 0 | 1795.32 | USD | 10475.06 | BRL | Ref. 0IX0030122 A 126 G/L account document Trf to |  | 131 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
LCP-210086 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505216406 | 0 | 1586.71 | USD | 9257.91 | BRL | Ref. 0IX0030122 A 126 G/L account document Trf to |  | 131 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
LCP-210086 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505216415 | 0 | 55.51 | USD | 323.83 | BRL | Ref. 0IX003012. TAX G/L account document Trf to As |  | 2192000003 | Accrue Other -CIDE
LCP-210086 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505216415 | 0 | 49.05 | USD | 286.2 | BRL | Ref. 0IX003012. TAX G/L account document Trf to As |  | 2192000003 | Accrue Other -CIDE
LCP-210086 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174725 | 5999000000 | 1508775353 | 1 | 16.51 | USD | 93.68 | BRL | Ref. 170954-1 Recebimento Fatura Transferencia de | DISJUNTOR 1 POLO CURVA C 15 A-1489M1C150 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7912751 | DISJUNTOR 1 POLO CURVA C 15 A-1489M1C150
LCP-210086 | junho | 45824 | 2025 | 6 | 45826 | 8242174725 | 5999000000 | 1509381269 | 5 | 32.19 | USD | 182.7 | BRL | Ref. 171224-1 Recebimento Fatura Transferencia de | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-210086 | junho | 45824 | 2025 | 6 | 45826 | 8242174725 | 5999000000 | 1509381273 | 0 | -3.54 | USD | -20.1 | BRL | Ref. 171224-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-210086 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45833 | 8242174725 | 5999000000 | 1509775488 | 0 | 1.5 | USD | 8.54 | BRL | Ref. 170954-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | DISJUNTOR 1 POLO CURVA C 15 A-1489M1C150 | 90009732 | JAV AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | CC7912751 | DISJUNTOR 1 POLO CURVA C 15 A-1489M1C150
LCP-210086 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509870344 | 0 | -7.63 | USD | -43.3 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 06-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-210086 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035377 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270307 | 4 | 124.16 | USD | 679.67 | BRL | Ref. 171624-1 Recebimento Fatura Transferencia de | RODÍZIO PARA PASSAGEM DE CABO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7916814 | LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270307 | 14 | 526.55 | USD | 2882.53 | BRL | Ref. 171624-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE AÇO COM CAPA 15 METROS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC0411255 | WIRE ROPE/ CABLE, W /CORE 15 METERS
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270307 | 32 | 272.19 | USD | 1490.08 | BRL | Ref. 171624-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270307 | 27 | 180.22 | USD | 986.58 | BRL | Ref. 171624-1 Recebimento Fatura Transferencia de | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270307 | 1 | 74.42 | USD | 407.4 | BRL | Ref. 171624-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO ETHERNET 1585D-M4TBJM-10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC0401016 | ETHERNET CABLE 1585D-M4TBJM-10
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270308 | 0 | -13.67 | USD | -74.82 | BRL | Ref. 171624-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | RODÍZIO PARA PASSAGEM DE CABO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7916814 | LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270308 | 0 | -57.94 | USD | -317.19 | BRL | Ref. 171624-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE AÇO COM CAPA 15 METROS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC0411255 | WIRE ROPE/ CABLE, W /CORE 15 METERS
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270308 | 0 | -29.93 | USD | -163.89 | BRL | Ref. 171624-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270308 | 0 | -19.82 | USD | -108.5 | BRL | Ref. 171624-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-210086 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174725 | 5999000000 | 1510270308 | 0 | -8.79 | USD | -48.11 | BRL | Ref. 171624-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO ETHERNET 1585D-M4TBJM-10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC0401016 | ETHERNET CABLE 1585D-M4TBJM-10
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45763 | 8242125752 | 5999000000 | 1506174618 | 1 | 605.34 | USD | 3486 | BRL | Ref. 16614-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO PAINEL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503102 | METAL SUPPORT FOR PANEL MOUNTING
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506225308 | 100 | 3326.46 | USD | 19156.1 | BRL | Ref. 169333-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO FLEXIVEL 1KV 90G HEPR 4X50MM2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810126 | FLEXIBLE CABLE 1KV 90G HEPR 4X50MM2
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506225308 | 1 | 216.05 | USD | 1244.18 | BRL | Ref. 169333-1 Recebimento Fatura Transferencia de | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, 125A | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102775 | BREAKER CIRCUIT P/N 140G-G2C3-D12
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506225312 | 0 | -18.72 | USD | -107.84 | BRL | Ref. 169333-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, 125A | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102775 | BREAKER CIRCUIT P/N 140G-G2C3-D12
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506225312 | 0 | -624.27 | USD | -3594.99 | BRL | Ref. 169333-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO FLEXIVEL 1KV 90G HEPR 4X50MM2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810126 | FLEXIBLE CABLE 1KV 90G HEPR 4X50MM2
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506225327 | 20 | 20.69 | USD | 119.12 | BRL | Ref. 169348-1 Recebimento Fatura Transferencia de | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50MM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7890504 | TERMINAL CONNECTOR
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506225330 | 0 | -3.89 | USD | -22.36 | BRL | Ref. 169348-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50MM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7890504 | TERMINAL CONNECTOR
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506509203 | 0 | 18.72 | USD | 107.84 | BRL | Ref. 169333-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, 125A | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102775 | BREAKER CIRCUIT P/N 140G-G2C3-D12
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506509203 | 0 | 624.27 | USD | 3594.99 | BRL | Ref. 169333-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CABO FLEXIVEL 1KV 90G HEPR 4X50MM2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810126 | FLEXIBLE CABLE 1KV 90G HEPR 4X50MM2
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45770 | 8242124851 | 5999000000 | 1506512021 | 0 | -18.72 | USD | -107.79 | BRL | Ref. 169333-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, 125A | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102775 | BREAKER CIRCUIT P/N 140G-G2C3-D12
LCP-210131 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45764 | 8242124851 | 5999000000 | 1506513070 | 0 | 3.89 | USD | 22.36 | BRL | Ref. 169348-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50MM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7890504 | TERMINAL CONNECTOR
LCP-210131 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 | 8242119669 | 5999000000 | 1506567823 | 3800 | 65.99 | USD | 380 | BRL | Ref. 11568-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC2316006 | PLATE IDENTIFICATION
LCP-210131 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 | 8242119669 | 5999000000 | 1506567826 | 0 | -6.11 | USD | -35.15 | BRL | Ref. 11568-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC2316006 | PLATE IDENTIFICATION
LCP-210131 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506577676 | 0 | 65.47 | USD | 377.04 | BRL | NF 169333 - JAV |  | 2192002520 | ICMS
LCP-210131 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 | 8242119669 | 5999000000 | 1506773853 | 0 | 6.11 | USD | 35.15 | BRL | Ref. 11568-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC2316006 | PLATE IDENTIFICATION
LCP-210131 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896556 | 0 | 0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210131 | maio | 45779 | 2025 | 5 | 45779 |  | 5999000000 | 1506944504 | 3 | 18.18 | USD | 112.26 | BRL | Ref. Recebimento Mercador Transferencia de con |  | 1169910000 | RM-Supplies-Ctrl | CC6930058 | FUSE 0125
LCP-210131 | maio | 45763 | 2025 | 5 | 45784 | 8242126167 | 5999000000 | 1507193702 | 2 | 140.3 | USD | 790.4 | BRL | Ref. 76835-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | MOLA HIDRAULICA P/ PORTA MARCA DORMA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3205158 | SPRING PISTON
LCP-210131 | maio | 45786 | 2025 | 5 | 45786 | 8242124851 | 5999000000 | 1507309517 | 0 | 14.34 | USD | 107.79 | BRL | Ref. 169333-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, 125A | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102775 | BREAKER CIRCUIT P/N 140G-G2C3-D12
LCP-210131 | maio | 45786 | 2025 | 5 | 45786 | 8242124851 | 5999000000 | 1507309526 | 0 | -14.34 | USD | -107.79 | BRL | Ref. 169333-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, 125A | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102775 | BREAKER CIRCUIT P/N 140G-G2C3-D12
LCP-210131 | maio | 45786 | 2025 | 5 | 45786 | 8242124851 | 5999000000 | 1507309548 | 0 | 14.34 | USD | 107.79 | BRL | Ref. 169333-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, 125A | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102775 | BREAKER CIRCUIT P/N 140G-G2C3-D12
LCP-210131 | maio | 45763 | 2025 | 5 | 45786 | 8242124851 | 5999000000 | 1507316147 | -1 | -216.05 | USD | -1244.18 | BRL | Alteração de projeto, material não será utilizado. | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, 3 POLOS, 125A | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102775 | BREAKER CIRCUIT P/N 140G-G2C3-D12
LCP-210131 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8242150581 | 5999000000 | 1508176213 | 1 | 8705.93 | USD | 49047.49 | BRL | Ref. 5026-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PAINEL ELÉTRICO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503103 | ELECTRICAL PANEL
LCP-210131 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8242150581 | 5999000000 | 1508176214 | 0 | -1027.88 | USD | -5790.89 | BRL | Ref. 5026-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PAINEL ELÉTRICO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503103 | ELECTRICAL PANEL
LCP-210131 | maio | 45805 | 2025 | 5 | 45805 |  | 5999000000 | 1508285288 | 0 | -725.49 | USD | -4087.29 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 05-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-210131 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414320 | 0 | 1.81 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210131 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45818 | 8242173189 | 5999000000 | 1508950243 | 2 | 429.22 | USD | 2436 | BRL | Ref. 16701-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | BANCO VESTIÁRIO METALON PRETO 200X50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503094 | BLACK METALON CLOAKROOM BENCH 200X50
LCP-210131 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45818 | 8242173189 | 5999000000 | 1508950243 | 8 | 4321.83 | USD | 24528 | BRL | Ref. 16701-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS PRETO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503096 | STEEL WARDROBE LOCKER WITH 16 DOORSBLACK
LCP-210131 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45818 | 8242173189 | 5999000000 | 1508950244 | 0 | -109.81 | USD | -623.25 | BRL | Ref. 16701-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | BANCO VESTIÁRIO METALON PRETO 200X50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503094 | BLACK METALON CLOAKROOM BENCH 200X50
LCP-210131 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45818 | 8242173189 | 5999000000 | 1508950244 | 0 | -1105.74 | USD | -6275.48 | BRL | Ref. 16701-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS PRETO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503096 | STEEL WARDROBE LOCKER WITH 16 DOORSBLACK
LCP-210131 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45831 |  | 5999000000 | 1509645976 | 0 | 1215.56 | USD | 6898.73 | BRL | NF 16701 - M Garcia |  | 1301302450 | ICMS F/A RecoverCIAP
LCP-210131 | junho | 45775 | 2025 | 6 | 45828 | 8242143998 | 5999000000 | 1509502567 | 94225.09 | 16602.46 | USD | 94225.09 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210131 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035378 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210131 | março | 45516 | 2025 | 3 | 45735 | 8241915315 | 5999000000 | 1505027151 | 4165.39 | 713.91 | USD | 4165.39 | BRL | Análise clinicas e congêneres | Análise clinicas e congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210131 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520774 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210138 | fevereiro | 45701 | 2025 | 2 | 45701 |  | 5999000000 | 1503604074 | 0 | -390.01 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-210138 | fevereiro | 45701 | 2025 | 2 | 45701 |  | 5999000000 | 1503604650 | 0 | -10150.2 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-210138 | fevereiro | 45701 | 2025 | 2 | 45701 |  | 5999000000 | 1503604653 | 0 | -3994.7 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-210146 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45681 | 8241987955 | 5999000000 | 1502786795 | 8 | 11679.46 | USD | 72126.62 | BRL | Ref. 166556-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Cortina de luz | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308126 | light curtain
LCP-210146 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45681 | 8241987955 | 5999000000 | 1502786796 | 0 | -1378.95 | USD | -8515.76 | BRL | Ref. 166556-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cortina de luz | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308126 | light curtain
LCP-210146 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503023508 | 0 | -973.29 | USD | -6010.55 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 01-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-210146 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082120 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210146 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8241987955 | 5999000000 | 1505702850 | 12 | 31.37 | USD | 180.65 | BRL | Ref. 168613-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-210146 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8241987955 | 5999000000 | 1505702851 | 0 | -3.45 | USD | -19.86 | BRL | Ref. 168613-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-210146 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -4.58 | USD | -26.35 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-210146 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896557 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210146 | maio | 45779 | 2025 | 5 | 45786 | 8241987955 | 5999000000 | 1507310596 | 3 | 8.02 | USD | 45.16 | BRL | Ref. 169837-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-210146 | maio | 45779 | 2025 | 5 | 45786 | 8241987955 | 5999000000 | 1507310597 | 0 | -0.89 | USD | -4.97 | BRL | Ref. 169837-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 12 | 4582.9 | USD | 25819.13 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MODULE A-B 1734-IB8SK 24VDC 8 INPUT, VUL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6189085 | MODULE A-B 1734-IB8SK 24VDC 8 INPUT, VU
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 25 | 503.05 | USD | 2834.09 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Base terminal, POINT I/O, uma peça | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411101 | Terminal Base,POINT I/O,One Piece
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 12 | 5319.41 | USD | 29968.5 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MODULO POINT I/O SAFETY. REF. 1734OB8SK | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102532 | MODULE ELECTRONIC
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 25 | 371.38 | USD | 2092.29 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BASE MODULO I/O COM 8 PONTO FISCHER BREK | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6187298 | BASE P/ MODULO I/O WITH 8 PONTOS
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 25 | 28.52 | USD | 160.7 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BORNE CINZA DUPLO 1492JD3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1903588 | TERMINAL BLOCK 1492JD3
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 3 | 6.97 | USD | 39.25 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTÃO PULSADOR AZUL METALICO ILUMINADO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102236 | PUSHBUTTON OPERATOR
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 3 | 4.44 | USD | 25.04 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BLOCO DE CONTATO NORMAL ABERTO 800F-X10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6101687 | PUSHBUTTON OPERATOR
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 3 | 12.74 | USD | 71.77 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | DIODO EMISSOR DE LUZ INCOLOR. 24 VDC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6188668 | MODULE RELAY
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 3 | 5.91 | USD | 33.3 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | TRAVA COMANDOS ELETRO-ELETRONICOS. NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533784 | MOUNTING LATCH, METAL#A/B#800F-ALM#QUAD
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 5 | 229.98 | USD | 1295.67 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Plug-in de conexão para luz de segurança | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411092 | Connection Plug-in for 450L safety light
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 3 | 70.07 | USD | 394.76 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Micro cabo DC, fêmea, reto 889DF5AC10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411084 | DC Micro Cable,Female, Straight 889DF5AC
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 3 | 195.69 | USD | 1102.48 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Mídia Ethernet, código1585DM4TBDM10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411083 | Ethernet media, Micro D code, QD style
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 12 | 1028.91 | USD | 5796.67 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Interruptor sem contato 440N, SensaGuard | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411078 | 440N Non Contact Switch,SensaGuard
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 8 | 1108.39 | USD | 6244.45 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Chave de habilitação, 2 N.C. Segurança, | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411098 | Enabling Switch, 2 N.C. Safety, 1 N.O Au
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 18 | 704.33 | USD | 3968.07 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO AXIAL FEMEA MICRO DC 30M | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1811161 | FEMALE CORDSET DC MICRO CABLE 30M
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 21 | 331.68 | USD | 1868.64 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Micro cabo DC, macho, roscas externas re | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411071 | DC Micro Cable,Male,Straight Ext Threads
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 8 | 468.27 | USD | 2638.13 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | KIT INSTALAÇÃO LIFELINE 440E-A13080 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC2251846 | INATALLATION KIT LIFELINE ROPE 5M
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 8 | 764.52 | USD | 4307.18 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | KIT DE INSTALAÇÃO, COMPOSTO POR PARAFUSO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7942165 | INSTALLATION KIT, COMPOSITE SCREW
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 8 | 361.44 | USD | 2036.28 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Mídia Ethernet, 1585DM4DCSH | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411086 | Ethernet Media,Micro Style QD
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 9 | 715.31 | USD | 4029.93 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO RECEPTOR DA CORTINA LUZ. 889DF8AB30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804954 | CABLE RECEIVER
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 3 | 14.93 | USD | 84.1 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Adaptador de furo 800F-AHA1 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411134
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 1 | 49.51 | USD | 278.94 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Microcabo, fêmea 889D-F5AC-30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411133 | Micro Cable,Female 889D-F5AC-30
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 3 | 45.26 | USD | 254.97 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Microcabo DC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411120 | DC Micro Cable
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 34 | 997.5 | USD | 5619.72 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | PLUG PARA ETHERNET RJ45 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501001 | RJ45 ETHERNET PLUG
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038901 | 16 | 269.1 | USD | 1516.07 | BRL | Ref. 170471-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MICRO CABO - 889D-F5AC-5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501002 | MICRO CABLE - 889D-F5AC-5
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -387.25 | USD | -2181.67 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MODULE A-B 1734-IB8SK 24VDC 8 INPUT, VUL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6189085 | MODULE A-B 1734-IB8SK 24VDC 8 INPUT, VU
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -39.51 | USD | -222.57 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Base terminal, POINT I/O, uma peça | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411101 | Terminal Base,POINT I/O,One Piece
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -449.48 | USD | -2532.3 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MODULO POINT I/O SAFETY. REF. 1734OB8SK | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102532 | MODULE ELECTRONIC
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -29.16 | USD | -164.31 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BASE MODULO I/O COM 8 PONTO FISCHER BREK | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6187298 | BASE P/ MODULO I/O WITH 8 PONTOS
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -2.23 | USD | -12.6 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BORNE CINZA DUPLO 1492JD3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1903588 | TERMINAL BLOCK 1492JD3
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -0.55 | USD | -3.1 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTÃO PULSADOR AZUL METALICO ILUMINADO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102236 | PUSHBUTTON OPERATOR
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -0.34 | USD | -1.96 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BLOCO DE CONTATO NORMAL ABERTO 800F-X10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6101687 | PUSHBUTTON OPERATOR
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -1 | USD | -5.63 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | DIODO EMISSOR DE LUZ INCOLOR. 24 VDC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6188668 | MODULE RELAY
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -0.47 | USD | -2.63 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TRAVA COMANDOS ELETRO-ELETRONICOS. NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533784 | MOUNTING LATCH, METAL#A/B#800F-ALM#QUAD
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -19.43 | USD | -109.48 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Plug-in de conexão para luz de segurança | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411092 | Connection Plug-in for 450L safety light
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -5.92 | USD | -33.35 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Micro cabo DC, fêmea, reto 889DF5AC10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411084 | DC Micro Cable,Female, Straight 889DF5AC
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -16.54 | USD | -93.16 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Mídia Ethernet, código1585DM4TBDM10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411083 | Ethernet media, Micro D code, QD style
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -86.94 | USD | -489.82 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Interruptor sem contato 440N, SensaGuard | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411078 | 440N Non Contact Switch,SensaGuard
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -93.65 | USD | -527.63 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Chave de habilitação, 2 N.C. Segurança, | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411098 | Enabling Switch, 2 N.C. Safety, 1 N.O Au
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -59.51 | USD | -335.3 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO AXIAL FEMEA MICRO DC 30M | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1811161 | FEMALE CORDSET DC MICRO CABLE 30M
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -28.03 | USD | -157.91 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Micro cabo DC, macho, roscas externas re | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411071 | DC Micro Cable,Male,Straight Ext Threads
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -36.78 | USD | -207.18 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | KIT INSTALAÇÃO LIFELINE 440E-A13080 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC2251846 | INATALLATION KIT LIFELINE ROPE 5M
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -60.04 | USD | -338.26 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | KIT DE INSTALAÇÃO, COMPOSTO POR PARAFUSO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7942165 | INSTALLATION KIT, COMPOSITE SCREW
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -28.38 | USD | -159.91 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Mídia Ethernet, 1585DM4DCSH | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411086 | Ethernet Media,Micro Style QD
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -60.44 | USD | -340.5 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO RECEPTOR DA CORTINA LUZ. 889DF8AB30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804954 | CABLE RECEIVER
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -1.18 | USD | -6.62 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Adaptador de furo 800F-AHA1 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411134
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -4.18 | USD | -23.57 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Microcabo, fêmea 889D-F5AC-30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411133 | Micro Cable,Female 889D-F5AC-30
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -3.55 | USD | -20.01 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Microcabo DC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411120 | DC Micro Cable
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -78.34 | USD | -441.34 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PLUG PARA ETHERNET RJ45 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501001 | RJ45 ETHERNET PLUG
LCP-210146 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242144041 | 5999000000 | 1508038906 | 0 | -22.74 | USD | -128.1 | BRL | Ref. 170471-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MICRO CABO - 889D-F5AC-5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501002 | MICRO CABLE - 889D-F5AC-5
LCP-210146 | maio | 45805 | 2025 | 5 | 45805 |  | 5999000000 | 1508285288 | 0 | -1749.83 | USD | -9858.17 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 05-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-210146 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414321 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210146 | junho | 45811 | 2025 | 6 | 45811 |  | 5999000000 | 1508626767 | 0 | -55.67 | USD | -315.92 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 05-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-210146 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242144041 | 5999000000 | 1508774377 | 2 | 157.79 | USD | 895.54 | BRL | Ref. 170788-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO RECEPTOR DA CORTINA LUZ. 889DF8AB30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804954 | CABLE RECEIVER
LCP-210146 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242144041 | 5999000000 | 1508774377 | 6 | 174.74 | USD | 991.72 | BRL | Ref. 170788-1 Recebimento Fatura Transferencia de | PLUG PARA ETHERNET RJ45 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501001 | RJ45 ETHERNET PLUG
LCP-210146 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242144041 | 5999000000 | 1508774378 | 0 | -13.33 | USD | -75.67 | BRL | Ref. 170788-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO RECEPTOR DA CORTINA LUZ. 889DF8AB30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804954 | CABLE RECEIVER
LCP-210146 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242144041 | 5999000000 | 1508774378 | 0 | -13.72 | USD | -77.88 | BRL | Ref. 170788-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PLUG PARA ETHERNET RJ45 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501001 | RJ45 ETHERNET PLUG
LCP-210146 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 8242144041 | 5999000000 | 1508774459 | 1 | 78.9 | USD | 447.77 | BRL | Ref. 170940-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO RECEPTOR DA CORTINA LUZ. 889DF8AB30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804954 | CABLE RECEIVER
LCP-210146 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 8242144041 | 5999000000 | 1508774465 | 0 | -6.67 | USD | -37.84 | BRL | Ref. 170940-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO RECEPTOR DA CORTINA LUZ. 889DF8AB30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804954 | CABLE RECEIVER
LCP-210146 | junho | 45821 | 2025 | 6 | 45826 | 8242144041 | 5999000000 | 1509381114 | 2 | 6856.84 | USD | 38915.11 | BRL | Ref. 171172-1 Recebimento Fatura Transferencia de | STRATIX 5800 EXPANSION MOD 16 PORTS COB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6198606 | STRATIX 5800 EXPANSION MOD 16 PORTS COB
LCP-210146 | junho | 45821 | 2025 | 6 | 45826 | 8242144041 | 5999000000 | 1509381114 | 2 | 33.77 | USD | 191.64 | BRL | Ref. 171172-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO PARA EMISSOR DE LUZ REF.889DF4AC10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804370 | LIGHT CURTAIN CABLE TRANSMITER NO PROG.
LCP-210146 | junho | 45821 | 2025 | 6 | 45826 | 8242144041 | 5999000000 | 1509381114 | 1 | 162.48 | USD | 922.14 | BRL | Ref. 171172-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Conjunto de alça, caixa de acesso 442G | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411094 | Handle Assembly, 442G Access Box
LCP-210146 | junho | 45821 | 2025 | 6 | 45826 | 8242144041 | 5999000000 | 1509381115 | 0 | -538.49 | USD | -3056.12 | BRL | Ref. 171172-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | STRATIX 5800 EXPANSION MOD 16 PORTS COB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6198606 | STRATIX 5800 EXPANSION MOD 16 PORTS COB
LCP-210146 | junho | 45821 | 2025 | 6 | 45826 | 8242144041 | 5999000000 | 1509381115 | 0 | -2.86 | USD | -16.19 | BRL | Ref. 171172-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO PARA EMISSOR DE LUZ REF.889DF4AC10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804370 | LIGHT CURTAIN CABLE TRANSMITER NO PROG.
LCP-210146 | junho | 45821 | 2025 | 6 | 45826 | 8242144041 | 5999000000 | 1509381115 | 0 | -12.76 | USD | -72.43 | BRL | Ref. 171172-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Conjunto de alça, caixa de acesso 442G | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411094 | Handle Assembly, 442G Access Box
LCP-210146 | junho | 45824 | 2025 | 6 | 45826 | 8242144041 | 5999000000 | 1509381204 | 2 | 6487.12 | USD | 36816.8 | BRL | Ref. 171216-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SWITCH INDUSTRIAL STRATIX 8000 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102045 | STRATIX SWITCH 8000
LCP-210146 | junho | 45824 | 2025 | 6 | 45826 | 8242144041 | 5999000000 | 1509381205 | 0 | -509.46 | USD | -2891.35 | BRL | Ref. 171216-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SWITCH INDUSTRIAL STRATIX 8000 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102045 | STRATIX SWITCH 8000
LCP-210146 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509870344 | 0 | -2089.15 | USD | -11856.68 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 06-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-210146 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035379 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270221 | 11 | 38902.32 | USD | 212965 | BRL | Ref. 171821-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Scanner de segurança CIP SZ, SafeZone | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411077 | SZ CIP Safety Scanner, SafeZone
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270222 | 0 | -3287.18 | USD | -17995.17 | BRL | Ref. 171821-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Scanner de segurança CIP SZ, SafeZone | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411077 | SZ CIP Safety Scanner, SafeZone
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270224 | 30 | 44.74 | USD | 244.92 | BRL | Ref. 171652-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Acessório de bloco terminal 1492CJP210B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411102 | Terminal Block Accessory 1492CJP210B
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270224 | 50 | 85.8 | USD | 469.7 | BRL | Ref. 171652-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Bloco terminal, conexão 1492P6PD2E6RE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411104 | Terminal block, connection 1492P6PD2E6RE
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270224 | 30 | 44.74 | USD | 244.92 | BRL | Ref. 171652-1 Recebimento Fatura Transferencia de | bloco terminal1492-CJP2-10-RE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411142 | Terminal Block Accessory 1492-CJP2-10-RE
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270224 | 1 | 68.13 | USD | 372.97 | BRL | Ref. 171652-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Módulo de liberação de escape, 442G-MAB, | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411095 | Escape Release Module,442G-MAB,115mm Sha
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270224 | 1 | 31.03 | USD | 169.88 | BRL | Ref. 171652-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Placa de montagem, 442G-MAB, módulo de a | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411097 | Mounting Plate,442G-MAB,Handle Module
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270225 | 0 | -3.51 | USD | -19.23 | BRL | Ref. 171652-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Acessório de bloco terminal 1492CJP210B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411102 | Terminal Block Accessory 1492CJP210B
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270225 | 0 | -6.74 | USD | -36.89 | BRL | Ref. 171652-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Bloco terminal, conexão 1492P6PD2E6RE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411104 | Terminal block, connection 1492P6PD2E6RE
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270225 | 0 | -3.51 | USD | -19.23 | BRL | Ref. 171652-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | bloco terminal1492-CJP2-10-RE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411142 | Terminal Block Accessory 1492-CJP2-10-RE
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270225 | 0 | -5.35 | USD | -29.29 | BRL | Ref. 171652-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Módulo de liberação de escape, 442G-MAB, | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411095 | Escape Release Module,442G-MAB,115mm Sha
LCP-210146 | julho | 45835 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270225 | 0 | -2.43 | USD | -13.34 | BRL | Ref. 171652-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Placa de montagem, 442G-MAB, módulo de a | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411097 | Mounting Plate,442G-MAB,Handle Module
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270361 | 7 | 106.19 | USD | 581.32 | BRL | Ref. 171804-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Suportes de montagem, cortina de luz de | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411090 | Mounting brackets,Safety Light Curtain
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270361 | 6 | 21219.44 | USD | 116162.73 | BRL | Ref. 171804-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Scanner de segurança CIP SZ, SafeZone | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411077 | SZ CIP Safety Scanner, SafeZone
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270361 | 8 | 1343.28 | USD | 7353.6 | BRL | Ref. 171804-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SafeZone EIP, suporte de montagem 4 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411072 | SafeZone EIP, Mounting Bracket 4
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270362 | 0 | -8.34 | USD | -45.65 | BRL | Ref. 171804-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Suportes de montagem, cortina de luz de | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411090 | Mounting brackets,Safety Light Curtain
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270362 | 0 | -1793 | USD | -9815.55 | BRL | Ref. 171804-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Scanner de segurança CIP SZ, SafeZone | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411077 | SZ CIP Safety Scanner, SafeZone
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270362 | 0 | -105.49 | USD | -577.5 | BRL | Ref. 171804-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SafeZone EIP, suporte de montagem 4 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411072 | SafeZone EIP, Mounting Bracket 4
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270387 | 17 | 3965.71 | USD | 21709.7 | BRL | Ref. 171837-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Scanner CIP SafeZone 442L-SZNCPMOD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411076 | 442L-SZNCPMOD SafeZone CIP scanner
LCP-210146 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242144041 | 5999000000 | 1510270388 | 0 | -311.44 | USD | -1704.93 | BRL | Ref. 171837-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Scanner CIP SafeZone 442L-SZNCPMOD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411076 | 442L-SZNCPMOD SafeZone CIP scanner
LCP-210180 | julho | 45839 | 2025 | 7 | 45839 | 8242192283 | 5999000000 | 1510098001 | 295 | 434.39 | USD | 2377.99 | BRL | Ref. 185100-2 Recebimento Fatura Transferencia de | NIPLE DUPLO ACO CARBONO DIAM.3/4" NPT | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5166070 | NIPPLE PIPE
LCP-210180 | julho | 45839 | 2025 | 7 | 45839 | 8242192283 | 5999000000 | 1510098002 | 0 | -33 | USD | -180.64 | BRL | Ref. 185100-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | NIPLE DUPLO ACO CARBONO DIAM.3/4" NPT | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5166070 | NIPPLE PIPE
LCP-210180 | julho | 45839 | 2025 | 7 | 45839 | 8242192283 | 5999000000 | 1510098014 | 41 | 60.37 | USD | 330.5 | BRL | Ref. 185094-2 Recebimento Fatura Transferencia de | NIPLE DUPLO ACO CARBONO DIAM.3/4" NPT | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5166070 | NIPPLE PIPE
LCP-210180 | julho | 45839 | 2025 | 7 | 45839 | 8242192283 | 5999000000 | 1510098015 | 0 | -4.58 | USD | -25.1 | BRL | Ref. 185094-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | NIPLE DUPLO ACO CARBONO DIAM.3/4" NPT | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5166070 | NIPPLE PIPE
LCP-210220 | maio | 45769 | 2025 | 5 | 45800 | 8242138385 | 5999000000 | 1508047346 | 181203.3 | 32163.59 | USD | 181203.3 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210220 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8242138385 | 5999000000 | 1508226285 | 0 | -2975.14 | USD | -16761.31 | BRL | Ref. 26465-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210220 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414322 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210220 | junho | 45769 | 2025 | 6 | 45831 | 8242138385 | 5999000000 | 1509644607 | 117992.84 | 20790.34 | USD | 117992.84 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210220 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45834 | 8242138385 | 5999000000 | 1509824687 | 0 | -1923.11 | USD | -10914.34 | BRL | Ref. 26667-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210220 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035380 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210221 | maio | 45754 | 2025 | 5 | 45800 | 8242125451 | 5999000000 | 1508040105 | 47163.78 | 8371.57 | USD | 47163.78 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210221 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8242125451 | 5999000000 | 1508226287 | 0 | -774.37 | USD | -4362.65 | BRL | Ref. 26463-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210221 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414324 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210221 | junho | 45813 | 2025 | 6 | 45817 | 8242106957 | 5999000000 | 1508899561 | 1 | 2556.28 | USD | 14507.84 | BRL | MRO-BR00817I25 | FANC UNISTEEL WATER CONTROL GLOBE VALVE | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM1911660 | FANC UNISTEEL WATER CONTROL GLOBE VALVE
LCP-210221 | junho | 45754 | 2025 | 6 | 45826 | 8242125451 | 5999000000 | 1509395345 | 205805.6 | 36262.95 | USD | 205805.6 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210221 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45831 | 8242125451 | 5999000000 | 1509638539 | 0 | -3354.33 | USD | -19037.02 | BRL | Ref. 26651-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210221 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035381 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220002 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45678 | 8241910421 | 5999000000 | 1502675926 | 0 | 13.61 | USD | 84.05 | BRL | Ref. 00309568-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | ACOPLAMENTO DE FIXAÇÃO | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2407165 | FASTENING COUPLING
LCP-220002 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45678 | 8241910421 | 5999000000 | 1502675926 | 0 | 34.03 | USD | 210.14 | BRL | Ref. 00309568-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | BOMBA DE ELEVAÇÃO DE 8.16LPM | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2407167 | 8.16LPM LIFT PUMP
LCP-220002 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502899991 | 0 | 35.84 | USD | 221.36 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR01758I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2407165 | FASTENING COUPLING
LCP-220002 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502899991 | 0 | 250.76 | USD | 1548.57 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR01758I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2407167 | 8.16LPM LIFT PUMP
LCP-220002 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502988260 | 0 | 127.15 | USD | 785.22 | BRL | Ajuste Encerramento 01.25 |  | 1160002000 | RM InTrnit-3rd Party
LCP-220002 | janeiro | 45685 | 2025 | 1 | 45687 | 8241910905 | 5999000000 | 1503022508 | 27 | 12525.79 | USD | 77353.11 | BRL | Ref. 3964227-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ÓELO LUBRAX TURBINA EP 32 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1809125 | LUBRAX OIL FOR TURBINE EP 32
LCP-220002 | janeiro | 45685 | 2025 | 1 | 45687 | 8241910905 | 5999000000 | 1503022509 | 0 | -3204.73 | USD | -19790.8 | BRL | Ref. 3964227-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | ÓELO LUBRAX TURBINA EP 32 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1809125 | LUBRAX OIL FOR TURBINE EP 32
LCP-220002 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503024466 | 0 | -85.81 | USD | -529.91 | BRL | AJ Encerramento 01.25 |  | 8900000000 | FC Trnl Gain/Loss
LCP-220002 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082121 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220002 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 | 8242098596 | 5999000000 | 1506575151 | 1 | 6869.15 | USD | 39557.44 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45772 | 8242098596 | 5999000000 | 1506613878 | 0 | -635.4 | USD | -3659.07 | BRL | Ref. 4364-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896558 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220002 | junho | 45810 | 2025 | 6 | 45810 |  | 5999000000 | 1508565528 | 1 | 5987.82 | USD | 30194.63 | BRL | Ref. Recebimento Mercador Transferencia de con |  | 1169910000 | RM-Supplies-Ctrl | CC0217030 | DETECTOR,MIR,FLAME,HC,LON
LCP-220002 | junho | 45810 | 2025 | 6 | 45810 |  | 5999000000 | 1508572536 | 64 | 15185.55 | USD | 57062.82 | BRL | Ref. Recebimento Mercador Transferencia de con |  | 1169910000 | RM-Supplies-Ctrl | CC0912263 | FILTER ELEMENT FOR AIR 993169C1 COGEN
LCP-220002 | junho | 45810 | 2025 | 6 | 45810 |  | 5999000000 | 1508572536 | 64 | 19542.48 | USD | 77251.16 | BRL | Ref. Recebimento Mercador Transferencia de con |  | 1169910000 | RM-Supplies-Ctrl | CC0912264 | FILTER ELEMENT FOR AIR
LCP-220002 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035383 | 0 | -11729.36 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220002 | janeiro | 45649 | 2025 | 1 | 45663 | 8241056507 | 5999000000 | 1502078898 | 0 | -1096.39 | USD | -5927.8 | BRL | Ref. 4281-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082122 | 0 | 136.47 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220002 | maio | 44953 | 2025 | 5 | 45799 | 8241258984 | 5999000000 | 1507986835 | 44107.55 | 7829.09 | USD | 44107.55 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45803 | 8241056507 | 5999000000 | 1508186257 | 163172.99 | 28963.21 | USD | 163172.99 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8241258984 | 5999000000 | 1508228766 | 0 | -724.19 | USD | -4079.94 | BRL | Ref. 3371-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414325 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220002 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45831 | 8241056507 | 5999000000 | 1509640469 | 0 | -2871.6 | USD | -15093.5 | BRL | Ref. 4412-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035384 | 0 | 212.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220002 | maio | 44931 | 2025 | 5 | 45800 | 8241229725 | 5999000000 | 1508032506 | 80661.3 | 14317.38 | USD | 80661.3 | BRL | Armazenamento, depósito, carga,descarg | Armazenamento, depósito, carga,descarg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8241229725 | 5999000000 | 1508245835 | 0 | -1324.36 | USD | -7461.17 | BRL | Ref. 36501-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Armazenamento, depósito, carga,descarg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220002 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414327 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220014 | maio | 45314 | 2025 | 5 | 45797 | 8241701142 | 5999000000 | 1507859927 | 41613 | 7386.31 | USD | 41613 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220014 | junho | 45314 | 2025 | 6 | 45824 | 8241701142 | 5999000000 | 1509264021 | -41613 | -7386.31 | USD | -41613 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220014 | junho | 45314 | 2025 | 6 | 45824 | 8241701142 | 5999000000 | 1509264051 | 41143.36 | 7249.46 | USD | 41143.36 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220014 | junho | 45825 | 2025 | 6 | 45826 | 8241701142 | 5999000000 | 1509380710 | 0 | -670.58 | USD | -3805.77 | BRL | Ref. 694-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220014 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035385 | 0 | 54.17 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220044 | maio | 45527 | 2025 | 5 | 45800 | 8241925937 | 5999000000 | 1508033132 | 19018.87 | 3375.85 | USD | 19018.87 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220044 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8241925937 | 5999000000 | 1508228778 | 0 | -312.27 | USD | -1759.24 | BRL | Ref. 3372-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220044 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414328 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220048 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 5999000000 | 1502712333 | 0 | 7.46 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-220048 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 5999000000 | 1502712356 | 0 | 0 | USD | -2.9 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-220048 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082124 | 0 | -7.95 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220048 | fevereiro | 45699 | 2025 | 2 | 45699 |  | 5999000000 | 1503521955 | 0 | 7.95 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-220048 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240849 | 0 | -7.95 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220048 | março | 45719 | 2025 | 3 | 45719 |  | 5999000000 | 1504350230 | 0 | 7.95 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-220082 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505362867 | 0 | 700.35 | USD | 4086.25 | BRL | Estorno de impostos - NF's 683 e 685 - Campo de Pr |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-220082 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520776 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220082 | abril | 45568 | 2025 | 4 | 45769 | 8241957690 | 5999000000 | 1506435262 | 248975.1 | 43234.53 | USD | 248975.1 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220082 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896559 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220082 | maio | 45568 | 2025 | 5 | 45797 | 8241957690 | 5999000000 | 1507857364 | 27663.9 | 4910.34 | USD | 27663.9 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220082 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414329 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220089 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503022328 | 0 | -1.8 | USD | -11.09 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-220089 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503022328 | 0 | -8.27 | USD | -51.07 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-220089 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082125 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220089 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503022328 | 0 | -12.02 | USD | -74.25 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-220089 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503022328 | 0 | -55.38 | USD | -342 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-220089 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082126 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45726 | 2025 | 3 | 45730 | 8241894841 | 5999000000 | 1504833373 | 1 | 47830.35 | USD | 279073.14 | BRL | Ref. 5599-3 Recebimento Fatura Transferencia de co | PAINEL ELETRICO MONTADO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2009238 | ELECTRICAL PANEL ASSEMBLY
LCP-220207 | março | 45726 | 2025 | 3 | 45730 | 8241894841 | 5999000000 | 1504833374 | 0 | -4424.31 | USD | -25814.27 | BRL | Ref. 5599-3 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PAINEL ELETRICO MONTADO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2009238 | ELECTRICAL PANEL ASSEMBLY
LCP-220207 | março | 45732 | 2025 | 3 | 45735 | 8242036761 | 5999000000 | 1505025152 | 4 | 22368.23 | USD | 130510.68 | BRL | Ref. 100-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | CORTINA DE AR EP2120-2UH-TS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408014 | AIR CURTAIN EP2120-2UH-TS
LCP-220207 | março | 45732 | 2025 | 3 | 45735 | 8242036761 | 5999000000 | 1505025152 | 2 | 11084.88 | USD | 64676.34 | BRL | Ref. 100-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | CORTINA DE AR EP2108-2UH-TS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408015 | AIR CURTAIN EP2108-2UH-TS
LCP-220207 | março | 45732 | 2025 | 3 | 45735 | 8242036761 | 5999000000 | 1505025152 | 3 | 16787.13 | USD | 97946.94 | BRL | Ref. 100-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | CORTINA DE AR EP2120-3UH-TS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408016 | AIR CURTAIN EP2120-3UH-TS
LCP-220207 | março | 45732 | 2025 | 3 | 45735 | 8242036761 | 5999000000 | 1505025152 | 4 | 21743.57 | USD | 126866.04 | BRL | Ref. 100-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | CORTINA DE AR EP296-2UH-TS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408013 | AIR CURTAIN EP296-2UH-TS
LCP-220207 | março | 45732 | 2025 | 3 | 45735 | 8242036761 | 5999000000 | 1505025173 | 0 | -2069.07 | USD | -12072.24 | BRL | Ref. 100-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | CORTINA DE AR EP2120-2UH-TS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408014 | AIR CURTAIN EP2120-2UH-TS
LCP-220207 | março | 45732 | 2025 | 3 | 45735 | 8242036761 | 5999000000 | 1505025173 | 0 | -1025.35 | USD | -5982.56 | BRL | Ref. 100-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | CORTINA DE AR EP2108-2UH-TS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408015 | AIR CURTAIN EP2108-2UH-TS
LCP-220207 | março | 45732 | 2025 | 3 | 45735 | 8242036761 | 5999000000 | 1505025173 | 0 | -1552.81 | USD | -9060.09 | BRL | Ref. 100-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | CORTINA DE AR EP2120-3UH-TS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408016 | AIR CURTAIN EP2120-3UH-TS
LCP-220207 | março | 45732 | 2025 | 3 | 45735 | 8242036761 | 5999000000 | 1505025173 | 0 | -2011.28 | USD | -11735.11 | BRL | Ref. 100-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | CORTINA DE AR EP296-2UH-TS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408013 | AIR CURTAIN EP296-2UH-TS
LCP-220207 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45741 | 8242057507 | 5999000000 | 1505273632 | 15 | 1913.38 | USD | 11163.9 | BRL | Ref. 76359-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | ANTICONGELANTE ETILIENO GLICOL 20L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501043 | 20L ETHYLENE GLYCOL ANTIFREEZE
LCP-220207 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45741 | 8242057507 | 5999000000 | 1505273633 | 0 | -145.13 | USD | -846.78 | BRL | Ref. 76359-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | ANTICONGELANTE ETILIENO GLICOL 20L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501043 | 20L ETHYLENE GLYCOL ANTIFREEZE
LCP-220207 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45741 | 8242057507 | 5999000000 | 1505351788 | 0 | 145.13 | USD | 846.78 | BRL | Ref. 76359-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | ANTICONGELANTE ETILIENO GLICOL 20L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501043 | 20L ETHYLENE GLYCOL ANTIFREEZE
LCP-220207 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45743 | 8242057507 | 5999000000 | 1505352080 | 0 | -489.54 | USD | -2856.28 | BRL | Ref. 76359-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | ANTICONGELANTE ETILIENO GLICOL 20L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501043 | 20L ETHYLENE GLYCOL ANTIFREEZE
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520778 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520781 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506774839 | 0 | 581.17 | USD | 3346.79 | BRL | Reclass. Baixa Protestos Trox Brasil |  | 5705510000 | Cnsulting/Prof Fees
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896560 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45782 | 8241872430 | 5999000000 | 1507027463 | 1 | 43162.33 | USD | 243168.06 | BRL | Ref. 98244-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | PAINEL ELÉ COM CPU ROCKWELL COMPACTLOGIX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406039 | ELEC PANEL W/ ROCKWELL COMPACTLOGIX CPU
LCP-220207 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45782 | 8241872430 | 5999000000 | 1507027464 | 0 | -3686.03 | USD | -20766.36 | BRL | Ref. 98244-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PAINEL ELÉ COM CPU ROCKWELL COMPACTLOGIX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406039 | ELEC PANEL W/ ROCKWELL COMPACTLOGIX CPU
LCP-220207 | maio | 45786 | 2025 | 5 | 45793 | 8241872430 | 5999000000 | 1507675289 | 1 | 43162.33 | USD | 243168.06 | BRL | Ref. 98583-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | PAINEL ELÉ COM CPU ROCKWELL COMPACTLOGIX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406039 | ELEC PANEL W/ ROCKWELL COMPACTLOGIX CPU
LCP-220207 | maio | 45786 | 2025 | 5 | 45793 | 8241872430 | 5999000000 | 1507675290 | 0 | -3686.03 | USD | -20766.36 | BRL | Ref. 98583-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PAINEL ELÉ COM CPU ROCKWELL COMPACTLOGIX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406039 | ELEC PANEL W/ ROCKWELL COMPACTLOGIX CPU
LCP-220207 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45782 | 8241872430 | 5999000000 | 1507989904 | 0 | 3686.03 | USD | 20766.36 | BRL | Ref. 98244-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PAINEL ELÉ COM CPU ROCKWELL COMPACTLOGIX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406039 | ELEC PANEL W/ ROCKWELL COMPACTLOGIX CPU
LCP-220207 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45799 | 8241872430 | 5999000000 | 1507989911 | 0 | -6999.41 | USD | -39433.3 | BRL | Ref. 98244-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PAINEL ELÉ COM CPU ROCKWELL COMPACTLOGIX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406039 | ELEC PANEL W/ ROCKWELL COMPACTLOGIX CPU
LCP-220207 | maio | 45786 | 2025 | 5 | 45793 | 8241872430 | 5999000000 | 1507989919 | 0 | 6999.41 | USD | 39433.3 | BRL | Ref. 98583-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PAINEL ELÉ COM CPU ROCKWELL COMPACTLOGIX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406039 | ELEC PANEL W/ ROCKWELL COMPACTLOGIX CPU
LCP-220207 | maio | 45786 | 2025 | 5 | 45799 | 8241872430 | 5999000000 | 1507989934 | 0 | -6999.41 | USD | -39433.3 | BRL | Ref. 98583-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PAINEL ELÉ COM CPU ROCKWELL COMPACTLOGIX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406039 | ELEC PANEL W/ ROCKWELL COMPACTLOGIX CPU
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414331 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510038093 | 0 | -3289.11 | USD | -18666.94 | BRL | NF 98583 - TROX BRASIL |  | 2192002520 | ICMS
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510042187 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | janeiro | 45502 | 2025 | 1 | 45680 | 8241904106 | 5999000000 | 1502735290 | 74975 | 12140.7 | USD | 74975 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45502 | 2025 | 1 | 45680 | 8241904106 | 5999000000 | 1502735293 | 20000 | 3238.6 | USD | 20000 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241904106 | 5999000000 | 1502950757 | 0 | -1123.01 | USD | -6935.19 | BRL | Ref. 602-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241904106 | 5999000000 | 1502987391 | 0 | 1123.01 | USD | 6935.19 | BRL | Ref. 602-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45686 | 8241904106 | 5999000000 | 1502994077 | 0 | -1123.01 | USD | -6935.19 | BRL | Ref. 603-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082127 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45502 | 2025 | 2 | 45708 | 8241904106 | 5999000000 | 1503899093 | 5025 | 864.05 | USD | 5025 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504228050 | 0 | 3138.02 | USD | 18249.58 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504228050 | 0 | 3716.44 | USD | 21613.52 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504228050 | 0 | 3123.87 | USD | 18167.34 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240850 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504251762 | 0 | -3138.02 | USD | -18249.58 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504251762 | 0 | -3716.44 | USD | -21613.52 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504251762 | 0 | -3123.87 | USD | -18167.34 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504253585 | 0 | 3138.02 | USD | 18249.58 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504253585 | 0 | 3716.44 | USD | 21613.52 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504253585 | 0 | 3123.87 | USD | 18167.34 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505107713 | 0 | -3138.02 | USD | -18249.58 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505107713 | 0 | -3716.44 | USD | -21613.52 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505107713 | 0 | -3123.87 | USD | -18167.34 | BRL | DP IMP Fevereiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505506505 | 0 | 2613.48 | USD | 15248.74 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520782 | 0 | 32.44 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45757 |  | 5999000000 | 1505949397 | 0 | -2613.48 | USD | -15248.74 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884917 | 0 | 2647.94 | USD | 15248.74 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896561 | 0 | -34.46 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45708 | 2025 | 5 | 45784 | 8241904106 | 5999000000 | 1507199102 | 0 | -54.62 | USD | -464.81 | BRL | Ref. 609-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45797 |  | 5999000000 | 1507863767 | 0 | -2647.94 | USD | -15248.74 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508398318 | 0 | 2706.65 | USD | 15248.74 | BRL | DP IMP Maio/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414334 | 0 | -58.71 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414335 | 0 | -27.92 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45806 | 2025 | 6 | 45818 |  | 5999000000 | 1508947914 | 0 | -2706.65 | USD | -15248.74 | BRL | DP IMP Maio/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | junho | 45828 | 2025 | 6 | 45832 | 8241992623 | 5999000000 | 1509710776 | 46 | 39767.68 | USD | 225696.24 | BRL | Ref. 16825-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | CARRO DE TRANSPORTE PARA SISTEMA PWS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2405043 | TRANSPORT CART FOR PWS
LCP-220207 | junho | 45828 | 2025 | 6 | 45832 | 8241992623 | 5999000000 | 1509710777 | 0 | -3678.51 | USD | -20876.9 | BRL | Ref. 16825-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | CARRO DE TRANSPORTE PARA SISTEMA PWS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2405043 | TRANSPORT CART FOR PWS
LCP-220207 | junho | 45833 | 2025 | 6 | 45834 | 8241992623 | 5999000000 | 1509804316 | 54 | 46683.79 | USD | 264947.76 | BRL | Ref. 16833-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | CARRO DE TRANSPORTE PARA SISTEMA PWS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2405043 | TRANSPORT CART FOR PWS
LCP-220207 | junho | 45833 | 2025 | 6 | 45834 | 8241992623 | 5999000000 | 1509804317 | 0 | -4318.25 | USD | -24507.67 | BRL | Ref. 16833-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | CARRO DE TRANSPORTE PARA SISTEMA PWS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2405043 | TRANSPORT CART FOR PWS
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510018672 | 0 | 528.73 | USD | 3000.74 | BRL | DP IMP Junho/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035386 | 0 | 19.82 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035387 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | janeiro | 45652 | 2025 | 1 | 45658 |  | 5999000000 | 1501999284 | 0 | -71956.44 | USD | -438598.33 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-220207 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45660 |  | 5999000000 | 1502002409 | 0 | -2540515.31 | USD | -15485281.65 | BRL | Despesas pagas |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-220207 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45660 |  | 5999000000 | 1502002409 | 0 | -2224691.53 | USD | -13560231.19 | BRL | IX 029806 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-220207 | janeiro | 45628 | 2025 | 1 | 45660 | 4500464312 | 5999000000 | 1502003592 | 0 | 485.91 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284586-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45642 | 2025 | 1 | 45660 | 4500464312 | 5999000000 | 1502004904 | 0 | 485.91 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284473-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45642 | 2025 | 1 | 45660 | 4500464312 | 5999000000 | 1502004908 | 0 | 485.91 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284548-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45642 | 2025 | 1 | 45660 | 4500464312 | 5999000000 | 1502004911 | 0 | 485.91 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284546-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45642 | 2025 | 1 | 45660 | 4500464312 | 5999000000 | 1502004915 | 0 | 485.91 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284472-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45642 | 2025 | 1 | 45660 | 4500464312 | 5999000000 | 1502004919 | 0 | 485.91 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284671-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45642 | 2025 | 1 | 45660 | 4500464312 | 5999000000 | 1502004922 | 0 | 491.2 | USD | 3033.38 | BRL | Ref. 00284672-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45642 | 2025 | 1 | 45660 | 4500464312 | 5999000000 | 1502004926 | 0 | 485.91 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284545-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45670 | 2025 | 1 | 45678 | 4500464312 | 5999000000 | 1502676086 | 0 | 485.91 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284550-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45525 | 2025 | 1 | 45679 | 8241922086 | 5999000000 | 1502712233 | 15486.5 | 2507.73 | USD | 15486.5 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45525 | 2025 | 1 | 45679 | 8241922086 | 5999000000 | 1502712233 | 15486.5 | 2507.73 | USD | 15486.5 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45525 | 2025 | 1 | 45679 | 8241922086 | 5999000000 | 1502712233 | 15486.5 | 2507.73 | USD | 15486.5 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45525 | 2025 | 1 | 45679 | 8241922086 | 5999000000 | 1502712233 | 15486.5 | 2507.73 | USD | 15486.5 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241922086 | 5999000000 | 1502878028 | 0 | -231.97 | USD | -1432.5 | BRL | Ref. 50-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241922086 | 5999000000 | 1502878028 | 0 | -231.97 | USD | -1432.5 | BRL | Ref. 50-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241922086 | 5999000000 | 1502878028 | 0 | -231.97 | USD | -1432.5 | BRL | Ref. 50-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241922086 | 5999000000 | 1502878028 | 0 | -231.97 | USD | -1432.5 | BRL | Ref. 50-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502898203 | 0 | 64382.19 | USD | 397592.74 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR01609I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502984041 | 0 | 514.81 | USD | 3179.24 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-220207 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503042101 | 0 | -56.41 | USD | -348.33 | BRL | AJ PIS Demonstrativo - Importação |  | 1301302490 | PIS on Purchase Retd
LCP-220207 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503042106 | 0 | -259.81 | USD | -1604.44 | BRL | AJ COFINS Demonstrativo - Importação |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503067680 | 0 | 1189.99 | USD | 7348.8 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077294 | 0 | -1189.99 | USD | -7348.8 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077554 | 0 | 1189.99 | USD | 7348.8 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082128 | 0 | 62801.13 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082129 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45698 | 4500464312 | 5999000000 | 1503474420 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45698 | 4500464312 | 5999000000 | 1503474422 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45698 | 4500464312 | 5999000000 | 1503474435 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45698 | 4500464312 | 5999000000 | 1503474438 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45699 | 4500464312 | 5999000000 | 1503517220 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45699 | 4500464312 | 5999000000 | 1503517396 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45699 | 4500464312 | 5999000000 | 1503517574 | 0.063 | 171321.05 | USD | 996342.24 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45699 | 4500464312 | 5999000000 | 1503517582 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45699 | 4500464312 | 5999000000 | 1503524098 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45699 | 4500464312 | 5999000000 | 1503524500 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45700 | 4500464312 | 5999000000 | 1503565841 | 0.061 | 165882.29 | USD | 964712.33 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45700 | 4500464312 | 5999000000 | 1503565843 | 0.065 | 176759.81 | USD | 1027972.16 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45700 | 4500464312 | 5999000000 | 1503565845 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45693 | 2025 | 2 | 45700 | 4500464312 | 5999000000 | 1503565847 | 0.062 | 168601.67 | USD | 980527.29 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45686 | 2025 | 2 | 45701 |  | 5999000000 | 1503593924 | 0 | -514.81 | USD | -3179.24 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-220207 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45701 | 4500464312 | 5999000000 | 1503599611 | 0.066 | 179479.19 | USD | 1043787.11 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45694 | 2025 | 2 | 45701 | 4500464312 | 5999000000 | 1503599794 | 0.063 | 171321.05 | USD | 996342.24 | BRL | PROJETO-BR01338I24 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45709 |  | 5999000000 | 1503933331 | 0 | -1263.63 | USD | -7348.8 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-220207 | fevereiro | 45713 | 2025 | 2 | 45713 |  | 5999000000 | 1504095296 | 0 | -32668.81 | USD | -189990.15 | BRL | Ajuste impostos - Fev/25 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-220207 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504134242 | 0 | 529703.21 | USD | 3080565.34 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504239224 | 0 | -4882.35 | USD | -28393.99 | BRL | AJ COFINS Demonstrativo - Importação |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504239227 | 0 | -1059.98 | USD | -6164.48 | BRL | AJ PIS Demonstrativo - Importação |  | 1301302490 | PIS on Purchase Retd
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240851 | 0 | -31.88 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240852 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240853 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240854 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45708 | 2025 | 3 | 45726 | 4500464312 | 5999000000 | 1504661476 | 0 | 520.58 | USD | 3037.38 | BRL | Ref. 00288875-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45708 | 2025 | 3 | 45726 | 4500464312 | 5999000000 | 1504661478 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288876-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45708 | 2025 | 3 | 45726 | 4500464312 | 5999000000 | 1504661480 | 0 | 518.41 | USD | 3024.72 | BRL | Ref. 00288878-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45708 | 2025 | 3 | 45726 | 4500464312 | 5999000000 | 1504661482 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288879-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45708 | 2025 | 3 | 45726 | 4500464312 | 5999000000 | 1504661484 | 0 | 521.12 | USD | 3040.56 | BRL | Ref. 00288898-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45708 | 2025 | 3 | 45726 | 4500464312 | 5999000000 | 1504661486 | 0 | 519.49 | USD | 3031.05 | BRL | Ref. 00288901-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45715 | 2025 | 3 | 45727 | 4500464312 | 5999000000 | 1504707696 | 0 | 514.3 | USD | 3000.74 | BRL | Ref. 00284474-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45714 | 2025 | 3 | 45734 |  | 5999000000 | 1504960705 | 0 | -529703.21 | USD | -3080565.34 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45734 | 4500464312 | 5999000000 | 1504990079 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288704-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45734 | 4500464312 | 5999000000 | 1504990081 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288706-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45734 | 4500464312 | 5999000000 | 1504990083 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288707-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45734 | 4500464312 | 5999000000 | 1504990086 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288705-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45734 | 4500464312 | 5999000000 | 1504990088 | 0 | 519.49 | USD | 3031.05 | BRL | Ref. 00288773-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45734 | 4500464312 | 5999000000 | 1504990090 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288780-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45734 | 4500464312 | 5999000000 | 1504990092 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288803-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45734 | 4500464312 | 5999000000 | 1504990094 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288804-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45737 | 4500464312 | 5999000000 | 1505130100 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288797-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45737 | 4500464312 | 5999000000 | 1505130102 | 0 | 518.95 | USD | 3027.89 | BRL | Ref. 00288798-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45525 | 2025 | 3 | 45741 | 8241922086 | 5999000000 | 1505267956 | 15361.315 | 2632.78 | USD | 15361.32 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45525 | 2025 | 3 | 45741 | 8241922086 | 5999000000 | 1505267956 | 15361.315 | 2632.78 | USD | 15361.32 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45525 | 2025 | 3 | 45741 | 8241922086 | 5999000000 | 1505267956 | 15361.315 | 2632.78 | USD | 15361.32 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45525 | 2025 | 3 | 45741 | 8241922086 | 5999000000 | 1505267956 | 15361.315 | 2632.77 | USD | 15361.3 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241922086 | 5999000000 | 1505277211 | 0 | -243.53 | USD | -1420.92 | BRL | Ref. 80-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241922086 | 5999000000 | 1505277211 | 0 | -243.53 | USD | -1420.92 | BRL | Ref. 80-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241922086 | 5999000000 | 1505277211 | 0 | -243.53 | USD | -1420.92 | BRL | Ref. 80-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241922086 | 5999000000 | 1505277211 | 0 | -243.53 | USD | -1420.92 | BRL | Ref. 80-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45742 | 2025 | 3 | 45742 |  | 5999000000 | 1505315379 | 0 | 544.89 | USD | 3179.24 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR01609I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505350572 | 0 | -61.7 | USD | -360 | BRL | Baixa LAVAGEM DE CONTAINER |  | 1086601100 | BcoBradesco1063-4 in
LCP-220207 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505401014 | 0 | 488728.76 | USD | 2851559.37 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 03.25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo
LCP-220207 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505401014 | 0 | 64645.42 | USD | 377183.16 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 03.25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo
LCP-220207 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505418822 | 0 | -5831.33 | USD | -34023.74 | BRL | AJ COFINS Demonstrativo - Importação |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-220207 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505418826 | 0 | -1266.01 | USD | -7386.73 | BRL | AJ PIS Demonstrativo - Importação |  | 1301302490 | PIS on Purchase Retd
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520784 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520786 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520787 | 0 | 1725.1 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45525 | 2025 | 4 | 45770 | 8241922086 | 5999000000 | 1506493984 | 61946 | 10756.92 | USD | 61946 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45525 | 2025 | 4 | 45770 | 8241922086 | 5999000000 | 1506493987 | 63536.765 | 11033.16 | USD | 63536.77 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45525 | 2025 | 4 | 45770 | 8241922086 | 5999000000 | 1506493987 | 63536.765 | 11033.16 | USD | 63536.77 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45525 | 2025 | 4 | 45770 | 8241922086 | 5999000000 | 1506493987 | 63536.765 | 11033.16 | USD | 63536.77 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45525 | 2025 | 4 | 45770 | 8241922086 | 5999000000 | 1506493987 | 63536.765 | 11033.16 | USD | 63536.75 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45771 | 8241922086 | 5999000000 | 1506567975 | 0 | -1020.57 | USD | -5877.15 | BRL | Ref. 88-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45771 | 8241922086 | 5999000000 | 1506567975 | 0 | -1020.57 | USD | -5877.15 | BRL | Ref. 88-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45771 | 8241922086 | 5999000000 | 1506567975 | 0 | -1020.57 | USD | -5877.15 | BRL | Ref. 88-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45771 | 8241922086 | 5999000000 | 1506567975 | 0 | -1020.57 | USD | -5877.15 | BRL | Ref. 88-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45771 | 8241922086 | 5999000000 | 1506567991 | 0 | -995.01 | USD | -5730.01 | BRL | Ref. 89-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896563 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896564 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896565 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896566 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45525 | 2025 | 5 | 45792 | 8241922086 | 5999000000 | 1507603710 | 3111.153 | 552.23 | USD | 3111.15 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45525 | 2025 | 5 | 45792 | 8241922086 | 5999000000 | 1507603710 | 3111.153 | 552.23 | USD | 3111.15 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45525 | 2025 | 5 | 45792 | 8241922086 | 5999000000 | 1507603710 | 3111.153 | 552.23 | USD | 3111.15 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45525 | 2025 | 5 | 45792 | 8241922086 | 5999000000 | 1507603710 | 3111.151 | 552.23 | USD | 3111.16 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45525 | 2025 | 5 | 45792 | 8241922086 | 5999000000 | 1507603745 | 263524 | 46775.51 | USD | 263524 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45803 | 8241922086 | 5999000000 | 1508179429 | 0 | -51.08 | USD | -287.78 | BRL | Ref. 92-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45803 | 8241922086 | 5999000000 | 1508179429 | 0 | -51.08 | USD | -287.78 | BRL | Ref. 92-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45803 | 8241922086 | 5999000000 | 1508179429 | 0 | -51.08 | USD | -287.78 | BRL | Ref. 92-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45803 | 8241922086 | 5999000000 | 1508179429 | 0 | -51.08 | USD | -287.78 | BRL | Ref. 92-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45803 | 8241922086 | 5999000000 | 1508181484 | 0 | -4326.73 | USD | -24375.97 | BRL | Ref. 93-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508339343 | 0 | 762.71 | USD | 4296.96 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414337 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414338 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414339 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414341 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583437 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285164-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583477 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285172-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583559 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285097-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583585 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285208-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583591 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285095-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583691 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285206-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583843 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285204-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583872 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285096-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583876 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00285170-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45717 | 2025 | 6 | 45810 | 4500464312 | 5999000000 | 1508583969 | 0 | 215.81 | USD | 1224.8 | BRL | Ref. 00284971-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Pigment weighing machine 10 to 45 positi | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509708256 | 0 | -757.12 | USD | -4296.96 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509720639 | 0 | 757.12 | USD | 4296.96 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR01609I24 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2403073 | Pigment weighing machine 10 to 45 positi
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035388 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035389 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45762 | 8242126186 | 5999000000 | 1506134947 | 10 | 376.23 | USD | 2166.59 | BRL | Ref. 754232-2 Recebimento Fatura Transferencia de | RJ45 Industrial Ethernet FastConnect 180 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503054 | RJ45 Industrial Ethernet FastConnect 180
LCP-220207 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45762 | 8242126186 | 5999000000 | 1506134948 | 0 | -96.26 | USD | -554.31 | BRL | Ref. 754232-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | RJ45 Industrial Ethernet FastConnect 180 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503054 | RJ45 Industrial Ethernet FastConnect 180
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896567 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45796 | 2025 | 5 | 45797 | 8242126186 | 5999000000 | 1507862431 | 4 | 1386.46 | USD | 7811.07 | BRL | Ref. 765312-2 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo PROFINET A CAT5E 4x0,64mm² 100 ver | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503055 | PROFINET Cable A CAT5E 4x0.64mm² 10 ver
LCP-220207 | maio | 45796 | 2025 | 5 | 45797 | 8242126186 | 5999000000 | 1507862432 | 0 | -354.73 | USD | -1998.48 | BRL | Ref. 765312-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cabo PROFINET A CAT5E 4x0,64mm² 100 ver | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503055 | PROFINET Cable A CAT5E 4x0.64mm² 10 ver
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414342 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | julho | 45831 | 2025 | 7 | 45839 | 8242185930 | 5999000000 | 1510099346 | 15 | 59.95 | USD | 328.17 | BRL | Ref. 776555-2 Recebimento Fatura Transferencia de | CONDULETE 4" X 2". CORPO DE ALUMINIO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6503241 | BOX CONDUIT
LCP-220207 | julho | 45831 | 2025 | 7 | 45839 | 8242185930 | 5999000000 | 1510099348 | 0 | -15.34 | USD | -83.94 | BRL | Ref. 776555-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CONDULETE 4" X 2". CORPO DE ALUMINIO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6503241 | BOX CONDUIT
LCP-220207 | janeiro | 45618 | 2025 | 1 | 45677 | 8241839244 | 5999000000 | 1502601607 | 0 | -2027.62 | USD | -7059.3 | BRL | Ref. 3276-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45170 | 2025 | 1 | 45681 | 8241528712 | 5999000000 | 1502789782 | 77817.55 | 12601 | USD | 77817.55 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45170 | 2025 | 1 | 45681 | 8241528712 | 5999000000 | 1502789796 | 15075.75 | 2441.22 | USD | 15075.75 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45428 | 2025 | 1 | 45684 | 8241839244 | 5999000000 | 1502876903 | 60483.09 | 9794.03 | USD | 60483.09 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45428 | 2025 | 1 | 45684 | 8241839244 | 5999000000 | 1502876919 | 43880.69 | 7105.6 | USD | 43880.69 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45428 | 2025 | 1 | 45684 | 8241839244 | 5999000000 | 1502876932 | 81200.32 | 13148.77 | USD | 81200.32 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45428 | 2025 | 1 | 45684 | 8241839244 | 5999000000 | 1502876938 | 115836.16 | 18757.35 | USD | 115836.16 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45562 | 2025 | 1 | 45684 | 8241955401 | 5999000000 | 1502888671 | 215.86 | 34.95 | USD | 215.86 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45562 | 2025 | 1 | 45684 | 8241955401 | 5999000000 | 1502890305 | 25472.02 | 4124.68 | USD | 25472.02 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45562 | 2025 | 1 | 45684 | 8241955401 | 5999000000 | 1502890742 | 132577.48 | 21468.27 | USD | 132577.48 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45562 | 2025 | 1 | 45684 | 8241955401 | 5999000000 | 1502890787 | 80893.49 | 13099.08 | USD | 80893.49 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45385 | 2025 | 1 | 45684 | 8241790226 | 5999000000 | 1502890790 | 55757.59 | 9028.83 | USD | 55757.59 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45562 | 2025 | 1 | 45684 | 8241955401 | 5999000000 | 1502891118 | 60168.83 | 9743.14 | USD | 60168.83 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45385 | 2025 | 1 | 45684 | 8241790226 | 5999000000 | 1502891183 | 4843.33 | 784.28 | USD | 4843.33 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45385 | 2025 | 1 | 45684 | 8241790226 | 5999000000 | 1502891197 | 24536.9 | 3973.26 | USD | 24536.9 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45562 | 2025 | 1 | 45684 | 8241955401 | 5999000000 | 1502893784 | 5838.46 | 945.42 | USD | 5838.46 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45562 | 2025 | 1 | 45684 | 8241955401 | 5999000000 | 1502893795 | 9045.38 | 1464.72 | USD | 9045.38 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45562 | 2025 | 1 | 45684 | 8241955401 | 5999000000 | 1502894008 | 480.44 | 77.8 | USD | 480.44 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45385 | 2025 | 1 | 45684 | 8241790226 | 5999000000 | 1502903259 | 185966.27 | 30113.52 | USD | 185966.27 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45385 | 2025 | 1 | 45684 | 8241790226 | 5999000000 | 1502904923 | 26483.46 | 4288.47 | USD | 26483.46 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955401 | 5999000000 | 1502936001 | 0 | -901.24 | USD | -5565.62 | BRL | Ref. 56-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241790226 | 5999000000 | 1502936331 | 0 | -835.17 | USD | -5157.58 | BRL | Ref. 1261-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241790226 | 5999000000 | 1502936355 | 0 | -72.54 | USD | -448 | BRL | Ref. 1260-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241790226 | 5999000000 | 1502936359 | 0 | 835.17 | USD | 5157.58 | BRL | Ref. 1261-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241790226 | 5999000000 | 1502936362 | 0 | -835.17 | USD | -5157.58 | BRL | Ref. 1261-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955401 | 5999000000 | 1502940245 | 0 | -135.49 | USD | -836.7 | BRL | Ref. 58-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955401 | 5999000000 | 1502940255 | 0 | -87.45 | USD | -540.05 | BRL | Ref. 59-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955401 | 5999000000 | 1502940260 | 0 | -381.53 | USD | -2356.16 | BRL | Ref. 54-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955401 | 5999000000 | 1502940273 | 0 | -3.23 | USD | -19.97 | BRL | Ref. 53-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955401 | 5999000000 | 1502940287 | 0 | -1985.81 | USD | -12263.42 | BRL | Ref. 51-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955401 | 5999000000 | 1502940715 | 0 | -7.2 | USD | -44.44 | BRL | Ref. 57-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241790226 | 5999000000 | 1502941449 | 0 | -367.53 | USD | -2269.66 | BRL | Ref. 1259-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45685 | 8241528712 | 5999000000 | 1502943007 | 0 | -1165.6 | USD | -7198.12 | BRL | Ref. 1258-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45685 | 8241528712 | 5999000000 | 1502943350 | 0 | -225.82 | USD | -1394.51 | BRL | Ref. 1257-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241839244 | 5999000000 | 1502944472 | 0 | -1735.06 | USD | -10714.85 | BRL | Ref. 3317-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241839244 | 5999000000 | 1502947192 | 0 | -905.95 | USD | -5594.68 | BRL | Ref. 3316-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45686 | 8241839244 | 5999000000 | 1502977487 | 0 | -657.27 | USD | -4058.96 | BRL | Ref. 3319-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45686 | 8241839244 | 5999000000 | 1502977493 | 0 | -1216.26 | USD | -7511.03 | BRL | Ref. 3318-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45686 | 8241955401 | 5999000000 | 1502994800 | 0 | -1211.66 | USD | -7482.65 | BRL | Ref. 55-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082130 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082131 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082132 | 0 | 884.44 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45700 | 8241790226 | 5999000000 | 1503560846 | 0 | -1094.48 | USD | -17201.88 | BRL | Ref. 1262-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45700 | 8241790226 | 5999000000 | 1503561278 | 0 | -155.87 | USD | -2449.72 | BRL | Ref. 1263-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45170 | 2025 | 2 | 45708 | 8241528712 | 5999000000 | 1503891630 | 154991.8 | 26650.84 | USD | 154991.8 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45170 | 2025 | 2 | 45708 | 8241528712 | 5999000000 | 1503891633 | 11306.81 | 1944.21 | USD | 11306.81 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45502 | 2025 | 2 | 45708 | 8241904162 | 5999000000 | 1503899231 | 47310.48 | 8135.04 | USD | 47310.48 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45428 | 2025 | 2 | 45709 | 8241839244 | 5999000000 | 1503930836 | 105719.66 | 18178.5 | USD | 105719.66 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45428 | 2025 | 2 | 45709 | 8241839244 | 5999000000 | 1503930839 | 107258.59 | 18443.11 | USD | 107258.59 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45428 | 2025 | 2 | 45709 | 8241839244 | 5999000000 | 1503932128 | 118760 | 20420.78 | USD | 118760 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45385 | 2025 | 2 | 45709 | 8241790226 | 5999000000 | 1503940402 | 42699.83 | 7342.24 | USD | 42699.83 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45385 | 2025 | 2 | 45709 | 8241790226 | 5999000000 | 1503940415 | 69789.49 | 12000.3 | USD | 69789.49 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45385 | 2025 | 2 | 45709 | 8241790226 | 5999000000 | 1503940428 | 331195.62 | 56949.09 | USD | 331195.62 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45665 | 2025 | 2 | 45709 | 8242040452 | 5999000000 | 1503945446 | 900 | 154.76 | USD | 900 | BRL | Planejamento, coordenação administrativ | Planejamento, coordenação administrativ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45562 | 2025 | 2 | 45712 | 8241955401 | 5999000000 | 1504064174 | 4852.64 | 834.41 | USD | 4852.64 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45562 | 2025 | 2 | 45712 | 8241955401 | 5999000000 | 1504064554 | 36766.58 | 6322.01 | USD | 36766.58 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45562 | 2025 | 2 | 45712 | 8241955401 | 5999000000 | 1504064574 | 16905.91 | 2906.97 | USD | 16905.91 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45562 | 2025 | 2 | 45712 | 8241955401 | 5999000000 | 1504064801 | 264209.6 | 45430.84 | USD | 264209.6 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45562 | 2025 | 2 | 45712 | 8241955401 | 5999000000 | 1504064817 | 4021.01 | 691.41 | USD | 4021.01 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45562 | 2025 | 2 | 45712 | 8241955401 | 5999000000 | 1504064821 | 163654.6 | 28140.41 | USD | 163654.6 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45562 | 2025 | 2 | 45712 | 8241955401 | 5999000000 | 1504064823 | 762.99 | 131.2 | USD | 762.99 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45562 | 2025 | 2 | 45712 | 8241955401 | 5999000000 | 1504064965 | 44191.74 | 7598.77 | USD | 44191.74 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45713 | 8241839244 | 5999000000 | 1504105517 | 0 | -1705.98 | USD | -9921.42 | BRL | Ref. 3331-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45713 | 8241839244 | 5999000000 | 1504105876 | 0 | -1888.92 | USD | -10985.3 | BRL | Ref. 3329-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45714 | 8241904162 | 5999000000 | 1504136306 | 0 | -752.49 | USD | -4376.22 | BRL | Ref. 35993-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45714 | 8241790226 | 5999000000 | 1504140520 | 0 | -679.16 | USD | -3949.74 | BRL | Ref. 1284-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45714 | 8241790226 | 5999000000 | 1504140527 | 0 | -1110.03 | USD | -6455.53 | BRL | Ref. 1283-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45714 | 8241790226 | 5999000000 | 1504140542 | 0 | -5267.79 | USD | -30635.6 | BRL | Ref. 1282-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45714 | 8241528712 | 5999000000 | 1504140553 | 0 | -2465.2 | USD | -14336.74 | BRL | Ref. 1280-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45714 | 8241528712 | 5999000000 | 1504140569 | 0 | -179.84 | USD | -1045.88 | BRL | Ref. 1279-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45714 | 8241839244 | 5999000000 | 1504144231 | 0 | -1681.51 | USD | -9779.06 | BRL | Ref. 3330-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240855 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240856 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240857 | 0 | -2128.83 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240858 | 0 | -0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45736 | 8242098595 | 5999000000 | 1505059190 | 12 | 2241.78 | USD | 13080 | BRL | Ref. 8099-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | TUBO DE CONCRETO ARMADO RCP 300 MM PA-2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502190 | REINFORCED CONCRETE PIPE (RCP) 300 MM PA
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45736 | 8242098595 | 5999000000 | 1505059191 | 0 | -207.36 | USD | -1209.9 | BRL | Ref. 8099-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | TUBO DE CONCRETO ARMADO RCP 300 MM PA-2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502190 | REINFORCED CONCRETE PIPE (RCP) 300 MM PA
LCP-220207 | março | 45428 | 2025 | 3 | 45736 | 8241839244 | 5999000000 | 1505061829 | 49441.73 | 8473.82 | USD | 49441.73 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45428 | 2025 | 3 | 45736 | 8241839244 | 5999000000 | 1505061836 | 46152.51 | 7910.08 | USD | 46152.51 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45428 | 2025 | 3 | 45736 | 8241839244 | 5999000000 | 1505061839 | 27813.82 | 4767.01 | USD | 27813.82 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45428 | 2025 | 3 | 45736 | 8241839244 | 5999000000 | 1505071225 | 49136.79 | 8421.55 | USD | 49136.79 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45428 | 2025 | 3 | 45737 | 8241839244 | 5999000000 | 1505105329 | 83191.01 | 14258.11 | USD | 83191.01 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45170 | 2025 | 3 | 45740 | 8241528712 | 5999000000 | 1505214910 | 51786.22 | 8875.64 | USD | 51786.22 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45170 | 2025 | 3 | 45740 | 8241528712 | 5999000000 | 1505214923 | 166124.16 | 28472.02 | USD | 166124.16 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45385 | 2025 | 3 | 45740 | 8241790226 | 5999000000 | 1505214987 | 164947.1 | 28270.28 | USD | 164947.1 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45385 | 2025 | 3 | 45740 | 8241790226 | 5999000000 | 1505215258 | 163690.02 | 28054.83 | USD | 163690.02 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45385 | 2025 | 3 | 45740 | 8241790226 | 5999000000 | 1505215298 | 147139.2 | 25218.19 | USD | 147139.2 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45733 | 2025 | 3 | 45740 | 8242040452 | 5999000000 | 1505224818 | 0 | -0.51 | USD | 0 | BRL | Ref. 28768-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Planejamento, coordenação administrativ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45562 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505264686 | 35892.97 | 6151.7 | USD | 35892.97 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45562 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505265114 | 127993.42 | 21936.79 | USD | 127993.42 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45562 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505265338 | 1597 | 273.71 | USD | 1597 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45562 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505265354 | 38357.86 | 6574.15 | USD | 38357.86 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45562 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505265356 | 6749.81 | 1156.85 | USD | 6749.81 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45562 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505265360 | 849.16 | 145.54 | USD | 849.16 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45562 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505265382 | 59191.34 | 10144.8 | USD | 59191.34 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45741 | 8241528712 | 5999000000 | 1505273691 | 0 | -821 | USD | -4790.22 | BRL | Ref. 1297-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505276577 | 0 | -938.39 | USD | -5475.2 | BRL | Ref. 73-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505276764 | 0 | -2029.15 | USD | -11839.39 | BRL | Ref. 74-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505277085 | 0 | -569.04 | USD | -3320.1 | BRL | Ref. 75-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505277100 | 0 | -25.32 | USD | -147.72 | BRL | Ref. 76-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505277299 | 0 | -13.47 | USD | -78.55 | BRL | Ref. 79-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505277577 | 0 | -107.01 | USD | -624.36 | BRL | Ref. 78-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955401 | 5999000000 | 1505277588 | 0 | -608.11 | USD | -3548.1 | BRL | Ref. 77-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45742 | 8241528712 | 5999000000 | 1505306025 | 0 | -2633.66 | USD | -15366.49 | BRL | Ref. 1298-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45742 | 8241790226 | 5999000000 | 1505307284 | 0 | -2615 | USD | -15257.61 | BRL | Ref. 1299-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45742 | 8241790226 | 5999000000 | 1505307438 | 0 | -2332.69 | USD | -13610.38 | BRL | Ref. 1300-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45742 | 8241790226 | 5999000000 | 1505307456 | 0 | -2595.07 | USD | -15141.33 | BRL | Ref. 1301-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505345595 | 0 | -440.99 | USD | -2573.05 | BRL | Ref. 3338-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505346262 | 0 | -779.07 | USD | -4545.64 | BRL | Ref. 3339-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505346483 | 0 | -783.83 | USD | -4573.36 | BRL | Ref. 3340-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505346950 | 0 | 440.99 | USD | 2573.05 | BRL | Ref. 3338-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505346955 | 0 | -440.99 | USD | -2573.05 | BRL | Ref. 3338-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505347121 | 0 | 779.07 | USD | 4545.64 | BRL | Ref. 3339-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505356371 | 0 | -778.99 | USD | -4545.16 | BRL | Ref. 3339-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505365384 | 0 | -1318.88 | USD | -7695.17 | BRL | Ref. 3343-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45743 | 8241839244 | 5999000000 | 1505366111 | 0 | -731.68 | USD | -4269.11 | BRL | Ref. 3337-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520789 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520791 | 0 | 0.5 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520792 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45618 | 2025 | 4 | 45757 | 8241955401 | 5999000000 | 1505931175 | 0 | -46.37 | USD | -269.18 | BRL | Ref. 33-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45761 | 8241955401 | 5999000000 | 1506078718 | 0 | -10.96 | USD | -70.58 | BRL | Ref. 69-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45761 | 8241955401 | 5999000000 | 1506078772 | 0 | -57.75 | USD | -371.95 | BRL | Ref. 67-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45761 | 8241955401 | 5999000000 | 1506078781 | 0 | -528.06 | USD | -3400.91 | BRL | Ref. 64-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45761 | 8241955401 | 5999000000 | 1506078797 | 0 | -69.7 | USD | -448.87 | BRL | Ref. 63-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45761 | 8241955401 | 5999000000 | 1506079500 | 0 | -242.81 | USD | -1563.8 | BRL | Ref. 65-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45761 | 8241955401 | 5999000000 | 1506079502 | 0 | -2350.51 | USD | -15138.05 | BRL | Ref. 68-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45761 | 8241955401 | 5999000000 | 1506079548 | 0 | -3794.74 | USD | -24439.39 | BRL | Ref. 66-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45761 | 8241955401 | 5999000000 | 1506079550 | 0 | -634.71 | USD | -4087.73 | BRL | Ref. 70-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45730 | 2025 | 4 | 45761 | 8242104824 | 5999000000 | 1506096011 | 29200 | 5070.58 | USD | 29200 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45428 | 2025 | 4 | 45764 | 8241839244 | 5999000000 | 1506232685 | 184820.7 | 32094.11 | USD | 184820.7 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45428 | 2025 | 4 | 45764 | 8241839244 | 5999000000 | 1506232722 | 74162.6 | 12878.34 | USD | 74162.6 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45428 | 2025 | 4 | 45764 | 8241839244 | 5999000000 | 1506232785 | 118298.8 | 20542.59 | USD | 118298.8 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45428 | 2025 | 4 | 45764 | 8241839244 | 5999000000 | 1506232816 | 16617.64 | 2885.65 | USD | 16617.64 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45170 | 2025 | 4 | 45770 | 8241528712 | 5999000000 | 1506494026 | 8318.71 | 1444.54 | USD | 8318.71 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45170 | 2025 | 4 | 45770 | 8241528712 | 5999000000 | 1506494029 | 78675.18 | 13661.95 | USD | 78675.18 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45170 | 2025 | 4 | 45770 | 8241528712 | 5999000000 | 1506494039 | 52353.27 | 9091.15 | USD | 52353.27 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45170 | 2025 | 4 | 45770 | 8241528712 | 5999000000 | 1506494825 | 12972 | 2252.59 | USD | 12972 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45170 | 2025 | 4 | 45770 | 8241528712 | 5999000000 | 1506494829 | 572755.06 | 99458.92 | USD | 572755.06 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45170 | 2025 | 4 | 45770 | 8241528712 | 5999000000 | 1506494873 | 217095 | 37698.55 | USD | 217095 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45559 | 2025 | 4 | 45770 | 8241950534 | 5999000000 | 1506512588 | 21655.92 | 3760.55 | USD | 21655.92 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45385 | 2025 | 4 | 45771 | 8241790226 | 5999000000 | 1506562989 | 98282.97 | 17066.84 | USD | 98282.97 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45385 | 2025 | 4 | 45771 | 8241790226 | 5999000000 | 1506563022 | 78661.89 | 13659.64 | USD | 78661.89 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45385 | 2025 | 4 | 45771 | 8241790226 | 5999000000 | 1506563034 | 66734.53 | 11588.45 | USD | 66734.53 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45385 | 2025 | 4 | 45771 | 8241790226 | 5999000000 | 1506563260 | 2409 | 418.32 | USD | 2409 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45674 | 2025 | 4 | 45772 | 8242051924 | 5999000000 | 1506615938 | 41350 | 7180.43 | USD | 41350 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45772 | 8241839244 | 5999000000 | 1506616089 | 0 | -266.92 | USD | -1537.13 | BRL | Ref. 3352-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45772 | 2025 | 4 | 45772 | 8241955401 | 5999000000 | 1506619571 | 9483.29 | 1646.77 | USD | 9483.29 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45772 | 8241790226 | 5999000000 | 1506622137 | 0 | -1071.93 | USD | -6172.94 | BRL | Ref. 1326-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45772 | 8241790226 | 5999000000 | 1506622191 | 0 | -1263.52 | USD | -7276.22 | BRL | Ref. 1325-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45772 | 8241790226 | 5999000000 | 1506622451 | 0 | -38.69 | USD | -222.83 | BRL | Ref. 1324-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45772 | 8241790226 | 5999000000 | 1506622559 | 0 | -1578.69 | USD | -9091.18 | BRL | Ref. 1323-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45772 | 8241528712 | 5999000000 | 1506623335 | 0 | -208.37 | USD | -1199.91 | BRL | Ref. 1318-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45772 | 8241528712 | 5999000000 | 1506623354 | 0 | -3487.12 | USD | -20081.29 | BRL | Ref. 1319-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45772 | 2025 | 4 | 45772 | 8242051924 | 5999000000 | 1506632674 | 0 | -664.19 | USD | -3824.88 | BRL | Ref. 954-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45775 | 8242104824 | 5999000000 | 1506760630 | 0 | -469.03 | USD | -2701 | BRL | Ref. 3350-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45775 | 8241839244 | 5999000000 | 1506760688 | 0 | -1900.19 | USD | -10942.64 | BRL | Ref. 3353-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45775 | 8241839244 | 5999000000 | 1506761011 | 0 | -1191.25 | USD | -6860.04 | BRL | Ref. 3354-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45775 | 8241839244 | 5999000000 | 1506761431 | 0 | -2968.7 | USD | -17095.91 | BRL | Ref. 3355-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8241950534 | 5999000000 | 1506763513 | 0 | -347.85 | USD | -2003.17 | BRL | Ref. 3359-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45562 | 2025 | 4 | 45775 | 8241955401 | 5999000000 | 1506766505 | -9483.29 | -1645.54 | USD | -9483.29 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45621 | 2025 | 4 | 45775 | 8241955401 | 5999000000 | 1506767030 | 0 | -152.32 | USD | -877.2 | BRL | Ref. 34-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8241528712 | 5999000000 | 1506769172 | 0 | -9199.95 | USD | -52979.84 | BRL | Ref. 1320-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8241528712 | 5999000000 | 1506769415 | 0 | 9199.95 | USD | 52979.84 | BRL | Ref. 1320-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8241528712 | 5999000000 | 1506769721 | 0 | -9199.95 | USD | -52979.84 | BRL | Ref. 1320-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8241528712 | 5999000000 | 1506770071 | 0 | -840.94 | USD | -4842.68 | BRL | Ref. 1317-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8241528712 | 5999000000 | 1506770436 | 0 | -1263.73 | USD | -7277.45 | BRL | Ref. 1316-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8241528712 | 5999000000 | 1506770465 | 0 | -133.62 | USD | -769.48 | BRL | Ref. 1315-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896568 | 0 | -911.78 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896569 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896570 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242131836 | 5999000000 | 1506947081 | 1 | 252.82 | USD | 1424.35 | BRL | Ref. 759954-2 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE REDE CAT.6 24AWG X 4P | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7844851 | CAT.6 NETWORK CABLE 24AWG X 4P
LCP-220207 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242131836 | 5999000000 | 1506947082 | 0 | -64.68 | USD | -364.42 | BRL | Ref. 759954-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE REDE CAT.6 24AWG X 4P | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7844851 | CAT.6 NETWORK CABLE 24AWG X 4P
LCP-220207 | maio | 45772 | 2025 | 5 | 45779 | 8242139998 | 5999000000 | 1506947086 | 350 | 4998.58 | USD | 28161 | BRL | Ref. 758020-2 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo unipolar 70mm2 0,6/1kV PT | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503061 | Unipolar cable 70mm2 0.6/1kV PT
LCP-220207 | maio | 45772 | 2025 | 5 | 45779 | 8242139998 | 5999000000 | 1506947087 | 0 | -1278.89 | USD | -7204.99 | BRL | Ref. 758020-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cabo unipolar 70mm2 0,6/1kV PT | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503061 | Unipolar cable 70mm2 0.6/1kV PT
LCP-220207 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242139998 | 5999000000 | 1506947089 | 11 | 157.1 | USD | 885.06 | BRL | Ref. 760012-2 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo unipolar 70mm2 0,6/1kV VD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503059 | Unipolar cable 70mm2 0.6/1kV VD
LCP-220207 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242139998 | 5999000000 | 1506947090 | 0 | -40.19 | USD | -226.44 | BRL | Ref. 760012-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cabo unipolar 70mm2 0,6/1kV VD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503059 | Unipolar cable 70mm2 0.6/1kV VD
LCP-220207 | maio | 45782 | 2025 | 5 | 45782 | 8242144724 | 5999000000 | 1507018821 | 120 | 1725.3 | USD | 9720 | BRL | Ref. 445067-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo unipolar 70mm2 0,6/1kV VD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503059 | Unipolar cable 70mm2 0.6/1kV VD
LCP-220207 | maio | 45782 | 2025 | 5 | 45782 | 8242144724 | 5999000000 | 1507018822 | 0 | -130.86 | USD | -737.26 | BRL | Ref. 445067-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cabo unipolar 70mm2 0,6/1kV VD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503059 | Unipolar cable 70mm2 0.6/1kV VD
LCP-220207 | maio | 45411 | 2025 | 5 | 45784 | 8241819963 | 5999000000 | 1507199098 | 149989.52 | 26623.14 | USD | 149989.52 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45796 | 2025 | 5 | 45797 | 8242131836 | 5999000000 | 1507862424 | 2 | 505.65 | USD | 2848.71 | BRL | Ref. 765277-2 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE REDE CAT.6 24AWG X 4P | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7844851 | CAT.6 NETWORK CABLE 24AWG X 4P
LCP-220207 | maio | 45796 | 2025 | 5 | 45797 | 8242131836 | 5999000000 | 1507862425 | 0 | -129.37 | USD | -728.85 | BRL | Ref. 765277-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE REDE CAT.6 24AWG X 4P | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7844851 | CAT.6 NETWORK CABLE 24AWG X 4P
LCP-220207 | maio | 45796 | 2025 | 5 | 45797 | 8242139998 | 5999000000 | 1507862445 | 109 | 1556.7 | USD | 8770.14 | BRL | Ref. 765080-2 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo unipolar 70mm2 0,6/1kV VD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503059 | Unipolar cable 70mm2 0.6/1kV VD
LCP-220207 | maio | 45796 | 2025 | 5 | 45797 | 8242139998 | 5999000000 | 1507862446 | 0 | -398.28 | USD | -2243.84 | BRL | Ref. 765080-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cabo unipolar 70mm2 0,6/1kV VD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2503059 | Unipolar cable 70mm2 0.6/1kV VD
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45798 | 8241955401 | 5999000000 | 1507929868 | 8880.33 | 1576.26 | USD | 8880.33 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45798 | 8241955401 | 5999000000 | 1507929909 | 5294.64 | 939.8 | USD | 5294.64 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45798 | 8241955401 | 5999000000 | 1507929952 | 3501.86 | 621.58 | USD | 3501.86 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45798 | 8241955401 | 5999000000 | 1507930004 | 163939.27 | 29099.22 | USD | 163939.27 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45798 | 8241955401 | 5999000000 | 1507930021 | 11315.29 | 2008.46 | USD | 11315.29 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45799 | 8241955401 | 5999000000 | 1507964147 | 48927.45 | 8684.62 | USD | 48927.45 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45385 | 2025 | 5 | 45799 | 8241790226 | 5999000000 | 1507965789 | 115731.3 | 20542.31 | USD | 115731.3 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45385 | 2025 | 5 | 45799 | 8241790226 | 5999000000 | 1507965810 | 833.35 | 147.92 | USD | 833.35 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45385 | 2025 | 5 | 45799 | 8241790226 | 5999000000 | 1507965830 | 7655 | 1358.76 | USD | 7655 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45385 | 2025 | 5 | 45799 | 8241790226 | 5999000000 | 1507965858 | 55720.25 | 9890.34 | USD | 55720.25 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45385 | 2025 | 5 | 45799 | 8241790226 | 5999000000 | 1507965878 | 5838 | 1036.25 | USD | 5838 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45385 | 2025 | 5 | 45799 | 8241790226 | 5999000000 | 1507965881 | 11906 | 2113.32 | USD | 11906 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45428 | 2025 | 5 | 45799 | 8241839244 | 5999000000 | 1507967324 | 47901.83 | 8502.57 | USD | 47901.83 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45428 | 2025 | 5 | 45799 | 8241839244 | 5999000000 | 1507967425 | 6715.58 | 1192.02 | USD | 6715.58 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45428 | 2025 | 5 | 45799 | 8241839244 | 5999000000 | 1507967488 | 17156.02 | 3045.19 | USD | 17156.02 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45428 | 2025 | 5 | 45799 | 8241839244 | 5999000000 | 1507967612 | 75958.95 | 13482.71 | USD | 75958.95 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45428 | 2025 | 5 | 45799 | 8241839244 | 5999000000 | 1507967655 | 15036.04 | 2668.9 | USD | 15036.04 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45428 | 2025 | 5 | 45799 | 8241839244 | 5999000000 | 1507967696 | 16551 | 2937.8 | USD | 16551 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45799 | 8242162684 | 5999000000 | 1507981066 | 100 | 844.37 | USD | 4757 | BRL | Ref. 446449-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO 50mm2 SINTENAX 0.6/1KV COR VERDE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1901387 | CABLE 50mm2 SINTENAX 0.6/1KV COLOR GREEN
LCP-220207 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45799 | 8242162684 | 5999000000 | 1507981071 | 0 | -78.11 | USD | -440.02 | BRL | Ref. 446449-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO 50mm2 SINTENAX 0.6/1KV COR VERDE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1901387 | CABLE 50mm2 SINTENAX 0.6/1KV COLOR GREEN
LCP-220207 | maio | 45170 | 2025 | 5 | 45800 | 8241528712 | 5999000000 | 1508026566 | 5464.22 | 969.9 | USD | 5464.22 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45170 | 2025 | 5 | 45800 | 8241528712 | 5999000000 | 1508027218 | 27147.5 | 4818.68 | USD | 27147.5 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45170 | 2025 | 5 | 45800 | 8241528712 | 5999000000 | 1508027300 | 19237.76 | 3414.7 | USD | 19237.76 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45170 | 2025 | 5 | 45800 | 8241528712 | 5999000000 | 1508027339 | 108547.5 | 19267.18 | USD | 108547.5 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508175042 | 177.18 | 31.45 | USD | 177.18 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508175403 | 18669.98 | 3313.92 | USD | 18669.98 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508175428 | 73.91 | 13.12 | USD | 73.91 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508175447 | 64314.72 | 11415.86 | USD | 64314.72 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508175478 | 2418.76 | 429.33 | USD | 2418.76 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508175490 | 6171.93 | 1095.52 | USD | 6171.93 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45562 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508175493 | 3383.09 | 600.5 | USD | 3383.09 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508179445 | 0 | -145.81 | USD | -821.44 | BRL | Ref. 101-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508179471 | 0 | -86.93 | USD | -489.75 | BRL | Ref. 100-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508179482 | 0 | -57.5 | USD | -323.92 | BRL | Ref. 99-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241790226 | 5999000000 | 1508180554 | 0 | -1900.17 | USD | -10705.15 | BRL | Ref. 1338-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508181429 | 0 | -2691.68 | USD | -15164.38 | BRL | Ref. 98-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508181475 | 0 | -185.78 | USD | -1046.66 | BRL | Ref. 97-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241790226 | 5999000000 | 1508181606 | 0 | -13.68 | USD | -77.08 | BRL | Ref. 1339-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241790226 | 5999000000 | 1508183534 | 0 | -125.68 | USD | -708.09 | BRL | Ref. 1340-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241790226 | 5999000000 | 1508183579 | 0 | -914.85 | USD | -5154.12 | BRL | Ref. 1341-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241790226 | 5999000000 | 1508183621 | 0 | -95.86 | USD | -540.02 | BRL | Ref. 1342-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241790226 | 5999000000 | 1508183698 | 0 | -195.49 | USD | -1101.31 | BRL | Ref. 1343-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45674 | 2025 | 5 | 45803 | 8242051906 | 5999000000 | 1508188138 | 90350 | 16037.13 | USD | 90350 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45803 | 8241955401 | 5999000000 | 1508188678 | 0 | -2.91 | USD | -16.39 | BRL | Ref. 103-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241839244 | 5999000000 | 1508192788 | 0 | -786.48 | USD | -4430.92 | BRL | Ref. 3365-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241839244 | 5999000000 | 1508193839 | 0 | -110.27 | USD | -621.19 | BRL | Ref. 3366-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241839244 | 5999000000 | 1508193852 | 0 | -281.68 | USD | -1586.93 | BRL | Ref. 3367-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241839244 | 5999000000 | 1508193856 | 0 | -1247.15 | USD | -7026.2 | BRL | Ref. 3368-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45803 | 8241839244 | 5999000000 | 1508193858 | 0 | -246.88 | USD | -1390.83 | BRL | Ref. 3369-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45803 | 8241839244 | 5999000000 | 1508193860 | 0 | -271.74 | USD | -1530.97 | BRL | Ref. 3370-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45804 | 8241955401 | 5999000000 | 1508223055 | 0 | -55.55 | USD | -312.93 | BRL | Ref. 109-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45804 | 8241955401 | 5999000000 | 1508223057 | 0 | -101.34 | USD | -570.91 | BRL | Ref. 108-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45804 | 8241955401 | 5999000000 | 1508223059 | 0 | -39.71 | USD | -223.74 | BRL | Ref. 107-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45804 | 8241955401 | 5999000000 | 1508223061 | 0 | -1055.96 | USD | -5949.11 | BRL | Ref. 106-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45804 | 8241955401 | 5999000000 | 1508223063 | 0 | -1.22 | USD | -6.84 | BRL | Ref. 105-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45804 | 8241955401 | 5999000000 | 1508223065 | 0 | -306.54 | USD | -1726.97 | BRL | Ref. 104-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45804 | 8242051906 | 5999000000 | 1508223618 | 0 | -1483.44 | USD | -8357.38 | BRL | Ref. 955-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8241528712 | 5999000000 | 1508244270 | 0 | -1782.21 | USD | -10040.64 | BRL | Ref. 1348-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8241528712 | 5999000000 | 1508244413 | 0 | -315.86 | USD | -1779.49 | BRL | Ref. 1347-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8241528712 | 5999000000 | 1508244511 | 0 | -445.73 | USD | -2511.14 | BRL | Ref. 1346-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8241528712 | 5999000000 | 1508244948 | 0 | -89.72 | USD | -505.44 | BRL | Ref. 1345-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45784 | 2025 | 5 | 45805 | 8241819963 | 5999000000 | 1508286707 | 0 | -2462.64 | USD | -13874.03 | BRL | Ref. 2672-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414343 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414345 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414346 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414347 | 0 | -0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1508765666 | 6 | 145.89 | USD | 828 | BRL | Ref. 24345-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL AME 521 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2505095 | ADDRESSABLE MANUAL ACTUATOR AME 521
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1508765666 | 27 | 818.27 | USD | 4644 | BRL | Ref. 24345-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | EXTINTOR-I PO ABC 04Kg 2-A 20-BC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2207238 | EXTINGUISHER-I PO ABC 04Kg 2-A 20-BC
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1508765666 | 4 | 1113.58 | USD | 6320 | BRL | Ref. 24345-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | EXTINTOR CARRETA PQS 20 KG BC 80 BC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2306150 | TRUCK EXTINGUISHER PQS 20 KG BC 80 BC
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1508765667 | 0 | -13.49 | USD | -76.59 | BRL | Ref. 24345-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL AME 521 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2505095 | ADDRESSABLE MANUAL ACTUATOR AME 521
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1508765667 | 0 | -75.69 | USD | -429.57 | BRL | Ref. 24345-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | EXTINTOR-I PO ABC 04Kg 2-A 20-BC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2207238 | EXTINGUISHER-I PO ABC 04Kg 2-A 20-BC
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1508765667 | 0 | -103 | USD | -584.6 | BRL | Ref. 24345-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | EXTINTOR CARRETA PQS 20 KG BC 80 BC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2306150 | TRUCK EXTINGUISHER PQS 20 KG BC 80 BC
LCP-220207 | junho | 45799 | 2025 | 6 | 45817 | 8241955401 | 5999000000 | 1508903418 | 0 | -861.05 | USD | -4525.79 | BRL | Ref. 96-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45824 | 8242174728 | 5999000000 | 1509273045 | 1 | 160.34 | USD | 910 | BRL | Ref. 17544-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | CENTRAL ALARME INCEND. CIE1060 INTELBRAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2505096 | FIRE ALARM CONTROL UNIT. CIE 1060 INTELB
LCP-220207 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45824 | 8242174728 | 5999000000 | 1509273049 | 0 | -14.83 | USD | -84.18 | BRL | Ref. 17544-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | CENTRAL ALARME INCEND. CIE1060 INTELBRAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2505096 | FIRE ALARM CONTROL UNIT. CIE 1060 INTELB
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1509379043 | 0 | 13.49 | USD | 76.59 | BRL | Ref. 24345-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL AME 521 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2505095 | ADDRESSABLE MANUAL ACTUATOR AME 521
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1509379043 | 0 | 75.69 | USD | 429.57 | BRL | Ref. 24345-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | EXTINTOR-I PO ABC 04Kg 2-A 20-BC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2207238 | EXTINGUISHER-I PO ABC 04Kg 2-A 20-BC
LCP-220207 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174727 | 5999000000 | 1509379043 | 0 | 103 | USD | 584.6 | BRL | Ref. 24345-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | EXTINTOR CARRETA PQS 20 KG BC 80 BC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2306150 | TRUCK EXTINGUISHER PQS 20 KG BC 80 BC
LCP-220207 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45824 | 8242174728 | 5999000000 | 1509379082 | 0 | 14.83 | USD | 84.18 | BRL | Ref. 17544-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CENTRAL ALARME INCEND. CIE1060 INTELBRAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2505096 | FIRE ALARM CONTROL UNIT. CIE 1060 INTELB
LCP-220207 | junho | 45821 | 2025 | 6 | 45826 | 8242169872 | 5999000000 | 1509381117 | 20000 | 1010.79 | USD | 5736.59 | BRL | Ref. 171175-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO ELETRICO SHILDADO 6 X 0.5MMÃ½ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7803001 | CABLE COAXIAL
LCP-220207 | junho | 45821 | 2025 | 6 | 45826 | 8242169872 | 5999000000 | 1509381118 | 0 | -111.21 | USD | -631.12 | BRL | Ref. 171175-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO ELETRICO SHILDADO 6 X 0.5MMÃ½ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7803001 | CABLE COAXIAL
LCP-220207 | junho | 45797 | 2025 | 6 | 45828 | 8242162383 | 5999000000 | 1509487057 | 9300 | 1638.66 | USD | 9300 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45428 | 2025 | 6 | 45828 | 8241839244 | 5999000000 | 1509501793 | 15075.8 | 2656.36 | USD | 15075.8 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45428 | 2025 | 6 | 45828 | 8241839244 | 5999000000 | 1509501898 | 3366.04 | 593.1 | USD | 3366.04 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45428 | 2025 | 6 | 45828 | 8241839244 | 5999000000 | 1509501941 | 14567.82 | 2566.85 | USD | 14567.82 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45428 | 2025 | 6 | 45828 | 8241839244 | 5999000000 | 1509501948 | 192931.7 | 33994.57 | USD | 192931.7 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45428 | 2025 | 6 | 45831 | 8241839244 | 5999000000 | 1509626621 | 9193.95 | 1619.97 | USD | 9193.95 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45770 | 2025 | 6 | 45831 | 8242138836 | 5999000000 | 1509645273 | 25500 | 4493.1 | USD | 25500 | BRL | Perícias, laudos, exames técnicos | Perícias, laudos, exames técnicos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45170 | 2025 | 6 | 45831 | 8241528712 | 5999000000 | 1509649006 | 56444.7 | 9945.56 | USD | 56444.7 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45170 | 2025 | 6 | 45831 | 8241528712 | 5999000000 | 1509649008 | 89625.03 | 15791.93 | USD | 89625.03 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45170 | 2025 | 6 | 45831 | 8241528712 | 5999000000 | 1509649009 | 28644 | 5047.07 | USD | 28644 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45170 | 2025 | 6 | 45831 | 8241528712 | 5999000000 | 1509649012 | 98786.03 | 17406.1 | USD | 98786.03 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45385 | 2025 | 6 | 45832 | 8241790226 | 5999000000 | 1509682236 | 55720.25 | 9817.91 | USD | 55720.25 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45562 | 2025 | 6 | 45832 | 8241955401 | 5999000000 | 1509696215 | 8392.89 | 1478.83 | USD | 8392.89 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45562 | 2025 | 6 | 45832 | 8241955401 | 5999000000 | 1509696263 | 28156.75 | 4961.22 | USD | 28156.75 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45562 | 2025 | 6 | 45832 | 8241955401 | 5999000000 | 1509696280 | 19420.5 | 3421.89 | USD | 19420.5 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45562 | 2025 | 6 | 45832 | 8241955401 | 5999000000 | 1509696293 | 325.25 | 57.31 | USD | 325.25 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45562 | 2025 | 6 | 45832 | 8241955401 | 5999000000 | 1509696409 | 13897.67 | 2448.77 | USD | 13897.67 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45562 | 2025 | 6 | 45832 | 8241955401 | 5999000000 | 1509696483 | 2576.54 | 453.99 | USD | 2576.54 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45562 | 2025 | 6 | 45832 | 8241955401 | 5999000000 | 1509702158 | 181.87 | 32.05 | USD | 181.87 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45832 | 8241839244 | 5999000000 | 1509708414 | 0 | -149.84 | USD | -850.44 | BRL | Ref. 3385-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45832 | 8241839244 | 5999000000 | 1509708446 | 0 | -245.72 | USD | -1394.51 | BRL | Ref. 3386-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45832 | 8241839244 | 5999000000 | 1509708892 | 0 | -54.87 | USD | -311.36 | BRL | Ref. 3387-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45832 | 8241839244 | 5999000000 | 1509709409 | 0 | -237.43 | USD | -1347.52 | BRL | Ref. 3388-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45832 | 8241839244 | 5999000000 | 1509709657 | 0 | -3144.5 | USD | -17846.18 | BRL | Ref. 3389-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8242138836 | 5999000000 | 1509744719 | 0 | -415.61 | USD | -2358.75 | BRL | Ref. 6859-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Perícias, laudos, exames técnicos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241955401 | 5999000000 | 1509746934 | 0 | -136.79 | USD | -776.34 | BRL | Ref. 120-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241955401 | 5999000000 | 1509746936 | 0 | -458.91 | USD | -2604.5 | BRL | Ref. 119-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241955401 | 5999000000 | 1509746940 | 0 | -316.52 | USD | -1796.4 | BRL | Ref. 118-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241955401 | 5999000000 | 1509746943 | 0 | -5.3 | USD | -30.09 | BRL | Ref. 117-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241955401 | 5999000000 | 1509748249 | 0 | -2.97 | USD | -16.82 | BRL | Ref. 115-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241955401 | 5999000000 | 1509748290 | 0 | -42 | USD | -238.33 | BRL | Ref. 114-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241955401 | 5999000000 | 1509748301 | 0 | -226.51 | USD | -1285.53 | BRL | Ref. 116-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241528712 | 5999000000 | 1509762041 | 0 | -466.85 | USD | -2649.57 | BRL | Ref. 1364-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241528712 | 5999000000 | 1509762065 | 0 | -919.97 | USD | -5221.14 | BRL | Ref. 1365-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241790226 | 5999000000 | 1509762069 | 0 | -908.16 | USD | -5154.12 | BRL | Ref. 1366-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241528712 | 5999000000 | 1509762080 | 0 | -1610.07 | USD | -9137.71 | BRL | Ref. 1362-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8241528712 | 5999000000 | 1509762098 | 0 | -1460.75 | USD | -8290.31 | BRL | Ref. 1363-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509870344 | 0 | -147.41 | USD | -836.59 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 06-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035390 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035391 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035392 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035393 | 0 | 63.53 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035394 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | julho | 45832 | 2025 | 7 | 45841 | 8242174726 | 5999000000 | 1510209460 | 33 | 7603.24 | USD | 41622.82 | BRL | Ref. 2793-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | LUMINARIA EMERGENCIA HB90 100W/10W | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6615109 | EMERGENCY LIGHT DIM GTM IP20 277V G3
LCP-220207 | julho | 45832 | 2025 | 7 | 45841 | 8242174726 | 5999000000 | 1510209461 | 0 | -1426.89 | USD | -7811.28 | BRL | Ref. 2793-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | LUMINARIA EMERGENCIA HB90 100W/10W | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6615109 | EMERGENCY LIGHT DIM GTM IP20 277V G3
LCP-220207 | janeiro | 45491 | 2025 | 1 | 45680 | 8241894843 | 5999000000 | 1502741206 | 13618.15 | 2205.19 | USD | 13618.15 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502878250 | 0 | 41.46 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 1/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502878250 | 0 | 41.46 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 1/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502878250 | 0 | 41.46 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 1/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | janeiro | 45237 | 2025 | 1 | 45684 | 8241610492 | 5999000000 | 1502888643 | 9991.2 | 1617.88 | USD | 9991.2 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45685 | 8241894843 | 5999000000 | 1502950162 | 0 | -203.98 | USD | -1259.68 | BRL | Ref. 2009-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082133 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082134 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082135 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45491 | 2025 | 2 | 45708 | 8241894843 | 5999000000 | 1503893353 | 13618.15 | 2341.64 | USD | 13618.15 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45348 | 2025 | 2 | 45709 | 8241744164 | 5999000000 | 1503943799 | 6800 | 1169.26 | USD | 6800 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45460 | 2025 | 2 | 45712 | 8241870399 | 5999000000 | 1504062147 | 3468.75 | 596.45 | USD | 3468.75 | BRL | Tradução | Tradução | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45713 | 2025 | 2 | 45713 |  | 5999000000 | 1504095512 | 0 | 44.02 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 2/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | fevereiro | 45713 | 2025 | 2 | 45713 |  | 5999000000 | 1504095512 | 0 | 44.02 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 2/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | fevereiro | 45713 | 2025 | 2 | 45713 |  | 5999000000 | 1504095512 | 0 | 44.02 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 2/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45714 | 8241894843 | 5999000000 | 1504134467 | 0 | -216.6 | USD | -1259.68 | BRL | Ref. 2040-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240859 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240860 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45348 | 2025 | 3 | 45734 | 8241744164 | 5999000000 | 1504974138 | 17000 | 2913.63 | USD | 17000 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45491 | 2025 | 3 | 45736 | 8241894843 | 5999000000 | 1505079839 | 11348.45 | 1945.01 | USD | 11348.45 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45460 | 2025 | 3 | 45740 | 8241870399 | 5999000000 | 1505216545 | 17156.25 | 2940.41 | USD | 17156.25 | BRL | Tradução | Tradução | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45740 | 8241894843 | 5999000000 | 1505228254 | 0 | -179.91 | USD | -1049.73 | BRL | Ref. 2071-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505354125 | 0 | 43.88 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 3/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505354125 | 0 | 43.88 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 3/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505354125 | 0 | 43.88 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 3/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520794 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520796 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45348 | 2025 | 4 | 45762 | 8241744164 | 5999000000 | 1506133061 | 17000 | 2952.05 | USD | 17000 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45762 |  | 5999000000 | 1506140172 | 0 | 74728.17 | USD | 430337.88 | BRL | Ref. 0IX0030002 G/L account document Trf to Asset |  | 131 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
LCP-220207 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45762 |  | 5999000000 | 1506140172 | 0 | 2241.85 | USD | 12910.15 | BRL | Ref. 0IX0030002 G/L account document Trf to Asset |  | 131 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
LCP-220207 | abril | 45491 | 2025 | 4 | 45769 | 8241894843 | 5999000000 | 1506438575 | 13618.15 | 2364.79 | USD | 13618.15 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45460 | 2025 | 4 | 45770 | 8241870399 | 5999000000 | 1506522234 | 20620.33 | 3580.72 | USD | 20620.33 | BRL | Tradução | Tradução | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45775 | 8241894843 | 5999000000 | 1506767493 | 0 | -218.74 | USD | -1259.68 | BRL | Ref. 2099-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506774142 | 0 | 44.46 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 4/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506774142 | 0 | 44.46 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 4/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506774142 | 0 | 44.46 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 4/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896571 | 0 | -0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896572 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896573 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896574 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45348 | 2025 | 5 | 45790 | 8241744164 | 5999000000 | 1507491042 | 17000 | 3017.5 | USD | 17000 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45797 |  | 5999000000 | 1507859943 | 0 | 45.45 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 5/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45797 |  | 5999000000 | 1507859943 | 0 | 45.44 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 5/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45797 |  | 5999000000 | 1507859943 | 0 | 45.44 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 5/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45798 | 8241744164 | 5999000000 | 1507928073 | 0 | -279.12 | USD | -1572.5 | BRL | Ref. 527-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45491 | 2025 | 5 | 45799 | 8241894843 | 5999000000 | 1507968067 | 13618.15 | 2417.22 | USD | 13618.15 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45460 | 2025 | 5 | 45799 | 8241870399 | 5999000000 | 1507989072 | 15553.13 | 2760.68 | USD | 15553.13 | BRL | Tradução | Tradução | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8241894843 | 5999000000 | 1508249300 | 0 | -223.59 | USD | -1259.68 | BRL | Ref. 2118-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414349 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414350 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414351 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414353 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207 | junho | 45491 | 2025 | 6 | 45826 | 8241894843 | 5999000000 | 1509375999 | 13618.15 | 2399.52 | USD | 13618.15 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45348 | 2025 | 6 | 45826 | 8241744164 | 5999000000 | 1509376111 | 17000 | 2995.4 | USD | 17000 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45828 | 2025 | 6 | 45833 | 8241894843 | 5999000000 | 1509766240 | 0 | -221.96 | USD | -1259.68 | BRL | Ref. 2130-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509869531 | 0 | 45.11 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 6/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509869531 | 0 | 45.11 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 6/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509869531 | 0 | 45.11 | USD | 256.01 | BRL | CHG-MERIDI-4503182 - 6/25 |  | 5704600000 | R&L-Computer Equip
LCP-220207 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035395 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230007 | janeiro | 45523 | 2025 | 1 | 45681 | 8241920799 | 5999000000 | 1502777827 | 32075 | 5193.9 | USD | 32075 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230007 | janeiro | 45523 | 2025 | 1 | 45681 | 8241920799 | 5999000000 | 1502778739 | 20790 | 3366.52 | USD | 20790 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230007 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45684 | 8241920799 | 5999000000 | 1502895629 | 0 | -311.4 | USD | -1923.08 | BRL | Ref. 25518-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230007 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45686 | 8241920799 | 5999000000 | 1502980378 | 0 | -480.43 | USD | -2966.94 | BRL | Ref. 25516-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230007 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082136 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230021 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45763 | 8241388491 | 5999000000 | 1506176682 | 1 | 66097.12 | USD | 380634.15 | BRL | Ref. 12771-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Veículo elétrico para manuseio de carga | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2302054 | Electric vehicle for cargo handling
LCP-230021 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45763 | 8241388491 | 5999000000 | 1506176683 | 0 | -16910.95 | USD | -97385.26 | BRL | Ref. 12771-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Veículo elétrico para manuseio de carga | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2302054 | Electric vehicle for cargo handling
LCP-230021 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896576 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230021 | maio | 45778 | 2025 | 5 | 45778 |  | 5202000000 | 1506931503 | 0 | 18.05 | USD | 103.95 | BRL | AA43831/704564/Own Meal in Travel Status |  | 2110002003 | Travel AP Clearing
LCP-230021 | maio | 45778 | 2025 | 5 | 45778 |  | 5202000000 | 1506931503 | 0 | 2.34 | USD | 13.49 | BRL | AA43831/704564/Own Meal in Travel Status |  | 2110002003 | Travel AP Clearing
LCP-230021 | maio | 45778 | 2025 | 5 | 45778 |  | 5202000000 | 1506931503 | 0 | 4.31 | USD | 24.8 | BRL | AA43831/704564/Own Meal in Travel Status |  | 2110002003 | Travel AP Clearing
LCP-230021 | maio | 45778 | 2025 | 5 | 45778 |  | 5721000000 | 1506931503 | 0 | 0.69 | USD | 4 | BRL | AA43831/704564/Parking |  | 2110002003 | Travel AP Clearing
LCP-230021 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5202000000 | 1508337869 | 0 | -25.25 | USD | -142.24 | BRL | Reclass Despesa Concur AA43831 |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230021 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5721000000 | 1508337869 | 0 | -0.71 | USD | -4 | BRL | Reclass Despesa Concur AA43831 |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230021 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508337869 | 0 | 25.96 | USD | 146.24 | BRL | Reclass Despesa Concur AA43831 |  | 5202000000 | Business Meals
LCP-230021 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8241388491 | 5999000000 | 1509709254 | 1 | 67067.74 | USD | 380634.15 | BRL | Ref. 12833-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Veículo elétrico para manuseio de carga | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2302054 | Electric vehicle for cargo handling
LCP-230021 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8241388491 | 5999000000 | 1509709255 | 0 | -17159.29 | USD | -97385.26 | BRL | Ref. 12833-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Veículo elétrico para manuseio de carga | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2302054 | Electric vehicle for cargo handling
LCP-230021 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035397 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230021 | fevereiro | 45537 | 2025 | 2 | 45712 | 8241932415 | 5999000000 | 1504061814 | 3111.36 | 535 | USD | 3111.36 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230021 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45714 | 8241932415 | 5999000000 | 1504139659 | 0 | -49.49 | USD | -287.8 | BRL | Ref. 3778-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230021 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240862 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230021 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45754 | 8242067140 | 5999000000 | 1505800594 | 4 | 372.75 | USD | 2146.56 | BRL | Ref. 442974-1 Recebimento Fatura Transferencia de | PLUG STECK 63A 3P+T 600/690V 7H S4575 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501006 | STECK 63A 3P+T 600/690V 7H S4575 PLUG
LCP-230021 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45754 | 8242067140 | 5999000000 | 1505800597 | 0 | -34.48 | USD | -198.56 | BRL | Ref. 442974-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PLUG STECK 63A 3P+T 600/690V 7H S4575 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501006 | STECK 63A 3P+T 600/690V 7H S4575 PLUG
LCP-230021 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45770 | 8242067140 | 5999000000 | 1506499121 | 2 | 176.58 | USD | 1016.86 | BRL | Ref. 444183-1 Recebimento Fatura Transferencia de | TOMADA STECK 63A 3P+T 600/690V 7H S4505 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501007 | STECK 63A 3P+T 600/690V 7H S4505 SOCKET
LCP-230021 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45770 | 8242067140 | 5999000000 | 1506499122 | 0 | -16.34 | USD | -94.06 | BRL | Ref. 444183-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TOMADA STECK 63A 3P+T 600/690V 7H S4505 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501007 | STECK 63A 3P+T 600/690V 7H S4505 SOCKET
LCP-230021 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896578 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230034 | fevereiro | 45448 | 2025 | 2 | 45709 | 8241858286 | 5999000000 | 1503938205 | 29847.26 | 5132.24 | USD | 29847.26 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230034 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45714 | 8241858286 | 5999000000 | 1504143854 | 0 | -474.74 | USD | -2760.87 | BRL | Ref. 25807-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240863 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931512 | 3 | 36434.09 | USD | 224999.01 | BRL | Ref. 11260-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | PRU RU1000VD-RAG-2P-HD-F-2G-HD-2P-4F-SAG | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407141 | PRU RU1000VD-RAG-2P-HD-F-2G-HD-2P-4F-SAG
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931512 | 3 | 58.29 | USD | 360 | BRL | Ref. 11260-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | PREFILTRO MEGApleat 24-24-2 148-802-863 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407147 | PREFILTER MEGApleat 24-24-2 148-802-863
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931512 | 3 | 1991.74 | USD | 12300 | BRL | Ref. 11260-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | FILTRO DE FASE GASOSA SAAF HD Carb MA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407146 | Gas-phase filteR SAAF HD Carb MA
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931512 | 6 | 2428.95 | USD | 15000 | BRL | Ref. 11260-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | Medidor Magnahelic | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407145 | Magnahelic Gauge
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931512 | 3 | 1603.11 | USD | 9900 | BRL | Ref. 11260-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | FILTRO SAAF HD Oxidante (3024130-012-AS) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407144 | FILTER SAAF HD Oxidant (3024130-012-AS)
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931512 | 3 | 58.29 | USD | 360 | BRL | Ref. 11260-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | PREFILTRO MEGApleat 24-24-2 148-802-863 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407143 | PREFILTER MEGApleat 24-24-2 148-802-863
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931512 | 3 | 335.2 | USD | 2070 | BRL | Ref. 11260-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | FILTRO FINAL Varicel 2+ HC SH3102041-908 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407142 | FINAL FILTER Varicel 2+HC SH 3102041-908
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931517 | 0 | -6279.85 | USD | -38781.24 | BRL | Ref. 11260-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PRU RU1000VD-RAG-2P-HD-F-2G-HD-2P-4F-SAG | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407141 | PRU RU1000VD-RAG-2P-HD-F-2G-HD-2P-4F-SAG
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931517 | 0 | -10.04 | USD | -62.05 | BRL | Ref. 11260-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PREFILTRO MEGApleat 24-24-2 148-802-863 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407147 | PREFILTER MEGApleat 24-24-2 148-802-863
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931517 | 0 | -509.59 | USD | -3146.97 | BRL | Ref. 11260-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | FILTRO DE FASE GASOSA SAAF HD Carb MA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407146 | Gas-phase filteR SAAF HD Carb MA
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931517 | 0 | -489.19 | USD | -3021 | BRL | Ref. 11260-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Medidor Magnahelic | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407145 | Magnahelic Gauge
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931517 | 0 | -410.16 | USD | -2532.93 | BRL | Ref. 11260-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | FILTRO SAAF HD Oxidante (3024130-012-AS) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407144 | FILTER SAAF HD Oxidant (3024130-012-AS)
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931517 | 0 | -10.04 | USD | -62.05 | BRL | Ref. 11260-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PREFILTRO MEGApleat 24-24-2 148-802-863 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407143 | PREFILTER MEGApleat 24-24-2 148-802-863
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241919114 | 5999000000 | 1502931517 | 0 | -57.78 | USD | -356.79 | BRL | Ref. 11260-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | FILTRO FINAL Varicel 2+ HC SH3102041-908 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407142 | FINAL FILTER Varicel 2+HC SH 3102041-908
LCP-230060 | fevereiro | 45653 | 2025 | 2 | 45709 | 8242036834 | 5999000000 | 1503936934 | 3182 | 547.14 | USD | 3182 | BRL | Planejamento, coordenação administrativ | Planejamento, coordenação administrativ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45712 | 2025 | 4 | 45764 | 8242036834 | 5999000000 | 1506218229 | 0 | 5.41 | USD | 0 | BRL | Ref. 28111-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Planejamento, coordenação administrativ | 90030790 | COMANDO G8 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896579 | 0 | -5.41 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45761 | 8241909923 | 5999000000 | 1506079615 | 1 | 198167.49 | USD | 1141189.14 | BRL | PROJETO-BR00005I25 | CNC lathe VF-5/40 HAAS | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2312168 | CNC lathe VF-5/40 HAAS
LCP-230060 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506578193 | 0 | 73.08 | USD | 420.83 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00005I25 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2312168 | CNC lathe VF-5/40 HAAS
LCP-230060 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506819711 | 0 | 1559.78 | USD | 8982.32 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230060 | abril | 45776 | 2025 | 4 | 45776 |  | 5999000000 | 1506832684 | 0 | 125.9 | USD | 725 | BRL | Sem Parar - Provisão Abril/2025 |  | 1300030010 | Prpd Exp-Imp/Exp
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884917 | 0 | 88.52 | USD | 509.77 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896580 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45797 |  | 5999000000 | 1507863767 | 0 | -88.52 | USD | -509.77 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230060 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45803 |  | 5999000000 | 1508168579 | 0 | -1559.78 | USD | -8982.32 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230060 | maio | 45803 | 2025 | 5 | 45803 |  | 5999000000 | 1508200119 | 0 | 1455.57 | USD | 8200.38 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00005I25 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2312168 | CNC lathe VF-5/40 HAAS
LCP-230060 | maio | 45804 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508251677 | 0 | -118.66 | USD | -668.53 | BRL | AJ Encerramento 05.25 |  | 8900000000 | FC Trnl Gain/Loss
LCP-230060 | maio | 45804 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508252542 | 0 | 118.66 | USD | 668.53 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO SONDA EN 05.25 |  | 1160002000 | RM InTrnit-3rd Party
LCP-230060 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508337891 | 0 | 3.34 | USD | 18.83 | BRL | AJ PIS Demonstrativo - Importação |  | 4330000000 | Repl (Std Chg) Var
LCP-230060 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508337899 | 0 | 15.39 | USD | 86.73 | BRL | AJ COFINS Demonstrativo - Importação |  | 4330000000 | Repl (Std Chg) Var
LCP-230060 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508339343 | 0 | 11.74 | USD | 66.16 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230060 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508398318 | 0 | 90.48 | USD | 509.77 | BRL | DP IMP Maio/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230060 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414355 | 0 | -36.5 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | junho | 45806 | 2025 | 6 | 45818 |  | 5999000000 | 1508947914 | 0 | -90.48 | USD | -509.77 | BRL | DP IMP Maio/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230060 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509708256 | 0 | -11.66 | USD | -66.16 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230060 | junho | 45834 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509866012 | 0 | 2424.04 | USD | 13757.33 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230060 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510018672 | 0 | 89.82 | USD | 509.77 | BRL | DP IMP Junho/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230060 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035398 | 0 | 0.63 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | abril | 45551 | 2025 | 4 | 45761 | 8241944417 | 5999000000 | 1506096025 | 9559 | 1659.92 | USD | 9559 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45551 | 2025 | 4 | 45761 | 8241944417 | 5999000000 | 1506096068 | 9559 | 1659.92 | USD | 9559 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45720 |  | 5999000000 | 1504402452 | 0 | 2326.34 | USD | 13573.38 | BRL | Pagamento Net Empresa - LI Goodplace |  | 602004153 | CETESB COMP.TECN.SAN.AMBIENTAL
LCP-230060 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520798 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | janeiro | 45503 | 2025 | 1 | 45680 | 8241904832 | 5999000000 | 1502753519 | 154036.45 | 24943.12 | USD | 154036.45 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45503 | 2025 | 1 | 45680 | 8241904832 | 5999000000 | 1502753523 | 407299.3 | 65953.98 | USD | 407299.3 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45503 | 2025 | 1 | 45680 | 8241904832 | 5999000000 | 1502753542 | 92510.84 | 14980.28 | USD | 92510.84 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45503 | 2025 | 1 | 45681 | 8241904832 | 5999000000 | 1502783397 | 445563.72 | 72150.13 | USD | 445563.72 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241904832 | 5999000000 | 1502946391 | 0 | -1385.68 | USD | -8557.25 | BRL | Ref. 2904-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241904832 | 5999000000 | 1502946393 | 0 | -6100.75 | USD | -37675.19 | BRL | Ref. 2903-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241904832 | 5999000000 | 1502946399 | 0 | -2307.24 | USD | -14248.37 | BRL | Ref. 2901-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8241904832 | 5999000000 | 1502948933 | 0 | -6673.88 | USD | -41214.64 | BRL | Ref. 2902-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082137 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45705 | 8241938651 | 5999000000 | 1503767455 | 1 | 78689.59 | USD | 457630.66 | BRL | Ref. 2162-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | Painel de Média Tensão 7,2kV 630A 25kA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2310034 | Medium Voltage Panel 7.2kV 630A 25kA
LCP-230060 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45705 | 8241938651 | 5999000000 | 1503767459 | 0 | -7278.79 | USD | -42330.84 | BRL | Ref. 2162-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Painel de Média Tensão 7,2kV 630A 25kA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2310034 | Medium Voltage Panel 7.2kV 630A 25kA
LCP-230060 | fevereiro | 45503 | 2025 | 2 | 45709 | 8241904832 | 5999000000 | 1503940231 | 135588.98 | 23314.53 | USD | 135588.98 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | fevereiro | 45503 | 2025 | 2 | 45709 | 8241904832 | 5999000000 | 1503940239 | 224773.52 | 38649.81 | USD | 224773.52 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | fevereiro | 45503 | 2025 | 2 | 45709 | 8241904832 | 5999000000 | 1503940270 | 412865.22 | 70992.17 | USD | 412865.22 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45713 | 8241904832 | 5999000000 | 1504104531 | 0 | -6566.77 | USD | -38190.03 | BRL | Ref. 2928-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45713 | 8241904832 | 5999000000 | 1504104904 | 0 | -3575.11 | USD | -20791.55 | BRL | Ref. 2927-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45713 | 8241904832 | 5999000000 | 1504104956 | 0 | -2156.6 | USD | -12541.98 | BRL | Ref. 2926-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240864 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240865 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45721 | 8241898824 | 5999000000 | 1504448302 | 2 | 11716.84 | USD | 68363.6 | BRL | Ref. 99-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador Axial para telhado 7050 ACFM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403080 | Axial roof fan 7,050 ACFM
LCP-230060 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45721 | 8241898824 | 5999000000 | 1504448302 | 2 | 12096.73 | USD | 70580.12 | BRL | Ref. 99-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador Axial para telhado 8350 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403081 | Axial roof fan 8,350 ACMF
LCP-230060 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45721 | 8241898824 | 5999000000 | 1504448302 | 4 | 24424.53 | USD | 142508.48 | BRL | Ref. 99-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador Axial para telhado 9175 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403082 | Axial roof fan 9,175 ACMF
LCP-230060 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45721 | 8241898824 | 5999000000 | 1504448302 | 2 | 12212.26 | USD | 71254.24 | BRL | Ref. 99-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador de exaustão do 8950 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403077 | Exhaust fan 8,950 ACMF
LCP-230060 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45721 | 8241898824 | 5999000000 | 1504448302 | 1 | 7260.86 | USD | 42364.55 | BRL | Ref. 99-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador axial p/telhado 12250 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403078 | Axial roof fan 12,250 ACMF
LCP-230060 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45721 | 8241898824 | 5999000000 | 1504448302 | 2 | 12212.26 | USD | 71254.24 | BRL | Ref. 99-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador de exaustão do 8950 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403077 | Exhaust fan 8,950 ACMF
LCP-230060 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45721 | 8241898824 | 5999000000 | 1504448302 | 1 | 5558.48 | USD | 32431.77 | BRL | Ref. 99-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador axial para telhado 200 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403079 | Axial roof fan 200 ACMF
LCP-230060 | março | 45503 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505266999 | 154036.45 | 26400.31 | USD | 154036.45 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45503 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505267587 | 91616.55 | 15702.16 | USD | 91616.55 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45503 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505267595 | 1713588.9 | 293692 | USD | 1713588.9 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45503 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505267709 | 66003.54 | 11312.35 | USD | 66003.54 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45503 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505267714 | 111722.36 | 19148.1 | USD | 111722.36 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45503 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505273197 | 310669.88 | 53245.71 | USD | 310669.88 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45503 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505273719 | 109945.74 | 18843.6 | USD | 109945.74 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505277619 | 0 | -2442.03 | USD | -14248.37 | BRL | Ref. 2956-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505277624 | 0 | -1452.45 | USD | -8474.53 | BRL | Ref. 2957-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505277674 | 0 | -27166.51 | USD | -158506.98 | BRL | Ref. 2958-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241904832 | 5999000000 | 1505278409 | 0 | -1046.4 | USD | -6105.33 | BRL | Ref. 2959-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45742 | 8241904832 | 5999000000 | 1505312388 | 0 | -4925.23 | USD | -28736.96 | BRL | Ref. 2960-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45743 | 8241904832 | 5999000000 | 1505362528 | 0 | -1743.03 | USD | -10169.98 | BRL | Ref. 2962-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45743 | 8241904832 | 5999000000 | 1505362533 | 0 | -1771.2 | USD | -10334.32 | BRL | Ref. 2961-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520800 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8241938651 | 5999000000 | 1505659205 | 1 | 40325.48 | USD | 232222.76 | BRL | Ref. 2177-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | Transformador de Média Tensão 1500kVA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311109 | Medium Voltage Transformer 1500kVA
LCP-230060 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8241938651 | 5999000000 | 1505659206 | 0 | -3730.11 | USD | -21480.61 | BRL | Ref. 2177-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Transformador de Média Tensão 1500kVA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311109 | Medium Voltage Transformer 1500kVA
LCP-230060 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8241938651 | 5999000000 | 1505667441 | 1 | 22246.06 | USD | 128108.61 | BRL | Ref. 2180-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | Retificador Tiristorizado com supervisão | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2402239 | Thyristor Rectifier with supervision
LCP-230060 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8241938651 | 5999000000 | 1505667444 | 0 | -2057.76 | USD | -11850.04 | BRL | Ref. 2180-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Retificador Tiristorizado com supervisão | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2402239 | Thyristor Rectifier with supervision
LCP-230060 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45751 | 8242004781 | 5999000000 | 1505708730 | 2 | 10293.55 | USD | 59277.56 | BRL | Ref. 101-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador suprimento axial 7,050 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2405036 | Axial Supply Fan 7,050 ACMF
LCP-230060 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45751 | 8242004781 | 5999000000 | 1505708730 | 2 | 10804.12 | USD | 62217.8 | BRL | Ref. 101-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador suprimento axial 8,350 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2405037 | Axial Supply Fan 8,350 ACMF
LCP-230060 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45751 | 8242004781 | 5999000000 | 1505708730 | 4 | 22140.45 | USD | 127500.44 | BRL | Ref. 101-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador Axial para telhado 9175 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403082 | Axial roof fan 9,175 ACMF
LCP-230060 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45751 | 8242004781 | 5999000000 | 1505708730 | 2 | 11483.44 | USD | 66129.82 | BRL | Ref. 101-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador Axial para telhado 8,950 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403083 | Axial roof fan 8,950 ACMF
LCP-230060 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45751 | 8242004781 | 5999000000 | 1505708730 | 2 | 9300.53 | USD | 53559.04 | BRL | Ref. 101-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador Axial para telhado 5000 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403084 | Axial roof fan 5000 ACMF
LCP-230060 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45751 | 8242004781 | 5999000000 | 1505708730 | 3 | 12750.08 | USD | 73424.01 | BRL | Ref. 101-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador Axial para telhado 1000 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403085 | Axial roof fan 1000 ACMF
LCP-230060 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45751 | 8242004781 | 5999000000 | 1505708730 | 1 | 6579.83 | USD | 37891.33 | BRL | Ref. 101-1 Recebimento Fatura Transferencia de con | Ventilador axial telhado 12,450 ACMF | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403086 | Axial roof fan 12,450 ACMF
LCP-230060 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45764 | 8241963424 | 5999000000 | 1506242413 | 1 | 67306.59 | USD | 387599.15 | BRL | Ref. 562876-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Bomba p torre de resf. 454 m³/h | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403075 | Pump for cooling tower 454 m³/h
LCP-230060 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45764 | 8241969198 | 5999000000 | 1506242481 | 2 | 4403.59 | USD | 25359.02 | BRL | Ref. 562910-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Bomba centrifuga de água 14,3 L/s | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403178 | Centrifugal water pump 14.3 L/s
LCP-230060 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45764 | 8241938651 | 5999000000 | 1506246680 | 1 | 181856.46 | USD | 1047258.63 | BRL | Ref. 2184-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | Painel de Baixa tensão 480V 1600A 65kA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2310035 | Low Voltage Panel 480V 1600A 65kA
LCP-230060 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45764 | 8241938651 | 5999000000 | 1506246685 | 0 | -16821.72 | USD | -96871.43 | BRL | Ref. 2184-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Painel de Baixa tensão 480V 1600A 65kA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2310035 | Low Voltage Panel 480V 1600A 65kA
LCP-230060 | abril | 45503 | 2025 | 4 | 45764 | 8241904832 | 5999000000 | 1506248195 | 135588.98 | 23545.03 | USD | 135588.98 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45503 | 2025 | 4 | 45764 | 8241904832 | 5999000000 | 1506248367 | 917742.2 | 159365.93 | USD | 917742.2 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45503 | 2025 | 4 | 45764 | 8241904832 | 5999000000 | 1506248667 | 24280.79 | 4216.36 | USD | 24280.79 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45503 | 2025 | 4 | 45764 | 8241904832 | 5999000000 | 1506248684 | 102372.83 | 17777.04 | USD | 102372.83 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45503 | 2025 | 4 | 45764 | 8241904832 | 5999000000 | 1506248726 | 171073.48 | 29706.91 | USD | 171073.48 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45503 | 2025 | 4 | 45764 | 8241904832 | 5999000000 | 1506248767 | 22831.54 | 3964.7 | USD | 22831.54 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45769 | 8241969198 | 5999000000 | 1506435735 | 0 | -407.33 | USD | -2345.71 | BRL | Ref. 562910-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Bomba centrifuga de água 14,3 L/s | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403178 | Centrifugal water pump 14.3 L/s
LCP-230060 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45769 | 8241963424 | 5999000000 | 1506435744 | 0 | -6225.86 | USD | -35852.93 | BRL | Ref. 562876-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Bomba p torre de resf. 454 m³/h | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403075 | Pump for cooling tower 454 m³/h
LCP-230060 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45769 | 8241992617 | 5999000000 | 1506454745 | 2 | 7356.04 | USD | 42361.33 | BRL | Ref. 97994-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | WATER VALVE G780-AFX24-MFT-S-X1 BELIMO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411119 | WATER VALVE G780-AFX24-MFT-S-X1 BELIMO
LCP-230060 | abril | 45764 | 2025 | 4 | 45769 | 8241992617 | 5999000000 | 1506458646 | 0 | -1042.28 | USD | -6002.21 | BRL | Ref. 97994-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | WATER VALVE G780-AFX24-MFT-S-X1 BELIMO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411119 | WATER VALVE G780-AFX24-MFT-S-X1 BELIMO
LCP-230060 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45772 | 8241904832 | 5999000000 | 1506625428 | 0 | -14741.35 | USD | -84891.16 | BRL | Ref. 2972-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45772 | 8241904832 | 5999000000 | 1506625921 | 0 | -366.74 | USD | -2111.92 | BRL | Ref. 2976-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45772 | 8241904832 | 5999000000 | 1506626310 | 0 | -390.01 | USD | -2245.97 | BRL | Ref. 2973-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45772 | 8241904832 | 5999000000 | 1506627120 | 0 | -1644.38 | USD | -9469.49 | BRL | Ref. 2974-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45772 | 8241904832 | 5999000000 | 1506627154 | 0 | -2747.89 | USD | -15824.29 | BRL | Ref. 2975-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45772 | 8241904832 | 5999000000 | 1506627186 | 0 | -2177.92 | USD | -12541.98 | BRL | Ref. 2977-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -591.41 | USD | -3405.76 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896581 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896582 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896583 | 0 | 0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896584 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | maio | 45503 | 2025 | 5 | 45798 | 8241904832 | 5999000000 | 1507933290 | 135588.98 | 24067.04 | USD | 135588.98 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45503 | 2025 | 5 | 45798 | 8241904832 | 5999000000 | 1507933440 | 1776597.9 | 315346.13 | USD | 1776597.9 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45503 | 2025 | 5 | 45798 | 8241904832 | 5999000000 | 1507933811 | 13874.74 | 2462.77 | USD | 13874.74 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45503 | 2025 | 5 | 45798 | 8241904832 | 5999000000 | 1507933822 | 28062.73 | 4981.13 | USD | 28062.73 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45503 | 2025 | 5 | 45798 | 8241904832 | 5999000000 | 1507933825 | 307825.97 | 54639.11 | USD | 307825.97 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45503 | 2025 | 5 | 45798 | 8241904832 | 5999000000 | 1507933830 | 50834.01 | 9023.04 | USD | 50834.01 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241904832 | 5999000000 | 1508174402 | 0 | -29169.52 | USD | -164335.31 | BRL | Ref. 2994-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241904832 | 5999000000 | 1508174434 | 0 | -227.81 | USD | -1283.41 | BRL | Ref. 2995-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241904832 | 5999000000 | 1508174473 | 0 | -460.75 | USD | -2595.81 | BRL | Ref. 2996-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45803 | 8241904832 | 5999000000 | 1508175449 | 0 | -5054.12 | USD | -28473.9 | BRL | Ref. 2997-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45804 | 8241904832 | 5999000000 | 1508251815 | 0 | -2226.2 | USD | -12541.98 | BRL | Ref. 2993-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414356 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | junho | 45805 | 2025 | 6 | 45812 | 8241904832 | 5999000000 | 1508680811 | 0 | -894.6 | USD | -4702.14 | BRL | Ref. 2999-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45824 | 8241992617 | 5999000000 | 1509276529 | 1 | 23282.79 | USD | 132138.41 | BRL | Ref. 99381-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | Unidade de tratamento de Ar 8000 CFM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403087 | Air handling unit 8000 CFM
LCP-230060 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45824 | 8241992617 | 5999000000 | 1509276530 | 0 | -217.85 | USD | -1236.36 | BRL | Ref. 99381-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Unidade de tratamento de Ar 8000 CFM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2403087 | Air handling unit 8000 CFM
LCP-230060 | junho | 45503 | 2025 | 6 | 45828 | 8241904832 | 5999000000 | 1509502177 | 1775807.4 | 312897.26 | USD | 1775807.4 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45503 | 2025 | 6 | 45828 | 8241904832 | 5999000000 | 1509502240 | 28948.53 | 5100.73 | USD | 28948.53 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45503 | 2025 | 6 | 45828 | 8241904832 | 5999000000 | 1509502412 | 84188.18 | 14833.96 | USD | 84188.18 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45503 | 2025 | 6 | 45828 | 8241904832 | 5999000000 | 1509502469 | 58653.76 | 10334.79 | USD | 58653.76 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45503 | 2025 | 6 | 45828 | 8241904832 | 5999000000 | 1509502476 | 141117.06 | 24864.83 | USD | 141117.06 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45832 | 8241904832 | 5999000000 | 1509696604 | 0 | -28942.99 | USD | -164262.18 | BRL | Ref. 3020-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45833 | 8241904832 | 5999000000 | 1509763132 | 0 | -2300 | USD | -13053.33 | BRL | Ref. 3019-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45833 | 8241904832 | 5999000000 | 1509763186 | 0 | -1372.14 | USD | -7787.4 | BRL | Ref. 3016-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45833 | 8241904832 | 5999000000 | 1509764405 | 0 | -955.97 | USD | -5425.48 | BRL | Ref. 3017-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45833 | 8241904832 | 5999000000 | 1509764437 | 0 | -471.82 | USD | -2677.74 | BRL | Ref. 3018-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509870344 | 0 | -1935.92 | USD | -10987.06 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 06-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230060 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035399 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035500 | 0 | 66.14 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035501 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | janeiro | 45566 | 2025 | 1 | 45684 | 8241957015 | 5999000000 | 1502876725 | 10458.36 | 1693.52 | USD | 10458.36 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45538 | 2025 | 1 | 45684 | 8241932724 | 5999000000 | 1502876774 | 17750 | 2874.26 | USD | 17750 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45685 | 8241932724 | 5999000000 | 1502947059 | 0 | -265.87 | USD | -1641.88 | BRL | Ref. 486-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082138 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082139 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | fevereiro | 45566 | 2025 | 2 | 45709 | 8241957015 | 5999000000 | 1503943256 | 10458.36 | 1798.32 | USD | 10458.36 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | fevereiro | 45538 | 2025 | 2 | 45709 | 8241932724 | 5999000000 | 1503943529 | 17750 | 3052.11 | USD | 17750 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240866 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | março | 45538 | 2025 | 3 | 45734 | 8241932724 | 5999000000 | 1504974166 | 17750 | 3042.17 | USD | 17750 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45566 | 2025 | 3 | 45734 | 8241957015 | 5999000000 | 1504978046 | 6395 | 1096.04 | USD | 6395 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45674 | 2025 | 3 | 45735 | 8242051688 | 5999000000 | 1505029530 | 18015.5 | 3087.68 | USD | 18015.5 | BRL | Assistência Técnica | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45674 | 2025 | 3 | 45740 | 8242051688 | 5999000000 | 1505215426 | 1864.5 | 319.56 | USD | 1864.5 | BRL | Assistência Técnica | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45741 | 8242051688 | 5999000000 | 1505262138 | 0 | -29.56 | USD | -172.46 | BRL | Ref. 116611-0 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45741 | 8242051688 | 5999000000 | 1505262203 | 0 | -285.61 | USD | -1666.44 | BRL | Ref. 74365-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45743 | 8241932724 | 5999000000 | 1505366754 | 0 | -281.4 | USD | -1641.88 | BRL | Ref. 509-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520802 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520803 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | abril | 45538 | 2025 | 4 | 45762 | 8241932724 | 5999000000 | 1506133065 | 17750 | 3082.29 | USD | 17750 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45566 | 2025 | 4 | 45762 | 8241957015 | 5999000000 | 1506133070 | 10458.36 | 1816.09 | USD | 10458.36 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45763 | 2025 | 4 | 45772 | 8241932724 | 5999000000 | 1506616598 | 0 | -285.11 | USD | -1641.88 | BRL | Ref. 519-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896585 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896586 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | maio | 45566 | 2025 | 5 | 45790 | 8241957015 | 5999000000 | 1507491013 | 10458.36 | 1856.36 | USD | 10458.36 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45538 | 2025 | 5 | 45790 | 8241932724 | 5999000000 | 1507491056 | 17750 | 3150.63 | USD | 17750 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45798 | 8241932724 | 5999000000 | 1507928223 | 0 | -291.44 | USD | -1641.88 | BRL | Ref. 528-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45799 | 8241957015 | 5999000000 | 1507967038 | 0 | -171.71 | USD | -967.4 | BRL | Ref. 529-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414357 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | junho | 45566 | 2025 | 6 | 45826 | 8241957015 | 5999000000 | 1509376101 | 10458.36 | 1842.76 | USD | 10458.36 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45538 | 2025 | 6 | 45826 | 8241932724 | 5999000000 | 1509376114 | 17750 | 3127.55 | USD | 17750 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45637 | 2025 | 6 | 45831 | 8242019397 | 5999000000 | 1509643751 | 2929.38 | 516.16 | USD | 2929.38 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45832 | 8242019397 | 5999000000 | 1509692126 | 0 | -47.75 | USD | -270.96 | BRL | Ref. 4407-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035504 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035506 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230096 | junho | 45813 | 2025 | 6 | 45828 | 4500479924 | 5999000000 | 1509503094 | 1 | 125390.99 | USD | 711640.14 | BRL | PROJETO-BR00855I25 | X-series Metal Detector Conveyor Belt | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2503034 | X-series Metal Detector Conveyor Belt
LCP-230096 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035508 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230096 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509878547 | 0 | 153.29 | USD | 870 | BRL | Sem Parar - Provisão Junho/2025 |  | 1300030010 | Prpd Exp-Imp/Exp
LCP-230096 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510018672 | 0 | 70.26 | USD | 398.75 | BRL | DP IMP Junho/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230096 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035509 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230098 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45748 |  | 5999000000 | 1505575545 | 1 | 15621.55 | USD | 76083.9 | BRL | Ref. Recebimento Mercador Transferencia de con |  | 1169910000 | RM-Supplies-Ctrl | CC2870024 | THREAD SEWING
LCP-230098 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45748 |  | 5999000000 | 1505575545 | 1 | 6490.64 | USD | 33941.5 | BRL | Ref. Recebimento Mercador Transferencia de con |  | 1169910000 | RM-Supplies-Ctrl | CC2267094 | CYLINDER EXTENSION
LCP-230098 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896589 | 0 | -3006.35 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230098 | março | 45527 | 2025 | 3 | 45729 | 8241925925 | 5999000000 | 1504772955 | 21000 | 3599.19 | USD | 21000 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230098 | abril | 45562 | 2025 | 4 | 45761 | 8241925925 | 5999000000 | 1506079561 | 0 | -289.86 | USD | -1942.5 | BRL | Ref. 24119-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230098 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896591 | 0 | -47.54 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230112 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505358532 | 0 | 937.94 | USD | 5472.57 | BRL | Estorno de impostos - NF's 335 e 352 - Campo de Pr |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230112 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520806 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230125 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502992105 | 0 | 31090.56 | USD | 192000 | BRL | Adiantamento SPI - 8241969226 |  | 1300032020 | Ppd Advances Capex
LCP-230125 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45800 | 8241969226 | 5999000000 | 1508044108 | 1 | 103602.97 | USD | 583678.72 | BRL | Ref. 10466-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | PAINEL ELET. AUT. ESTEIRAS CM ANCHIETA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404277 | ELECTRICAL PANEL AUT. CM ANCHIETA MATS
LCP-230125 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45800 | 8241969226 | 5999000000 | 1508044109 | 0 | -9583.07 | USD | -53989.13 | BRL | Ref. 10466-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PAINEL ELET. AUT. ESTEIRAS CM ANCHIETA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404277 | ELECTRICAL PANEL AUT. CM ANCHIETA MATS
LCP-230125 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508413591 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230125 | junho | 45686 | 2025 | 6 | 45833 |  | 5999000000 | 1509744934 | 0 | -31090.56 | USD | -192000 | BRL | Adiantamento SPI - 8241969226 |  | 1300032020 | Ppd Advances Capex
LCP-230125 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510033849 | 0 | -2739.84 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230154 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505518457 | 0 | -6512.82 | USD | -38000 | BRL | RECLASS PROJ CC |  | 5705500000 | Tech&Clr Out Serv
LCP-230154 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505519485 | 0 | 1100.86 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-230154 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520123 | 0 | -2201.72 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-230158 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241980254 | 5999000000 | 1502074612 | 14 | 46718.46 | USD | 288510.19 | BRL | Ref. 165793-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ENCODERS DE SEGURANÇA CIP 843ES | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408242 | CIP 843ES SAFETY ENCODERS
LCP-230158 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241980254 | 5999000000 | 1502074612 | 14 | 232.08 | USD | 1433.23 | BRL | Ref. 165793-1 Recebimento Fatura Transferencia de | PVC CABLE, YELLOW, BRAIDED SHIELD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408241 | PVC CABLE, YELLOW, BRAIDED SHIELD
LCP-230158 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241980254 | 5999000000 | 1502074612 | 10 | 575.33 | USD | 3552.94 | BRL | Ref. 165793-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABOS ETHERNET 1585 CAT5E, 100BASE-TX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408240 | 1585 CAT5E, 100BASE-TX ETHERNET CABLES
LCP-230158 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241980254 | 5999000000 | 1502074614 | 0 | -5139.81 | USD | -31740.93 | BRL | Ref. 165793-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | ENCODERS DE SEGURANÇA CIP 843ES | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408242 | CIP 843ES SAFETY ENCODERS
LCP-230158 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241980254 | 5999000000 | 1502074614 | 0 | -27.4 | USD | -169.2 | BRL | Ref. 165793-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PVC CABLE, YELLOW, BRAIDED SHIELD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408241 | PVC CABLE, YELLOW, BRAIDED SHIELD
LCP-230158 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45663 | 8241980254 | 5999000000 | 1502074614 | 0 | -67.93 | USD | -419.5 | BRL | Ref. 165793-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABOS ETHERNET 1585 CAT5E, 100BASE-TX | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408240 | 1585 CAT5E, 100BASE-TX ETHERNET CABLES
LCP-230158 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503023508 | 0 | -6880.39 | USD | -42489.92 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 01-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230158 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082142 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230158 | fevereiro | 45698 | 2025 | 2 | 45702 | 8242026420 | 5999000000 | 1503650943 | 6 | 21866.81 | USD | 127169.56 | BRL | Ref. 167031-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Relé de segurança DOLD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411039 | DOLD safety relay
LCP-230158 | fevereiro | 45698 | 2025 | 2 | 45702 | 8242026420 | 5999000000 | 1503651183 | 0 | -2581.74 | USD | -15014.45 | BRL | Ref. 167031-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Relé de segurança DOLD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411039 | DOLD safety relay
LCP-230158 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45713 | 8242079983 | 5999000000 | 1504096202 | 8 | 2072.11 | USD | 12050.64 | BRL | Ref. 1113325-4 Recebimento Fatura Transferencia de | VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE VFS3330-5DZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502098
LCP-230158 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45713 | 8242079983 | 5999000000 | 1504096702 | 0 | -168.67 | USD | -980.93 | BRL | Ref. 1113325-4 Fatura Fornecedor Transferencia de | VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE VFS3330-5DZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502098
LCP-230158 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504133719 | 0 | -1822.23 | USD | -10597.47 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 02-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230158 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45713 | 8242079983 | 5999000000 | 1504144073 | 0 | 168.67 | USD | 980.93 | BRL | Ref. 1113325-4 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE VFS3330-5DZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502098
LCP-230158 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45714 | 8242079983 | 5999000000 | 1504144505 | 0 | -417.33 | USD | -2427.01 | BRL | Ref. 1113325-4 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE VFS3330-5DZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502098
LCP-230158 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504192010 | 0 | -7307.25 | USD | -42496.36 | BRL | Reclass entre projetos |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230158 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240868 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230158 | março | 45677 | 2025 | 3 | 45741 | 8242052540 | 5999000000 | 1505271000 | 125957.46 | 21587.85 | USD | 125957.46 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45742 | 8242052540 | 5999000000 | 1505314548 | 0 | -1996.88 | USD | -11651.07 | BRL | Ref. 26058-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520809 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230158 | abril | 45373 | 2025 | 4 | 45771 | 8241777294 | 5999000000 | 1506561976 | 64493.94 | 11199.37 | USD | 64493.94 | BRL | Assistência Técnica | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | abril | 45373 | 2025 | 4 | 45771 | 8241777294 | 5999000000 | 1506562230 | 396048.34 | 68773.79 | USD | 396048.34 | BRL | Assistência Técnica | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | abril | 45677 | 2025 | 4 | 45771 | 8242052540 | 5999000000 | 1506571652 | 54692.06 | 9497.28 | USD | 54692.06 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45772 | 8242052540 | 5999000000 | 1506613888 | 0 | -878.5 | USD | -5059.02 | BRL | Ref. 26258-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45772 | 8241777294 | 5999000000 | 1506624959 | 0 | -6361.57 | USD | -36634.47 | BRL | Ref. 533-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45772 | 8241777294 | 5999000000 | 1506624990 | 0 | -1035.94 | USD | -5965.69 | BRL | Ref. 532-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896592 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230158 | maio | 45677 | 2025 | 5 | 45800 | 8242052540 | 5999000000 | 1508049671 | 62978.73 | 11178.72 | USD | 62978.73 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45804 | 8242052540 | 5999000000 | 1508226283 | 0 | -1034.03 | USD | -5825.53 | BRL | Ref. 26469-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414359 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230158 | junho | 45608 | 2025 | 6 | 45827 | 8241992336 | 5999000000 | 1509428451 | 192500 | 33918.5 | USD | 192500 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | junho | 45677 | 2025 | 6 | 45832 | 8242052540 | 5999000000 | 1509707165 | 28174.7 | 4964.38 | USD | 28174.7 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8242052540 | 5999000000 | 1509746717 | 0 | -459.2 | USD | -2606.16 | BRL | Ref. 26682-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | junho | 45608 | 2025 | 6 | 45827 | 8241992336 | 5999000000 | 1509881332 | -192500 | -33918.5 | USD | -192500 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230158 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035510 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230159 | maio | 45454 | 2025 | 5 | 45791 | 8241864591 | 5999000000 | 1507553265 | 158850.56 | 28195.97 | USD | 158850.56 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230159 | maio | 45791 | 2025 | 5 | 45799 | 8241864591 | 5999000000 | 1507973170 | 0 | -2608.12 | USD | -14693.67 | BRL | Ref. 1297-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230159 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414360 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 1 | 835.25 | USD | 4873.39 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CORTINA DE LUZ 450LE4HL1200YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501090 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL1200YD
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 4 | 273.27 | USD | 1594.43 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Plug-in Transmissor para Transceptor | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2108067 | Transmitter to Transceiver Plug-in
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 4 | 184.42 | USD | 1076 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | PLUG-IN TRANSMISSOR 450LAPTPW5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501097 | PLUG-IN TRANSMITTER 450LAPTPW5
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 2 | 475.27 | USD | 2773.06 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE DE TRAVAMENTO 440G-T27241 BB06 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7937555 | GUARDING LOCKING SWITCH 440G-T27241 BB06
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 2 | 228.36 | USD | 1332.41 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DO SENSOR 889M-F12AH-10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7803746 | SENSOR CABLE 889M-F12AH-10
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 8 | 2371.86 | USD | 13838.99 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | PEDAL DE SEGURANCA MODELO TFH232-22UEDR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506182 | SWITCH FOOT
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 8 | 397.66 | USD | 2320.21 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTAO PULSADOR VERMELHO 800TFX6A5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7907159 | PUSH BUTTON RED 800TFX6A5
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 8 | 481.79 | USD | 2811.09 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTAO PULSADOR CONT MOMENTANEO 800TQBH2B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533260 | PUSH BOTTOM BLUE 800T-QBH2B
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534244 | 4 | 240.9 | USD | 1405.55 | BRL | Ref. 167850-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTÃO PULSADOR DE CONTATO MOMENTÂNEO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308130 | MOMENTARY CONTACT PUSH BUTTON
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -91.9 | USD | -536.18 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CORTINA DE LUZ 450LE4HL1200YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501090 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL1200YD
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -32.26 | USD | -188.25 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Plug-in Transmissor para Transceptor | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2108067 | Transmitter to Transceiver Plug-in
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -21.78 | USD | -127.03 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PLUG-IN TRANSMISSOR 450LAPTPW5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501097 | PLUG-IN TRANSMITTER 450LAPTPW5
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -56.11 | USD | -327.41 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE DE TRAVAMENTO 440G-T27241 BB06 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7937555 | GUARDING LOCKING SWITCH 440G-T27241 BB06
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -26.96 | USD | -157.31 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DO SENSOR 889M-F12AH-10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7803746 | SENSOR CABLE 889M-F12AH-10
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -477.69 | USD | -2787.17 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PEDAL DE SEGURANCA MODELO TFH232-22UEDR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506182 | SWITCH FOOT
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -46.95 | USD | -273.94 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTAO PULSADOR VERMELHO 800TFX6A5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7907159 | PUSH BUTTON RED 800TFX6A5
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -56.88 | USD | -331.89 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTAO PULSADOR CONT MOMENTANEO 800TQBH2B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533260 | PUSH BOTTOM BLUE 800T-QBH2B
LCP-230159 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066931 | 5999000000 | 1504534251 | 0 | -28.44 | USD | -165.94 | BRL | Ref. 167850-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTÃO PULSADOR DE CONTATO MOMENTÂNEO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308130 | MOMENTARY CONTACT PUSH BUTTON
LCP-230159 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45737 | 8242066931 | 5999000000 | 1505110243 | 9 | 337.22 | USD | 1967.59 | BRL | Ref. 168341-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANCA. SENATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7540358 | SWITCH SAFETY
LCP-230159 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45737 | 8242066931 | 5999000000 | 1505110244 | 0 | -39.81 | USD | -232.3 | BRL | Ref. 168341-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANCA. SENATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7540358 | SWITCH SAFETY
LCP-230159 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505356824 | 0 | -340.05 | USD | -1984.07 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 03-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230159 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520811 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230159 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066931 | 5999000000 | 1505702776 | 4 | 293.12 | USD | 1687.97 | BRL | Ref. 168719-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ESTACAO DE FERRO FUNDIDO 800T4TZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1912037 | CAST IRON STATION 800T4TZ
LCP-230159 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066931 | 5999000000 | 1505702776 | 8 | 402.58 | USD | 2318.33 | BRL | Ref. 168719-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ESTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO 800T-2TZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501123 | CAST IRON STATION 800T-2TZ
LCP-230159 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066931 | 5999000000 | 1505702778 | 0 | -32.25 | USD | -185.7 | BRL | Ref. 168719-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | ESTACAO DE FERRO FUNDIDO 800T4TZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1912037 | CAST IRON STATION 800T4TZ
LCP-230159 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066931 | 5999000000 | 1505702778 | 0 | -47.61 | USD | -274.18 | BRL | Ref. 168719-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | ESTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO 800T-2TZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501123 | CAST IRON STATION 800T-2TZ
LCP-230159 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066931 | 5999000000 | 1505703311 | 8 | 356.33 | USD | 2052.02 | BRL | Ref. 168667-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ESTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308129 | CAST IRON STATION
LCP-230159 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066931 | 5999000000 | 1505703312 | 0 | -39.2 | USD | -225.75 | BRL | Ref. 168667-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | ESTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308129 | CAST IRON STATION
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779499 | 5999000000 | 1505799969 | 1 | 91526.3 | USD | 527073.42 | BRL | Ref. 223704-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779499 | 5999000000 | 1505799969 | 1 | 92574.92 | USD | 533112.12 | BRL | Ref. 223704-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779499 | 5999000000 | 1505799972 | 1 | 6842.76 | USD | 39405.49 | BRL | Ref. 223702-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779499 | 5999000000 | 1505799972 | 1 | 8563.24 | USD | 49313.24 | BRL | Ref. 223702-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230159 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779499 | 5999000000 | 1505902280 | 0 | 15.04 | USD | 86.57 | BRL | Ref. 223702-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230159 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779499 | 5999000000 | 1505902280 | 0 | 18.82 | USD | 108.33 | BRL | Ref. 223702-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230159 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779499 | 5999000000 | 1505903902 | 0 | 201.08 | USD | 1157.97 | BRL | Ref. 223704-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230159 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779499 | 5999000000 | 1505903902 | 0 | 203.38 | USD | 1171.23 | BRL | Ref. 223704-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779499 | 5999000000 | 1506088763 | 1 | 48530.52 | USD | 279473.22 | BRL | Ref. 225386-11 Recebimento Fatura Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779499 | 5999000000 | 1506088764 | 0 | 4141.87 | USD | 23851.79 | BRL | Ref. 225386-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230159 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45764 | 8242066931 | 5999000000 | 1506225174 | 3 | 113.89 | USD | 655.86 | BRL | Ref. 169289-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANCA. SENATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7540358 | SWITCH SAFETY
LCP-230159 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45764 | 8242066931 | 5999000000 | 1506225180 | 0 | -13.44 | USD | -77.42 | BRL | Ref. 169289-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANCA. SENATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7540358 | SWITCH SAFETY
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779499 | 5999000000 | 1506531264 | 0 | -4141.87 | USD | -23851.79 | BRL | Ref. 225386-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779499 | 5999000000 | 1506531267 | 0 | 442.9 | USD | 2550.48 | BRL | Ref. 225386-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779499 | 5999000000 | 1506839185 | 0 | -442.9 | USD | -2550.48 | BRL | Ref. 225386-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230159 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45776 | 8241779499 | 5999000000 | 1506839539 | 0 | 106.63 | USD | 614 | BRL | Ref. 225386-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230159 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -23650.79 | USD | -136198.05 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230159 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896593 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066931 | 5999000000 | 1506944370 | 2 | 3478.8 | USD | 19598.88 | BRL | Ref. 169786-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Cortina de luz | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308126 | light curtain
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066931 | 5999000000 | 1506944370 | 2 | 2550.03 | USD | 14366.35 | BRL | Ref. 169786-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CORTINA DE LUZ 450LE4HL1800YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501072 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL1800YD
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066931 | 5999000000 | 1506944370 | 4 | 329.66 | USD | 1857.26 | BRL | Ref. 169786-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE DE INTERTRAVAMENTO 440K-MT55080 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1015151 | INTERLOCK SWITCHES 440K-MT55080
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066931 | 5999000000 | 1506944371 | 0 | -410.73 | USD | -2313.98 | BRL | Ref. 169786-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cortina de luz | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308126 | light curtain
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066931 | 5999000000 | 1506944371 | 0 | -280.55 | USD | -1580.55 | BRL | Ref. 169786-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CORTINA DE LUZ 450LE4HL1800YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501072 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL1800YD
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066931 | 5999000000 | 1506944371 | 0 | -38.92 | USD | -219.28 | BRL | Ref. 169786-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE DE INTERTRAVAMENTO 440K-MT55080 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1015151 | INTERLOCK SWITCHES 440K-MT55080
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066931 | 5999000000 | 1506945476 | 3 | 8.9 | USD | 50.15 | BRL | Ref. 169724-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066931 | 5999000000 | 1506945478 | 0 | -0.98 | USD | -5.52 | BRL | Ref. 169724-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066931 | 5999000000 | 1507310818 | 7 | 235.55 | USD | 1327.06 | BRL | Ref. 169812-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MINI SUPORTE REF. 442LAMBSZMN3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810013 | MINI SUPPORT REF. 442LAMBSZMN3
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066931 | 5999000000 | 1507310818 | 7 | 547.43 | USD | 3084.1 | BRL | Ref. 169812-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO P/ SCANNER SEGURANCA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1811236 | SAFETY CABLE FOR SCANNER
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066931 | 5999000000 | 1507310818 | 1 | 219.7 | USD | 1237.76 | BRL | Ref. 169812-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CORTINA DE LUZ 450LE4HL0150YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501096 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL0150YD
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066931 | 5999000000 | 1507310818 | 5 | 14.84 | USD | 83.59 | BRL | Ref. 169812-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066931 | 5999000000 | 1507311419 | 0 | -25.91 | USD | -146 | BRL | Ref. 169812-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MINI SUPORTE REF. 442LAMBSZMN3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810013 | MINI SUPPORT REF. 442LAMBSZMN3
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066931 | 5999000000 | 1507311419 | 0 | -64.63 | USD | -364.11 | BRL | Ref. 169812-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO P/ SCANNER SEGURANCA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1811236 | SAFETY CABLE FOR SCANNER
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066931 | 5999000000 | 1507311419 | 0 | -24.17 | USD | -136.17 | BRL | Ref. 169812-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CORTINA DE LUZ 450LE4HL0150YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501096 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL0150YD
LCP-230159 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066931 | 5999000000 | 1507311419 | 0 | -1.63 | USD | -9.19 | BRL | Ref. 169812-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230159 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45800 | 8242066931 | 5999000000 | 1508038766 | 1 | 39.68 | USD | 223.53 | BRL | Ref. 170458-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO, TIPO CORDSET 889DF5BC20 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501098 | CABLE, CORDSET TYPE 889DF5BC20
LCP-230159 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45800 | 8242066931 | 5999000000 | 1508038767 | 0 | -4.69 | USD | -26.4 | BRL | Ref. 170458-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO, TIPO CORDSET 889DF5BC20 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501098 | CABLE, CORDSET TYPE 889DF5BC20
LCP-230159 | maio | 45443 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508254025 | 0 | -74162.89 | USD | -382223.81 | BRL | ADTO SIEMENS PO 8241779499 |  | 1300032020 | Ppd Advances Capex
LCP-230159 | maio | 45805 | 2025 | 5 | 45805 |  | 5999000000 | 1508285288 | 0 | -808.03 | USD | -4552.28 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 05-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230159 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414362 | 0 | 6318.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230159 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242066931 | 5999000000 | 1510270380 | 5 | 8950.31 | USD | 48997.19 | BRL | Ref. 171806-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Cortina de luz | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308126 | light curtain
LCP-230159 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242066931 | 5999000000 | 1510270381 | 0 | -1056.73 | USD | -5784.93 | BRL | Ref. 171806-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cortina de luz | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308126 | light curtain
LCP-230166 | janeiro | 45448 | 2025 | 1 | 45672 | 8241858139 | 5999000000 | 1502436327 | 142076.11 | 23006.38 | USD | 142076.11 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230166 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45685 | 8241858139 | 5999000000 | 1502950128 | 0 | -2128.09 | USD | -13142.04 | BRL | Ref. 1233-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230166 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082143 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230166 | maio | 45376 | 2025 | 5 | 45799 | 8241779505 | 5999000000 | 1507982180 | 104909 | 18621.35 | USD | 104909 | BRL | Elaboração de programa de computador | Elaboração de programa de computador | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230166 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45804 | 8241779505 | 5999000000 | 1508245042 | 0 | -1722.48 | USD | -9704.08 | BRL | Ref. 10732-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Elaboração de programa de computador | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230166 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414363 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230166 | junho | 45687 | 2025 | 6 | 45831 | 8242061003 | 5999000000 | 1509634579 | 3750 | 660.75 | USD | 3750 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230166 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45667 | 8242035858 | 5999000000 | 1502239943 | 46 | 1558.38 | USD | 9623.79 | BRL | Ref. 166093-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230166 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45667 | 8242035858 | 5999000000 | 1502239943 | 15 | 510.54 | USD | 3152.81 | BRL | Ref. 166093-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230166 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45667 | 8242035858 | 5999000000 | 1502239944 | 0 | -183.96 | USD | -1136.06 | BRL | Ref. 166093-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230166 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45667 | 8242035858 | 5999000000 | 1502239944 | 0 | -60.29 | USD | -372.28 | BRL | Ref. 166093-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230166 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503023508 | 0 | -172.41 | USD | -1064.73 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 01-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230166 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082144 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230166 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45702 | 8242035858 | 5999000000 | 1503650942 | 14 | 503.64 | USD | 2928.98 | BRL | Ref. 167173-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230166 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45702 | 8242035858 | 5999000000 | 1503650942 | 45 | 1626.38 | USD | 9458.43 | BRL | Ref. 167173-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230166 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45702 | 8242035858 | 5999000000 | 1503651175 | 0 | -59.45 | USD | -345.75 | BRL | Ref. 167173-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230166 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45702 | 8242035858 | 5999000000 | 1503651175 | 0 | -192.04 | USD | -1116.82 | BRL | Ref. 167173-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230166 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504133719 | 0 | -177.5 | USD | -1032.28 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 02-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230166 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240869 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1505569419 | 1 | 6572.26 | USD | 37847.74 | BRL | Ref. 215882-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1505569419 | 1 | 534.03 | USD | 3075.34 | BRL | Ref. 215882-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB11 4x 1,5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411172 | Power cable 6FX5008-1BB11 4x 1.5
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1505569419 | 1 | 1928.03 | USD | 11102.97 | BRL | Ref. 215882-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1505569419 | 1 | 677.64 | USD | 3902.34 | BRL | Ref. 215882-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412008 | Power cable 6FX5008-1BB21-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1505569544 | 0 | -723.06 | USD | -4163.88 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1505569544 | 0 | -76.64 | USD | -441.39 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB11 4x 1,5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411172 | Power cable 6FX5008-1BB11 4x 1.5
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1505569544 | 0 | -212.11 | USD | -1221.51 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1505569544 | 0 | -74.55 | USD | -429.32 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412008 | Power cable 6FX5008-1BB21-1FA0
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779506 | 5999000000 | 1505799967 | 1 | 56976.62 | USD | 328111.82 | BRL | Ref. 223703-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779506 | 5999000000 | 1505799967 | 1 | 23870.37 | USD | 137462.55 | BRL | Ref. 223703-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779506 | 5999000000 | 1505799973 | 1 | 2132.66 | USD | 12281.35 | BRL | Ref. 223700-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779506 | 5999000000 | 1505799973 | 1 | 1277.75 | USD | 7358.21 | BRL | Ref. 223700-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230166 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779506 | 5999000000 | 1505902262 | 0 | 4.68 | USD | 26.99 | BRL | Ref. 223700-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230166 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779506 | 5999000000 | 1505902262 | 0 | 2.81 | USD | 16.17 | BRL | Ref. 223700-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230166 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779506 | 5999000000 | 1505902293 | 0 | 125.17 | USD | 720.85 | BRL | Ref. 223703-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230166 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779506 | 5999000000 | 1505902293 | 0 | 52.45 | USD | 302.01 | BRL | Ref. 223703-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779506 | 5999000000 | 1506088762 | 1 | 15924.01 | USD | 91701.74 | BRL | Ref. 225806-11 Recebimento Fatura Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779506 | 5999000000 | 1506088978 | 0 | 1359.04 | USD | 7826.34 | BRL | Ref. 225806-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1506530921 | 0 | 723.06 | USD | 4163.88 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1506530921 | 0 | 76.64 | USD | 441.39 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB11 4x 1,5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411172 | Power cable 6FX5008-1BB11 4x 1.5
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1506530921 | 0 | 212.11 | USD | 1221.51 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45748 | 8242061983 | 5999000000 | 1506530921 | 0 | 74.55 | USD | 429.32 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412008 | Power cable 6FX5008-1BB21-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45770 | 8242061983 | 5999000000 | 1506530966 | 0 | -723.06 | USD | -4163.88 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45770 | 8242061983 | 5999000000 | 1506530966 | 0 | -76.64 | USD | -441.39 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB11 4x 1,5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411172 | Power cable 6FX5008-1BB11 4x 1.5
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45770 | 8242061983 | 5999000000 | 1506530966 | 0 | -332.62 | USD | -1915.44 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45770 | 8242061983 | 5999000000 | 1506530966 | 0 | -74.55 | USD | -429.32 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412008 | Power cable 6FX5008-1BB21-1FA0
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779506 | 5999000000 | 1506531269 | 0 | -1359.04 | USD | -7826.34 | BRL | Ref. 225806-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779506 | 5999000000 | 1506531293 | 0 | 145.32 | USD | 836.87 | BRL | Ref. 225806-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45770 | 8242061983 | 5999000000 | 1506837150 | 0 | 723.06 | USD | 4163.88 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45770 | 8242061983 | 5999000000 | 1506837150 | 0 | 76.64 | USD | 441.39 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB11 4x 1,5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411172 | Power cable 6FX5008-1BB11 4x 1.5
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45770 | 8242061983 | 5999000000 | 1506837150 | 0 | 332.62 | USD | 1915.44 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45770 | 8242061983 | 5999000000 | 1506837150 | 0 | 74.55 | USD | 429.32 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412008 | Power cable 6FX5008-1BB21-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45776 | 8242061983 | 5999000000 | 1506837186 | 0 | -723.06 | USD | -4163.88 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45776 | 8242061983 | 5999000000 | 1506837186 | 0 | -76.64 | USD | -441.39 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB11 4x 1,5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411172 | Power cable 6FX5008-1BB11 4x 1.5
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45776 | 8242061983 | 5999000000 | 1506837186 | 0 | -343.57 | USD | -1978.53 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230166 | abril | 45728 | 2025 | 4 | 45776 | 8242061983 | 5999000000 | 1506837186 | 0 | -74.55 | USD | -429.32 | BRL | Ref. 215882-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412008 | Power cable 6FX5008-1BB21-1FA0
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779506 | 5999000000 | 1506839558 | 0 | -145.32 | USD | -836.87 | BRL | Ref. 225806-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230166 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45776 | 8241779506 | 5999000000 | 1506839760 | 0 | 34.98 | USD | 201.47 | BRL | Ref. 225806-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230166 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -10768.82 | USD | -62014.49 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230166 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896594 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230166 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45791 | 8242053618 | 5999000000 | 1507557351 | 0.3 | 10631.77 | USD | 59897.29 | BRL | Ref. 5526-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230166 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45800 | 8242061003 | 5999000000 | 1508035938 | 1 | 7987.5 | USD | 45000 | BRL | Ref. 1371-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | proteção modular em alumínio | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411169 | modular aluminum protection
LCP-230166 | maio | 45443 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508254025 | 0 | -29954.08 | USD | -154378.59 | BRL | ADTO SIEMENS PO 8241779506 |  | 1300032020 | Ppd Advances Capex
LCP-230166 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45791 | 8242053618 | 5999000000 | 1508282233 | -0.3 | -10631.77 | USD | -59897.28 | BRL | Ref. 5526-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230166 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45805 | 8242053618 | 5999000000 | 1508290586 | 0.3 | 10631.77 | USD | 59897.3 | BRL | Ref. 5526-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230166 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414364 | 0 | 2551.93 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230166 | julho | 45841 | 2025 | 7 | 45841 | 8242053618 | 5999000000 | 1510216803 | 0.35 | 1214.14 | USD | 6646.65 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230167 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45709 | 8242035885 | 5999000000 | 1503936058 | 30 | 1079.25 | USD | 6276.54 | BRL | Ref. 167323-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230167 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45709 | 8242035885 | 5999000000 | 1503936061 | 0 | -127.43 | USD | -741.07 | BRL | Ref. 167323-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230167 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45709 | 8242035885 | 5999000000 | 1503945101 | 30 | 1079.25 | USD | 6276.54 | BRL | Ref. 167441-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230167 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45709 | 8242035885 | 5999000000 | 1503945106 | 0 | -127.43 | USD | -741.07 | BRL | Ref. 167441-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230167 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504133719 | 0 | -179.87 | USD | -1046.08 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 02-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230167 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240870 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230167 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45737 | 8242035885 | 5999000000 | 1505109065 | 36 | 1296.85 | USD | 7566.65 | BRL | Ref. 168206-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230167 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45737 | 8242035885 | 5999000000 | 1505109066 | 0 | -153.11 | USD | -893.35 | BRL | Ref. 168206-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230167 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505356824 | 0 | -108.07 | USD | -630.56 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 03-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230167 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520812 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230167 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242035885 | 5999000000 | 1505702847 | 18 | 656.98 | USD | 3783.33 | BRL | Ref. 168616-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230167 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242035885 | 5999000000 | 1505702848 | 0 | -77.57 | USD | -446.67 | BRL | Ref. 168616-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779508 | 5999000000 | 1505799964 | 1 | 53446.28 | USD | 307781.65 | BRL | Ref. 225042-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779508 | 5999000000 | 1505799964 | 1 | 1883.94 | USD | 10849.08 | BRL | Ref. 225042-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779508 | 5999000000 | 1505799964 | 1 | 25383.63 | USD | 146176.97 | BRL | Ref. 225042-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779508 | 5999000000 | 1505799974 | 1 | 2557.45 | USD | 14727.63 | BRL | Ref. 223698-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230167 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45755 | 8241779508 | 5999000000 | 1505856615 | 0 | 5.62 | USD | 32.35 | BRL | Ref. 223698-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779508 | 5999000000 | 1505904228 | 0 | 117.42 | USD | 676.18 | BRL | Ref. 225042-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779508 | 5999000000 | 1505904228 | 0 | 4.14 | USD | 23.84 | BRL | Ref. 225042-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779508 | 5999000000 | 1505904228 | 0 | 55.77 | USD | 321.15 | BRL | Ref. 225042-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230167 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45758 | 8242035885 | 5999000000 | 1505974983 | 6 | 218.99 | USD | 1261.11 | BRL | Ref. 169059-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230167 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45758 | 8242035885 | 5999000000 | 1505974984 | 0 | -25.85 | USD | -148.89 | BRL | Ref. 169059-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45761 | 8242040420 | 5999000000 | 1506088611 | 0 | -748.94 | USD | -4312.93 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45761 | 8242040420 | 5999000000 | 1506088611 | 0 | -225.21 | USD | -1296.88 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230167 | abril | 45709 | 2025 | 4 | 45761 | 8242040420 | 5999000000 | 1506088616 | 4 | 2807.59 | USD | 16168.1 | BRL | Ref. 210188-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412008 | Power cable 6FX5008-1BB21-1FA0
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779508 | 5999000000 | 1506088759 | 1 | 24682.52 | USD | 142139.45 | BRL | Ref. 225888-11 Recebimento Fatura Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779508 | 5999000000 | 1506088760 | 0 | 2106.54 | USD | 12130.97 | BRL | Ref. 225888-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45761 | 8242040420 | 5999000000 | 1506088766 | 1 | 6807.52 | USD | 39202.51 | BRL | Ref. 225188-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45761 | 8242040420 | 5999000000 | 1506088766 | 1 | 2046.99 | USD | 11788 | BRL | Ref. 225188-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230167 | abril | 45709 | 2025 | 4 | 45761 | 8242040420 | 5999000000 | 1506088767 | 0 | -308.88 | USD | -1778.77 | BRL | Ref. 210188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412008 | Power cable 6FX5008-1BB21-1FA0
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779508 | 5999000000 | 1506530983 | 0 | -2106.54 | USD | -12130.97 | BRL | Ref. 225888-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779508 | 5999000000 | 1506531134 | 0 | 225.25 | USD | 1297.17 | BRL | Ref. 225888-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45761 | 8242040420 | 5999000000 | 1506531176 | 0 | 748.94 | USD | 4312.93 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45761 | 8242040420 | 5999000000 | 1506531176 | 0 | 225.21 | USD | 1296.88 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45770 | 8242040420 | 5999000000 | 1506531261 | 0 | -748.94 | USD | -4312.93 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45770 | 8242040420 | 5999000000 | 1506531261 | 0 | -353.14 | USD | -2033.63 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779508 | 5999000000 | 1506837305 | 0 | -225.25 | USD | -1297.17 | BRL | Ref. 225888-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230167 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45776 | 8241779508 | 5999000000 | 1506837337 | 0 | 54.22 | USD | 312.28 | BRL | Ref. 225888-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45770 | 8242040420 | 5999000000 | 1506839132 | 0 | 748.94 | USD | 4312.93 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45770 | 8242040420 | 5999000000 | 1506839132 | 0 | 353.14 | USD | 2033.63 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45776 | 8242040420 | 5999000000 | 1506839172 | 0 | -748.94 | USD | -4312.93 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230167 | abril | 45751 | 2025 | 4 | 45776 | 8242040420 | 5999000000 | 1506839172 | 0 | -364.77 | USD | -2100.6 | BRL | Ref. 225188-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230167 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -11857.05 | USD | -68281.34 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230167 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896595 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230167 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45791 | 8242053618 | 5999000000 | 1507557351 | 0.3 | 10631.77 | USD | 59897.29 | BRL | Ref. 5526-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230167 | maio | 45800 | 2025 | 5 | 45800 | 8242060993 | 5999000000 | 1508035938 | 1 | 10028.75 | USD | 56500 | BRL | Ref. 1371-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | proteção modular em alumínio | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411169 | modular aluminum protection
LCP-230167 | maio | 45443 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508254025 | 0 | -32278.02 | USD | -166355.82 | BRL | ADTO SIEMENS PO 8241779508 |  | 1300032020 | Ppd Advances Capex
LCP-230167 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45791 | 8242053618 | 5999000000 | 1508282233 | -0.3 | -10631.77 | USD | -59897.28 | BRL | Ref. 5526-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230167 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45805 | 8242053618 | 5999000000 | 1508290586 | 0.3 | 10631.77 | USD | 59897.3 | BRL | Ref. 5526-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230167 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414365 | 0 | 2749.78 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230167 | janeiro | 45448 | 2025 | 1 | 45672 | 8241858164 | 5999000000 | 1502436343 | 143623.9 | 23257.02 | USD | 143623.9 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230167 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45685 | 8241858164 | 5999000000 | 1502950106 | 0 | -2151.28 | USD | -13285.21 | BRL | Ref. 1234-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230167 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082145 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230167 | junho | 45687 | 2025 | 6 | 45831 | 8242060993 | 5999000000 | 1509634911 | 4250 | 748.85 | USD | 4250 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230167 | julho | 45841 | 2025 | 7 | 45841 | 8242053618 | 5999000000 | 1510216803 | 0.35 | 1214.15 | USD | 6646.66 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230168 | janeiro | 45446 | 2025 | 1 | 45672 | 8241855900 | 5999000000 | 1502436361 | 143956.45 | 23310.87 | USD | 143956.45 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230168 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45685 | 8241855900 | 5999000000 | 1502949488 | 0 | -2156.26 | USD | -13315.97 | BRL | Ref. 1235-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230168 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082146 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230168 | junho | 45681 | 2025 | 6 | 45831 | 8242058501 | 5999000000 | 1509635151 | 6250 | 1101.25 | USD | 6250 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230168 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45702 | 8242035868 | 5999000000 | 1503651185 | 3 | 108.43 | USD | 630.56 | BRL | Ref. 167167-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45702 | 8242035868 | 5999000000 | 1503651186 | 0 | -12.81 | USD | -74.46 | BRL | Ref. 167167-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45709 | 8242035868 | 5999000000 | 1503936063 | 30 | 1079.22 | USD | 6276.38 | BRL | Ref. 167329-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230168 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45709 | 8242035868 | 5999000000 | 1503936063 | 12 | 433.7 | USD | 2522.25 | BRL | Ref. 167329-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45709 | 8242035868 | 5999000000 | 1503936064 | 0 | -127.4 | USD | -740.91 | BRL | Ref. 167329-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SENSOR DE PROMIDADE INDUTIVO. P/ NGTTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7532591 | SWITCH PROXIMITY 872C-M8BP18-D4
LCP-230168 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45709 | 8242035868 | 5999000000 | 1503936064 | 0 | -51.21 | USD | -297.81 | BRL | Ref. 167329-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504133719 | 0 | -135.11 | USD | -785.78 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 02-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230168 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240871 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230168 | março | 45715 | 2025 | 3 | 45720 | 8242035868 | 5999000000 | 1504392751 | 2 | 72.05 | USD | 420.38 | BRL | Ref. 167658-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | março | 45715 | 2025 | 3 | 45720 | 8242035868 | 5999000000 | 1504392752 | 0 | -8.51 | USD | -49.63 | BRL | Ref. 167658-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45737 | 8242035868 | 5999000000 | 1505109060 | 13 | 468.31 | USD | 2732.44 | BRL | Ref. 168205-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45737 | 8242035868 | 5999000000 | 1505109061 | 0 | -55.29 | USD | -322.64 | BRL | Ref. 168205-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505356824 | 0 | -45.03 | USD | -262.73 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 03-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230168 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520814 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779488 | 5999000000 | 1505799965 | 1 | 57166.96 | USD | 329207.94 | BRL | Ref. 223699-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779488 | 5999000000 | 1505799965 | 1 | 2366.07 | USD | 13625.49 | BRL | Ref. 223699-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779488 | 5999000000 | 1505799965 | 1 | 2557.99 | USD | 14730.71 | BRL | Ref. 223699-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779488 | 5999000000 | 1505799966 | 1 | 26869.36 | USD | 154732.87 | BRL | Ref. 223701-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230168 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45755 | 8241779488 | 5999000000 | 1505857581 | 0 | 125.59 | USD | 723.26 | BRL | Ref. 223699-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230168 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45755 | 8241779488 | 5999000000 | 1505857581 | 0 | 5.19 | USD | 29.93 | BRL | Ref. 223699-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230168 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45755 | 8241779488 | 5999000000 | 1505857581 | 0 | 5.62 | USD | 32.36 | BRL | Ref. 223699-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230168 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779488 | 5999000000 | 1505902276 | 0 | 59.03 | USD | 339.94 | BRL | Ref. 223701-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779488 | 5999000000 | 1506088613 | 1 | 8612.12 | USD | 49594.72 | BRL | Ref. 225810-11 Recebimento Fatura Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779488 | 5999000000 | 1506088614 | 0 | 735.01 | USD | 4232.69 | BRL | Ref. 225810-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506088973 | 1 | 6807.52 | USD | 39202.51 | BRL | Ref. 225853-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506088973 | 1 | 2046.99 | USD | 11788 | BRL | Ref. 225853-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506088973 | 2 | 2768.17 | USD | 15941.09 | BRL | Ref. 225853-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-2AA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411171 | Power cord 6FX5008-1BB21-2AA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506088975 | 0 | -748.94 | USD | -4312.93 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506088975 | 0 | -225.21 | USD | -1296.88 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506088975 | 0 | -304.54 | USD | -1753.75 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-2AA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411171 | Power cord 6FX5008-1BB21-2AA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506531151 | 0 | 748.94 | USD | 4312.93 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506531151 | 0 | 225.21 | USD | 1296.88 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8242035869 | 5999000000 | 1506531151 | 0 | 304.54 | USD | 1753.75 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-2AA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411171 | Power cord 6FX5008-1BB21-2AA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8242035869 | 5999000000 | 1506531174 | 0 | -748.94 | USD | -4312.93 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8242035869 | 5999000000 | 1506531174 | 0 | -353.14 | USD | -2033.63 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8242035869 | 5999000000 | 1506531174 | 0 | -304.54 | USD | -1753.75 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-2AA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411171 | Power cord 6FX5008-1BB21-2AA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779488 | 5999000000 | 1506531979 | 0 | -735.01 | USD | -4232.69 | BRL | Ref. 225810-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779488 | 5999000000 | 1506532088 | 0 | 735.01 | USD | 4232.69 | BRL | Ref. 225810-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8242035869 | 5999000000 | 1506838985 | 0 | 748.94 | USD | 4312.93 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8242035869 | 5999000000 | 1506838985 | 0 | 353.14 | USD | 2033.63 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8242035869 | 5999000000 | 1506838985 | 0 | 304.54 | USD | 1753.75 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-2AA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411171 | Power cord 6FX5008-1BB21-2AA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45776 | 8242035869 | 5999000000 | 1506839120 | 0 | -748.94 | USD | -4312.93 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB50 4x 50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411173 | Power cable 6FX5008-1BB50 4x 50
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45776 | 8242035869 | 5999000000 | 1506839120 | 0 | -364.77 | USD | -2100.6 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB51-1FA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411170 | Power cable 6FX5008-1BB51-1FA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45776 | 8242035869 | 5999000000 | 1506839120 | 0 | -304.54 | USD | -1753.75 | BRL | Ref. 225853-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | Cabo de alimentação 6FX5008-1BB21-2AA0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411171 | Power cord 6FX5008-1BB21-2AA0
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779488 | 5999000000 | 1506840188 | 0 | -735.01 | USD | -4232.69 | BRL | Ref. 225810-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230168 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45776 | 8241779488 | 5999000000 | 1506841225 | 0 | 18.92 | USD | 108.96 | BRL | Ref. 225810-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230168 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -10795.22 | USD | -62166.57 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230168 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896596 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230168 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45791 | 8242053618 | 5999000000 | 1507557351 | 0.4 | 14175.69 | USD | 79863.04 | BRL | Ref. 5526-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230168 | maio | 45443 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508254025 | 0 | -29174.02 | USD | -150358.29 | BRL | ADTO SIEMENS PO 8241779488 |  | 1300032020 | Ppd Advances Capex
LCP-230168 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45791 | 8242053618 | 5999000000 | 1508282233 | -0.4 | -14175.69 | USD | -79863.06 | BRL | Ref. 5526-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230168 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45805 | 8242053618 | 5999000000 | 1508290586 | 0.4 | 14175.69 | USD | 79863.04 | BRL | Ref. 5526-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Mezanino metálico escada e guarda corpo | 90016655 | JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR | AM2501073 | Metal mezzanine ladder and guardrail
LCP-230168 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414367 | 0 | 2485.47 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230168 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174393 | 5999000000 | 1508774438 | 13 | 524.15 | USD | 2974.76 | BRL | Ref. 170952-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 8242174393 | 5999000000 | 1508774441 | 0 | -61.88 | USD | -351.21 | BRL | Ref. 170952-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45826 | 8242173742 | 5999000000 | 1509380980 | 1 | 2937.35 | USD | 16670.57 | BRL | Ref. 171138-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CONTROLADOR COMPACLOGIX 5380 -5069-L320E | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6103402 | CONTROLLER, COMPACTLOGIX - 5069L320ER
LCP-230168 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45826 | 8242173742 | 5999000000 | 1509380981 | 0 | -346.8 | USD | -1968.22 | BRL | Ref. 171138-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CONTROLADOR COMPACLOGIX 5380 -5069-L320E | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6103402 | CONTROLLER, COMPACTLOGIX - 5069L320ER
LCP-230168 | junho | 45825 | 2025 | 6 | 45826 | 8242058501 | 5999000000 | 1509387245 | 1 | 13179.76 | USD | 74800 | BRL | Ref. 1376-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | proteção modular em alumínio | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411169 | modular aluminum protection
LCP-230168 | junho | 45825 | 2025 | 6 | 45834 | 8242058501 | 5999000000 | 1509815406 | 0 | -1219.13 | USD | -6919 | BRL | Ref. 1376-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | proteção modular em alumínio | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411169 | modular aluminum protection
LCP-230168 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509870344 | 0 | -288.46 | USD | -1637.12 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 06-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230168 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035511 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230168 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174393 | 5999000000 | 1510270214 | 52 | 2173.6 | USD | 11899.05 | BRL | Ref. 171674-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242174393 | 5999000000 | 1510270215 | 0 | -256.63 | USD | -1404.9 | BRL | Ref. 171674-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DE DESCONEXAO REF. 889DF4AC30 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7804955 | CABLE CONNECTOR
LCP-230168 | julho | 45841 | 2025 | 7 | 45841 | 8242053618 | 5999000000 | 1510216803 | 0.3 | 1040.7 | USD | 5697.14 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230196 | maio | 45454 | 2025 | 5 | 45791 | 8241864558 | 5999000000 | 1507553268 | 158850.56 | 28195.97 | USD | 158850.56 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230196 | maio | 45791 | 2025 | 5 | 45799 | 8241864558 | 5999000000 | 1507973313 | 0 | -2608.12 | USD | -14693.67 | BRL | Ref. 1296-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230196 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414368 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 1 | 835.25 | USD | 4873.39 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CORTINA DE LUZ 450LE4HL1200YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501090 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL1200YD
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 4 | 273.27 | USD | 1594.43 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Plug-in Transmissor para Transceptor | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2108067 | Transmitter to Transceiver Plug-in
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 4 | 184.42 | USD | 1076 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | PLUG-IN TRANSMISSOR 450LAPTPW5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501097 | PLUG-IN TRANSMITTER 450LAPTPW5
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 2 | 475.27 | USD | 2773.06 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE DE TRAVAMENTO 440G-T27241 BB06 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7937555 | GUARDING LOCKING SWITCH 440G-T27241 BB06
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 2 | 228.36 | USD | 1332.41 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO DO SENSOR 889M-F12AH-10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7803746 | SENSOR CABLE 889M-F12AH-10
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 8 | 2371.86 | USD | 13838.99 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | PEDAL DE SEGURANCA MODELO TFH232-22UEDR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506182 | SWITCH FOOT
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 8 | 397.66 | USD | 2320.21 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTAO PULSADOR VERMELHO 800TFX6A5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7907159 | PUSH BUTTON RED 800TFX6A5
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 8 | 481.79 | USD | 2811.09 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTAO PULSADOR CONT MOMENTANEO 800TQBH2B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533260 | PUSH BOTTOM BLUE 800T-QBH2B
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534355 | 4 | 240.9 | USD | 1405.55 | BRL | Ref. 167878-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTÃO PULSADOR DE CONTATO MOMENTÂNEO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308130 | MOMENTARY CONTACT PUSH BUTTON
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -91.9 | USD | -536.18 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CORTINA DE LUZ 450LE4HL1200YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501090 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL1200YD
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -32.26 | USD | -188.25 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Plug-in Transmissor para Transceptor | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2108067 | Transmitter to Transceiver Plug-in
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -21.78 | USD | -127.03 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PLUG-IN TRANSMISSOR 450LAPTPW5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501097 | PLUG-IN TRANSMITTER 450LAPTPW5
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -56.11 | USD | -327.41 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE DE TRAVAMENTO 440G-T27241 BB06 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7937555 | GUARDING LOCKING SWITCH 440G-T27241 BB06
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -26.96 | USD | -157.31 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO DO SENSOR 889M-F12AH-10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7803746 | SENSOR CABLE 889M-F12AH-10
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -477.69 | USD | -2787.17 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PEDAL DE SEGURANCA MODELO TFH232-22UEDR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506182 | SWITCH FOOT
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -46.95 | USD | -273.94 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTAO PULSADOR VERMELHO 800TFX6A5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7907159 | PUSH BUTTON RED 800TFX6A5
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -56.88 | USD | -331.89 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTAO PULSADOR CONT MOMENTANEO 800TQBH2B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533260 | PUSH BOTTOM BLUE 800T-QBH2B
LCP-230196 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45723 | 8242066920 | 5999000000 | 1504534356 | 0 | -28.44 | USD | -165.94 | BRL | Ref. 167878-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTÃO PULSADOR DE CONTATO MOMENTÂNEO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308130 | MOMENTARY CONTACT PUSH BUTTON
LCP-230196 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505356824 | 0 | -311.95 | USD | -1820.1 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 03-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230196 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520815 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230196 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066920 | 5999000000 | 1505702771 | 8 | 356.33 | USD | 2052.02 | BRL | Ref. 168671-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ESTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308129 | CAST IRON STATION
LCP-230196 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066920 | 5999000000 | 1505702773 | 0 | -39.2 | USD | -225.75 | BRL | Ref. 168671-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | ESTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308129 | CAST IRON STATION
LCP-230196 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066920 | 5999000000 | 1505703314 | 4 | 293.12 | USD | 1687.97 | BRL | Ref. 168722-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ESTACAO DE FERRO FUNDIDO 800T4TZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1912037 | CAST IRON STATION 800T4TZ
LCP-230196 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066920 | 5999000000 | 1505703314 | 8 | 402.58 | USD | 2318.33 | BRL | Ref. 168722-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ESTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO 800T-2TZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501123 | CAST IRON STATION 800T-2TZ
LCP-230196 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066920 | 5999000000 | 1505703315 | 0 | -32.25 | USD | -185.7 | BRL | Ref. 168722-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | ESTACAO DE FERRO FUNDIDO 800T4TZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1912037 | CAST IRON STATION 800T4TZ
LCP-230196 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45751 | 8242066920 | 5999000000 | 1505703315 | 0 | -47.61 | USD | -274.18 | BRL | Ref. 168722-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | ESTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO 800T-2TZ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501123 | CAST IRON STATION 800T-2TZ
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779531 | 5999000000 | 1505799970 | 1 | 91526.3 | USD | 527073.42 | BRL | Ref. 223705-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779531 | 5999000000 | 1505799971 | 1 | 6842.76 | USD | 39405.49 | BRL | Ref. 223697-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779531 | 5999000000 | 1505799971 | 1 | 92574.92 | USD | 533112.12 | BRL | Ref. 223697-11 Recebimento Fatura Transferencia de | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45754 | 8241779531 | 5999000000 | 1505799971 | 1 | 8563.24 | USD | 49313.24 | BRL | Ref. 223697-11 Recebimento Fatura Transferencia de | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230196 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779531 | 5999000000 | 1505899053 | 0 | 15.04 | USD | 86.57 | BRL | Ref. 223697-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Remotas, Fonte e Bus Adapter | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311406 | Remotes, Source and Bus Adapter
LCP-230196 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779531 | 5999000000 | 1505899053 | 0 | 203.38 | USD | 1171.23 | BRL | Ref. 223697-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (SINAMICS G120 e SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311408 | (SINAMICS G120 and SINAMICS S120)
LCP-230196 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779531 | 5999000000 | 1505899053 | 0 | 18.82 | USD | 108.33 | BRL | Ref. 223697-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Conjunto Retificador (SINAMICS S120) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311410 | Rectifier Assembly (SINAMICS S120)
LCP-230196 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45756 | 8241779531 | 5999000000 | 1505903934 | 0 | 201.08 | USD | 1157.97 | BRL | Ref. 223705-11 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | (CPU, Conjunto de IOs IHMs etc) | 90032068 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | AM2311405 | (CPU, IO Set, HMIs, etc.)
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779531 | 5999000000 | 1506088966 | 1 | 57161.46 | USD | 329176.28 | BRL | Ref. 225817-11 Recebimento Fatura Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779531 | 5999000000 | 1506088967 | 0 | -4489.07 | USD | -25851.27 | BRL | Ref. 225817-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230196 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45764 | 8242066920 | 5999000000 | 1506225123 | 3 | 113.89 | USD | 655.86 | BRL | Ref. 169290-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANCA. SENATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7540358 | SWITCH SAFETY
LCP-230196 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45764 | 8242066920 | 5999000000 | 1506225127 | 0 | -13.44 | USD | -77.42 | BRL | Ref. 169290-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANCA. SENATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7540358 | SWITCH SAFETY
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45761 | 8241779531 | 5999000000 | 1506531809 | 0 | 4489.07 | USD | 25851.27 | BRL | Ref. 225817-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779531 | 5999000000 | 1506531966 | 0 | -8188.04 | USD | -47152.58 | BRL | Ref. 225817-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45770 | 8241779531 | 5999000000 | 1506839861 | 0 | 8188.04 | USD | 47152.58 | BRL | Ref. 225817-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230196 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45776 | 8241779531 | 5999000000 | 1506840122 | 0 | -8524.31 | USD | -49089.06 | BRL | Ref. 225817-11 Fatura Fornecedor Transferencia de | SIMOTICS 1FT7 e SIMOTICS 1PH8) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311414 | SIMOTICS 1FT7 and SIMOTICS 1PH8)
LCP-230196 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -23650.79 | USD | -136198.05 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230196 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896597 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066920 | 5999000000 | 1506944374 | 2 | 2550.03 | USD | 14366.35 | BRL | Ref. 169787-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CORTINA DE LUZ 450LE4HL1800YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501072 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL1800YD
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066920 | 5999000000 | 1506944374 | 3 | 247.25 | USD | 1392.95 | BRL | Ref. 169787-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE DE INTERTRAVAMENTO 440K-MT55080 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1015151 | INTERLOCK SWITCHES 440K-MT55080
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066920 | 5999000000 | 1506944375 | 0 | -280.55 | USD | -1580.54 | BRL | Ref. 169787-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CORTINA DE LUZ 450LE4HL1800YD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501072 | LIGHT CURTAIN 450LE4HL1800YD
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066920 | 5999000000 | 1506944375 | 0 | -29.19 | USD | -164.47 | BRL | Ref. 169787-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE DE INTERTRAVAMENTO 440K-MT55080 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1015151 | INTERLOCK SWITCHES 440K-MT55080
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066920 | 5999000000 | 1506945470 | 1 | 82.42 | USD | 464.32 | BRL | Ref. 169720-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE DE INTERTRAVAMENTO 440K-MT55080 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1015151 | INTERLOCK SWITCHES 440K-MT55080
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242066920 | 5999000000 | 1506945471 | 0 | -9.73 | USD | -54.82 | BRL | Ref. 169720-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE DE INTERTRAVAMENTO 440K-MT55080 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC1015151 | INTERLOCK SWITCHES 440K-MT55080
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507310820 | 0 | -14.81 | USD | -83.43 | BRL | Ref. 169815-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MINI SUPORTE REF. 442LAMBSZMN3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810013 | MINI SUPPORT REF. 442LAMBSZMN3
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507310820 | 0 | -27.69 | USD | -156.04 | BRL | Ref. 169815-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO P/ SCANNER SEGURANCA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1811236 | SAFETY CABLE FOR SCANNER
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507310820 | 0 | -2.61 | USD | -14.72 | BRL | Ref. 169815-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507311421 | 4 | 134.6 | USD | 758.32 | BRL | Ref. 169815-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MINI SUPORTE REF. 442LAMBSZMN3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810013 | MINI SUPPORT REF. 442LAMBSZMN3
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507311421 | 3 | 234.61 | USD | 1321.76 | BRL | Ref. 169815-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO P/ SCANNER SEGURANCA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1811236 | SAFETY CABLE FOR SCANNER
LCP-230196 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507311421 | 8 | 23.74 | USD | 133.74 | BRL | Ref. 169815-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230196 | maio | 45785 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507311459 | 3 | 100.95 | USD | 568.74 | BRL | Ref. 169975-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MINI SUPORTE REF. 442LAMBSZMN3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810013 | MINI SUPPORT REF. 442LAMBSZMN3
LCP-230196 | maio | 45785 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507311459 | 9 | 349.25 | USD | 1967.59 | BRL | Ref. 169975-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANCA. SENATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7540358 | SWITCH SAFETY
LCP-230196 | maio | 45785 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507311461 | 0 | -11.1 | USD | -62.57 | BRL | Ref. 169975-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MINI SUPORTE REF. 442LAMBSZMN3 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810013 | MINI SUPPORT REF. 442LAMBSZMN3
LCP-230196 | maio | 45785 | 2025 | 5 | 45786 | 8242066920 | 5999000000 | 1507311461 | 0 | -41.24 | USD | -232.3 | BRL | Ref. 169975-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANCA. SENATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7540358 | SWITCH SAFETY
LCP-230196 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242066920 | 5999000000 | 1508038914 | 4 | 312.82 | USD | 1762.34 | BRL | Ref. 170494-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO P/ SCANNER SEGURANCA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1811236 | SAFETY CABLE FOR SCANNER
LCP-230196 | maio | 45799 | 2025 | 5 | 45800 | 8242066920 | 5999000000 | 1508038915 | 0 | -36.94 | USD | -208.07 | BRL | Ref. 170494-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO P/ SCANNER SEGURANCA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1811236 | SAFETY CABLE FOR SCANNER
LCP-230196 | maio | 45443 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508254025 | 0 | -74162.89 | USD | -382223.81 | BRL | ADTO SIEMENS PO 8241779531 |  | 1300032020 | Ppd Advances Capex
LCP-230196 | maio | 45805 | 2025 | 5 | 45805 |  | 5999000000 | 1508285288 | 0 | -511.89 | USD | -2883.87 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 05-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230196 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414369 | 0 | 6318.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230196 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242066920 | 5999000000 | 1510270364 | 2 | 3613.63 | USD | 19782.27 | BRL | Ref. 171809-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Cortina de luz | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308126 | light curtain
LCP-230196 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242066920 | 5999000000 | 1510270365 | 0 | -456.2 | USD | -2497.37 | BRL | Ref. 171809-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Cortina de luz | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308126 | light curtain
LCP-230205 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510021764 | 0 | 40919.45 | USD | 232233 | BRL | Prov. 90005699 INGERSOLL-RAND COMERCIO E SERVICOS |  | 2110000011 | AP-Trade Man Adj Pro
LCP-230205 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45819 | 8242168319 | 5999000000 | 1509013190 | 1 | 8490.9 | USD | 48189 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230205 | junho | 45811 | 2025 | 6 | 45832 | 8242168319 | 5999000000 | 1509689476 | 0 | -785.41 | USD | -4457.48 | BRL | Ref. 20459-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230205 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035512 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230208 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 5999000000 | 1502701490 | 0 | -1553.14 | USD | -9591.43 | BRL | RECLASS LCP-230208 |  | 5711100000 | Maint-Mch&Equipment
LCP-230208 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502989169 | 0 | -191.31 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-230213 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658073 | 1 | 329.59 | USD | 1898 | BRL | Ref. 70081-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | JOGO CASTANHA DURA KIT Ø250 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502072 | HARD CHESTNUT SET KIT Ø250
LCP-230213 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658074 | 0 | -56.8 | USD | -327.11 | BRL | Ref. 70081-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | JOGO CASTANHA DURA KIT Ø250 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502072 | HARD CHESTNUT SET KIT Ø250
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658076 | 5 | 911.58 | USD | 5249.5 | BRL | Ref. 70071-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Fresa CoroMill® Plura D1/4 "RA216.24-165 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502100 | CoroMill® Plura D1/4" RA216.24-165 cutte
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658076 | 5 | 1359.14 | USD | 7826.9 | BRL | Ref. 70071-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Fresa CoroMill® Plura D 5/16"2050AAK10P | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502101 | CoroMill® Plura D 5/16"2050AAK10P Millin
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658076 | 5 | 3642.64 | USD | 20976.9 | BRL | Ref. 70071-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Fresa CoroMill® Plura D 5/8 "4050BAK20P | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502102
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658076 | 5 | 611.98 | USD | 3524.2 | BRL | Ref. 70071-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Fresa de topo CoroMill® Dura D5MM 1K324- | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502103
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658076 | 20 | 305.73 | USD | 1760.61 | BRL | Ref. 70071-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Pastilha CoroTurn® 107 p CCMT 09 T3 08- | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502118 | CoroTurn® insert 107 p CCMT 09 T3 08-
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658076 | 2 | 1007.17 | USD | 5800 | BRL | Ref. 70071-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Suporte Interno D16MM C5-SCLCL-11070-09 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502119 | Internal Support D16MM C5-SCLCL-11070-09
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658076 | 2 | 1007.17 | USD | 5800 | BRL | Ref. 70071-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Suporte INterno D25MM C5-SCLCL-17090-09 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502120 | Internal Bracket D25MM C5-SCLCL-17090-09
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658076 | 20 | 472.99 | USD | 2723.8 | BRL | Ref. 70071-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502144 | CoroTurn® 107 insert for turning
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658078 | 0 | -233.24 | USD | -1343.11 | BRL | Ref. 70071-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Fresa CoroMill® Plura D1/4 "RA216.24-165 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502100 | CoroMill® Plura D1/4" RA216.24-165 cutte
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658078 | 0 | -347.74 | USD | -2002.53 | BRL | Ref. 70071-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Fresa CoroMill® Plura D 5/16"2050AAK10P | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502101 | CoroMill® Plura D 5/16"2050AAK10P Millin
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658078 | 0 | -931.97 | USD | -5366.96 | BRL | Ref. 70071-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Fresa CoroMill® Plura D 5/8 "4050BAK20P | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502102
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658078 | 0 | -156.58 | USD | -901.67 | BRL | Ref. 70071-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Fresa de topo CoroMill® Dura D5MM 1K324- | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502103
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658078 | 0 | -78.22 | USD | -450.43 | BRL | Ref. 70071-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Pastilha CoroTurn® 107 p CCMT 09 T3 08- | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502118 | CoroTurn® insert 107 p CCMT 09 T3 08-
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658078 | 0 | -202.84 | USD | -1168.12 | BRL | Ref. 70071-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Suporte Interno D16MM C5-SCLCL-11070-09 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502119 | Internal Support D16MM C5-SCLCL-11070-09
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658078 | 0 | -202.84 | USD | -1168.12 | BRL | Ref. 70071-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Suporte INterno D25MM C5-SCLCL-17090-09 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502120 | Internal Bracket D25MM C5-SCLCL-17090-09
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658078 | 0 | -121.01 | USD | -696.85 | BRL | Ref. 70071-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Pastilha CoroTurn® 107 para torneamento | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502144 | CoroTurn® 107 insert for turning
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 14 | 1210.69 | USD | 6972 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | JOGO CASTANHA MOLE KIT Ø250. | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502073 | SOFT CHESTNUT SET KIT Ø250.
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 20 | 434.78 | USD | 2503.79 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Pastilha CoroTurn® TR para TR-DC1304-F | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502090 | CoroTurn® TR Insert for TR-DC1304-F
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 20 | 434.78 | USD | 2503.79 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Pastilha CoroTurn® TR para TR-DC1308-F | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502091
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 20 | 803.79 | USD | 4628.78 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Bedame 1.5 MM C2I-D2N-0150-0002-CM1225 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502093 | Bedame 1.5 MM C2I-D2N-0150-0002-CM1225
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 2 | 864.08 | USD | 4976 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Suporte Bedame 1,5 MM C2R-CC5-LD15GB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502094
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 20 | 727.07 | USD | 4187 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Bedame 2 MM C2I-E2N-0200-0002-CM1135 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502095
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 2 | 1388.91 | USD | 7998.34 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Suporte Bedame 2 MM C2R-CC5-LE15CB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502096 | Bedame Support 2 MM C2R-CC5-LE15CB
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 20 | 803.79 | USD | 4628.8 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Bedame 3 MM C2I-G2N-0300-0002-CM1135 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502097 | Bedame 3 MM C2I-G2N-0300-0002-CM1135
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 2 | 1388.91 | USD | 7998.34 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Suporte Bedame 3 MM C2R-CC5-LG20CB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502057 | Bedame Support 3 MM C2R-CC5-LG20CB
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658086 | 5 | 911.58 | USD | 5249.5 | BRL | Ref. 70072-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Fresa CoroMill® Plura D 3/16"RA216.23-12 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502099 | CoroMill® Plura D Milling Cutter 3/16"RA
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -208.66 | USD | -1201.59 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | JOGO CASTANHA MOLE KIT Ø250. | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502073 | SOFT CHESTNUT SET KIT Ø250.
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -111.24 | USD | -640.62 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Pastilha CoroTurn® TR para TR-DC1304-F | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502090 | CoroTurn® TR Insert for TR-DC1304-F
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -111.24 | USD | -640.62 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Pastilha CoroTurn® TR para TR-DC1308-F | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502091
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -205.65 | USD | -1184.26 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Bedame 1.5 MM C2I-D2N-0150-0002-CM1225 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502093 | Bedame 1.5 MM C2I-D2N-0150-0002-CM1225
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -174.02 | USD | -1002.16 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Suporte Bedame 1,5 MM C2R-CC5-LD15GB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502094
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -186.02 | USD | -1071.27 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Bedame 2 MM C2I-E2N-0200-0002-CM1135 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502095
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -279.72 | USD | -1610.85 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Suporte Bedame 2 MM C2R-CC5-LE15CB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502096 | Bedame Support 2 MM C2R-CC5-LE15CB
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -205.65 | USD | -1184.28 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Bedame 3 MM C2I-G2N-0300-0002-CM1135 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502097 | Bedame 3 MM C2I-G2N-0300-0002-CM1135
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -279.72 | USD | -1610.85 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Suporte Bedame 3 MM C2R-CC5-LG20CB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502057 | Bedame Support 3 MM C2R-CC5-LG20CB
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658087 | 0 | -233.24 | USD | -1343.11 | BRL | Ref. 70072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Fresa CoroMill® Plura D 3/16"RA216.23-12 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502099 | CoroMill® Plura D Milling Cutter 3/16"RA
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 1 | 161 | USD | 927.18 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Pinça ER 393.15-32 12 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502108 | Clamp ER 393.15-32 12
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 1 | 161 | USD | 927.18 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | PINÇA ER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311132 | ER CLAMP
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 1 | 161 | USD | 927.18 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | PINÇA ER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311112 | ER CLAMP
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 2 | 798.79 | USD | 4600 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Suporte de Rosca C5-266LFG-35060-16 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502109 | Thread Holder C5-266LFG-35060-16
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 10 | 383.63 | USD | 2209.2 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | PAstilha Rosca Passo 1,5 a 3,0 266LG-16V | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502110 | Thread Pad Pitch 1.5 to 3.0 266LG-16V
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 20 | 288.64 | USD | 1662.2 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Pastilha CoroTurn® 107 para CCMT 06 02 0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502111 | CoroTurn® 107 insert for CCMT 06 02 02-P
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 1 | 178.42 | USD | 1027.49 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Barra de mandrilar CoroTurn® 107 P A10K- | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502112 | CoroTurn® boring bar 107 P A10K-
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 1 | 538.32 | USD | 3100 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Porta Barra D10MM C5-131-00045-10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502113 | Bar Holder D10MM C5-131-00045-10
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 1 | 178.42 | USD | 1027.49 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Barra mandrilar CoroTurn® 107 p A12M-SCL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502114 | CoroTurn® boring bar 107 p A12M-SCLCR 06
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658089 | 1 | 538.32 | USD | 3100 | BRL | Ref. 70074-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Porta Barra D12MM C5-131-00045-12 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502115 | Bar Holder D12MM C5-131-00045-12
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -32.42 | USD | -186.73 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Pinça ER 393.15-32 12 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502108 | Clamp ER 393.15-32 12
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -32.42 | USD | -186.73 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PINÇA ER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311132 | ER CLAMP
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -32.42 | USD | -186.73 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PINÇA ER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311112 | ER CLAMP
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -160.88 | USD | -926.44 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Suporte de Rosca C5-266LFG-35060-16 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502109 | Thread Holder C5-266LFG-35060-16
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -98.15 | USD | -565.23 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PAstilha Rosca Passo 1,5 a 3,0 266LG-16V | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502110 | Thread Pad Pitch 1.5 to 3.0 266LG-16V
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -73.85 | USD | -425.31 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Pastilha CoroTurn® 107 para CCMT 06 02 0 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502111 | CoroTurn® 107 insert for CCMT 06 02 02-P
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -35.93 | USD | -206.94 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Barra de mandrilar CoroTurn® 107 P A10K- | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502112 | CoroTurn® boring bar 107 P A10K-
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -108.42 | USD | -624.34 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Porta Barra D10MM C5-131-00045-10 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502113 | Bar Holder D10MM C5-131-00045-10
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -35.93 | USD | -206.94 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Barra mandrilar CoroTurn® 107 p A12M-SCL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502114 | CoroTurn® boring bar 107 p A12M-SCLCR 06
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658090 | 0 | -108.42 | USD | -624.34 | BRL | Ref. 70074-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Porta Barra D12MM C5-131-00045-12 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502115 | Bar Holder D12MM C5-131-00045-12
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 5 | 902.44 | USD | 5196.9 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Fresa de topo CoroMill® Dura D10MM 1K325 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502104 | CoroMill® Dura D10MM 1K325 end mill
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 5 | 1187.42 | USD | 6837.99 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Fresa de topo CoroMill® Dura D12MM 1200- | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502105
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 1 | 161 | USD | 927.18 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Pinça ER A393.15-32 1/4 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502106 | ER forceps A393.15-32 1/4
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 1 | 161 | USD | 927.18 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Pinça ER A393.15-32 5/8 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502107 | ER collet A393.15-32 5/8
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 3 | 535.27 | USD | 3082.47 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Barra mandrilar CoroTurn® 107 p A16R-SCL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502116 | CoroTurn® boring bar 107 p A16R-SCL
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 1 | 538.32 | USD | 3100 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Porta Barra D16MM C5-131-00055-16 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502117 | Bar Holder D16MM C5-131-00055-16
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 5 | 2177.09 | USD | 12537.25 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Broca CoroDrill® 860 inteiriça de metal | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502148 | CoroDrill® 860 Solid Carbide Drill
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 5 | 2177.09 | USD | 12537.25 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Broca Coro 860.1-0400-032A1-GM X1BM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502147 | CoroDrill 860.1-0400-032A1-GM X1BM
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 5 | 2177.09 | USD | 12537.25 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Broca Coro 860.1-0500-040A1-GM X1BM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502146 | CoroDrill 860.1-0500-040A1-GM X1BM
LCP-230213 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 | 8242106264 | 5999000000 | 1505658472 | 5 | 2177.09 | USD | 12537.25 | BRL | Ref. 70073-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Broca Coro 860.1-0600-049A1-GM X1BM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502145 | CoroDrill 860.1-0600-049A1-GM X1BM
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -230.89 | USD | -1329.62 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Fresa de topo CoroMill® Dura D10MM 1K325 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502104 | CoroMill® Dura D10MM 1K325 end mill
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -303.8 | USD | -1749.5 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Fresa de topo CoroMill® Dura D12MM 1200- | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502105
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -32.42 | USD | -186.73 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Pinça ER A393.15-32 1/4 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502106 | ER forceps A393.15-32 1/4
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -32.42 | USD | -186.73 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Pinça ER A393.15-32 5/8 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502107 | ER collet A393.15-32 5/8
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -107.8 | USD | -620.82 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Barra mandrilar CoroTurn® 107 p A16R-SCL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502116 | CoroTurn® boring bar 107 p A16R-SCL
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -108.42 | USD | -624.34 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Porta Barra D16MM C5-131-00055-16 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502117 | Bar Holder D16MM C5-131-00055-16
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -557 | USD | -3207.65 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Broca CoroDrill® 860 inteiriça de metal | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502148 | CoroDrill® 860 Solid Carbide Drill
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -557 | USD | -3207.65 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Broca Coro 860.1-0400-032A1-GM X1BM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502147 | CoroDrill 860.1-0400-032A1-GM X1BM
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -557 | USD | -3207.65 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Broca Coro 860.1-0500-040A1-GM X1BM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502146 | CoroDrill 860.1-0500-040A1-GM X1BM
LCP-230213 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45752 | 8242106264 | 5999000000 | 1505735991 | 0 | -557 | USD | -3207.65 | BRL | Ref. 70073-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Broca Coro 860.1-0600-049A1-GM X1BM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502145 | CoroDrill 860.1-0600-049A1-GM X1BM
LCP-230213 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896598 | 0 | -0.11 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230213 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45789 | 8242106264 | 5999000000 | 1507445289 | 1 | 104.37 | USD | 587.99 | BRL | Ref. 70213-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | PONTO FIXO HSS CM 5 - EXTEND. C/ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502074 | FIXED POINT HSS CM 5 - EXTEND. W/
LCP-230213 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45789 | 8242106264 | 5999000000 | 1507445289 | 1 | 532.15 | USD | 2998 | BRL | Ref. 70213-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Suporte Externo PAtilha TR C5-TR-D13JCL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502092 | External Support TR Tab C5-TR-D13JCL
LCP-230213 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45789 | 8242106264 | 5999000000 | 1507445292 | 0 | -17.99 | USD | -101.33 | BRL | Ref. 70213-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PONTO FIXO HSS CM 5 - EXTEND. C/ | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502074 | FIXED POINT HSS CM 5 - EXTEND. W/
LCP-230213 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45789 | 8242106264 | 5999000000 | 1507445292 | 0 | -107.18 | USD | -603.8 | BRL | Ref. 70213-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Suporte Externo PAtilha TR C5-TR-D13JCL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502092 | External Support TR Tab C5-TR-D13JCL
LCP-230213 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414370 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230213 | junho | 45799 | 2025 | 6 | 45810 | 8242104776 | 5999000000 | 1508566133 | 1 | 11233.08 | USD | 63751.88 | BRL | Ref. 68528-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Smooth CAM Ai MT Basic Package | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502194 | Smooth CAM Ai MT Basic Package
LCP-230213 | junho | 45799 | 2025 | 6 | 45810 | 8242104776 | 5999000000 | 1508566135 | 0 | -1039.06 | USD | -5897.05 | BRL | Ref. 68528-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Smooth CAM Ai MT Basic Package | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502194 | Smooth CAM Ai MT Basic Package
LCP-230213 | junho | 45810 | 2025 | 6 | 45810 | 8242106264 | 5999000000 | 1508570840 | 1 | 528.25 | USD | 2998 | BRL | Ref. 70522-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Suporte Externo PAtilha TR C5-TR-D13JCL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502092 | External Support TR Tab C5-TR-D13JCL
LCP-230213 | junho | 45810 | 2025 | 6 | 45810 | 8242106264 | 5999000000 | 1508570841 | 0 | -106.39 | USD | -603.8 | BRL | Ref. 70522-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Suporte Externo PAtilha TR C5-TR-D13JCL | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502092 | External Support TR Tab C5-TR-D13JCL
LCP-230213 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45834 | 8242051907 | 5999000000 | 1509813401 | 1 | 31341.77 | USD | 177876.12 | BRL | Ref. 68796-3 Recebimento Fatura Transferencia de c | LUNETA HIDRAULICA AUTOCENTRANTE TIPO K 4 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311024 | SELF-CENTERING HYDRAULIC SPEECH TYPE K 4
LCP-230213 | junho | 45831 | 2025 | 6 | 45834 | 8242051907 | 5999000000 | 1509813405 | 0 | -5402.12 | USD | -30659.04 | BRL | Ref. 68796-3 Fatura Fornecedor Transferencia de co | LUNETA HIDRAULICA AUTOCENTRANTE TIPO K 4 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2311024 | SELF-CENTERING HYDRAULIC SPEECH TYPE K 4
LCP-230213 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035513 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503067680 | 0 | 160.48 | USD | 991.02 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230221 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077294 | 0 | -160.48 | USD | -991.02 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230221 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077554 | 0 | 160.48 | USD | 991.02 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230221 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082151 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45709 |  | 5999000000 | 1503933331 | 0 | -170.41 | USD | -991.02 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230221 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240874 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505216406 | 0 | 3299.51 | USD | 19251.46 | BRL | Ref. 0IX0030122 A 126 G/L account document Trf to |  | 131 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
LCP-230221 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45737 |  | 5999000000 | 1505216415 | 0 | 102 | USD | 595.15 | BRL | Ref. 0IX003012. TAX G/L account document Trf to As |  | 2192000003 | Accrue Other -CIDE
LCP-230221 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520820 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | janeiro | 45666 | 2025 | 1 | 45667 | 8241899497 | 5999000000 | 1502239940 | 1 | 54738.58 | USD | 338038.54 | BRL | Ref. 4736-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | janeiro | 45666 | 2025 | 1 | 45667 | 8241899497 | 5999000000 | 1502239940 | 1 | 54738.58 | USD | 338038.54 | BRL | Ref. 4736-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | janeiro | 45666 | 2025 | 1 | 45667 | 8241899497 | 5999000000 | 1502239941 | 0 | -4625.31 | USD | -28563.67 | BRL | Ref. 4736-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | janeiro | 45666 | 2025 | 1 | 45667 | 8241899497 | 5999000000 | 1502239941 | 0 | -4625.31 | USD | -28563.67 | BRL | Ref. 4736-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502986352 | 0 | 10202.43 | USD | 63005.19 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 01.25 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-230221 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502986352 | 0 | 0.09 | USD | 0.54 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 01.25 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-230221 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503023508 | 0 | -9470.34 | USD | -58484.18 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 01-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230221 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082152 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 | 8241908685 | 5999000000 | 1503185475 | 16 | 411892.03 | USD | 2395417.44 | BRL | Ref. 5480-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | Maquina sist. de lubrificacao automatica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2402094 | automatic lubrication system machine
LCP-230221 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45695 | 8241899497 | 5999000000 | 1503359890 | 2 | 116251.45 | USD | 676077.08 | BRL | Ref. 4808-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45695 | 8241899497 | 5999000000 | 1503359890 | 3 | 174377.18 | USD | 1014115.62 | BRL | Ref. 4808-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45695 | 8241899497 | 5999000000 | 1503359893 | 0 | -9823.04 | USD | -57127.34 | BRL | Ref. 4808-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45695 | 8241899497 | 5999000000 | 1503359893 | 0 | -14734.56 | USD | -85690.99 | BRL | Ref. 4808-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45702 | 8241908685 | 5999000000 | 1503659410 | 0 | -38099.19 | USD | -221571.34 | BRL | Ref. 5480-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Maquina sist. de lubrificacao automatica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2402094 | automatic lubrication system machine
LCP-230221 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45702 | 8241908685 | 5999000000 | 1503659414 | 0 | 38099.19 | USD | 221571.34 | BRL | Ref. 5480-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Maquina sist. de lubrificacao automatica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2402094 | automatic lubrication system machine
LCP-230221 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45702 | 8241908685 | 5999000000 | 1503659417 | 0 | -38099.31 | USD | -221572.03 | BRL | Ref. 5480-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Maquina sist. de lubrificacao automatica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2402094 | automatic lubrication system machine
LCP-230221 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504133719 | 0 | -25140.89 | USD | -146210.45 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 02-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230221 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240875 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45730 | 8241899497 | 5999000000 | 1504830597 | 1 | 57936.43 | USD | 338038.54 | BRL | Ref. 4849-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45730 | 8241899497 | 5999000000 | 1504830598 | 0 | -4895.53 | USD | -28563.67 | BRL | Ref. 4849-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PAINEL ELÉTRICO DE FORÇA/COMANDO FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406142 | FVM POWER/CONTROL ELECTRICAL PANEL
LCP-230221 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45737 | 8241895983 | 5999000000 | 1505110508 | 15 | 38.7 | USD | 225.82 | BRL | Ref. 168331-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230221 | março | 45736 | 2025 | 3 | 45737 | 8241895983 | 5999000000 | 1505110509 | 0 | -4.26 | USD | -24.86 | BRL | Ref. 168331-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230221 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505356824 | 0 | -5017.45 | USD | -29275.02 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 03-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230221 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520822 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8241895983 | 5999000000 | 1505703202 | 48 | 125.48 | USD | 722.62 | BRL | Ref. 168610-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230221 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45751 | 8241895983 | 5999000000 | 1505703205 | 0 | -13.8 | USD | -79.51 | BRL | Ref. 168610-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Placa Indentificação do botão de emerg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2308128 | Emergency button identification plate
LCP-230221 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -18.3 | USD | -105.38 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230221 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897400 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503024468 | 0 | -5997.48 | USD | -37037.5 | BRL | AJ Encerramento 01.25 |  | 8900070000 | FCE-MonthEndRev(nonD
LCP-230221 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082153 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 72.29 | USD | 420.39 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | BALL SCREW UNIT | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404167 | BALL SCREW UNIT
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 5.87 | USD | 34.14 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PROX SWITCH Allen-Bradly 872C-A2N12-A2 | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404168 | PROX SWITCH Allen-Bradly 872C-A2N12-A2
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 38.92 | USD | 226.36 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Allen-Bradley MPL-B220TVJ42AA SERVO MOTO | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404169 | Allen-Bradley MPL-B220TVJ42AA SERVO MOTO
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 33.71 | USD | 196.06 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | AB MPL-B310P-SJ72AA | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404170 | AB MPL-B310P-SJ72AA
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 92.84 | USD | 539.91 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | ADDITIONAL MILL PARTS | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404171 | ADDITIONAL MILL PARTS
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 235.08 | USD | 1367.13 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SERVO SPINDLE DRIVE MABM3583-8079 | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404190 | SERVO SPINDLE DRIVE MABM3583-8079
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 172.21 | USD | 1001.49 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CAST CARRIAGE UPGRADE MEBM8716-2384 | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404191 | CAST CARRIAGE UPGRADE MEBM8716-2384
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 11.14 | USD | 64.76 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SEW S47 SPEED REDUCER | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404192 | SEW S47 SPEED REDUCER
LCP-230221 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45705 | 4500469310 | 5999000000 | 1503768246 | 0 | 9.22 | USD | 53.63 | BRL | Ref. 00286844-60 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SEW AQA100/3 ADAPTER KIT | 602006407 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A | AM2404193 | SEW AQA100/3 ADAPTER KIT
LCP-230221 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504239224 | 0 | -238.5 | USD | -1387.06 | BRL | AJ COFINS Demonstrativo - Importação |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230221 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504239227 | 0 | -51.78 | USD | -301.14 | BRL | AJ PIS Demonstrativo - Importação |  | 1301302490 | PIS on Purchase Retd
LCP-230221 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240876 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | março | 45707 | 2025 | 3 | 45733 | 8241952889 | 5999000000 | 1504932399 | 5 | 2636.61 | USD | 15383.7 | BRL | Ref. 2543446-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Uni de tratamento de ar comp-552938 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408163 | Air Handling Uni comp-552938
LCP-230221 | março | 45700 | 2025 | 3 | 45733 | 8241952889 | 5999000000 | 1504932639 | 10 | 9175.73 | USD | 53537.16 | BRL | Ref. 2540118-1 Recebimento Fatura Transferencia de | Terminal de válvulas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408132 | valve terminal
LCP-230221 | março | 45700 | 2025 | 3 | 45733 | 8241952889 | 5999000000 | 1504932640 | 0 | -746.89 | USD | -4357.89 | BRL | Ref. 2540118-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | Terminal de válvulas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408132 | valve terminal
LCP-230221 | março | 45707 | 2025 | 3 | 45733 | 8241952889 | 5999000000 | 1504932800 | 0 | -222.42 | USD | -1297.76 | BRL | Ref. 2543446-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | Uni de tratamento de ar comp-552938 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408163 | Air Handling Uni comp-552938
LCP-230221 | março | 45700 | 2025 | 3 | 45733 | 8241952889 | 5999000000 | 1505065044 | 0 | 746.89 | USD | 4357.89 | BRL | Ref. 2540118-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Terminal de válvulas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408132 | valve terminal
LCP-230221 | março | 45707 | 2025 | 3 | 45733 | 8241952889 | 5999000000 | 1505065238 | 0 | 222.42 | USD | 1297.76 | BRL | Ref. 2543446-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Uni de tratamento de ar comp-552938 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408163 | Air Handling Uni comp-552938
LCP-230221 | março | 45700 | 2025 | 3 | 45736 | 8241952889 | 5999000000 | 1505071516 | 0 | -1847.98 | USD | -10782.35 | BRL | Ref. 2540118-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Terminal de válvulas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408132 | valve terminal
LCP-230221 | março | 45707 | 2025 | 3 | 45736 | 8241952889 | 5999000000 | 1505071822 | 0 | -454.45 | USD | -2651.56 | BRL | Ref. 2543446-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Uni de tratamento de ar comp-552938 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2408163 | Air Handling Uni comp-552938
LCP-230221 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505401014 | 0 | 3128 | USD | 18250.8 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 03.25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo
LCP-230221 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520823 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | fevereiro | 45650 | 2025 | 2 | 45694 | 8242035867 | 5999000000 | 1503328245 | 3603.1 | 619.55 | USD | 3603.1 | BRL | Assistência Técnica | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230221 | fevereiro | 45650 | 2025 | 2 | 45698 | 8242035867 | 5999000000 | 1503457403 | 372.9 | 64.12 | USD | 372.9 | BRL | Assistência Técnica | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230221 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45741 | 8242035867 | 5999000000 | 1505262285 | 0 | -6.12 | USD | -34.49 | BRL | Ref. 116302-0 Fatura Fornecedor Transferencia de c | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230221 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45741 | 8242035867 | 5999000000 | 1505262675 | 0 | -59.14 | USD | -333.29 | BRL | Ref. 74040-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230221 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45741 | 8242035867 | 5999000000 | 1505262694 | 0 | 59.14 | USD | 333.29 | BRL | Ref. 74040-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230221 | março | 45722 | 2025 | 3 | 45741 | 8242035867 | 5999000000 | 1505263047 | 0 | -59.14 | USD | -333.29 | BRL | Ref. 74040-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Assistência Técnica | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230221 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520824 | 0 | 2.19 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230221 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45770 | 8241880900 | 5999000000 | 1506499018 | 8 | 20345.11 | USD | 117161.6 | BRL | Ref. 3274-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | proteção modular em alumínio para as FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406143 | Modular aluminum protection for FVMs.
LCP-230221 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45770 | 8241880900 | 5999000000 | 1506499020 | 0 | -1881.92 | USD | -10837.45 | BRL | Ref. 3274-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | proteção modular em alumínio para as FVM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2406143 | Modular aluminum protection for FVMs.
LCP-230221 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897401 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230225 | março | 45464 | 2025 | 3 | 45741 | 8241875780 | 5999000000 | 1505269287 | 61700 | 10574.76 | USD | 61700 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230225 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45743 | 8241875780 | 5999000000 | 1505364195 | 0 | -978.16 | USD | -5707.25 | BRL | Ref. 98-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230225 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520826 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230225 | março | 45464 | 2025 | 3 | 45741 | 8241875780 | 5999000000 | 1505269243 | 84500 | 14482.46 | USD | 84500 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230225 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 | 8241875780 | 5999000000 | 1505274803 | 0 | -1339.63 | USD | -7816.25 | BRL | Ref. 99-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230225 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520827 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230253 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45734 | 8241670827 | 5999000000 | 1504972002 | 2 | 3619.76 | USD | 21120 | BRL | Ref. 1847-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | WAGON CAR FOR HANDLER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411200 | WAGON CAR FOR HANDLER
LCP-230253 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45734 | 8241670827 | 5999000000 | 1504972002 | 2 | 11764.21 | USD | 68640 | BRL | Ref. 1847-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PANTOGRAPHIC ARM FOR MANIPULATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411201 | PANTOGRAPHIC ARM FOR MANIPULATOR
LCP-230253 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45734 | 8241670827 | 5999000000 | 1504972002 | 2 | 2563.99 | USD | 14960 | BRL | Ref. 1847-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PNEUMATIC ROCKER FOR MANIPULATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411202 | PNEUMATIC ROCKER FOR MANIPULATOR
LCP-230253 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45734 | 8241670827 | 5999000000 | 1504972003 | 0 | -334.83 | USD | -1953.6 | BRL | Ref. 1847-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | WAGON CAR FOR HANDLER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411200 | WAGON CAR FOR HANDLER
LCP-230253 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45734 | 8241670827 | 5999000000 | 1504972003 | 0 | -1088.19 | USD | -6349.2 | BRL | Ref. 1847-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PANTOGRAPHIC ARM FOR MANIPULATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411201 | PANTOGRAPHIC ARM FOR MANIPULATOR
LCP-230253 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45734 | 8241670827 | 5999000000 | 1504972003 | 0 | -237.17 | USD | -1383.8 | BRL | Ref. 1847-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PNEUMATIC ROCKER FOR MANIPULATOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411202 | PNEUMATIC ROCKER FOR MANIPULATOR
LCP-230253 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505517669 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230253 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503019751 | 0 | -24.4 | USD | -150.69 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-230253 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503019751 | 0 | -112.4 | USD | -694.11 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-230253 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503083460 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230253 | fevereiro | 45699 | 2025 | 2 | 45699 |  | 5999000000 | 1503511282 | 0 | 136.83 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000021 | Direct Charge C CM
LCP-230253 | fevereiro | 45699 | 2025 | 2 | 45699 |  | 5999000000 | 1503511500 | 0 | 844.8 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000021 | Direct Charge C CM
LCP-230253 | fevereiro | 45699 | 2025 | 2 | 45699 |  | 5999000000 | 1503511850 | 0 | 0 | USD | 844.8 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000021 | Direct Charge C CM
LCP-230253 | fevereiro | 45699 | 2025 | 2 | 45699 |  | 5999000000 | 1503515458 | 0 | -844.8 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000021 | Direct Charge C CM
LCP-230253 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503022328 | 0 | -74.97 | USD | -462.98 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-230253 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503022328 | 0 | -345.32 | USD | -2132.52 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 12_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-230253 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503083461 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230253 | maio | 45804 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508246781 | 0 | -732.86 | USD | -4128.79 | BRL | Reclassificação Item CAPEX Extraviado |  | 5709000000 | Other Expenses
LCP-230253 | maio | 45804 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508246792 | 0 | 0 | USD | 2595.5 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000021 | Direct Charge C CM
LCP-230253 | maio | 45804 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508248612 | 0 | 420.37 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000021 | Direct Charge C CM
LCP-230253 | maio | 45804 | 2025 | 5 | 45804 |  | 5999000000 | 1508252917 | 0 | -40.69 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000021 | Direct Charge C CM
LCP-230253 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45742 | 8242104803 | 5999000000 | 1505307880 | 2 | 6099.43 | USD | 35588 | BRL | Ref. 73218-2 Recebimento Fatura Transferencia de c | CRIMATIZADOR EBV-50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2410095 | CRIMATIZER EBV-50
LCP-230253 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45742 | 8242104803 | 5999000000 | 1505307882 | 0 | -564.2 | USD | -3291.89 | BRL | Ref. 73218-2 Fatura Fornecedor Transferencia de co | CRIMATIZADOR EBV-50 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2410095 | CRIMATIZER EBV-50
LCP-230253 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505517670 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230253 | abril | 45730 | 2025 | 4 | 45769 | 8242104803 | 5999000000 | 1506437238 | 31550 | 5478.66 | USD | 31550 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230253 | abril | 45769 | 2025 | 4 | 45772 | 8242104803 | 5999000000 | 1506619477 | 0 | -506.78 | USD | -2918.38 | BRL | Ref. 3732-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230253 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896518 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | janeiro | 45652 | 2025 | 1 | 45658 |  | 5999000000 | 1501999284 | 0 | -12830.6 | USD | -78206.78 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | janeiro | 45546 | 2025 | 1 | 45660 | 4500461455 | 5999000000 | 1502003572 | 0 | 2392.91 | USD | 14777.43 | BRL | Ref. 00275793-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | AKRODYNE DYNAMIC BALANCERS | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403023 | AKRODYNE DYNAMIC BALANCERS
LCP-230255 | janeiro | 45546 | 2025 | 1 | 45661 | 4500461455 | 5999000000 | 1502032046 | 0 | 297.5 | USD | 1837.2 | BRL | Ref. 00276283-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | AKRODYNE DYNAMIC BALANCERS | 602006574 | ESSEMAGA TRANSPORTES | AM2403023 | AKRODYNE DYNAMIC BALANCERS
LCP-230255 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45680 |  | 5999000000 | 1502741525 | 0 | -2604.95 | USD | -16086.9 | BRL | Erro Monitor Pagamento 12/2024 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230255 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504177138 | 0 | -22.41 | USD | -130.35 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 01_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-230255 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504177138 | 0 | -103.24 | USD | -600.4 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 01_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-230255 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240878 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506573591 | 0 | 125.7 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-230255 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506573982 | 0 | 0 | USD | 730.75 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-230255 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506819711 | 0 | 27800.22 | USD | 160093.4 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897403 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45803 |  | 5999000000 | 1508168579 | 0 | -27800.22 | USD | -160093.4 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508339343 | 0 | 28416.58 | USD | 160093.4 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414374 | 0 | -616.36 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509708256 | 0 | -28208.46 | USD | -160093.4 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | junho | 45834 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509866012 | 0 | 28208.46 | USD | 160093.4 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | junho | 45834 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509866012 | 0 | 1012.17 | USD | 5744.42 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035514 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504177138 | 0 | -20.44 | USD | -118.9 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 01_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-230255 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504177138 | 0 | -94.17 | USD | -547.67 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 01_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-230255 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240879 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506573901 | 0 | 114.69 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-230255 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506574240 | 0 | 0 | USD | 666.57 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-230255 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45735 | 8242092045 | 5999000000 | 1505021702 | 2 | 545.02 | USD | 3180 | BRL | Ref. 1358-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | QUADRO NR12 COM TELA 2050X850MM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412014 | NR12 FRAME WITH 2050X850MM SCREEN
LCP-230255 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45735 | 8242092045 | 5999000000 | 1505021703 | 0 | -50.41 | USD | -294.15 | BRL | Ref. 1358-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | QUADRO NR12 COM TELA 2050X850MM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412014 | NR12 FRAME WITH 2050X850MM SCREEN
LCP-230255 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520829 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | março | 45728 | 2025 | 3 | 45730 | 8242092046 | 5999000000 | 1504831400 | 3 | 1394.47 | USD | 8136.23 | BRL | Ref. 168032-1 Recebimento Fatura Transferencia de | INVERSOR POWERFLEX 525 - 25BD6P0N104 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102721 | INVERSOR POWERFLEX 525 - 25BD6P0N104
LCP-230255 | março | 45728 | 2025 | 3 | 45730 | 8242092046 | 5999000000 | 1504831401 | 0 | -164.64 | USD | -960.63 | BRL | Ref. 168032-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | INVERSOR POWERFLEX 525 - 25BD6P0N104 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102721 | INVERSOR POWERFLEX 525 - 25BD6P0N104
LCP-230255 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45730 | 8242072931 | 5999000000 | 1504831403 | 1 | 1228.1 | USD | 7165.55 | BRL | Ref. 16551-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | CONJ. DE PROTEÇÕES AKRODYNE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501004 | AERODYNE PROTECTION SET
LCP-230255 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45730 | 8242072931 | 5999000000 | 1504831404 | 0 | -314.21 | USD | -1833.31 | BRL | Ref. 16551-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | CONJ. DE PROTEÇÕES AKRODYNE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501004 | AERODYNE PROTECTION SET
LCP-230255 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45735 | 8242072933 | 5999000000 | 1505021702 | 2 | 81.77 | USD | 477.1 | BRL | Ref. 1358-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | PERFIL DE ALUMÍNIO NR12 45X45MM X 2050MM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412013 | ALUMINUM PROFILE NR12 45X45MM X 2050MM
LCP-230255 | março | 45734 | 2025 | 3 | 45735 | 8242072933 | 5999000000 | 1505021703 | 0 | -7.56 | USD | -44.13 | BRL | Ref. 1358-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | PERFIL DE ALUMÍNIO NR12 45X45MM X 2050MM | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2412013 | ALUMINUM PROFILE NR12 45X45MM X 2050MM
LCP-230255 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505353995 | 0 | 221.06 | USD | 1289.8 | BRL | NF 16551 - M GARCIA |  | 1301302450 | ICMS F/A RecoverCIAP
LCP-230255 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 5999000000 | 1505356824 | 0 | -116.21 | USD | -678.02 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 03-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230255 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520830 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45755 | 8242098575 | 5999000000 | 1505850548 | 1 | 229.12 | USD | 1319.46 | BRL | Ref. 752391-2 Recebimento Fatura Transferencia de | PEDAL DE SEGURANCA MODELO TFH232-22UEDR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506182 | SWITCH FOOT
LCP-230255 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45755 | 8242098575 | 5999000000 | 1505850549 | 0 | -58.62 | USD | -337.58 | BRL | Ref. 752391-2 Fatura Fornecedor Transferencia de c | PEDAL DE SEGURANCA MODELO TFH232-22UEDR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506182 | SWITCH FOOT
LCP-230255 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45758 | 8242092034 | 5999000000 | 1505976851 | 2 | 183.83 | USD | 1058.65 | BRL | Ref. 169072-1 Recebimento Fatura Transferencia de | INTERFACE DE OPRERACAO(LCD)TIPO HANDHELD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7963470 | IHM TIPO HANDHELD - 22HIMA3
LCP-230255 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45758 | 8242092034 | 5999000000 | 1505976851 | 4 | 253.75 | USD | 1461.29 | BRL | Ref. 169072-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MODULO SAIDA REFERÊNCIA: 1734-OB4K | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102911 | MODULE OUTPUT
LCP-230255 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45758 | 8242092034 | 5999000000 | 1505976851 | 2 | 753.13 | USD | 4337.06 | BRL | Ref. 169072-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SWITCH INDUSTRIAL STRATIX REF 1783LMS5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7524044 | INDUSTRIAL SWITCH STRATIX REF. 1783LMS5
LCP-230255 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45758 | 8242092034 | 5999000000 | 1505976852 | 0 | -21.7 | USD | -124.99 | BRL | Ref. 169072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | INTERFACE DE OPRERACAO(LCD)TIPO HANDHELD | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7963470 | IHM TIPO HANDHELD - 22HIMA3
LCP-230255 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45758 | 8242092034 | 5999000000 | 1505976852 | 0 | -29.96 | USD | -172.53 | BRL | Ref. 169072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MODULO SAIDA REFERÊNCIA: 1734-OB4K | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102911 | MODULE OUTPUT
LCP-230255 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45758 | 8242092034 | 5999000000 | 1505976852 | 0 | -82.86 | USD | -477.15 | BRL | Ref. 169072-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SWITCH INDUSTRIAL STRATIX REF 1783LMS5 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7524044 | INDUSTRIAL SWITCH STRATIX REF. 1783LMS5
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506175624 | 1 | 630.71 | USD | 3632.1 | BRL | Ref. 150551-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SENSOR LASER SERIE LR-TB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211015 | LASER SENSOR SERIES LR-TB
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506175624 | 1 | 23.53 | USD | 135.53 | BRL | Ref. 150551-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LR-T | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211014 | MOUNTING BRACKET FOR LR-T SERIES
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506175624 | 1 | 20.81 | USD | 119.84 | BRL | Ref. 150551-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LR-T | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211013 | MOUNTING BRACKET FOR LR-T SERIES
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506175624 | 1 | 62.07 | USD | 357.43 | BRL | Ref. 150551-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO COM CONECTOR OP-87635 KEYENCE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501115 | CABO COM CONECTOR OP-87635 KEYENCE
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506175628 | 0 | -47.84 | USD | -275.5 | BRL | Ref. 150551-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SENSOR LASER SERIE LR-TB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211015 | LASER SENSOR SERIES LR-TB
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506175628 | 0 | -1.78 | USD | -10.28 | BRL | Ref. 150551-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LR-T | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211014 | MOUNTING BRACKET FOR LR-T SERIES
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506175628 | 0 | -1.58 | USD | -9.09 | BRL | Ref. 150551-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LR-T | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211013 | MOUNTING BRACKET FOR LR-T SERIES
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506175628 | 0 | -5.05 | USD | -29.09 | BRL | Ref. 150551-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO COM CONECTOR OP-87635 KEYENCE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501115 | CABO COM CONECTOR OP-87635 KEYENCE
LCP-230255 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45764 | 8242072920 | 5999000000 | 1506225193 | 3 | 221.08 | USD | 1273.12 | BRL | Ref. 169291-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SENSOR FOTOELETRICO LINHA 42 GRU | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7531440 | PHOTOELECTRIC SENSOR 42 GRU
LCP-230255 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45764 | 8242072920 | 5999000000 | 1506225194 | 0 | -26.11 | USD | -150.32 | BRL | Ref. 169291-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SENSOR FOTOELETRICO LINHA 42 GRU | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7531440 | PHOTOELECTRIC SENSOR 42 GRU
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506514697 | 0 | 47.84 | USD | 275.5 | BRL | Ref. 150551-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SENSOR LASER SERIE LR-TB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211015 | LASER SENSOR SERIES LR-TB
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506514697 | 0 | 1.78 | USD | 10.28 | BRL | Ref. 150551-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LR-T | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211014 | MOUNTING BRACKET FOR LR-T SERIES
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506514697 | 0 | 1.58 | USD | 9.09 | BRL | Ref. 150551-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LR-T | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211013 | MOUNTING BRACKET FOR LR-T SERIES
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45763 | 8242072932 | 5999000000 | 1506514697 | 0 | 5.05 | USD | 29.09 | BRL | Ref. 150551-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CABO COM CONECTOR OP-87635 KEYENCE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501115 | CABO COM CONECTOR OP-87635 KEYENCE
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45770 | 8242072932 | 5999000000 | 1506518410 | 0 | -161.36 | USD | -929.27 | BRL | Ref. 150551-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SENSOR LASER SERIE LR-TB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211015 | LASER SENSOR SERIES LR-TB
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45770 | 8242072932 | 5999000000 | 1506518410 | 0 | -6.02 | USD | -34.68 | BRL | Ref. 150551-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LR-T | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211014 | MOUNTING BRACKET FOR LR-T SERIES
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45770 | 8242072932 | 5999000000 | 1506518410 | 0 | -5.33 | USD | -30.67 | BRL | Ref. 150551-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LR-T | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2211013 | MOUNTING BRACKET FOR LR-T SERIES
LCP-230255 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45770 | 8242072932 | 5999000000 | 1506518410 | 0 | -12.5 | USD | -71.98 | BRL | Ref. 150551-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CABO COM CONECTOR OP-87635 KEYENCE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2501115 | CABO COM CONECTOR OP-87635 KEYENCE
LCP-230255 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884635 | 0 | -164.72 | USD | -948.57 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 04-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230255 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897404 | 0 | 0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242092747 | 5999000000 | 1506945407 | 2 | 890.1 | USD | 5014.63 | BRL | Ref. 169697-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MODULO ADAPTADOR ETHERNET 1734AENTK | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7912650 | ADAPTER ENET#A/B#1734-AENTK QUAD
LCP-230255 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242092747 | 5999000000 | 1506945407 | 4 | 376.03 | USD | 2118.46 | BRL | Ref. 169697-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MODULO DE ENTRADA DIG. 8 PONTOS 1734IB8K | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102245 | BOARD CIRCUIT DC#A/B#1734-IB8#QUAD
LCP-230255 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242092747 | 5999000000 | 1506945407 | 6 | 337.78 | USD | 1903.01 | BRL | Ref. 169697-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CARTAO ELETRONICO MODULO POINT I/O 24VDC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102229 | BOARD CIRCUIT#A/B#1734-IB4#QUAD
LCP-230255 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242092747 | 5999000000 | 1506945407 | 1 | 41.75 | USD | 235.22 | BRL | Ref. 169697-1 Recebimento Fatura Transferencia de | INDICADOR DE FEIXE DO ELETRODUTO 1/2"NPT | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7906521 | BEACON INDICATOR
LCP-230255 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242092747 | 5999000000 | 1506945408 | 0 | -97.93 | USD | -551.7 | BRL | Ref. 169697-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MODULO ADAPTADOR ETHERNET 1734AENTK | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7912650 | ADAPTER ENET#A/B#1734-AENTK QUAD
LCP-230255 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242092747 | 5999000000 | 1506945408 | 0 | -44.4 | USD | -250.12 | BRL | Ref. 169697-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MODULO DE ENTRADA DIG. 8 PONTOS 1734IB8K | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102245 | BOARD CIRCUIT DC#A/B#1734-IB8#QUAD
LCP-230255 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242092747 | 5999000000 | 1506945408 | 0 | -39.88 | USD | -224.68 | BRL | Ref. 169697-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CARTAO ELETRONICO MODULO POINT I/O 24VDC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6102229 | BOARD CIRCUIT#A/B#1734-IB4#QUAD
LCP-230255 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45779 | 8242092747 | 5999000000 | 1506945408 | 0 | -4.59 | USD | -25.86 | BRL | Ref. 169697-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | INDICADOR DE FEIXE DO ELETRODUTO 1/2"NPT | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7906521 | BEACON INDICATOR
LCP-230255 | maio | 45793 | 2025 | 5 | 45797 | 4500477824 | 5999000000 | 1507864200 | 1 | 90517.29 | USD | 509956.54 | BRL | PROJETO-BR00516I25 | TEMPORARY DBM#4 CONVEYORS | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2502077 | TEMPORARY DBM#4 CONVEYORS
LCP-230255 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45800 | 8242155975 | 5999000000 | 1508035346 | 35 | 981.58 | USD | 5530 | BRL | Ref. 22590-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO 1/2"X10" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502186 | GALVANIZED EYE SCREW 1/2"X10"
LCP-230255 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45800 | 8242155975 | 5999000000 | 1508035347 | 0 | -74.46 | USD | -419.45 | BRL | Ref. 22590-1 Fatura Fornecedor Transferencia de co | PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO 1/2"X10" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502186 | GALVANIZED EYE SCREW 1/2"X10"
LCP-230255 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45800 | 8242092723 | 5999000000 | 1508038587 | 20 | 1506.53 | USD | 8487.48 | BRL | Ref. 170439-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SENSOR FOTOELETRICO LINHA 42 GRU | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7531440 | PHOTOELECTRIC SENSOR 42 GRU
LCP-230255 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45800 | 8242092723 | 5999000000 | 1508038588 | 0 | -177.88 | USD | -1002.1 | BRL | Ref. 170439-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SENSOR FOTOELETRICO LINHA 42 GRU | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7531440 | PHOTOELECTRIC SENSOR 42 GRU
LCP-230255 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45800 | 8242155975 | 5999000000 | 1508284783 | 0 | 74.46 | USD | 419.45 | BRL | Ref. 22590-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO 1/2"X10" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502186 | GALVANIZED EYE SCREW 1/2"X10"
LCP-230255 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45805 | 8242155975 | 5999000000 | 1508284785 | 0 | -251.14 | USD | -1414.85 | BRL | Ref. 22590-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO 1/2"X10" | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2502186 | GALVANIZED EYE SCREW 1/2"X10"
LCP-230255 | maio | 45805 | 2025 | 5 | 45805 |  | 5999000000 | 1508285288 | 0 | -320.92 | USD | -1808.02 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 05-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230255 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508337891 | 0 | -1.36 | USD | -7.65 | BRL | AJ PIS Demonstrativo - Importação |  | 1301302490 | PIS on Purchase Retd
LCP-230255 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508337899 | 0 | -6.26 | USD | -35.24 | BRL | AJ COFINS Demonstrativo - Importação |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230255 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508339343 | 0 | 11.74 | USD | 66.16 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508353800 | 0 | 128.69 | USD | 725 | BRL | Sem Parar - Provisão Maio/2025 |  | 1300030010 | Prpd Exp-Imp/Exp
LCP-230255 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508398318 | 0 | 865.42 | USD | 4875.6 | BRL | DP IMP Maio/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230255 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414376 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230255 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242092748 | 5999000000 | 1508774374 | 10 | 311.48 | USD | 1767.75 | BRL | Ref. 170823-1 Recebimento Fatura Transferencia de | POLIAS DE DENTRO PARA PASSA OS CABOS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC0464012 | PULLEY CABLE
LCP-230255 | junho | 45807 | 2025 | 6 | 45814 | 8242092748 | 5999000000 | 1508774375 | 0 | -34.27 | USD | -194.49 | BRL | Ref. 170823-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | POLIAS DE DENTRO PARA PASSA OS CABOS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC0464012 | PULLEY CABLE
LCP-230255 | junho | 45806 | 2025 | 6 | 45818 |  | 5999000000 | 1508947914 | 0 | -865.42 | USD | -4875.6 | BRL | DP IMP Maio/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 20 | 164.1 | USD | 931.31 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 20 | 128.77 | USD | 730.81 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 62 | 1942.06 | USD | 11021.91 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO 4 PINOS, P/N 889DS-F4ACDM 10 METROS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7970741 | CABLE 4 PIN, LENGTH 10 METRES
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 10 | 1272.55 | USD | 7222.2 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506196 | EMERGENCY STOP
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 10 | 470.23 | USD | 2668.72 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | SUPORTE DE FIXAÇÃO, COM CHAVES ATUADORAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7914187 | MOUNTING BRACKET, KEY ACTUATOR
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 12 | 74.02 | USD | 420.09 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | LAMPADA 24V, 2,8 WATTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6603004 | LAMP 24V, 2,8 WATTS
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 10 | 276.83 | USD | 1571.1 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | TENSIONADOR E CHAVE ALLEN(A/B) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3360141 | TENSIONER BANDING
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 10 | 70.8 | USD | 401.82 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MOLA TENSIONADORA P/ CABO FIM DE CURSO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3219013 | SPRING SAFETY
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 4 | 119.76 | USD | 679.67 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | RODÍZIO PARA PASSAGEM DE CABO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7916814 | LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY
LCP-230255 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 | 8242092748 | 5999000000 | 1509390815 | 4 | 223.77 | USD | 1269.96 | BRL | Ref. 171126-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CABO.SEG. VERMELHO CASSETE 8X8 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7855759 | SAFETY CABLE RED, CASSETE 8X8
LCP-230255 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509708256 | 0 | -11.66 | USD | -66.16 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-230255 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509720620 | 0 | 623.21 | USD | 3536.94 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00516I25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2502077 | TEMPORARY DBM#4 CONVEYORS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -12.45 | USD | -70.64 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -9.77 | USD | -55.43 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -158.08 | USD | -897.19 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO 4 PINOS, P/N 889DS-F4ACDM 10 METROS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7970741 | CABLE 4 PIN, LENGTH 10 METRES
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -103.58 | USD | -587.89 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506196 | EMERGENCY STOP
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -35.67 | USD | -202.42 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE DE FIXAÇÃO, COM CHAVES ATUADORAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7914187 | MOUNTING BRACKET, KEY ACTUATOR
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -5.61 | USD | -31.86 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | LAMPADA 24V, 2,8 WATTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6603004 | LAMP 24V, 2,8 WATTS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -25.61 | USD | -145.32 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TENSIONADOR E CHAVE ALLEN(A/B) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3360141 | TENSIONER BANDING
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -5.37 | USD | -30.48 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MOLA TENSIONADORA P/ CABO FIM DE CURSO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3219013 | SPRING SAFETY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -9.09 | USD | -51.56 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | RODÍZIO PARA PASSAGEM DE CABO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7916814 | LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509808774 | 0 | -16.97 | USD | -96.32 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO.SEG. VERMELHO CASSETE 8X8 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7855759 | SAFETY CABLE RED, CASSETE 8X8
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 12.45 | USD | 70.64 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 9.77 | USD | 55.43 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 158.08 | USD | 897.19 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO 4 PINOS, P/N 889DS-F4ACDM 10 METROS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7970741 | CABLE 4 PIN, LENGTH 10 METRES
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 103.58 | USD | 587.89 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506196 | EMERGENCY STOP
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 35.67 | USD | 202.42 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE DE FIXAÇÃO, COM CHAVES ATUADORAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7914187 | MOUNTING BRACKET, KEY ACTUATOR
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 5.61 | USD | 31.86 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | LAMPADA 24V, 2,8 WATTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6603004 | LAMP 24V, 2,8 WATTS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 25.61 | USD | 145.32 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TENSIONADOR E CHAVE ALLEN(A/B) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3360141 | TENSIONER BANDING
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 5.37 | USD | 30.48 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MOLA TENSIONADORA P/ CABO FIM DE CURSO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3219013 | SPRING SAFETY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 9.09 | USD | 51.56 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | RODÍZIO PARA PASSAGEM DE CABO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7916814 | LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45834 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866212 | 0 | 16.97 | USD | 96.32 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO.SEG. VERMELHO CASSETE 8X8 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7855759 | SAFETY CABLE RED, CASSETE 8X8
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -18.06 | USD | -102.46 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -14.17 | USD | -80.4 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -229.29 | USD | -1301.33 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO 4 PINOS, P/N 889DS-F4ACDM 10 METROS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7970741 | CABLE 4 PIN, LENGTH 10 METRES
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -150.24 | USD | -852.7 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506196 | EMERGENCY STOP
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -51.73 | USD | -293.6 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE DE FIXAÇÃO, COM CHAVES ATUADORAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7914187 | MOUNTING BRACKET, KEY ACTUATOR
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -8.14 | USD | -46.21 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | LAMPADA 24V, 2,8 WATTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6603004 | LAMP 24V, 2,8 WATTS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -25.61 | USD | -145.32 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TENSIONADOR E CHAVE ALLEN(A/B) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3360141 | TENSIONER BANDING
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -7.79 | USD | -44.21 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MOLA TENSIONADORA P/ CABO FIM DE CURSO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3219013 | SPRING SAFETY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -13.18 | USD | -74.78 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | RODÍZIO PARA PASSAGEM DE CABO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7916814 | LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509866231 | 0 | -24.62 | USD | -139.71 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO.SEG. VERMELHO CASSETE 8X8 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7855759 | SAFETY CABLE RED, CASSETE 8X8
LCP-230255 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509870344 | 0 | -545.04 | USD | -3093.32 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 06-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 18.06 | USD | 102.46 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 14.17 | USD | 80.4 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 229.29 | USD | 1301.33 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO 4 PINOS, P/N 889DS-F4ACDM 10 METROS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7970741 | CABLE 4 PIN, LENGTH 10 METRES
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 150.24 | USD | 852.7 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506196 | EMERGENCY STOP
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 51.73 | USD | 293.6 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE DE FIXAÇÃO, COM CHAVES ATUADORAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7914187 | MOUNTING BRACKET, KEY ACTUATOR
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 8.14 | USD | 46.21 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | LAMPADA 24V, 2,8 WATTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6603004 | LAMP 24V, 2,8 WATTS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 25.61 | USD | 145.32 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TENSIONADOR E CHAVE ALLEN(A/B) | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3360141 | TENSIONER BANDING
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 7.79 | USD | 44.21 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MOLA TENSIONADORA P/ CABO FIM DE CURSO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3219013 | SPRING SAFETY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 13.18 | USD | 74.78 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | RODÍZIO PARA PASSAGEM DE CABO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7916814 | LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876046 | 0 | 24.62 | USD | 139.71 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO.SEG. VERMELHO CASSETE 8X8 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7855759 | SAFETY CABLE RED, CASSETE 8X8
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -18.06 | USD | -102.46 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6388044 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE FOTOCELULAS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -14.17 | USD | -80.4 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | REFLETOR FOTOELETRICO 92-39 ALLEN BRADLE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7058808 | REFLECTOR FOTOELECTRICO 92-39
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -229.29 | USD | -1301.33 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO 4 PINOS, P/N 889DS-F4ACDM 10 METROS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7970741 | CABLE 4 PIN, LENGTH 10 METRES
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -150.24 | USD | -852.7 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7506196 | EMERGENCY STOP
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -51.73 | USD | -293.6 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | SUPORTE DE FIXAÇÃO, COM CHAVES ATUADORAS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7914187 | MOUNTING BRACKET, KEY ACTUATOR
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -8.14 | USD | -46.21 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | LAMPADA 24V, 2,8 WATTS | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6603004 | LAMP 24V, 2,8 WATTS
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -7.79 | USD | -44.21 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | MOLA TENSIONADORA P/ CABO FIM DE CURSO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC3219013 | SPRING SAFETY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -13.18 | USD | -74.78 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | RODÍZIO PARA PASSAGEM DE CABO | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7916814 | LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | -16.97 | USD | -96.32 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | CABO.SEG. VERMELHO CASSETE 8X8 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7855759 | SAFETY CABLE RED, CASSETE 8X8
LCP-230255 | junho | 45819 | 2025 | 6 | 45835 | 8242092748 | 5999000000 | 1509876094 | 0 | 23.62 | USD | 134.09 | BRL | Ref. 171126-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | TENSIONADOR E CHAVE ALLEN(A/B) | 90009732 | JAV AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | CC3360141 | TENSIONER BANDING
LCP-230255 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510018672 | 0 | 859.08 | USD | 4875.6 | BRL | DP IMP Junho/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-230255 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035515 | 0 | 6.26 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | março | 45631 | 2025 | 3 | 45741 | 8242013635 | 5999000000 | 1505273997 | 65006.23 | 11141.42 | USD | 65006.23 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45743 | 8242013635 | 5999000000 | 1505358736 | 0 | -1030.58 | USD | -6013.07 | BRL | Ref. 3092-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520831 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | junho | 45631 | 2025 | 6 | 45826 | 8242013635 | 5999000000 | 1509392935 | 15751.77 | 2775.46 | USD | 15751.77 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45831 | 8242013635 | 5999000000 | 1509638562 | 0 | -256.73 | USD | -1457.03 | BRL | Ref. 3163-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | janeiro | 45566 | 2025 | 1 | 45681 | 8241957007 | 5999000000 | 1502782615 | 134441 | 21770.03 | USD | 134441 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | janeiro | 45681 | 2025 | 1 | 45684 | 8241957007 | 5999000000 | 1502895503 | 0 | -2013.73 | USD | -12435.8 | BRL | Ref. 25522-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082156 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | abril | 45566 | 2025 | 4 | 45771 | 8241957007 | 5999000000 | 1506571670 | 28659 | 4976.64 | USD | 28659 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45772 | 8241957007 | 5999000000 | 1506613882 | 0 | -460.34 | USD | -2650.95 | BRL | Ref. 26259-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897405 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 39859.22 | USD | 246150.96 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405168 | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system
LCP-240059 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 2 | 3788.64 | USD | 23396.8 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC, Digital Measurement Probe | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405171 | PRO-MIC, Digital Measurement Probe
LCP-240059 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 12315.23 | USD | 76052.83 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405172 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O
LCP-240059 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 5923.27 | USD | 36579.18 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC Concentricity Option | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405170 | PRO-MIC Concentricity Option
LCP-240059 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 6710.99 | USD | 41443.75 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC Option, Temperature | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405169 | PRO-MIC Option, Temperature
LCP-240059 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45684 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 11350.63 | USD | 70095.88 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405167 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO
LCP-240059 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502984041 | 0 | 10.28 | USD | 63.51 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240059 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503067680 | 0 | 168.14 | USD | 1038.32 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240059 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077294 | 0 | -168.14 | USD | -1038.32 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240059 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077554 | 0 | 168.14 | USD | 1038.32 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240059 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082157 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45698 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 89.06 | USD | 517.92 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405168 | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system
LCP-240059 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45698 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 8.47 | USD | 49.23 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC, Digital Measurement Probe | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405171 | PRO-MIC, Digital Measurement Probe
LCP-240059 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45698 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 27.52 | USD | 160.02 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405172 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O
LCP-240059 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45698 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 13.23 | USD | 76.96 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC Concentricity Option | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405170 | PRO-MIC Concentricity Option
LCP-240059 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45698 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 14.99 | USD | 87.2 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC Option, Temperature | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405169 | PRO-MIC Option, Temperature
LCP-240059 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45698 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 25.36 | USD | 147.49 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405167 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO
LCP-240059 | fevereiro | 45686 | 2025 | 2 | 45701 |  | 5999000000 | 1503593924 | 0 | -10.28 | USD | -63.51 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240059 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45709 |  | 5999000000 | 1503933331 | 0 | -178.54 | USD | -1038.32 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240059 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45712 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 381.04 | USD | 2215.97 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405168 | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system
LCP-240059 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45712 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 47.78 | USD | 277.87 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405171 | PRO-MIC, Digital Measurement Probe
LCP-240059 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45712 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 122.74 | USD | 713.79 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405172 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O
LCP-240059 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45712 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 37.57 | USD | 218.5 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405170 | PRO-MIC Concentricity Option
LCP-240059 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45712 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 83.23 | USD | 484.02 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405169 | PRO-MIC Option, Temperature
LCP-240059 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45712 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 125.93 | USD | 732.36 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405167 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO
LCP-240059 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504153424 | 0 | 907.6 | USD | 5278.26 | BRL | AJ Encerramento 02.25 |  | 8900000000 | FC Trnl Gain/Loss
LCP-240059 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240880 | 0 | -0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | janeiro | 45560 | 2025 | 1 | 45677 | 8241951267 | 5999000000 | 1502603893 | 54750.75 | 8865.79 | USD | 54750.75 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | janeiro | 45677 | 2025 | 1 | 45686 | 8241951267 | 5999000000 | 1502977956 | 0 | -820.09 | USD | -5064.45 | BRL | Ref. 3307-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082158 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45737 | 8241872516 | 5999000000 | 1505115256 | 1 | 534.74 | USD | 3120 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45742 | 8241872516 | 5999000000 | 1505311247 | 0 | -49.47 | USD | -288.6 | BRL | Ref. 1070-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520833 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | abril | 45560 | 2025 | 4 | 45770 | 8241951267 | 5999000000 | 1506508454 | 4439.25 | 770.88 | USD | 4439.25 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | abril | 45770 | 2025 | 4 | 45775 | 8241951267 | 5999000000 | 1506762456 | 0 | -71.31 | USD | -410.63 | BRL | Ref. 3358-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897406 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | fevereiro | 45639 | 2025 | 2 | 45712 | 8242024822 | 5999000000 | 1504066036 | 37538 | 6454.66 | USD | 37538 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45712 | 2025 | 3 | 45733 | 8242024822 | 5999000000 | 1504929918 | 0 | -21.02 | USD | 0 | BRL | Ref. 25829-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45639 | 2025 | 3 | 45740 | 8242024822 | 5999000000 | 1505230225 | 5362 | 918.99 | USD | 5362 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520834 | 0 | 21.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508338972 | 0 | -15.7 | USD | -88.47 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 04_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-240059 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508338972 | 0 | -72.33 | USD | -407.51 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 04_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-240059 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414377 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45812 |  | 5999000000 | 1508678360 | 0 | 88.04 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45812 |  | 5999000000 | 1508678364 | 0 | 495.98 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 |  | 5999000000 | 1508819512 | 0 | -495.98 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 |  | 5999000000 | 1508819514 | 0 | -88.04 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059 | junho | 45817 | 2025 | 6 | 45817 |  | 5999000000 | 1508890267 | 0 | 88.04 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059 | junho | 45817 | 2025 | 6 | 45817 |  | 5999000000 | 1508890269 | 0 | 0 | USD | 495.98 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059 | maio | 45771 | 2025 | 5 | 45779 | 8242037230 | 5999000000 | 1506948739 | 24 | 33213.43 | USD | 187117.91 | BRL | Ref. 2573334-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45771 | 2025 | 5 | 45779 | 8242037230 | 5999000000 | 1506948740 | 0 | -2703.57 | USD | -15231.39 | BRL | Ref. 2573334-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45770 | 2025 | 5 | 45779 | 8242037230 | 5999000000 | 1506948743 | 16 | 22142.29 | USD | 124745.27 | BRL | Ref. 2572348-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45770 | 2025 | 5 | 45779 | 8242037230 | 5999000000 | 1506948744 | 0 | -1802.38 | USD | -10154.25 | BRL | Ref. 2572348-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45791 | 2025 | 5 | 45799 | 8242037230 | 5999000000 | 1507979373 | 23 | 31829.54 | USD | 179321.33 | BRL | Ref. 2582101-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45791 | 2025 | 5 | 45799 | 8242037230 | 5999000000 | 1507979374 | 0 | -2590.93 | USD | -14596.75 | BRL | Ref. 2582101-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45770 | 2025 | 5 | 45779 | 8242037230 | 5999000000 | 1508040487 | 0 | 1802.38 | USD | 10154.25 | BRL | Ref. 2572348-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45771 | 2025 | 5 | 45779 | 8242037230 | 5999000000 | 1508040495 | 0 | 2703.57 | USD | 15231.39 | BRL | Ref. 2573334-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45791 | 2025 | 5 | 45799 | 8242037230 | 5999000000 | 1508040497 | 0 | 2590.93 | USD | 14596.75 | BRL | Ref. 2582101-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45791 | 2025 | 5 | 45800 | 8242037230 | 5999000000 | 1508041803 | 0 | -6410.47 | USD | -36115.32 | BRL | Ref. 2582101-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45771 | 2025 | 5 | 45800 | 8242037230 | 5999000000 | 1508041815 | 0 | -6689.19 | USD | -37685.55 | BRL | Ref. 2573334-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45770 | 2025 | 5 | 45800 | 8242037230 | 5999000000 | 1508041828 | 0 | -4459.46 | USD | -25123.69 | BRL | Ref. 2572348-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414379 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 8242037230 | 5999000000 | 1508772778 | 3 | 4121.27 | USD | 23389.74 | BRL | Ref. 2592917-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 8242037230 | 5999000000 | 1508772779 | 0 | -335.47 | USD | -1903.93 | BRL | Ref. 2592917-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 8242037230 | 5999000000 | 1509385590 | 0 | 335.47 | USD | 1903.93 | BRL | Ref. 2592917-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45826 | 8242037230 | 5999000000 | 1509387400 | 0 | -830.02 | USD | -4710.7 | BRL | Ref. 2592917-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035516 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | fevereiro | 45637 | 2025 | 2 | 45708 | 8242019424 | 5999000000 | 1503903286 | 10300 | 1771.09 | USD | 10300 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240881 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | março | 45708 | 2025 | 3 | 45733 | 8242019424 | 5999000000 | 1504928373 | 0 | -169.06 | USD | -952.75 | BRL | Ref. 3769-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45740 | 8242052592 | 5999000000 | 1505222401 | 1 | 2096.36 | USD | 12231.5 | BRL | Suporte técnico em informática geral | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45740 | 8242052592 | 5999000000 | 1505222406 | 1 | 8129.97 | USD | 47435.47 | BRL | Suporte técnico em informática geral | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45646 | 2025 | 3 | 45741 | 8242032394 | 5999000000 | 1505261968 | 35910 | 6154.61 | USD | 35910 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45740 | 8242052592 | 5999000000 | 1505350885 | -1 | -2096.36 | USD | -12231.5 | BRL | Suporte técnico em informática geral | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45740 | 2025 | 3 | 45740 | 8242052592 | 5999000000 | 1505350904 | -1 | -8129.97 | USD | -47435.47 | BRL | Suporte técnico em informática geral | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45743 | 8242032394 | 5999000000 | 1505367330 | 0 | -569.3 | USD | -3321.68 | BRL | Ref. 2665-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520836 | 0 | 5.84 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | abril | 45755 | 2025 | 4 | 45755 | 8242052592 | 5999000000 | 1505857089 | 1 | 2124 | USD | 12231.5 | BRL | Licenciamento, cessão uso programas | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | abril | 45755 | 2025 | 4 | 45755 | 8242052592 | 5999000000 | 1505858132 | 1 | 8237.17 | USD | 47435.47 | BRL | Licenciamento, cessão uso programas | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | abril | 45741 | 2025 | 4 | 45756 | 8242052592 | 5999000000 | 1505907084 | 0 | -761.94 | USD | -4387.79 | BRL | Ref. 2184 -0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | abril | 45741 | 2025 | 4 | 45756 | 8242052592 | 5999000000 | 1505907086 | 0 | -196.47 | USD | -1131.41 | BRL | Ref. 2183-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897407 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | maio | 45646 | 2025 | 5 | 45798 | 8242032394 | 5999000000 | 1507924057 | 35910 | 6374.03 | USD | 35910 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45803 | 8242032394 | 5999000000 | 1508173515 | 0 | -589.6 | USD | -3321.68 | BRL | Ref. 2731-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414380 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059 | junho | 45646 | 2025 | 6 | 45832 | 8242032394 | 5999000000 | 1509683988 | 35910 | 6327.34 | USD | 35910 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45833 | 8242032394 | 5999000000 | 1509743478 | 0 | -585.28 | USD | -3321.68 | BRL | Ref. 2771-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035517 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240093 | março | 45709 | 2025 | 3 | 45720 |  | 5999000000 | 1504402473 | 0 | 384.27 | USD | 2242.07 | BRL | Pagamento Net Empresa - Movimentação de Terra AM |  | 604000047 | PREF. DO MUNICIPIO AMERICANA
LCP-240093 | março | 45693 | 2025 | 3 | 45740 | 8242067119 | 5999000000 | 1505234897 | 7400 | 1268.29 | USD | 7400 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240093 | março | 45541 | 2025 | 3 | 45741 | 8241937598 | 5999000000 | 1505268369 | 8000 | 1371.12 | USD | 8000 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240093 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520837 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240096 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45757 | 4500477822 | 5999000000 | 1505948909 | 3 | 172164.64 | USD | 991446.26 | BRL | PROJETO-BR00514I25 | sets Y.Tire PCs (LDA PC) Win10 with | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2409065 | sets Y.Tire PCs (LDA PC) Win10 with
LCP-240096 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506580512 | 0 | 2334.87 | USD | 13445.83 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00514I25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2409065 | sets Y.Tire PCs (LDA PC) Win10 with
LCP-240096 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897408 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240096 | maio | 45761 | 2025 | 5 | 45782 | 4500477822 | 5999000000 | 1507045329 | 0 | 342.63 | USD | 1930.33 | BRL | Ref. 00313053-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | sets Y.Tire PCs (LDA PC) Win10 with | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2409065 | sets Y.Tire PCs (LDA PC) Win10 with
LCP-240096 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 5999000000 | 1508339343 | 0 | 11.74 | USD | 66.16 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240096 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414385 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240096 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509708256 | 0 | -11.66 | USD | -66.16 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240096 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509720935 | 0 | 11.66 | USD | 66.16 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00514I25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2409065 | sets Y.Tire PCs (LDA PC) Win10 with
LCP-240096 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506819711 | 0 | 22.98 | USD | 132.32 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240096 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884917 | 0 | 335.11 | USD | 1929.82 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240096 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897410 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240096 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45797 |  | 5999000000 | 1507863767 | 0 | -335.11 | USD | -1929.82 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240096 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45803 |  | 5999000000 | 1508168579 | 0 | -22.98 | USD | -132.32 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240096 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414387 | 0 | -7.92 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240097 | abril | 45776 | 2025 | 4 | 45776 |  | 5999000000 | 1506885067 | 0 | 58181.95 | USD | 335053 | BRL | Prov. 90016655 JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR |  | 2110000011 | AP-Trade Man Adj Pro
LCP-240097 | abril | 45776 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506885999 | 0 | -58181.95 | USD | -335053 | BRL | Prov. 90016655 JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR |  | 2110000011 | AP-Trade Man Adj Pro
LCP-240097 | abril | 45776 | 2025 | 4 | 45777 | 8241941103 | 5999000000 | 1506886857 | 1 | 103002.37 | USD | 593160.76 | BRL | Ref. 5518-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | MATERIAL EQUIPAMENTO TRIMMER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2010948 | TRIMMER EQUIPMENT MATERIAL
LCP-240097 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506896526 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240097 | maio | 45776 | 2025 | 5 | 45785 | 8241941103 | 5999000000 | 1507231404 | 0 | -7455.09 | USD | -54866.2 | BRL | Ref. 5518-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | MATERIAL EQUIPAMENTO TRIMMER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2010948 | TRIMMER EQUIPMENT MATERIAL
LCP-240097 | maio | 45547 | 2025 | 5 | 45793 | 8241941103 | 5999000000 | 1507657767 | 301547.7 | 53524.72 | USD | 301547.7 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240097 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414255 | 0 | -2283.57 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240098 | janeiro | 45637 | 2025 | 1 | 45666 | 8242019240 | 5999000000 | 1502194255 | 18077.97 | 2927.37 | USD | 18077.97 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240098 | janeiro | 45666 | 2025 | 1 | 45686 | 8242019240 | 5999000000 | 1502979398 | 0 | -270.79 | USD | -1672.22 | BRL | Ref. 89-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240098 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082475 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240098 | março | 45726 | 2025 | 3 | 45726 |  | 5999000000 | 1504633917 | 0 | 10887.55 | USD | 63525 | BRL | RECLASS ENTRE PROJETOS |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240098 | março | 45726 | 2025 | 3 | 45726 |  | 5999000000 | 1504634325 | 0 | 35.57 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240098 | fevereiro | 45579 | 2025 | 2 | 45691 | 8241968741 | 5999000000 | 1503185926 | 70000 | 12036.5 | USD | 70000 | BRL | Carpintaria e serralheria | Carpintaria e serralheria | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240098 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45709 | 8241968741 | 5999000000 | 1503947516 | 0 | -1113.38 | USD | -6475 | BRL | Ref. 7009-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Carpintaria e serralheria | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240098 | março | 45726 | 2025 | 3 | 45726 |  | 5999000000 | 1504633917 | 0 | -10887.55 | USD | -63525 | BRL | RECLASS ENTRE PROJETOS |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240098 | março | 45726 | 2025 | 3 | 45726 |  | 5999000000 | 1504634325 | 0 | -35.57 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240098 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45736 | 8241969112 | 5999000000 | 1505078440 | 2 | 16754.69 | USD | 97757.7 | BRL | Ref. 76346-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | CARRO ELEVADOR DE BOBINAS VIRADOR GT-150 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2014260 | COIL LIFT CAR TURNOVER GT-150
LCP-240098 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45736 | 8241969112 | 5999000000 | 1505078441 | 0 | -1549.81 | USD | -9042.58 | BRL | Ref. 76346-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | CARRO ELEVADOR DE BOBINAS VIRADOR GT-150 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2014260 | COIL LIFT CAR TURNOVER GT-150
LCP-240098 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505518715 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240098 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45660 |  | 5999000000 | 1502002409 | 0 | -7941.6 | USD | -48406.67 | BRL | 65566 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-240098 | janeiro | 45663 | 2025 | 1 | 45665 | 8241931651 | 5999000000 | 1502162232 | 2 | 11201.19 | USD | 69173.01 | BRL | MRO-BR01941I24 | TC120 Water Temperature Control Unit | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2014173 | TC120 Water Temperature Control Unit
LCP-240098 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502900755 | 0 | 613.52 | USD | 3788.79 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR01941I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2014173 | TC120 Water Temperature Control Unit
LCP-240098 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502991549 | 0 | 405.4 | USD | 2503.58 | BRL | Ajuste Encerramento 01.25 |  | 1160010000 | RM InTrnit-InterCo
LCP-240098 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503042104 | 0 | 0 | USD | -0.02 | BRL | AJ PIS Prestação - Importação |  | 1301302490 | PIS on Purchase Retd
LCP-240098 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503067680 | 0 | 99.07 | USD | 611.8 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240098 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077294 | 0 | -99.07 | USD | -611.8 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240098 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077554 | 0 | 99.07 | USD | 611.8 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240098 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082476 | 0 | 103.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240098 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45709 |  | 5999000000 | 1503933331 | 0 | -105.2 | USD | -611.8 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240098 | fevereiro | 45671 | 2025 | 2 | 45709 | 8241931651 | 5999000000 | 1503956580 | 0 | 63.45 | USD | 368.99 | BRL | Ref. 00309972-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | TC120 Water Temperature Control Unit | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2014173 | TC120 Water Temperature Control Unit
LCP-240098 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240486 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240103 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45723 | 4500467605 | 5999000000 | 1504547238 | 1 | 260505.85 | USD | 1519959.46 | BRL | PROJETO-BR00089I25 | VMI 19" DRUM SET | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2407044 | VMI 19" DRUM SET
LCP-240103 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520838 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240103 | abril | 45726 | 2025 | 4 | 45755 | 4500467605 | 5999000000 | 1505858427 | 0 | 497.59 | USD | 2865.47 | BRL | Ref. 00312097-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VMI 19" DRUM SET | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2407044 | VMI 19" DRUM SET
LCP-240103 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506767022 | 0 | 90.9 | USD | 523.45 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 04.25 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-240103 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897411 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240103 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45741 | 4500469309 | 5999000000 | 1505271398 | 1 | 14424.84 | USD | 84163.86 | BRL | PROJETO-BR00496I25 | DRUM PLATE ASSY 19" L 15^ W=5 H=6 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2408007 | DRUM PLATE ASSY 19" L 15^ W=5 H=6
LCP-240103 | março | 45737 | 2025 | 3 | 45741 | 4500469309 | 5999000000 | 1505271398 | 1 | 14424.84 | USD | 84163.85 | BRL | PROJETO-BR00496I25 | DRUM PLATE ASSY 19"S 15^ W=5 H=6 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2408008 | DRUM PLATE ASSY 19"S 15^ W=5 H=6
LCP-240103 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505401014 | 0 | -185650.58 | USD | -1083205.41 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 03.25 |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240103 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505401014 | 0 | 190832.29 | USD | 1113438.91 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 03.25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo
LCP-240103 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505407882 | 0 | 11.34 | USD | 66.16 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240103 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505506505 | 0 | 94.03 | USD | 548.62 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240103 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520840 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240103 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45757 |  | 5999000000 | 1505949397 | 0 | -94.03 | USD | -548.62 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240103 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45757 | 4500469309 | 5999000000 | 1505955592 | 0 | 48.13 | USD | 277.18 | BRL | Ref. 00312593-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | DRUM PLATE ASSY 19" L 15^ W=5 H=6 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2408007 | DRUM PLATE ASSY 19" L 15^ W=5 H=6
LCP-240103 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45757 | 4500469309 | 5999000000 | 1505955592 | 0 | 48.13 | USD | 277.17 | BRL | Ref. 00312593-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | DRUM PLATE ASSY 19"S 15^ W=5 H=6 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2408008 | DRUM PLATE ASSY 19"S 15^ W=5 H=6
LCP-240103 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506578710 | 0 | 233.01 | USD | 1341.81 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00496I25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2408007 | DRUM PLATE ASSY 19" L 15^ W=5 H=6
LCP-240103 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506578710 | 0 | 233 | USD | 1341.8 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00496I25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2408008 | DRUM PLATE ASSY 19"S 15^ W=5 H=6
LCP-240103 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45772 |  | 5999000000 | 1506616226 | 0 | -11.34 | USD | -66.16 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240103 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897412 | 0 | -0.23 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240107 | janeiro | 45677 | 2025 | 1 | 45679 | 8241894404 | 5999000000 | 1502697635 | 1 | 6185.35 | USD | 38197.7 | BRL | MRO-BR02565I24 | ELEVADOR CONJUNTOS MONTADOS GR80WS | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM1902871 | WHEEL LIFT GR80WS
LCP-240107 | janeiro | 45686 | 2025 | 1 | 45686 |  | 5999000000 | 1502984041 | 0 | 10.28 | USD | 63.51 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240107 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503067680 | 0 | 52.7 | USD | 325.43 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240107 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077294 | 0 | -52.7 | USD | -325.43 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240107 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503077554 | 0 | 52.7 | USD | 325.43 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240107 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082169 | 0 | 0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240107 | fevereiro | 45684 | 2025 | 2 | 45691 | 8241894404 | 5999000000 | 1503205780 | 0 | 56.05 | USD | 325.94 | BRL | Ref. 00310381-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | ELEVADOR CONJUNTOS MONTADOS GR80WS | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM1902871 | WHEEL LIFT GR80WS
LCP-240107 | fevereiro | 45686 | 2025 | 2 | 45701 |  | 5999000000 | 1503593924 | 0 | -10.28 | USD | -63.51 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240107 | fevereiro | 45709 | 2025 | 2 | 45709 |  | 5999000000 | 1503933331 | 0 | -55.96 | USD | -325.43 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240107 | fevereiro | 45712 | 2025 | 2 | 45712 |  | 5999000000 | 1504067600 | 0 | 283.75 | USD | 1650.17 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02565I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM1902871 | WHEEL LIFT GR80WS
LCP-240107 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 5999000000 | 1504153426 | 0 | 10.28 | USD | 59.77 | BRL | AJ Encerramento 02.25 |  | 8900000000 | FC Trnl Gain/Loss
LCP-240107 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504239224 | 0 | -21.12 | USD | -122.8 | BRL | AJ COFINS Demonstrativo - Importação |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240107 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504239227 | 0 | -4.58 | USD | -26.66 | BRL | AJ PIS Demonstrativo - Importação |  | 1301302490 | PIS on Purchase Retd
LCP-240107 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240883 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240107 | março | 45719 | 2025 | 3 | 45719 |  | 5999000000 | 1504350096 | 0 | 15.48 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240107 | março | 45719 | 2025 | 3 | 45719 |  | 5999000000 | 1504350100 | 0 | 0 | USD | 89.69 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240107 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45678 | 8241948774 | 5999000000 | 1502675930 | 0 | 66.75 | USD | 412.2 | BRL | Ref. 00309570-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Fodboss Ultimate Duplex Package | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM1901556 | Fodboss Ultimate Duplex Package
LCP-240107 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45678 | 8241948774 | 5999000000 | 1502675930 | 0 | 9.58 | USD | 59.15 | BRL | Ref. 00309570-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | FOD*BOSS CARRY STORAGE ROLLER BAG GSA | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM1902916 | FOD*BOSS CARRY STORAGE ROLLER BAG GSA
LCP-240107 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502899998 | 0 | -347.12 | USD | -2143.62 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02127I24 |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct | AM1902916 | FOD*BOSS CARRY STORAGE ROLLER BAG GSA
LCP-240107 | janeiro | 45684 | 2025 | 1 | 45684 |  | 5999000000 | 1502899998 | 0 | 1071.58 | USD | 6617.58 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02127I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM1901556 | Fodboss Ultimate Duplex Package
LCP-240107 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 5999000000 | 1503024488 | 0 | 282.98 | USD | 1747.53 | BRL | AJ Encerramento 01.25 |  | 8900000000 | FC Trnl Gain/Loss
LCP-240107 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082171 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240107 | fevereiro | 45713 | 2025 | 2 | 45713 |  | 5999000000 | 1504089350 | 0 | 7226.09 | USD | 42024.34 | BRL | LCP-240107-04 - Campo de Provas |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240107 | fevereiro | 45707 | 2025 | 2 | 45707 |  | 5999000000 | 1503843558 | 0 | 7226.09 | USD | 42024.34 | BRL | LCP-240107-06 - Campo de Provas |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-240107 | fevereiro | 45713 | 2025 | 2 | 45713 |  | 5999000000 | 1504089350 | 0 | -7226.09 | USD | -42024.34 | BRL | LCP-240107-06 - Campo de Provas |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240113 | maio | 45581 | 2025 | 5 | 45800 | 8241969525 | 5999000000 | 1508032560 | 61132.5 | 10851.02 | USD | 61132.5 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240113 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414389 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240115 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45723 | 4500467605 | 5999000000 | 1504547238 | 1 | 136307.58 | USD | 795306.49 | BRL | PROJETO-BR00089I25 | SET. VMI 15" SYNCHRONIZED DRUM | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2405094 | SET. VMI 15" SYNCHRONIZED DRUM
LCP-240115 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505401014 | 0 | -185650.58 | USD | -1083205.41 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 03.25 |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240115 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505401014 | 0 | 190832.29 | USD | 1113438.91 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 03.25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo
LCP-240115 | março | 45744 | 2025 | 3 | 45744 |  | 5999000000 | 1505407882 | 0 | 34.02 | USD | 198.48 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240115 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505506505 | 0 | 747.1 | USD | 4359.05 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240115 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520844 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240115 | abril | 45726 | 2025 | 4 | 45755 | 4500467605 | 5999000000 | 1505858427 | 0 | 260.36 | USD | 1499.32 | BRL | Ref. 00312097-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | SET. VMI 15" SYNCHRONIZED DRUM | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405094 | SET. VMI 15" SYNCHRONIZED DRUM
LCP-240115 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45757 |  | 5999000000 | 1505949397 | 0 | -747.1 | USD | -4359.05 | BRL | DP IMP Marco/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240115 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45772 |  | 5999000000 | 1506616226 | 0 | -34.02 | USD | -198.48 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240115 | abril | 45775 | 2025 | 4 | 45775 |  | 5999000000 | 1506767022 | 0 | 90.9 | USD | 523.45 | BRL | AJUSTE ENCERRAMENTO 04.25 |  | 1751002000 | CWIP InTrnit (GR/IR)
LCP-240115 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897417 | 0 | -0.44 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240140 | abril | 45692 | 2025 | 4 | 45769 | 8242066922 | 5999000000 | 1506456772 | 9559 | 1659.92 | USD | 9559 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240140 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45761 | 8242111477 | 5999000000 | 1506085631 | 29245 | 5078.39 | USD | 29245 | BRL | Licenciamento, cessão uso programas | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240140 | abril | 45748 | 2025 | 4 | 45761 | 8242111477 | 5999000000 | 1506095163 | 0 | 0.07 | USD | 0.4 | BRL | Ref. 2699053-0 Fatura Fornecedor Transferencia de | Licenciamento, cessão uso programas | 602004869 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL
LCP-240140 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897421 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240140 | maio | 45779 | 2025 | 5 | 45785 | 8242111478 | 5999000000 | 1507233712 | 4 | 113.83 | USD | 641.32 | BRL | Ref. 21721-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | CABO FIBRA HP 5MT PREMIER FLEX LC/LC OM4 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810080 | FIBER CABLE HP 5M PREMIER FLEX LC/LC OM4
LCP-240140 | maio | 45779 | 2025 | 5 | 45785 | 8242111478 | 5999000000 | 1507233712 | 1 | 39770.31 | USD | 224058.11 | BRL | Ref. 21721-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CTO SERVER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1810079 | HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CTO SERVER
LCP-240140 | maio | 45779 | 2025 | 5 | 45785 | 8242111478 | 5999000000 | 1507260698 | 39972 | 7095.03 | USD | 39972 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240140 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414391 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240140 | março | 45721 | 2025 | 3 | 45727 |  | 5999000000 | 1504697502 | 0 | 6416.56 | USD | 37438.33 | BRL | Pagamento Net Empresa - LI ACE II |  | 602004153 | CETESB COMP.TECN.SAN.AMBIENTAL
LCP-240140 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 5999000000 | 1505520845 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240140 | janeiro | 45650 | 2025 | 1 | 45680 | 8242035856 | 5999000000 | 1502754240 | 9507.75 | 1539.59 | USD | 9507.75 | BRL | Tradução | Tradução | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240140 | janeiro | 45680 | 2025 | 1 | 45685 | 8242035856 | 5999000000 | 1502951527 | 0 | -142.41 | USD | -879.47 | BRL | Ref. 835-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Tradução | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240140 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 5999000000 | 1503082178 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240140 | fevereiro | 45650 | 2025 | 2 | 45712 | 8242035856 | 5999000000 | 1504040547 | 3718.25 | 639.35 | USD | 3718.25 | BRL | Tradução | Tradução | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240140 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240888 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240149 | junho | 45803 | 2025 | 6 | 45810 | 4500478372 | 5999000000 | 1508567528 | 1 | 104887.93 | USD | 595277.71 | BRL | PROJETO-BR00564I25 | RTS Scanner System - P77 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2502029 | RTS Scanner System - P77
LCP-240149 | junho | 45803 | 2025 | 6 | 45810 | 4500478372 | 5999000000 | 1508567528 | 1 | 5243.82 | USD | 29760.59 | BRL | PROJETO-BR00564I25 | RTS AC ventilation unit | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2502065 | RTS AC ventilation unit
LCP-240149 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 4500478372 | 5999000000 | 1508787540 | 0 | 224.4 | USD | 1273.58 | BRL | Ref. 00314553-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | RTS Scanner System - P77 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2502029 | RTS Scanner System - P77
LCP-240149 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45814 | 4500478372 | 5999000000 | 1508787540 | 0 | 11.22 | USD | 63.67 | BRL | Ref. 00314553-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | RTS AC ventilation unit | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2502065 | RTS AC ventilation unit
LCP-240149 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509723177 | 0 | 6174.61 | USD | 35043.18 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00564I25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2502029 | RTS Scanner System - P77
LCP-240149 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45832 |  | 5999000000 | 1509723177 | 0 | 318.68 | USD | 1808.6 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00564I25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2502065 | RTS AC ventilation unit
LCP-240149 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035519 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240152 | abril | 45754 | 2025 | 4 | 45755 | 4500477306 | 5999000000 | 1505852323 | 3 | 260233.86 | USD | 1498611.36 | BRL | PROJETO-BR00559I25 | TRANSFER O-RING WYKO TI012820-001 | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2409068 | TRANSFER O-RING WYKO TI012820-001
LCP-240152 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45771 |  | 5999000000 | 1506580402 | 0 | 3996.34 | USD | 23013.74 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:PROJETO-BR00559I25 |  | 1169912010 | RM-SplInTrnitInterCo | AM2409068 | TRANSFER O-RING WYKO TI012820-001
LCP-240152 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506884917 | 0 | 520.14 | USD | 2995.35 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240152 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 5999000000 | 1506897424 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240152 | maio | 45761 | 2025 | 5 | 45782 | 4500477306 | 5999000000 | 1507045325 | 0 | 531.77 | USD | 2995.87 | BRL | Ref. 00313005-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | TRANSFER O-RING WYKO TI012820-001 | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2409068 | TRANSFER O-RING WYKO TI012820-001
LCP-240152 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45797 |  | 5999000000 | 1507863767 | 0 | -520.14 | USD | -2995.35 | BRL | DP IMP Abril/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240152 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414394 | 0 | -11.45 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240152 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45792 |  | 5999000000 | 1507600873 | 40 | 1278.33 | USD | 7791.85 | BRL | Ref. Recebimento Mercador Transferencia de con |  | 1169910000 | RM-Supplies-Ctrl | CC7856226 | CHAINFLEX CABLE 25 G 1,0 IGUS
LCP-240152 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45792 |  | 5999000000 | 1507600873 | 1 | 31.76 | USD | 172.41 | BRL | Ref. Recebimento Mercador Transferencia de con |  | 1169910000 | RM-Supplies-Ctrl | CC7913716 | CAP PROTECTIVE
LCP-240152 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414395 | 0 | 103.52 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240152 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45814 | 8242143997 | 5999000000 | 1508772775 | 3 | 258.77 | USD | 1468.64 | BRL | Ref. 2590999-1 Recebimento Fatura Transferencia de | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5604786 | VALVE SOLENOID
LCP-240152 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45814 | 8242143997 | 5999000000 | 1508772776 | 0 | -21.06 | USD | -119.56 | BRL | Ref. 2590999-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5604786 | VALVE SOLENOID
LCP-240152 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45819 | 8242143997 | 5999000000 | 1509012441 | 3 | 170.69 | USD | 968.71 | BRL | Ref. 2593901-1 Recebimento Fatura Transferencia de | MANIFOLD SUB-BASE VABV-S2-1S-G38-T2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5152004 | MANIFOLD SUB-BASE VABV-S2-1S-G38-T2
LCP-240152 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45819 | 8242143997 | 5999000000 | 1509012444 | 0 | -12.95 | USD | -73.49 | BRL | Ref. 2593901-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | MANIFOLD SUB-BASE VABV-S2-1S-G38-T2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5152004 | MANIFOLD SUB-BASE VABV-S2-1S-G38-T2
LCP-240152 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45814 | 8242143997 | 5999000000 | 1509385582 | 0 | 21.06 | USD | 119.56 | BRL | Ref. 2590999-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5604786 | VALVE SOLENOID
LCP-240152 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45826 | 8242143997 | 5999000000 | 1509385586 | 0 | -52.11 | USD | -295.79 | BRL | Ref. 2590999-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5604786 | VALVE SOLENOID
LCP-240152 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45819 | 8242143997 | 5999000000 | 1509387402 | 0 | 12.95 | USD | 73.49 | BRL | Ref. 2593901-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | MANIFOLD SUB-BASE VABV-S2-1S-G38-T2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5152004 | MANIFOLD SUB-BASE VABV-S2-1S-G38-T2
LCP-240152 | junho | 45814 | 2025 | 6 | 45826 | 8242143997 | 5999000000 | 1509387406 | 0 | -43.68 | USD | -247.86 | BRL | Ref. 2593901-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | MANIFOLD SUB-BASE VABV-S2-1S-G38-T2 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC5152004 | MANIFOLD SUB-BASE VABV-S2-1S-G38-T2
LCP-240152 | junho | 45769 | 2025 | 6 | 45831 | 8242138285 | 5999000000 | 1509642406 | 46785.12 | 8243.54 | USD | 46785.12 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240152 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035520 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240193 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 5999000000 | 1509884475 | 0 | 167815.08 | USD | 952412.51 | BRL | Adiantamento Micropoise - 8242060407 |  | 1300032020 | Ppd Advances Capex
LCP-240193 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510033893 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240193 | maio | 45730 | 2025 | 5 | 45797 | 8242104813 | 5999000000 | 1507856239 | 24795 | 4401.11 | USD | 24795 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240193 | maio | 45797 | 2025 | 5 | 45805 | 8242104813 | 5999000000 | 1508280104 | 0 | -407.1 | USD | -2293.54 | BRL | Ref. 362-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240193 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414020 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504192010 | 0 | 1043.91 | USD | 6070.9 | BRL | Reclass entre projetos |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504192010 | 0 | 1043.89 | USD | 6070.91 | BRL | Reclass entre projetos |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240894 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504192010 | 0 | 1043.89 | USD | 6070.91 | BRL | Reclass entre projetos |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240895 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504192010 | 0 | 1043.89 | USD | 6070.91 | BRL | Reclass entre projetos |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240896 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504192010 | 0 | 1043.89 | USD | 6070.91 | BRL | Reclass entre projetos |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240897 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504192010 | 0 | 1043.89 | USD | 6070.91 | BRL | Reclass entre projetos |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240898 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45715 | 2025 | 2 | 45715 |  | 5999000000 | 1504192010 | 0 | 1043.89 | USD | 6070.91 | BRL | Reclass entre projetos |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240196 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 5999000000 | 1504240899 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-250006 | junho | 45828 | 2025 | 6 | 45834 | 8242118057 | 5999000000 | 1509822047 | 1 | 59576.58 | USD | 338119.08 | BRL | MRO-BR00810I25 | Dry ice blasting | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2406114 | Dry ice blasting
LCP-250006 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035535 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-250006 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8242162395 | 5999000000 | 1509707617 | 3 | 1417.6 | USD | 8045.4 | BRL | Ref. 56221-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | VALVULA RETENÇÃO R901086600 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407086 | CHECK VALVE R901086600
LCP-250006 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8242162395 | 5999000000 | 1509707617 | 16 | 22476.92 | USD | 127564.8 | BRL | Ref. 56221-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | VÁLVULA ASSENTO DIRECIONAL R900052392 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407083 | DIRECTIONAL SEAT VALVE R900052392
LCP-250006 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8242162395 | 5999000000 | 1509707618 | 0 | -115.39 | USD | -654.9 | BRL | Ref. 56221-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | VALVULA RETENÇÃO R901086600 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407086 | CHECK VALVE R901086600
LCP-250006 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8242162395 | 5999000000 | 1509707618 | 0 | -1829.62 | USD | -10383.77 | BRL | Ref. 56221-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | VÁLVULA ASSENTO DIRECIONAL R900052392 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407083 | DIRECTIONAL SEAT VALVE R900052392
LCP-250006 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8242162395 | 5999000000 | 1509814656 | 0 | 115.39 | USD | 654.9 | BRL | Ref. 56221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVULA RETENÇÃO R901086600 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407086 | CHECK VALVE R901086600
LCP-250006 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8242162395 | 5999000000 | 1509814656 | 0 | 1829.62 | USD | 10383.77 | BRL | Ref. 56221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VÁLVULA ASSENTO DIRECIONAL R900052392 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407083 | DIRECTIONAL SEAT VALVE R900052392
LCP-250006 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45834 | 8242162395 | 5999000000 | 1509814681 | 0 | -285.51 | USD | -1620.35 | BRL | Ref. 56221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVULA RETENÇÃO R901086600 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407086 | CHECK VALVE R901086600
LCP-250006 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45834 | 8242162395 | 5999000000 | 1509814681 | 0 | -4526.85 | USD | -25691.55 | BRL | Ref. 56221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VÁLVULA ASSENTO DIRECIONAL R900052392 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407083 | DIRECTIONAL SEAT VALVE R900052392
LCP-250006 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035536 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-250006 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45800 | 8242151848 | 5999000000 | 1508038434 | 4 | 249.48 | USD | 1405.53 | BRL | Ref. 170185-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTAO PULSADOR CONT MOMENTANEO 800TQBH2B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533260 | PUSH BOTTOM BLUE 800T-QBH2B
LCP-250006 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45800 | 8242151848 | 5999000000 | 1508038435 | 0 | -29.45 | USD | -165.93 | BRL | Ref. 170185-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTAO PULSADOR CONT MOMENTANEO 800TQBH2B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533260 | PUSH BOTTOM BLUE 800T-QBH2B
LCP-250006 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45800 | 8242151848 | 5999000000 | 1508038747 | 1 | 167.25 | USD | 942.24 | BRL | Ref. 170451-1 Recebimento Fatura Transferencia de | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1606XLE120E | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6110062 | POWER SUPPLY MODULAR 24-28V DC
LCP-250006 | maio | 45798 | 2025 | 5 | 45800 | 8242151848 | 5999000000 | 1508038749 | 0 | -19.75 | USD | -111.25 | BRL | Ref. 170451-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1606XLE120E | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6110062 | POWER SUPPLY MODULAR 24-28V DC
LCP-250006 | maio | 45805 | 2025 | 5 | 45805 |  | 5999000000 | 1508285288 | 0 | -34.73 | USD | -195.65 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 05-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-250006 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 5999000000 | 1508414415 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-250006 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242151848 | 5999000000 | 1510270211 | 4 | 179.98 | USD | 985.28 | BRL | Ref. 171815-1 Recebimento Fatura Transferencia de | ESTAÇÃO FERRO FUNDIDO 800T1TZ - AB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1904055 | STAIN IRON 800T1TZ - AB
LCP-250006 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45842 | 8242151848 | 5999000000 | 1510270212 | 0 | -19.79 | USD | -108.37 | BRL | Ref. 171815-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | ESTAÇÃO FERRO FUNDIDO 800T1TZ - AB | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM1904055 | STAIN IRON 800T1TZ - AB
LCP-250006 | julho | 45840 | 2025 | 7 | 45842 | 8242151848 | 5999000000 | 1510270227 | 4 | 59.13 | USD | 323.71 | BRL | Ref. 171919-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR TIPO SHALLOW | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6350410 | BLOCK CONTACT
LCP-250006 | julho | 45840 | 2025 | 7 | 45842 | 8242151848 | 5999000000 | 1510270228 | 0 | -6.51 | USD | -35.64 | BRL | Ref. 171919-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR TIPO SHALLOW | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6350410 | BLOCK CONTACT
LCP-250008 | junho | 45798 | 2025 | 6 | 45810 | 8242162674 | 5999000000 | 1508552225 | 9559 | 1696.72 | USD | 9559 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-250008 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 5999000000 | 1510035537 | 0 | -12.42 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
| janeiro | [8 empty] | 8032092.15 | USD | 44307522.6 | BRL

## BASE-ICP
WBS element | Posting Date | Document Date | Fiscal Year | Period | Posting Date | Purchasing Document | Cost Element | Document Number | Total Quantity | Val/COArea Crcy | CO area currency | Value in Obj. Crcy | Object Currency | Name | Purchase order text | Offsetting acct no. | Name of offsetting account
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426217 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426218 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426219 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426220 | 1.75 | 183.07 | USD | 183.07 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426221 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426222 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426223 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426224 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426225 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426226 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426227 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426228 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426229 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426230 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426231 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426232 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426233 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426234 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355426235 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428553 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428554 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428555 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428556 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428557 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428558 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428559 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428560 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428561 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428562 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428563 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428564 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428565 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428566 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428567 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428568 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428569 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428570 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428571 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428572 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428573 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428574 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428575 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428576 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428577 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428578 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428579 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428580 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428581 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428582 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428583 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428584 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428585 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428586 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428587 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428588 | 0.1 | 10.46 | USD | 10.46 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428589 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428590 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428591 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428592 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428593 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428594 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428595 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428596 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428597 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428598 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428599 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428600 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428601 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428602 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428603 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428604 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428605 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428606 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428607 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428608 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428609 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428610 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428611 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428612 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428613 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428614 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428615 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428616 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428617 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428618 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428619 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428620 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428621 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428622 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428623 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428624 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428625 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428626 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428627 | 1.75 | 183.07 | USD | 183.07 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428628 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428629 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428630 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428631 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428632 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428633 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428634 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428635 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428636 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428637 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428638 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428639 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428640 | 0.3 | 31.38 | USD | 31.38 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428641 | 0.4 | 41.84 | USD | 41.84 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428642 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355428643 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429138 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429139 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429140 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429141 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429142 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429143 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429144 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429145 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429146 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429147 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429148 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429149 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429150 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429151 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429152 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429153 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429154 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429155 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429156 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429157 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429158 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429159 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429160 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429161 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429162 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429163 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429164 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429165 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429166 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429167 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429168 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429169 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429170 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429171 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429172 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429173 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429174 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429175 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429176 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429177 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429178 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429179 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429180 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429181 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429182 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429183 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429184 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429185 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429186 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429187 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429188 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429189 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429190 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429191 | 1.1 | 115.07 | USD | 115.07 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429192 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429193 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429194 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429195 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429196 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429197 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429198 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429199 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429200 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429201 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429202 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429203 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429204 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429205 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429206 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429207 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429208 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429209 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429210 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429211 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429212 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429213 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429214 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429215 | 2.8 | 292.91 | USD | 292.91 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429216 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429217 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429218 | 1.9 | 198.76 | USD | 198.76 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429219 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429220 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429221 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429222 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429223 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429224 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429225 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429226 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429227 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429228 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429229 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429230 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429231 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429232 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429233 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429234 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429235 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429236 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429237 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429238 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429239 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429240 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429241 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429242 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429243 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429244 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429245 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429246 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429247 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429248 | 1.75 | 183.07 | USD | 183.07 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429249 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429250 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429251 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429252 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429253 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429254 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429255 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429256 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429257 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429258 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429259 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429260 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429261 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429262 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429263 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429264 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429265 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429266 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429267 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429268 | 0.7 | 73.23 | USD | 73.23 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429269 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429270 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429853 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429854 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355429855 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355430140 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240024 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355430972 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240025 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355430973 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431019 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431020 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431021 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431022 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431023 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431024 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431025 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431026 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431047 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431048 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431049 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431050 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431051 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431052 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431176 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431177 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431178 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431179 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431180 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431181 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431182 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431183 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431184 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431185 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431186 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431187 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431188 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431189 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431190 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431191 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431192 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431193 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431194 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431195 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431196 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431197 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431198 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431199 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431200 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431201 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431202 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431203 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431204 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431205 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431206 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431207 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431208 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431209 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431210 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431211 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431212 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431213 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431214 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431215 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431216 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431217 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431218 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431219 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431220 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431221 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431222 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431223 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431224 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431225 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431226 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431227 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431228 | 1.1 | 115.07 | USD | 115.07 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431229 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431230 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431231 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431232 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431233 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431234 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431235 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431236 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431237 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431238 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431239 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431240 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431241 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431242 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431243 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431244 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431245 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431246 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431247 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431248 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431249 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431250 | 0.7 | 73.23 | USD | 73.23 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431251 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431252 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431253 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431254 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431255 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431256 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431257 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431258 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431259 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431260 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431261 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431262 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431263 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431264 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431265 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431266 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431267 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431268 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431269 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431270 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431271 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431272 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431273 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431274 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431275 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431276 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431277 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431278 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431279 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431280 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431281 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431282 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431283 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431284 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431285 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431286 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431287 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431288 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431289 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431290 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431291 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431292 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431293 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431294 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431295 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431296 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431297 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431298 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431299 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431300 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431301 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431302 | 1.75 | 183.07 | USD | 183.07 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431303 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431304 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431305 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431306 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431307 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431308 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431309 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431310 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431311 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431312 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431313 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431314 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431315 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431316 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431317 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431318 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431319 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431320 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431321 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431322 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431323 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431324 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431325 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431326 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431327 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431328 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431329 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431330 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431331 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431332 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431333 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431334 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431335 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431336 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431337 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431338 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45691 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355431339 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240025 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441589 | 0 | 17.09 | USD | 17.09 | USD
ICP-240033 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441591 | 0 | 171 | USD | 171 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441734 | 0 | 68.4 | USD | 68.4 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441734 | 0 | 512.99 | USD | 512.99 | USD
ICP-210004 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441734 | 0 | 68.4 | USD | 68.4 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441770 | 0 | 2222.94 | USD | 2222.94 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441770 | 0 | 1402.16 | USD | 1402.16 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441770 | 0 | 2284.42 | USD | 2284.42 | USD
ICP-240001 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441780 | 0 | 17.09 | USD | 17.09 | USD
ICP-240027 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441784 | 0 | 273.59 | USD | 273.59 | USD
ICP-240024 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355441786 | 0 | 34.2 | USD | 34.2 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442747 | 0 | 68.4 | USD | 68.4 | USD
ICP-200043 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442747 | 0 | 410.39 | USD | 410.39 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442761 | 0 | 2735.89 | USD | 2735.89 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442761 | 0 | 3043.71 | USD | 3043.71 | USD
ICP-230034 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442761 | 0 | 2419.49 | USD | 2419.49 | USD
ICP-230071 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442765 | 0 | 68.4 | USD | 68.4 | USD
ICP-230071 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442854 | 0 | 34.2 | USD | 34.2 | USD
ICP-240032 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442859 | 0 | 34.2 | USD | 34.2 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442865 | 0 | 991.77 | USD | 991.77 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442866 | 0 | 4069.68 | USD | 4069.68 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442866 | 0 | 1831.29 | USD | 1831.29 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442867 | 0 | 273.59 | USD | 273.59 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442867 | 0 | 1470.56 | USD | 1470.56 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442867 | 0 | 820.78 | USD | 820.78 | USD
ICP-240041 | janeiro | 45692 | 2025 | 1 | 45688 |  | 94300080 | 355442867 | 0 | 872.07 | USD | 872.07 | USD
ICP-200043 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355819645 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-200043 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355819646 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821606 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821607 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821608 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821609 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821610 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821611 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821612 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821613 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821614 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821615 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821616 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821617 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821618 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821619 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821620 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821621 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821622 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821623 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821624 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821625 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821626 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821627 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821628 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821629 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821630 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821631 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821632 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821633 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821634 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821735 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821736 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821737 | 1.1 | 115.07 | USD | 115.07 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821738 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821739 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821740 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821741 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821742 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821743 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821744 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821745 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821746 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821747 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821748 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821749 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821750 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821751 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821752 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821753 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821754 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821755 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821756 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821757 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821758 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821759 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821760 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821761 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821762 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821763 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821764 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821765 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821766 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821767 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821768 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821769 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821770 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821771 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821772 | 0.8 | 83.69 | USD | 83.69 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821773 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821774 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821775 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821776 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821777 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821778 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821779 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821780 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355821781 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822254 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822255 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822256 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822257 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822258 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822259 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822260 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822261 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822262 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822263 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822264 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822265 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822266 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822267 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822268 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822269 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822270 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822271 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822272 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822273 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822274 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822275 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822276 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822277 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822278 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822279 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822280 | 1.1 | 115.07 | USD | 115.07 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822281 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822282 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822283 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822284 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822285 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822286 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822287 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822288 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822289 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822290 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822291 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822292 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822293 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822294 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822295 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822296 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822297 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822298 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822299 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822300 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822301 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822302 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822303 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822304 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822305 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822306 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822307 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822308 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822309 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822310 | 5 | 523.05 | USD | 523.05 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822311 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822312 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822313 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822314 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822315 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822316 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822317 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822318 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822319 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822320 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822321 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822322 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822323 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822324 | 0.8 | 83.69 | USD | 83.69 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822325 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822326 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822327 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822328 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822329 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822330 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822331 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822332 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822333 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822334 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822335 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822336 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822337 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822338 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822339 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822340 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822341 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822342 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822796 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822797 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822798 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822799 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822800 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822801 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822802 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355822803 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823014 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823015 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240024 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823688 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240025 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823689 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240025 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823690 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240025 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823691 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240025 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823692 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240025 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823693 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240025 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823694 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240025 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823695 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823712 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823713 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823714 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823767 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823850 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823851 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823852 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823853 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823854 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823855 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823856 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823857 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823858 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823859 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823860 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823861 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823862 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823863 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823864 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823865 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823866 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823867 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823868 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823869 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823870 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823871 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823872 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823873 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823874 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823875 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823876 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823877 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823878 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823879 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823880 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823881 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823882 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823883 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823884 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823885 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823886 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823887 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823888 | 0.9 | 94.15 | USD | 94.15 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823889 | 0.2 | 20.92 | USD | 20.92 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823890 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823891 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823892 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823893 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823894 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823895 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823896 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823897 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823898 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823899 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823900 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823901 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823902 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823903 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823904 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823905 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823906 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823907 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823908 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823909 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823910 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823911 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823912 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823913 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823914 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823915 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823916 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823917 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823918 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823919 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823920 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823921 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823922 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823923 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823924 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823925 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823926 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823927 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823928 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823929 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823930 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823931 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823932 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823933 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823934 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823935 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823936 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823937 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823938 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823939 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823940 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823941 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823942 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823943 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823944 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823945 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823946 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823947 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823948 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823949 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823950 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823951 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823952 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823953 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823954 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823955 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823956 | 0.8 | 83.69 | USD | 83.69 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823957 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823958 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823959 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823960 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823961 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823962 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823963 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823964 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823965 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823966 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355823967 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355834174 | 0 | -15.56 | USD | -15.56 | USD
ICP-240027 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355834179 | 0 | -31.11 | USD | -31.11 | USD
ICP-240033 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355834180 | 0 | -10.37 | USD | -10.37 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355834183 | 0 | -145.2 | USD | -145.2 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355834183 | 0 | -591.18 | USD | -591.18 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355834183 | 0 | -227.14 | USD | -227.14 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355835449 | 0 | -923.07 | USD | -923.07 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355835449 | 0 | -207.43 | USD | -207.43 | USD
ICP-220054 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355835449 | 0 | -229.73 | USD | -229.73 | USD
ICP-240025 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355835464 | 0 | -62.24 | USD | -62.24 | USD
ICP-200043 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355835954 | 0 | -46.68 | USD | -46.68 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355835986 | 0 | -342.26 | USD | -342.26 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355835986 | 0 | -508.21 | USD | -508.21 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355835986 | 0 | -10.37 | USD | -10.37 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355836153 | 0 | -250.49 | USD | -250.49 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355836155 | 0 | -560.07 | USD | -560.07 | USD
ICP-230034 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355836155 | 0 | -653.41 | USD | -653.41 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355836158 | 0 | -51.86 | USD | -51.86 | USD
ICP-230071 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355836158 | 0 | -36.31 | USD | -36.31 | USD
ICP-240024 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355836164 | 0 | -10.37 | USD | -10.37 | USD
ICP-240041 | fevereiro | 45720 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94300080 | 355836169 | 0 | -165.95 | USD | -165.95 | USD
ICP-200043 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356223888 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356223889 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356223890 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-200043 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356223891 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-200043 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356223892 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-210004 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356223893 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225708 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225709 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225710 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225711 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225712 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225713 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225714 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225715 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225716 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225717 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225718 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225719 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225720 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225721 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225722 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225723 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225724 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225725 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225726 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225727 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225728 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225729 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225730 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225731 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225732 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225733 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225734 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225735 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225736 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225737 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225738 | 0.4 | 41.84 | USD | 41.84 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225739 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225740 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225741 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225742 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225743 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225744 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225745 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225746 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225747 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225748 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225749 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225750 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225751 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225752 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225753 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225754 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225755 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225756 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225757 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225758 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225759 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225760 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225761 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225762 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225763 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225764 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225765 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225766 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225767 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225768 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225769 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225770 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225771 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225772 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225773 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225774 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225775 | 0.2 | 20.92 | USD | 20.92 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225776 | 0.6 | 62.77 | USD | 62.77 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225777 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225778 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225779 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356225780 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226094 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226095 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226096 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226097 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226098 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226099 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226100 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226101 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226102 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226103 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226104 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226105 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226106 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226107 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226108 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226109 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226110 | 5 | 523.05 | USD | 523.05 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226111 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226112 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226113 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226114 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226115 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226116 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226117 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226118 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226119 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226120 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226121 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226122 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226123 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226124 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226125 | 0.4 | 41.84 | USD | 41.84 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226126 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226127 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226128 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226129 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226130 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226131 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226132 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226133 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226134 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226135 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226136 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226137 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226138 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226139 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226140 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226141 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226142 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226143 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226144 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226145 | 6.5 | 679.97 | USD | 679.97 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226146 | 5.5 | 575.36 | USD | 575.36 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226147 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226148 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226149 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226150 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226151 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226152 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226153 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226154 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226155 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226156 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226157 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226158 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226159 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226160 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226161 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226162 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226163 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226164 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226165 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226166 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226167 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226168 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226169 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226170 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226171 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226172 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226173 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226174 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226175 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226176 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226177 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226178 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226179 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226180 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226181 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226182 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226183 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226184 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226185 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226186 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226187 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226188 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226189 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226190 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226191 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226192 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226193 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226194 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226195 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226196 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226197 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226198 | 0.8 | 83.69 | USD | 83.69 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226199 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226200 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226201 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226202 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226203 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226204 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226205 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226206 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226207 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226208 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226209 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226705 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226706 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226707 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226708 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226709 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226710 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226711 | 7 | 732.27 | USD | 732.27 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226712 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226713 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226714 | 7 | 732.27 | USD | 732.27 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226715 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226716 | 7 | 732.27 | USD | 732.27 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226717 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356226718 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240020 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227357 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240020 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227358 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240020 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227359 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240020 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227360 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240020 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227361 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240020 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227362 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240024 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227541 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240024 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227542 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240024 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227543 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240024 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227544 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240025 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227545 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227552 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227553 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227554 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227555 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227580 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227581 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227582 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227583 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240033 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227584 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227585 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227586 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227587 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240033 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227588 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227641 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227642 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227643 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227644 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227645 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227646 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227647 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227648 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227649 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227650 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227651 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227652 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227653 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227654 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227655 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227656 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227657 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227658 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227659 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227660 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227661 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227662 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227663 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227664 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227665 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227666 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227667 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227668 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227669 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227670 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227671 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227672 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227673 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227674 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227675 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227676 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227677 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227678 | 3.5 | 366.14 | USD | 366.14 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227679 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227680 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227681 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227682 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227683 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227684 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227685 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227686 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227687 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227688 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227689 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227690 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227691 | 0.4 | 41.84 | USD | 41.84 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227692 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227693 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227694 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227695 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227696 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227697 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227698 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227699 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227700 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227701 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227702 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227703 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227704 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227705 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227706 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227707 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227708 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227709 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227710 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227711 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227712 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227713 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227714 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227715 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227716 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227717 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227718 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227719 | 0.8 | 83.69 | USD | 83.69 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227720 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227721 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227722 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227723 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227724 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227725 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227726 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227727 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227728 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227729 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227730 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227731 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227732 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227733 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227734 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227735 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227736 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227737 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227738 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227739 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227740 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227741 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227742 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227743 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227744 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227745 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227746 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227747 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227748 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227749 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227750 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227751 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227752 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227753 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227754 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227755 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227756 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227757 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227758 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227759 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227760 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227761 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227762 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227763 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227764 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227765 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227766 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227767 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227768 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227769 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227770 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227771 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227772 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227773 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227774 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227775 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227776 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227777 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227778 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227779 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227780 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227781 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227782 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227783 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227784 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227785 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227786 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227787 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227788 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227789 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227790 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227791 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | março | 45748 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356227792 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356232815 | 0 | 65.18 | USD | 65.18 | USD
ICP-200043 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356232815 | 0 | 65.18 | USD | 65.18 | USD
ICP-220054 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356232830 | 0 | 716.96 | USD | 716.96 | USD
ICP-220054 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356232830 | 0 | 837.54 | USD | 837.54 | USD
ICP-210004 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356234310 | 0 | 65.18 | USD | 65.18 | USD
ICP-230034 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356234320 | 0 | 2770.07 | USD | 2770.07 | USD
ICP-230034 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356234320 | 0 | 984.17 | USD | 984.17 | USD
ICP-230034 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237290 | 0 | 3715.14 | USD | 3715.14 | USD
ICP-240024 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237306 | 0 | 97.76 | USD | 97.76 | USD
ICP-240041 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237308 | 0 | 162.95 | USD | 162.95 | USD
ICP-240033 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237309 | 0 | 130.35 | USD | 130.35 | USD
ICP-240041 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237310 | 0 | 1971.63 | USD | 1971.63 | USD
ICP-240041 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237310 | 0 | 1727.22 | USD | 1727.22 | USD
ICP-240041 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237310 | 0 | 260.71 | USD | 260.71 | USD
ICP-240041 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237310 | 0 | 211.81 | USD | 211.81 | USD
ICP-240041 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237310 | 0 | 2509.35 | USD | 2509.35 | USD
ICP-240041 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237310 | 0 | 837.54 | USD | 837.54 | USD
ICP-240020 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237807 | 0 | 130.34 | USD | 130.34 | USD
ICP-240027 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356237808 | 0 | 97.77 | USD | 97.77 | USD
ICP-220054 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356238737 | 0 | 2509.35 | USD | 2509.35 | USD
ICP-230071 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356238739 | 0 | 97.77 | USD | 97.77 | USD
ICP-230071 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356238739 | 0 | 1466.51 | USD | 1466.51 | USD
ICP-230071 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356238741 | 0 | 97.75 | USD | 97.75 | USD
ICP-240025 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356238748 | 0 | 16.29 | USD | 16.29 | USD
ICP-240027 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356238749 | 0 | 16.29 | USD | 16.29 | USD
ICP-240032 | março | 45749 | 2025 | 3 | 45747 |  | 94300080 | 356238751 | 0 | 81.46 | USD | 81.46 | USD
ICP-200043 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356627733 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-200043 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356627734 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-210004 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356627735 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-210004 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356627736 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356627737 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210036 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356627775 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629340 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629341 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629342 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629343 | 1.1 | 115.07 | USD | 115.07 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629344 | 0.75 | 78.46 | USD | 78.46 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629345 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629346 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629347 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629348 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629349 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629350 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629351 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629352 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629353 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629354 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629355 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629356 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629357 | 1.3 | 135.99 | USD | 135.99 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629358 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629359 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629360 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629361 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629362 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629363 | 0.1 | 10.46 | USD | 10.46 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629364 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629365 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629366 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629367 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629368 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629369 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629370 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629371 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629372 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629373 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629374 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629375 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629376 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629377 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629378 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629379 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629380 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629381 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629382 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629383 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629384 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629385 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629386 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629387 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629388 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629389 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629390 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629391 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629728 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629729 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629730 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629731 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629732 | 5 | 523.05 | USD | 523.05 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629733 | 7 | 732.27 | USD | 732.27 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629734 | 7 | 732.27 | USD | 732.27 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629735 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629736 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629737 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629738 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629739 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629740 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629741 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629742 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629743 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629744 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629745 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629746 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629747 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629748 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629749 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629750 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629751 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629752 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629753 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629754 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629755 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629756 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629757 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629758 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629759 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629760 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629761 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629762 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629763 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629764 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629765 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629766 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629767 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629768 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629769 | 0.75 | 78.46 | USD | 78.46 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629770 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629771 | 5 | 523.05 | USD | 523.05 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629772 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629773 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629774 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629775 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629776 | 0.1 | 10.46 | USD | 10.46 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629777 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629778 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629779 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629780 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629781 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629782 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629783 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629784 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629785 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629786 | 1.3 | 135.99 | USD | 135.99 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629787 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629788 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629789 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629790 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629791 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629792 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629793 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629794 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629795 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629796 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629797 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629798 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629799 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629800 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629801 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629802 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629803 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629804 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629805 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629806 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629807 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629808 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629809 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629810 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629811 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629812 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629813 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629814 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629815 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629816 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629817 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629818 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629819 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629820 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629821 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629822 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629823 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629824 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629825 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629826 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629827 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629828 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629829 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629830 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629831 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629832 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629833 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629834 | 0.75 | 78.46 | USD | 78.46 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629835 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629836 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629837 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629838 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629839 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629840 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629841 | 1.1 | 115.07 | USD | 115.07 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629842 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629843 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629844 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629845 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629846 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629847 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629848 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629849 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629850 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629851 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629852 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629853 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629854 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629855 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629856 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629857 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356629858 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630315 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630316 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630317 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630318 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630319 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630320 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630321 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630490 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630491 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630492 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630493 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630494 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240020 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630921 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240020 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356630922 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631150 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631151 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631152 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631153 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631154 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631155 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631156 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631157 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631158 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631159 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631160 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631161 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631162 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631191 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631192 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631193 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631194 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631195 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240033 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631196 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240033 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631197 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631286 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631287 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631288 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631289 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631290 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631291 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631292 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631293 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631294 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631295 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631296 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631297 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631298 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631299 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631300 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631301 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631302 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631303 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631304 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631305 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631306 | 5 | 523.05 | USD | 523.05 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631307 | 7 | 732.27 | USD | 732.27 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631308 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631309 | 2.5 | 261.53 | USD | 261.53 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631310 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631311 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631312 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631313 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631314 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631315 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631316 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631317 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631318 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631319 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631320 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631321 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631322 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631323 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631324 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631325 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631326 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631327 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631328 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631329 | 0.1 | 10.46 | USD | 10.46 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631330 | 1.3 | 135.99 | USD | 135.99 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631331 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631332 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631333 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631334 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631335 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631336 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631337 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631338 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631339 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631340 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631341 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631342 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631343 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631344 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631345 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631346 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631347 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631348 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631349 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631350 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631351 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631352 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631353 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631354 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631355 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631356 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631357 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631358 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631359 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631360 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631361 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631362 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631363 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631364 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631365 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631366 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631367 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631368 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631369 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631370 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631371 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631372 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631373 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631374 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631375 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631376 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631377 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631378 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631379 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631380 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631381 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631382 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631383 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631384 | 1.1 | 115.07 | USD | 115.07 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631385 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631386 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631387 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631388 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631389 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631390 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631391 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631392 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631393 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631394 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631395 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631396 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631397 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631398 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631399 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631400 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631401 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631402 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631403 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | abril | 45778 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356631404 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230071 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639099 | 0 | -45.23 | USD | -45.23 | USD
ICP-240027 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639104 | 0 | -101.74 | USD | -101.74 | USD
ICP-240032 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639108 | 0 | -45.21 | USD | -45.21 | USD
ICP-240041 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639112 | 0 | -163.85 | USD | -163.85 | USD
ICP-210004 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639344 | 0 | -22.6 | USD | -22.6 | USD
ICP-210004 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639344 | 0 | -45.2 | USD | -45.2 | USD
ICP-220054 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639351 | 0 | -226 | USD | -226 | USD
ICP-220054 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639351 | 0 | -364.42 | USD | -364.42 | USD
ICP-220054 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639494 | 0 | -180.8 | USD | -180.8 | USD
ICP-230034 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639497 | 0 | -677.99 | USD | -677.99 | USD
ICP-230034 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639497 | 0 | -581.97 | USD | -581.97 | USD
ICP-240001 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639500 | 0 | -33.92 | USD | -33.92 | USD
ICP-240020 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639505 | 0 | -16.95 | USD | -16.95 | USD
ICP-230034 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639513 | 0 | -2028.34 | USD | -2028.34 | USD
ICP-200043 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639814 | 0 | -19.78 | USD | -19.78 | USD
ICP-210036 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356639815 | 0 | -11.3 | USD | -11.3 | USD
ICP-240033 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356640840 | 0 | -11.31 | USD | -11.31 | USD
ICP-240041 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356640841 | 0 | -536.75 | USD | -536.75 | USD
ICP-240041 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356640841 | 0 | -271.2 | USD | -271.2 | USD
ICP-240041 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356640841 | 0 | -33.9 | USD | -33.9 | USD
ICP-240041 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356640841 | 0 | -67.8 | USD | -67.8 | USD
ICP-240041 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356640841 | 0 | -497.2 | USD | -497.2 | USD
ICP-240041 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 94300080 | 356640841 | 0 | -358.76 | USD | -358.76 | USD
ICP-200043 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357029358 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357029359 | 1.25 | 130.76 | USD | 130.76 | USD
ICP-210004 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357029360 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-210004 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357029361 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-210004 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357029362 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357029363 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357029364 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030650 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030651 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030652 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030653 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030654 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030655 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030656 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030657 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030658 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030659 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030660 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030661 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030662 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030663 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030664 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030665 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030666 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030667 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030668 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030669 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030670 | 0.3 | 31.38 | USD | 31.38 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030671 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030672 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030673 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030674 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030675 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030676 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030677 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030678 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030679 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030680 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030681 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030682 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030683 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030684 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030685 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030686 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030687 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030688 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030689 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030690 | 1.4 | 146.45 | USD | 146.45 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030691 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030692 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030693 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030694 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030695 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030696 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030697 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030981 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030982 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030983 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030984 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030985 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030986 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030987 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030988 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030989 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030990 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030991 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030992 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030993 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030994 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030995 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030996 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030997 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030998 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357030999 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031000 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031001 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031002 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031003 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031004 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031005 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031006 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031007 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031008 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031009 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031010 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031011 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031012 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031013 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031014 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031015 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031016 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031017 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031018 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031019 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031020 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031021 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031022 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031023 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031024 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031025 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031026 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031027 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031028 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031029 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031030 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031031 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031032 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031033 | 1.8 | 188.3 | USD | 188.3 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031034 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031035 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031036 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031037 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031038 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031039 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031040 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031041 | 6.5 | 679.97 | USD | 679.97 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031042 | 5 | 523.05 | USD | 523.05 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031043 | 4.5 | 470.75 | USD | 470.75 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031044 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031045 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031046 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031047 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031048 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031049 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031050 | 7 | 732.27 | USD | 732.27 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031051 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031052 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031053 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031054 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031055 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031056 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031057 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031058 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031059 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031060 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031061 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031062 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031063 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031064 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031065 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031066 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031067 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031068 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031069 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031070 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031071 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031072 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031073 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031074 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031075 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031076 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031077 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031078 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031079 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031080 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031081 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031082 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031083 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031084 | 1.75 | 183.07 | USD | 183.07 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031085 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031086 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031087 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031088 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031089 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031090 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031091 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031092 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031093 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031094 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031095 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031096 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031097 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031098 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031099 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031100 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031101 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031102 | 1.3 | 135.99 | USD | 135.99 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031103 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031104 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031105 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031106 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031107 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031108 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031109 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031110 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031111 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031112 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031113 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031114 | 6.5 | 679.97 | USD | 679.97 | USD
ICP-230071 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031561 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230071 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031562 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031751 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031752 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031753 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240001 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357031754 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240020 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032211 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240024 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032402 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032417 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032418 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032419 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032420 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032421 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032422 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032423 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032424 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032425 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032426 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032427 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032428 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032429 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240027 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032430 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240029 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032451 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240029 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032452 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032456 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032457 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032458 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032459 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032460 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032461 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032462 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032463 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032464 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240032 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032465 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032527 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032528 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032529 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032530 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032531 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032532 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032533 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032534 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032535 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032536 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032537 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032538 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032539 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032540 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032541 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032542 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032543 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032544 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032545 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032546 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032547 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032548 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032549 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032550 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032551 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032552 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032553 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032554 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032555 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032556 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032557 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032558 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032559 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032560 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032561 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032562 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032563 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032564 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032565 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032566 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032567 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032568 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032569 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032570 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032571 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032572 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032573 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032574 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032575 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032576 | 0.7 | 73.23 | USD | 73.23 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032577 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032578 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032579 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032580 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032581 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032582 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032583 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032584 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032585 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032586 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032587 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032588 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032589 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032590 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032591 | 1.6 | 167.38 | USD | 167.38 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032592 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032593 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032594 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032595 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032596 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032597 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032598 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032599 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032600 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032601 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032602 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032603 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032604 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032605 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032606 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032607 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032608 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032609 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032610 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032611 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032612 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032613 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032614 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032615 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032616 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032617 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032618 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032619 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032620 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032621 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032622 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032623 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032624 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032625 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032626 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032627 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032628 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032629 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032630 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032631 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032632 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032633 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032634 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032635 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032636 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032637 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032638 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032639 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032640 | 1.75 | 183.07 | USD | 183.07 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032641 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032642 | 0.25 | 26.15 | USD | 26.15 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032643 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032644 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032645 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032646 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032647 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032648 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032649 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032650 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032651 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032652 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032653 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032654 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032655 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | maio | 45810 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357032656 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-200043 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357041398 | 0 | 31.07 | USD | 31.07 | USD
ICP-230034 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357041407 | 0 | 2692.54 | USD | 2692.54 | USD
ICP-230034 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357041407 | 0 | 731.82 | USD | 731.82 | USD
ICP-230034 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357041407 | 0 | 508.8 | USD | 508.8 | USD
ICP-230071 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357041408 | 0 | 13.8 | USD | 13.8 | USD
ICP-240027 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357042534 | 0 | 144.95 | USD | 144.95 | USD
ICP-220054 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044656 | 0 | 110.46 | USD | 110.46 | USD
ICP-220054 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044656 | 0 | 207.12 | USD | 207.12 | USD
ICP-220054 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044656 | 0 | 396.29 | USD | 396.29 | USD
ICP-240001 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044662 | 0 | 48.31 | USD | 48.31 | USD
ICP-240029 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044671 | 0 | 20.71 | USD | 20.71 | USD
ICP-240032 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044674 | 0 | 103.54 | USD | 103.54 | USD
ICP-240041 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044678 | 0 | 138.08 | USD | 138.08 | USD
ICP-240041 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044678 | 0 | 1159.87 | USD | 1159.87 | USD
ICP-240041 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044678 | 0 | 352.78 | USD | 352.78 | USD
ICP-210004 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044746 | 0 | 55.22 | USD | 55.22 | USD
ICP-240020 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357044770 | 0 | 13.81 | USD | 13.81 | USD
ICP-240024 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357045535 | 0 | 13.81 | USD | 13.81 | USD
ICP-240041 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357045536 | 0 | 55.23 | USD | 55.23 | USD
ICP-240041 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357045540 | 0 | 96.66 | USD | 96.66 | USD
ICP-240041 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357045540 | 0 | 414.24 | USD | 414.24 | USD
ICP-240041 | maio | 45811 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94300080 | 357045540 | 0 | 193.31 | USD | 193.31 | USD
ICP-200043 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357417400 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-200043 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357417401 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-200043 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357417402 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-200043 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357417403 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-200043 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357417404 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210004 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357417405 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-210036 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357417430 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-210036 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357417431 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418641 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418642 | 0.1 | 10.46 | USD | 10.46 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418643 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418644 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418645 | 1.6 | 167.38 | USD | 167.38 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418646 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418647 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418648 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418649 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418650 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418651 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418652 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418653 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418654 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418655 | 0.9 | 94.15 | USD | 94.15 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418656 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418657 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418658 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418659 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418660 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418661 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418662 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418663 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418664 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418665 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418666 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418667 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418668 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418669 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418670 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418671 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-220054 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418672 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418831 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418910 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418911 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418912 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418913 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418914 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418915 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418916 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418917 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418918 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418919 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418920 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418921 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418922 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418923 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418924 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418925 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418926 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418927 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418928 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418929 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418930 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418931 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418932 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418933 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418934 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418935 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418936 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418937 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418938 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418939 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418940 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418941 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418942 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418943 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418944 | 0.1 | 10.46 | USD | 10.46 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418945 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418946 | 1.6 | 167.38 | USD | 167.38 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418947 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418948 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418949 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418950 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418951 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418952 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418953 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418954 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418955 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418956 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418957 | 5.5 | 575.36 | USD | 575.36 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418958 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418959 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418960 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418961 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418962 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418963 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418964 | 8 | 836.88 | USD | 836.88 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418965 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418966 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418967 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418968 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418969 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418970 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418971 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418972 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418973 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418974 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418975 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418976 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418977 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418978 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418979 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418980 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418981 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418982 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418983 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418984 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418985 | 3.5 | 366.14 | USD | 366.14 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418986 | 5.5 | 575.36 | USD | 575.36 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418987 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418988 | 5 | 523.05 | USD | 523.05 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418989 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418990 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418991 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418992 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418993 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418994 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418995 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418996 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418997 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418998 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357418999 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419000 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419001 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419002 | 0.9 | 94.15 | USD | 94.15 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419003 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419004 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230034 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419005 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-230071 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419356 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419517 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419518 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419519 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419520 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419521 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419522 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419523 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419524 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419525 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240001 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357419526 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420128 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420129 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420130 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420131 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420132 | 5 | 523.05 | USD | 523.05 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420133 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420134 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420135 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420136 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420137 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420138 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420139 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420140 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420141 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420142 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420143 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420144 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420145 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420146 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420147 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420148 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420149 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420150 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420151 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420152 | 0.5 | 52.31 | USD | 52.31 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420153 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420154 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420155 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420156 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420157 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420158 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420159 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420160 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420161 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420162 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420163 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420164 | 0.1 | 10.46 | USD | 10.46 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420165 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420166 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420167 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420168 | 0.1 | 10.46 | USD | 10.46 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420169 | 1.5 | 156.92 | USD | 156.92 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420170 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420171 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420172 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420173 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420174 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420175 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420176 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420177 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420178 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420179 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420180 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420181 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420182 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420183 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420184 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420185 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420186 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420187 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420188 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420189 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420190 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420191 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420192 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420193 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420194 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420195 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420196 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420197 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420198 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420199 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420200 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420201 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420202 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420203 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420204 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420205 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420206 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420207 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420208 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420209 | 6 | 627.66 | USD | 627.66 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420210 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420211 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420212 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420213 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420214 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420215 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420216 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420217 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420218 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420219 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420220 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420221 | 3 | 313.83 | USD | 313.83 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420222 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420223 | 0.9 | 94.15 | USD | 94.15 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420224 | 2 | 209.22 | USD | 209.22 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420225 | 4 | 418.44 | USD | 418.44 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420226 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420227 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420228 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420229 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420230 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420231 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420232 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420233 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420234 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420235 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420236 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420237 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420238 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420239 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45839 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357420240 | 1 | 104.61 | USD | 104.61 | USD
ICP-240041 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357423631 | 0 | 310.34 | USD | 310.34 | USD
ICP-210004 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426573 | 0 | 7.18 | USD | 7.18 | USD
ICP-220054 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426583 | 0 | 100.58 | USD | 100.58 | USD
ICP-220054 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426583 | 0 | 129.31 | USD | 129.31 | USD
ICP-220054 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426583 | 0 | 324.71 | USD | 324.71 | USD
ICP-230001 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426584 | 0 | 7.18 | USD | 7.18 | USD
ICP-230034 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426586 | 0 | 1918.1 | USD | 1918.1 | USD
ICP-230071 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426589 | 0 | 14.37 | USD | 14.37 | USD
ICP-240001 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426591 | 0 | 28.73 | USD | 28.73 | USD
ICP-240001 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426591 | 0 | 86.2 | USD | 86.2 | USD
ICP-230034 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426595 | 0 | 474.14 | USD | 474.14 | USD
ICP-230034 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357426595 | 0 | 454.02 | USD | 454.02 | USD
ICP-200043 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357427647 | 0 | 114.94 | USD | 114.94 | USD
ICP-210036 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357427648 | 0 | 28.74 | USD | 28.74 | USD
ICP-240041 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357430037 | 0 | 71.84 | USD | 71.84 | USD
ICP-240041 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357430038 | 0 | 186.78 | USD | 186.78 | USD
ICP-240041 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357430038 | 0 | 488.51 | USD | 488.51 | USD
ICP-240041 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357430038 | 0 | 517.25 | USD | 517.25 | USD
ICP-240041 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357430038 | 0 | 237.07 | USD | 237.07 | USD
ICP-240041 | junho | 45840 | 2025 | 6 | 45838 |  | 94300080 | 357430038 | 0 | 617.82 | USD | 617.82 | USD
ICP-220054 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45665 |  | 94200100 | 400196718 | 0 | 30.6 | USD | 30.6 | USD | RAGEMTE2
ICP-230034 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45665 |  | 94200100 | 400196718 | 0 | 30.6 | USD | 30.6 | USD | RAGEMTE2
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 50910002 | 400201400 | 0 | 45.63 | USD | 45.63 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Dec24
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 50910002 | 400201400 | 0 | 91.26 | USD | 91.26 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Dec24
ICP-240041 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 50910002 | 400201400 | 0 | 60.84 | USD | 60.84 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Dec24
ICP-240041 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 50910002 | 400201401 | 0 | 29.1 | USD | 29.1 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Jan2025
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94200100 | 400201403 | 0 | 66.5 | USD | 66.5 | USD | RAGEMTE2
ICP-220054 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94200100 | 400201403 | 0 | 57 | USD | 57 | USD | RAGEMTE2
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94200100 | 400201403 | 0 | 38 | USD | 38 | USD | RAGEMTE2
ICP-240033 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 94200100 | 400201403 | 0 | 19 | USD | 19 | USD | RAGEMTE2
ICP-240041 | março | 45723 | 2025 | 3 | 45723 |  | 50910002 | 400201406 | 0 | 35.99 | USD | 35.99 | USD | Material Coordinators Cost Distribution
ICP-240024 | março | 45723 | 2025 | 3 | 45723 |  | 50910002 | 400201406 | 0 | 35.99 | USD | 35.99 | USD | Material Coordinators Cost Distribution
ICP-230034 | março | 45723 | 2025 | 3 | 45723 |  | 50910002 | 400201406 | 0 | 71.98 | USD | 71.98 | USD | Material Coordinators Cost Distribution
ICP-230054 | março | 45723 | 2025 | 3 | 45723 |  | 50910002 | 400201406 | 0 | 35.99 | USD | 35.99 | USD | Material Coordinators Cost Distribution
ICP-210004 | março | 45723 | 2025 | 3 | 45723 |  | 50910002 | 400201406 | 0 | 89.97 | USD | 89.97 | USD | Material Coordinators Cost Distribution
ICP-230034 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 |  | 50910002 | 400202402 | 0 | 145.67 | USD | 145.67 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Mar2025
ICP-210004 | abril | 45750 | 2025 | 4 | 45750 |  | 50910002 | 400202402 | 0 | 51.41 | USD | 51.41 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Mar2025
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94200100 | 400202507 | 0 | 836.88 | USD | 836.88 | USD | RAGEMTE1
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94200100 | 400202507 | 0 | 627.66 | USD | 627.66 | USD | RAGEMTE1
ICP-240041 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94200100 | 400202507 | 0 | 209.22 | USD | 209.22 | USD | RAGEMTE1
ICP-240041 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94200100 | 400202507 | 0 | 627.66 | USD | 627.66 | USD | RAGEMTE1
ICP-240041 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 94200100 | 400202507 | 0 | 313.83 | USD | 313.83 | USD | RAGEMTE1
ICP-240041 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 |  | 50910002 | 400202609 | 0 | 16.36 | USD | 16.36 | USD | Material Coordinators Cost Distribution May2025
ICP-230034 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 |  | 50910002 | 400202609 | 0 | 237.2 | USD | 237.2 | USD | Material Coordinators Cost Distribution May2025
ICP-220054 | junho | 45826 | 2025 | 6 | 45826 |  | 50910002 | 400202609 | 0 | 16.36 | USD | 16.36 | USD | Material Coordinators Cost Distribution May2025
ICP-240041 | maio | 45793 | 2025 | 5 | 45793 |  | 50910002 | 400202704 | 0 | 16.36 | USD | 16.36 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Apr2025
ICP-230034 | maio | 45793 | 2025 | 5 | 45793 |  | 50910002 | 400202704 | 0 | 89.97 | USD | 89.97 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Apr2025
ICP-210004 | maio | 45793 | 2025 | 5 | 45793 |  | 50910002 | 400202704 | 0 | 49.08 | USD | 49.08 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Apr2025
ICP-200043 | maio | 45793 | 2025 | 5 | 45793 |  | 50910002 | 400202704 | 0 | 8.18 | USD | 8.18 | USD | Material Coordinators Cost Distribution Apr2025
ICP-210036 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 57109980 | 601669369 | 0 | -24435 | USD | -24435 | USD | IX29862/8241971384 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-210004 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 57109980 | 601669371 | 0 | -61849.13 | USD | -61849.13 | USD | IX29814/8241462796 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240029 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 57109980 | 601801949 | 0 | -11110 | USD | -11110 | USD | IX29856/8241442068 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240029 | janeiro | 45687 | 2025 | 1 | 45687 |  | 57109980 | 601801951 | 0 | -98640 | USD | -98640 | USD | IX29307/8241088611 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-210036 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602332454 | 0 | -800 | USD | -800 | USD | IX30123/AKRON ENGR |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-210036 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602332454 | 0 | -800 | USD | -800 | USD | IX30123/AKRON ENGR |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-210036 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602332454 | 0 | -250 | USD | -250 | USD | IX30123/AKRON ENGR |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-210036 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602332455 | 0 | -1635.04 | USD | -1635.04 | USD | IX30124/AKRON ENGR |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240001 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602332456 | 0 | -2650 | USD | -2650 | USD | IX30126/AKRON ENGR |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240001 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602332456 | 0 | -720 | USD | -720 | USD | IX30126/AKRON ENGR |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240001 | fevereiro | 45719 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602332456 | 0 | -30 | USD | -30 | USD | IX30126/AKRON ENGR |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-210032 | abril | 45779 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603286778 | 0 | -100 | USD | -100 | USD | IX30208/ AKRON ENGR |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240025 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604050352 | 0 | -116213.36 | USD | -116213.36 | USD | IX30118/8241844140 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240024 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604050366 | 0 | -221810.52 | USD | -221810.52 | USD | IX30118/8241844130 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-230071 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604050400 | 0 | -76573 | USD | -76573 | USD | IX30139/8241904135 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240033 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604051512 | 0 | -226095 | USD | -226095 | USD | IX30144/8241944515 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-240032 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604051530 | 0 | -91300 | USD | -91300 | USD | IX30171/8242025906 |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45687 | 2025 | 2 | 45706 |  | 57109940 | 602116762 | 0 | 2969.68 | USD | 2969.68 | USD |  |  | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL
ICP-240024 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45744 |  | 57109940 | 602760327 | 0 | 5896.86 | USD | 5896.86 | USD |  |  | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL
ICP-240020 | junho | 45775 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109940 | 603681118 | 0 | 2755.15 | USD | 2755.15 | USD |  |  | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL
ICP-200043 | janeiro | 45609 | 2025 | 1 | 45659 | 8241100089 | 57109903 | 601364633 | 0 | 522.5 | USD | 522.5 | USD |  | DB Config & Start-Up of VMI Maxx & Apexr | 239420 | DIGITAL RESOURCE SYSTEMS INC
ICP-240041 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45660 | 8241986125 | 57109903 | 601376923 | 0 | 12138 | USD | 12138 | USD |  | Engineering Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45660 | 8241986125 | 57109903 | 601376923 | 0 | 1.5 | USD | 1.5 | USD |  | Engineering Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45660 | 8241438909 | 57109903 | 601376925 | 0 | 9154 | USD | 9154 | USD |  | Quad Extruder #7 Project Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45660 | 8241438909 | 57109903 | 601376925 | 0 | 9.6 | USD | 9.6 | USD |  | EXP - Quad Extruder #7 Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45660 | 8241233573 | 57109903 | 601376926 | 0 | 864 | USD | 864 | USD |  | Electrical Engineering Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | janeiro | 45644 | 2025 | 1 | 45660 | 8242026034 | 57109901 | 601378047 | 0 | -30780 | USD | -30780 | USD |  | Metal Detector | 352176 | ERIEZ MANUFACTURING CO
ICP-230034 | janeiro | 45644 | 2025 | 1 | 45660 | 8242026034 | 57109901 | 601378058 | 0 | 30780 | USD | 30780 | USD |  | Metal Detector | 352176 | ERIEZ MANUFACTURING CO
ICP-230034 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45665 | 8241463855 | 57109903 | 601441070 | 0 | 2248 | USD | 2248 | USD |  | Project Managers Assistance | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45665 | 8241463855 | 57109903 | 601441070 | 0 | 36.75 | USD | 36.75 | USD |  | Project Managers Asst. Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45666 | 8241998814 | 57109903 | 601455733 | 0 | 3487 | USD | 3487 | USD |  | Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45666 | 8241998814 | 57109903 | 601455733 | 0 | 1.6 | USD | 1.6 | USD |  | Expense | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 55200 | USD | 55200 | USD |  | Matteuzzi RRM45-2ST SMART Grinder | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 425 | USD | 425 | USD |  | ALIGNMENT AND CALIBRATION KIT | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 191 | USD | 191 | USD |  | LOCKABLE METAL BOX | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 2129.5 | USD | 2129.5 | USD |  | BEAD PLATE LIFT SYSTEM | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 882.15 | USD | 882.15 | USD |  | 15”/16”/17” BEAD PLATES | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 1170.13 | USD | 1170.13 | USD |  | 18”/19”/20” BEAD PLATES | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 494.46 | USD | 494.46 | USD |  | DIAMOND COATED GRINDING TOOL | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 38.39 | USD | 38.39 | USD |  | COVERING PLATES | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 500 | USD | 500 | USD |  | COMPLIANCE TO NR12 RULES FOR BRAZIL | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 200 | USD | 200 | USD |  | UPDATING TECHNICAL DOCUMENTATION | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-210004 | janeiro | 45552 | 2025 | 1 | 45666 | 8241462796 | 57109901 | 601457195 | 0 | 618.5 | USD | 618.5 | USD |  | PACKING | 351445 | CENTRAL MARKETING
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45667 | 8241731239 | 57109903 | 601479870 | 0 | 1715 | USD | 1715 | USD |  | Design Phase | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-210036 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45670 | 8241835133 | 57109907 | 601511782 | 0 | 324 | USD | 324 | USD |  | Americana MRT CTI Software | 351915 | COMMERCIAL TIMESHARING INC
ICP-230071 | janeiro | 45622 | 2025 | 1 | 45670 | 8241904135 | 57109901 | 601515061 | 0 | 22971.9 | USD | 22971.9 | USD |  | DBM #4 Conveyors | 140501 | WEBB STILES CO
ICP-230071 | janeiro | 45665 | 2025 | 1 | 45670 | 8241808096 | 57109907 | 601515678 | 0 | 216 | USD | 216 | USD |  | Americana WBR CTI Software Update | 351915 | COMMERCIAL TIMESHARING INC
ICP-240041 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45671 | 8241998852 | 57109903 | 601528217 | 0 | 1372 | USD | 1372 | USD |  | BIM EP Development | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45671 | 8241998852 | 57109903 | 601528217 | 0 | 147 | USD | 147 | USD |  | Revit Grid File Creation | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-230071 | janeiro | 45622 | 2025 | 1 | 45672 | 8241904135 | 57109901 | 601545781 | 0 | 15314.6 | USD | 15314.6 | USD |  | DBM #4 Conveyors | 140501 | WEBB STILES CO
ICP-200043 | janeiro | 45663 | 2025 | 1 | 45672 | 8240759732 | 57109903 | 601551388 | 0 | 23963.25 | USD | 23963.25 | USD |  | 52" Press w/PCI Supervision & Commission | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-240033 | janeiro | 45656 | 2025 | 1 | 45672 | 8241944515 | 57109901 | 601551583 | 0 | 226095 | USD | 226095 | USD |  | Wyko Transfer O-Ring for NGTTS TBM | 142213 | WYKO INC OF TENNESSEE
ICP-230071 | janeiro | 45560 | 2025 | 1 | 45677 | 8241664492 | 57109901 | 601626878 | 0 | 3945.3 | USD | 3945.3 | USD |  | AkroDYNE FX rims | 245602 | MICRO POISE MEASUREMENT SYSTEMS LLC
ICP-230034 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45677 | 8241438909 | 57109903 | 601638046 | 0 | 6060 | USD | 6060 | USD |  | Quad Extruder #7 Project Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45677 | 8241986125 | 57109903 | 601638051 | 0 | 32499 | USD | 32499 | USD |  | Engineering Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45677 | 8241986125 | 57109903 | 601638051 | 0 | 1 | USD | 1 | USD |  | Engineering Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | janeiro | 45586 | 2025 | 1 | 45680 | 8241950433 | 57109901 | 601689704 | 0 | 7922.6 | USD | 7922.6 | USD |  | Skid #1 4WT-1220-DSP | 245039 | BUDZAR INDUSTRIES INC
ICP-230034 | janeiro | 45586 | 2025 | 1 | 45680 | 8241950433 | 57109901 | 601689704 | 0 | 22175.2 | USD | 22175.2 | USD |  | Skid #2 and 3 _5WT-2435-DSP | 245039 | BUDZAR INDUSTRIES INC
ICP-230034 | janeiro | 45586 | 2025 | 1 | 45680 | 8241950433 | 57109901 | 601689704 | 0 | 8989.6 | USD | 8989.6 | USD |  | Skid #4_4WT-1830-DSP | 245039 | BUDZAR INDUSTRIES INC
ICP-230034 | janeiro | 45586 | 2025 | 1 | 45680 | 8241950433 | 57109901 | 601689704 | 0 | 7440.6 | USD | 7440.6 | USD |  | Skid #5_3WT-2440-DSP | 245039 | BUDZAR INDUSTRIES INC
ICP-230034 | janeiro | 45586 | 2025 | 1 | 45680 | 8241950433 | 57109901 | 601689704 | 0 | 18283.6 | USD | 18283.6 | USD |  | Skid #6_PHP-572-191-SP | 245039 | BUDZAR INDUSTRIES INC
ICP-230034 | janeiro | 45586 | 2025 | 1 | 45680 | 8241950433 | 57109901 | 601689704 | 0 | 1500 | USD | 1500 | USD |  | China Freight | 245039 | BUDZAR INDUSTRIES INC
ICP-220054 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45684 | 8241233573 | 57109903 | 601734490 | 0 | 324 | USD | 324 | USD |  | Electrical Engineering Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 29397.72 | USD | 29397.72 | USD |  | 15” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 2816.49 | USD | 2816.49 | USD |  | 15" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 1510.53 | USD | 1510.53 | USD |  | 15" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 2591.97 | USD | 2591.97 | USD |  | 15" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 29483.38 | USD | 29483.38 | USD |  | 16” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 1877.66 | USD | 1877.66 | USD |  | 16" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 1007.02 | USD | 1007.02 | USD |  | 16" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 1727.98 | USD | 1727.98 | USD |  | 16" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 31494.09 | USD | 31494.09 | USD |  | 17” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 2027.34 | USD | 2027.34 | USD |  | 17" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 1007.02 | USD | 1007.02 | USD |  | 17" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 1727.98 | USD | 1727.98 | USD |  | 17" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 12840.95 | USD | 12840.95 | USD |  | Magnetic Bead set tooling | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 7923.1 | USD | 7923.1 | USD |  | Drum carriage for two Synchrodrums halve | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 214.13 | USD | 214.13 | USD |  | Turn-up finger springs | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 168.39 | USD | 168.39 | USD |  | Bead Clamp Rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45684 | 8242032366 | 57109901 | 601735562 | 0 | 4908.49 | USD | 4908.49 | USD |  | Maintenance drum stand | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45684 | 8241986603 | 57109903 | 601741221 | 0 | 46736 | USD | 46736 | USD |  | AMR ACE Phase II - HWH Facil Mech Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45684 | 8241986603 | 57109903 | 601741221 | 0 | 7.4 | USD | 7.4 | USD |  | Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45684 | 8241266864 | 57109903 | 601741223 | 0 | 300 | USD | 300 | USD |  | Engineering Services Mechanical PWS | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45684 | 8241463862 | 57109903 | 601742254 | 0 | 7720 | USD | 7720 | USD |  | Facilities Civil Design Services - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45684 | 8241463862 | 57109903 | 601742254 | 0 | 34 | USD | 34 | USD |  | Facilities Civil Design - Expense | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45684 | 8241233166 | 57109903 | 601742256 | 0 | 306 | USD | 306 | USD |  | Engineer Consulting Services | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-200043 | janeiro | 45306 | 2025 | 1 | 45685 | 8240397866 | 57109901 | 601755240 | 0 | 32326 | USD | 32326 | USD |  | (4) 52" SinoARP Curing Presses | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-200043 | janeiro | 45306 | 2025 | 1 | 45685 | 8240397866 | 57109901 | 601755240 | 0 | 22685 | USD | 22685 | USD |  | Installation Supervision & Commissioning | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -29397.72 | USD | -29397.72 | USD |  | 15” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -2816.49 | USD | -2816.49 | USD |  | 15" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -1510.53 | USD | -1510.53 | USD |  | 15" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -2591.97 | USD | -2591.97 | USD |  | 15" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -29483.38 | USD | -29483.38 | USD |  | 16” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -1877.66 | USD | -1877.66 | USD |  | 16" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -1007.02 | USD | -1007.02 | USD |  | 16" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -1727.98 | USD | -1727.98 | USD |  | 16" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -31494.09 | USD | -31494.09 | USD |  | 17” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -2027.34 | USD | -2027.34 | USD |  | 17" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -1007.02 | USD | -1007.02 | USD |  | 17" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -1727.98 | USD | -1727.98 | USD |  | 17" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -12840.95 | USD | -12840.95 | USD |  | Magnetic Bead set tooling | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -7923.1 | USD | -7923.1 | USD |  | Drum carriage for two Synchrodrums halve | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -214.13 | USD | -214.13 | USD |  | Turn-up finger springs | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -168.39 | USD | -168.39 | USD |  | Bead Clamp Rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45678 | 2025 | 1 | 45685 | 8242032366 | 57109901 | 601756375 | 0 | -4908.49 | USD | -4908.49 | USD |  | Maintenance drum stand | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955358 | 57109903 | 601771844 | 0 | 64369 | USD | 64369 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45672 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955358 | 57109903 | 601771844 | 0 | 52 | USD | 52 | USD |  | Phase 2 Expansion - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955358 | 57109903 | 601772275 | 0 | 69114.5 | USD | 69114.5 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45639 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955358 | 57109903 | 601772275 | 0 | 130.15 | USD | 130.15 | USD |  | Phase 2 Expansion - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45611 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955358 | 57109903 | 601776573 | 0 | 43874.5 | USD | 43874.5 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45611 | 2025 | 1 | 45685 | 8241955358 | 57109903 | 601776573 | 0 | 100.45 | USD | 100.45 | USD |  | Phase 2 Expansion - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | janeiro | 45580 | 2025 | 1 | 45686 | 8241955358 | 57109903 | 601778888 | 0 | 3217.5 | USD | 3217.5 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45685 | 2025 | 2 | 45689 | 8242059964 | 57109940 | 601838244 | 0 | 4005 | USD | 4005 | USD |  | Ocean Freight Packing Services | 323690 | CARAVAN PACKAGING INC
ICP-230034 | fevereiro | 45686 | 2025 | 2 | 45693 | 8241556774 | 57109903 | 601909215 | 0 | 26104 | USD | 26104 | USD |  | Quad #7 - Facil Mech Eng - Osborn | 129304 | OSBORN ENGINEERING CO
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45700 | 8241731239 | 57109903 | 602023583 | 0 | 2964.5 | USD | 2964.5 | USD |  | Design Phase | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45705 | 8241998852 | 57109903 | 602110713 | 0 | 1029 | USD | 1029 | USD |  | BIM EP Development | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45705 | 8241998852 | 57109903 | 602110713 | 0 | 980 | USD | 980 | USD |  | Design Phase Deliverables | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-200043 | fevereiro | 45699 | 2025 | 2 | 45707 | 8240769187 | 57109901 | 602135891 | 0 | 2244 | USD | 2244 | USD |  | Americana Curing Conveyor Software | 351915 | COMMERCIAL TIMESHARING INC
ICP-240041 | fevereiro | 45672 | 2025 | 2 | 45708 | 8241998814 | 57109903 | 602152849 | 0 | 11945 | USD | 11945 | USD |  | Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | fevereiro | 45672 | 2025 | 2 | 45708 | 8241998814 | 57109903 | 602152849 | 0 | 13.5 | USD | 13.5 | USD |  | Expense | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | fevereiro | 45672 | 2025 | 2 | 45708 | 8241252252 | 57109903 | 602152850 | 0 | 240 | USD | 240 | USD |  | PM Engineering Services/Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45672 | 2025 | 2 | 45708 | 8241463855 | 57109903 | 602152851 | 0 | 5920 | USD | 5920 | USD |  | Project Managers Assistance | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45672 | 2025 | 2 | 45708 | 8241463855 | 57109903 | 602152851 | 0 | 26.6 | USD | 26.6 | USD |  | Project Managers Asst. Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45709 | 8241850023 | 57109901 | 602166380 | 0 | 363446.4 | USD | 363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45709 | 8241850023 | 57109901 | 602166380 | 0 | 22008.8 | USD | 22008.8 | USD |  | Cooling Line Installation Supervision | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | fevereiro | 45701 | 2025 | 2 | 45709 | 8241463862 | 57109903 | 602169790 | 0 | 27664.5 | USD | 27664.5 | USD |  | Facilities Civil Design Services - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45701 | 2025 | 2 | 45709 | 8241463862 | 57109903 | 602169790 | 0 | 51.65 | USD | 51.65 | USD |  | Facilities Civil Design - Expense | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45709 | 8241438909 | 57109903 | 602171475 | 0 | 5312 | USD | 5312 | USD |  | Quad Extruder #7 Project Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45709 | 8241438909 | 57109903 | 602171475 | 0 | 13.3 | USD | 13.3 | USD |  | EXP - Quad Extruder #7 Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45701 | 2025 | 2 | 45711 | 8242041555 | 57109903 | 602200729 | 0 | 5677 | USD | 5677 | USD |  | HWH Support Q7 - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45712 | 8241986603 | 57109903 | 602207544 | 0 | 58910.5 | USD | 58910.5 | USD |  | AMR ACE Phase II - HWH Facil Mech Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45712 | 8241986603 | 57109903 | 602207544 | 0 | 3805.68 | USD | 3805.68 | USD |  | Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45713 | 8241986125 | 57109903 | 602231890 | 0 | 49123 | USD | 49123 | USD |  | Engineering Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45713 | 8241986125 | 57109903 | 602231890 | 0 | 1546.03 | USD | 1546.03 | USD |  | Engineering Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45713 | 8241850023 | 57109901 | 602237389 | 0 | -363446.4 | USD | -363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45713 | 8241850023 | 57109901 | 602237389 | 0 | -22008.8 | USD | -22008.8 | USD |  | Cooling Line Installation Supervision | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45713 | 8241850023 | 57109901 | 602239305 | 0 | 363446.4 | USD | 363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | fevereiro | 45708 | 2025 | 2 | 45713 | 8241850023 | 57109901 | 602239305 | 0 | 22008.8 | USD | 22008.8 | USD |  | Cooling Line Installation Supervision | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | fevereiro | 45233 | 2025 | 2 | 45714 | 8241717769 | 57109901 | 602264971 | 0 | 894.54 | USD | 894.54 | USD |  | TCU Control Cabinets | FXFE | FEDEX FREIGHT INC
ICP-220054 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45715 | 8241266864 | 57109903 | 602275285 | 0 | 276 | USD | 276 | USD |  | Engineering Services Mechanical PWS | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | fevereiro | 45705 | 2025 | 2 | 45715 | 8241556774 | 57109903 | 602275287 | 0 | 25634 | USD | 25634 | USD |  | Quad #7 - Facil Mech Eng - Osborn | 129304 | OSBORN ENGINEERING CO
ICP-240041 | março | 45702 | 2025 | 3 | 45719 | 8241955358 | 57109903 | 602350530 | 0 | 72510.5 | USD | 72510.5 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45702 | 2025 | 3 | 45719 | 8241955358 | 57109903 | 602350530 | 0 | 1869.32 | USD | 1869.32 | USD |  | Phase 2 Expansion - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | março | 45702 | 2025 | 3 | 45719 | 8241233166 | 57109903 | 602350533 | 0 | 1410 | USD | 1410 | USD |  | Engineer Consulting Services | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | março | 45702 | 2025 | 3 | 45719 | 8241233166 | 57109903 | 602350533 | 0 | 0.1 | USD | 0.1 | USD |  | Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | março | 45702 | 2025 | 3 | 45722 | 8241717769 | 57109901 | 602418264 | 0 | 425 | USD | 425 | USD |  | TCU Control Cabinets | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 63.56 | USD | 63.56 | USD |  | TCU Control Cabinets | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 36.19 | USD | 36.19 | USD |  | Extruder RIO+PB stations RIO1100-1400 | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 7.4 | USD | 7.4 | USD |  | RIO3900 Cassette Heater Panel | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 5.13 | USD | 5.13 | USD |  | RIO4100 Ext Head I/O Panel | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 5.34 | USD | 5.34 | USD |  | RIO4300 Head Hydraulic Valves Panel | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 11.64 | USD | 11.64 | USD |  | Feed Conveyor RIO+PB stations | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 4.26 | USD | 4.26 | USD |  | Extruder RIO2000 | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 3.31 | USD | 3.31 | USD |  | Head Operator Station OS4200 | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 18.51 | USD | 18.51 | USD |  | Main Op Panel OS4500 | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 9.18 | USD | 9.18 | USD |  | Profiler Remote OS4600 | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 9.18 | USD | 9.18 | USD |  | Maintenance Console OS4700 | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 40.55 | USD | 40.55 | USD |  | CAB5100 Feed Conveyor and Upstream Drive | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 32.67 | USD | 32.67 | USD |  | CAB5200 Cooling Line Drives Cabinet | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 10.6 | USD | 10.6 | USD |  | Cooling Line RIO Panels | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 26.65 | USD | 26.65 | USD |  | Windup Drive Cabinet | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 7.91 | USD | 7.91 | USD |  | Windup RIO Cabinets | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 17.15 | USD | 17.15 | USD |  | LED Message Displays | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 4.36 | USD | 4.36 | USD |  | Motor Disconnect Switches | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 10.13 | USD | 10.13 | USD |  | 330 kVA Transformer | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 20.55 | USD | 20.55 | USD |  | CAB2100 and Transformer | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45725 | 8241717769 | 57109901 | 602453601 | 0 | 5.73 | USD | 5.73 | USD |  | RIO3000 TCU Central Cooling Cabinet | CCKQ | CONCORD TRUCKING SERVICES INC
ICP-210004 | março | 45726 | 2025 | 3 | 45728 | 8242077796 | 57109903 | 602502538 | 0 | 1152 | USD | 1152 | USD |  | CCM conveyor software | 351915 | COMMERCIAL TIMESHARING INC
ICP-240041 | março | 45727 | 2025 | 3 | 45730 | 8242086217 | 57109901 | 602538944 | 0 | 33900 | USD | 33900 | USD |  | HPU Control Panel | 128802 | MILLENNIUM CONTROL SYSTEMS LLC
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45730 | 8241731239 | 57109903 | 602543409 | 0 | 1092.7 | USD | 1092.7 | USD |  | Design Phase | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45730 | 8241731239 | 57109903 | 602543409 | 0 | 279.3 | USD | 279.3 | USD |  | BIM Coordination - Execution Phase | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-200043 | março | 45726 | 2025 | 3 | 45733 | 8240769187 | 57109901 | 602577899 | 0 | 2040 | USD | 2040 | USD |  | Americana Curing Conveyor Software | 351915 | COMMERCIAL TIMESHARING INC
ICP-200043 | março | 45601 | 2025 | 3 | 45735 | 8240759732 | 57109901 | 602602102 | 0 | 15642.64 | USD | 15642.64 | USD |  | 52" Hydraulic Curing Press w/PCI | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-240041 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45735 | 8241998852 | 57109903 | 602604624 | 0 | 220.5 | USD | 220.5 | USD |  | BIM EP Development | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45735 | 8241998852 | 57109903 | 602604624 | 0 | 783 | USD | 783 | USD |  | Misc. Modeling Services | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45735 | 8241998852 | 57109903 | 602604624 | 0 | 1176 | USD | 1176 | USD |  | Design Phase Deliverables | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 5045.56 | USD | 5045.56 | USD |  | WILD WIRE DETECTION ON BREAKER 1 & 2 | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 4521.43 | USD | 4521.43 | USD |  | Radial Runout Sensor | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 6173.73 | USD | 6173.73 | USD |  | Additional HMI screens on let offs | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 1601.09 | USD | 1601.09 | USD |  | TV SCREEN FOR ALMOST EMPTY DETECTION | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 1397.94 | USD | 1397.94 | USD |  | TREAD BALLUF SENSOR | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 314.72 | USD | 314.72 | USD |  | HOISTING BELT (12"-20") | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 18874.21 | USD | 18874.21 | USD |  | PANEL AIR CONDITIONING UNITS | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 1114.44 | USD | 1114.44 | USD |  | HINGED STYLE SOL DOORS | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 5938.94 | USD | 5938.94 | USD |  | Installation and Commissioning | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45729 | 2025 | 3 | 45735 | 8242020884 | 57109901 | 602609431 | 0 | 166.52 | USD | 166.52 | USD |  | FCA Packing and Boxing | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 29434.49 | USD | 29434.49 | USD |  | 15” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 2820.02 | USD | 2820.02 | USD |  | 15" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 1512.42 | USD | 1512.42 | USD |  | 15" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 2595.21 | USD | 2595.21 | USD |  | 15" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 29520.25 | USD | 29520.25 | USD |  | 16” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 1880.01 | USD | 1880.01 | USD |  | 16" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 1008.28 | USD | 1008.28 | USD |  | 16" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 1730.14 | USD | 1730.14 | USD |  | 16" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 31533.48 | USD | 31533.48 | USD |  | 17” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 2029.88 | USD | 2029.88 | USD |  | 17" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 1008.28 | USD | 1008.28 | USD |  | 17" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 1730.14 | USD | 1730.14 | USD |  | 17" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 12857.01 | USD | 12857.01 | USD |  | Magnetic Bead set tooling | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 7933.01 | USD | 7933.01 | USD |  | Drum carriage for two Synchrodrums halve | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 214.39 | USD | 214.39 | USD |  | Turn-up finger springs | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 168.6 | USD | 168.6 | USD |  | Bead Clamp Rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45735 | 8242032366 | 57109901 | 602611242 | 0 | 4914.63 | USD | 4914.63 | USD |  | Maintenance drum stand | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-220054 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45736 | 8241252252 | 57109903 | 602630336 | 0 | 144 | USD | 144 | USD |  | PM Engineering Services/Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45736 | 8241463855 | 57109903 | 602630337 | 0 | 3592 | USD | 3592 | USD |  | Project Managers Assistance | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45736 | 8241998814 | 57109903 | 602630339 | 0 | 7250.5 | USD | 7250.5 | USD |  | Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45701 | 2025 | 3 | 45736 | 8241998814 | 57109903 | 602630339 | 0 | 4.5 | USD | 4.5 | USD |  | Expense | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45736 | 8242041555 | 57109903 | 602630340 | 0 | 6044 | USD | 6044 | USD |  | HWH Support Q7 - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -29434.49 | USD | -29434.49 | USD |  | 15” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -2820.02 | USD | -2820.02 | USD |  | 15" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -1512.42 | USD | -1512.42 | USD |  | 15" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -2595.21 | USD | -2595.21 | USD |  | 15" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -29520.25 | USD | -29520.25 | USD |  | 16” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -1880.01 | USD | -1880.01 | USD |  | 16" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -1008.28 | USD | -1008.28 | USD |  | 16" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -1730.14 | USD | -1730.14 | USD |  | 16" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -31533.48 | USD | -31533.48 | USD |  | 17” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -2029.88 | USD | -2029.88 | USD |  | 17" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -1008.28 | USD | -1008.28 | USD |  | 17" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -1730.14 | USD | -1730.14 | USD |  | 17" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -12857.01 | USD | -12857.01 | USD |  | Magnetic Bead set tooling | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -7933.01 | USD | -7933.01 | USD |  | Drum carriage for two Synchrodrums halve | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -214.39 | USD | -214.39 | USD |  | Turn-up finger springs | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -168.6 | USD | -168.6 | USD |  | Bead Clamp Rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632757 | 0 | -4914.63 | USD | -4914.63 | USD |  | Maintenance drum stand | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 29434.49 | USD | 29434.49 | USD |  | 15” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 2820.02 | USD | 2820.02 | USD |  | 15" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 1512.42 | USD | 1512.42 | USD |  | 15" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 2595.21 | USD | 2595.21 | USD |  | 15" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 29520.25 | USD | 29520.25 | USD |  | 16” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 1880.01 | USD | 1880.01 | USD |  | 16" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 1008.28 | USD | 1008.28 | USD |  | 16" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 1730.14 | USD | 1730.14 | USD |  | 16" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 31533.48 | USD | 31533.48 | USD |  | 17” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 2029.88 | USD | 2029.88 | USD |  | 17" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 1008.28 | USD | 1008.28 | USD |  | 17" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 1730.14 | USD | 1730.14 | USD |  | 17" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 12857.01 | USD | 12857.01 | USD |  | Magnetic Bead set tooling | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 7933.01 | USD | 7933.01 | USD |  | Drum carriage for two Synchrodrums halve | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 214.39 | USD | 214.39 | USD |  | Turn-up finger springs | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 168.6 | USD | 168.6 | USD |  | Bead Clamp Rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45678 | 2025 | 3 | 45736 | 8242032366 | 57109901 | 602632760 | 0 | 4914.63 | USD | 4914.63 | USD |  | Maintenance drum stand | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45740 | 8241843998 | 57109901 | 602672892 | 0 | 11802.11 | USD | 11802.11 | USD |  | BEAD APEX DRUM PLATE 19’’ (S SIZE) | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45740 | 8241843998 | 57109901 | 602672892 | 0 | 1373.79 | USD | 1373.79 | USD |  | Transport and packing | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | março | 45735 | 2025 | 3 | 45740 | 8241843998 | 57109901 | 602672892 | 0 | 11802.11 | USD | 11802.11 | USD |  | BEAD APEX DRUM PLATE 19’’ (L SIZE) | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240041 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955358 | 57109903 | 602700846 | 0 | 39191 | USD | 39191 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45741 | 8241955358 | 57109903 | 602700846 | 0 | 102.15 | USD | 102.15 | USD |  | Phase 2 Expansion - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45741 | 8241233166 | 57109903 | 602700855 | 0 | 192 | USD | 192 | USD |  | Engineer Consulting Services | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45741 | 8241233166 | 57109903 | 602700855 | 0 | 2.5 | USD | 2.5 | USD |  | Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45742 | 8241986125 | 57109903 | 602726786 | 0 | 25971 | USD | 25971 | USD |  | Engineering Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45742 | 8241986125 | 57109903 | 602726786 | 0 | 3.35 | USD | 3.35 | USD |  | Engineering Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45742 | 8241438909 | 57109903 | 602727111 | 0 | 2640 | USD | 2640 | USD |  | Quad Extruder #7 Project Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45742 | 8241233573 | 57109903 | 602727113 | 0 | 11340 | USD | 11340 | USD |  | Electrical Engineering Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45742 | 8241233573 | 57109903 | 602727113 | 0 | 0.8 | USD | 0.8 | USD |  | Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45743 | 8241986603 | 57109903 | 602746487 | 0 | 41353 | USD | 41353 | USD |  | AMR ACE Phase II - HWH Facil Mech Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45743 | 8241986603 | 57109903 | 602746487 | 0 | 0.1 | USD | 0.1 | USD |  | Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-210036 | março | 45703 | 2025 | 3 | 45743 | 8242053399 | 57109903 | 602748479 | 0 | 20950 | USD | 20950 | USD |  | Relocate PCR X-Ray - Service | 143227 | COMET TECHNOLOGIES USA INC
ICP-210036 | março | 45703 | 2025 | 3 | 45743 | 8242053399 | 57109903 | 602748479 | 0 | 4750 | USD | 4750 | USD |  | Relocate PCR X-Ray - Expenses | 143227 | COMET TECHNOLOGIES USA INC
ICP-210036 | março | 45703 | 2025 | 3 | 45743 | 8242053399 | 57109903 | 602748479 | 0 | 3780 | USD | 3780 | USD |  | Relocate PCR X-Ray - Support | 143227 | COMET TECHNOLOGIES USA INC
ICP-220054 | março | 45730 | 2025 | 3 | 45744 | 8241266864 | 57109903 | 602760302 | 0 | 3894 | USD | 3894 | USD |  | Engineering Services Mechanical PWS | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45748 | 8241850023 | 57109901 | 602817185 | 0 | 363446.4 | USD | 363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45748 | 8241850023 | 57109901 | 602817185 | 0 | 22008.8 | USD | 22008.8 | USD |  | Cooling Line Installation Supervision | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-240041 | abril | 45749 | 2025 | 4 | 45754 | 8242098985 | 57109901 | 602919014 | 0 | 126409.38 | USD | 126409.38 | USD |  | ACE II Green Tire Conveyors | 643356 | TRANSSYSTEM Spolka Akcyjna
ICP-230034 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45756 | 8241850023 | 57109901 | 602941228 | 0 | -363446.4 | USD | -363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45756 | 8241850023 | 57109901 | 602941228 | 0 | -22008.8 | USD | -22008.8 | USD |  | Cooling Line Installation Supervision | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45755 | 8241850023 | 57109901 | 602941232 | 0 | 363446.4 | USD | 363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | abril | 45744 | 2025 | 4 | 45755 | 8241850023 | 57109901 | 602941232 | 0 | 22008.8 | USD | 22008.8 | USD |  | Cooling Line Installation Supervision | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-240025 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844140 | 57109901 | 602967792 | 0 | 61108.92 | USD | 61108.92 | USD |  | 15” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240025 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844140 | 57109901 | 602967792 | 0 | 5233.22 | USD | 5233.22 | USD |  | 15" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240025 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844140 | 57109901 | 602967792 | 0 | 8979.87 | USD | 8979.87 | USD |  | 15" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240025 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844140 | 57109901 | 602967792 | 0 | 9757.72 | USD | 9757.72 | USD |  | 15" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240025 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844140 | 57109901 | 602967792 | 0 | 6673.11 | USD | 6673.11 | USD |  | 15" Magnetic Bead set tooling | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240025 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844140 | 57109901 | 602967792 | 0 | 2139.09 | USD | 2139.09 | USD |  | 15" Beadclamp ring mounting tool | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844130 | 57109901 | 602967793 | 0 | 148621.59 | USD | 148621.59 | USD |  | 19” synchro carcass drum | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844130 | 57109901 | 602967793 | 0 | 4400.91 | USD | 4400.91 | USD |  | 19" center decks | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844130 | 57109901 | 602967793 | 0 | 8400.8 | USD | 8400.8 | USD |  | 19" side rings | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844130 | 57109901 | 602967793 | 0 | 8971.23 | USD | 8971.23 | USD |  | 19" center deck support | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844130 | 57109901 | 602967793 | 0 | 6673.11 | USD | 6673.11 | USD |  | 19" Magnetic Bead set tooling | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-240024 | abril | 45705 | 2025 | 4 | 45757 | 8241844130 | 57109901 | 602967793 | 0 | 2139.09 | USD | 2139.09 | USD |  | 19" Beadclamp ring mounting tool | 5118 | VMI EPE HOLLAND
ICP-210004 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45759 | 8242077796 | 57109903 | 602997619 | 0 | 6725 | USD | 6725 | USD |  | CCM conveyor software | 351915 | COMMERCIAL TIMESHARING INC
ICP-240041 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45762 | 8241998852 | 57109903 | 603029662 | 0 | 432 | USD | 432 | USD |  | Misc. Modeling Services | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45762 | 8241998852 | 57109903 | 603029662 | 0 | 2107 | USD | 2107 | USD |  | Design Phase Deliverables | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-230071 | abril | 45756 | 2025 | 4 | 45762 | 8241904135 | 57109901 | 603029665 | 0 | 9457.3 | USD | 9457.3 | USD |  | DBM #4 Conveyors | 140501 | WEBB STILES CO
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45768 | 8241731239 | 57109903 | 603110938 | 0 | 1274 | USD | 1274 | USD |  | Design Phase | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240032 | abril | 45755 | 2025 | 4 | 45769 | 8242025906 | 57109901 | 603120396 | 0 | 86800 | USD | 86800 | USD |  | RTS Scanner | 299953 | 3DM DEVICES INC
ICP-240032 | abril | 45755 | 2025 | 4 | 45769 | 8242025906 | 57109901 | 603120396 | 0 | 4500 | USD | 4500 | USD |  | RTS AC Unit | 299953 | 3DM DEVICES INC
ICP-210004 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45769 | 8242077797 | 57109903 | 603128126 | 0 | 962 | USD | 962 | USD |  | CCM conveyor electrical drawings | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-210036 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45770 | 8241835133 | 57109907 | 603140898 | 0 | 216 | USD | 216 | USD |  | Americana MRT CTI Software | 351915 | COMMERCIAL TIMESHARING INC
ICP-240027 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45770 | 8241878114 | 57109901 | 603141110 | 0 | 63353 | USD | 63353 | USD |  | Hotformer Conveyor w/metal detector | 352176 | ERIEZ MANUFACTURING CO
ICP-230034 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45770 | 8242099511 | 57109903 | 603144527 | 0 | 2581 | USD | 2581 | USD |  | Hardware Engineering | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45771 | 8241986603 | 57109903 | 603154024 | 0 | 28908 | USD | 28908 | USD |  | AMR ACE Phase II - HWH Facil Mech Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45771 | 8241986603 | 57109903 | 603154024 | 0 | 5.3 | USD | 5.3 | USD |  | Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45771 | 8241986125 | 57109903 | 603161014 | 0 | 34839 | USD | 34839 | USD |  | Engineering Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45771 | 8241986125 | 57109903 | 603161014 | 0 | 4.15 | USD | 4.15 | USD |  | Engineering Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45771 | 8241438909 | 57109903 | 603161024 | 0 | 10442 | USD | 10442 | USD |  | Quad Extruder #7 Project Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45771 | 8241438909 | 57109903 | 603161024 | 0 | 0.9 | USD | 0.9 | USD |  | EXP - Quad Extruder #7 Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45771 | 8241233573 | 57109903 | 603161034 | 0 | 2088 | USD | 2088 | USD |  | Electrical Engineering Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45771 | 8241233573 | 57109903 | 603161034 | 0 | 3.75 | USD | 3.75 | USD |  | Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45772 | 8241955358 | 57109903 | 603171283 | 0 | 31856.5 | USD | 31856.5 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45772 | 8241955358 | 57109903 | 603171283 | 0 | 139.4 | USD | 139.4 | USD |  | Phase 2 Expansion - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | abril | 45762 | 2025 | 4 | 45775 | 8241266864 | 57109903 | 603208465 | 0 | 240 | USD | 240 | USD |  | Engineering Services Mechanical PWS | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | abril | 45772 | 2025 | 4 | 45775 | 8242131300 | 57109903 | 603215213 | 0 | 1023.75 | USD | 1023.75 | USD |  | Eliot APS Americana Support | 299503 | ELIOT RESEARCH AND CONSULTING
ICP-230034 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45776 | 8241404117 | 57109901 | 603218970 | 0 | 1743982 | USD | 1743982 | USD |  | PCR Tread Aggregate MP550I | 90006057 | KraussMaffei Extrusion GmbH
ICP-230034 | abril | 45771 | 2025 | 4 | 45776 | 8241404117 | 57109901 | 603218970 | 0 | 123943.15 | USD | 123943.15 | USD |  | Extruder Aggregate Install Supervision | 90006057 | KraussMaffei Extrusion GmbH
ICP-200043 | abril | 45306 | 2025 | 4 | 45776 | 8240397866 | 57109901 | 603224195 | 0 | -32326 | USD | -32326 | USD |  | (4) 52" SinoARP Curing Presses | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-200043 | abril | 45306 | 2025 | 4 | 45776 | 8240397866 | 57109901 | 603224195 | 0 | -22685 | USD | -22685 | USD |  | Installation Supervision & Commissioning | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-210004 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 | 8242077795 | 57109901 | 603255642 | 0 | 14394 | USD | 14394 | USD |  | CCM conveyor barcode camera | 366071 | DATALOGIC USA INC
ICP-230034 | maio | 45771 | 2025 | 5 | 45778 | 8241907394 | 57109901 | 603262731 | 0 | 198743.12 | USD | 198743.12 | USD |  | 400 HP Motor R50-A000-0014 | 90009543 | ZESCO INC
ICP-230034 | maio | 45771 | 2025 | 5 | 45778 | 8241907394 | 57109901 | 603262731 | 0 | 43999.67 | USD | 43999.67 | USD |  | 150 HP Motor R40-A000-0231 | 90009543 | ZESCO INC
ICP-230034 | maio | 45771 | 2025 | 5 | 45778 | 8241907394 | 57109901 | 603262731 | 0 | 52472.53 | USD | 52472.53 | USD |  | 250 HP Motor | 90009543 | ZESCO INC
ICP-210004 | maio | 45775 | 2025 | 5 | 45778 | 8242077795 | 57109901 | 603262981 | 0 | 2411 | USD | 2411 | USD |  | CCM conveyor barcode camera | 366071 | DATALOGIC USA INC
ICP-230034 | maio | 45783 | 2025 | 5 | 45790 | 8241850023 | 57109901 | 603416100 | 0 | 363446.4 | USD | 363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-240041 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45791 | 8241998814 | 57109903 | 603437368 | 0 | 6554 | USD | 6554 | USD |  | Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45791 | 8241998814 | 57109903 | 603437368 | 0 | 26 | USD | 26 | USD |  | Expense | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45791 | 8241463855 | 57109903 | 603437369 | 0 | 2532 | USD | 2532 | USD |  | Project Managers Assistance | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45791 | 8241463855 | 57109903 | 603437369 | 0 | 20.45 | USD | 20.45 | USD |  | Project Managers Asst. Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45791 | 8241252252 | 57109903 | 603437370 | 0 | 3000 | USD | 3000 | USD |  | PM Engineering Services/Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45730 | 2025 | 5 | 45791 | 8241998814 | 57109903 | 603437371 | 0 | 13585 | USD | 13585 | USD |  | Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45730 | 2025 | 5 | 45791 | 8241998814 | 57109903 | 603437371 | 0 | 23.3 | USD | 23.3 | USD |  | Expense | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45730 | 2025 | 5 | 45791 | 8241463855 | 57109903 | 603437372 | 0 | 3060 | USD | 3060 | USD |  | Project Managers Assistance | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45730 | 2025 | 5 | 45791 | 8241463855 | 57109903 | 603437372 | 0 | 0.2 | USD | 0.2 | USD |  | Project Managers Asst. Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | maio | 45730 | 2025 | 5 | 45791 | 8241252252 | 57109903 | 603437373 | 0 | 540 | USD | 540 | USD |  | PM Engineering Services/Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45792 | 8241998852 | 57109903 | 603446460 | 0 | 108 | USD | 108 | USD |  | Misc. Modeling Services | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45792 | 8241998852 | 57109903 | 603446460 | 0 | 4032.7 | USD | 4032.7 | USD |  | Design Phase Deliverables | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-230034 | maio | 45785 | 2025 | 5 | 45792 | 8242026034 | 57109901 | 603451843 | 0 | 71820 | USD | 71820 | USD |  | Metal Detector | 352176 | ERIEZ MANUFACTURING CO
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45792 | 8241731239 | 57109903 | 603454073 | 0 | 1372 | USD | 1372 | USD |  | Design Phase | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45792 | 8241731239 | 57109903 | 603454073 | 0 | 245 | USD | 245 | USD |  | BIM Coordination - Close Out | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-230034 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45793 | 8242041555 | 57109903 | 603466917 | 0 | 11274 | USD | 11274 | USD |  | HWH Support Q7 - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45762 | 2025 | 5 | 45793 | 8242041555 | 57109903 | 603466917 | 0 | 1 | USD | 1 | USD |  | HWH Support Q7 - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45790 | 2025 | 5 | 45796 | 8242059964 | 57109940 | 603496204 | 0 | 2400 | USD | 2400 | USD |  | Storage | 323690 | CARAVAN PACKAGING INC
ICP-200043 | maio | 45306 | 2025 | 5 | 45798 | 8240397866 | 57109901 | 603527079 | 0 | 55011 | USD | 55011 | USD |  | Installation Supervision & Commissioning | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-230034 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45798 | 8242099511 | 57109903 | 603529298 | 0 | 45355.4 | USD | 45355.4 | USD |  | Hardware Engineering | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45799 | 8241233573 | 57109903 | 603546389 | 0 | 420 | USD | 420 | USD |  | Electrical Engineering Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45799 | 8241438909 | 57109903 | 603546390 | 0 | 9476 | USD | 9476 | USD |  | Quad Extruder #7 Project Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45799 | 8241438909 | 57109903 | 603546390 | 0 | 74.8 | USD | 74.8 | USD |  | EXP - Quad Extruder #7 Elec Facilities | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45804 | 8241986603 | 57109903 | 603605952 | 0 | 32672 | USD | 32672 | USD |  | AMR ACE Phase II - HWH Facil Mech Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45804 | 8241986603 | 57109903 | 603605952 | 0 | 0.5 | USD | 0.5 | USD |  | Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45804 | 8241955358 | 57109903 | 603612957 | 0 | 47982 | USD | 47982 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45804 | 8241955358 | 57109903 | 603612957 | 0 | 137.2 | USD | 137.2 | USD |  | Phase 2 Expansion - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45804 | 8241986125 | 57109903 | 603614357 | 0 | 47957 | USD | 47957 | USD |  | Engineering Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45804 | 8241986125 | 57109903 | 603614357 | 0 | 2.3 | USD | 2.3 | USD |  | Engineering Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | maio | 45438 | 2025 | 5 | 45806 | 8241928051 | 57109901 | 603640884 | 0 | 131392.18 | USD | 131392.18 | USD |  | 2-Roll Rework Mill - Reconditioning Sys. | 8939 | TROESTER GMBH AND CO KG
ICP-230034 | maio | 45438 | 2025 | 5 | 45806 | 8241928051 | 57109901 | 603640884 | 0 | 1042.86 | USD | 1042.86 | USD |  | Pre-inspection | 8939 | TROESTER GMBH AND CO KG
ICP-230034 | maio | 45438 | 2025 | 5 | 45806 | 8241928051 | 57109901 | 603640884 | 0 | 2706.66 | USD | 2706.66 | USD |  | Engineering | 8939 | TROESTER GMBH AND CO KG
ICP-230034 | maio | 45438 | 2025 | 5 | 45806 | 8241928051 | 57109901 | 603640884 | 0 | 3359.44 | USD | 3359.44 | USD |  | Documentation | 8939 | TROESTER GMBH AND CO KG
ICP-230034 | maio | 45438 | 2025 | 5 | 45806 | 8241928051 | 57109901 | 603640884 | 0 | 2579.28 | USD | 2579.28 | USD |  | Delivery EXW Troester Hannover | 8939 | TROESTER GMBH AND CO KG
ICP-230034 | maio | 45438 | 2025 | 5 | 45806 | 8241928051 | 57109901 | 603640884 | 0 | 7698.05 | USD | 7698.05 | USD |  | NR12 Certification | 8939 | TROESTER GMBH AND CO KG
ICP-230034 | maio | 45438 | 2025 | 5 | 45806 | 8241928051 | 57109901 | 603640884 | 0 | 6687.03 | USD | 6687.03 | USD |  | Installation and Commissioning Assist. | 8939 | TROESTER GMBH AND CO KG
ICP-220054 | maio | 45792 | 2025 | 5 | 45806 | 8241266864 | 57109903 | 603648418 | 0 | 660 | USD | 660 | USD |  | Engineering Services Mechanical PWS | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | junho | 45805 | 2025 | 6 | 45810 | 8242155606 | 57109940 | 603695055 | 0 | 13950 | USD | 13950 | USD |  | Ocean Freight Packing Services | 323690 | CARAVAN PACKAGING INC
ICP-230034 | junho | 45805 | 2025 | 6 | 45810 | 8242150551 | 57109940 | 603695060 | 0 | 13600 | USD | 13600 | USD |  | Ocean Freight Packing Services | 323690 | CARAVAN PACKAGING INC
ICP-230034 | junho | 45805 | 2025 | 6 | 45810 | 8242150208 | 57109940 | 603695062 | 0 | 13900 | USD | 13900 | USD |  | Ocean Freight Packing Services | 323690 | CARAVAN PACKAGING INC
ICP-230034 | junho | 45805 | 2025 | 6 | 45810 | 8242150181 | 57109940 | 603695065 | 0 | 13840 | USD | 13840 | USD |  | Ocean Freight Packing Services | 323690 | CARAVAN PACKAGING INC
ICP-230034 | junho | 45783 | 2025 | 6 | 45818 | 8241850023 | 57109901 | 603801867 | 0 | -363446.4 | USD | -363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | junho | 45783 | 2025 | 6 | 45818 | 8241850023 | 57109901 | 603801868 | 0 | 363446.4 | USD | 363446.4 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-240041 | junho | 45804 | 2025 | 6 | 45818 | 8242131300 | 57109903 | 603810664 | 0 | 472.5 | USD | 472.5 | USD |  | Eliot APS Americana Support | 299503 | ELIOT RESEARCH AND CONSULTING
ICP-230034 | junho | 45820 | 2025 | 6 | 45820 | 8241850023 | 57109901 | 603834740 | 0 | -2272 | USD | -2272 | USD |  | Cooling Line | 287074 | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC
ICP-230034 | junho | 45818 | 2025 | 6 | 45821 | 8242155607 | 57109940 | 603840372 | 0 | 13775 | USD | 13775 | USD |  | Ocean Freight Packing Services | 323690 | CARAVAN PACKAGING INC
ICP-240041 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45827 | 8241986125 | 57109903 | 603915748 | 0 | 9491 | USD | 9491 | USD |  | Engineering Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45827 | 8241986125 | 57109903 | 603915748 | 0 | 1.7 | USD | 1.7 | USD |  | Engineering Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-220054 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45827 | 8241233573 | 57109903 | 603915756 | 0 | 1416 | USD | 1416 | USD |  | Electrical Engineering Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45828 | 8241955358 | 57109903 | 603925421 | 0 | 37003 | USD | 37003 | USD |  | Phase 2 Expansion - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45828 | 8241955358 | 57109903 | 603925421 | 0 | 61.15 | USD | 61.15 | USD |  | Phase 2 Expansion - Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45831 | 8241463862 | 57109903 | 603953778 | 0 | 161.5 | USD | 161.5 | USD |  | Facilities Civil Design Services - Labor | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45831 | 8241463862 | 57109903 | 603953778 | 0 | 59.48 | USD | 59.48 | USD |  | Facilities Civil Design - Expense | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45831 | 8241986603 | 57109903 | 603955432 | 0 | 42630 | USD | 42630 | USD |  | AMR ACE Phase II - HWH Facil Mech Design | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-240041 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45831 | 8241986603 | 57109903 | 603955432 | 0 | 0.4 | USD | 0.4 | USD |  | Expenses | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45832 | 8241731239 | 57109903 | 603968706 | 0 | 416.5 | USD | 416.5 | USD |  | BIM Coordination - Execution Phase | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45832 | 8241731239 | 57109903 | 603968706 | 0 | 931 | USD | 931 | USD |  | BIM Coordination - Close Out | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45832 | 8241998852 | 57109903 | 603968707 | 0 | 189 | USD | 189 | USD |  | Misc. Modeling Services | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-240041 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45832 | 8241998852 | 57109903 | 603968707 | 0 | 3185 | USD | 3185 | USD |  | Design Phase Deliverables | 90030894 | eng BIM Company, LLC.
ICP-230034 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8241921024 | 57109901 | 603969430 | 0 | 249000 | USD | 249000 | USD |  | 3D3782-2345 - 400mm Wide Tread WIndups | 240857 | BEST MOLD & MANUFACTURING INC
ICP-230034 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8241921024 | 57109901 | 603969430 | 0 | 15900 | USD | 15900 | USD |  | 3D3782-2345/PREWIRE | 240857 | BEST MOLD & MANUFACTURING INC
ICP-230034 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8241921024 | 57109901 | 603969430 | 0 | 900 | USD | 900 | USD |  | 3D3782-0124 400mm Alignment Shaft | 240857 | BEST MOLD & MANUFACTURING INC
ICP-230034 | junho | 45812 | 2025 | 6 | 45832 | 8241921024 | 57109901 | 603969430 | 0 | 7200 | USD | 7200 | USD |  | 3D3782-2345/Packing | 240857 | BEST MOLD & MANUFACTURING INC
ICP-230034 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45832 | 8242099511 | 57109903 | 603971227 | 0 | 47480.9 | USD | 47480.9 | USD |  | Hardware Engineering | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-230034 | junho | 45823 | 2025 | 6 | 45832 | 8242162699 | 57109903 | 603971866 | 0 | 69721.5 | USD | 69721.5 | USD |  | Facilities Civil Design Srvcs (Expense) | 352523 | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS
ICP-200043 | junho | 45306 | 2025 | 6 | 45834 | 8240397866 | 57109901 | 604001464 | 0 | -55011 | USD | -55011 | USD |  | Installation Supervision & Commissioning | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-200043 | junho | 45306 | 2025 | 6 | 45834 | 8240397866 | 57109901 | 604001479 | 0 | 32326 | USD | 32326 | USD |  | (4) 52" SinoARP Curing Presses | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-200043 | junho | 45306 | 2025 | 6 | 45834 | 8240397866 | 57109901 | 604001479 | 0 | 22685 | USD | 22685 | USD |  | Installation Supervision & Commissioning | 6492 | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD.
ICP-210004 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45834 | 8242077768 | 57109901 | 604009301 | 0 | 6766.36 | USD | 6766.36 | USD |  | CCM Conveyor Singulator | 140501 | WEBB STILES CO
ICP-230034 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45835 | 8241927899 | 57109901 | 604016879 | 0 | 140800 | USD | 140800 | USD |  | pH Water Skid & Tank | 268406 | TEMPEST INC
ICP-230034 | junho | 45832 | 2025 | 6 | 45835 | 8241927899 | 57109901 | 604016879 | 0 | 40950 | USD | 40950 | USD |  | Aquafine UV Treatment System | 268406 | TEMPEST INC
ICP-230034 | julho | 45832 | 2025 | 7 | 45839 | 8242118784 | 57109901 | 604055771 | 0 | 65118 | USD | 65118 | USD |  | Power Distribution Panels | 130496 | REXEL /GEXPRO
ICP-210004 | janeiro | 45685 | 2025 | 1 | 45685 |  | 52099900 | 601771225 | 0 | 50 | USD | 50 | USD | A382227/662852/Passports/Visa Fees |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-210004 | janeiro | 45685 | 2025 | 1 | 45685 |  | 52099900 | 601771225 | 0 | 18.14 | USD | 18.14 | USD | A382227/662852/Passports/Visa Fees |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-210004 | janeiro | 45685 | 2025 | 1 | 45685 |  | 52099900 | 601771225 | 0 | 21.03 | USD | 21.03 | USD | A382227/662852/Passports/Visa Fees |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-210004 | janeiro | 45685 | 2025 | 1 | 45685 |  | 52099900 | 601771225 | 0 | 18 | USD | 18 | USD | A382227/662852/Passports/Visa Fees |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-210004 | janeiro | 45685 | 2025 | 1 | 45685 |  | 52099900 | 601771225 | 0 | 290 | USD | 290 | USD | A382227/662852/Passports/Visa Fees |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 36.05 | USD | 36.05 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52099900 | 601883323 | 0 | 96 | USD | 96 | USD | A415312/664780/Parking |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52010000 | 601883323 | 0 | 20.65 | USD | 20.65 | USD | A415312/664780/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 115.14 | USD | 115.14 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52010000 | 601883323 | 0 | 20.84 | USD | 20.84 | USD | A415312/664780/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 34.35 | USD | 34.35 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 39.85 | USD | 39.85 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52010000 | 601883323 | 0 | 8.99 | USD | 8.99 | USD | A415312/664780/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 36.75 | USD | 36.75 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 36.08 | USD | 36.08 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52010000 | 601883323 | 0 | 29.45 | USD | 29.45 | USD | A415312/664780/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52010000 | 601883323 | 0 | 18.2 | USD | 18.2 | USD | A415312/664780/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 36.12 | USD | 36.12 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 100.51 | USD | 100.51 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 36.13 | USD | 36.13 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52040000 | 601883323 | 0 | 36.08 | USD | 36.08 | USD | A415312/664780/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 34.87 | USD | 34.87 | USD | A415312/664780/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 69.74 | USD | 69.74 | USD | A415312/664780/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 69.74 | USD | 69.74 | USD | A415312/664780/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 69.73 | USD | 69.73 | USD | A415312/664780/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 69.73 | USD | 69.73 | USD | A415312/664780/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 3.49 | USD | 3.49 | USD | A415312/664780/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 3.49 | USD | 3.49 | USD | A415312/664780/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 3.49 | USD | 3.49 | USD | A415312/664780/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 3.49 | USD | 3.49 | USD | A415312/664780/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45691 | 2025 | 2 | 45691 |  | 52020000 | 601883323 | 0 | 1.74 | USD | 1.74 | USD | A415312/664780/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52099900 | 602024059 | 0 | 96 | USD | 96 | USD | A414300/669240/Parking |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 20.84 | USD | 20.84 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 36.73 | USD | 36.73 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 36.13 | USD | 36.13 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 115.14 | USD | 115.14 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 36.08 | USD | 36.08 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 8.99 | USD | 8.99 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 36.08 | USD | 36.08 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 1.91 | USD | 1.91 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 38.11 | USD | 38.11 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 3.81 | USD | 3.81 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 1.91 | USD | 1.91 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 1.91 | USD | 1.91 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52020000 | 602024059 | 0 | 71.05 | USD | 71.05 | USD | A414300/669240/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52020000 | 602024059 | 0 | 71.05 | USD | 71.05 | USD | A414300/669240/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52020000 | 602024059 | 0 | 71.05 | USD | 71.05 | USD | A414300/669240/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52020000 | 602024059 | 0 | 71.05 | USD | 71.05 | USD | A414300/669240/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52020000 | 602024059 | 0 | 3.55 | USD | 3.55 | USD | A414300/669240/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52020000 | 602024059 | 0 | 3.55 | USD | 3.55 | USD | A414300/669240/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52020000 | 602024059 | 0 | 3.55 | USD | 3.55 | USD | A414300/669240/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52020000 | 602024059 | 0 | 3.55 | USD | 3.55 | USD | A414300/669240/Hotel Tax |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 36.08 | USD | 36.08 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 36.05 | USD | 36.05 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 4.07 | USD | 4.07 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 103.97 | USD | 103.97 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52040000 | 602024059 | 0 | 36.12 | USD | 36.12 | USD | A414300/669240/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 29.45 | USD | 29.45 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 18.2 | USD | 18.2 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45700 | 2025 | 2 | 45700 |  | 52010000 | 602024059 | 0 | 20.65 | USD | 20.65 | USD | A414300/669240/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240041 | fevereiro | 45702 | 2025 | 2 | 45702 |  | 53031604 | 602053715 | 0 | 60 | USD | 60 | USD | A415312/669795/Internet/Communication Expenses |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-240041 | março | 45719 | 2025 | 3 | 45719 |  | 53031604 | 602339633 | 0 | 60 | USD | 60 | USD | A414300/676493/Internet/Communication Expenses |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-240001 | março | 45719 | 2025 | 3 | 45719 |  | 52099900 | 602339648 | 0 | 155 | USD | 155 | USD | A343302/676526/Passports/Visa Fees |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240001 | março | 45719 | 2025 | 3 | 45719 |  | 52099900 | 602339648 | 0 | 20 | USD | 20 | USD | A343302/676526/Passports/Visa Fees |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | março | 45733 | 2025 | 3 | 45733 |  | 52000000 | 602568653 | 0 | 32 | USD | 32 | USD | A399016/682896/Airfare |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | março | 45733 | 2025 | 3 | 45733 |  | 52000000 | 602568653 | 0 | 6683.91 | USD | 6683.91 | USD | A399016/682896/Airfare |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240001 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45757 |  | 57099803 | 602967667 | 0 | 48.77 | USD | 48.77 | USD | A343302/695890/Postage/Courier |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-240001 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45757 |  | 52099900 | 602967667 | 0 | 292.35 | USD | 292.35 | USD | A343302/695890/Passports/Visa Fees |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-240001 | abril | 45757 | 2025 | 4 | 45757 |  | 57099803 | 602967667 | 0 | 29.9 | USD | 29.9 | USD | A343302/695890/Postage/Courier |  | TRAVEL | Travel Expense Interface
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 38.32 | USD | 38.32 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52099900 | 602982028 | 0 | 101.15 | USD | 101.15 | USD | A399016/695969/Parking |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 102.64 | USD | 102.64 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 38.32 | USD | 38.32 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52010000 | 602982028 | 0 | 3.14 | USD | 3.14 | USD | A399016/695969/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52010000 | 602982028 | 0 | 25.11 | USD | 25.11 | USD | A399016/695969/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52010000 | 602982028 | 0 | 61.51 | USD | 61.51 | USD | A399016/695969/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 37.88 | USD | 37.88 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52010000 | 602982028 | 0 | 45.42 | USD | 45.42 | USD | A399016/695969/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 38.11 | USD | 38.11 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 78.59 | USD | 78.59 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 3.93 | USD | 3.93 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 78.59 | USD | 78.59 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 3.93 | USD | 3.93 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 78.59 | USD | 78.59 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 3.93 | USD | 3.93 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 78.59 | USD | 78.59 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 3.93 | USD | 3.93 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 78.59 | USD | 78.59 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52020000 | 602982028 | 0 | 3.93 | USD | 3.93 | USD | A399016/695969/Hotel |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52010000 | 602982028 | 0 | 8.11 | USD | 8.11 | USD | A399016/695969/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 38.49 | USD | 38.49 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 37.88 | USD | 37.88 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 38.11 | USD | 38.11 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 38.87 | USD | 38.87 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52010000 | 602982028 | 0 | 21.64 | USD | 21.64 | USD | A399016/695969/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52040000 | 602982028 | 0 | 94.66 | USD | 94.66 | USD | A399016/695969/Taxi |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52010000 | 602982028 | 0 | 29.67 | USD | 29.67 | USD | A399016/695969/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | abril | 45758 | 2025 | 4 | 45758 |  | 52010000 | 602982028 | 0 | 9.88 | USD | 9.88 | USD | A399016/695969/Own Meal in Travel Status |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240001 | maio | 45782 | 2025 | 5 | 45782 |  | 52000000 | 603312937 | 0 | 3852.21 | USD | 3852.21 | USD | A343302/705163/Airfare |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-240001 | maio | 45782 | 2025 | 5 | 45782 |  | 52099900 | 603312937 | 0 | 32 | USD | 32 | USD | A343302/705163/Agency Booking Fees |  | 333397 | CITIBANK NA
ICP-220054 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 50010000 | 601675577 | 0 | 146 | USD | 146 | USD | ,50010000, 8019279-0020 2024 Nov GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-200043 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 50010000 | 601675591 | 0 | 73 | USD | 73 | USD | ,50010000, 8017407-0020 2024 Nov GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-240041 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 50010000 | 601675593 | 0 | 620.5 | USD | 620.5 | USD | ,50010000, 8020963-0020 2024 Nov GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-230034 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 50010000 | 601675594 | 0 | 73 | USD | 73 | USD | ,50010000, ICP-230034-99 2024 Nov GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-200043 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 50010000 | 601675604 | 0 | 73 | USD | 73 | USD | ,50010000, 8017407-0020 2024 Dec GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-240041 | janeiro | 45679 | 2025 | 1 | 45679 |  | 50010000 | 601677106 | 0 | 73 | USD | 73 | USD | ,50010000, 8020963-0020 2024 Dec GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-200043 | fevereiro | 45706 | 2025 | 2 | 45705 |  | 57109901 | 602269686 | 0 | 1282.05 | USD | 1282.05 | USD | ,57109901,Z058,604926980 ICP-200043 |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-220054 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 50010000 | 602754063 | 0 | 255.5 | USD | 255.5 | USD | ,50010000, 8019279-0020 2024 Jan and Feb GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-240041 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 50010000 | 602754073 | 0 | 1807.5 | USD | 1807.5 | USD | ,50010000, 8020963-0020 2024 Jan and Feb GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-230034 | março | 45743 | 2025 | 3 | 45743 |  | 50010000 | 602754074 | 0 | 91.25 | USD | 91.25 | USD | ,50010000, ICP-230034-99 2024 Jan and Feb GMITLabo |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-240041 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 50010000 | 603654499 | 0 | 237.25 | USD | 237.25 | USD | ,50010000, 8020963-0020 2024 Apr GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-220054 | maio | 45806 | 2025 | 5 | 45806 |  | 50010000 | 603654500 | 0 | 200.75 | USD | 200.75 | USD | ,50010000, 8019279-0020 2024 Apr GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-200043 | junho | 45804 | 2025 | 6 | 45824 |  | 57109901 | 603881428 | 0 | 1620.58 | USD | 1620.58 | USD | ,57109901,Z058,604927334 ICP-200043 |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-240041 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 50010000 | 604026225 | 0 | 75 | USD | 75 | USD | ,50010000, 8020963-0020 2024 May GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-220054 | junho | 45835 | 2025 | 6 | 45835 |  | 50010000 | 604026226 | 0 | 225 | USD | 225 | USD | ,50010000, 8019279-0020 2024 May GMITLabor |  | 13090001 | Inter-Comp Intransit
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45660 |  | 57109980 | 601378489 | 0 | 1070.67 | USD | 1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45660 |  | 57109980 | 601378489 | 0 | 325.3 | USD | 325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45660 |  | 57109980 | 601378489 | 0 | 318.35 | USD | 318.35 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45660 |  | 57109980 | 601378489 | 0 | 216.68 | USD | 216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45660 |  | 57109980 | 601378489 | 0 | 3057.08 | USD | 3057.08 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45660 |  | 57109980 | 601378489 | 0 | 191.21 | USD | 191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45660 |  | 57109980 | 601378489 | 0 | 52622.9 | USD | 52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45663 |  | 57109980 | 601405214 | 0 | 82.05 | USD | 82.05 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -4760 | USD | -4760 | USD | 8241552620 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -6634.38 | USD | -6634.38 | USD | 8241327582 - ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -112153 | USD | -112153 | USD | 8241635297 - ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -76668.24 | USD | -76668.24 | USD | 8240759732 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -15518.9 | USD | -15518.9 | USD | 8241431437 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -253976 | USD | -253976 | USD | 8241431451 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -50795.2 | USD | -50795.2 | USD | 8241431451 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -11755.5 | USD | -11755.5 | USD | 8241431445 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -2351.1 | USD | -2351.1 | USD | 8241233573 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -19904 | USD | -19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -3980.8 | USD | -3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -40104 | USD | -40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -8020.8 | USD | -8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -37958.65 | USD | -37958.65 | USD | 8241717769 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601820803 | 0 | -17629.9 | USD | -17629.9 | USD | 8241717769 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-210004 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -61849.13 | USD | -61849.13 | USD | 8241462796 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -2284.75 | USD | -2284.75 | USD | 8241463855 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230071 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -22971.9 | USD | -22971.9 | USD | 8241904135 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -522.5 | USD | -522.5 | USD | 8241100089 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -864 | USD | -864 | USD | 8241233573 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -4873.13 | USD | -4873.13 | USD | 8241635297 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -9163.6 | USD | -9163.6 | USD | 8241438909 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -12139.5 | USD | -12139.5 | USD | 8241986125 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | janeiro | 45657 | 2025 | 1 | 45658 |  | 57109995 | 601827505 | 0 | -3488.6 | USD | -3488.6 | USD | 8241998814 - Dec 2024 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230007 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109990 | 601871751 | 0 | 71.5 | USD | 71.5 | USD | December 2024 Akron Engineering |  | 57109990 | Capital Cost Xfers
ICP-220054 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883149 | 0 | 240 | USD | 240 | USD | 8241252252 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883149 | 0 | 5946.6 | USD | 5946.6 | USD | 8241463855 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883149 | 0 | 11958.5 | USD | 11958.5 | USD | 8241998814 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883149 | 0 | 4005 | USD | 4005 | USD | 8242059964 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883149 | 0 | 26104 | USD | 26104 | USD | 8241556774 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 4760 | USD | 4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 89800 | USD | 89800 | USD | 8241927899 - TEMPEST INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 76668.24 | USD | 76668.24 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 15518.9 | USD | 15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 253976 | USD | 253976 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 50795.2 | USD | 50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 11755.5 | USD | 11755.5 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 2351.1 | USD | 2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 19904 | USD | 19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 3980.8 | USD | 3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 40104 | USD | 40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 8020.8 | USD | 8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 30204.65 | USD | 30204.65 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109995 | 601883925 | 0 | 15914.9 | USD | 15914.9 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601890062 | 0 | -1070.67 | USD | -1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601890062 | 0 | -325.3 | USD | -325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601890062 | 0 | -527.57 | USD | -527.57 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601890062 | 0 | -216.68 | USD | -216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601890062 | 0 | -4394.45 | USD | -4394.45 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601890062 | 0 | -191.21 | USD | -191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601890062 | 0 | -52622.9 | USD | -52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45692 |  | 57109980 | 601890064 | 0 | 1070.67 | USD | 1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45692 |  | 57109980 | 601890064 | 0 | 325.3 | USD | 325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45692 |  | 57109980 | 601890064 | 0 | 527.57 | USD | 527.57 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45692 |  | 57109980 | 601890064 | 0 | 216.68 | USD | 216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45692 |  | 57109980 | 601890064 | 0 | 4394.45 | USD | 4394.45 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45692 |  | 57109980 | 601890064 | 0 | 191.21 | USD | 191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45692 |  | 57109980 | 601890064 | 0 | 52622.9 | USD | 52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601906877 | 0 | -68.4 | USD | -68.4 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | janeiro | 45688 | 2025 | 1 | 45688 |  | 57109980 | 601906877 | 0 | -410.39 | USD | -410.39 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45693 |  | 57109980 | 601906878 | 0 | 68.4 | USD | 68.4 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45693 |  | 57109980 | 601906878 | 0 | 410.39 | USD | 410.39 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -4760 | USD | -4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -89800 | USD | -89800 | USD | 8241927899 - TEMPEST INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -76668.24 | USD | -76668.24 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -15518.9 | USD | -15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -253976 | USD | -253976 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -50795.2 | USD | -50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -11755.5 | USD | -11755.5 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -2351.1 | USD | -2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -19904 | USD | -19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -3980.8 | USD | -3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -40104 | USD | -40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -8020.8 | USD | -8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -30204.65 | USD | -30204.65 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237336 | 0 | -15914.9 | USD | -15914.9 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237338 | 0 | -240 | USD | -240 | USD | 8241252252 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237338 | 0 | -5946.6 | USD | -5946.6 | USD | 8241463855 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237338 | 0 | -11958.5 | USD | -11958.5 | USD | 8241998814 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237338 | 0 | -4005 | USD | -4005 | USD | 8242059964 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45688 | 2025 | 2 | 45689 |  | 57109995 | 602237338 | 0 | -26104 | USD | -26104 | USD | 8241556774 - Jan 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | fevereiro | 45714 | 2025 | 2 | 45714 |  | 57109990 | 602262069 | 0 | 33226.98 | USD | 33226.98 | USD | Estimate Prep Charges from ICP-910569 |  | 57109990 | Capital Cost Xfers
ICP-210036 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602306071 | 0 | -168.36 | USD | -168.36 | USD | Write-off Non-billable CWIP in Brazil |  | 909004 | GOODYEAR TIRE-CORPORATE
ICP-210036 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602306071 | 0 | -113.19 | USD | -113.19 | USD | Write-off Non-billable CWIP in Brazil |  | 909004 | GOODYEAR TIRE-CORPORATE
ICP-210036 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602306071 | 0 | -36.81 | USD | -36.81 | USD | Write-off Non-billable CWIP in Brazil |  | 909004 | GOODYEAR TIRE-CORPORATE
ICP-240001 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602306071 | 0 | -54.71 | USD | -54.71 | USD | Write-off Non-billable CWIP in Brazil |  | 909004 | GOODYEAR TIRE-CORPORATE
ICP-240001 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602306071 | 0 | -210.89 | USD | -210.89 | USD | Write-off Non-billable CWIP in Brazil |  | 909004 | GOODYEAR TIRE-CORPORATE
ICP-240001 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602306071 | 0 | -1.87 | USD | -1.87 | USD | Write-off Non-billable CWIP in Brazil |  | 909004 | GOODYEAR TIRE-CORPORATE
ICP-210036 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602306071 | 0 | 123.04 | USD | 123.04 | USD | Write-off Non-billable CWIP in Brazil |  | 57109980 | Capital IBS Offset
ICP-230007 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109990 | 602337438 | 0 | 47.66 | USD | 47.66 | USD | December 2024 Akron Engineering |  | 57109996 | CAPITAL HL TRANSER
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 4760 | USD | 4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 50795.2 | USD | 50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 11755.5 | USD | 11755.5 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 2351.1 | USD | 2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 19904 | USD | 19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 3980.8 | USD | 3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 40104 | USD | 40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 8020.8 | USD | 8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 2488.5 | USD | 2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 12950.4 | USD | 12950.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 805 | USD | 805 | USD | 8242068824 - CARAVAN PACKAGING INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 21750 | USD | 21750 | USD | 8242072936 - CARAVAN PACKAGING INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 330000 | USD | 330000 | USD | 8241718735 - Intellias |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350758 | 0 | 44000 | USD | 44000 | USD | 8241702244 - Team International |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350876 | 0 | 144 | USD | 144 | USD | 8241252252 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240024 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350876 | 0 | 172198.37 | USD | 172198.37 | USD | 8241844130 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240025 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350876 | 0 | 90220.04 | USD | 90220.04 | USD | 8241844140 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350876 | 0 | 3592 | USD | 3592 | USD | 8241463855 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350876 | 0 | 7255 | USD | 7255 | USD | 8241998814 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350876 | 0 | 1410.1 | USD | 1410.1 | USD | 8241233166 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602350876 | 0 | 74379.82 | USD | 74379.82 | USD | 8241955358 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230007 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109990 | 602367024 | 0 | 69.4 | USD | 69.4 | USD | January 2025 Akron Engineering |  | 57109996 | CAPITAL HL TRANSER
ICP-220054 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109903 | 602371281 | 0 | -240 | USD | -240 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109901 | Capital Equipment
ICP-220054 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109903 | 602371281 | 0 | 240 | USD | 240 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109901 | Capital Equipment
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602371622 | 0 | -1070.67 | USD | -1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602371622 | 0 | -325.3 | USD | -325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602371622 | 0 | -595.97 | USD | -595.97 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602371622 | 0 | -216.68 | USD | -216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602371622 | 0 | -5313.59 | USD | -5313.59 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602371622 | 0 | -191.21 | USD | -191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602371622 | 0 | -52622.9 | USD | -52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45720 |  | 57109980 | 602371624 | 0 | 1070.67 | USD | 1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45720 |  | 57109980 | 602371624 | 0 | 325.3 | USD | 325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45720 |  | 57109980 | 602371624 | 0 | 595.97 | USD | 595.97 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45720 |  | 57109980 | 602371624 | 0 | 216.68 | USD | 216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45720 |  | 57109980 | 602371624 | 0 | 5313.59 | USD | 5313.59 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45720 |  | 57109980 | 602371624 | 0 | 191.21 | USD | 191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45720 |  | 57109980 | 602371624 | 0 | 52622.9 | USD | 52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -50795.2 | USD | -50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -11755.5 | USD | -11755.5 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -2351.1 | USD | -2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -19904 | USD | -19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -3980.8 | USD | -3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -40104 | USD | -40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -8020.8 | USD | -8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -2488.5 | USD | -2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -12950.4 | USD | -12950.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -805 | USD | -805 | USD | 8242068824 - CARAVAN PACKAGING INC |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -21750 | USD | -21750 | USD | 8242072936 - CARAVAN PACKAGING INC |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -330000 | USD | -330000 | USD | 8241718735 - Intellias |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | -44000 | USD | -44000 | USD | 8241702244 - Team International |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 89800 | USD | 89800 | USD | 8241927899 - TEMPEST INC |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 75773.7 | USD | 75773.7 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 15518.9 | USD | 15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 253976 | USD | 253976 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 50795.2 | USD | 50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 11755.5 | USD | 11755.5 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 2351.1 | USD | 2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 19904 | USD | 19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 3980.8 | USD | 3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 40104 | USD | 40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 8020.8 | USD | 8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 2488.5 | USD | 2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109995 | 602372055 | 0 | 12950.4 | USD | 12950.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-200043 | fevereiro | 45716 | 2025 | 2 | 45716 |  | 57109980 | 602381500 | 0 | 46.68 | USD | 46.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45721 |  | 57109980 | 602381501 | 0 | -46.68 | USD | -46.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-220054 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705039 | 0 | -144 | USD | -144 | USD | 8241252252 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240024 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705039 | 0 | -172198.37 | USD | -172198.37 | USD | 8241844130 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240025 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705039 | 0 | -90220.04 | USD | -90220.04 | USD | 8241844140 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705039 | 0 | -3592 | USD | -3592 | USD | 8241463855 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705039 | 0 | -7255 | USD | -7255 | USD | 8241998814 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705039 | 0 | -1410.1 | USD | -1410.1 | USD | 8241233166 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705039 | 0 | -74379.82 | USD | -74379.82 | USD | 8241955358 - Feb 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -4760 | USD | -4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -50795.2 | USD | -50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -11755.5 | USD | -11755.5 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -2351.1 | USD | -2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -19904 | USD | -19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -3980.8 | USD | -3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -40104 | USD | -40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -8020.8 | USD | -8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -2488.5 | USD | -2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -12950.4 | USD | -12950.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -805 | USD | -805 | USD | 8242068824 - CARAVAN PACKAGING INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -21750 | USD | -21750 | USD | 8242072936 - CARAVAN PACKAGING INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -330000 | USD | -330000 | USD | 8241718735 - Intellias |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705041 | 0 | -44000 | USD | -44000 | USD | 8241702244 - Team International |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -89800 | USD | -89800 | USD | 8241927899 - TEMPEST INC |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -75773.7 | USD | -75773.7 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -15518.9 | USD | -15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -253976 | USD | -253976 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -50795.2 | USD | -50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -11755.5 | USD | -11755.5 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -2351.1 | USD | -2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -19904 | USD | -19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -3980.8 | USD | -3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -40104 | USD | -40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -8020.8 | USD | -8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -2488.5 | USD | -2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | -12950.4 | USD | -12950.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 50795.2 | USD | 50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 11755.5 | USD | 11755.5 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 2351.1 | USD | 2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 19904 | USD | 19904 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 3980.8 | USD | 3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 40104 | USD | 40104 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 8020.8 | USD | 8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 2488.5 | USD | 2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 12950.4 | USD | 12950.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 805 | USD | 805 | USD | 8242068824 - CARAVAN PACKAGING INC |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 21750 | USD | 21750 | USD | 8242072936 - CARAVAN PACKAGING INC |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 330000 | USD | 330000 | USD | 8241718735 - Intellias |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-230034 | março | 45716 | 2025 | 3 | 45717 |  | 57109995 | 602705042 | 0 | 44000 | USD | 44000 | USD | 8241702244 - Team International |  | 57109995 | Capital HL Planning
ICP-240041 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 |  | 57047400 | 602707439 | 0 | 1440.14 | USD | 1440.14 | USD | Cintoo 4Q Chargeout |  | 57047416 | Procurement Card
ICP-220054 | março | 45741 | 2025 | 3 | 45741 |  | 57047400 | 602707439 | 0 | 157.86 | USD | 157.86 | USD | Cintoo 4Q Chargeout |  | 57047416 | Procurement Card
ICP-230007 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109990 | 602820545 | 0 | 18.85 | USD | 18.85 | USD | February 2025 Akron Engineering |  | 57109996 | CAPITAL HL TRANSER
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602831690 | 0 | 540 | USD | 540 | USD | 8241252252 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240024 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602831690 | 0 | 172198.37 | USD | 172198.37 | USD | 8241844130 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240025 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602831690 | 0 | 90220.04 | USD | 90220.04 | USD | 8241844140 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602831690 | 0 | 3060.2 | USD | 3060.2 | USD | 8241463855 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602831690 | 0 | 13608.3 | USD | 13608.3 | USD | 8241998814 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602831690 | 0 | 363446.4 | USD | 363446.4 | USD | 8241850023 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602831690 | 0 | 22008.8 | USD | 22008.8 | USD | 8241850023 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 4760 | USD | 4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 153889.6 | USD | 153889.6 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 178656.53 | USD | 178656.53 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 235534.64 | USD | 235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 235534.64 | USD | 235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 137899.38 | USD | 137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 137899.38 | USD | 137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 6293 | USD | 6293 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 89800 | USD | 89800 | USD | 8241927899 - TEMPEST INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 71820 | USD | 71820 | USD | 8242026034 - ERIEZ MANUFACTURING CO |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 75279.41 | USD | 75279.41 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 15518.9 | USD | 15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 253757.13 | USD | 253757.13 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 50795.2 | USD | 50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 11745.37 | USD | 11745.37 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 2351.1 | USD | 2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 19886.85 | USD | 19886.85 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 3980.8 | USD | 3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 40069.44 | USD | 40069.44 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 8020.8 | USD | 8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 2488.5 | USD | 2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109995 | 602832578 | 0 | 11578.4 | USD | 11578.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109901 | 602853626 | 0 | -33900 | USD | -33900 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109903 | Capital Engineering
ICP-210004 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109903 | 602853626 | 0 | -1152 | USD | -1152 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109903 | Capital Engineering
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109903 | 602853626 | 0 | -144 | USD | -144 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109903 | Capital Engineering
ICP-240041 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109901 | 602853626 | 0 | 33900 | USD | 33900 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109903 | Capital Engineering
ICP-210004 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109903 | 602853626 | 0 | 1152 | USD | 1152 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109903 | Capital Engineering
ICP-220054 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109903 | 602853626 | 0 | 144 | USD | 144 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109903 | Capital Engineering
ICP-200043 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109980 | 602856222 | 0 | -1070.67 | USD | -1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109980 | 602856222 | 0 | -325.3 | USD | -325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109980 | 602856222 | 0 | -870.37 | USD | -870.37 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109980 | 602856222 | 0 | -216.68 | USD | -216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109980 | 602856222 | 0 | -5541.31 | USD | -5541.31 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109980 | 602856222 | 0 | -191.21 | USD | -191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | março | 45747 | 2025 | 3 | 45747 |  | 57109980 | 602856222 | 0 | -52622.9 | USD | -52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45749 |  | 57109980 | 602856225 | 0 | 1070.67 | USD | 1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45749 |  | 57109980 | 602856225 | 0 | 325.3 | USD | 325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45749 |  | 57109980 | 602856225 | 0 | 870.37 | USD | 870.37 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45749 |  | 57109980 | 602856225 | 0 | 216.68 | USD | 216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45749 |  | 57109980 | 602856225 | 0 | 5541.31 | USD | 5541.31 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45749 |  | 57109980 | 602856225 | 0 | 191.21 | USD | 191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45749 |  | 57109980 | 602856225 | 0 | 52622.9 | USD | 52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -4760 | USD | -4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -153889.6 | USD | -153889.6 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -178656.53 | USD | -178656.53 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -235534.64 | USD | -235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -235534.64 | USD | -235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -137899.38 | USD | -137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -137899.38 | USD | -137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -6293 | USD | -6293 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -89800 | USD | -89800 | USD | 8241927899 - TEMPEST INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -71820 | USD | -71820 | USD | 8242026034 - ERIEZ MANUFACTURING CO |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -75279.41 | USD | -75279.41 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -15518.9 | USD | -15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -253757.13 | USD | -253757.13 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -50795.2 | USD | -50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -11745.37 | USD | -11745.37 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -2351.1 | USD | -2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -19886.85 | USD | -19886.85 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -3980.8 | USD | -3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -40069.44 | USD | -40069.44 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -8020.8 | USD | -8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -2488.5 | USD | -2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210025 | 0 | -11578.4 | USD | -11578.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210028 | 0 | -540 | USD | -540 | USD | 8241252252 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240024 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210028 | 0 | -172198.37 | USD | -172198.37 | USD | 8241844130 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240025 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210028 | 0 | -90220.04 | USD | -90220.04 | USD | 8241844140 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210028 | 0 | -3060.2 | USD | -3060.2 | USD | 8241463855 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210028 | 0 | -13608.3 | USD | -13608.3 | USD | 8241998814 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210028 | 0 | -363446.4 | USD | -363446.4 | USD | 8241850023 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45747 | 2025 | 4 | 45748 |  | 57109995 | 603210028 | 0 | -22008.8 | USD | -22008.8 | USD | 8241850023 - Mar 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-210032 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603248435 | 0 | -17.88 | USD | -17.88 | USD | Write-off Non-billable CWIP in Brazil |  | 909004 | GOODYEAR TIRE-CORPORATE
ICP-200043 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 4760 | USD | 4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 153889.6 | USD | 153889.6 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 178656.53 | USD | 178656.53 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 235534.64 | USD | 235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 235534.64 | USD | 235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 137899.38 | USD | 137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 137899.38 | USD | 137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 29056.95 | USD | 29056.95 | USD | 8241404117 - KraussMaffei Extrusion GmbH |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 6293 | USD | 6293 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 295215.32 | USD | 295215.32 | USD | 8241907394 - ZESCO INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 89800 | USD | 89800 | USD | 8241927899 - TEMPEST INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 71820 | USD | 71820 | USD | 8242026034 - ERIEZ MANUFACTURING CO |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 75279.41 | USD | 75279.41 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 15518.9 | USD | 15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 253757.13 | USD | 253757.13 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 50795.2 | USD | 50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 11745.37 | USD | 11745.37 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 2351.1 | USD | 2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 19886.85 | USD | 19886.85 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 3980.8 | USD | 3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 40069.44 | USD | 40069.44 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 8020.8 | USD | 8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 2488.5 | USD | 2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603263361 | 0 | 10304.4 | USD | 10304.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603264739 | 0 | 3540 | USD | 3540 | USD | 8241252252 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603264739 | 0 | 5612.65 | USD | 5612.65 | USD | 8241463855 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603264739 | 0 | 20188.3 | USD | 20188.3 | USD | 8241998814 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603264739 | 0 | 11275 | USD | 11275 | USD | 8242041555 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-210004 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109995 | 603264739 | 0 | 2411 | USD | 2411 | USD | 8242077795 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-210004 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109903 | 603281549 | 0 | -6725 | USD | -6725 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109902 | Capital Contracts
ICP-210004 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109903 | 603281549 | 0 | 6725 | USD | 6725 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109902 | Capital Contracts
ICP-200043 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603316666 | 0 | -1070.67 | USD | -1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603316666 | 0 | -325.3 | USD | -325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603316666 | 0 | -870.37 | USD | -870.37 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603316666 | 0 | -216.68 | USD | -216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603316666 | 0 | -5704.6 | USD | -5704.6 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603316666 | 0 | -191.21 | USD | -191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | abril | 45777 | 2025 | 4 | 45777 |  | 57109980 | 603316666 | 0 | -52622.9 | USD | -52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45782 |  | 57109980 | 603316667 | 0 | 1070.67 | USD | 1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45782 |  | 57109980 | 603316667 | 0 | 325.3 | USD | 325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45782 |  | 57109980 | 603316667 | 0 | 870.37 | USD | 870.37 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45782 |  | 57109980 | 603316667 | 0 | 216.68 | USD | 216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45782 |  | 57109980 | 603316667 | 0 | 5704.6 | USD | 5704.6 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45782 |  | 57109980 | 603316667 | 0 | 191.21 | USD | 191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45782 |  | 57109980 | 603316667 | 0 | 52622.9 | USD | 52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -4760 | USD | -4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -153889.6 | USD | -153889.6 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -178656.53 | USD | -178656.53 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -235534.64 | USD | -235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -235534.64 | USD | -235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -137899.38 | USD | -137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -137899.38 | USD | -137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -29056.95 | USD | -29056.95 | USD | 8241404117 - KraussMaffei Extrusion GmbH |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -6293 | USD | -6293 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -295215.32 | USD | -295215.32 | USD | 8241907394 - ZESCO INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -89800 | USD | -89800 | USD | 8241927899 - TEMPEST INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -71820 | USD | -71820 | USD | 8242026034 - ERIEZ MANUFACTURING CO |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -75279.41 | USD | -75279.41 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -15518.9 | USD | -15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -253757.13 | USD | -253757.13 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -50795.2 | USD | -50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -11745.37 | USD | -11745.37 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -2351.1 | USD | -2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -19886.85 | USD | -19886.85 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -3980.8 | USD | -3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -40069.44 | USD | -40069.44 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -8020.8 | USD | -8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -2488.5 | USD | -2488.5 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625941 | 0 | -10304.4 | USD | -10304.4 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625957 | 0 | -3540 | USD | -3540 | USD | 8241252252 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625957 | 0 | -5612.65 | USD | -5612.65 | USD | 8241463855 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625957 | 0 | -20188.3 | USD | -20188.3 | USD | 8241998814 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625957 | 0 | -11275 | USD | -11275 | USD | 8242041555 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-210004 | maio | 45777 | 2025 | 5 | 45778 |  | 57109995 | 603625957 | 0 | -2411 | USD | -2411 | USD | 8242077795 - Apr 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 4760 | USD | 4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 153889.6 | USD | 153889.6 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 178656.53 | USD | 178656.53 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 235534.64 | USD | 235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 235534.64 | USD | 235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 137899.38 | USD | 137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 137899.38 | USD | 137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 29056.95 | USD | 29056.95 | USD | 8241404117 - KraussMaffei Extrusion GmbH |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 6293 | USD | 6293 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 89800 | USD | 89800 | USD | 8241927899 - ZESCO INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 75279.41 | USD | 75279.41 | USD | 8241717769 - TEMPEST INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 15518.9 | USD | 15518.9 | USD | 8241717769 - ERIEZ MANUFACTURING CO |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 253757.13 | USD | 253757.13 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 50795.2 | USD | 50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 11745.37 | USD | 11745.37 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 2351.1 | USD | 2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 19886.85 | USD | 19886.85 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 3980.8 | USD | 3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 40069.44 | USD | 40069.44 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 8020.8 | USD | 8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 2488.5 | USD | 2488.5 | USD | 8241463862 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 8687.4 | USD | 8687.4 | USD | 8241731239 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701472 | 0 | 90488.2 | USD | 90488.2 | USD | 8242032366 - REXEL /GEXPRO |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701487 | 0 | 4244.6 | USD | 4244.6 | USD | 8241998814 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701487 | 0 | 9620.1 | USD | 9620.1 | USD | 8242041555 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701487 | 0 | 13950 | USD | 13950 | USD | 8242155606 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701487 | 0 | 13600 | USD | 13600 | USD | 8242150551 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701487 | 0 | 13900 | USD | 13900 | USD | 8242150208 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109995 | 603701487 | 0 | 13840 | USD | 13840 | USD | 8242150181 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109903 | 603722278 | 0 | -3000 | USD | -3000 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109902 | Capital Contracts
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109903 | 603722278 | 0 | -540 | USD | -540 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109902 | Capital Contracts
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109903 | 603722278 | 0 | 3000 | USD | 3000 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109902 | Capital Contracts
ICP-220054 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109903 | 603722278 | 0 | 540 | USD | 540 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109902 | Capital Contracts
ICP-200043 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109980 | 603726282 | 0 | -1070.67 | USD | -1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109980 | 603726282 | 0 | -325.3 | USD | -325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109980 | 603726282 | 0 | -870.37 | USD | -870.37 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109980 | 603726282 | 0 | -216.68 | USD | -216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109980 | 603726282 | 0 | -5971.04 | USD | -5971.04 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109980 | 603726282 | 0 | -191.21 | USD | -191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | maio | 45808 | 2025 | 5 | 45808 |  | 57109980 | 603726282 | 0 | -52622.9 | USD | -52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45811 |  | 57109980 | 603726284 | 0 | 1070.67 | USD | 1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45811 |  | 57109980 | 603726284 | 0 | 325.3 | USD | 325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45811 |  | 57109980 | 603726284 | 0 | 870.37 | USD | 870.37 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45811 |  | 57109980 | 603726284 | 0 | 216.68 | USD | 216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45811 |  | 57109980 | 603726284 | 0 | 5971.04 | USD | 5971.04 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45811 |  | 57109980 | 603726284 | 0 | 191.21 | USD | 191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45811 |  | 57109980 | 603726284 | 0 | 52622.9 | USD | 52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -4760 | USD | -4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -153889.6 | USD | -153889.6 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -178656.53 | USD | -178656.53 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -235534.64 | USD | -235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -235534.64 | USD | -235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -137899.38 | USD | -137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -137899.38 | USD | -137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -29056.95 | USD | -29056.95 | USD | 8241404117 - KraussMaffei Extrusion GmbH |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -6293 | USD | -6293 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -89800 | USD | -89800 | USD | 8241927899 - ZESCO INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -75279.41 | USD | -75279.41 | USD | 8241717769 - TEMPEST INC |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -15518.9 | USD | -15518.9 | USD | 8241717769 - ERIEZ MANUFACTURING CO |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -253757.13 | USD | -253757.13 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -50795.2 | USD | -50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -11745.37 | USD | -11745.37 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -2351.1 | USD | -2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -19886.85 | USD | -19886.85 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -3980.8 | USD | -3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -40069.44 | USD | -40069.44 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -8020.8 | USD | -8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -2488.5 | USD | -2488.5 | USD | 8241463862 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -8687.4 | USD | -8687.4 | USD | 8241731239 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958123 | 0 | -90488.2 | USD | -90488.2 | USD | 8242032366 - REXEL /GEXPRO |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958128 | 0 | -4244.6 | USD | -4244.6 | USD | 8241998814 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958128 | 0 | -9620.1 | USD | -9620.1 | USD | 8242041555 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958128 | 0 | -13950 | USD | -13950 | USD | 8242155606 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958128 | 0 | -13600 | USD | -13600 | USD | 8242150551 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958128 | 0 | -13900 | USD | -13900 | USD | 8242150208 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45808 | 2025 | 6 | 45809 |  | 57109995 | 603958128 | 0 | -13840 | USD | -13840 | USD | 8242150181 - May 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-200043 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 4760 | USD | 4760 | USD | 8241635297 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 153889.6 | USD | 153889.6 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 178656.53 | USD | 178656.53 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 235534.64 | USD | 235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 235534.64 | USD | 235534.64 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 137899.38 | USD | 137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-220054 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 137899.38 | USD | 137899.38 | USD | 8241204967 - COLOR SERVICE SRL |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 29056.95 | USD | 29056.95 | USD | 8241404117 - KraussMaffei Extrusion GmbH |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 6293 | USD | 6293 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 75279.41 | USD | 75279.41 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 15518.9 | USD | 15518.9 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 253757.13 | USD | 253757.13 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 50795.2 | USD | 50795.2 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 11745.37 | USD | 11745.37 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 2351.1 | USD | 2351.1 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 19886.85 | USD | 19886.85 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 3980.8 | USD | 3980.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 40069.44 | USD | 40069.44 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 8020.8 | USD | 8020.8 | USD | 8241717769 - ROCKWELL AUTOMATION |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 2267.52 | USD | 2267.52 | USD | 8241463862 - HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 7339.9 | USD | 7339.9 | USD | 8241731239 - eng BIM Company, LLC. |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604064999 | 0 | 90488.2 | USD | 90488.2 | USD | 8242032366 - VMI EPE HOLLAND |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604066124 | 0 | 19979.8 | USD | 19979.8 | USD | 8241998814 - June 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604066124 | 0 | 16523.1 | USD | 16523.1 | USD | 8242041555 - June 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604066124 | 0 | 16518.1 | USD | 16518.1 | USD | 8241463855 - June 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109995 | 604066124 | 0 | 65118 | USD | 65118 | USD | 8242118784 - June 2025 VIM Accrual |  | 21112533 | GR/IR-R&D Capit Accr
ICP-240041 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57047400 | 604078279 | 0 | 1439.26 | USD | 1439.26 | USD | Cintoo Q2 Chargeout |  | 57047400 | Service Oper Items
ICP-220054 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57047400 | 604078279 | 0 | 157.77 | USD | 157.77 | USD | Cintoo Q2 Chargeout |  | 57047400 | Service Oper Items
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109903 | 604078304 | 0 | -69721.5 | USD | -69721.5 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109902 | Capital Contracts
ICP-230034 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109903 | 604078304 | 0 | 69721.5 | USD | 69721.5 | USD | Bad PO Adjustment |  | 57109902 | Capital Contracts
ICP-200043 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604086699 | 0 | -1070.67 | USD | -1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604086699 | 0 | -325.3 | USD | -325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604086699 | 0 | -870.37 | USD | -870.37 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604086699 | 0 | -216.68 | USD | -216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604086699 | 0 | -6922.86 | USD | -6922.86 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604086699 | 0 | -191.21 | USD | -191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | junho | 45838 | 2025 | 6 | 45838 |  | 57109980 | 604086699 | 0 | -52622.9 | USD | -52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 |  | 57109980 | 604086701 | 0 | 1070.67 | USD | 1070.67 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 |  | 57109980 | 604086701 | 0 | 325.3 | USD | 325.3 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 |  | 57109980 | 604086701 | 0 | 870.37 | USD | 870.37 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 |  | 57109980 | 604086701 | 0 | 216.68 | USD | 216.68 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 |  | 57109980 | 604086701 | 0 | 6922.86 | USD | 6922.86 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 |  | 57109980 | 604086701 | 0 | 191.21 | USD | 191.21 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
ICP-200043 | julho | 45838 | 2025 | 7 | 45840 |  | 57109980 | 604086701 | 0 | 52622.9 | USD | 52622.9 | USD | LAT Cap Expense Reclass |  | 909011 | TEAM LATIN AMERICA
| janeiro | [7 empty] | 3450.8 | 7439466.1 | USD

## BASE_558
Budget/Actual/Commitment/Rem/Available | [14 empty] | Current data (07.07.2025 08:14:06)
Plan version 0 Plan/Act - Version
| Navigation |  |  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Val.category
Period/Year |  |  |  |  | .
Trans. Currency |  |  |  |  | .
Bus.transaction
Overall values
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | Object | [6 empty] | Budget | Actual | Comm PO | Commitment | RemOrdPlan | Assigned |  | Available
|  | Displayed in | [6 empty] | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |  | 1 USD
|  | LCP-160092 |  |  |  | COGEN ELECTRICAL ENE |  |  | 13.168.052,00 | 13.053.761,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.053.761,69 |  | 114.290,31
|  |  | LCP-160092-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 7.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7.871,00
|  |  | LCP-160092-02 |  |  |  | CAP-GAS TURBINE AND |  | 6.163.260,00 | 6.169.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.169.256,00 |  | -5.996,00
|  |  | LCP-160092-03 |  |  |  | CAP-BOILER |  | 1.928.552,00 | 1.910.791,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.791,24 |  | 17.760,76
|  |  | LCP-160092-04 |  |  |  | CAP-INT-FAC.CIVIL-SI |  | 68.684,00 | 41.236,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.236,28 |  | 27.447,72
|  |  | LCP-160092-05 |  |  |  | CAP-INT-FAC.CIVIL-BL |  | 718.700,00 | 715.790,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.790,26 |  | 2.909,74
|  |  | LCP-160092-06 |  |  |  | CAP-INT-FAC.ELECT-PO |  | 3.775.985,00 | 3.733.126,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733.126,74 |  | 42.858,26
|  |  | LCP-160092-07 |  |  |  | CAP-NATURAL GAS PIPE |  | 300.000,00 | 294.548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.548,08 |  | 5.451,92
|  |  | LCP-160092-08 |  |  |  | CAP-SITE SUPERVISION |  | 125.000,00 | 110.477,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.477,67 |  | 14.522,33
|  |  | LCP-160092-09 |  |  |  | CAP-GENERAL EXPENSES |  | 80.000,00 | 78.535,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.535,42 |  | 1.464,58
|  | LCP-160138 |  |  |  | PCI (8) ROGERS MECHA |  |  | 1.296.200,00 | 1.267.709,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.709,24 |  | 28.490,76
|  |  | LCP-160138-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-160138-02 |  |  |  | CAP-PCI IN (8) ROGER |  | 1.276.200,00 | 1.252.821,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.821,71 |  | 23.378,29
|  |  | LCP-160138-03 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 20.000,00 | 14.887,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.887,53 |  | 5.112,47
|  | LCP-160208 |  |  |  | FLEXCORD SENSOR DETE |  |  | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 63.100,00
|  |  | LCP-160208-01 |  |  |  | CAP-FLEXCORD SENSOR |  | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 58.100,00
|  |  | LCP-160208-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  | LCP-170013 |  |  |  | ADEQUATION OF NR#12 |  |  | 350.000,00 | 347.072,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.072,38 |  | 2.927,62
|  |  | LCP-170013-01 |  |  |  | CAP-CONSUMER TIRE CU |  | 293.700,00 | 292.649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.649,16 |  | 1.050,84
|  |  | LCP-170013-02 |  |  |  | CAP-PLANER MACHINE |  | 56.300,00 | 54.423,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.423,22 |  | 1.876,78
|  | LCP-170039 |  |  |  | GREEN TIRE DEBOOKER |  |  | 770.100,00 | 744.723,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 744.723,18 |  | 25.376,82
|  |  | LCP-170039-01 |  |  |  | CAP-GREEN TIRE DEBOO |  | 747.100,00 | 721.559,50 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 721.559,68 |  | 25.540,32
|  |  | LCP-170039-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 23.000,00 | 23.163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.163,50 |  | -163,50
|  | LCP-170065 |  |  |  | ARTICULATED DRUM TIR |  |  | 352.000,00 | 347.316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.316,49 |  | 4.683,51
|  |  | LCP-170065-01 |  |  |  | CAP-ARTICULATED DRUM |  | 352.000,00 | 347.316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.316,49 |  | 4.683,51
|  | LCP-170069 |  |  |  | REPLACE AND UPGRADE |  |  | 1.338.900,00 | 1.335.952,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.952,45 |  | 2.947,55
|  |  | LCP-170069-01 |  |  |  | CAP-REPLACE AND UPGR |  | 1.253.200,00 | 1.250.279,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.279,98 |  | 2.920,02
|  |  | LCP-170069-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 85.700,00 | 85.672,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.672,47 |  | 27,53
|  | LCP-170077 |  |  |  | AMERICANA WIND UP LE |  |  | 513.000,00 | 486.746,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.746,03 |  | 26.253,97
|  |  | LCP-170077-01 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT/SERVIC |  | 148.673,47 | 131.683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.683,21 |  | 16.990,26
|  |  | LCP-170077-02 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT/SERVIC |  | 19.926,53 | 19.926,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.926,53 |  | 0,00
|  |  | LCP-170077-03 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-170077-04 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT/SERVIC |  | 255.000,00 | 249.880,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.880,56 |  | 5.119,44
|  |  | LCP-170077-05 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT/SERVIC |  | 79.400,00 | 78.702,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.702,56 |  | 697,44
|  |  | LCP-170077-06 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 10.000,00 | 6.553,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.553,17 |  | 3.446,83
|  | LCP-170099 |  |  |  | FAM PRODUCTIVITY PRO |  |  | 987.731,00 | 801.613,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.613,39 |  | 186.117,61
|  |  | LCP-170099-01 |  |  |  | CAP-SEMI AUTOMATION |  | 243.831,00 | 234.706,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.706,44 |  | 9.124,56
|  |  | LCP-170099-02 |  |  |  | CAP-MIXER PRODUCTION |  | 61.269,00 | 61.268,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.268,90 |  | 0,10
|  |  | LCP-170099-03 |  |  |  | CAP-UPGRADE OF EXTRU |  | 232.729,00 | 146.790,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.790,57 |  | 85.938,43
|  |  | LCP-170099-04 |  |  |  | CAP-UPGRADE OF HOTFO |  | 13.607,00 | 13.606,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.606,92 |  | 0,08
|  |  | LCP-170099-05 |  |  |  | CAP-PRODUCTIVITY PRO |  | 115.826,00 | 115.825,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.825,11 |  | 0,89
|  |  | LCP-170099-06 |  |  |  | CAP-IMPROVEMENT OF S |  | 94.300,00 | 94.279,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.279,46 |  | 20,54
|  |  | LCP-170099-07 |  |  |  | CAP-MECHANICAL SHAPP |  | 100.000,00 | 9.073,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.073,49 |  | 90.926,51
|  |  | LCP-170099-08 |  |  |  | CAP-UNIVERSAL TRANSF |  | 117.361,00 | 117.254,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.254,53 |  | 106,47
|  |  | LCP-170099-09 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 8.808,00 | 8.807,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.807,97 |  | 0,03
|  | LCP-170107 |  |  |  | WIRE CAL AUTOMATIC W |  |  | 713.300,00 | 659.177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.177,50 |  | 54.122,50
|  |  | LCP-170107-01 |  |  |  | CAP-WIRE CAL AUTOMAT |  | 688.800,00 | 655.906,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.906,37 |  | 32.893,63
|  |  | LCP-170107-ED |  |  |  | CAP-EDIFICATION |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20.000,00
|  |  | LCP-170107-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 4.500,00 | 3.271,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,13 |  | 1.228,87
|  | LCP-170118 |  |  |  | REPLACEMENT OF OIL B |  |  | 248.000,00 | 203.211,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.211,10 |  | 44.788,90
|  |  | LCP-170118-01 |  |  |  | CAP-REPLACEMENT OF O |  | 233.500,00 | 189.817,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.817,31 |  | 43.682,69
|  |  | LCP-170118-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 14.500,00 | 13.393,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.393,79 |  | 1.106,21
|  |  | LCP-170118-03 |  |  |  | CAP-FIRE PROTECTION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-170154 |  |  |  | AVCB NEW WAREHOUSE-B |  |  | 2.866.600,00 | 2.781.011,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781.011,99 |  | 85.588,01
|  |  | LCP-170154-01 |  |  |  | CAP-AVCB NEW WAREHOU |  | 164.500,00 | 163.789,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.789,18 |  | 710,82
|  |  | LCP-170154-02 |  |  |  | CAP-IT TO AVCB NEW W |  | 72.200,00 | 71.693,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.693,22 |  | 506,78
|  |  | LCP-170154-03 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 22.300,00 | 21.447,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.447,87 |  | 852,13
|  |  | LCP-170154-ED |  |  |  | CAP-EDIFICATION AVCB |  | 2.607.600,00 | 2.524.081,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524.081,72 |  | 83.518,28
|  | LCP-170159 |  |  |  | UPGRADE SEPARATED IN |  |  | 355.017,00 | 341.417,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.417,96 |  | 13.599,04
|  |  | LCP-170159-01 |  |  |  | CAP-UPG SEPARATED IN |  | 349.017,00 | 335.553,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.553,62 |  | 13.463,38
|  |  | LCP-170159-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 6.000,00 | 5.864,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.864,34 |  | 135,66
|  | LCP-170161 |  |  |  | AME WAREHOUSE MANAGE |  |  | 464.600,00 | 450.673,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.673,70 |  | 13.926,30
|  |  | LCP-170161-01 |  |  |  | CAP-CONSUMER AME WAR |  | 161.098,79 | 159.438,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.438,86 |  | 1.659,93
|  |  | LCP-170161-02 |  |  |  | CAP-IT CONSUMER AME |  | 235.755,05 | 232.435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.435,57 |  | 3.319,48
|  |  | LCP-170161-03 |  |  |  | CAP-COMMERCIAL AME W |  | 42.373,79 | 42.373,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.373,79 |  | 0,00
|  |  | LCP-170161-04 |  |  |  | CAP-IT COMMERCIAL AM |  | 8.586,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.586,89
|  |  | LCP-170161-05 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 16.425,48 | 16.425,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.425,48 |  | 0,00
|  | LCP-170170 |  |  |  | UPG OF (4) FIRST STA |  |  | 198.000,00 | 196.421,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.421,89 |  | 1.578,11
|  |  | LCP-170170-01 |  |  |  | CAP-UPG OF (4) FIRST |  | 190.800,00 | 189.230,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.230,14 |  | 1.569,86
|  |  | LCP-170170-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.200,00 | 7.191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,75 |  | 8,25
|  | LCP-170194 |  |  |  | UPG MOUNTING LINE FO |  |  | 234.000,00 | 217.421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.421,75 |  | 16.578,25
|  |  | LCP-170194-01 |  |  |  | CAP-UPG MOUNTING LIN |  | 225.800,00 | 209.481,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.481,26 |  | 16.318,74
|  |  | LCP-170194-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 8.200,00 | 7.940,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.940,49 |  | 259,51
|  | LCP-170210 |  |  |  | CURING EXHAUST SYSTE |  |  | 68.000,00 | 62.697,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.697,22 |  | 5.302,78
|  |  | LCP-170210-01 |  |  |  | CAP-CURING EXHAUST S |  | 60.000,00 | 54.989,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.989,48 |  | 5.010,52
|  |  | LCP-170210-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 8.000,00 | 7.707,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.707,74 |  | 292,26
|  | LCP-180002 |  |  |  | FAM AVCB PHASE II - |  |  | 3.492.000,00 | 3.328.794,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328.794,75 |  | 163.205,25
|  |  | LCP-180002-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-180002-02 |  |  |  | CAP-EMERGENCY LIGHTI |  | 840.000,00 | 827.296,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.296,83 |  | 12.703,17
|  |  | LCP-180002-03 |  |  |  | CAP-PUSH BUTTON AND |  | 1.000.000,00 | 994.565,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.565,12 |  | 5.434,88
|  |  | LCP-180002-04 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 29.000,00 | 27.045,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.045,53 |  | 1.954,47
|  |  | LCP-180002-05 |  |  |  | CAP-HYDRANTS & SPRIN |  | 893.000,00 | 891.657,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.657,01 |  | 1.342,99
|  |  | LCP-180002-06 |  |  |  | CAP-GENERAL ADEQUATI |  | 562.000,00 | 560.305,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.305,59 |  | 1.694,41
|  |  | LCP-180002-07 |  |  |  | CAP-POWER SUBSTATION |  | 168.000,00 | 27.924,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.924,67 |  | 140.075,33
|  | LCP-180003 |  |  |  | GEM PROJECT EMC GRAV |  |  | 3.767.500,00 | 3.610.572,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610.572,56 |  | 156.927,44
|  |  | LCP-180003-01 |  |  |  | CAP-GEM PROJECT EMC |  | 3.737.400,00 | 3.580.577,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580.577,58 |  | 156.822,42
|  |  | LCP-180003-02 |  |  |  | CAP-ENGINEERING SERV |  | 30.100,00 | 29.994,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.994,98 |  | 105,02
|  | LCP-180005 |  |  |  | QUICK CHANGE OVER NG |  |  | 499.890,00 | 469.433,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.433,90 |  | 30.456,10
|  |  | LCP-180005-01 |  |  |  | CAP-QUICK CHANGE OVE |  | 494.890,00 | 465.178,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.178,46 |  | 29.711,54
|  |  | LCP-180005-02 |  |  |  | CAP-NR#12 AND NR#17 |  | 5.000,00 | 4.255,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255,44 |  | 744,56
|  |  | LCP-180005-03 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-180009 |  |  |  | VOC REDUCTION AT APE |  |  | 206.300,00 | 205.140,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.140,37 |  | 1.159,63
|  |  | LCP-180009-01 |  |  |  | CAP-VOC REDUCTION AT |  | 201.300,00 | 200.775,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.775,87 |  | 524,13
|  |  | LCP-180009-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 5.000,00 | 4.364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.364,50 |  | 635,50
|  | LCP-180010 |  |  |  | (3) NEW 52" HYDRAULI |  |  | 2.961.500,00 | 2.734.636,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734.636,61 |  | 226.863,39
|  |  | LCP-180010-01 |  |  |  | CAP-(3) NEW PRESSES |  | 1.740.500,00 | 1.703.465,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703.465,74 |  | 37.034,26
|  |  | LCP-180010-02 |  |  |  | CAP-(6) NPT's GREEN |  | 46.000,00 | 15.147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.147,49 |  | 30.852,51
|  |  | LCP-180010-03 |  |  |  | CAP-GENERAL EQUIPMEN |  | 254.000,00 | 227.473,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.473,56 |  | 26.526,44
|  |  | LCP-180010-04 |  |  |  | CAP-INSTALATION/SET |  | 621.900,00 | 609.350,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.350,06 |  | 12.549,94
|  |  | LCP-180010-05 |  |  |  | CAP-GE AKRON SUPERVI |  | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 70.000,00
|  |  | LCP-180010-06 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 55.000,00 | 52.587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.587,90 |  | 2.412,10
|  |  | LCP-180010-ED |  |  |  | ED-CAP EDIFICATIONS |  | 174.100,00 | 126.611,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.611,86 |  | 47.488,14
|  | LCP-180013 |  |  |  | MIXER#2 BODY REPLACE |  |  | 1.426.215,00 | 1.422.479,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.479,13 |  | 3.735,87
|  |  | LCP-180013-01 |  |  |  | CAP-MIXER#2 BODY REP |  | 1.423.215,00 | 1.419.525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.525,30 |  | 3.689,70
|  |  | LCP-180013-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 3.000,00 | 2.953,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953,83 |  | 46,17
|  | LCP-180014 |  |  |  | SEMI AUTOMATIC BEAD |  |  | 271.000,00 | 225.209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.209,80 |  | 45.790,20
|  |  | LCP-180014-01 |  |  |  | CAP-SEMI AUTOMATIC B |  | 267.000,00 | 221.265,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.265,31 |  | 45.734,69
|  |  | LCP-180014-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 4.000,00 | 3.944,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,49 |  | 55,51
|  | LCP-180015 |  |  |  | UPGRADE OF DRIVES NR |  |  | 454.000,00 | 424.085,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.085,59 |  | 29.914,41
|  |  | LCP-180015-01 |  |  |  | CAP-UPGRADE OF DRIVE |  | 429.000,00 | 401.733,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.733,30 |  | 27.266,70
|  |  | LCP-180015-02 |  |  |  | CAP-NR10 & NR12 |  | 18.000,00 | 15.539,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.539,72 |  | 2.460,28
|  |  | LCP-180015-03 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.000,00 | 6.812,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.812,57 |  | 187,43
|  | LCP-180018 |  |  |  | AUTOMATIC BARCODE RE |  |  | 160.000,00 | 156.630,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.630,91 |  | 3.369,09
|  |  | LCP-180018-01 |  |  |  | CAP-AUTOMATIC BARCOD |  | 155.000,00 | 151.809,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.809,92 |  | 3.190,08
|  |  | LCP-180018-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 5.000,00 | 4.820,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,99 |  | 179,01
|  | LCP-180019 |  |  |  | 2018 MISCELLANEOUS P |  |  | 1.212.000,00 | 1.152.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.578,00 |  | 59.422,00
|  |  | LCP-180019-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 5.702,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.702,86
|  |  | LCP-180019-02 |  |  |  | ADEQUAÇÃO QUIOSQUE C |  | 49.773,39 | 49.773,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.773,39 |  | 0,00
|  |  | LCP-180019-03 |  |  |  | UPGRADE DOS CARTÕES |  | 15.000,00 | 14.724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.724,96 |  | 275,04
|  |  | LCP-180019-04 |  |  |  | UPGRADE CPU`S NGTTS |  | 22.000,00 | 21.547,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.547,95 |  | 452,05
|  |  | LCP-180019-05 |  |  |  | NOVO TRANSFER BAND N |  | 47.000,00 | 43.939,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.939,07 |  | 3.060,93
|  |  | LCP-180019-06 |  |  |  | MODERNIZAÇÃO ROLOS C |  | 37.248,86 | 37.248,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.248,86 |  | 0,00
|  |  | LCP-180019-07 |  |  |  | UPGRADE CONVERSOR CA |  | 40.000,00 | 39.870,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.870,59 |  | 129,41
|  |  | LCP-180019-08 |  |  |  | SISTEMA SEM BUCHA - |  | 47.000,00 | 45.405,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.405,32 |  | 1.594,68
|  |  | LCP-180019-09 |  |  |  | EQUIPMENT FOR TURN U |  | 50.000,00 | 37.421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.421,34 |  | 12.578,66
|  |  | LCP-180019-10 |  |  |  | BYPASS ZONE 16 TO 17 |  | 46.000,00 | 38.943,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.943,48 |  | 7.056,52
|  |  | LCP-180019-11 |  |  |  | GUIDE SET - LOW ANGL |  | 30.000,00 | 26.955,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.955,37 |  | 3.044,63
|  |  | LCP-180019-12 |  |  |  | CENTRALIZATION SYSTE |  | 33.000,00 | 32.536,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.536,13 |  | 463,87
|  |  | LCP-180019-13 |  |  |  | UPGRADE PLY CUTTER S |  | 47.000,00 | 46.282,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.282,70 |  | 717,30
|  |  | LCP-180019-14 |  |  |  | POKA YOKE FIO SOLTO |  | 32.000,00 | 31.667,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.667,87 |  | 332,13
|  |  | LCP-180019-15 |  |  |  | RISCADOR DE BORDA CA |  | 31.294,00 | 31.126,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.126,34 |  | 167,66
|  |  | LCP-180019-16 |  |  |  | UPGRADE SISTEMA CÉLU |  | 40.206,00 | 40.204,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.204,14 |  | 1,86
|  |  | LCP-180019-17 |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE BOMB |  | 40.000,00 | 38.225,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.225,29 |  | 1.774,71
|  |  | LCP-180019-18 |  |  |  | UPGRADE PLC CLIMATIZ |  | 44.000,00 | 42.182,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.182,37 |  | 1.817,63
|  |  | LCP-180019-19 |  |  |  | UPGRADE RACK A30 AUT |  | 39.200,00 | 39.132,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.132,22 |  | 67,78
|  |  | LCP-180019-20 |  |  |  | SISTEMA DE RESFRIAME |  | 45.000,00 | 44.955,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.955,44 |  | 44,56
|  |  | LCP-180019-21 |  |  |  | EXPANÇÃO MEZANINO AL |  | 50.000,00 | 49.654,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.654,35 |  | 345,65
|  |  | LCP-180019-22 |  |  |  | RECORD DATA PLY CUTT |  | 41.000,00 | 40.771,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.771,68 |  | 228,32
|  |  | LCP-180019-23 |  |  |  | UPGRADE CLOSED LOOP |  | 29.700,00 | 28.506,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.506,39 |  | 1.193,61
|  |  | LCP-180019-24 |  |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO |  | 18.100,00 | 17.237,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.237,84 |  | 862,16
|  |  | LCP-180019-25 |  |  |  | UPGRADE FLEXPACK 300 |  | 22.500,00 | 22.172,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.172,38 |  | 327,62
|  |  | LCP-180019-26 |  |  |  | CONTENTION DIC - DEP |  | 5.189,73 | 5.189,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.189,73 |  | 0,00
|  |  | LCP-180019-27 |  |  |  | MESAS E CADEIRAS - P |  | 12.085,42 | 12.085,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.085,42 |  | 0,00
|  |  | LCP-180019-28 |  |  |  | AMBULATORY LAYOUT CH |  | 48.600,00 | 42.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.154,00 |  | 6.446,00
|  |  | LCP-180019-29 |  |  |  | EMERGENCY TRUCK |  | 17.100,00 | 16.816,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.816,30 |  | 283,70
|  |  | LCP-180019-30 |  |  |  | REGULARIZATION BATHR |  | 34.300,00 | 33.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.134,10 |  | 1.165,90
|  |  | LCP-180019-31 |  |  |  | BATTERY ROOM IMPROVE |  | 50.000,00 | 49.926,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.926,36 |  | 73,64
|  |  | LCP-180019-32 |  |  |  | UPGRADE OF GRINDERS |  | 41.000,00 | 39.940,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.940,07 |  | 1.059,93
|  |  | LCP-180019-33 |  |  |  | UPG CAMERAS MRT |  | 9.399,74 | 9.389,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.389,32 |  | 10,42
|  |  | LCP-180019-34 |  |  |  | COBERTURA EST. OFICI |  | 19.900,00 | 17.525,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.525,11 |  | 2.374,89
|  |  | LCP-180019-35 |  |  |  | SIS. REENROLAMENTO - |  | 28.900,00 | 24.695,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.695,01 |  | 4.204,99
|  |  | LCP-180019-36 |  |  |  | UPG SISTEMA RESFRIAM |  | 15.300,00 | 15.152,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.152,03 |  | 147,97
|  |  | LCP-180019-37 |  |  |  | SISTEMA DETECÇÃO DE |  | 7.000,00 | 5.612,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.612,85 |  | 1.387,15
|  |  | LCP-180019-38 |  |  |  | SISTEMA DETECÇÃO DE |  | 20.500,00 | 20.472,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.472,23 |  | 27,77
|  | LCP-180043 |  |  |  | HOTFORMER CHILLER RE |  |  | 206.350,00 | 206.341,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.341,42 |  | 8,58
|  |  | LCP-180043-01 |  |  |  | CAP-HOTFORMER CHILLE |  | 206.350,00 | 206.341,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.341,42 |  | 8,58
|  |  | LCP-180043-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-180049 |  |  |  | REPLACE PLC/CCM OF B |  |  | 187.100,00 | 179.230,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.230,55 |  | 7.869,45
|  |  | LCP-180049-01 |  |  |  | CAP-REPLACE PLC/CCM |  | 187.000,00 | 179.230,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.230,55 |  | 7.769,45
|  |  | LCP-180049-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00
|  |  | LCP-180049-03 |  |  |  | CAP-GE ENGINEERING S |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-180051 |  |  |  | WAREHOUSE LOADING DO |  |  | 112.100,00 | 101.470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.470,56 |  | 10.629,44
|  |  | LCP-180051-01 |  |  |  | CAP-WAREHOUSE LOADIN |  | 108.100,00 | 97.567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.567,38 |  | 10.532,62
|  |  | LCP-180051-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 4.000,00 | 3.903,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,18 |  | 96,82
|  | LCP-180056 |  |  |  | CEMENT HOUSE ADEQUAC |  |  | 68.500,00 | 65.735,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.735,70 |  | 2.764,30
|  |  | LCP-180056-01 |  |  |  | CAP-CEMENT HOUSE ADE |  | 61.350,00 | 58.615,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.615,64 |  | 2.734,36
|  |  | LCP-180056-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.150,00 | 7.120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120,06 |  | 29,94
|  | LCP-180078 |  |  |  | CAMERAS FOR WAREHOUS |  |  | 56.650,00 | 55.890,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.890,91 |  | 759,09
|  |  | LCP-180078-01 |  |  |  | CAP-(8) CAMERAS DOR |  | 52.650,00 | 51.994,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.994,55 |  | 655,45
|  |  | LCP-180078-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 4.000,00 | 3.896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896,36 |  | 103,64
|  | LCP-180080 |  |  |  | COMMERCIAL TIRE BUIL |  |  | 10.218.982,00 | 6.927.791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927.791,67 |  | 3.291.190,33
|  |  | LCP-180080-01 |  |  |  | CAP-COMMERCIAL TIRE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-180080-02 |  |  |  | CAP-ENGINEERING/SITE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-180080-03 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 278.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 278.857,00
|  |  | LCP-180080-12 |  |  |  | NEW BUILDING & BUILD |  | 71.196,00 | 61.645,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.645,03 |  | 9.550,97
|  |  | LCP-180080-14 |  |  |  | BUILDING UTILITIES |  | 0,00 | 17.813,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.813,35 |  | -17.813,35
|  |  | LCP-180080-18 |  |  |  | TRANSPORTATION EQUIP |  | 653.423,00 | 622.757,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.757,26 |  | 30.665,74
|  |  | LCP-180080-28 |  |  |  | BEAD MANUFACTURE |  | 31.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.620,00
|  |  | LCP-180080-31 |  |  |  | TIRE BUILDING SYSTEM |  | 4.808.832,00 | 3.699.247,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699.247,55 |  | 1.109.584,45
|  |  | LCP-180080-40 |  |  |  | IT SYSTEMS |  | 59.049,00 | 1.992,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,25 |  | 57.056,75
|  |  | LCP-180080-85 |  |  |  | TIRE BUILDING DRUMS |  | 708.339,00 | 705.908,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.908,47 |  | 2.430,53
|  |  | LCP-180080-97 |  |  |  | CONST. CONTRACTS & M |  | 1.649.663,00 | 479.977,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.977,14 |  | 1.169.685,86
|  |  | LCP-180080-99 |  |  |  | ENGINEERING SERVICES |  | 1.928.003,00 | 1.338.450,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.450,33 |  | 589.552,67
|  | LCP-180081 |  |  |  | GEM PROJECT – EMC SÃ |  |  | 5.863.000,00 | 5.094.018,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.094.018,65 |  | 768.981,35
|  |  | LCP-180081-01 |  |  |  | CAP-GEM PROJECT - IM |  | 1.700.000,00 | 1.633.706,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633.706,26 |  | 66.293,74
|  |  | LCP-180081-02 |  |  |  | CAP-ENGINEERING SITE |  | 30.200,00 | 1.714,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,04 |  | 28.485,96
|  |  | LCP-180081-37 |  |  |  | CAP-DESIGN PROJECTS |  | 100.000,00 | 88.868,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.868,87 |  | 11.131,13
|  |  | LCP-180081-91 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT / TRAN |  | 2.467.800,00 | 1.964.681,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.681,34 |  | 503.118,66
|  |  | LCP-180081-94 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT AUTOMA |  | 704.000,00 | 691.012,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.012,37 |  | 12.987,63
|  |  | LCP-180081-95 |  |  |  | CAP-ELECTRICAL-EL |  | 255.000,00 | 217.432,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.432,94 |  | 37.567,06
|  |  | LCP-180081-96 |  |  |  | CAP-MECHANICAL-ME |  | 335.000,00 | 299.588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.588,32 |  | 35.411,68
|  |  | LCP-180081-41 |  |  |  | CAP-GY SITE SUPERVIS |  | 179.000,00 | 137.141,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.141,45 |  | 41.858,55
|  |  | LCP-180081-97 |  |  |  | CAP-GENERAL TRADES-G |  | 90.000,00 | 59.873,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.873,06 |  | 30.126,94
|  | LCP-180082 |  |  |  | NEW RUBBER PROCESS A |  |  | 211.800,00 | 186.176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.176,10 |  | 25.623,90
|  |  | LCP-180082-01 |  |  |  | CAP-NEW RUBBER PROCE |  | 211.800,00 | 186.176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.176,10 |  | 25.623,90
|  | LCP-180090 |  |  |  | UPG DRIVE GV3000 TO |  |  | 211.900,00 | 203.581,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.581,41 |  | 8.318,59
|  |  | LCP-180090-01 |  |  |  | CAP-UPG DRIVE GV3000 |  | 204.200,00 | 196.168,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.168,29 |  | 8.031,71
|  |  | LCP-180090-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.700,00 | 7.413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.413,12 |  | 286,88
|  | LCP-180095 |  |  |  | WIN OE - METAL DETEC |  |  | 296.000,00 | 259.936,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.936,18 |  | 36.063,82
|  |  | LCP-180095-01 |  |  |  | CAP-WIN OE - METAL D |  | 295.000,00 | 259.208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.208,05 |  | 35.791,95
|  |  | LCP-180095-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 1.000,00 | 728,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,13 |  | 271,87
|  | LCP-180097 |  |  |  | UPGRADE FACKTORY LIN |  |  | 275.956,00 | 255.623,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.623,75 |  | 20.332,25
|  |  | LCP-180097-01 |  |  |  | CAP-UPGRADE FACKTOR |  | 268.956,00 | 252.648,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.648,72 |  | 16.307,28
|  |  | LCP-180097-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.000,00 | 2.975,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975,03 |  | 4.024,97
|  | LCP-180101 |  |  |  | 2018 MISCELLANEOUS P |  |  | 75.000,00 | 66.357,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.357,46 |  | 8.642,54
|  |  | LCP-180101-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-180101-02 |  |  |  | MANIPULATOR AT EXTRU |  | 7.706,52 | 7.706,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.706,52 |  | 0,00
|  |  | LCP-180101-03 |  |  |  | UPGRADE IN THERMAL I |  | 16.228,23 | 14.167,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.167,56 |  | 2.060,67
|  |  | LCP-180101-04 |  |  |  | INSTALL SENSOR/SCANN |  | 22.450,00 | 20.662,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.662,41 |  | 1.787,59
|  |  | LCP-180101-05 |  |  |  | UPG IN FIX SYSTEM AT |  | 9.399,05 | 8.591,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.591,79 |  | 807,26
|  |  | LCP-180101-06 |  |  |  | UPG SISTEMA DE RASPA |  | 19.216,20 | 15.229,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.229,18 |  | 3.987,02
|  | LCP-180104 |  |  |  | FVM GRINDERS AUTOMAT |  |  | 116.580,00 | 103.485,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.485,43 |  | 13.094,57
|  |  | LCP-180104-01 |  |  |  | CAP-FVM GRINDERS AUT |  | 94.580,00 | 94.478,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.478,65 |  | 101,35
|  |  | LCP-180104-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.000,00 | 6.745,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.745,39 |  | 254,61
|  |  | LCP-180104-03 |  |  |  | CAP-GE ENGINNERING S |  | 15.000,00 | 2.261,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,39 |  | 12.738,61
|  | LCP-180108 |  |  |  | ADEQUACY OF NR17 & 1 |  |  | 99.100,00 | 91.053,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.053,14 |  | 8.046,86
|  |  | LCP-180108-01 |  |  |  | CAP-ADEQUACY OF NR17 |  | 95.500,00 | 87.513,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.513,49 |  | 7.986,51
|  |  | LCP-180108-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 3.600,00 | 3.539,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539,65 |  | 60,35
|  | LCP-180111 |  |  |  | LAPG - VDA FIRE PROT |  |  | 111.750,00 | 104.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.376,04 |  | 7.373,96
|  |  | LCP-180111-01 |  |  |  | CAP-LAPG VDA FIRE PR |  | 107.100,00 | 100.127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.127,60 |  | 6.972,40
|  |  | LCP-180111-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 4.650,00 | 4.248,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248,44 |  | 401,56
|  | LCP-180113 |  |  |  | GENERATION CONTROL S |  |  | 64.700,00 | 62.254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.254,97 |  | 2.445,03
|  |  | LCP-180113-01 |  |  |  | CAP-GENERATION CONTR |  | 64.700,00 | 62.254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.254,97 |  | 2.445,03
|  | LCP-180114 |  |  |  | AUTOMATION LAMINATOR |  |  | 267.800,00 | 200.904,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.904,90 |  | 66.895,10
|  |  | LCP-180114-01 |  |  |  | CAP-AUTOMATION LAMIN |  | 255.300,00 | 200.904,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.904,90 |  | 54.395,10
|  |  | LCP-180114-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.500,00
|  |  | LCP-180114-03 |  |  |  | CAP-SITE SUPERVISION |  | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7.000,00
|  | LCP-180115 |  |  |  | CLOSED WATER SYSTEM |  |  | 329.750,00 | 328.543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.543,75 |  | 1.206,25
|  |  | LCP-180115-01 |  |  |  | CAP-CLOSED WATER SYS |  | 329.750,00 | 328.543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.543,75 |  | 1.206,25
|  |  | LCP-180115-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-180116 |  |  |  | HVAC – CENTRAL OFFIC |  |  | 338.575,31 | 338.575,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.575,31 |  | 0,00
|  |  | LCP-180116-01 |  |  |  | CAP-HVAC – CENTRAL O |  | 338.575,31 | 338.575,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.575,31 |  | 0,00
|  |  | LCP-180116-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-180117 |  |  |  | NEW ORBITREAD MACHIN |  |  | 387.670,00 | 323.375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.375,12 |  | 64.294,88
|  |  | LCP-180117-01 |  |  |  | CAP-NEW ORBITREAD MA |  | 380.320,00 | 322.824,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.824,97 |  | 57.495,03
|  |  | LCP-180117-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.350,00 | 550,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,15 |  | 6.799,85
|  | LCP-180137 |  |  |  | (11) VDF PANEL INSTA |  |  | 213.000,00 | 207.579,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.579,70 |  | 5.420,30
|  |  | LCP-180137-01 |  |  |  | CAP-(11) VDF PANEL I |  | 213.000,00 | 207.579,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.579,70 |  | 5.420,30
|  |  | LCP-180137-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-180139 |  |  |  | POWER HOUSE STEAM TU |  |  | 1.326.865,00 | 1.314.952,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.952,95 |  | 11.912,05
|  |  | LCP-180139-01 |  |  |  | CAP-POWER HOUSE STEA |  | 1.325.694,00 | 1.313.782,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.782,02 |  | 11.911,98
|  |  | LCP-180139-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 1.171,00 | 1.170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,93 |  | 0,07
|  | LCP-180142 |  |  |  | ADEQUACY OF NR#12 CO |  |  | 240.000,00 | 233.937,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.937,49 |  | 6.062,51
|  |  | LCP-180142-01 |  |  |  | CAP- ADEQUACY OF NR# |  | 236.240,12 | 230.177,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.177,61 |  | 6.062,51
|  |  | LCP-180142-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 3.759,88 | 3.759,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,88 |  | 0,00
|  | LCP-180149 |  |  |  | EXHAUST SYS-LINES AB |  |  | 473.676,00 | 409.643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.643,60 |  | 64.032,40
|  |  | LCP-180149-01 |  |  |  | CAP-EXHAUST SYS-LINE |  | 465.743,00 | 403.756,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.756,39 |  | 61.986,61
|  |  | LCP-180149-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.933,00 | 5.887,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.887,21 |  | 2.045,79
|  | LCP-180150 |  |  |  | SHEROGRAPHY UPGRADE |  |  | 77.800,00 | 67.885,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.885,16 |  | 9.914,84
|  |  | LCP-180150-01 |  |  |  | CAP-SHEROGRAPHY UPGR |  | 73.000,00 | 65.030,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.030,71 |  | 7.969,29
|  |  | LCP-180150-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 4.800,00 | 2.854,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,45 |  | 1.945,55
|  | LCP-180155 |  |  |  | ADEQUACY OF NR#12 IN |  |  | 145.150,00 | 16.617,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.617,82 |  | 128.532,18
|  |  | LCP-180155-01 |  |  |  | CAP-ADEQUACY OF NR#1 |  | 137.550,00 | 10.478,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.478,23 |  | 127.071,77
|  |  | LCP-180155-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.600,00 | 6.139,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,59 |  | 1.460,41
|  | LCP-180157 |  |  |  | FIRE FIGHTING SYSTEM |  |  | 109.000,00 | 102.425,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.425,85 |  | 6.574,15
|  |  | LCP-180157-01 |  |  |  | CAP-FIGHTING SYSTEM |  | 108.000,00 | 102.425,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.425,85 |  | 5.574,15
|  |  | LCP-180157-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.000,00
|  | LCP-180163 |  |  |  | 2018 MISCELLANEOUS P |  |  | 74.500,00 | 23.357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.357,10 |  | 51.142,90
|  |  | LCP-180163-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-180163-02 |  |  |  | IMAGING SYSTEM - ANC |  | 18.500,00 | 10.580,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,23 |  | 7.919,77
|  |  | LCP-180163-03 |  |  |  | PALLETIZING MANIPULA |  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.000,00
|  |  | LCP-180163-04 |  |  |  | PALLETIZING MANIPULA |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20.000,00
|  |  | LCP-180163-05 |  |  |  | UPGRADE EMERGENCY GE |  | 6.000,00 | 4.562,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562,59 |  | 1.437,41
|  |  | LCP-180163-06 |  |  |  | HOIST TRUCK - DIADEM |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  |  | LCP-180163-07 |  |  |  | UPGRADE TIRE ASSEMBL |  | 19.000,00 | 8.214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.214,28 |  | 10.785,72
|  | LCP-180174 |  |  |  | WIN OE - METAL DETEC |  |  | 390.224,00 | 343.890,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.890,91 |  | 46.333,09
|  |  | LCP-180174-01 |  |  |  | CAP-WIN OE - METAL D |  | 279.570,00 | 288.794,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.794,06 |  | -9.224,06
|  |  | LCP-180174-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 5.000,00 | 4.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.828,00 |  | 172,00
|  | LCP-180177 |  |  |  | NEW DUCTS TO COMMERC |  |  | 106.415,00 | 92.515,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.515,22 |  | 13.899,78
|  |  | LCP-180177-01 |  |  |  | CAP-NEW DUCTS TO COM |  | 106.415,00 | 92.515,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.515,22 |  | 13.899,78
|  | LCP-180178 |  |  |  | WIND UP LET OFF NGTT |  |  | 242.750,00 | 235.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.986,42 |  | 6.763,58
|  |  | LCP-180178-01 |  |  |  | CAP-WIND UP LET OFF |  | 236.750,00 | 230.055,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.055,95 |  | 6.694,05
|  |  | LCP-180178-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 6.000,00 | 5.930,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,47 |  | 69,53
|  | LCP-180179 |  |  |  | UPG DRIVES & CONTROL |  |  | 783.300,00 | 749.764,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.764,86 |  | 33.535,14
|  |  | LCP-180179-01 |  |  |  | CAP-UPG DRIVES & CON |  | 775.800,00 | 748.601,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.601,71 |  | 27.198,29
|  |  | LCP-180179-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 7.500,00 | 1.163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,15 |  | 6.336,85
|  |  | LCP-180179-03 |  |  |  | CAP-SITE SUPERVISION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-180180 |  |  |  | ANCHOR SYSTEM & SAFE |  |  | 560.600,00 | 261.373,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.373,40 |  | 299.226,60
|  |  | LCP-180180-01 |  |  |  | CAP-ANCHOR SYSTEM & |  | 543.600,00 | 258.106,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.106,23 |  | 285.493,77
|  |  | LCP-180180-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 17.000,00 | 3.267,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,17 |  | 13.732,83
|  | LCP-180205 |  |  |  | SORTER B2 – MRT TIRE |  |  | 38.637,00 | 38.428,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.428,54 |  | 208,46
|  |  | LCP-180205-01 |  |  |  | CAP-SORTER B2 |  | 36.500,00 | 36.295,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.295,22 |  | 204,78
|  |  | LCP-180205-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 2.137,00 | 2.133,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,32 |  | 3,68
|  | LCP-190004 |  |  |  | DRIVE OVER READER BE |  |  | 190.971,00 | 171.840,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.840,77 |  | 19.130,23
|  |  | LCP-190004-01 |  |  |  | CAP-DRIVE OVER READE |  | 190.971,00 | 171.840,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.840,77 |  | 19.130,23
|  | LCP-190011 |  |  |  | QCO - MOTHER ROLL CA |  |  | 57.000,00 | 41.443,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.443,29 |  | 15.556,71
|  |  | LCP-190011-01 |  |  |  | CAP-QCO - MOTHER ROL |  | 54.000,00 | 38.598,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.598,99 |  | 15.401,01
|  |  | LCP-190011-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 3.000,00 | 2.844,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,30 |  | 155,70
|  | LCP-190019 |  |  |  | 2019 MISCELLANEOUS P |  |  | 1.236.000,00 | 1.197.407,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.407,01 |  | 38.592,99
|  |  | LCP-190019-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-02 |  |  |  | LOW ANGLE#2 - SUPPOR |  | 22.831,78 | 22.831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.831,78 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-03 |  |  |  | PMI UPGRADE PF Q#5 C |  | 28.550,00 | 26.975,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.975,70 |  | 1.574,30
|  |  | LCP-190019-04 |  |  |  | INSTALL ROLLER BRUSH |  | 9.404,07 | 9.404,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.404,07 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-05 |  |  |  | TBM SENSOR OF LENGH |  | 48.110,00 | 47.451,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.451,08 |  | 658,92
|  |  | LCP-190019-06 |  |  |  | COOLING SYSTEM IN LA |  | 39.582,02 | 39.582,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.582,02 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-07 |  |  |  | UPGRADE 2 DRIVE 700s |  | 48.800,00 | 45.807,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.807,04 |  | 2.992,96
|  |  | LCP-190019-08 |  |  |  | PLY CUTTER NEW CAMER |  | 20.120,00 | 19.692,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.692,59 |  | 427,41
|  |  | LCP-190019-09 |  |  |  | NEW GUIDE BAR IN CAL |  | 16.780,92 | 16.348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.348,64 |  | 432,28
|  |  | LCP-190019-10 |  |  |  | COOLING SYSTEM CAL4R |  | 34.010,00 | 32.885,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.885,24 |  | 1.124,76
|  |  | LCP-190019-11 |  |  |  | UPGRADE HOTFORMER PL |  | 38.250,00 | 37.094,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.094,19 |  | 1.155,81
|  |  | LCP-190019-12 |  |  |  | UPG SENSOR TEMP. MO1 |  | 6.402,17 | 6.225,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,26 |  | 176,91
|  |  | LCP-190019-13 |  |  |  | UPGRADE IN MIXER#5 L |  | 17.769,81 | 17.438,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.438,54 |  | 331,27
|  |  | LCP-190019-14 |  |  |  | DEVICE TO OPTIMIZE T |  | 5.044,79 | 5.044,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.044,79 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-15 |  |  |  | NEW DISPERGRADER - L |  | 43.350,25 | 43.350,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.350,25 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-16 |  |  |  | UPG RPA 4 - LABORATO |  | 29.795,63 | 29.795,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.795,63 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-17 |  |  |  | UPGRADE CONVERSON MA |  | 49.550,00 | 48.357,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.357,66 |  | 1.192,34
|  |  | LCP-190019-18 |  |  |  | CAL3R CRANE UPGRADE |  | 38.500,00 | 36.697,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.697,05 |  | 1.802,95
|  |  | LCP-190019-20 |  |  |  | WIDTH METER (WIND UP |  | 21.343,75 | 20.147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.147,48 |  | 1.196,27
|  |  | LCP-190019-21 |  |  |  | NEW RTD CARD - CONSU |  | 7.990,47 | 7.990,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990,47 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-22 |  |  |  | NO FLAT CARTI IN PLC |  | 18.710,00 | 18.241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.241,92 |  | 468,08
|  |  | LCP-190019-23 |  |  |  | UPG APLICADOR RODAGE |  | 28.976,09 | 28.405,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.405,23 |  | 570,86
|  |  | LCP-190019-24 |  |  |  | TI ADEQUACY - SMART |  | 17.050,00 | 16.581,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.581,80 |  | 468,20
|  |  | LCP-190019-26 |  |  |  | ALPHA SHEAR FRICTION |  | 14.128,27 | 14.005,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.005,33 |  | 122,94
|  |  | LCP-190019-27 |  |  |  | ALPHA SHEAR TABLE FE |  | 48.500,00 | 46.486,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.486,61 |  | 2.013,39
|  |  | LCP-190019-29 |  |  |  | CONTENTION ROLLER IN |  | 14.706,35 | 14.706,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.706,35 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-32 |  |  |  | SOLAR ENERGY GENERAT |  | 52.210,00 | 51.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.913,52 |  | 296,48
|  |  | LCP-190019-34 |  |  |  | INTERCONECT THE COLD |  | 46.800,00 | 44.859,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.859,28 |  | 1.940,72
|  |  | LCP-190019-35 |  |  |  | CAMERAS MONITORING S |  | 50.000,00 | 48.776,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.776,39 |  | 1.223,61
|  |  | LCP-190019-36 |  |  |  | PREPARATORY PIT STOP |  | 13.585,73 | 13.413,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.413,41 |  | 172,32
|  |  | LCP-190019-37 |  |  |  | UPGRADE CENTRAL OFFI |  | 38.513,61 | 36.941,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.941,80 |  | 1.571,81
|  |  | LCP-190019-38 |  |  |  | CHANGE TENNOR PROGRA |  | 36.800,00 | 35.508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.508,80 |  | 1.291,20
|  |  | LCP-190019-39 |  |  |  | EPI VENDOR MACHINE |  | 60.612,92 | 60.575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.575,67 |  | 37,25
|  |  | LCP-190019-40 |  |  |  | RETROFITTING PRIMARY |  | 42.500,00 | 40.422,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.422,12 |  | 2.077,88
|  |  | LCP-190019-41 |  |  |  | INTERCONECT OFFICE A |  | 39.920,63 | 39.917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.917,39 |  | 3,24
|  |  | LCP-190019-42 |  |  |  | RETROFITTING GEAR MO |  | 6.961,31 | 6.961,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.961,31 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-43 |  |  |  | SISTEMA DE VENTILAÇÃ |  | 16.348,50 | 16.348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.348,50 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-44 |  |  |  | PORTA ELEVADOR ACESS |  | 10.350,66 | 10.350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,66 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-45 |  |  |  | PROTEÇÃO SEG. FLOOR |  | 5.000,00 | 4.642,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642,03 |  | 357,97
|  |  | LCP-190019-46 |  |  |  | SEG. AUTOMATIZAÇÃO F |  | 9.837,25 | 9.522,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.522,29 |  | 314,96
|  |  | LCP-190019-48 |  |  |  | Projeto Sem Bucha Vu |  | 8.230,11 | 8.197,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.197,24 |  | 32,87
|  |  | LCP-190019-49 |  |  |  | CHAVE DE VIABILIZAÇÃ |  | 5.439,86 | 5.326,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,48 |  | 113,38
|  |  | LCP-190019-50 |  |  |  | CANCELA AUTOMÁTICA P |  | 12.050,00 | 11.524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.524,92 |  | 525,08
|  |  | LCP-190019-51 |  |  |  | UPG DRIVE ROLLS #01 |  | 15.020,00 | 14.361,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.361,24 |  | 658,76
|  |  | LCP-190019-52 |  |  |  | CALIBRADOR PRESSÃO P |  | 6.847,41 | 6.847,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.847,41 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-53 |  |  |  | ADEQUAÇÃO & REFORMA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-54 |  |  |  | UPG VERSA VIEW PAINE |  | 9.350,13 | 9.350,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,13 |  | 0,00
|  |  | LCP-190019-55 |  |  |  | AMPLIAÇÃO SALA ENGEN |  | 12.900,00 | 12.315,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.315,35 |  | 584,65
|  |  | LCP-190019-56 |  |  |  | UPG VERSA VIEW PAINE |  | 17.616,62 | 17.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.009,60 |  | 607,02
|  |  | LCP-190019-57 |  |  |  | ADEQ.NR24 VESTIARIO |  | 10.900,00 | 10.080,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,74 |  | 819,26
|  |  | LCP-190019-58 |  |  |  | UPG ESTEIRA TRANSP. |  | 8.044,56 | 7.845,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.845,14 |  | 199,42
|  |  | LCP-190019-59 |  |  |  | UPG PAINEL VIEW E DR |  | 14.745,00 | 14.731,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.731,86 |  | 13,14
|  |  | LCP-190019-60 |  |  |  | UPG ESTEIRA CARIMBAD |  | 14.175,17 | 8.117,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.117,01 |  | 6.058,16
|  | LCP-190020 |  |  |  | ROBOT FOR BEAD WINDE |  |  | 371.996,00 | 309.585,36 | 8.008,99 | 1.969,41 | 0,00 | 319.563,76 |  | 52.432,24
|  |  | LCP-190020-01 |  |  |  | CAP-ROBOT FOR BEAD W |  | 371.996,00 | 309.585,36 | 8.008,99 | 1.969,41 | 0,00 | 319.563,76 |  | 52.432,24
|  |  | LCP-190020-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-190025 |  |  |  | WAREHOUSE SAFETY IMP |  |  | 26.200,00 | 16.689,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.689,49 |  | 9.510,51
|  |  | LCP-190025-01 |  |  |  | CAP-WAREHOUSE SAFETY |  | 24.130,00 | 14.976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.976,66 |  | 9.153,34
|  |  | LCP-190025-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 2.070,00 | 1.712,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,83 |  | 357,17
|  | LCP-190047 |  |  |  | 2019 MISCELLANEOUS P |  |  | 75.000,00 | 63.970,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.970,76 |  | 11.029,24
|  |  | LCP-190047-01 |  |  |  | CAP-CONTIGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190047-03 |  |  |  | SIST. MONIT. TEMPERA |  | 19.090,00 | 16.925,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.925,76 |  | 2.164,24
|  |  | LCP-190047-04 |  |  |  | SIST. MONIT. PH E PA |  | 20.100,00 | 17.503,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.503,84 |  | 2.596,16
|  |  | LCP-190047-05 |  |  |  | Troca Rápida Escovas |  | 23.210,00 | 20.885,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.885,63 |  | 2.324,37
|  |  | LCP-190047-06 |  |  |  | Upgrade PLC Segunça |  | 12.600,00 | 8.655,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655,53 |  | 3.944,47
|  | LCP-190057 |  |  |  | UPGRADE OF QUADRIPLE |  |  | 375.719,00 | 229.302,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.302,78 |  | 146.416,22
|  |  | LCP-190057-01 |  |  |  | CAP-UPG OF Q#5 IN EX |  | 360.719,00 | 227.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.752,00 |  | 132.967,00
|  |  | LCP-190057-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 15.000,00 | 1.550,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,78 |  | 13.449,22
|  | LCP-190061 |  |  |  | SECURITY IMPROVEMENT |  |  | 372.800,47 | 271.197,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.197,74 |  | 101.602,73
|  |  | LCP-190061-01 |  |  |  | CAP-SECURITY IMPROVE |  | 367.300,00 | 271.197,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.197,74 |  | 96.102,26
|  |  | LCP-190061-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.500,00
|  | LCP-190066 |  |  |  | REPLACEMENT OF BARRE |  |  | 89.850,00 | 59.684,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.684,78 |  | 30.165,22
|  |  | LCP-190066-01 |  |  |  | CAP-REPLACEMENT OF B |  | 88.900,00 | 59.684,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.684,78 |  | 29.215,22
|  |  | LCP-190066-02 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 950,00
|  | LCP-190068 |  |  |  | 2019 MISCELLANEOUS P |  |  | 75.000,00 | 56.107,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.107,64 |  | 18.892,36
|  |  | LCP-190068-01 |  |  |  | CAP-CONTIGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190068-02 |  |  |  | UPGRADE MAQ. MONT. C |  | 14.000,00 | 13.795,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.795,64 |  | 204,36
|  |  | LCP-190068-04 |  |  |  | NOVA BALANCEADORA PN |  | 38.000,00 | 28.587,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.587,10 |  | 9.412,90
|  |  | LCP-190068-05 |  |  |  | NIVELADOR CARGA CM A |  | 23.000,00 | 13.724,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.724,90 |  | 9.275,10
|  | LCP-190078 |  |  |  | REPLACEMENT OF ROLLs |  |  | 1.675.630,00 | 1.150.013,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.013,08 |  | 525.616,92
|  |  | LCP-190078-01 |  |  |  | CAP-REPLACEMENT OF R |  | 200.500,00 | 142.412,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.412,51 |  | 58.087,49
|  |  | LCP-190078-02 |  |  |  | CAP-REPLACEMENT OF R |  | 1.273.000,00 | 1.004.379,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.379,48 |  | 268.620,52
|  |  | LCP-190078-03 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 5.000,00 | 3.221,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,09 |  | 1.778,91
|  | LCP-190085 |  |  |  | BLUE RACKS FOR INVEN |  |  | 140.000,00 | 115.485,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.485,41 |  | 24.514,59
|  |  | LCP-190085-01 |  |  |  | CAP-(250) BLUE RACKS |  | 140.000,00 | 115.485,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.485,41 |  | 24.514,59
|  | LCP-190089 |  |  |  | UPGRADE OF MRT XYLON |  |  | 385.700,00 | 299.870,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.870,86 |  | 85.829,14
|  |  | LCP-190089-01 |  |  |  | CAP-MECHANICAL/ELECT |  | 272.000,00 | 228.890,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.890,95 |  | 43.109,05
|  |  | LCP-190089-02 |  |  |  | CAP-ELECTRICAL PROJE |  | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.500,00
|  |  | LCP-190089-03 |  |  |  | CAP-XYLON/SOFTWARE/E |  | 104.600,00 | 68.481,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.481,29 |  | 36.118,71
|  |  | LCP-190089-04 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 5.600,00 | 2.498,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,62 |  | 3.101,38
|  | LCP-190092 |  |  |  | SHIPMENT SAFETY IMPR |  |  | 11.500,00 | 11.299,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.299,26 |  | 200,74
|  |  | LCP-190092-01 |  |  |  | CAP-ELECTRICAL PROJE |  | 904,24 | 902,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,76 |  | 1,48
|  |  | LCP-190092-02 |  |  |  | CAP-MATERIAL TO INST |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190092-03 |  |  |  | CAP-INSTALLATION |  | 10.595,76 | 10.396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.396,50 |  | 199,26
|  | LCP-190117 |  |  |  | CAP-X-RAY GREEN POIN |  |  | 67.500,00 | 54.663,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.663,08 |  | 12.836,92
|  |  | LCP-190117-01 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT |  | 40.332,00 | 33.796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.796,50 |  | 6.535,50
|  |  | LCP-190117-02 |  |  |  | CAP-PROJECT |  | 13.766,00 | 7.465,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.465,25 |  | 6.300,75
|  |  | LCP-190117-03 |  |  |  | CAP-INSTALLATION |  | 13.402,00 | 13.401,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.401,33 |  | 0,67
|  |  | LCP-190117-04 |  |  |  | CAP-FAM ENGINEERING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-190120 |  |  |  | CAP-PROT.SYST.RETROF |  |  | 85.000,00 | 69.845,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.845,59 |  | 15.154,41
|  |  | LCP-190120-01 |  |  |  | CAP-PROJECT |  | 11.000,00 | 8.430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.430,26 |  | 2.569,74
|  |  | LCP-190120-02 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT |  | 43.000,00 | 36.125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,30 |  | 6.874,70
|  |  | LCP-190120-03 |  |  |  | CAP-INSTALLATION |  | 31.000,00 | 25.290,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.290,03 |  | 5.709,97
|  | LCP-190129 |  |  |  | AME - FIRE FIGHTING |  |  | 96.300,00 | 86.339,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.339,36 |  | 9.960,64
|  |  | LCP-190129-01 |  |  |  | EQUIPMENT - DIESEL E |  | 60.000,00 | 64.950,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.950,02 |  | -4.950,02
|  |  | LCP-190129-02 |  |  |  | INSTALLATION SERVICE |  | 36.300,00 | 21.389,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.389,34 |  | 14.910,66
|  |  | LCP-190129-03 |  |  |  | ENGINEERING SERVICE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-190132 |  |  |  | CAP-Vehicle Dynamics |  |  | 844.223,15 | 741.114,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.114,70 |  | 103.108,45
|  |  | LCP-190132-01 |  |  |  | CAP-Paviment noise d |  | 9.432,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.432,93
|  |  | LCP-190132-02 |  |  |  | CAP-Paviment VDA |  | 754.790,22 | 667.466,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.466,41 |  | 87.323,81
|  |  | LCP-190132-03 |  |  |  | CAP-Suport Specialis |  | 80.000,00 | 73.648,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.648,29 |  | 6.351,71
|  | LCP-190138 |  |  |  | CAP-WHEEL PULSE TRAN |  |  | 15.600,00 | 15.107,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.107,22 |  | 492,78
|  |  | LCP-190138-01 |  |  |  | CAP-Equipment – Whee |  | 15.250,00 | 15.107,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.107,22 |  | 142,78
|  |  | LCP-190138-02 |  |  |  | CAP-Collet 17mm |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 350,00
|  | LCP-190140 |  |  |  | CAP-Upgrade Ring18” |  |  | 427.820,44 | 313.021,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.021,71 |  | 114.798,73
|  |  | LCP-190140-01 |  |  |  | CAP-Lubrificator Upg |  | 36.126,84 | 25.583,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.583,81 |  | 10.543,03
|  |  | LCP-190140-02 |  |  |  | CAP-Assembly Autom. |  | 248.622,56 | 167.289,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.289,56 |  | 81.333,00
|  |  | LCP-190140-03 |  |  |  | CAP-Inflator Upgrade |  | 58.870,90 | 50.371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.371,05 |  | 8.499,85
|  |  | LCP-190140-04 |  |  |  | CAP-20 Racks Horizon |  | 7.306,75 | 7.189,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.189,12 |  | 117,63
|  |  | LCP-190140-05 |  |  |  | CAP-Conveyors Upgrad |  | 21.223,35 | 15.240,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.240,20 |  | 5.983,15
|  |  | LCP-190140-06 |  |  |  | CAP-M.O Intallation |  | 55.670,04 | 47.347,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.347,97 |  | 8.322,07
|  | LCP-190142 |  |  |  | FAM - NEW OIL LINE S |  |  | 616.409,79 | 567.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.110,00 |  | 49.299,79
|  |  | LCP-190142-01 |  |  |  | CAP-Electrical / Mec |  | 15.263,16 | 14.366,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.366,85 |  | 896,31
|  |  | LCP-190142-02 |  |  |  | CAP-Panels / General |  | 86.083,42 | 67.142,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.142,29 |  | 18.941,13
|  |  | LCP-190142-03 |  |  |  | CAP-External pumping |  | 24.000,00 | 21.875,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.875,01 |  | 2.124,99
|  |  | LCP-190142-04 |  |  |  | CAP-Internal Tank Sy |  | 83.529,00 | 83.233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.233,48 |  | 295,52
|  |  | LCP-190142-05 |  |  |  | CAP-Pipes with steam |  | 286.836,84 | 275.115,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.115,56 |  | 11.721,28
|  |  | LCP-190142-06 |  |  |  | CAP-General Mechanic |  | 17.368,42 | 15.345,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.345,97 |  | 2.022,45
|  |  | LCP-190142-07 |  |  |  | CAP-General Electric |  | 38.750,00 | 32.523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.523,67 |  | 6.226,33
|  |  | LCP-190142-08 |  |  |  | CAP-Civil Installati |  | 12.000,00 | 11.240,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.240,31 |  | 759,69
|  |  | LCP-190142-09 |  |  |  | CAP-Automation on th |  | 32.578,95 | 31.267,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.267,70 |  | 1.311,25
|  |  | LCP-190142-10 |  |  |  | CAP-Automation on th |  | 20.000,00 | 14.999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,16 |  | 5.000,84
|  | LCP-190143 |  |  |  | CAP-Mold Clean Pre C |  |  | 67.000,00 | 20.149,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.149,59 |  | 46.850,41
|  |  | LCP-190143-01 |  |  |  | CAP-New Machine |  | 67.000,00 | 20.149,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.149,59 |  | 46.850,41
|  | LCP-190144 |  |  |  | CAP - WIRE CALENDER |  |  | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 90.500,00
|  |  | LCP-190144-01 |  |  |  | CAP - Edge Trimming |  | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27.000,00
|  |  | LCP-190144-02 |  |  |  | CAP - Importation ta |  | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.450,00
|  |  | LCP-190144-03 |  |  |  | CAP - Transportation |  | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.550,00
|  |  | LCP-190144-04 |  |  |  | CAP - Project |  | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.600,00
|  |  | LCP-190144-05 |  |  |  | CAP - Mechanical / E |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  |  | LCP-190144-06 |  |  |  | CAP - Installation/A |  | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 22.100,00
|  |  | LCP-190144-07 |  |  |  | CAP - FAM Engineerin |  | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.800,00
|  |  | LCP-190144-08 |  |  |  | CAP - GE&MT Engineer |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  | LCP-190149 |  |  |  | B1 - UPGRADE HMI HF |  |  | 157.200,00 | 132.870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.870,40 |  | 24.329,60
|  |  | LCP-190149-01 |  |  |  | CAP-Equipments |  | 145.200,00 | 124.270,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.270,86 |  | 20.929,14
|  |  | LCP-190149-02 |  |  |  | CAP-Installation Ser |  | 12.000,00 | 8.599,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.599,54 |  | 3.400,46
|  | LCP-190150 |  |  |  | B1 UPG PC-ETMS BALAN |  |  | 307.040,00 | 306.291,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.291,59 |  | 748,41
|  |  | LCP-190150-01 |  |  |  | CAP-Equipments |  | 242.654,65 | 242.654,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.654,65 |  | 0,00
|  |  | LCP-190150-02 |  |  |  | CAP-Installation Ser |  | 64.385,35 | 63.636,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.636,94 |  | 748,41
|  |  | LCP-190150-03 |  |  |  | CAP-Taxes |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-190151 |  |  |  | METAL DETECTOR IN AP |  |  | 79.000,00 | 40.696,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.696,59 |  | 38.303,41
|  |  | LCP-190151-01 |  |  |  | CAP-Metal detector s |  | 25.000,00 | 21.411,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.411,11 |  | 3.588,89
|  |  | LCP-190151-02 |  |  |  | CAP-Conveyors, Mech |  | 16.000,00 | 6.722,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.722,96 |  | 9.277,04
|  |  | LCP-190151-03 |  |  |  | CAP-Installation lab |  | 8.000,00 | 2.989,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989,47 |  | 5.010,53
|  |  | LCP-190151-04 |  |  |  | CAP-Set up and softw |  | 15.000,00 | 1.613,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,53 |  | 13.386,47
|  |  | LCP-190151-05 |  |  |  | CAP-Projects Mech/El |  | 10.000,00 | 7.959,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.959,52 |  | 2.040,48
|  |  | LCP-190151-06 |  |  |  | CAP-FAM Engineering |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  | LCP-190159 |  |  |  | CAP-AME-TRANSFER NGT |  |  | 298.962,00 | 179.694,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.694,66 |  | 119.267,34
|  |  | LCP-190159-01 |  |  |  | CAP-T. ORING WYKO (0 |  | 0,00 | 149.090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.090,95 |  | -149.090,95
|  |  | LCP-190159-02 |  |  |  | CAP-MECH. / ELECTRIC |  | 0,00 | 7.411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.411,12 |  | -7.411,12
|  |  | LCP-190159-03 |  |  |  | CAP-MECHANICAL / ELE |  | 0,00 | 15.346,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.346,26 |  | -15.346,26
|  |  | LCP-190159-04 |  |  |  | CAP-SOFTWARE |  | 0,00 | 6.701,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,03 |  | -6.701,03
|  |  | LCP-190159-05 |  |  |  | CAP-PROJECT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190159-06 |  |  |  | CAP-ALIGNMENT |  | 0,00 | 1.145,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,30 |  | -1.145,30
|  |  | LCP-190159-07 |  |  |  | CAP-IMPORT TAXES AND |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-190173 |  |  |  | CAP-DOR PROJECT IC T |  |  | 180.019,50 | 151.330,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.330,89 |  | 28.688,61
|  |  | LCP-190173-01 |  |  |  | CAP-D.O.R – Equipmen |  | 117.453,06 | 113.973,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.973,69 |  | 3.479,37
|  |  | LCP-190173-02 |  |  |  | CAP-Importation taxe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190173-03 |  |  |  | CAP-Technical servic |  | 61.237,50 | 36.689,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.689,80 |  | 24.547,70
|  |  | LCP-190173-04 |  |  |  | CAP-Customer Trainni |  | 1.327,94 | 667,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,40 |  | 660,54
|  | LCP-190178 |  |  |  | Replace and Upg Roll |  |  | 445.883,00 | 395.051,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.051,02 |  | 50.831,98
|  |  | LCP-190178-01 |  |  |  | Roll #03 - storeroom |  | 101.652,15 | 101.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.652,15 |  | 0,00
|  |  | LCP-190178-02 |  |  |  | Roll#03 crown machin |  | 79.205,36 | 42.899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.899,88 |  | 36.305,48
|  |  | LCP-190178-03 |  |  |  | Roll#02 crown machin |  | 45.181,07 | 44.051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.051,60 |  | 1.129,47
|  |  | LCP-190178-04 |  |  |  | Roll Bearings |  | 136.512,60 | 135.547,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.547,66 |  | 964,94
|  |  | LCP-190178-05 |  |  |  | Bending Bearings |  | 58.605,21 | 57.818,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.818,65 |  | 786,56
|  |  | LCP-190178-06 |  |  |  | Roll#02 blocks - sto |  | 23.751,12 | 12.105,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.105,59 |  | 11.645,53
|  |  | LCP-190178-07 |  |  |  | Roll#03 blocks - sto |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190178-08 |  |  |  | Rotary joint |  | 975,49 | 975,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,49 |  | 0,00
|  | LCP-190184 |  |  |  | WIRE CALENDER – WIG- |  |  | 132.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 132.400,00
|  |  | LCP-190184-01 |  |  |  | CAP-WIRE CALENDER - |  | 132.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 132.400,00
|  | LCP-190186 |  |  |  | CAP-CORSAIR Project |  |  | 1.490.000,00 | 1.350.952,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.952,08 |  | 139.047,92
|  |  | LCP-190186-01 |  |  |  | CAP-Building & Utili |  | 576.000,00 | 562.265,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.265,46 |  | 13.734,54
|  |  | LCP-190186-02 |  |  |  | CAP-New Equipment |  | 460.000,00 | 419.441,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.441,79 |  | 40.558,21
|  |  | LCP-190186-03 |  |  |  | CAP-Safety / Fire Pr |  | 145.000,00 | 134.444,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.444,35 |  | 10.555,65
|  |  | LCP-190186-04 |  |  |  | CAP-Installation & A |  | 159.000,00 | 117.804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.804,74 |  | 41.195,26
|  |  | LCP-190186-05 |  |  |  | CAP-IT Infrastructur |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190186-06 |  |  |  | CAP-Contingency (5%) |  | 150.000,00 | 116.995,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.995,74 |  | 33.004,26
|  | LCP-190188 |  |  |  | MISC SP-APLAMO Machi |  |  | 10.990,00 | 9.471,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.471,85 |  | 1.518,15
|  |  | LCP-190188-01 |  |  |  | CAP-New Laser Device |  | 10.990,00 | 9.471,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.471,85 |  | 1.518,15
|  | LCP-190199 |  |  |  | CAP-MOBILE DOCK WH F |  |  | 46.003,00 | 42.414,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.414,75 |  | 3.588,25
|  |  | LCP-190199-01 |  |  |  | CAP-New Equipment |  | 26.297,20 | 26.297,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.297,20 |  | 0,00
|  |  | LCP-190199-02 |  |  |  | CAP-Installations (p |  | 19.705,80 | 16.117,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.117,55 |  | 3.588,25
|  | LCP-190202 |  |  |  | CAP-MIXER#6 BODY REP |  |  | 1.431.340,00 | 1.385.290,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.290,87 |  | 46.049,13
|  |  | LCP-190202-01 |  |  |  | CAP-Mixer Body and A |  | 1.182.840,00 | 1.178.065,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.065,75 |  | 4.774,25
|  |  | LCP-190202-02 |  |  |  | CAP-Mechanical & Ele |  | 136.400,00 | 126.208,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.208,12 |  | 10.191,88
|  |  | LCP-190202-03 |  |  |  | CAP-Mechanical & Ele |  | 39.100,00 | 37.365,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.365,08 |  | 1.734,92
|  |  | LCP-190202-04 |  |  |  | CAP-Civil Service an |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190202-05 |  |  |  | CAP-Transportation S |  | 65.000,00 | 36.724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.724,50 |  | 28.275,50
|  |  | LCP-190202-06 |  |  |  | CAP-GE Support |  | 8.000,00 | 6.927,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927,42 |  | 1.072,58
|  | LCP-190203 |  |  |  | CAP-SAFETY SYSTEM – |  |  | 72.100,00 | 65.506,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.506,29 |  | 6.593,71
|  |  | LCP-190203-01 |  |  |  | CAP-Project |  | 3.100,00 | 2.624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,20 |  | 475,80
|  |  | LCP-190203-02 |  |  |  | CAP-Equipment (V. Su |  | 19.900,00 | 18.097,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.097,11 |  | 1.802,89
|  |  | LCP-190203-03 |  |  |  | CAP-Infrastructure ( |  | 28.500,00 | 26.355,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.355,81 |  | 2.144,19
|  |  | LCP-190203-04 |  |  |  | CAP-Material & Misce |  | 16.400,00 | 15.438,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.438,93 |  | 961,07
|  |  | LCP-190203-05 |  |  |  | CAP-Installation |  | 4.200,00 | 2.990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,24 |  | 1.209,76
|  | LCP-190204 |  |  |  | CAP-InflationTesting |  |  | 131.600,00 | 130.223,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.223,26 |  | 1.376,74
|  |  | LCP-190204-01 |  |  |  | CAP-Equipment |  | 95.635,46 | 95.634,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.634,96 |  | 0,50
|  |  | LCP-190204-02 |  |  |  | CAP-Taxes and duties |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-190204-03 |  |  |  | CAP-Electrical&mecha |  | 5.368,12 | 5.368,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.368,12 |  | 0,00
|  |  | LCP-190204-04 |  |  |  | CAP-NR12 local valid |  | 24.919,14 | 23.724,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.724,67 |  | 1.194,47
|  |  | LCP-190204-05 |  |  |  | CAP-Mat.ele.mech. in |  | 3.777,40 | 3.595,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595,63 |  | 181,77
|  |  | LCP-190204-06 |  |  |  | CAP-FAM Eng'g servic |  | 1.899,88 | 1.899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,88 |  | 0,00
|  | LCP-190208 |  |  |  | AKROMARKER FOR FVM-A |  |  | 560.500,00 | 525.427,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.427,05 |  | 35.072,95
|  |  | LCP-190208-01 |  |  |  | EQUIPMENTS (2 UN AKR |  | 353.000,00 | 347.691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.691,10 |  | 5.308,90
|  |  | LCP-190208-02 |  |  |  | IMPORTATION TAXES (3 |  | 10.500,00 | 10.469,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.469,99 |  | 30,01
|  |  | LCP-190208-03 |  |  |  | 2 UN SORTER CONVEYOR |  | 63.000,00 | 56.837,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.837,54 |  | 6.162,46
|  |  | LCP-190208-04 |  |  |  | MECH/ELEC´L/AUTOMATI |  | 75.000,00 | 67.211,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.211,79 |  | 7.788,21
|  |  | LCP-190208-05 |  |  |  | ELECTRICAL AND MECHA |  | 16.000,00 | 9.680,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,38 |  | 6.319,62
|  |  | LCP-190208-06 |  |  |  | MICROPOISE ENG´G ON |  | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.000,00
|  |  | LCP-190208-07 |  |  |  | SITE SUPERVISION (BY |  | 35.000,00 | 33.536,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.536,25 |  | 1.463,75
|  | LCP-190213 |  |  |  | CAP-ALPHA SHEAR LET |  |  | 138.869,00 | 133.282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.282,54 |  | 5.586,46
|  |  | LCP-190213-01 |  |  |  | CAP-MATERIAL |  | 121.121,00 | 117.143,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.143,11 |  | 3.977,89
|  |  | LCP-190213-02 |  |  |  | CAP-MECH´L & ELECT´L |  | 10.145,00 | 9.700,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,36 |  | 444,64
|  |  | LCP-190213-03 |  |  |  | CAP- MO INSTALLATION |  | 7.603,00 | 6.439,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.439,07 |  | 1.163,93
|  | LCP-190215 |  |  |  | CAP-CONTOUR CORRECTI |  |  | 1.244.503,60 | 1.078.042,52 | 66.529,02 | 123,64 | 0,00 | 1.144.695,18 |  | 99.808,42
|  |  | LCP-190215-01 |  |  |  | CAP-BASIC MACHINE RR |  | 648.574,00 | 687.930,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.930,54 |  | -39.356,54
|  |  | LCP-190215-02 |  |  |  | CAP-SLEEVE FILT&DUST |  | 34.000,00 | 60.682,79 | 22.510,80 | 0,00 | 0,00 | 83.193,59 |  | -49.193,59
|  |  | LCP-190215-03 |  |  |  | CAP-GEN´L MECHANICAL |  | 40.000,00 | 574,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,51 |  | 39.425,49
|  |  | LCP-190215-04 |  |  |  | CAP-GEN´L ELECTRICAL |  | 145.000,00 | 109.571,28 | 10.330,34 | 0,00 | 0,00 | 119.901,62 |  | 25.098,38
|  |  | LCP-190215-05 |  |  |  | CAP-MECHANICAL AND E |  | 18.000,00 | 72,81 | 1.550,19 | 0,00 | 0,00 | 1.623,00 |  | 16.377,00
|  |  | LCP-190215-06 |  |  |  | CAP-MECHANCAL AND EL |  | 20.000,00 | 4.471,69 | 30.918,44 | 123,64 | 0,00 | 35.513,77 |  | -15.513,77
|  |  | LCP-190215-07 |  |  |  | CAP-CIVIL INSTALLATI |  | 15.000,00 | 201,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,16 |  | 14.798,84
|  |  | LCP-190215-08 |  |  |  | CAP-NEW CONVEYOURS & |  | 70.000,00 | 71.920,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.920,15 |  | -1.920,15
|  |  | LCP-190215-09 |  |  |  | CAP-MATTEUZZI SERVIC |  | 74.500,00 | 5.182,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.182,31 |  | 69.317,69
|  |  | LCP-190215-10 |  |  |  | CAP-GE COST (START S |  | 65.000,00 | 42.046,39 | 1.219,25 | 0,00 | 0,00 | 43.265,64 |  | 21.734,36
|  |  | LCP-190215-11 |  |  |  | CAP-CTI AUTOMATION S |  | 20.000,00 | 10.147,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.147,05 |  | 9.852,95
|  |  | LCP-190215-12 |  |  |  | CAP-IMPORTATION TAXE |  | 74.429,60 | 85.241,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.241,84 |  | -10.812,24
|  |  | LCP-190215-13 |  |  |  | CAP-MACHINE CHECK OU |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20.000,00
|  | LCP-190229 |  |  |  | UPGRADE TYLOR SYSTEM |  |  | 120.000,00 | 100.311,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.311,56 |  | 19.688,44
|  |  | LCP-190229-01 |  |  |  | CAP-Material |  | 93.000,00 | 81.186,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.186,06 |  | 11.813,94
|  |  | LCP-190229-02 |  |  |  | CAP-Project Electric |  | 13.875,00 | 9.789,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.789,57 |  | 4.085,43
|  |  | LCP-190229-03 |  |  |  | CAP-M.O Installation |  | 13.125,00 | 9.335,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.335,93 |  | 3.789,07
|  | LCP-190231 |  |  |  | CAP-HOTFORMER UPGRAD |  |  | 225.000,00 | 197.287,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.287,94 |  | 27.712,06
|  |  | LCP-190231-01 |  |  |  | CAP-LINNER AND SCREW |  | 225.000,00 | 197.287,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.287,94 |  | 27.712,06
|  | LCP-200001 |  |  |  | REPLACEMENT & UPGRAD |  |  | 1.208.957,00 | 1.080.993,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.993,47 |  | 127.963,53
|  |  | LCP-200001-01 |  |  |  | CAP-REPLACEMENT & UP |  | 1.208.957,00 | 1.080.993,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.993,47 |  | 127.963,53
|  | LCP-200008 |  |  |  | CAP - AME - REPL & U |  |  | 955.782,00 | 328.196,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.196,28 |  | 627.585,72
|  |  | LCP-200008-01 |  |  |  | CAP-(02 New) Rolls C |  | 861.976,00 | 317.515,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.515,85 |  | 544.460,15
|  |  | LCP-200008-02 |  |  |  | CAP-(02 Resurfacing) |  | 63.806,00 | 10.680,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.680,43 |  | 53.125,57
|  |  | LCP-200008-03 |  |  |  | CAP-Mechanical Mater |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.000,00
|  | LCP-200009 |  |  |  | CAP-AME-REPL & UPG O |  |  | 864.938,00 | 282.755,99 | 13.467,09 | 11.650,20 | 0,00 | 307.873,28 |  | 557.064,72
|  |  | LCP-200009-01 |  |  |  | CAP-(01 Roll Calende |  | 707.326,00 | 235.096,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.096,88 |  | 472.229,12
|  |  | LCP-200009-02 |  |  |  | CAP-(04 Resurfacing) |  | 127.612,00 | 47.659,11 | 13.467,09 | 11.650,20 | 0,00 | 72.776,40 |  | 54.835,60
|  |  | LCP-200009-03 |  |  |  | CAP-Mechanical Mater |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.000,00
|  | LCP-200011 |  |  |  | PCI IN (6) ROGERS 47 |  |  | 1.267.050,00 | 849.154,43 | 22.761,27 | 1.060,03 | 0,00 | 872.975,73 |  | 394.074,27
|  |  | LCP-200011-01 |  |  |  | CAP-PCI for 06 mech. |  | 797.531,80 | 752.972,45 | 0,00 | 1.060,03 | 0,00 | 754.032,48 |  | 43.499,32
|  |  | LCP-200011-02 |  |  |  | CAP-Mech. & Elect. a |  | 179.358,00 | 67.021,51 | 22.761,27 | 0,00 | 0,00 | 89.782,78 |  | 89.575,22
|  |  | LCP-200011-03 |  |  |  | CAP-Rings |  | 28.822,19 | 28.822,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.822,19 |  | 0,00
|  |  | LCP-200011-04 |  |  |  | CAP-Extension and lo |  | 338,01 | 338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,28 |  | -0,27
|  | LCP-200023 |  |  |  | UPGRADE KOKUSAI#1 |  |  | 571.448,50 | 569.785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.785,13 |  | 1.663,37
|  |  | LCP-200023-01 |  |  |  | CAP-UPGRADE PARTS AN |  | 432.202,71 | 431.084,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.084,44 |  | 1.118,27
|  |  | LCP-200023-02 |  |  |  | CAP-Inland Transport |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-200023-03 |  |  |  | CAP-Mechanical / Ele |  | 26.001,70 | 26.001,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.001,78 |  | -0,08
|  |  | LCP-200023-04 |  |  |  | CAP-Service support |  | 55.324,01 | 55.324,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.324,19 |  | -0,18
|  |  | LCP-200023-05 |  |  |  | CAP-GME Support Onsi |  | 54.666,91 | 54.121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.121,55 |  | 545,36
|  |  | LCP-200023-06 |  |  |  | CAP-Master Tire Impo |  | 3.253,17 | 3.253,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,17 |  | 0,00
|  | LCP-200026 |  |  |  | AME -2020 MISCELLANE |  |  | 1.000.000,00 | 850.481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.481,70 |  | 149.518,30
|  |  | LCP-200026-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-200026-03 |  |  |  | ADEQ. PROT. ESTEIRA |  | 48.848,81 | 47.922,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.922,45 |  | 926,36
|  |  | LCP-200026-04 |  |  |  | REFORMA BANHEIRO PRO |  | 50.000,00 | 49.888,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.888,49 |  | 111,51
|  |  | LCP-200026-06 |  |  |  | UPG MÁQ. GIRAR TAMBO |  | 50.000,00 | 43.518,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.518,74 |  | 6.481,26
|  |  | LCP-200026-07 |  |  |  | PROLONGAR PLATAFORMA |  | 49.000,00 | 40.695,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.695,72 |  | 8.304,28
|  |  | LCP-200026-08 |  |  |  | AME-CAMERAS INSTALLA |  | 49.370,00 | 49.321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.321,40 |  | 48,60
|  |  | LCP-200026-09 |  |  |  | UPG TROCADOR CALOR P |  | 32.776,00 | 31.087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.087,20 |  | 1.688,80
|  |  | LCP-200026-10 |  |  |  | AME-GATE HOUSE IMPRO |  | 48.000,00 | 43.455,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.455,09 |  | 4.544,91
|  |  | LCP-200026-13 |  |  |  | ADEQ. SIST. ATERRAME |  | 13.000,00 | 11.335,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.335,14 |  | 1.664,86
|  |  | LCP-200026-16 |  |  |  | TROCA ROSCA & BARRIL |  | 40.400,00 | 40.398,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.398,54 |  | 1,46
|  |  | LCP-200026-18 |  |  |  | CTI-006-04-00028 - C |  | 38.709,00 | 36.277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.277,09 |  | 2.431,91
|  |  | LCP-200026-20 |  |  |  | RETROFIT IHM COMPRES |  | 12.077,00 | 12.074,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.074,52 |  | 2,48
|  |  | LCP-200026-23 |  |  |  | SALA DE PIGMENTO |  | 45.000,00 | 37.831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.831,26 |  | 7.168,74
|  |  | LCP-200026-24 |  |  |  | UPGRADE DRIVE CHANFR |  | 49.209,00 | 45.710,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.710,29 |  | 3.498,71
|  |  | LCP-200026-25 |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO GML-139 |  | 50.000,00 | 46.298,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.298,01 |  | 3.701,99
|  |  | LCP-200026-26 |  |  |  | ADEQUACAO GLP PRACA |  | 6.195,00 | 6.194,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.194,47 |  | 0,53
|  |  | LCP-200026-28 |  |  |  | UPG SIST. MONIT. OXI |  | 7.718,00 | 7.716,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.716,94 |  | 1,06
|  |  | LCP-200026-29 |  |  |  | RED. PNEU LIXO POR L |  | 9.028,00 | 8.714,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.714,27 |  | 313,73
|  |  | LCP-200026-30 |  |  |  | RETROFIT IHM - COMPR |  | 15.473,00 | 13.219,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.219,75 |  | 2.253,25
|  |  | LCP-200026-31 |  |  |  | UPG TORRE RESFRIAMEN |  | 32.000,00 | 25.943,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.943,12 |  | 6.056,88
|  |  | LCP-200026-32 |  |  |  | ADEQUAÇÃO CIMENTADOR |  | 15.000,00 | 8.798,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.798,78 |  | 6.201,22
|  |  | LCP-200026-33 |  |  |  | PEDAIS DE SEGURANÇA |  | 28.365,00 | 27.948,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.948,47 |  | 416,53
|  |  | LCP-200026-34 |  |  |  | DETECTOR DE VAZAMENT |  | 16.806,00 | 16.805,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.805,02 |  | 0,98
|  |  | LCP-200026-36 |  |  |  | UPGRADE CPU L62 PARA |  | 53.000,00 | 37.062,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.062,53 |  | 15.937,47
|  |  | LCP-200026-38 |  |  |  | UPGRADE CPU L63 PARA |  | 35.000,00 | 30.651,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.651,76 |  | 4.348,24
|  |  | LCP-200026-39 |  |  |  | UP GRADE TALHA JATO |  | 32.000,00 | 25.468,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.468,34 |  | 6.531,66
|  |  | LCP-200026-40 |  |  |  | PH ENTUBADORAS |  | 53.000,00 | 44.989,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.989,36 |  | 8.010,64
|  |  | LCP-200026-41 |  |  |  | SISTEMA DE TRANSMISS |  | 50.000,00 | 6.545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.545,81 |  | 43.454,19
|  |  | LCP-200026-42 |  |  |  | SPDA PORTARIA CASA C |  | 25.000,00 | 23.122,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.122,02 |  | 1.877,98
|  |  | LCP-200026-43 |  |  |  | SPDA CASA DE CIMENTO |  | 11.000,00 | 10.265,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.265,03 |  | 734,97
|  |  | LCP-200026-44 |  |  |  | UPGRADE DO MANIPULAD |  | 23.000,00 | 21.222,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.222,09 |  | 1.777,91
|  | LCP-200028 |  |  |  | REPLACEMENT OF RING |  |  | 312.552,60 | 284.401,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.401,21 |  | 28.151,39
|  |  | LCP-200028-01 |  |  |  | CAP-2-Step Rim SN42C |  | 74.612,15 | 87.191,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.191,51 |  | -12.579,36
|  |  | LCP-200028-02 |  |  |  | CAP-2-Step Rim SN36C |  | 74.221,65 | 87.191,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.191,51 |  | -12.969,86
|  |  | LCP-200028-03 |  |  |  | CAP-2-Step Rim SN35C |  | 74.221,65 | 20.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.898,33 |  | 53.323,32
|  |  | LCP-200028-04 |  |  |  | CAP-2-Step Rim SN35C |  | 75.612,15 | 89.119,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.119,86 |  | -13.507,71
|  | LCP-200030 |  |  |  | REPL OF ACCELERATOR |  |  | 372.819,00 | 355.315,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.315,24 |  | 17.503,76
|  |  | LCP-200030-01 |  |  |  | CAP-Kit Accelerator |  | 205.766,72 | 197.230,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.230,09 |  | 8.536,63
|  |  | LCP-200030-02 |  |  |  | CAP-Miscellaneous Eq |  | 35.560,79 | 34.789,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.789,37 |  | 771,42
|  |  | LCP-200030-03 |  |  |  | CAP-Installation ser |  | 131.491,49 | 123.295,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.295,78 |  | 8.195,71
|  | LCP-200037 |  |  |  | REPLACE OF ROLLS IN |  |  | 341.866,00 | 225.720,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.720,58 |  | 116.145,42
|  |  | LCP-200037-01 |  |  |  | CAP-(15 set) Roller |  | 341.866,00 | 225.720,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.720,58 |  | 116.145,42
|  | LCP-200053 |  |  |  | AME - MIXER#7 BODY R |  |  | 1.647.355,00 | 1.468.758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468.758,35 |  | 178.596,65
|  |  | LCP-200053-01 |  |  |  | CAP-Mixer Body and I |  | 1.208.049,00 | 1.104.505,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.505,45 |  | 103.543,55
|  |  | LCP-200053-02 |  |  |  | CAP-Mechanical & Ele |  | 170.000,00 | 135.477,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.477,08 |  | 34.522,92
|  |  | LCP-200053-03 |  |  |  | CAP-Mechanical & Ele |  | 69.000,00 | 58.381,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.381,75 |  | 10.618,25
|  |  | LCP-200053-04 |  |  |  | CAP-Safety enhanceme |  | 72.206,00 | 52.549,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.549,08 |  | 19.656,92
|  |  | LCP-200053-05 |  |  |  | CAP-Electrical and M |  | 20.300,00 | 15.889,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.889,65 |  | 4.410,35
|  |  | LCP-200053-06 |  |  |  | CAP-Transportation S |  | 64.000,00 | 58.604,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.604,63 |  | 5.395,37
|  |  | LCP-200053-07 |  |  |  | CAP-GE Support and K |  | 43.800,00 | 43.350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.350,71 |  | 449,29
|  | LCP-200076 |  |  |  | CAP-HOTFORMER UPG LI |  |  | 158.287,87 | 151.709,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.709,71 |  | 6.578,16
|  |  | LCP-200076-01 |  |  |  | CAP-Linner and Screw |  | 158.287,87 | 151.709,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.709,71 |  | 6.578,16
|  |  | LCP-200076-02 |  |  |  | CAP-Service of torqu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-200077 |  |  |  | CAP-NEW OIL LINE BIJ |  |  | 213.850,00 | 206.782,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.782,35 |  | 7.067,65
|  |  | LCP-200077-01 |  |  |  | CAP-Projects Mechani |  | 15.456,06 | 15.456,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.456,06 |  | 0,00
|  |  | LCP-200077-02 |  |  |  | CAP-Pumping System |  | 8.375,80 | 8.375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.375,80 |  | 0,00
|  |  | LCP-200077-03 |  |  |  | CAP-Internal Tanks |  | 92.392,53 | 85.332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.332,50 |  | 7.060,03
|  |  | LCP-200077-04 |  |  |  | CAP-Pipeline |  | 73.760,34 | 73.760,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.760,34 |  | 0,00
|  |  | LCP-200077-05 |  |  |  | CAP-Installation lab |  | 85,41 | 85,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,41 |  | 0,00
|  |  | LCP-200077-06 |  |  |  | CAP-Automation |  | 5.334,86 | 5.327,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,73 |  | 7,13
|  |  | LCP-200077-07 |  |  |  | CAP-Civil and Facili |  | 18.445,00 | 18.444,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.444,51 |  | 0,49
|  | LCP-200092 |  |  |  | AME - METAL DETECTOR |  |  | 245.000,00 | 131.409,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.409,62 |  | 113.590,38
|  |  | LCP-200092-01 |  |  |  | CAP-Metal detector e |  | 150.000,00 | 85.236,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.236,65 |  | 64.763,35
|  |  | LCP-200092-02 |  |  |  | CAP-Installation lab |  | 51.000,00 | 33.939,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.939,05 |  | 17.060,95
|  |  | LCP-200092-03 |  |  |  | CAP-Set up and softw |  | 23.000,00 | 12.233,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.233,92 |  | 10.766,08
|  |  | LCP-200092-04 |  |  |  | CAP-Projects Mech/El |  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.000,00
|  |  | LCP-200092-05 |  |  |  | CAP-Visit Sesotec En |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.000,00
|  | LCP-200115 |  |  |  | AME - UPGRADE BT DRU |  |  | 99.994,00 | 92.004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.004,50 |  | 7.989,50
|  |  | LCP-200115-01 |  |  |  | CAP- BT DRUM WYKO |  | 99.994,00 | 92.004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.004,50 |  | 7.989,50
|  | LCP-200116 |  |  |  | SBO-UPGRADE PLC AUTO |  |  | 492.220,00 | 424.066,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.066,95 |  | 68.153,05
|  |  | LCP-200116-01 |  |  |  | CAP-PROJECT |  | 126.430,00 | 90.819,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.819,78 |  | 35.610,22
|  |  | LCP-200116-02 |  |  |  | CAP-MATERIAL |  | 300.800,00 | 280.681,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.681,86 |  | 20.118,14
|  |  | LCP-200116-03 |  |  |  | CAP-INSTALLATION |  | 64.990,00 | 52.565,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.565,31 |  | 12.424,69
|  | LCP-200117 |  |  |  | CAP-REWIND STAT FOR |  |  | 109.917,86 | 109.674,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.674,07 |  | 243,79
|  |  | LCP-200117-01 |  |  |  | CAP-(04) Rewind stat |  | 109.917,86 | 109.674,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.674,07 |  | 243,79
|  | LCP-200119 |  |  |  | REPL MAIN GEARBOX 6" |  |  | 309.296,00 | 288.335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.335,88 |  | 20.960,12
|  |  | LCP-200119-01 |  |  |  | CAP-GEAR BOX |  | 291.667,00 | 278.774,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.774,78 |  | 12.892,22
|  |  | LCP-200119-02 |  |  |  | CAP-MECH/CRANE/ALIGN |  | 17.629,00 | 9.561,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.561,10 |  | 8.067,90
|  | LCP-200120 |  |  |  | CAP-TPMS SYSTEM UPGR |  |  | 18.200,00 | 14.204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.204,10 |  | 3.995,90
|  |  | LCP-200120-01 |  |  |  | CAP-Software upgrade |  | 18.200,00 | 14.204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.204,10 |  | 3.995,90
|  | LCP-200121 |  |  |  | CAP-PRODUCTIVITY BUI |  |  | 98.660,37 | 32.433,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.433,92 |  | 66.226,45
|  |  | LCP-200121-01 |  |  |  | CAP-MATERIAL |  | 53.694,63 | 32.433,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.433,92 |  | 21.260,71
|  |  | LCP-200121-02 |  |  |  | CAP-PROJECT |  | 10.021,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.021,11
|  |  | LCP-200121-03 |  |  |  | CAP-INSTALLATION |  | 17.162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.162,04
|  |  | LCP-200121-04 |  |  |  | CAP-PROGRAM |  | 17.782,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.782,59
|  | LCP-200124 |  |  |  | CAP-BANBURIES BATCH- |  |  | 63.145,00 | 59.153,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.153,42 |  | 3.991,58
|  |  | LCP-200124-01 |  |  |  | CAP-MECH / ELECTRICA |  | 6.293,10 | 6.247,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.247,54 |  | 45,56
|  |  | LCP-200124-02 |  |  |  | CAP-MECH / ELECTRICA |  | 36.781,64 | 33.917,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.917,33 |  | 2.864,31
|  |  | LCP-200124-03 |  |  |  | CAP-INSTAL./START UP |  | 20.069,26 | 18.988,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.988,55 |  | 1.080,71
|  | LCP-200125 |  |  |  | Upg Micropoise Balan |  |  | 239.983,00 | 239.062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.062,93 |  | 920,07
|  |  | LCP-200125-01 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT UPGRAD |  | 148.922,00 | 148.463,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.463,36 |  | 458,64
|  |  | LCP-200125-02 |  |  |  | CAP-INSTALLATION SER |  | 41.657,00 | 41.301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.301,04 |  | 355,96
|  |  | LCP-200125-03 |  |  |  | CAP-(06) Paint Marke |  | 29.604,00 | 29.603,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.603,73 |  | 0,27
|  |  | LCP-200125-04 |  |  |  | CAP-Mechanical Insta |  | 10.110,00 | 10.092,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.092,32 |  | 17,68
|  |  | LCP-200125-05 |  |  |  | CAP-Electrical Insta |  | 9.690,00 | 9.602,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602,48 |  | 87,52
|  | LCP-200126 |  |  |  | MIcro-Poise ATW Bala |  |  | 361.223,00 | 347.931,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.931,21 |  | 13.291,79
|  |  | LCP-200126-01 |  |  |  | CAP-EQUIPMENT UPGRAD |  | 300.686,00 | 298.115,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.115,33 |  | 2.570,67
|  |  | LCP-200126-02 |  |  |  | CAP-INSTALLATION |  | 60.537,00 | 49.815,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.815,88 |  | 10.721,12
|  | LCP-200129 |  |  |  | CAP-SAFETY UPGRADE - |  |  | 53.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 53.961,00
|  |  | LCP-200129-01 |  |  |  | CAP-MECH / ELEC PROJ |  | 4.717,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.717,31
|  |  | LCP-200129-02 |  |  |  | CAP-MATERIAL |  | 49.243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 49.243,69
|  |  | LCP-200129-03 |  |  |  | CAP-INSTALLATION/SET |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-200130 |  |  |  | AME - UPGRADE PLC MR |  |  | 1.074.810,60 | 920.386,02 | 115.428,56 | 6.221,60 | 0,00 | 1.042.036,18 |  | 32.774,42
|  |  | LCP-200130-01 |  |  |  | CAP-PANEL |  | 581.000,00 | 568.651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.651,80 |  | 12.348,20
|  |  | LCP-200130-02 |  |  |  | CAP-MAT FOR INST & I |  | 29.436,14 | 25.478,89 | 49.802,05 | 0,00 | 0,00 | 75.280,94 |  | -45.844,80
|  |  | LCP-200130-03 |  |  |  | CAP-PROJECT |  | 31.500,00 | 22.676,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.676,74 |  | 8.823,26
|  |  | LCP-200130-04 |  |  |  | CAP-PROGRAM |  | 31.500,00 | 22.676,74 | 0,00 | 6.221,60 | 0,00 | 28.898,34 |  | 2.601,66
|  |  | LCP-200130-05 |  |  |  | CAP- ELECT & MECH IN |  | 351.020,97 | 240.706,09 | 65.626,51 | 0,00 | 0,00 | 306.332,60 |  | 44.688,37
|  |  | LCP-200130-06 |  |  |  | CAP- MAT PNEUMATIC |  | 50.352,49 | 40.195,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.195,76 |  | 10.156,73
|  | LCP-200131 |  |  |  | AME-UPG GENERAL PANE |  |  | 420.889,82 | 293.206,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.206,91 |  | 127.682,91
|  |  | LCP-200131-01 |  |  |  | CAP-PANEL |  | 98.349,44 | 89.114,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.114,68 |  | 9.234,76
|  |  | LCP-200131-02 |  |  |  | CAP-SERVER MATERIALS |  | 30.119,42 | 17.815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.815,40 |  | 12.304,02
|  |  | LCP-200131-03 |  |  |  | CAP-MAT INFRA & INST |  | 163.658,86 | 93.170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.170,90 |  | 70.487,96
|  |  | LCP-200131-04 |  |  |  | CAP-PROJECT |  | 30.947,78 | 5.984,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.984,72 |  | 24.963,06
|  |  | LCP-200131-05 |  |  |  | CAP-PROGAMMING |  | 65.947,78 | 57.203,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.203,22 |  | 8.744,56
|  |  | LCP-200131-06 |  |  |  | CAP-ELECTRICAL INST |  | 30.947,78 | 29.917,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.917,99 |  | 1.029,79
|  |  | LCP-200131-07 |  |  |  | CAP-MECH INSTALL |  | 918,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 918,76
|  | LCP-200137 |  |  |  | AME - UPGRADE XLE#7 |  |  | 65.720,00 | 64.558,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.558,85 |  | 1.161,15
|  |  | LCP-200137-01 |  |  |  | CAP-Project |  | 2.860,00 | 2.302,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,12 |  | 557,88
|  |  | LCP-200137-02 |  |  |  | CAP-Material |  | 38.319,00 | 38.201,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.201,46 |  | 117,54
|  |  | LCP-200137-03 |  |  |  | CAP-Main Motor rejuv |  | 15.356,00 | 15.350,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,44 |  | 5,56
|  |  | LCP-200137-04 |  |  |  | CAP-Labor Services |  | 9.185,00 | 8.704,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704,83 |  | 480,17
|  | LCP-200142 |  |  |  | Barcode Syst in Sequ |  |  | 44.950,00 | 38.536,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.536,25 |  | 6.413,75
|  |  | LCP-200142-01 |  |  |  | CAP - Conveyors & In |  | 34.500,00 | 30.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.903,38 |  | 3.596,62
|  |  | LCP-200142-02 |  |  |  | CAP- (02) New Balanc |  | 1.000,00 | 716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,20 |  | 283,80
|  |  | LCP-200142-03 |  |  |  | CAP- New Barcode Rea |  | 2.600,00 | 1.285,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,02 |  | 1.314,98
|  |  | LCP-200142-04 |  |  |  | CAP-Equipments for V |  | 1.100,00 | 995,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,69 |  | 104,31
|  |  | LCP-200142-05 |  |  |  | CAP-Software System |  | 5.750,00 | 4.635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635,96 |  | 1.114,04
|  |  | LCP-200142-06 |  |  |  | CAP-M.O Installation |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-200145 |  |  |  | AME - AUTOM LOADING |  |  | 71.727,00 | 71.238,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.238,19 |  | 488,81
|  |  | LCP-200145-01 |  |  |  | CAP-Project MEC. / E |  | 7.917,66 | 7.863,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.863,28 |  | 54,38
|  |  | LCP-200145-02 |  |  |  | CAP-Mechanical / Ele |  | 32.614,00 | 32.440,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.440,62 |  | 173,38
|  |  | LCP-200145-03 |  |  |  | CAP-Installation, St |  | 31.195,00 | 30.934,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.934,29 |  | 260,71
|  | LCP-200149 |  |  |  | MASTER PLAN SECURITY |  |  | 391.939,67 | 385.554,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.554,97 |  | 6.384,70
|  |  | LCP-200149-01 |  |  |  | MATERIALS |  | 163.196,67 | 157.290,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.290,24 |  | 5.906,43
|  |  | LCP-200149-02 |  |  |  | M.O. INFRASTRUCTURE |  | 210.414,00 | 210.332,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.332,12 |  | 81,88
|  |  | LCP-200149-03 |  |  |  | DIGIFORT SYSTEM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-200149-04 |  |  |  | STORAGE SERVER |  | 11.700,00 | 11.571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.571,38 |  | 128,62
|  |  | LCP-200149-05 |  |  |  | PROJECT |  | 6.629,00 | 6.361,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.361,23 |  | 267,77
|  | LCP-200159 |  |  |  | CAP - COMFORT LANES |  |  | 103.236,00 | 97.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.741,42 |  | 5.494,58
|  |  | LCP-200159-01 |  |  |  | CAP - Concrete and C |  | 81.648,00 | 76.963,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.963,03 |  | 4.684,97
|  |  | LCP-200159-02 |  |  |  | CAP - Suport Special |  | 21.588,00 | 20.778,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.778,39 |  | 809,61
|  | LCP-200169 |  |  |  | ENGINEERING CONTRACT |  |  | 189.247,80 | 188.435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.435,60 |  | 812,20
|  |  | LCP-200169-01 |  |  |  | Project: Mechanical, |  | 10.169,18 | 10.169,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.169,18 |  | 0,00
|  |  | LCP-200169-02 |  |  |  | Installation/ Materi |  | 179.078,62 | 178.266,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.266,42 |  | 812,20
|  |  | LCP-200169-03 |  |  |  | Bathroom |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-200169-04 |  |  |  | Shopsite |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-200170 |  |  |  | UPGRADE OF DRIVE & M |  |  | 300.184,60 | 274.763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.763,65 |  | 25.420,95
|  |  | LCP-200170-01 |  |  |  | Electrical Project I |  | 10.539,82 | 6.094,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,18 |  | 4.445,64
|  |  | LCP-200170-02 |  |  |  | Mechanical Project a |  | 3.274,34 | 1.805,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,98 |  | 1.468,36
|  |  | LCP-200170-03 |  |  |  | Motor AC 450hp IP55 |  | 86.439,29 | 82.081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.081,14 |  | 4.358,15
|  |  | LCP-200170-04 |  |  |  | Drive Powerflex 755 |  | 58.709,41 | 51.733,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.733,56 |  | 6.975,85
|  |  | LCP-200170-05 |  |  |  | Transformer 750kVA |  | 15.130,97 | 14.162,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.162,51 |  | 968,46
|  |  | LCP-200170-06 |  |  |  | Electrical and Mecha |  | 112.324,40 | 107.261,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.261,56 |  | 5.062,84
|  |  | LCP-200170-07 |  |  |  | Software Automation |  | 10.597,70 | 9.499,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.499,47 |  | 1.098,23
|  |  | LCP-200170-08 |  |  |  | General Electrical M |  | 108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 108,67
|  |  | LCP-200170-09 |  |  |  | GME Support |  | 3.000,00 | 2.125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,25 |  | 874,75
|  | LCP-200175 |  |  |  | AME-RETROFIT–BLUE RA |  |  | 573.530,00 | 571.690,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.690,55 |  | 1.839,45
|  |  | LCP-200175-01 |  |  |  | NEW BLUE RACKS BY MO |  | 573.530,00 | 571.690,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.690,55 |  | 1.839,45
|  | LCP-200177 |  |  |  | NEW POWER GENERATOR |  |  | 107.814,00 | 49.774,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.774,95 |  | 58.039,05
|  |  | LCP-200177-01 |  |  |  | (1) New Power Genera |  | 78.920,00 | 49.774,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.774,95 |  | 29.145,05
|  |  | LCP-200177-02 |  |  |  | Electrical Project / |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  |  | LCP-200177-03 |  |  |  | Civil / Content Dick |  | 23.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23.894,00
|  | LCP-200185 |  |  |  | AMERICANA CONSUMER H |  |  | 26.690.000,00 | 21.653.134,16 | 111.722,35 | 1.502.521,00 | 1.552,41 | 23.268.929,92 |  | 3.421.070,08
|  |  | LCP-200185-14 |  |  |  | 14 - BUILDING UTILIT |  | 0,00 | 178.914,22 | 816,55 | 0,00 | 0,00 | 179.730,77 |  | -179.730,77
|  |  | LCP-200185-18 |  |  |  | 18 – TRANSPORTATION |  | 0,00 | 1.424.457,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424.457,16 |  | -1.424.457,16
|  |  | LCP-200185-28 |  |  |  | 28 - BEAD MANUFACTUR |  | 0,00 | 1.477.850,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.850,72 |  | -1.477.850,72
|  |  | LCP-200185-32 |  |  |  | 32 – GREEN TIRE SYST |  | 0,00 | 310.023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.023,18 |  | -310.023,18
|  |  | LCP-200185-31 |  |  |  | 31 - TIRE BUILDING S |  | 0,00 | 9.186.232,77 | 1.921,15 | 344.077,00 | 0,00 | 9.532.230,92 |  | -9.532.230,92
|  |  | LCP-200185-33 |  |  |  | 33 - TIRE CURING SYS |  | 0,00 | 4.057.440,95 | 35.558,65 | 1.158.444,00 | 1.476,89 | 5.252.920,49 |  | -5.252.920,49
|  |  | LCP-200185-34 |  |  |  | 34 – MATERIAL HANDLI |  | 0,00 | 463.499,14 | 0,00 | 0,00 | 75,52 | 463.574,66 |  | -463.574,66
|  |  | LCP-200185-40 |  |  |  | 40 - IT SYSTEMS |  | 0,00 | 5.760,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,06 |  | -5.760,06
|  |  | LCP-200185-83 |  |  |  | 83 - MISC. TIRE MOLD |  | 0,00 | 103.883,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.883,38 |  | -103.883,38
|  |  | LCP-200185-85 |  |  |  | 85 - TIRE BUILDING D |  | 0,00 | 692.162,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.162,55 |  | -692.162,55
|  |  | LCP-200185-94 |  |  |  | 94 - SPECIAL CAPITAL |  | 0,00 | 0,00 | 26.090,45 | 0,00 | 0,00 | 26.090,45 |  | -26.090,45
|  |  | LCP-200185-97 |  |  |  | 97 - CONST. CONTRACT |  | 0,00 | 2.195.566,17 | 20.092,93 | 0,00 | 0,00 | 2.215.659,10 |  | -2.215.659,10
|  |  | LCP-200185-99 |  |  |  | 99 - ENGINEERING SER |  | 0,00 | 1.430.964,30 | 27.242,62 | 0,00 | 0,00 | 1.458.206,92 |  | -1.458.206,92
|  |  | LCP-200185-01 |  |  |  | 01 - PROJECT CONTING |  | 0,00 | 126.379,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.379,56 |  | -126.379,56
|  | LCP-210007 |  |  |  | AME - 2021 MISCELLAN |  |  | 878.960,00 | 831.690,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.690,06 |  | 47.269,94
|  |  | LCP-210007-01 |  |  |  | CAP-CONTINGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-02 |  |  |  | UPG SISTEMA DE FREIO |  | 47.642,12 | 47.642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.642,12 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-03 |  |  |  | NIP POINT EM ESTEIRA |  | 46.656,36 | 46.816,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.816,19 |  | -159,83
|  |  | LCP-210007-04 |  |  |  | BENCHMARK PICKER ROL |  | 29.666,01 | 29.055,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.055,99 |  | 610,02
|  |  | LCP-210007-05 |  |  |  | CENTRALIZADOR DE PNE |  | 38.234,73 | 33.138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.138,70 |  | 5.096,03
|  |  | LCP-210007-06 |  |  |  | ADEQUAÇÃO DE VESTIÁR |  | 27.087,66 | 27.087,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.087,66 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-07 |  |  |  | TRANSF EXTRUSORA Q6 |  | 20.115,99 | 19.805,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.805,59 |  | 310,40
|  |  | LCP-210007-08 |  |  |  | MELHORIAS CARRO DUMM |  | 17.700,09 | 17.700,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,09 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-09 |  |  |  | SISTEMA DE TRAVAMENT |  | 27.188,34 | 27.153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.153,01 |  | 35,33
|  |  | LCP-210007-10 |  |  |  | LINHA DE SEGURANÇA D |  | 29.828,30 | 29.513,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.513,84 |  | 314,46
|  |  | LCP-210007-11 |  |  |  | UPGRADE PLC5 FISCHER |  | 17.314,16 | 17.314,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.314,16 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-12 |  |  |  | GUIA LINEAR PARA APL |  | 39.230,93 | 37.551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.551,92 |  | 1.679,01
|  |  | LCP-210007-14 |  |  |  | DETECÇÃO FIO SOLTO A |  | 48.054,15 | 48.752,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.752,49 |  | -698,34
|  |  | LCP-210007-15 |  |  |  | CAL. Z - UPG DRIVE P |  | 47.598,30 | 47.598,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.598,30 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-16 |  |  |  | B1- PASSADEIRA DE FO |  | 49.784,74 | 48.486,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.486,32 |  | 1.298,42
|  |  | LCP-210007-17 |  |  |  | MIXER#7 - UPG DRIVE |  | 45.350,31 | 44.702,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.702,54 |  | 647,77
|  |  | LCP-210007-18 |  |  |  | PLY CUTTER - REDUÇÃO |  | 15.797,46 | 15.580,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.580,83 |  | 216,63
|  |  | LCP-210007-19 |  |  |  | MIXER#4 - UPG DRIVE |  | 48.917,74 | 48.534,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.534,61 |  | 383,13
|  |  | LCP-210007-20 |  |  |  | RETROFIT SIST. HIDRA |  | 5.452,44 | 5.452,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452,44 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-21 |  |  |  | ENTUBADORA - AUTOMAÇ |  | 5.898,60 | 5.898,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.898,60 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-22 |  |  |  | ISOLADORAS - CHECKLI |  | 43.278,97 | 42.455,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.455,95 |  | 823,02
|  |  | LCP-210007-23 |  |  |  | SISTEMA DE TRANSMISS |  | 40.117,76 | 37.228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.228,10 |  | 2.889,66
|  |  | LCP-210007-24 |  |  |  | LIMPADORA DE TROCADO |  | 5.211,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.211,40
|  |  | LCP-210007-25 |  |  |  | ADEQUAÇÃO DIQUES CON |  | 24.034,81 | 24.034,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.034,81 |  | 0,00
|  |  | LCP-210007-26 |  |  |  | GATEWAY DH+ PARA PRE |  | 19.903,44 | 19.629,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.629,95 |  | 273,49
|  |  | LCP-210007-27 |  |  |  | CARRO LAGARTA TM |  | 14.730,87 | 14.568,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.568,22 |  | 162,65
|  |  | LCP-210007-28 |  |  |  | ZIPPER ELETRICO PARA |  | 29.198,58 | 31.526,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.526,24 |  | -2.327,66
|  |  | LCP-210007-29 |  |  |  | VULCAWELD - PRENSA P |  | 40.000,55 | 37.773,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.773,21 |  | 2.227,34
|  |  | LCP-210007-30 |  |  |  | UPG SIST. MEDICAO TE |  | 2.237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.237,47
|  |  | LCP-210007-31 |  |  |  | RETROFIT SIST.INFLAC |  | 30.204,57 | 26.688,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.688,18 |  | 3.516,39
|  |  | LCP-210007-32 |  |  |  | UPGRADE CENTRALIZADO |  | 22.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 22.522,39
|  | LCP-210010 |  |  |  | REPLACEMENT PRIMARY |  |  | 156.626,00 | 113.534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.534,95 |  | 43.091,05
|  |  | LCP-210010-01 |  |  |  | CAP- Gearbox Model D |  | 84.746,11 | 84.746,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.746,11 |  | 0,00
|  |  | LCP-210010-02 |  |  |  | CAP - Mec. Labor sup |  | 71.879,89 | 28.788,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.788,84 |  | 43.091,05
|  | LCP-210011 |  |  |  | WASTEWATER TANK IMPR |  |  | 142.849,80 | 149.151,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.151,91 |  | -6.302,11
|  |  | LCP-210011-01 |  |  |  | Civil Labor and Mate |  | 138.695,63 | 144.997,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.997,74 |  | -6.302,11
|  |  | LCP-210011-02 |  |  |  | Pumps Electrical Lab |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210011-03 |  |  |  | (02) Hydraulic Pumps |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210011-04 |  |  |  | Civil / Mechanical / |  | 4.154,17 | 4.154,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154,17 |  | 0,00
|  | LCP-210014 |  |  |  | UPGRADE OF DRIVES BE |  |  | 185.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 185.198,00
|  |  | LCP-210014-01 |  |  |  | Electrical Project |  | 3.659,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.659,44
|  |  | LCP-210014-02 |  |  |  | Mechanical / Electri |  | 77.970,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 77.970,92
|  |  | LCP-210014-03 |  |  |  | Installation, Start- |  | 103.567,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 103.567,64
|  | LCP-210016 |  |  |  | IMPROVEMENT IN CLIMA |  |  | 75.397,32 | 63.492,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.492,46 |  | 11.904,86
|  |  | LCP-210016-01 |  |  |  | Material Device/ App |  | 75.397,32 | 63.492,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.492,46 |  | 11.904,86
|  | LCP-210018 |  |  |  | REPLACEMENT OF BOTTO |  |  | 465.116,58 | 326.437,31 | 0,00 | 10.597,80 | 0,00 | 337.035,11 |  | 128.081,47
|  |  | LCP-210018-01 |  |  |  | Electrical Project I |  | 4.716,96 | 12.298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.298,04 |  | -7.581,08
|  |  | LCP-210018-02 |  |  |  | Mechanical service |  | 78.490,57 | 1.286,76 | 0,00 | 10.597,80 | 0,00 | 11.884,56 |  | 66.606,01
|  |  | LCP-210018-03 |  |  |  | Electrical service |  | 15.094,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.094,34
|  |  | LCP-210018-04 |  |  |  | Bottom tank |  | 240.089,43 | 277.490,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.490,84 |  | -37.401,41
|  |  | LCP-210018-05 |  |  |  | Facilities and civil |  | 41.509,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 41.509,43
|  |  | LCP-210018-06 |  |  |  | New conveyor |  | 80.215,85 | 35.361,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.361,67 |  | 44.854,18
|  |  | LCP-210018-07 |  |  |  | GME Support |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  | LCP-210020 |  |  |  | NEW AIR COMPRESSOR - |  |  | 769.080,20 | 689.522,66 | 6.610,60 | 266.198,26 | 0,00 | 962.331,52 |  | -193.251,32
|  |  | LCP-210020-01 |  |  |  | Machine+capacitor+Ch |  | 321.295,43 | 314.124,70 | 0,00 | 245.750,94 | 0,00 | 559.875,64 |  | -238.580,21
|  |  | LCP-210020-02 |  |  |  | Project Mechanical / |  | 7.229,49 | 6.699,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,58 |  | 529,91
|  |  | LCP-210020-03 |  |  |  | Limitamp panel Retro |  | 46.022,93 | 46.022,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.022,93 |  | 0,00
|  |  | LCP-210020-04 |  |  |  | Platform for filters |  | 26.167,27 | 26.167,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.167,27 |  | 0,00
|  |  | LCP-210020-05 |  |  |  | Civil Foundation |  | 12.500,00 | 11.462,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.462,72 |  | 1.037,28
|  |  | LCP-210020-06 |  |  |  | Installation |  | 138.752,88 | 106.431,91 | 6.610,60 | 2.820,32 | 0,00 | 115.862,83 |  | 22.890,05
|  |  | LCP-210020-07 |  |  |  | Material (Electrical |  | 98.200,00 | 89.953,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.953,92 |  | 8.246,08
|  |  | LCP-210020-08 |  |  |  | Main power cable |  | 23.412,20 | 22.802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.802,02 |  | 610,18
|  |  | LCP-210020-09 |  |  |  | Crane 5 Ton in the m |  | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.627,00 | 0,00 | 17.627,00 |  | 4.973,00
|  |  | LCP-210020-10 |  |  |  | NR-13 – Layout adequ |  | 72.900,00 | 65.857,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.857,61 |  | 7.042,39
|  | LCP-210022 |  |  |  | PROJECT RUNNER |  |  | 772.534,00 | 587.593,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.593,79 |  | 184.940,21
|  |  | LCP-210022-01 |  |  |  | Bulding Remodeling |  | 652.234,00 | 568.929,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.929,79 |  | 83.304,21
|  |  | LCP-210022-02 |  |  |  | IT Infrastructure |  | 38.521,00 | 15.610,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.610,92 |  | 22.910,08
|  |  | LCP-210022-03 |  |  |  | Taxes and Licenses |  | 11.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11.556,00
|  |  | LCP-210022-04 |  |  |  | Contingency |  | 70.223,00 | 3.053,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.053,08 |  | 67.169,92
|  | LCP-210025 |  |  |  | UPG AKROSCAN SYSTEM |  |  | 241.200,00 | 204.568,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.568,72 |  | 36.631,28
|  |  | LCP-210025-01 |  |  |  | Material Device/ Equ |  | 193.600,00 | 193.560,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.560,97 |  | 39,03
|  |  | LCP-210025-02 |  |  |  | Service Installation |  | 1.500,00 | 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,54 |  | 933,46
|  |  | LCP-210025-03 |  |  |  | Mechanical Project |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210025-04 |  |  |  | Electrical Project |  | 3.500,00 | 2.178,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,06 |  | 1.321,94
|  |  | LCP-210025-05 |  |  |  | Mechanical Labor |  | 4.800,00 | 1.055,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,85 |  | 3.744,15
|  |  | LCP-210025-06 |  |  |  | Electrical Labor |  | 4.400,00 | 1.266,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,04 |  | 3.133,96
|  |  | LCP-210025-07 |  |  |  | Global Engeneer Supp |  | 33.400,00 | 5.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.941,26 |  | 27.458,74
|  | LCP-210038 |  |  |  | UPPER CONVEYORS SAFE |  |  | 197.859,60 | 144.971,21 | 14.274,13 | 0,00 | 0,00 | 159.245,34 |  | 38.614,26
|  |  | LCP-210038-01 |  |  |  | Material Device on S |  | 79.859,60 | 47.721,83 | 14.274,13 | 0,00 | 0,00 | 61.995,96 |  | 17.863,64
|  |  | LCP-210038-02 |  |  |  | Instalations Labor ( |  | 118.000,00 | 97.249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.249,38 |  | 20.750,62
|  |  | LCP-210038-03 |  |  |  | Material Device/ Equ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210038-04 |  |  |  | Instalations Labor ( |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210038-05 |  |  |  | Mechanical Project |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-210040 |  |  |  | FSB - 2021 MISCELLAN |  |  | 92.000,00 | 68.495,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.495,26 |  | 23.504,74
|  |  | LCP-210040-02 |  |  |  | Camera monitoring Sy |  | 15.500,00 | 12.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.998,00 |  | 2.502,00
|  |  | LCP-210040-03 |  |  |  | Manipulator re-work |  | 32.000,00 | 21.276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.276,86 |  | 10.723,14
|  |  | LCP-210040-04 |  |  |  | Manipulator wrapper |  | 29.600,00 | 20.820,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.820,84 |  | 8.779,16
|  |  | LCP-210040-05 |  |  |  | Up grade Road Scale |  | 14.900,00 | 13.399,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.399,56 |  | 1.500,44
|  | LCP-210045 |  |  |  | CREEL ROOM TRANSFER |  |  | 846.307,80 | 463.251,66 | 52.618,99 | 52,64 | 0,00 | 515.923,29 |  | 330.384,51
|  |  | LCP-210045-01 |  |  |  | Instalation Mechanic |  | 846.307,80 | 463.251,66 | 52.618,99 | 52,64 | 0,00 | 515.923,29 |  | 330.384,51
|  | LCP-210052 |  |  |  | FIRE PROTECTION SYST |  |  | 75.000,00 | 71.999,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.999,45 |  | 3.000,55
|  |  | LCP-210052-01 |  |  |  | Installation / Mater |  | 75.000,00 | 71.999,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.999,45 |  | 3.000,55
|  | LCP-210055 |  |  |  | AME – WULO – CONSUMM |  |  | 100.000,00 | 95.824,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.824,79 |  | 4.175,21
|  |  | LCP-210055-01 |  |  |  | Project Electric; Me |  | 2.663,57 | 2.663,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,57 |  | 0,00
|  |  | LCP-210055-02 |  |  |  | Equipament Electric/ |  | 43.480,69 | 43.480,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.480,69 |  | 0,00
|  |  | LCP-210055-03 |  |  |  | Eletrical Assembly |  | 19.731,25 | 16.723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.723,60 |  | 3.007,65
|  |  | LCP-210055-04 |  |  |  | Mechanical Assembly |  | 17.018,09 | 17.018,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.018,09 |  | 0,00
|  |  | LCP-210055-05 |  |  |  | Mechanical Labor |  | 825,41 | 825,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,41 |  | 0,00
|  |  | LCP-210055-06 |  |  |  | Electrical Labor |  | 16.280,99 | 15.113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.113,43 |  | 1.167,56
|  | LCP-210077 |  |  |  | AERO - VENTILATION A |  |  | 126.860,00 | 46.031,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.031,99 |  | 80.828,01
|  |  | LCP-210077-01 |  |  |  | PROJECT |  | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.700,00
|  |  | LCP-210077-02 |  |  |  | MATERIAL |  | 63.420,00 | 46.031,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.031,99 |  | 17.388,01
|  |  | LCP-210077-03 |  |  |  | INSTALLATION |  | 50.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.740,00
|  | LCP-210078 |  |  |  | PNC - PNEUMATIC CORE |  |  | 1.369.724,94 | 968.220,03 | 1.454,68 | 4,00 | 0,00 | 969.678,71 |  | 400.046,23
|  |  | LCP-210078-01 |  |  |  | (2) New complete dru |  | 344.974,78 | 344.972,78 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 344.974,78 |  | 0,00
|  |  | LCP-210078-02 |  |  |  | (2) New complete dru |  | 342.557,97 | 342.555,97 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 342.557,97 |  | 0,00
|  |  | LCP-210078-03 |  |  |  | Import Taxes (30%) & |  | 2.000,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 |  | 1.994,02
|  |  | LCP-210078-04 |  |  |  | Installation (ele&me |  | 162.928,25 | 11.259,04 | 1.454,68 | 0,00 | 0,00 | 12.713,72 |  | 150.214,53
|  |  | LCP-210078-05 |  |  |  | Drum booth equipment |  | 484.834,40 | 259.191,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.191,15 |  | 225.643,25
|  |  | LCP-210078-06 |  |  |  | GME Support |  | 18.000,00 | 10.235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.235,11 |  | 7.764,89
|  |  | LCP-210078-07 |  |  |  | Contingency (10%) |  | 2.429,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.429,54
|  | LCP-210083 |  |  |  | RET - FLAT PRECURED |  |  | 5.512.050,00 | 5.322.280,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322.280,87 |  | 189.769,13
|  |  | LCP-210083-01 |  |  |  | Building & Utilities |  | 979.560,00 | 903.077,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.077,55 |  | 76.482,45
|  |  | LCP-210083-02 |  |  |  | New Equipment |  | 4.407.820,00 | 4.344.108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344.108,97 |  | 63.711,03
|  |  | LCP-210083-03 |  |  |  | Project Office |  | 70.180,00 | 62.290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.290,83 |  | 7.889,17
|  |  | LCP-210083-04 |  |  |  | Automation |  | 54.490,00 | 12.803,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.803,52 |  | 41.686,48
|  | LCP-210084 |  |  |  | AME - UPG BARREL AND |  |  | 558.154,01 | 486.139,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.139,55 |  | 72.014,46
|  |  | LCP-210084-01 |  |  |  | Linner and Screw and |  | 420.477,37 | 420.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.235,65 |  | 241,72
|  |  | LCP-210084-02 |  |  |  | Assembly and adjustm |  | 27.778,92 | 27.231,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.231,84 |  | 547,08
|  |  | LCP-210084-03 |  |  |  | Alignment service ( |  | 39.897,72 | 38.672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.672,06 |  | 1.225,66
|  | LCP-210085 |  |  |  | CAL4R2 - UPG OF THE |  |  | 184.033,00 | 174.287,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.287,21 |  | 9.745,79
|  |  | LCP-210085-01 |  |  |  | Roller, structure, b |  | 96.832,66 | 94.857,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.857,34 |  | 1.975,32
|  |  | LCP-210085-02 |  |  |  | Stainless steel conv |  | 73.397,30 | 70.192,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.192,61 |  | 3.204,69
|  |  | LCP-210085-03 |  |  |  | Technical services o |  | 11.580,40 | 7.160,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.160,45 |  | 4.419,95
|  |  | LCP-210085-04 |  |  |  | Alignment service / |  | 2.222,64 | 2.076,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,81 |  | 145,83
|  | LCP-210086 |  |  |  | AME - NEW MRT KOKUSA |  |  | 2.764.000,00 | 2.271.838,66 | 94.327,76 | 23.902,11 | 0,00 | 2.390.068,53 |  | 373.931,47
|  |  | LCP-210086-01 |  |  |  | CAP - (1) New Kokusa |  | 1.452.000,00 | 1.785.636,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.636,22 |  | -333.636,22
|  |  | LCP-210086-02 |  |  |  | CAP - (3) Sets rims |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210086-03 |  |  |  | CAP - CETESB/NR12 /N |  | 25.000,00 | 2.057,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,69 |  | 22.942,31
|  |  | LCP-210086-04 |  |  |  | TDF (Importation Tax |  | 507.000,00 | 39.192,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.192,42 |  | 467.807,58
|  |  | LCP-210086-05 |  |  |  | CAP - Foundation |  | 15.000,00 | 1.525,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,50 |  | 13.474,50
|  |  | LCP-210086-06 |  |  |  | CAP - New Conveyors |  | 365.000,00 | 343.379,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.379,92 |  | 21.620,08
|  |  | LCP-210086-07 |  |  |  | CAP - Sorter/tire st |  | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 33.000,00
|  |  | LCP-210086-08 |  |  |  | CAP - Site supervisi |  | 80.000,00 | 97.502,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.502,54 |  | -17.502,54
|  |  | LCP-210086-09 |  |  |  | CAP - Hardware level |  | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.000,00
|  |  | LCP-210086-10 |  |  |  | CAP - Mec and Elec I |  | 195.000,00 | 1.104,80 | 94.327,76 | 23.902,11 | 0,00 | 119.334,67 |  | 75.665,33
|  |  | LCP-210086-11 |  |  |  | CAP - Mec and Elec P |  | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 45.000,00
|  |  | LCP-210086-12 |  |  |  | Stair and cat walk ( |  | 30.000,00 | 1.439,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,57 |  | 28.560,43
|  | LCP-210092 |  |  |  | RET - UPG PLC AND PR |  |  | 106.779,00 | 88.613,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.613,32 |  | 18.165,68
|  |  | LCP-210092-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 34.700,00 | 29.991,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.991,19 |  | 4.708,81
|  |  | LCP-210092-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 35.175,00 | 29.456,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.456,20 |  | 5.718,80
|  |  | LCP-210092-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 36.904,00 | 29.165,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.165,93 |  | 7.738,07
|  | LCP-210098 |  |  |  | AME - UPG WIND-UP EX |  |  | 286.955,00 | 92.107,62 | 11.140,81 | 0,00 | 0,00 | 103.248,43 |  | 183.706,57
|  |  | LCP-210098-01 |  |  |  | CAP - Mechanical / E |  | 22.456,00 | 6.821,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.821,75 |  | 15.634,25
|  |  | LCP-210098-02 |  |  |  | CAP - Automation Mat |  | 148.639,00 | 51.617,50 | 597,72 | 0,00 | 0,00 | 52.215,22 |  | 96.423,78
|  |  | LCP-210098-03 |  |  |  | CAP - Automation Ser |  | 39.474,00 | 1.737,60 | 10.543,09 | 0,00 | 0,00 | 12.280,69 |  | 27.193,31
|  |  | LCP-210098-04 |  |  |  | CAP - Electrical / M |  | 43.860,00 | 18.844,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.844,26 |  | 25.015,74
|  |  | LCP-210098-05 |  |  |  | CAP - General Materi |  | 22.000,00 | 13.086,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.086,51 |  | 8.913,49
|  |  | LCP-210098-06 |  |  |  | CAP - New Conveyors/ |  | 10.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.526,00
|  | LCP-210100 |  |  |  | FSB - FM GLOBAL ADEQ |  |  | 60.600,00 | 40.910,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.910,85 |  | 19.689,15
|  |  | LCP-210100-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 5.700,00 | 673,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,09 |  | 5.026,91
|  |  | LCP-210100-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 54.000,00 | 40.237,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.237,76 |  | 13.762,24
|  |  | LCP-210100-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00
|  | LCP-210101 |  |  |  | FSB - BATHROOM ADEQU |  |  | 70.000,00 | 64.536,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.536,04 |  | 5.463,96
|  |  | LCP-210101-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 1.935,69 | 1.950,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,64 |  | -14,95
|  |  | LCP-210101-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,37
|  |  | LCP-210101-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 68.063,94 | 62.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.585,40 |  | 5.478,54
|  | LCP-210102 |  |  |  | NR12 ADEQUANCY AERO |  |  | 70.600,00 | 60.487,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.487,11 |  | 10.112,89
|  |  | LCP-210102-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210102-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210102-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 70.600,00 | 60.487,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.487,11 |  | 10.112,89
|  | LCP-210103 |  |  |  | AME - RESTAURANT’S K |  |  | 345.926,82 | 327.542,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.542,37 |  | 18.384,45
|  |  | LCP-210103-01 |  |  |  | CAP - Project |  | 5.831,21 | 4.022,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.022,44 |  | 1.808,77
|  |  | LCP-210103-02 |  |  |  | CAP -Materials (Civi |  | 151.304,62 | 121.558,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.558,49 |  | 29.746,13
|  |  | LCP-210103-03 |  |  |  | CAP - Installation L |  | 188.790,99 | 201.961,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.961,44 |  | -13.170,45
|  | LCP-210106 |  |  |  | AME - CENTAC#17 100 |  |  | 100.100,00 | 95.603,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.603,03 |  | 4.496,97
|  |  | LCP-210106-01 |  |  |  | CAP - Machine overha |  | 31.956,25 | 31.956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.956,25 |  | 0,00
|  |  | LCP-210106-02 |  |  |  | CAP - Turbine 3rd St |  | 22.238,53 | 22.238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.238,53 |  | 0,00
|  |  | LCP-210106-03 |  |  |  | CAP - Installation |  | 12.544,81 | 11.522,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.522,69 |  | 1.022,12
|  |  | LCP-210106-04 |  |  |  | CAP - Structural Pro |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210106-05 |  |  |  | CAP - Crane 5TON (Ma |  | 33.360,41 | 29.885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.885,56 |  | 3.474,85
|  | LCP-210107 |  |  |  | AME - COOLING SYSTEM |  |  | 247.637,00 | 65.760,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.760,05 |  | 181.876,95
|  |  | LCP-210107-01 |  |  |  | CAP - Electrical & M |  | 62.681,71 | 29.543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.543,18 |  | 33.138,53
|  |  | LCP-210107-02 |  |  |  | CAP - Mechanical Ser |  | 7.409,20 | 5.632,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.632,89 |  | 1.776,31
|  |  | LCP-210107-03 |  |  |  | CAP - Electrical Ser |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210107-04 |  |  |  | CAP - New CHILLER 80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210107-05 |  |  |  | CAP - New Tank |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210107-06 |  |  |  | CAP - Heat Exchange |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210107-07 |  |  |  | CAP - Thermal insula |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210107-08 |  |  |  | CAP - Electrical Pan |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210107-09 |  |  |  | CAP - Mechanical & E |  | 155.671,98 | 30.583,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.583,98 |  | 125.088,00
|  | LCP-210110 |  |  |  | MC – 2021 ANNUAL MIS |  |  | 82.000,00 | 66.262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.262,33 |  | 15.737,67
|  |  | LCP-210110-02 |  |  |  | EPIACABA - AIR BUFFE |  | 15.008,00 | 15.007,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.007,18 |  | 0,82
|  |  | LCP-210110-03 |  |  |  | GRAVATAI - RETROFIT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210110-04 |  |  |  | GRAVATAI - IMPLEMENT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210110-05 |  |  |  | EPIACABA - SUN'S MAN |  | 7.339,74 | 7.338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.338,74 |  | 1,00
|  |  | LCP-210110-06 |  |  |  | GRAVATAI SUNS MANUAL |  | 8.559,25 | 8.557,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.557,84 |  | 1,41
|  |  | LCP-210110-07 |  |  |  | PLC MICROPOISE COMMU |  | 39.601,01 | 35.358,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.358,57 |  | 4.242,44
|  |  | LCP-210110-08 |  |  |  | EPIACABA - ARCHER SE |  | 5.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.675,00
|  |  | LCP-210110-09 |  |  |  | GRAVATAI - COUNTERWE |  | 5.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.817,00
|  | LCP-210114 |  |  |  | AME -COMPLEXITY AND |  |  | 254.334,00 | 238.612,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.612,83 |  | 15.721,17
|  |  | LCP-210114-01 |  |  |  | CAP - ( 103 ) SPOOLS |  | 119.400,75 | 110.610,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.610,14 |  | 8.790,61
|  |  | LCP-210114-02 |  |  |  | CAP - ( 240 ) SKIDS |  | 134.933,25 | 128.002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.002,69 |  | 6.930,56
|  | LCP-210118 |  |  |  | COOLING SYSTEM UPGRA |  |  | 195.585,00 | 191.796,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.796,61 |  | 3.788,39
|  |  | LCP-210118-01 |  |  |  | CAP - Mechanical Pro |  | 195.585,00 | 191.796,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.796,61 |  | 3.788,39
|  |  | LCP-210118-02 |  |  |  | CAP - Mechanical Ser |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210118-03 |  |  |  | CAP - Ducts and Insu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-210120 |  |  |  | AME - COOLING SYSTEM |  |  | 195.462,00 | 191.701,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.701,63 |  | 3.760,37
|  |  | LCP-210120-01 |  |  |  | CAP - Mechanical Pro |  | 195.462,00 | 191.701,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.701,63 |  | 3.760,37
|  |  | LCP-210120-02 |  |  |  | CAP - Mechanical Ser |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210120-03 |  |  |  | CAP - Ducts and Insu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-210121 |  |  |  | AME – WULO – CONSUMM |  |  | 103.200,00 | 56.943,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.943,45 |  | 46.256,55
|  |  | LCP-210121-01 |  |  |  | CAP - Project Elec, |  | 3.500,00 | 2.757,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.757,55 |  | 742,45
|  |  | LCP-210121-02 |  |  |  | CAP - Eletrical Mate |  | 44.000,00 | 25.191,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.191,67 |  | 18.808,33
|  |  | LCP-210121-03 |  |  |  | CAP - Eletrical Asse |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210121-04 |  |  |  | CAP - Mechanical Ass |  | 15.507,00 | 13.513,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.513,88 |  | 1.993,12
|  |  | LCP-210121-05 |  |  |  | CAP - Mechanical Lab |  | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.500,00
|  |  | LCP-210121-06 |  |  |  | CAP - Electrical Lab |  | 30.693,00 | 15.480,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.480,35 |  | 15.212,65
|  | LCP-210123 |  |  |  | AME - REPLACEMENT X- |  |  | 195.000,00 | 183.279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.279,68 |  | 11.720,32
|  |  | LCP-210123-01 |  |  |  | CAP - X-ray tube ass |  | 195.000,00 | 183.279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.279,68 |  | 11.720,32
|  | LCP-210131 |  |  |  | AME - WOMENs RESTROO |  |  | 280.955,00 | 271.847,77 | 4.435,47 | 410,87 | 0,00 | 276.694,11 |  | 4.260,89
|  |  | LCP-210131-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 143.070,00 | 140.159,89 | 4.435,47 | 0,00 | 0,00 | 144.595,36 |  | -1.525,36
|  |  | LCP-210131-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 101.501,41 | 104.750,31 | 0,00 | 410,87 | 0,00 | 105.161,18 |  | -3.659,77
|  |  | LCP-210131-03 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 36.383,59 | 26.937,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.937,57 |  | 9.446,02
|  | LCP-210132 |  |  |  | AME - STEEL TRANSFER |  |  | 168.000,00 | 160.316,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.316,53 |  | 7.683,47
|  |  | LCP-210132-01 |  |  |  | CAP - MATERIAL DEVIC |  | 133.995,40 | 128.048,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.048,41 |  | 5.946,99
|  |  | LCP-210132-02 |  |  |  | CAP - MECHANICAL LAB |  | 17.502,30 | 16.134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.134,06 |  | 1.368,24
|  |  | LCP-210132-03 |  |  |  | CAP - ELETRICAL LABO |  | 16.502,30 | 16.134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.134,06 |  | 368,24
|  | LCP-210133 |  |  |  | AME - MILLS ADEQUACY |  |  | 73.208,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 73.208,47
|  |  | LCP-210133-01 |  |  |  | CAP - Automation Eqp |  | 32.793,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32.793,92
|  |  | LCP-210133-02 |  |  |  | CAP - Installation l |  | 23.735,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23.735,96
|  |  | LCP-210133-03 |  |  |  | CAP - Automation Eng |  | 6.930,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.930,36
|  |  | LCP-210133-04 |  |  |  | CAP - Electrical and |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210133-05 |  |  |  | CAP - Electrical Mat |  | 9.748,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.748,23
|  |  | LCP-210133-06 |  |  |  | CAP - Mechanical mat |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-210134 |  |  |  | AME – INTERNAL LIGHT |  |  | 182.446,23 | 172.909,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.909,17 |  | 9.537,06
|  |  | LCP-210134-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 135.895,51 | 135.143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.143,10 |  | 752,41
|  |  | LCP-210134-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 46.550,72 | 37.766,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.766,07 |  | 8.784,65
|  |  | LCP-210134-03 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-210135 |  |  |  | MC - FALSE TRUCK TIR |  |  | 249.500,00 | 249.048,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.048,94 |  | 451,06
|  |  | LCP-210135-01 |  |  |  | CAP - EQUIPAMENT AND |  | 201.560,69 | 201.458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.458,52 |  | 102,17
|  |  | LCP-210135-02 |  |  |  | CAP - INSTALATION EL |  | 45.016,69 | 44.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.668,00 |  | 348,69
|  |  | LCP-210135-06 |  |  |  | CAP - EQUIPAMENT's E |  | 2.922,62 | 2.922,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922,42 |  | 0,20
|  | LCP-210137 |  |  |  | AME -SIDEWALK BUILDI |  |  | 124.166,91 | 117.711,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.711,87 |  | 6.455,04
|  |  | LCP-210137-01 |  |  |  | CAP-MATERIALS |  | 124.166,91 | 117.711,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.711,87 |  | 6.455,04
|  |  | LCP-210137-02 |  |  |  | CAP-INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-210138 |  |  |  | AME - NEW RAINWATER |  |  | 175.171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 175.171,37
|  |  | LCP-210138-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 4.776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.776,48
|  |  | LCP-210138-02 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 122.289,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 122.289,84
|  |  | LCP-210138-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 48.105,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48.105,05
|  | LCP-210140 |  |  |  | AME - CAL 3R COOLING |  |  | 143.650,00 | 130.181,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.181,35 |  | 13.468,65
|  |  | LCP-210140-01 |  |  |  | CAP - Project Electr |  | 3.154,81 | 2.901,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,45 |  | 253,36
|  |  | LCP-210140-02 |  |  |  | CAP - Chiller 80TR – |  | 48.898,04 | 48.898,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.898,04 |  | 0,00
|  |  | LCP-210140-03 |  |  |  | CAP - (2) Cold Water |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210140-04 |  |  |  | CAP - Mechanical Mat |  | 10.841,46 | 9.386,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.386,66 |  | 1.454,80
|  |  | LCP-210140-05 |  |  |  | CAP - Electrical Mat |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210140-06 |  |  |  | CAP - Installation |  | 70.903,84 | 61.602,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.602,03 |  | 9.301,81
|  |  | LCP-210140-07 |  |  |  | CAP - Piping Insulat |  | 9.851,85 | 7.393,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.393,17 |  | 2.458,68
|  | LCP-210146 |  |  |  | AME - WIRE CALENDER |  |  | 1.415.609,29 | 368.186,27 | 170.585,87 | 161.393,00 | 0,00 | 700.165,14 |  | 715.444,15
|  |  | LCP-210146-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 650.019,04 | 265.982,67 | 61.967,35 | 62.563,27 | 0,00 | 390.513,29 |  | 259.505,75
|  |  | LCP-210146-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 602.741,81 | 96.325,04 | 89.815,92 | 98.829,73 | 0,00 | 284.970,69 |  | 317.771,12
|  |  | LCP-210146-03 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 162.848,44 | 5.878,56 | 18.802,60 | 0,00 | 0,00 | 24.681,16 |  | 138.167,28
|  | LCP-210147 |  |  |  | AME - NT CONSUMMER B |  |  | 879.700,00 | 227.907,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.907,62 |  | 651.792,38
|  |  | LCP-210147-01 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL PRO |  | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 65.000,00
|  |  | LCP-210147-02 |  |  |  | CAP - MECHANICAL PRO |  | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25.500,00
|  |  | LCP-210147-03 |  |  |  | CAP - SOFTWARE UPDAT |  | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 60.500,00
|  |  | LCP-210147-04 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL ASS |  | 341.000,00 | 195.758,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.758,83 |  | 145.241,17
|  |  | LCP-210147-05 |  |  |  | CAP - MECHANICAL ASS |  | 81.700,00 | 32.148,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.148,79 |  | 49.551,21
|  |  | LCP-210147-06 |  |  |  | CAP - MECHANICAL LAB |  | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 95.000,00
|  |  | LCP-210147-07 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL LAB |  | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 166.000,00
|  |  | LCP-210147-08 |  |  |  | CAP - START UP AND C |  | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 45.000,00
|  | LCP-210148 |  |  |  | AME - TEXTIL CALENDE |  |  | 350.100,00 | 169.579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.579,56 |  | 180.520,44
|  |  | LCP-210148-01 |  |  |  | CAP - Electric Proje |  | 8.400,00 | 8.140,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.140,96 |  | 259,04
|  |  | LCP-210148-02 |  |  |  | CAP - Mechanical Pro |  | 6.800,00 | 6.660,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,72 |  | 139,28
|  |  | LCP-210148-03 |  |  |  | CAP - Software UPDAT |  | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.500,00
|  |  | LCP-210148-04 |  |  |  | CAP - Electrical Ass |  | 92.500,00 | 77.500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,50 |  | 14.999,50
|  |  | LCP-210148-05 |  |  |  | CAP - Mechanical Ass |  | 48.800,00 | 38.634,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.634,11 |  | 10.165,89
|  |  | LCP-210148-06 |  |  |  | CAP - Mechanical Lab |  | 60.600,00 | 14.803,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.803,48 |  | 45.796,52
|  |  | LCP-210148-07 |  |  |  | CAP - Electrical Lab |  | 73.000,00 | 22.205,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.205,32 |  | 50.794,68
|  |  | LCP-210148-08 |  |  |  | CAP - Start up / Com |  | 42.500,00 | 1.634,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,47 |  | 40.865,53
|  | LCP-210149 |  |  |  | AME - CURING VACUUM |  |  | 105.040,00 | 92.788,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.788,10 |  | 12.251,90
|  |  | LCP-210149-01 |  |  |  | CAP - Material Devic |  | 57.681,45 | 57.652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.652,22 |  | 29,23
|  |  | LCP-210149-03 |  |  |  | CAP - Instalation (M |  | 47.358,55 | 35.135,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.135,88 |  | 12.222,67
|  | LCP-210177 |  |  |  | AME - UPG EXTRUDER H |  |  | 183.670,00 | 109.683,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.683,71 |  | 73.986,29
|  |  | LCP-210177-01 |  |  |  | CAP - PURCHASE ORDER |  | 153.670,00 | 93.481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.481,40 |  | 60.188,60
|  |  | LCP-210177-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION / |  | 30.000,00 | 16.202,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.202,31 |  | 13.797,69
|  | LCP-210180 |  |  |  | AME - UPGRADE PLC MR |  |  | 1.251.486,00 | 635.271,05 | 174.498,60 | 302.558,10 | 0,00 | 1.112.327,75 |  | 139.158,25
|  |  | LCP-210180-01 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 734.402,00 | 611.054,30 | 174.498,60 | 302.558,10 | 0,00 | 1.088.111,00 |  | -353.709,00
|  |  | LCP-210180-02 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 62.117,00 | 24.216,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.216,75 |  | 37.900,25
|  |  | LCP-210180-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 410.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 410.967,00
|  |  | LCP-210180-04 |  |  |  | CAP - PROGRAM |  | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 44.000,00
|  | LCP-210189 |  |  |  | CTVM - VBOX EQUIPMEN |  |  | 32.864,00 | 30.854,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.854,51 |  | 2.009,49
|  |  | LCP-210189-01 |  |  |  | CAP - VBOX - GEO POS |  | 32.864,00 | 30.854,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.854,51 |  | 2.009,49
|  | LCP-210190 |  |  |  | AME - (2) NEW COMPRE |  |  | 289.732,43 | 275.219,29 | 6.654,28 | 9,06 | 0,00 | 281.882,63 |  | 7.849,80
|  |  | LCP-210190-01 |  |  |  | CAP - Air Dryers / F |  | 152.076,50 | 150.886,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.886,56 |  | 1.189,94
|  |  | LCP-210190-02 |  |  |  | CAP - Project (Mecha |  | 3.076,00 | 2.700,39 | 330,64 | 0,00 | 0,00 | 3.031,03 |  | 44,97
|  |  | LCP-210190-03 |  |  |  | CAP - Installation |  | 61.040,93 | 61.231,53 | 6.323,64 | 0,00 | 0,00 | 67.555,17 |  | -6.514,24
|  |  | LCP-210190-04 |  |  |  | CAP - Material (Pipi |  | 63.539,00 | 53.450,27 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 53.459,33 |  | 10.079,67
|  |  | LCP-210190-05 |  |  |  | CAP - Substation ade |  | 10.000,00 | 6.950,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,54 |  | 3.049,46
|  | LCP-210196 |  |  |  | AME - PCI IN (4) ROG |  |  | 1.070.540,00 | 559.841,42 | 0,00 | 88.388,55 | 0,00 | 648.229,97 |  | 422.310,03
|  |  | LCP-210196-01 |  |  |  | CAP - PCI for 04 mec |  | 474.540,00 | 525.376,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.376,12 |  | -50.836,12
|  |  | LCP-210196-02 |  |  |  | CAP - Importation Ta |  | 146.000,00 | 16.877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.877,88 |  | 129.122,12
|  |  | LCP-210196-03 |  |  |  | CAP - Mechanical & E |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20.000,00
|  |  | LCP-210196-04 |  |  |  | CAP - Mech. & Elect. |  | 170.000,00 | 16.668,04 | 0,00 | 88.388,55 | 0,00 | 105.056,59 |  | 64.943,41
|  |  | LCP-210196-05 |  |  |  | CAP - Rings |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20.000,00
|  |  | LCP-210196-06 |  |  |  | CAP - Extension and |  | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7.000,00
|  |  | LCP-210196-07 |  |  |  | CAP - G&MT Suporte |  | 12.000,00 | 919,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,38 |  | 11.080,62
|  |  | LCP-210196-08 |  |  |  | CAP - Safety adequac |  | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 221.000,00
|  | LCP-210200 |  |  |  | AME - MIXER#3 BODY R |  |  | 1.939.257,11 | 1.887.810,93 | 14.677,91 | 0,00 | 0,00 | 1.902.488,84 |  | 36.768,27
|  |  | LCP-210200-01 |  |  |  | CAP- Mixer body BB-3 |  | 989.000,00 | 980.724,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.724,48 |  | 8.275,52
|  |  | LCP-210200-02 |  |  |  | CAP- Shaft Couplings |  | 34.154,00 | 33.114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.114,10 |  | 1.039,90
|  |  | LCP-210200-03 |  |  |  | CAP- Oil Injectors |  | 18.668,00 | 18.576,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.576,45 |  | 91,55
|  |  | LCP-210200-04 |  |  |  | CAP- RAM air station |  | 109.500,00 | 109.313,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.313,21 |  | 186,79
|  |  | LCP-210200-05 |  |  |  | CAP- Hydraulic Unit |  | 57.296,00 | 55.564,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.564,89 |  | 1.731,11
|  |  | LCP-210200-06 |  |  |  | CAP- DSL-Dual Pump |  | 41.344,00 | 40.103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.103,05 |  | 1.240,95
|  |  | LCP-210200-07 |  |  |  | CAP- Importation tax |  | 4.239,19 | 1.745,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,29 |  | 2.493,90
|  |  | LCP-210200-08 |  |  |  | CAP - Transportation |  | 8.950,00 | 7.846,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.846,98 |  | 1.103,02
|  |  | LCP-210200-09 |  |  |  | CAP- Mechanical & El |  | 58.000,00 | 39.497,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.497,97 |  | 18.502,03
|  |  | LCP-210200-10 |  |  |  | CAP- Mechanical & El |  | 319.655,04 | 293.984,78 | 11.749,31 | 0,00 | 0,00 | 305.734,09 |  | 13.920,95
|  |  | LCP-210200-11 |  |  |  | CAP- Safety enhancem |  | 71.306,00 | 48.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.921,72 |  | 22.384,28
|  |  | LCP-210200-12 |  |  |  | CAP- Mixer TCU (stea |  | 120.380,00 | 131.829,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.829,26 |  | -11.449,26
|  |  | LCP-210200-13 |  |  |  | CAP- Electrical and |  | 15.503,88 | 8.779,02 | 2.928,60 | 0,00 | 0,00 | 11.707,62 |  | 3.796,26
|  |  | LCP-210200-14 |  |  |  | CAP- Hopper Refurbis |  | 14.261,00 | 12.069,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.069,69 |  | 2.191,31
|  |  | LCP-210200-15 |  |  |  | CAP - KSBI technicia |  | 64.000,00 | 36.127,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.127,98 |  | 27.872,02
|  |  | LCP-210200-16 |  |  |  | CAP - GE Support |  | 3.000,00 | 69.612,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.612,06 |  | -66.612,06
|  | LCP-210204 |  |  |  | AME - NEW MIXER SLUR |  |  | 174.235,00 | 172.052,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.052,59 |  | 2.182,41
|  |  | LCP-210204-02 |  |  |  | MATERIAL - Pumps, Va |  | 91.863,46 | 90.414,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.414,95 |  | 1.448,51
|  |  | LCP-210204-03 |  |  |  | Installation, Start- |  | 82.371,54 | 81.637,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.637,64 |  | 733,90
|  | LCP-210208 |  |  |  | AME - 2500 HP MAIN M |  |  | 280.480,00 | 226.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.962,00 |  | 53.518,00
|  |  | LCP-210208-01 |  |  |  | CAP - (1) New 2500HP |  | 210.000,00 | 209.114,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.114,68 |  | 885,32
|  |  | LCP-210208-02 |  |  |  | CAP -Importation tax |  | 68.480,00 | 15.797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.797,04 |  | 52.682,96
|  |  | LCP-210208-03 |  |  |  | CAP - GME purchase s |  | 2.000,00 | 2.050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,28 |  | -50,28
|  | LCP-210209 |  |  |  | AME - MIXER#07 REPLA |  |  | 126.929,00 | 117.490,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.490,17 |  | 9.438,83
|  |  | LCP-210209-01 |  |  |  | CAP - BEARINGS / cou |  | 96.659,64 | 89.337,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.337,18 |  | 7.322,46
|  |  | LCP-210209-02 |  |  |  | CAP - MISCELLANEOUS |  | 6.547,62 | 6.248,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.248,92 |  | 298,70
|  |  | LCP-210209-03 |  |  |  | CAP - Machining Exte |  | 23.721,74 | 21.904,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.904,07 |  | 1.817,67
|  | LCP-210212 |  |  |  | AME - MICROPOISE AIT |  |  | 600.000,00 | 506.591,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.591,73 |  | 93.408,27
|  |  | LCP-210212-01 |  |  |  | CAP - Electrical Ass |  | 493.500,00 | 414.191,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.191,26 |  | 79.308,74
|  |  | LCP-210212-02 |  |  |  | CAP - Tax / Transpor |  | 1.500,00 | 704,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,76 |  | 795,24
|  |  | LCP-210212-03 |  |  |  | CAP - Electrical Lab |  | 53.000,00 | 40.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.824,00 |  | 12.176,00
|  |  | LCP-210212-04 |  |  |  | CAP - Micro-poise Te |  | 52.000,00 | 50.871,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.871,71 |  | 1.128,29
|  | LCP-210213 |  |  |  | LAPG - CHARGER FOR E |  |  | 244.753,77 | 108.758,75 | 7.718,07 | 378,25 | 0,00 | 116.855,07 |  | 127.898,70
|  |  | LCP-210213-01 |  |  |  | CAP - Charging stati |  | 8.036,14 | 6.972,13 | 0,00 | 378,25 | 0,00 | 7.350,38 |  | 685,76
|  |  | LCP-210213-02 |  |  |  | CAP - Electric mater |  | 43.578,33 | 24.006,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.006,27 |  | 19.572,06
|  |  | LCP-210213-03 |  |  |  | CAP - Electric Labor |  | 35.803,45 | 34.140,21 | 441,44 | 0,00 | 0,00 | 34.581,65 |  | 1.221,80
|  |  | LCP-210213-04 |  |  |  | CAP - Civil labor |  | 53.221,34 | 10.934,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.934,03 |  | 42.287,31
|  |  | LCP-210213-05 |  |  |  | CAP -Electrical/Mech |  | 13.934,32 | 403,78 | 3.972,32 | 0,00 | 0,00 | 4.376,10 |  | 9.558,22
|  |  | LCP-210213-06 |  |  |  | CAP - Licenses |  | 9.676,61 | 6.171,15 | 2.139,66 | 0,00 | 0,00 | 8.310,81 |  | 1.365,80
|  |  | LCP-210213-07 |  |  |  | CAP - Solar power ge |  | 80.264,63 | 26.131,18 | 1.164,65 | 0,00 | 0,00 | 27.295,83 |  | 52.968,80
|  |  | LCP-210213-08 |  |  |  | CAP - Contingency |  | 238,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 238,95
|  | LCP-210215 |  |  |  | AME - FIRE PROTECTIO |  |  | 262.876,00 | 225.067,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.067,91 |  | 37.808,09
|  |  | LCP-210215-01 |  |  |  | Construction firepro |  | 155.031,72 | 144.521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.521,15 |  | 10.510,57
|  |  | LCP-210215-02 |  |  |  | Purchase and install |  | 98.911,72 | 72.434,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.434,29 |  | 26.477,43
|  |  | LCP-210215-03 |  |  |  | Installation Firepro |  | 8.932,56 | 8.112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.112,47 |  | 820,09
|  | LCP-210217 |  |  |  | LAPG - PROVING GROUN |  |  | 233.400,00 | 227.119,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.119,78 |  | 6.280,22
|  |  | LCP-210217-01 |  |  |  | CAP - STUDY AND REPA |  | 62.100,00 | 60.585,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.585,27 |  | 1.514,73
|  |  | LCP-210217-02 |  |  |  | CAP - SKID PAD ADEQU |  | 54.000,00 | 50.105,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.105,31 |  | 3.894,69
|  |  | LCP-210217-03 |  |  |  | CAP - NORTH APPROACH |  | 117.300,00 | 116.429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.429,20 |  | 870,80
|  | LCP-210218 |  |  |  | LAPG - NEW ELECTRICA |  |  | 74.000,00 | 51.653,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.653,78 |  | 22.346,22
|  |  | LCP-210218-01 |  |  |  | CAP - Eletric/Civil |  | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.500,00
|  |  | LCP-210218-02 |  |  |  | CAP - Material Devic |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210218-03 |  |  |  | CAP - Execute Labor |  | 67.500,00 | 51.653,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.653,78 |  | 15.846,22
|  | LCP-210219 |  |  |  | AME - RETROFIT SYSTE |  |  | 56.241,90 | 45.819,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.819,36 |  | 10.422,54
|  |  | LCP-210219-01 |  |  |  | CAP - (02) Dissectin |  | 36.062,61 | 29.262,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.262,81 |  | 6.799,80
|  |  | LCP-210219-02 |  |  |  | CAP - (01) Cold wate |  | 2.692,65 | 1.693,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,31 |  | 999,34
|  |  | LCP-210219-03 |  |  |  | CAP - Installation |  | 6.351,93 | 5.412,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.412,63 |  | 939,30
|  |  | LCP-210219-04 |  |  |  | CAP - Materials |  | 11.134,71 | 9.450,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,61 |  | 1.684,10
|  | LCP-210220 |  |  |  | AME - OVERHAUL CHILL |  |  | 183.447,60 | 145.667,19 | 20.871,71 | 0,00 | 0,00 | 166.538,90 |  | 16.908,70
|  |  | LCP-210220-01 |  |  |  | CAP - Project |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210220-02 |  |  |  | CAP - Installation + |  | 68.705,13 | 72.313,36 | 20.871,71 | 0,00 | 0,00 | 93.185,07 |  | -24.479,94
|  |  | LCP-210220-03 |  |  |  | CAP - Overhaul machi |  | 76.937,87 | 73.353,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.353,83 |  | 3.584,04
|  | LCP-210221 |  |  |  | AME - CREEL ROOM E F |  |  | 128.904,07 | 93.927,04 | 30.429,53 | 0,00 | 0,00 | 124.356,57 |  | 4.547,50
|  |  | LCP-210221-01 |  |  |  | CAP - Materials (Sep |  | 27.392,39 | 27.392,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.392,39 |  | 0,00
|  |  | LCP-210221-02 |  |  |  | CAP - Installation ( |  | 34.328,50 | 66.534,65 | 30.429,53 | 0,00 | 0,00 | 96.964,18 |  | -62.635,68
|  | LCP-220002 |  |  |  | AME - COGEN OVERHAUL |  |  | 5.189.167,50 | 4.601.760,37 | 48.924,95 | 0,00 | 0,00 | 4.650.685,32 |  | 538.482,18
|  |  | LCP-220002-01 |  |  |  | CAP - ENGINE/GEARBOX |  | 4.326.167,50 | 4.206.777,09 | 1.778,60 | 0,00 | 0,00 | 4.208.555,69 |  | 117.611,81
|  |  | LCP-220002-02 |  |  |  | CAP - SOLAR FILD SER |  | 242.000,00 | 131.552,55 | 44.372,50 | 0,00 | 0,00 | 175.925,05 |  | 66.074,95
|  |  | LCP-220002-03 |  |  |  | CAP - INTERNATIONAL |  | 206.000,00 | 66.490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.490,27 |  | 139.509,73
|  |  | LCP-220002-04 |  |  |  | CAP - GROUND RESISTO |  | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 175.000,00
|  |  | LCP-220002-05 |  |  |  | CAP - BRAZIL INTERNA |  | 180.000,00 | 169.490,65 | 2.773,85 | 0,00 | 0,00 | 172.264,50 |  | 7.735,50
|  |  | LCP-220002-06 |  |  |  | CAP - CARGO HANDLING |  | 60.000,00 | 27.449,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.449,81 |  | 32.550,19
|  | LCP-220008 |  |  |  | AME - MRT CURING PRE |  |  | 149.464,00 | 131.389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.389,50 |  | 18.074,50
|  |  | LCP-220008-01 |  |  |  | CAP - Material and L |  | 147.828,61 | 129.754,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.754,11 |  | 18.074,50
|  |  | LCP-220008-02 |  |  |  | CAP - Mechanical Pro |  | 1.635,39 | 1.635,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,39 |  | 0,00
|  | LCP-220010 |  |  |  | FSB - NEW EXTRUDER T |  |  | 166.769,00 | 160.708,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.708,92 |  | 6.060,08
|  |  | LCP-220010-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 5.621,34 | 5.621,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.621,34 |  | 0,00
|  |  | LCP-220010-02 |  |  |  | CAP - EQUIPAMENT |  | 132.218,19 | 126.158,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.158,11 |  | 6.060,08
|  |  | LCP-220010-03 |  |  |  | CAP - INFRAESTRUCTUR |  | 28.929,47 | 28.929,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.929,47 |  | 0,00
|  | LCP-220012 |  |  |  | NEW ROLLS - HOTFORME |  |  | 357.140,00 | 316.663,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.663,73 |  | 40.476,27
|  |  | LCP-220012-01 |  |  |  | CAP - (30) NEW ROLLE |  | 357.140,00 | 316.663,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.663,73 |  | 40.476,27
|  | LCP-220013 |  |  |  | AME - 2022 MISCELLAN |  |  | 900.000,00 | 285.872,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.872,65 |  | 614.127,35
|  |  | LCP-220013-01 |  |  |  | AME - Contigency |  | 394.059,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 394.059,10
|  |  | LCP-220013-02 |  |  |  | SUBST. ESTEIRA DESAC |  | 38.185,00 | 31.706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.706,74 |  | 6.478,26
|  |  | LCP-220013-03 |  |  |  | RETROFIT RETIFICADOR |  | 35.978,57 | 21.489,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.489,46 |  | 14.489,11
|  |  | LCP-220013-04 |  |  |  | ROLAMENTO ROLOS TYMK |  | 46.823,39 | 45.324,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.324,08 |  | 1.499,31
|  |  | LCP-220013-05 |  |  |  | EQUIPAMENTO DE TESTE |  | 45.000,00 | 17.801,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.801,03 |  | 27.198,97
|  |  | LCP-220013-07 |  |  |  | COMPRESSOR ALTA PRES |  | 49.110,00 | 28.130,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.130,34 |  | 20.979,66
|  |  | LCP-220013-08 |  |  |  | CAMERAS DE CENTRALIZ |  | 36.865,94 | 23.955,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.955,21 |  | 12.910,73
|  |  | LCP-220013-09 |  |  |  | ALTERAÇÃO ANEL DE UN |  | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 49.000,00
|  |  | LCP-220013-10 |  |  |  | SENSOR STOP PONT 80T |  | 21.268,00 | 7.488,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.488,50 |  | 13.779,50
|  |  | LCP-220013-11 |  |  |  | ALINHADOR A LASER - |  | 22.710,00 | 15.070,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.070,49 |  | 7.639,51
|  |  | LCP-220013-12 |  |  |  | CECOM VULCANIZACAO B |  | 49.000,00 | 41.063,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.063,87 |  | 7.936,13
|  |  | LCP-220013-13 |  |  |  | CECOM BAMBURY |  | 49.000,00 | 39.594,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.594,26 |  | 9.405,74
|  |  | LCP-220013-14 |  |  |  | ADEQUACAO DE SEGURAN |  | 30.000,00 | 14.248,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.248,67 |  | 15.751,33
|  | LCP-220014 |  |  |  | AME - SAFETY REGULAR |  |  | 450.450,00 | 12.830,25 | 94,91 | 0,00 | 0,00 | 12.925,16 |  | 437.524,84
|  |  | LCP-220014-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 88.270,00 | 6.633,05 | 94,91 | 0,00 | 0,00 | 6.727,96 |  | 81.542,04
|  |  | LCP-220014-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 228.130,00 | 2.047,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,46 |  | 226.082,54
|  |  | LCP-220014-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION A |  | 134.050,00 | 4.149,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.149,74 |  | 129.900,26
|  | LCP-220018 |  |  |  | RETROFIT - BLUE RACK |  |  | 660.000,00 | 547.397,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.397,58 |  | 112.602,42
|  |  | LCP-220018-01 |  |  |  | CAP - RETROFIT SERVI |  | 660.000,00 | 547.397,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.397,58 |  | 112.602,42
|  | LCP-220020 |  |  |  | DC MOTOR 1500HP FROM |  |  | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 220.000,00
|  |  | LCP-220020-01 |  |  |  | CAP - North America |  | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 220.000,00
|  | LCP-220027 |  |  |  | FSB - EXTRUDER NEW S |  |  | 148.211,00 | 81.781,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.781,82 |  | 66.429,18
|  |  | LCP-220027-01 |  |  |  | CAP - Project |  | 15.578,00 | 11.392,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.392,85 |  | 4.185,15
|  |  | LCP-220027-02 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 115.039,00 | 70.388,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.388,97 |  | 44.650,03
|  |  | LCP-220027-03 |  |  |  | CAP - Infrastructure |  | 17.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.594,00
|  | LCP-220029 |  |  |  | Aero Retread - 2022 |  |  | 120.000,00 | 60.095,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.095,73 |  | 59.904,27
|  |  | LCP-220029-01 |  |  |  | CAP - Machine to del |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220029-02 |  |  |  | CAP - Dike contentio |  | 36.000,00 | 31.809,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.809,04 |  | 4.190,96
|  |  | LCP-220029-03 |  |  |  | CAP - Hanger elevato |  | 53.500,00 | 18.948,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.948,74 |  | 34.551,26
|  |  | LCP-220029-04 |  |  |  | CAP - Instrument Cal |  | 13.000,00 | 9.337,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.337,95 |  | 3.662,05
|  | LCP-220031 |  |  |  | RETREAD 2022 MISCELL |  |  | 100.000,00 | 20.372,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.372,32 |  | 79.627,68
|  |  | LCP-220031-01 |  |  |  | CAP - EHS – Plant co |  | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 44.100,00
|  |  | LCP-220031-03 |  |  |  | CAP - Change drying |  | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.100,00
|  |  | LCP-220031-04 |  |  |  | CAP - Drying air sys |  | 9.500,00 | 7.360,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,31 |  | 2.139,69
|  |  | LCP-220031-05 |  |  |  | CAP – New Motor 75cv |  | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.900,00
|  |  | LCP-220031-06 |  |  |  | CAP - Band cutting d |  | 13.900,00 | 13.012,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.012,01 |  | 887,99
|  | LCP-220033 |  |  |  | FSB - CAMERA MONITOR |  |  | 113.180,00 | 100.301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.301,65 |  | 12.878,35
|  |  | LCP-220033-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS CAME |  | 113.119,00 | 100.301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.301,65 |  | 12.817,35
|  |  | LCP-220033-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION L |  | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61,00
|  | LCP-220044 |  |  |  | AME - NEW BOILER FEE |  |  | 216.600,00 | 137.554,84 | 5.542,32 | 0,00 | 0,00 | 143.097,16 |  | 73.502,84
|  |  | LCP-220044-01 |  |  |  | CAP - Equipaments aq |  | 116.601,75 | 115.677,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.677,52 |  | 924,23
|  |  | LCP-220044-02 |  |  |  | CAP - Project (eletr |  | 8.200,00 | 5.839,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,85 |  | 2.360,15
|  |  | LCP-220044-03 |  |  |  | CAP - Material (Mech |  | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24.500,00
|  |  | LCP-220044-04 |  |  |  | CAP - Mechanical lab |  | 27.298,25 | 16.037,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.037,47 |  | 11.260,78
|  |  | LCP-220044-05 |  |  |  | CAP - Eletrical labo |  | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 28.000,00
|  |  | LCP-220044-06 |  |  |  | CAP - Eletronic / so |  | 12.000,00 | 0,00 | 5.542,32 | 0,00 | 0,00 | 5.542,32 |  | 6.457,68
|  | LCP-220045 |  |  |  | AME WIND UP LET OFF |  |  | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 223.000,00
|  |  | LCP-220045-01 |  |  |  | CAP - ELETRIC PROJEC |  | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.000,00
|  |  | LCP-220045-02 |  |  |  | CAP - MECHANICAL PRO |  | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.000,00
|  |  | LCP-220045-03 |  |  |  | CAP - SOFTWARE UPDAT |  | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27.000,00
|  |  | LCP-220045-04 |  |  |  | CAP - ELETRICAL ASSE |  | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 60.000,00
|  |  | LCP-220045-05 |  |  |  | CAP - MECHANICAL ASS |  | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18.000,00
|  |  | LCP-220045-06 |  |  |  | CAP - MECHANICAL LAB |  | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 36.000,00
|  |  | LCP-220045-07 |  |  |  | CAP - ELETRICAL LABO |  | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 65.000,00
|  | LCP-220048 |  |  |  | AME - OTR PRESS TRAN |  |  | 916.040,39 | 586.025,30 | 6.709,56 | 15.213,15 | 0,00 | 607.948,01 |  | 308.092,38
|  |  | LCP-220048-01 |  |  |  | CAP - Projects |  | 22.582,78 | 6.493,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.493,96 |  | 16.088,82
|  |  | LCP-220048-02 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 428.421,90 | 235.094,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.094,38 |  | 193.327,52
|  |  | LCP-220048-03 |  |  |  | CAP - Installation |  | 348.120,96 | 286.811,17 | 6.709,56 | 6.890,18 | 0,00 | 300.410,91 |  | 47.710,05
|  |  | LCP-220048-04 |  |  |  | CAP - Controls Upgra |  | 104.039,72 | 57.625,79 | 0,00 | 8.322,97 | 0,00 | 65.948,76 |  | 38.090,96
|  |  | LCP-220048-05 |  |  |  | CAP - GME Support |  | 9.605,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.605,03
|  | LCP-220060 |  |  |  | MC - 2022 ANNUAL MIS |  |  | 114.700,00 | 80.334,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.334,42 |  | 34.365,58
|  |  | LCP-220060-01 |  |  |  | Counterweights Micro |  | 14.600,00 | 13.878,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.878,39 |  | 721,61
|  |  | LCP-220060-02 |  |  |  | Upgrade Visual monit |  | 47.000,00 | 46.881,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.881,72 |  | 118,28
|  |  | LCP-220060-03 |  |  |  | Retrofit inflator ou |  | 17.500,00 | 15.653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.653,40 |  | 1.846,60
|  |  | LCP-220060-04 |  |  |  | Water and oil separa |  | 5.900,00 | 3.398,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,44 |  | 2.501,56
|  |  | LCP-220060-05 |  |  |  | Advanced Post for Le |  | 29.700,00 | 522,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,47 |  | 29.177,53
|  | LCP-220065 |  |  |  | AME - MIXER#3 EXTRUD |  |  | 385.047,00 | 354.619,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.619,69 |  | 30.427,31
|  |  | LCP-220065-01 |  |  |  | CAP - Extruder Gearb |  | 105.677,00 | 103.383,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.383,90 |  | 2.293,10
|  |  | LCP-220065-02 |  |  |  | CAP - Extruder Feed |  | 118.389,00 | 114.482,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.482,72 |  | 3.906,28
|  |  | LCP-220065-03 |  |  |  | CAP - Calender Rolls |  | 95.451,00 | 88.970,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.970,76 |  | 6.480,24
|  |  | LCP-220065-04 |  |  |  | CAP - Installation S |  | 65.530,00 | 47.782,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.782,31 |  | 17.747,69
|  | LCP-220082 |  |  |  | LAPG - WORKSHOP CLIM |  |  | 179.300,00 | 95.697,75 | 0,00 | 8.718,27 | 0,00 | 104.416,02 |  | 74.883,98
|  |  | LCP-220082-01 |  |  |  | CAP - PROJECTS |  | 9.800,00 | 8.806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.806,87 |  | 993,13
|  |  | LCP-220082-02 |  |  |  | CAP - AIR CONDITIONI |  | 103.400,00 | 48.144,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.144,87 |  | 55.255,13
|  |  | LCP-220082-03 |  |  |  | CAP - LABOR ELECTRIC |  | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.718,27 | 0,00 | 8.718,27 |  | 12.181,73
|  |  | LCP-220082-04 |  |  |  | CAP - MATERIAL ELECT |  | 45.200,00 | 38.746,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.746,01 |  | 6.453,99
|  | LCP-220088 |  |  |  | MC - POLO PROJECT VO |  |  | 609.900,00 | 501.512,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.512,77 |  | 108.387,23
|  |  | LCP-220088-01 |  |  |  | CAP - SUPPLY MANIPUL |  | 78.900,00 | 65.982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.982,22 |  | 12.917,78
|  |  | LCP-220088-02 |  |  |  | CAP - RETROFIT SEMI |  | 77.600,00 | 61.551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.551,92 |  | 16.048,08
|  |  | LCP-220088-03 |  |  |  | CAP - MANUAL COMMERC |  | 25.300,00 | 19.662,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.662,74 |  | 5.637,26
|  |  | LCP-220088-04 |  |  |  | CAP - SYSTEM M100 |  | 77.200,00 | 45.008,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.008,91 |  | 32.191,09
|  |  | LCP-220088-05 |  |  |  | CAP - VERTICAL TIRE |  | 39.600,00 | 28.707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.707,79 |  | 10.892,21
|  |  | LCP-220088-06 |  |  |  | CAP - TRACEABILITY A |  | 33.900,00 | 25.800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,70 |  | 8.099,30
|  |  | LCP-220088-07 |  |  |  | CAP - TRACEABILITY S |  | 15.000,00 | 7.582,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,34 |  | 7.417,66
|  |  | LCP-220088-08 |  |  |  | CAP - VW MOUNTAIN LI |  | 262.400,00 | 247.216,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.216,15 |  | 15.183,85
|  | LCP-220089 |  |  |  | AME - UPG AKROSCAN S |  |  | 766.473,37 | 542.510,46 | 3.095,35 | 0,00 | 0,00 | 545.605,81 |  | 220.867,56
|  |  | LCP-220089-01 |  |  |  | CAP - MATERIAL DEVIC |  | 626.095,37 | 525.595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.595,40 |  | 100.499,97
|  |  | LCP-220089-02 |  |  |  | CAP - TAXES AND FREI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220089-03 |  |  |  | CAP - SERVICE INSTAL |  | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 90.000,00
|  |  | LCP-220089-04 |  |  |  | CAP - MECHANICAL (TG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220089-05 |  |  |  | CAP - MECHANICAL PRO |  | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.500,00
|  |  | LCP-220089-06 |  |  |  | CAP - ELECTRIC PROJE |  | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.200,00
|  |  | LCP-220089-07 |  |  |  | CAP - EXPORT BOXING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220089-08 |  |  |  | CAP - TGIS IMAGE SAV |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220089-09 |  |  |  | CAP - D.L.R |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220089-10 |  |  |  | CAP - MECHANICAL LAB |  | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.650,00
|  |  | LCP-220089-11 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL LAB |  | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.950,00
|  |  | LCP-220089-12 |  |  |  | CAP - GLOBAL ENGINEE |  | 41.077,50 | 16.915,06 | 3.095,35 | 0,00 | 0,00 | 20.010,41 |  | 21.067,09
|  | LCP-220093 |  |  |  | AERO RETREAD NR-12 A |  |  | 78.336,00 | 30.130,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.130,09 |  | 48.205,91
|  |  | LCP-220093-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  |  | LCP-220093-02 |  |  |  | CAP - EQUIPMENT |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20.000,00
|  |  | LCP-220093-03 |  |  |  | CAP - INFRASTRUCTURE |  | 53.336,00 | 30.130,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.130,09 |  | 23.205,91
|  | LCP-220094 |  |  |  | LAPG 2022 ANNUAL MIS |  |  | 105.000,00 | 73.249,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.249,88 |  | 31.750,12
|  |  | LCP-220094-01 |  |  |  | CAP - CONTROL UPDATE |  | 47.300,00 | 33.248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.248,38 |  | 14.051,62
|  |  | LCP-220094-02 |  |  |  | CAP - FACTORING ACCE |  | 21.000,00 | 19.327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.327,50 |  | 1.672,50
|  |  | LCP-220094-03 |  |  |  | CAP - AUTOMATED DOOR |  | 31.700,00 | 20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.674,00 |  | 11.026,00
|  |  | LCP-220094-04 |  |  |  | CAP - DEMARCATION OF |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  | LCP-220095 |  |  |  | LAPG - TEST AND QUAL |  |  | 89.500,00 | 87.097,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.097,39 |  | 2.402,61
|  |  | LCP-220095-01 |  |  |  | CAP - VAMS UNITS (TE |  | 21.594,58 | 19.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.983,00 |  | 1.611,58
|  |  | LCP-220095-02 |  |  |  | CAP - TIRE BALANCING |  | 36.859,45 | 36.068,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.068,42 |  | 791,03
|  |  | LCP-220095-03 |  |  |  | CAP - VBOX IMAGE REG |  | 31.045,97 | 31.045,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.045,97 |  | 0,00
|  | LCP-220107 |  |  |  | AME - REBOUND TESTIN |  |  | 65.940,00 | 55.634,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.634,98 |  | 10.305,02
|  |  | LCP-220107-01 |  |  |  | CAP - EQUIPAMENT |  | 65.940,00 | 55.634,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.634,98 |  | 10.305,02
|  |  | LCP-220107-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220107-03 |  |  |  | CAP - SHIPPING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-220117 |  |  |  | AME – EXTERN TOTEM G |  |  | 78.029,00 | 72.935,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.935,05 |  | 5.093,95
|  |  | LCP-220117-01 |  |  |  | CAP - (3) LED TOTEMS |  | 49.284,09 | 49.284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.284,09 |  | 0,00
|  |  | LCP-220117-02 |  |  |  | CAP - ELETRICAL, INT |  | 28.744,91 | 23.650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.650,96 |  | 5.093,95
|  | LCP-220132 |  |  |  | 100 PSI AIR COMPRESS |  |  | 154.330,08 | 126.567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.567,30 |  | 27.762,78
|  |  | LCP-220132-01 |  |  |  | CAP - Machine overha |  | 88.549,34 | 72.509,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.509,47 |  | 16.039,87
|  |  | LCP-220132-02 |  |  |  | CAP - Labor service |  | 26.710,15 | 23.275,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.275,06 |  | 3.435,09
|  |  | LCP-220132-03 |  |  |  | CAP - Structural & C |  | 26.615,55 | 22.474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.474,41 |  | 4.141,14
|  |  | LCP-220132-04 |  |  |  | CAP - Installation |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220132-05 |  |  |  | CAP - Main motor Rej |  | 12.454,96 | 8.308,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.308,36 |  | 4.146,60
|  | LCP-220133 |  |  |  | AME - FACTORY PUMP W |  |  | 98.357,44 | 92.033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.033,80 |  | 6.323,64
|  |  | LCP-220133-01 |  |  |  | CAP - Centrifugal Ve |  | 86.665,06 | 82.329,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.329,51 |  | 4.335,55
|  |  | LCP-220133-02 |  |  |  | CAP - Installation |  | 11.692,19 | 9.704,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.704,29 |  | 1.987,90
|  |  | LCP-220133-03 |  |  |  | CAP - Remotion Servi |  | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,19
|  | LCP-220134 |  |  |  | FF B1 - UPGRADE PC/H |  |  | 162.810,86 | 162.406,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.406,98 |  | 403,88
|  |  | LCP-220134-01 |  |  |  | CAP - Materials and |  | 107.627,20 | 123.402,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.402,45 |  | -15.775,25
|  |  | LCP-220134-02 |  |  |  | CAP - Taxes and frei |  | 1.762,09 | 983,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,58 |  | 778,51
|  |  | LCP-220134-03 |  |  |  | CAP - Translator |  | 2.215,56 | 1.650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,25 |  | 565,31
|  |  | LCP-220134-04 |  |  |  | CAP - Global Enginee |  | 36.405,01 | 36.370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.370,70 |  | 34,31
|  | LCP-220139 |  |  |  | FSB - NEW MAIN FRAME |  |  | 2.701.502,00 | 2.245.908,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245.908,22 |  | 455.593,78
|  |  | LCP-220139-01 |  |  |  | CAP - EQUIPMENT |  | 2.572.099,00 | 2.208.580,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208.580,75 |  | 363.518,25
|  |  | LCP-220139-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220139-03 |  |  |  | CAP - GE SUPPORT |  | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16.000,00
|  |  | LCP-220139-04 |  |  |  | CAP - NEW DESIGN STU |  | 11.500,00 | 6.736,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736,21 |  | 4.763,79
|  |  | LCP-220139-05 |  |  |  | CAP - ENGINEERING SE |  | 34.000,00 | 30.591,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.591,26 |  | 3.408,74
|  |  | LCP-220139-06 |  |  |  | CAP - CONTINGENCY |  | 67.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 67.903,00
|  | LCP-220162 |  |  |  | CTVM - Center Max Of |  |  | 131.100,00 | 127.597,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.597,44 |  | 3.502,56
|  |  | LCP-220162-01 |  |  |  | CAP - Center Max Off |  | 76.022,00 | 73.053,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.053,88 |  | 2.968,12
|  |  | LCP-220162-02 |  |  |  | CAP - Project Electr |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220162-03 |  |  |  | CAP - Installation |  | 55.078,00 | 54.543,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.543,56 |  | 534,44
|  | LCP-220171 |  |  |  | AME - 2 RHEOMETER PR |  |  | 314.125,00 | 234.428,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.428,79 |  | 79.696,21
|  |  | LCP-220171-01 |  |  |  | CAP - EQUIPAMENT + T |  | 216.476,00 | 214.272,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.272,96 |  | 2.203,04
|  |  | LCP-220171-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 77.649,00 | 20.155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.155,83 |  | 57.493,17
|  |  | LCP-220171-03 |  |  |  | CAP - SHIPPING |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20.000,00
|  | LCP-220172 |  |  |  | AME - 01 NEW RUBBER |  |  | 239.519,00 | 177.051,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.051,56 |  | 62.467,44
|  |  | LCP-220172-01 |  |  |  | CAP - EQUIPAMENT + T |  | 204.971,00 | 155.573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.573,88 |  | 49.397,12
|  |  | LCP-220172-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 24.548,00 | 21.477,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.477,68 |  | 3.070,32
|  |  | LCP-220172-03 |  |  |  | CAP - SHIPPING |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  | LCP-220173 |  |  |  | AME - IMPROVEMENT AP |  |  | 277.029,41 | 190.197,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.197,11 |  | 86.832,30
|  |  | LCP-220173-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 4.458,84 | 4.458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,64 |  | 0,20
|  |  | LCP-220173-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 255.364,46 | 172.024,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.024,46 |  | 83.340,00
|  |  | LCP-220173-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 17.206,11 | 13.714,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.714,01 |  | 3.492,10
|  | LCP-220176 |  |  |  | LAPG - NOISE - KIT V |  |  | 120.497,50 | 116.353,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.353,34 |  | 4.144,16
|  |  | LCP-220176-01 |  |  |  | CAP - Noise - Vbox3i |  | 120.497,50 | 116.353,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.353,34 |  | 4.144,16
|  | LCP-220184 |  |  |  | LAPG - BEAD COMPRESS |  |  | 472.860,00 | 276.737,17 | 17.244,49 | 0,00 | 0,00 | 293.981,66 |  | 178.878,34
|  |  | LCP-220184-01 |  |  |  | CAP - BEAD COMPRESSI |  | 350.000,00 | 273.803,59 | 17.244,49 | 0,00 | 0,00 | 291.048,08 |  | 58.951,92
|  |  | LCP-220184-02 |  |  |  | CAP - IMPORT TAXES A |  | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 62.200,00
|  |  | LCP-220184-03 |  |  |  | CAP - PROJECTS ELECT |  | 18.000,00 | 2.933,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,58 |  | 15.066,42
|  |  | LCP-220184-04 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL LAB |  | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.800,00
|  |  | LCP-220184-05 |  |  |  | CAP - MECHANICAL LAB |  | 7.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7.390,00
|  |  | LCP-220184-06 |  |  |  | CAP - MATERIAL ASSEM |  | 19.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19.470,00
|  | LCP-220201 |  |  |  | AME - UPG BARCODE RE |  |  | 90.782,06 | 60.685,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.685,09 |  | 30.096,97
|  |  | LCP-220201-01 |  |  |  | Materials - KIT MATR |  | 83.764,81 | 59.011,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.011,39 |  | 24.753,42
|  |  | LCP-220201-02 |  |  |  | DL code and STS320 p |  | 756,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 756,35
|  |  | LCP-220201-03 |  |  |  | Start up and commiss |  | 3.235,50 | 1.673,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,70 |  | 1.561,80
|  |  | LCP-220201-04 |  |  |  | Miscellaneous |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-220201-05 |  |  |  | Projetos/As built |  | 3.025,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.025,40
|  | LCP-220202 |  |  |  | AME - 1 NUMETRIX 1st |  |  | 508.900,00 | 383.773,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.773,14 |  | 125.126,86
|  |  | LCP-220202-01 |  |  |  | CAP - Equipment + Ta |  | 400.000,00 | 362.463,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.463,41 |  | 37.536,59
|  |  | LCP-220202-02 |  |  |  | CAP - Installation |  | 108.900,00 | 21.309,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.309,73 |  | 87.590,27
|  | LCP-220207 |  |  |  | AME-MIXING PIGMENT W |  |  | 24.334.362,01 | 16.827.475,64 | 981.155,91 | 1.034.463,25 | 0,00 | 18.843.094,80 |  | 5.491.267,21
|  |  | LCP-220207-01 |  |  |  | 01 - PROJECT CONTING |  | 4.000.000,00 | 17.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.641,25 |  | 3.982.358,75
|  |  | LCP-220207-14 |  |  |  | 14 - BUILDING UTILIT |  | 2.610.000,00 | 1.013.393,28 | 55.468,44 | 0,00 | 0,00 | 1.068.861,72 |  | 1.541.138,28
|  |  | LCP-220207-18 |  |  |  | 18 - TRANSPORTATION |  | 1.651.073,00 | 236.225,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.225,07 |  | 1.414.847,93
|  |  | LCP-220207-23 |  |  |  | 23 - RUBBER MIXING S |  | 8.999.413,01 | 9.539.152,75 | 1.853,84 | 0,00 | 0,00 | 9.541.006,59 |  | -541.593,58
|  |  | LCP-220207-40 |  |  |  | 40 - IT SYSTEMS |  | 53,00 | 1.364,42 | 8.196,03 | 0,00 | 0,00 | 9.560,45 |  | -9.507,45
|  |  | LCP-220207-94 |  |  |  | 94 - SPECIAL CAPITAL |  | 100.000,00 | 44.237,70 | 8.846,96 | 229,09 | 0,00 | 53.313,75 |  | 46.686,25
|  |  | LCP-220207-97 |  |  |  | 97 - CONST. CONTRACT |  | 5.823.823,00 | 4.818.306,59 | 857.610,83 | 1.034.234,16 | 0,00 | 6.710.151,58 |  | -886.328,58
|  |  | LCP-220207-99 |  |  |  | 99 - ENGINEERING SER |  | 1.150.000,00 | 1.157.154,58 | 49.179,81 | 0,00 | 0,00 | 1.206.334,39 |  | -56.334,39
|  | LCP-220215 |  |  |  | RET - FM GLOBAL ADEQ |  |  | 102.103,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 102.103,71
|  |  | LCP-220215-01 |  |  |  | CAP - Project |  | 12.252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.252,45
|  |  | LCP-220215-02 |  |  |  | CAP - Material |  | 55.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55.136,00
|  |  | LCP-220215-03 |  |  |  | CAP - Labor |  | 34.715,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 34.715,26
|  | LCP-220266 |  |  |  | AME - NEW BEAD WINDE |  |  | 2.870.567,87 | 2.322.024,80 | 6.506,71 | 0,00 | 0,00 | 2.328.531,51 |  | 542.036,36
|  |  | LCP-220266-01 |  |  |  | CAP - Bead Winder Ma |  | 2.124.138,00 | 2.026.348,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.348,79 |  | 97.789,21
|  |  | LCP-220266-02 |  |  |  | CAP - Import Duties/ |  | 276.809,33 | 14.159,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.159,17 |  | 262.650,16
|  |  | LCP-220266-03 |  |  |  | CAP - General Trades |  | 89.339,56 | 3.428,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,71 |  | 85.910,85
|  |  | LCP-220266-04 |  |  |  | CAP - Engineering |  | 91.494,05 | 87.251,81 | 3.856,22 | 0,00 | 0,00 | 91.108,03 |  | 386,02
|  |  | LCP-220266-05 |  |  |  | CAP - Contracts |  | 197.596,10 | 122.625,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.625,91 |  | 74.970,19
|  |  | LCP-220266-06 |  |  |  | CAP - NPTs |  | 37.831,64 | 27.320,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.320,86 |  | 10.510,78
|  |  | LCP-220266-07 |  |  |  | CAP - Permits / Loca |  | 47.792,86 | 40.889,55 | 2.650,49 | 0,00 | 0,00 | 43.540,04 |  | 4.252,82
|  |  | LCP-220266-08 |  |  |  | CAP - IT |  | 5.566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.566,33
|  | LCP-220267 |  |  |  | AME - FLOOR AVAILABI |  |  | 251.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 251.425,00
|  |  | LCP-220267-01 |  |  |  | CAP - ( 33 ) Racks ( |  | 238.340,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 238.340,19
|  |  | LCP-220267-02 |  |  |  | CAP - ( 24 ) Green t |  | 13.084,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13.084,11
|  | LCP-230007 |  |  |  | AME - 2023 MISCELLAN |  |  | 1.235.000,00 | 635.515,54 | 5.641,26 | 0,00 | 0,00 | 641.156,80 |  | 593.843,20
|  |  | LCP-230007-01 |  |  |  | CAP - CONTINGENCY |  | 331.642,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 331.642,30
|  |  | LCP-230007-02 |  |  |  | ADEQUAÇÃO ÁREA ARMAZ |  | 100.000,00 | 88.186,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.186,05 |  | 11.813,95
|  |  | LCP-230007-03 |  |  |  | RETROFIT TORRE RESFR |  | 75.000,00 | 43.244,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.244,69 |  | 31.755,31
|  |  | LCP-230007-04 |  |  |  | UPGRADE MIXER#1 - IN |  | 100.000,00 | 92.312,06 | 5.641,26 | 0,00 | 0,00 | 97.953,32 |  | 2.046,68
|  |  | LCP-230007-13 |  |  |  | UPG. 02 RELÉS - SUBE |  | 51.488,31 | 47.404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.404,21 |  | 4.084,10
|  |  | LCP-230007-15 |  |  |  | SPEED UP GATE WAY (C |  | 32.000,00 | 29.362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.362,80 |  | 2.637,20
|  |  | LCP-230007-16 |  |  |  | CONTROLE DE ACESSO E |  | 97.604,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 97.604,39
|  |  | LCP-230007-18 |  |  |  | GTU GREEN TIRE UNIFO |  | 56.775,00 | 48.243,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.243,19 |  | 8.531,81
|  |  | LCP-230007-19 |  |  |  | CALANDRA Z - REGEN |  | 71.500,00 | 29.247,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.247,55 |  | 42.252,45
|  |  | LCP-230007-20 |  |  |  | SISTEMA MONITORAMENT |  | 12.000,00 | 7.259,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.259,55 |  | 4.740,45
|  |  | LCP-230007-23 |  |  |  | CECOM - DIVISÃO B2 |  | 90.000,00 | 72.523,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.523,65 |  | 17.476,35
|  |  | LCP-230007-24 |  |  |  | RESFRIAMENTO DA CABI |  | 49.000,00 | 46.945,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.945,87 |  | 2.054,13
|  |  | LCP-230007-26 |  |  |  | TROCA DA ROSCA DE 6' |  | 36.850,00 | 35.394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.394,68 |  | 1.455,32
|  |  | LCP-230007-27 |  |  |  | CONJ. APLICADOR DE R |  | 98.000,00 | 95.391,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.391,24 |  | 2.608,76
|  |  | LCP-230007-28 |  |  |  | MAQ. MONTAGEM PNEUS |  | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32.000,00
|  | LCP-230021 |  |  |  | AME - Replacement Ca |  |  | 346.500,00 | 171.213,67 | 76.602,62 | 0,00 | 0,00 | 247.816,29 |  | 98.683,71
|  |  | LCP-230021-01 |  |  |  | CAP - Aquisition of |  | 320.000,00 | 155.871,82 | 76.602,62 | 0,00 | 0,00 | 232.474,44 |  | 87.525,56
|  |  | LCP-230021-02 |  |  |  | CAP - Project Electr |  | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.500,00
|  |  | LCP-230021-03 |  |  |  | CAP - Infrastructure |  | 18.000,00 | 15.341,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.341,85 |  | 2.658,15
|  | LCP-230031 |  |  |  | AME - Q5 Extruder 8” |  |  | 368.500,00 | 261.940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.940,50 |  | 106.559,50
|  |  | LCP-230031-01 |  |  |  | CAP - Extruder 8'' G |  | 352.500,00 | 261.940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.940,50 |  | 90.559,50
|  |  | LCP-230031-02 |  |  |  | CAP - Labor Services |  | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16.000,00
|  | LCP-230033 |  |  |  | AME – ROLL BENDING S |  |  | 435.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 435.767,00
|  |  | LCP-230033-01 |  |  |  | CAP - Project |  | 13.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13.108,00
|  |  | LCP-230033-02 |  |  |  | CAP - Mech and Elect |  | 269.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 269.663,00
|  |  | LCP-230033-03 |  |  |  | CAP - Mat for instal |  | 152.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 152.996,00
|  | LCP-230034 |  |  |  | AME - UPG CALENDER E |  |  | 1.164.800,00 | 1.056.571,62 | 13.336,48 | 8.813,50 | 0,00 | 1.078.721,60 |  | 86.078,40
|  |  | LCP-230034-01 |  |  |  | CAP - EXT FEEDBOX, S |  | 410.319,21 | 405.019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.019,58 |  | 5.299,63
|  |  | LCP-230034-02 |  |  |  | CAP - CAL GEARBOX, R |  | 414.000,00 | 403.741,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.741,19 |  | 10.258,81
|  |  | LCP-230034-03 |  |  |  | CAP - GEARBOX FOUNDA |  | 18.000,00 | 3.770,92 | 13.336,48 | 0,00 | 0,00 | 17.107,40 |  | 892,60
|  |  | LCP-230034-04 |  |  |  | CAP - INSTALLATION L |  | 173.180,79 | 157.440,36 | 0,00 | 8.813,50 | 0,00 | 166.253,86 |  | 6.926,93
|  |  | LCP-230034-05 |  |  |  | CAP - REPAIR SERVICE |  | 119.300,00 | 86.599,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.599,57 |  | 32.700,43
|  |  | LCP-230034-06 |  |  |  | CAP - REPAIR OF 4 BE |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.000,00
|  | LCP-230053 |  |  |  | AME - UPGRADE E+L |  |  | 861.100,00 | 119.338,60 | 475.264,36 | 253.273,67 | 0,00 | 847.876,63 |  | 13.223,37
|  |  | LCP-230053-01 |  |  |  | CAP - EQUIPMENT AND |  | 861.100,00 | 119.338,60 | 475.264,36 | 253.273,67 | 0,00 | 847.876,63 |  | 13.223,37
|  |  | LCP-230053-02 |  |  |  | CAP - GOVERNMENT FEE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230053-03 |  |  |  | CAP - MEC / ELE / CI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230053-04 |  |  |  | CAP - MEC / ELE / EL |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230053-05 |  |  |  | CAP - MECHANICAL ASS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230053-06 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL ASS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230055 |  |  |  | AME - RETROFIT BLUE |  |  | 555.000,00 | 550.198,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.198,37 |  | 4.801,63
|  |  | LCP-230055-01 |  |  |  | CAP - RETROFIT SERVI |  | 555.000,00 | 550.198,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.198,37 |  | 4.801,63
|  | LCP-230060 |  |  |  | Americana Quadruplex |  |  | 31.100.000,00 | 4.044.857,97 | 7.153.494,54 | 1.421.795,53 | 0,00 | 12.620.148,04 |  | 18.479.851,96
|  |  | LCP-230060-14 |  |  |  | 14 - BUILDING UTILIT |  | 1.000.000,00 | 35.690,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.690,16 |  | 964.309,84
|  |  | LCP-230060-15 |  |  |  | 15 - PRODUCTION & FA |  | 15.180.630,00 | 202.318,83 | 5.378,48 | 0,00 | 0,00 | 207.697,31 |  | 14.972.932,69
|  |  | LCP-230060-25 |  |  |  | 25 - EXTRUSION SYSTE |  | 5.900.000,00 | 3.319,84 | 4.861.123,99 | 498.000,00 | 0,00 | 5.362.443,83 |  | 537.556,17
|  |  | LCP-230060-40 |  |  |  | 40 - IT SYSTEMS |  | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.794,70 | 0,00 | 14.794,70 |  | 985.205,30
|  |  | LCP-230060-94 |  |  |  | 94 - SPECIAL CAPITAL |  | 20.000,00 | 11.475,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.475,47 |  | 8.524,53
|  |  | LCP-230060-97 |  |  |  | 97 - CONST. CONTRACT |  | 6.700.000,00 | 2.860.804,12 | 2.222.122,81 | 908.999,35 | 0,00 | 5.991.926,28 |  | 708.073,72
|  |  | LCP-230060-99 |  |  |  | 99 - ENGINEERING SER |  | 1.299.370,00 | 931.249,55 | 64.869,26 | 1,48 | 0,00 | 996.120,29 |  | 303.249,71
|  | LCP-230096 |  |  |  | AME - HOTFORMER - ME |  |  | 156.708,00 | 126.335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.335,57 |  | 30.372,43
|  |  | LCP-230096-01 |  |  |  | CAP - METAL DETECTRO |  | 106.970,00 | 125.390,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.390,97 |  | -18.420,97
|  |  | LCP-230096-02 |  |  |  | CAP - ELECTRIC PANEL |  | 26.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 26.772,00
|  |  | LCP-230096-03 |  |  |  | CAP - START UP AND C |  | 2.756,00 | 153,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,29 |  | 2.602,71
|  |  | LCP-230096-04 |  |  |  | CAP - NEW CONVEYOR |  | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 72,00
|  |  | LCP-230096-05 |  |  |  | CAP - INSTALLATION S |  | 20.138,00 | 791,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,31 |  | 19.346,69
|  | LCP-230098 |  |  |  | AME - Screw, Barrel |  |  | 730.255,00 | 587.200,35 | 9.096,30 | 0,00 | 0,00 | 596.296,65 |  | 133.958,35
|  |  | LCP-230098-01 |  |  |  | CAP - Equipments - D |  | 108.343,00 | 108.040,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.040,78 |  | 302,22
|  |  | LCP-230098-02 |  |  |  | CAP - Equipments - E |  | 183.603,00 | 177.790,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.790,26 |  | 5.812,74
|  |  | LCP-230098-03 |  |  |  | CAP - Equipments - E |  | 122.306,00 | 122.305,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.305,74 |  | 0,26
|  |  | LCP-230098-04 |  |  |  | CAP - Equipments - D |  | 77.020,00 | 77.019,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.019,83 |  | 0,17
|  |  | LCP-230098-05 |  |  |  | CAP - Equipments - Q |  | 45.173,00 | 45.172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.172,20 |  | 0,80
|  |  | LCP-230098-06 |  |  |  | CAP - Equipments - H |  | 27.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27.692,00
|  |  | LCP-230098-07 |  |  |  | CAP - Equipments - B |  | 26.173,00 | 19.105,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.105,84 |  | 7.067,16
|  |  | LCP-230098-08 |  |  |  | CAP - Equipments - B |  | 17.408,00 | 10.469,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.469,43 |  | 6.938,57
|  |  | LCP-230098-09 |  |  |  | CAP - Equipments - C |  | 44.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 44.461,00
|  |  | LCP-230098-10 |  |  |  | CAP - Labor services |  | 78.076,00 | 27.296,27 | 9.096,30 | 0,00 | 0,00 | 36.392,57 |  | 41.683,43
|  | LCP-230110 |  |  |  | LAPG - 2023 ANNUAL M |  |  | 224.700,00 | 18.710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.710,99 |  | 205.989,01
|  |  | LCP-230110-01 |  |  |  | CAP - SPRINTER VEHIC |  | 26.800,00 | 12.269,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.269,29 |  | 14.530,71
|  |  | LCP-230110-02 |  |  |  | CAP - RETROFIT ELECT |  | 99.000,00 | 6.441,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.441,70 |  | 92.558,30
|  |  | LCP-230110-03 |  |  |  | CAP - AUTOMATIC HIDR |  | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 98.900,00
|  | LCP-230111 |  |  |  | AER- NEW SOAP APLICA |  |  | 84.000,00 | 65.899,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.899,76 |  | 18.100,24
|  |  | LCP-230111-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230111-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL AND I |  | 84.000,00 | 65.899,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.899,76 |  | 18.100,24
|  | LCP-230112 |  |  |  | LAPG - Wheels Racks |  |  | 221.700,00 | 12.074,43 | 132.086,78 | 0,00 | 0,00 | 144.161,21 |  | 77.538,79
|  |  | LCP-230112-01 |  |  |  | CAP - Wheel truck ra |  | 148.200,00 | 0,00 | 98.846,50 | 0,00 | 0,00 | 98.846,50 |  | 49.353,50
|  |  | LCP-230112-02 |  |  |  | CAP - Deposits firef |  | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21.100,00
|  |  | LCP-230112-03 |  |  |  | CAP - Mechanical / e |  | 17.900,00 | 12.074,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.074,43 |  | 5.825,57
|  |  | LCP-230112-04 |  |  |  | CAP - Installation l |  | 34.500,00 | 0,00 | 33.240,28 | 0,00 | 0,00 | 33.240,28 |  | 1.259,72
|  | LCP-230115 |  |  |  | FSB - 2023 MISCELLAN |  |  | 382.000,00 | 95.668,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.668,62 |  | 286.331,38
|  |  | LCP-230115-02 |  |  |  | CAP - UPGRADE EMBALA |  | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 60.000,00
|  |  | LCP-230115-03 |  |  |  | CAP - PATRIMONIAL SE |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100.000,00
|  |  | LCP-230115-04 |  |  |  | CAP - MOLD UP GRADE |  | 95.000,00 | 57.238,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.238,54 |  | 37.761,46
|  |  | LCP-230115-05 |  |  |  | CAP - SECUNDARY GATE |  | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19.500,00
|  |  | LCP-230115-06 |  |  |  | CAP - UP GRADE PLC B |  | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47.500,00
|  |  | LCP-230115-07 |  |  |  | CAP- BUFFER#1 ROLLER |  | 60.000,00 | 38.430,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.430,08 |  | 21.569,92
|  | LCP-230116 |  |  |  | AME - TOOLING FOR VM |  |  | 157.121,00 | 136.651,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.651,93 |  | 20.469,07
|  |  | LCP-230116-01 |  |  |  | CAP - Tire machine t |  | 95.853,00 | 105.527,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.527,88 |  | -9.674,88
|  |  | LCP-230116-02 |  |  |  | CAP - Bead Apexer to |  | 28.162,00 | 30.106,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.106,79 |  | -1.944,79
|  |  | LCP-230116-03 |  |  |  | CAP - Import Taxes ( |  | 28.606,00 | 598,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,48 |  | 28.007,52
|  |  | LCP-230116-04 |  |  |  | CAP - Commissioning |  | 4.500,00 | 418,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,78 |  | 4.081,22
|  |  | LCP-230116-05 |  |  |  | CAP - Contingency (1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230120 |  |  |  | MC - POLO PROJECT VW |  |  | 213.400,00 | 78.554,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.554,42 |  | 134.845,58
|  |  | LCP-230120-01 |  |  |  | CAP - MANIPULATORS S |  | 63.400,00 | 55.971,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.971,84 |  | 7.428,16
|  |  | LCP-230120-02 |  |  |  | CAP - OPTICAL FIBER |  | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00
|  |  | LCP-230120-03 |  |  |  | CAP - CARS FOR MAINT |  | 34.400,00 | 22.582,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.582,58 |  | 11.817,42
|  |  | LCP-230120-04 |  |  |  | CAP - GRADING MAT |  | 114.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 114.300,00
|  |  | LCP-230120-05 |  |  |  | CAP - RETROFIT WHEEL |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 400,00
|  | LCP-230121 |  |  |  | FSB - NEW AZ/SOL MAC |  |  | 521.404,00 | 893,31 | 435.039,94 | 17.858,82 | 0,00 | 453.792,07 |  | 67.611,93
|  |  | LCP-230121-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230121-02 |  |  |  | CAP - EQUIPMENT |  | 469.136,98 | 893,31 | 435.039,94 | 17.858,82 | 0,00 | 453.792,07 |  | 15.344,91
|  |  | LCP-230121-03 |  |  |  | CAP - INFRASTRUCTURE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230121-04 |  |  |  | CAP - ENGINEERING SE |  | 52.267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52.267,02
|  |  | LCP-230121-05 |  |  |  | CAP - CONTINGENCY (5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230122 |  |  |  | BRZ - Transportation |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-01 |  |  |  | CAP - Equipment and |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-02 |  |  |  | CAP - Mec / Ele / Ci |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-03 |  |  |  | CAP - Mechanical lab |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-04 |  |  |  | CAP - Electrical lab |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-05 |  |  |  | CAP - Mechanical ass |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-06 |  |  |  | CAP - Electrical ass |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230123 |  |  |  | MC – 2023 ANNUAL MIS |  |  | 216.600,00 | 152.173,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.173,41 |  | 64.426,59
|  |  | LCP-230123-01 |  |  |  | CAP - MANIPULATOR SY |  | 105.403,00 | 87.765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.765,54 |  | 17.637,46
|  |  | LCP-230123-02 |  |  |  | CAP - MANIPULATOR SY |  | 42.548,00 | 35.201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.201,65 |  | 7.346,35
|  |  | LCP-230123-03 |  |  |  | CAP - ADVANCED POST |  | 29.902,81 | 29.206,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.206,22 |  | 696,59
|  |  | LCP-230123-05 |  |  |  | CAP - MANIPULATOR SY |  | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 38.000,00
|  | LCP-230124 |  |  |  | MC - Tires Lubrifica |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230124-01 |  |  |  | CAP - Project Mech / |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230124-02 |  |  |  | CAP - Tire Lub Acqui |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230124-03 |  |  |  | CAP - Installation L |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230124-04 |  |  |  | CAP - Material Devic |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230125 |  |  |  | MC - NR-12 Phase 1 i |  |  | 336.600,00 | 91.280,14 | 64.241,82 | 0,00 | 0,00 | 155.521,96 |  | 181.078,04
|  |  | LCP-230125-01 |  |  |  | CAP - Equipments aqu |  | 203.000,00 | 91.280,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.280,14 |  | 111.719,86
|  |  | LCP-230125-02 |  |  |  | CAP - Mec / Ele / Ci |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00
|  |  | LCP-230125-03 |  |  |  | CAP - Mec / Ele / Ci |  | 77.233,34 | 0,00 | 64.241,82 | 0,00 | 0,00 | 64.241,82 |  | 12.991,52
|  |  | LCP-230125-04 |  |  |  | CAP - Mechanical ass |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230125-05 |  |  |  | CAP - Electrical ass |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230125-06 |  |  |  | CAP - Civil assemble |  | 31.866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.866,66
|  |  | LCP-230125-07 |  |  |  | CAP - Technical supp |  | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.600,00
|  |  | LCP-230125-08 |  |  |  | CAP - Start-up Servi |  | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.800,00
|  | LCP-230144 |  |  |  | AME - Overhaul Laser |  |  | 421.034,65 | 420.436,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.436,52 |  | 598,13
|  |  | LCP-230144-01 |  |  |  | CAP - Overhaul Laser |  | 360.234,06 | 360.091,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.091,49 |  | 142,57
|  |  | LCP-230144-02 |  |  |  | CAP - Labor service |  | 60.800,59 | 60.345,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.345,03 |  | 455,56
|  |  | LCP-230144-03 |  |  |  | CAP - Cost for shipm |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230145 |  |  |  | AME - MIXER#6 TSR- 4 |  |  | 160.779,26 | 146.213,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.213,58 |  | 14.565,68
|  |  | LCP-230145-01 |  |  |  | CAP ROLLER SET FOR T |  | 160.779,26 | 146.213,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.213,58 |  | 14.565,68
|  | LCP-230151 |  |  |  | AME - UPG BARCODE RE |  |  | 163.218,46 | 101.438,09 | 140,70 | 735,34 | 0,00 | 102.314,13 |  | 60.904,33
|  |  | LCP-230151-01 |  |  |  | CAP - Materials - KI |  | 132.898,46 | 101.438,09 | 140,70 | 735,34 | 0,00 | 102.314,13 |  | 30.584,33
|  |  | LCP-230151-02 |  |  |  | CAP - DL code and ST |  | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 720,00
|  |  | LCP-230151-03 |  |  |  | CAP - Start up and c |  | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.800,00
|  |  | LCP-230151-04 |  |  |  | CAP - Mechanical sup |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.000,00
|  |  | LCP-230151-05 |  |  |  | CAP - Projetos/As bu |  | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.800,00
|  |  | LCP-230151-06 |  |  |  | CAP - Installation s |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20.000,00
|  | LCP-230152 |  |  |  | AME - 2023 MISCELLAN |  |  | 600.000,00 | 373.534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.534,82 |  | 226.465,18
|  |  | LCP-230152-01 |  |  |  | CAP - CONTINGENCY |  | 94.230,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 94.230,65
|  |  | LCP-230152-02 |  |  |  | CARRO DE CORTE NRM |  | 28.395,00 | 24.234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.234,43 |  | 4.160,57
|  |  | LCP-230152-03 |  |  |  | ADEQUAÇÃO DE SEGURAN |  | 93.079,05 | 53.420,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.420,66 |  | 39.658,39
|  |  | LCP-230152-04 |  |  |  | NOVO SISTEMA COMUNIC |  | 99.950,25 | 73.588,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.588,63 |  | 26.361,62
|  |  | LCP-230152-05 |  |  |  | CAMERA PARA MONITORA |  | 41.017,00 | 39.527,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.527,42 |  | 1.489,58
|  |  | LCP-230152-06 |  |  |  | CAÇAMBAS PARA COLETA |  | 97.860,16 | 82.520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.520,84 |  | 15.339,32
|  |  | LCP-230152-08 |  |  |  | UPG. SISTEMA ACIONAM |  | 50.042,50 | 37.344,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.344,49 |  | 12.698,01
|  |  | LCP-230152-09 |  |  |  | RETROFIT DISJ. GERAI |  | 24.017,00 | 16.880,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,18 |  | 7.136,82
|  |  | LCP-230152-10 |  |  |  | ANEL 4 AROS AKRODYNE |  | 71.408,39 | 46.018,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.018,17 |  | 25.390,22
|  | LCP-230154 |  |  |  | LAPG - RETROFIT OF T |  |  | 215.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 215.500,00
|  |  | LCP-230154-01 |  |  |  | CAP - PROJECT ELECTR |  | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.800,00
|  |  | LCP-230154-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL / EQU |  | 170.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 170.600,00
|  |  | LCP-230154-03 |  |  |  | CAP - MECHANICAL LAB |  | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23.000,00
|  |  | LCP-230154-04 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL LAB |  | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.300,00
|  |  | LCP-230154-05 |  |  |  | CAP - CIVIL LABOR |  | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.800,00
|  | LCP-230158 |  |  |  | AME - SAFETY ADEQUAC |  |  | 1.394.631,00 | 1.200.688,37 | 93.755,58 | 10.219,55 | 0,00 | 1.304.663,50 |  | 89.967,50
|  |  | LCP-230158-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 29.639,65 | 639,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,65 |  | 29.000,00
|  |  | LCP-230158-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 731.626,46 | 668.498,63 | 1.696,66 | 10.219,55 | 0,00 | 680.414,84 |  | 51.211,62
|  |  | LCP-230158-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 633.364,89 | 531.550,09 | 92.058,92 | 0,00 | 0,00 | 623.609,01 |  | 9.755,88
|  | LCP-230159 |  |  |  | AME - SAFETY REGULAR |  |  | 841.583,00 | 317.410,85 | 244.343,81 | 15.018,88 | 0,00 | 576.773,54 |  | 264.809,46
|  |  | LCP-230159-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 265.892,00 | 66.862,31 | 192.328,33 | 0,00 | 0,00 | 259.190,64 |  | 6.701,36
|  |  | LCP-230159-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 425.691,00 | 250.548,54 | 50.919,64 | 15.018,88 | 0,00 | 316.487,06 |  | 109.203,94
|  |  | LCP-230159-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 150.000,00 | 0,00 | 1.095,84 | 0,00 | 0,00 | 1.095,84 |  | 148.904,16
|  | LCP-230166 |  |  |  | AME - SAFETY REGULAR |  |  | 509.283,00 | 190.309,24 | 273.340,53 | 0,00 | 0,00 | 463.649,77 |  | 45.633,23
|  |  | LCP-230166-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 130.000,00 | 58.571,75 | 66.689,22 | 0,00 | 0,00 | 125.260,97 |  | 4.739,03
|  |  | LCP-230166-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 173.528,00 | 130.523,35 | 15.142,25 | 0,00 | 0,00 | 145.665,60 |  | 27.862,40
|  |  | LCP-230166-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 205.755,00 | 1.214,14 | 191.509,06 | 0,00 | 0,00 | 192.723,20 |  | 13.031,80
|  | LCP-230167 |  |  |  | AME - SAFETY REGULAR |  |  | 510.201,00 | 179.491,25 | 118.808,51 | 0,00 | 0,00 | 298.299,76 |  | 211.901,24
|  |  | LCP-230167-01 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 238.000,00 | 136.647,68 | 15.487,10 | 0,00 | 0,00 | 152.134,78 |  | 85.865,22
|  |  | LCP-230167-02 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 164.946,00 | 41.629,42 | 102.766,70 | 0,00 | 0,00 | 144.396,12 |  | 20.549,88
|  |  | LCP-230167-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 107.255,00 | 1.214,15 | 554,71 | 0,00 | 0,00 | 1.768,86 |  | 105.486,14
|  | LCP-230168 |  |  |  | AME - SAFETY REGULAR |  |  | 531.880,00 | 190.771,90 | 244.566,72 | 756,85 | 0,00 | 436.095,47 |  | 95.784,53
|  |  | LCP-230168-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 139.500,00 | 42.007,97 | 86.084,71 | 0,00 | 0,00 | 128.092,68 |  | 11.407,32
|  |  | LCP-230168-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 237.125,00 | 147.723,23 | 17.161,20 | 756,85 | 0,00 | 165.641,28 |  | 71.483,72
|  |  | LCP-230168-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 155.255,00 | 1.040,70 | 141.320,81 | 0,00 | 0,00 | 142.361,51 |  | 12.893,49
|  | LCP-230178 |  |  |  | AME - CAL4R2 - CONTR |  |  | 785.941,00 | 2.617,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,70 |  | 783.323,30
|  |  | LCP-230178-01 |  |  |  | CAP - Electrical/mec |  | 11.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11.538,00
|  |  | LCP-230178-02 |  |  |  | CAP - Temperature me |  | 10.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.577,00
|  |  | LCP-230178-03 |  |  |  | CAP - Upgrade in the |  | 10.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.577,00
|  |  | LCP-230178-04 |  |  |  | CAP - Electrical har |  | 370.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 370.882,00
|  |  | LCP-230178-05 |  |  |  | CAP - Software |  | 69.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 69.264,00
|  |  | LCP-230178-06 |  |  |  | CAP - Electrical Har |  | 80.769,00 | 2.617,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,70 |  | 78.151,30
|  |  | LCP-230178-07 |  |  |  | CAP - Material and M |  | 19.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19.231,00
|  |  | LCP-230178-08 |  |  |  | CAP - Change materia |  | 174.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 174.642,00
|  |  | LCP-230178-09 |  |  |  | CAP - Improved K7s/S |  | 28.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 28.846,00
|  |  | LCP-230178-10 |  |  |  | CAP - Preparation fo |  | 9.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.615,00
|  | LCP-230179 |  |  |  | AME - CAL4R1 - CONTR |  |  | 673.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 673.342,00
|  |  | LCP-230179-01 |  |  |  | CAP - Electrical/mec |  | 11.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11.538,00
|  |  | LCP-230179-02 |  |  |  | CAP - Temperature me |  | 10.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.577,00
|  |  | LCP-230179-03 |  |  |  | CAP - Upgrade in the |  | 10.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.577,00
|  |  | LCP-230179-04 |  |  |  | CAP - Electrical har |  | 292.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 292.915,00
|  |  | LCP-230179-05 |  |  |  | CAP - Software |  | 34.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 34.632,00
|  |  | LCP-230179-06 |  |  |  | CAP - Electrical Har |  | 80.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 80.769,00
|  |  | LCP-230179-07 |  |  |  | CAP - Material and M |  | 19.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19.231,00
|  |  | LCP-230179-08 |  |  |  | CAP - Change materia |  | 174.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 174.642,00
|  |  | LCP-230179-09 |  |  |  | CAP - Improved K7s/S |  | 28.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 28.846,00
|  |  | LCP-230179-10 |  |  |  | CAP - Preparation fo |  | 9.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.615,00
|  | LCP-230180 |  |  |  | AME-MIXER#7 TSRD ROL |  |  | 158.688,58 | 54.925,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.925,15 |  | 103.763,43
|  |  | LCP-230180-01 |  |  |  | CAP-ROLLER SET FOR |  | 146.162,58 | 43.164,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.164,77 |  | 102.997,81
|  |  | LCP-230180-02 |  |  |  | CAP-BEARINGS ROLLER |  | 12.526,00 | 11.760,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760,38 |  | 765,62
|  | LCP-230181 |  |  |  | AME - CAL_EXTR_GEARB |  |  | 314.299,00 | 252.024,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.024,37 |  | 62.274,63
|  |  | LCP-230181-01 |  |  |  | CAP - Materials for |  | 117.681,00 | 77.442,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.442,83 |  | 40.238,17
|  |  | LCP-230181-02 |  |  |  | CAP - Materials for |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230181-03 |  |  |  | CAP - Installation |  | 196.618,00 | 174.581,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.581,54 |  | 22.036,46
|  | LCP-230185 |  |  |  | AME - EBP SYSTEM MAJ |  |  | 456.800,00 | 315.682,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.682,83 |  | 141.117,17
|  |  | LCP-230185-01 |  |  |  | CAP - PARTS |  | 339.400,00 | 315.682,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.682,83 |  | 23.717,17
|  |  | LCP-230185-02 |  |  |  | CAP - NHV SUPPORT / |  | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 75.000,00
|  |  | LCP-230185-03 |  |  |  | CAP - CONTINGENCY PA |  | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 42.400,00
|  | LCP-230186 |  |  |  | LAPG - STRAIGHT LANE |  |  | 1.371.590,00 | 1.167.183,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.183,94 |  | 204.406,06
|  |  | LCP-230186-01 |  |  |  | CAP - REPAVING LOOPS |  | 1.371.589,00 | 1.167.183,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.183,94 |  | 204.405,06
|  |  | LCP-230186-02 |  |  |  | CAP - NEW PAVIMENT N |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,00
|  |  | LCP-230186-03 |  |  |  | CAP - CFTV SYSTEMS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230191 |  |  |  | AME - HIGH PRESSURE |  |  | 1.529.000,00 | 1.790,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,29 |  | 1.527.209,71
|  |  | LCP-230191-01 |  |  |  | CAP - EXPANSION BUIL |  | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 470.000,00
|  |  | LCP-230191-02 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 110.000,00
|  |  | LCP-230191-03 |  |  |  | CAP - FIRE PROTECTIO |  | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 75.000,00
|  |  | LCP-230191-04 |  |  |  | CAP - NEW ELECTRICAL |  | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300.000,00
|  |  | LCP-230191-05 |  |  |  | CAP - SUBSTATION INS |  | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 280.000,00
|  |  | LCP-230191-06 |  |  |  | CAP - LIGHTNING PROT |  | 51.000,00 | 1.790,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,29 |  | 49.209,71
|  |  | LCP-230191-07 |  |  |  | CAP - LICENSES & PER |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.000,00
|  |  | LCP-230191-08 |  |  |  | CAP - OVERHAUL HIGH |  | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 228.000,00
|  | LCP-230196 |  |  |  | AME - SAFETY REGULAR |  |  | 841.074,00 | 309.711,00 | 254.339,85 | 7.105,05 | 0,00 | 571.155,90 |  | 269.918,10
|  |  | LCP-230196-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 266.000,00 | 66.862,31 | 193.825,81 | 0,00 | 0,00 | 260.688,12 |  | 5.311,88
|  |  | LCP-230196-02 |  |  |  | CAP - MATERIAL |  | 430.000,00 | 242.848,69 | 59.431,40 | 7.105,05 | 0,00 | 309.385,14 |  | 120.614,86
|  |  | LCP-230196-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 145.074,00 | 0,00 | 1.082,64 | 0,00 | 0,00 | 1.082,64 |  | 143.991,36
|  | LCP-230205 |  |  |  | 100 PSI AIR COMPRESS |  |  | 263.634,00 | 151.652,04 | 48.436,29 | 0,00 | 0,00 | 200.088,33 |  | 63.545,67
|  |  | LCP-230205-01 |  |  |  | CAP - MACHINE OVERHA |  | 178.568,00 | 103.027,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.027,01 |  | 75.540,99
|  |  | LCP-230205-02 |  |  |  | CAP - LABOR SERVICE |  | 64.481,00 | 40.919,45 | 41.815,87 | 0,00 | 0,00 | 82.735,32 |  | -18.254,32
|  |  | LCP-230205-03 |  |  |  | CAP - MAIN MOTOR REJ |  | 20.585,00 | 7.705,58 | 6.620,42 | 0,00 | 0,00 | 14.326,00 |  | 6.259,00
|  | LCP-230206 |  |  |  | AME - NEW AWS DRUMS |  |  | 183.905,00 | 115.201,92 | 0,00 | 14.299,66 | 0,00 | 129.501,58 |  | 54.403,42
|  |  | LCP-230206-01 |  |  |  | CAP - AWS DRUM 20'' |  | 89.570,00 | 54.029,09 | 0,00 | 7.149,83 | 0,00 | 61.178,92 |  | 28.391,08
|  |  | LCP-230206-02 |  |  |  | CAP - AWS DRUM 22'' |  | 94.335,00 | 61.172,83 | 0,00 | 7.149,83 | 0,00 | 68.322,66 |  | 26.012,34
|  | LCP-230208 |  |  |  | AME - SAFETY REGULAR |  |  | 526.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 526.339,00
|  |  | LCP-230208-01 |  |  |  | CAP - CALENDER 4 ROL |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40.000,00
|  |  | LCP-230208-02 |  |  |  | CAP - CALENDER 4 ROL |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40.000,00
|  |  | LCP-230208-03 |  |  |  | CAP - 8X3 INTUBATOR |  | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 71.000,00
|  |  | LCP-230208-04 |  |  |  | CAP - 8X8 INTUBATOR |  | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 71.000,00
|  |  | LCP-230208-05 |  |  |  | CAP - HOTFORMER |  | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 71.000,00
|  |  | LCP-230208-06 |  |  |  | CAP - FISCHER 01 |  | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 71.000,00
|  |  | LCP-230208-07 |  |  |  | CAP - FISCHER 02 |  | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 71.000,00
|  |  | LCP-230208-08 |  |  |  | CAP - PLY CUTTER |  | 91.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 91.339,00
|  | LCP-230213 |  |  |  | AME - MAZAK INTEGREX |  |  | 545.000,00 | 502.306,16 | 30.564,47 | 0,00 | 0,00 | 532.870,63 |  | 12.129,37
|  |  | LCP-230213-01 |  |  |  | CAP - EQUIPMENT |  | 545.000,00 | 502.306,16 | 30.564,47 | 0,00 | 0,00 | 532.870,63 |  | 12.129,37
|  | LCP-230221 |  |  |  | AME - SAFETY ADEQUAC |  |  | 3.178.424,00 | 2.303.214,40 | 262.148,64 | 657.000,00 | 0,00 | 3.222.363,04 |  | -43.939,04
|  |  | LCP-230221-01 |  |  |  | CAP - PROJECTS (ELE |  | 265.302,00 | 7.015,26 | 258.285,89 | 0,00 | 0,00 | 265.301,15 |  | 0,85
|  |  | LCP-230221-02 |  |  |  | CAP - SAFETY DEVICES |  | 1.556.850,00 | 1.556.846,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.846,56 |  | 3,44
|  |  | LCP-230221-03 |  |  |  | CAP - MEC / MAT / PN |  | 697.774,00 | 697.769,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.769,52 |  | 4,48
|  |  | LCP-230221-04 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 458.498,00 | 41.583,06 | 3.862,75 | 657.000,00 | 0,00 | 702.445,81 |  | -243.947,81
|  |  | LCP-230221-05 |  |  |  | CAP - ENGINEERING NR |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230225 |  |  |  | AME - INSTALLATION O |  |  | 818.916,09 | 489.164,71 | 4.016,00 | 0,00 | 0,00 | 493.180,71 |  | 325.735,38
|  |  | LCP-230225-01 |  |  |  | CAP - PROJECTS (MECH |  | 14.000,00 | 9.596,64 | 1.160,59 | 0,00 | 0,00 | 10.757,23 |  | 3.242,77
|  |  | LCP-230225-02 |  |  |  | CAP - 25 - CONVENTIO |  | 368.740,16 | 368.423,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.423,47 |  | 316,69
|  |  | LCP-230225-03 |  |  |  | CAP - 7 CLOSED RACKS |  | 141.276,32 | 98.001,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.001,73 |  | 43.274,59
|  |  | LCP-230225-04 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 294.899,61 | 13.142,87 | 2.855,41 | 0,00 | 0,00 | 15.998,28 |  | 278.901,33
|  | LCP-230253 |  |  |  | MC - Retrofit Inside |  |  | 413.000,00 | 227.909,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.909,09 |  | 185.090,91
|  |  | LCP-230253-01 |  |  |  | CAP - Part numbers, |  | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 28.000,00
|  |  | LCP-230253-02 |  |  |  | CAP - New manipulato |  | 70.000,00 | 67.074,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.074,32 |  | 2.925,68
|  |  | LCP-230253-03 |  |  |  | CAP - Conveyor seque |  | 77.000,00 | 37.261,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.261,79 |  | 39.738,21
|  |  | LCP-230253-04 |  |  |  | CAP - Reconditioning |  | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19.000,00
|  |  | LCP-230253-05 |  |  |  | CAP - Lay-out adjust |  | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.000,00
|  |  | LCP-230253-06 |  |  |  | CAP - New illuminati |  | 25.000,00 | 16.669,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.669,95 |  | 8.330,05
|  |  | LCP-230253-07 |  |  |  | CAP - New vision sys |  | 122.500,00 | 96.395,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.395,87 |  | 26.104,13
|  |  | LCP-230253-08 |  |  |  | CAP - Up date on IT |  | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51.500,00
|  |  | LCP-230253-09 |  |  |  | CAP - Sequencing are |  | 16.000,00 | 10.507,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.507,16 |  | 5.492,84
|  | LCP-230255 |  |  |  | AME - NEW DYNAMIC BA |  |  | 1.165.555,00 | 923.858,86 | 8.277,72 | 526,81 | 0,00 | 932.663,39 |  | 232.891,61
|  |  | LCP-230255-01 |  |  |  | Akrodyne FX Balance |  | 713.552,00 | 703.068,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.068,38 |  | 10.483,62
|  |  | LCP-230255-02 |  |  |  | Importation tax/frei |  | 130.420,00 | 30.212,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.212,41 |  | 100.207,59
|  |  | LCP-230255-03 |  |  |  | Engineering (Mech/El |  | 9.000,00 | 219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,43 |  | 8.780,57
|  |  | LCP-230255-04 |  |  |  | Contracts (Mechanica |  | 66.583,00 | 32.372,31 | 7.192,20 | 0,00 | 0,00 | 39.564,51 |  | 27.018,49
|  |  | LCP-230255-05 |  |  |  | Supervision/start up |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  |  | LCP-230255-06 |  |  |  | GE Support and 01 tr |  | 45.000,00 | 38.931,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.931,91 |  | 6.068,09
|  |  | LCP-230255-07 |  |  |  | Translation |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.000,00
|  |  | LCP-230255-08 |  |  |  | CTI programming |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.000,00
|  |  | LCP-230255-09 |  |  |  | Permits/local standa |  | 9.000,00 | 494,63 | 883,44 | 0,00 | 0,00 | 1.378,07 |  | 7.621,93
|  |  | LCP-230255-10 |  |  |  | Conveyors / Material |  | 174.000,00 | 118.559,79 | 202,08 | 526,81 | 0,00 | 119.288,68 |  | 54.711,32
|  | LCP-240001 |  |  |  | LAPG - RETROFIT BUIL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240001-01 |  |  |  | CAP - FORNITURES / E |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240001-02 |  |  |  | CAP - IT EQUIPMENT + |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240001-03 |  |  |  | CAP - PROJECT ELETRI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240001-04 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240001-05 |  |  |  | CAP - MECHANICAL / E |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-240059 |  |  |  | AME - 2024 MISCELLAN |  |  | 900.000,00 | 428.321,25 | 6.731,86 | 0,00 | 0,00 | 435.053,11 |  | 464.946,89
|  |  | LCP-240059-01 |  |  |  | CAP - CONTINGENCY |  | 153.470,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 153.470,37
|  |  | LCP-240059-03 |  |  |  | CAP - BOMBA #2 DA TO |  | 83.000,00 | 53.228,48 | 4.796,07 | 0,00 | 0,00 | 58.024,55 |  | 24.975,45
|  |  | LCP-240059-04 |  |  |  | CAP -MAQ. MONTAGEM P |  | 8.500,00 | 5.872,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.872,51 |  | 2.627,49
|  |  | LCP-240059-05 |  |  |  | CAP - SIST. DE ALIME |  | 60.000,00 | 35.340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.340,80 |  | 24.659,20
|  |  | LCP-240059-06 |  |  |  | CAP - PRO-MIC EQUIPM |  | 99.980,00 | 81.821,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.821,97 |  | 18.158,03
|  |  | LCP-240059-07 |  |  |  | CAP - MANIPULADOR DA |  | 59.948,00 | 23.335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.335,56 |  | 36.612,44
|  |  | LCP-240059-08 |  |  |  | CAP - SISTEMA SEGURA |  | 26.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 26.950,00
|  |  | LCP-240059-09 |  |  |  | CAP - APLICADORA DE |  | 18.030,00 | 15.721,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.721,04 |  | 2.308,96
|  |  | LCP-240059-10 |  |  |  | CAP - CONTROLE DE AC |  | 25.045,40 | 18.611,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.611,76 |  | 6.433,64
|  |  | LCP-240059-11 |  |  |  | CAP - UPGRADE PRENSA |  | 100.000,00 | 93.349,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.349,39 |  | 6.650,61
|  |  | LCP-240059-12 |  |  |  | CAP - CILINDRO DA PL |  | 100.000,00 | 72.917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.917,39 |  | 27.082,61
|  |  | LCP-240059-13 |  |  |  | CAP - POKA YOKE ISOL |  | 72.000,00 | 28.122,35 | 1.935,79 | 0,00 | 0,00 | 30.058,14 |  | 41.941,86
|  |  | LCP-240059-14 |  |  |  | CAP - FEEDBOX EXTRUS |  | 42.076,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 42.076,23
|  |  | LCP-240059-15 |  |  |  | CAP - PAINEL MOTOBOM |  | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51.000,00
|  | LCP-240087 |  |  |  | AME - UPGRADE GENERA |  |  | 213.392,00 | 131.753,56 | 0,00 | 8.229,60 | 0,00 | 139.983,16 |  | 73.408,84
|  |  | LCP-240087-01 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL DES |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240087-02 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL / M |  | 99.390,00 | 98.039,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.039,44 |  | 1.350,56
|  |  | LCP-240087-03 |  |  |  | CAP - SOFTWARE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240087-04 |  |  |  | CAP - ELECTRICAL / M |  | 114.002,00 | 33.714,12 | 0,00 | 8.229,60 | 0,00 | 41.943,72 |  | 72.058,28
|  | LCP-240093 |  |  |  | AME - NEW TRUCK GATE |  |  | 1.225.271,00 | 7.034,44 | 1.249,01 | 32.102,05 | 0,00 | 40.385,50 |  | 1.184.885,50
|  |  | LCP-240093-01 |  |  |  | CAP New parking lot |  | 170.054,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 170.054,13
|  |  | LCP-240093-02 |  |  |  | CAP New parking lot |  | 326.726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 326.726,80
|  |  | LCP-240093-03 |  |  |  | CAP New scale for bi |  | 97.537,49 | 0,00 | 0,00 | 32.102,00 | 0,00 | 32.102,00 |  | 65.435,49
|  |  | LCP-240093-04 |  |  |  | CAP Duplication of i |  | 158.811,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 158.811,11
|  |  | LCP-240093-05 |  |  |  | CAP Expansion of vis |  | 27.720,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27.720,32
|  |  | LCP-240093-06 |  |  |  | CAP Expansion truck |  | 64.342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 64.342,48
|  |  | LCP-240093-07 |  |  |  | CAP Drainage tank |  | 69.624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |  | 69.624,55
|  |  | LCP-240093-08 |  |  |  | CAP New access to pa |  | 68.144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 68.144,45
|  |  | LCP-240093-09 |  |  |  | CAP Covered area for |  | 37.795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37.795,04
|  |  | LCP-240093-10 |  |  |  | CAP Automatic receiv |  | 73.719,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 73.719,26
|  |  | LCP-240093-11 |  |  |  | CAP Interlocked gate |  | 61.475,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 61.475,41
|  |  | LCP-240093-12 |  |  |  | CAP Automatic main e |  | 9.221,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.221,31
|  |  | LCP-240093-13 |  |  |  | CAP Permits + archit |  | 60.098,34 | 7.034,44 | 1.249,01 | 0,00 | 0,00 | 8.283,45 |  | 51.814,89
|  | LCP-240096 |  |  |  | AME - UPG X-RAY COMP |  |  | 204.972,00 | 174.948,85 | 1.716,56 | 0,00 | 0,00 | 176.665,41 |  | 28.306,59
|  |  | LCP-240096-01 |  |  |  | CAP - Electronic mat |  | 178.255,44 | 174.853,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.853,79 |  | 3.401,65
|  |  | LCP-240096-02 |  |  |  | CAP - Installation a |  | 25.000,00 | 95,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,06 |  | 24.904,94
|  |  | LCP-240096-03 |  |  |  | CAP - Shipping and t |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240096-04 |  |  |  | CAP - In-person tran |  | 1.716,56 | 0,00 | 1.716,56 | 0,00 | 0,00 | 1.716,56 |  | 0,00
|  | LCP-240097 |  |  |  | RET- NEW TRIMMER |  |  | 287.978,00 | 149.389,31 | 8.869,61 | 0,00 | 0,00 | 158.258,92 |  | 129.719,08
|  |  | LCP-240097-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 6.885,00 | 2.600,84 | 1.418,02 | 0,00 | 0,00 | 4.018,86 |  | 2.866,14
|  |  | LCP-240097-02 |  |  |  | CAP - NEW EQUIPMENT |  | 223.936,00 | 146.788,47 | 7.451,59 | 0,00 | 0,00 | 154.240,06 |  | 69.695,94
|  |  | LCP-240097-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION L |  | 40.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40.136,00
|  |  | LCP-240097-04 |  |  |  | CAP - MISCELLANEOUS |  | 17.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.021,00
|  | LCP-240098 |  |  |  | FSB - 2024 MISCELLAN |  |  | 383.000,00 | 121.853,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.853,01 |  | 261.146,99
|  |  | LCP-240098-02 |  |  |  | CAP - MELHORIAS SALA |  | 63.041,39 | 40.896,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.896,67 |  | 22.144,72
|  |  | LCP-240098-03 |  |  |  | CAP - RACKS BUFFER A |  | 100.000,00 | 1.650,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,06 |  | 98.349,94
|  |  | LCP-240098-04 |  |  |  | CAP - CONTROLE DE AC |  | 11.280,00 | 10.923,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.923,12 |  | 356,88
|  |  | LCP-240098-05 |  |  |  | CAP - PLACAR INFORMA |  | 17.020,00 | 15.837,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.837,81 |  | 1.182,19
|  |  | LCP-240098-06 |  |  |  | CAP - UP GRADE PLC R |  | 24.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24.150,00
|  |  | LCP-240098-07 |  |  |  | CAP - CONTROLE DE AC |  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 80.000,00
|  |  | LCP-240098-08 |  |  |  | CAP - TROCA DE POLI |  | 25.550,00 | 15.204,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.204,86 |  | 10.345,14
|  |  | LCP-240098-09 |  |  |  | CAP - UPGRADE DO SOF |  | 15.958,61 | 15.958,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.958,61 |  | 0,00
|  |  | LCP-240098-10 |  |  |  | CAP - (2) TCU PORTAT |  | 15.000,00 | 12.380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380,47 |  | 2.619,53
|  |  | LCP-240098-11 |  |  |  | CAP - REAL WEAR |  | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11.000,00
|  |  | LCP-240098-12 |  |  |  | CAP - BOMBA HIDRAULI |  | 20.000,00 | 9.001,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.001,41 |  | 10.998,59
|  | LCP-240100 |  |  |  | RET - NEW CHILLER |  |  | 239.107,00 | 0,00 | 0,00 | 130.163,28 | 0,00 | 130.163,28 |  | 108.943,72
|  |  | LCP-240100-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 6.885,00 | 0,00 | 0,00 | 5.543,78 | 0,00 | 5.543,78 |  | 1.341,22
|  |  | LCP-240100-02 |  |  |  | CAP - NEW EQUIPMENT |  | 140.212,00 | 0,00 | 0,00 | 98.081,50 | 0,00 | 98.081,50 |  | 42.130,50
|  |  | LCP-240100-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION L |  | 74.989,00 | 0,00 | 0,00 | 26.538,00 | 0,00 | 26.538,00 |  | 48.451,00
|  |  | LCP-240100-04 |  |  |  | CAP - MISCELLANEOUS |  | 17.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.021,00
|  | LCP-240101 |  |  |  | BRZ - BLUE RACKS FOR |  |  | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.000.000,00
|  |  | LCP-240101-01 |  |  |  | CAP - RETROFIT SERVI |  | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.000.000,00
|  | LCP-240102 |  |  |  | AME - NEW AIR COMPRE |  |  | 1.851.072,00 | 0,00 | 0,00 | 466.103,29 | 0,00 | 466.103,29 |  | 1.384.968,71
|  |  | LCP-240102-01 |  |  |  | CAP - PROJECT |  | 41.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 41.444,00
|  |  | LCP-240102-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 269.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 269.989,00
|  |  | LCP-240102-03 |  |  |  | CAP - COMPRESSOR |  | 515.884,00 | 0,00 | 0,00 | 367.990,05 | 0,00 | 367.990,05 |  | 147.893,95
|  |  | LCP-240102-04 |  |  |  | CAP - AIR DRAYER |  | 259.107,00 | 0,00 | 0,00 | 98.113,24 | 0,00 | 98.113,24 |  | 160.993,76
|  |  | LCP-240102-05 |  |  |  | CAP - COLLING TOWER |  | 362.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 362.638,00
|  |  | LCP-240102-06 |  |  |  | CAP - ELECTRICALSUBS |  | 402.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 402.010,00
|  | LCP-240103 |  |  |  | AME - EQUIPMENT FOR |  |  | 394.385,00 | 295.687,62 | 28.806,57 | 0,00 | 0,00 | 324.494,19 |  | 69.890,81
|  |  | LCP-240103-01 |  |  |  | CAP - DRUM/CENTER DE |  | 262.942,00 | 261.094,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.094,18 |  | 1.847,82
|  |  | LCP-240103-02 |  |  |  | CAP - BEAD APEX DRUM |  | 131.443,00 | 34.593,44 | 28.806,57 | 0,00 | 0,00 | 63.400,01 |  | 68.042,99
|  | LCP-240107 |  |  |  | LAPG - 2024 MISCELLA |  |  | 120.000,00 | 57.744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.744,90 |  | 62.255,10
|  |  | LCP-240107-02 |  |  |  | CAP - WHEEL LIFTER |  | 10.000,00 | 6.521,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.521,95 |  | 3.478,05
|  |  | LCP-240107-03 |  |  |  | CAP - NEW ELECTRIC C |  | 21.000,00 | 20.748,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.748,56 |  | 251,44
|  |  | LCP-240107-04 |  |  |  | CAP - TRACK SWEEPER |  | 31.851,05 | 28.325,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.325,44 |  | 3.525,61
|  |  | LCP-240107-05 |  |  |  | CAP - DRONE |  | 2.148,95 | 2.148,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,95 |  | 0,00
|  |  | LCP-240107-06 |  |  |  | CAP - TIRE MOUNTING |  | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55.000,00
|  | LCP-240110 |  |  |  | MC - GRAVATAI - NEW |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240110-01 |  |  |  | CAP - VTW DYNAMIC BA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240110-02 |  |  |  | CAP - IMPORTATION TA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240110-03 |  |  |  | CAP - TRANSPORTATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-240112 |  |  |  | AME - WINDOWS 10 FOR |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240112-01 |  |  |  | CAP - MICRO TECH MC- |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240112-02 |  |  |  | CAP - TAXES AND SHIP |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240112-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION S |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240112-04 |  |  |  | CAP - MISCELLANEOUS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-240113 |  |  |  | AME - NG08 - SERVO D |  |  | 220.331,33 | 10.851,11 | 52.073,64 | 0,00 | 0,00 | 62.924,75 |  | 157.406,58
|  |  | LCP-240113-01 |  |  |  | CAP - HARDWARE MATER |  | 140.632,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 140.632,53
|  |  | LCP-240113-02 |  |  |  | CAP - SOFTWARE |  | 79.698,80 | 10.851,11 | 52.073,64 | 0,00 | 0,00 | 62.924,75 |  | 16.774,05
|  | LCP-240114 |  |  |  | AME - TBM01 - SERVO |  |  | 347.470,00 | 0,00 | 0,00 | 157.671,00 | 0,00 | 157.671,00 |  | 189.799,00
|  |  | LCP-240114-01 |  |  |  | CAP - HARDWARE MATER |  | 188.072,29 | 0,00 | 0,00 | 157.671,00 | 0,00 | 157.671,00 |  | 30.401,29
|  |  | LCP-240114-02 |  |  |  | CAP - SOFTWARE |  | 159.397,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 159.397,60
|  | LCP-240115 |  |  |  | AME - EQUIPMENT FOR |  |  | 175.585,00 | 141.840,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.840,20 |  | 33.744,80
|  |  | LCP-240115-01 |  |  |  | CAP - TIRE MACHINE E |  | 161.088,00 | 141.840,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.840,20 |  | 19.247,80
|  | LCP-240124 |  |  |  | BRZ - VBOX KIT AND S |  |  | 54.650,00 | 53.535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.535,17 |  | 1.114,83
|  |  | LCP-240124-01 |  |  |  | CAP - VBOX KIT WITH |  | 54.650,00 | 53.535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.535,17 |  | 1.114,83
|  | LCP-240128 |  |  |  | MC - 2024 MISCELLANE |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-02 |  |  |  | ANCHIETA - Two new b |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-03 |  |  |  | ANCHIETA - Acoustics |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-04 |  |  |  | ANCHIETA - MicroPois |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-05 |  |  |  | EPIACABA - Employee |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-06 |  |  |  | EPIACABA - Women lo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-07 |  |  |  | EPIACABA - Device to |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-08 |  |  |  | EPIACABA - New tire |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-09 |  |  |  | EPIACABA - Wheels st |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-10 |  |  |  | GRAVATAÍ - Automated |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-11 |  |  |  | GRAVATAÍ - Employee |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240128-12 |  |  |  | GRAVATAÍ - New tire |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-240140 |  |  |  | AME - CONSUMER EXPAN |  |  | 33.381.621,00 | 63.921,53 | 12.505.840,96 | 2.119,58 | 0,00 | 12.571.882,07 |  | 20.809.738,93
|  |  | LCP-240140-01 |  |  |  | CAP - CONTINGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240140-14 |  |  |  | 14 - BUILDING UTILIT |  | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.000.000,00
|  |  | LCP-240140-18 |  |  |  | 18 - TRANSPORTATION |  | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.000.000,00
|  |  | LCP-240140-28 |  |  |  | 28 - BEAD MANUFACTUR |  | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.275.502,48 | 0,00 | 0,00 | 1.275.502,48 |  | 1.724.497,52
|  |  | LCP-240140-31 |  |  |  | 31 - TIRE BUILDING S |  | 10.000.000,00 | 0,00 | 7.855.630,74 | 1.751,88 | 0,00 | 7.857.382,62 |  | 2.142.617,38
|  |  | LCP-240140-32 |  |  |  | 32 - GREEN TIRE SYST |  | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.000.000,00
|  |  | LCP-240140-33 |  |  |  | 33 - TIRE CURING SYS |  | 8.081.621,00 | 1.659,92 | 3.374.707,74 | 0,00 | 0,00 | 3.376.367,66 |  | 4.705.253,34
|  |  | LCP-240140-34 |  |  |  | 34 - MATERIAL HANDLI |  | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500.000,00
|  |  | LCP-240140-40 |  |  |  | 40 - IT SYSTEMS |  | 500.000,00 | 52.057,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.057,49 |  | 447.942,51
|  |  | LCP-240140-83 |  |  |  | 83 - MISC. TIRE MOLD |  | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500.000,00
|  |  | LCP-240140-85 |  |  |  | 85 - TIRE BUILDING D |  | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500.000,00
|  |  | LCP-240140-94 |  |  |  | 94 - SPECIAL CAPITAL |  | 300.000,00 | 8.167,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.167,68 |  | 291.832,32
|  |  | LCP-240140-97 |  |  |  | 97 - CONST. CONTRACT |  | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367,70 | 0,00 | 367,70 |  | 3.999.632,30
|  |  | LCP-240140-99 |  |  |  | 99 - ENGINEERING SER |  | 1.000.000,00 | 2.036,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,44 |  | 997.963,56
|  | LCP-240149 |  |  |  | AME - HEXAPLEX RTS R |  |  | 146.920,00 | 116.860,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.860,60 |  | 30.059,40
|  |  | LCP-240149-01 |  |  |  | CAP - RTS Equipment |  | 121.300,00 | 116.860,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.860,60 |  | 4.439,40
|  |  | LCP-240149-02 |  |  |  | CAP - Importation/Fr |  | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.520,00
|  |  | LCP-240149-03 |  |  |  | CAP - Installation/C |  | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.100,00
|  |  | LCP-240149-04 |  |  |  | CAP - Global Enginee |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  | LCP-240152 |  |  |  | AME - (03) TRANSFER |  |  | 385.085,00 | 274.741,24 | 2.341,85 | 0,00 | 0,00 | 277.083,09 |  | 108.001,91
|  |  | LCP-240152-01 |  |  |  | CAP-T. ORING WYKO (0 |  | 276.095,00 | 264.750,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.750,44 |  | 11.344,56
|  |  | LCP-240152-02 |  |  |  | CAP-IMPORT TAXES AND |  | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40.400,00
|  |  | LCP-240152-03 |  |  |  | CAP-MECHANICAL / ELE |  | 5.000,00 | 1.747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,28 |  | 3.252,72
|  |  | LCP-240152-04 |  |  |  | CAP-MECHANICAL / ELE |  | 25.000,00 | 8.243,52 | 2.341,85 | 0,00 | 0,00 | 10.585,37 |  | 14.414,63
|  |  | LCP-240152-05 |  |  |  | CAP-SOFTWARE / COMIS |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  |  | LCP-240152-06 |  |  |  | CAP-PROJECT DESIGN |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  |  | LCP-240152-07 |  |  |  | CAP-ALIGNMENT |  | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.590,00
|  |  | LCP-240152-08 |  |  |  | CAP-GE TRIP |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.000,00
|  | LCP-240177 |  |  |  | FSB - INSPECTION CAM |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240177-01 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240177-02 |  |  |  | CAP - Installation |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240177-03 |  |  |  | CAP - Automation |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240177-04 |  |  |  | CAP - Hardware |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240177-05 |  |  |  | CAP - Training Labor |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-240178 |  |  |  | FSB - INSPECTION CAM |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240178-01 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240178-02 |  |  |  | CAP - Installation |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240178-03 |  |  |  | CAP - Automation |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240178-04 |  |  |  | CAP - Hardware |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240178-05 |  |  |  | CAP - Training Labor |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-240179 |  |  |  | MC - SPARE TIRE LABE |  |  | 20.000,00 | 0,00 | 16.980,91 | 0,00 | 0,00 | 16.980,91 |  | 3.019,09
|  |  | LCP-240179-01 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 17.000,00 | 0,00 | 14.885,04 | 0,00 | 0,00 | 14.885,04 |  | 2.114,96
|  |  | LCP-240179-02 |  |  |  | CAP - Installation |  | 3.000,00 | 0,00 | 2.095,87 | 0,00 | 0,00 | 2.095,87 |  | 904,13
|  | LCP-240185 |  |  |  | AME - PREMIER RPA AU |  |  | 284.225,00 | 0,00 | 0,00 | 170.768,25 | 0,00 | 170.768,25 |  | 113.456,75
|  |  | LCP-240185-01 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 271.425,00 | 0,00 | 0,00 | 167.063,25 | 0,00 | 167.063,25 |  | 104.361,75
|  |  | LCP-240185-02 |  |  |  | CAP - Installation E |  | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 | 3.705,00 |  | 9.095,00
|  | LCP-240186 |  |  |  | AME - PREMIER MDR AU |  |  | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 176.379,10 | 0,00 | 176.379,10 |  | 121.120,90
|  |  | LCP-240186-01 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 172.674,10 | 0,00 | 172.674,10 |  | 109.825,90
|  |  | LCP-240186-02 |  |  |  | CAP - Installation E |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 | 3.705,00 |  | 11.295,00
|  | LCP-240191 |  |  |  | FSB - UPGRADE AERO R |  |  | 69.168,00 | 0,00 | 49.974,51 | 0,00 | 0,00 | 49.974,51 |  | 19.193,49
|  |  | LCP-240191-01 |  |  |  | CAP - Hardware |  | 41.115,00 | 0,00 | 37.175,99 | 0,00 | 0,00 | 37.175,99 |  | 3.939,01
|  |  | LCP-240191-02 |  |  |  | CAP - Installation |  | 28.053,00 | 0,00 | 12.798,52 | 0,00 | 0,00 | 12.798,52 |  | 15.254,48
|  | LCP-240192 |  |  |  | AME - CALENDER ROLL |  |  | 595.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 595.471,00
|  |  | LCP-240192-01 |  |  |  | CAP - Infrastructure |  | 339.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 339.041,00
|  |  | LCP-240192-02 |  |  |  | CAP - Project Design |  | 133.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 133.540,00
|  |  | LCP-240192-03 |  |  |  | CAP - Inflation, Imp |  | 122.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 122.890,00
|  | LCP-240193 |  |  |  | MC - CARBON PROJECT |  |  | 1.470.000,00 | 171.809,10 | 875.737,67 | 7.915,05 | 0,00 | 1.055.461,82 |  | 414.538,18
|  |  | LCP-240193-01 |  |  |  | CAP - New machine |  | 1.300.000,00 | 167.815,17 | 869.505,00 | 7.915,05 | 0,00 | 1.045.235,22 |  | 254.764,78
|  |  | LCP-240193-02 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 144.000,00 | 3.993,93 | 6.232,67 | 0,00 | 0,00 | 10.226,60 |  | 133.773,40
|  |  | LCP-240193-03 |  |  |  | CAP - Installation |  | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 26.000,00
|  | LCP-240194 |  |  |  | MC - NEW AIR COMPRES |  |  | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.039,31 | 0,00 | 74.039,31 |  | 15.960,69
|  |  | LCP-240194-01 |  |  |  | CAP - Equipment |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.937,41 | 0,00 | 38.937,41 |  | 11.062,59
|  |  | LCP-240194-02 |  |  |  | CAP - Installation |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.101,90 | 0,00 | 35.101,90 |  | 4.898,10
|  | LCP-240196 |  |  |  | AME - SAFETY ADEQUAC |  |  | 3.452.374,00 | 7.307,37 | 0,00 | 598.400,80 | 0,00 | 605.708,17 |  | 2.846.665,83
|  |  | LCP-240196-01 |  |  |  | ALPHA SHEAR |  | 112.266,00 | 1.043,91 | 0,00 | 22.914,96 | 0,00 | 23.958,87 |  | 88.307,13
|  |  | LCP-240196-02 |  |  |  | BREAK CUTTER |  | 138.083,00 | 1.043,91 | 0,00 | 20.192,16 | 0,00 | 21.236,07 |  | 116.846,93
|  |  | LCP-240196-03 |  |  |  | CALENDER FABRIC 3R |  | 139.822,00 | 1.043,91 | 0,00 | 24.536,16 | 0,00 | 25.580,07 |  | 114.241,93
|  |  | LCP-240196-04 |  |  |  | EXTRUDER 8X3 |  | 112.293,00 | 0,00 | 0,00 | 20.896,20 | 0,00 | 20.896,20 |  | 91.396,80
|  |  | LCP-240196-05 |  |  |  | EXTRUDER 8X8 |  | 135.772,00 | 0,00 | 0,00 | 20.896,20 | 0,00 | 20.896,20 |  | 114.875,80
|  |  | LCP-240196-06 |  |  |  | FABRIC CUTTER |  | 139.847,00 | 0,00 | 0,00 | 24.536,16 | 0,00 | 24.536,16 |  | 115.310,84
|  |  | LCP-240196-07 |  |  |  | FISHER #1 |  | 114.471,00 | 1.043,91 | 0,00 | 20.896,20 | 0,00 | 21.940,11 |  | 92.530,89
|  |  | LCP-240196-08 |  |  |  | FISHER #2 |  | 129.570,00 | 1.043,91 | 0,00 | 20.896,20 | 0,00 | 21.940,11 |  | 107.629,89
|  |  | LCP-240196-09 |  |  |  | GAZUIT |  | 106.533,00 | 0,00 | 0,00 | 15.848,16 | 0,00 | 15.848,16 |  | 90.684,84
|  |  | LCP-240196-10 |  |  |  | GUM CALENDER #1 (4R1 |  | 130.506,00 | 1.043,91 | 0,00 | 20.896,20 | 0,00 | 21.940,11 |  | 108.565,89
|  |  | LCP-240196-11 |  |  |  | GUM CALENDER #2 (4R2 |  | 130.506,00 | 1.043,91 | 0,00 | 20.896,20 | 0,00 | 21.940,11 |  | 108.565,89
|  |  | LCP-240196-12 |  |  |  | LAM #1 |  | 118.599,00 | 0,00 | 0,00 | 37.428,16 | 0,00 | 37.428,16 |  | 81.170,84
|  |  | LCP-240196-13 |  |  |  | LOW ANGLE #1 |  | 108.244,00 | 0,00 | 0,00 | 20.192,16 | 0,00 | 20.192,16 |  | 88.051,84
|  |  | LCP-240196-14 |  |  |  | LOW ANGLE #2 |  | 108.244,00 | 0,00 | 0,00 | 20.192,16 | 0,00 | 20.192,16 |  | 88.051,84
|  |  | LCP-240196-15 |  |  |  | MOTHER ROLL |  | 103.862,00 | 0,00 | 0,00 | 20.192,16 | 0,00 | 20.192,16 |  | 83.669,84
|  |  | LCP-240196-16 |  |  |  | PLY CUTTER |  | 123.197,00 | 0,00 | 0,00 | 20.192,16 | 0,00 | 20.192,16 |  | 103.004,84
|  |  | LCP-240196-17 |  |  |  | WIRE CALENDER |  | 133.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 133.098,00
|  |  | LCP-240196-18 |  |  |  | EXTRUDER DUPLEX 4 |  | 142.467,00 | 0,00 | 0,00 | 20.896,20 | 0,00 | 20.896,20 |  | 121.570,80
|  |  | LCP-240196-19 |  |  |  | EXTRUDER HEXAPLEX |  | 132.335,00 | 0,00 | 0,00 | 20.896,20 | 0,00 | 20.896,20 |  | 111.438,80
|  |  | LCP-240196-20 |  |  |  | REM #1 |  | 106.534,00 | 0,00 | 0,00 | 28.775,16 | 0,00 | 28.775,16 |  | 77.758,84
|  |  | LCP-240196-21 |  |  |  | REM #2 |  | 106.534,00 | 0,00 | 0,00 | 28.775,16 | 0,00 | 28.775,16 |  | 77.758,84
|  |  | LCP-240196-22 |  |  |  | SCRAP OUT 8X8 |  | 112.707,00 | 0,00 | 0,00 | 20.192,16 | 0,00 | 20.192,16 |  | 92.514,84
|  |  | LCP-240196-23 |  |  |  | SCRAP OUT DUPLEX 4 |  | 112.707,00 | 0,00 | 0,00 | 20.192,16 | 0,00 | 20.192,16 |  | 92.514,84
|  |  | LCP-240196-24 |  |  |  | SCRAP OUT HEXAPLEX |  | 112.707,00 | 0,00 | 0,00 | 20.192,16 | 0,00 | 20.192,16 |  | 92.514,84
|  |  | LCP-240196-25 |  |  |  | SCRAP OUT 4 ROLOS 2 |  | 112.707,00 | 0,00 | 0,00 | 17.376,00 | 0,00 | 17.376,00 |  | 95.331,00
|  |  | LCP-240196-26 |  |  |  | SLITTER #1 |  | 108.712,00 | 0,00 | 0,00 | 17.376,00 | 0,00 | 17.376,00 |  | 91.336,00
|  |  | LCP-240196-27 |  |  |  | SLITTER #2 |  | 108.712,00 | 0,00 | 0,00 | 17.376,00 | 0,00 | 17.376,00 |  | 91.336,00
|  |  | LCP-240196-28 |  |  |  | CALEMARD #1 |  | 105.272,00 | 0,00 | 0,00 | 17.376,00 | 0,00 | 17.376,00 |  | 87.896,00
|  |  | LCP-240196-29 |  |  |  | CALEMARD #2 |  | 106.067,00 | 0,00 | 0,00 | 17.376,00 | 0,00 | 17.376,00 |  | 88.691,00
|  | LCP-240200 |  |  |  | MC – PROTECTIVE FENC |  |  | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 |  | 21.999,66
|  |  | LCP-240200-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |  | 10.999,83
|  |  | LCP-240200-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |  | 10.999,83
|  | LCP-250006 |  |  |  | AME - MISCELLANEOUS |  |  | 488.000,00 | 79.204,30 | 122.316,36 | 34.119,70 | 0,00 | 235.640,36 |  | 252.359,64
|  |  | LCP-250006-01 |  |  |  | CAP - PROJECT COORDI |  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.141,00 | 0,00 | 17.141,00 |  | 7.859,00
|  |  | LCP-250006-02 |  |  |  | CAP - FEEDBOX EXTRUS |  | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 42.000,00
|  |  | LCP-250006-03 |  |  |  | CAP ADEQUACAO DE PAI |  | 50.000,00 | 0,00 | 37.577,37 | 0,00 | 0,00 | 37.577,37 |  | 12.422,63
|  |  | LCP-250006-04 |  |  |  | CAP - JATEADORA DE G |  | 70.484,65 | 59.576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.576,57 |  | 10.908,08
|  |  | LCP-250006-05 |  |  |  | CAP - BALANÇA PARA P |  | 8.400,00 | 0,00 | 6.851,92 | 0,00 | 0,00 | 6.851,92 |  | 1.548,08
|  |  | LCP-250006-06 |  |  |  | CAP - MELHORIA UNIDA |  | 45.000,00 | 19.082,11 | 18.160,22 | 0,00 | 0,00 | 37.242,33 |  | 7.757,67
|  |  | LCP-250006-07 |  |  |  | CAP - AUTOCOMPOUND Q |  | 32.273,76 | 545,62 | 3.323,46 | 16.978,70 | 0,00 | 20.847,78 |  | 11.425,98
|  |  | LCP-250006-08 |  |  |  | CAP - DISPERGRADER D |  | 60.000,00 | 0,00 | 56.403,39 | 0,00 | 0,00 | 56.403,39 |  | 3.596,61
|  | LCP-250008 |  |  |  | AME - MIXER#5 BODY R |  |  | 2.716.316,45 | 1.684,30 | 175.700,00 | 331.413,60 | 0,00 | 508.797,90 |  | 2.207.518,55
|  |  | LCP-250008-01 |  |  |  | CAP - MIXER BODY BB3 |  | 1.393.544,62 | 1.684,30 | 175.700,00 | 327.895,00 | 0,00 | 505.279,30 |  | 888.265,32
|  |  | LCP-250008-02 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 506.715,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 506.715,64
|  |  | LCP-250008-03 |  |  |  | CAP - SAFETY SYSTEM |  | 104.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 104.269,00
|  |  | LCP-250008-04 |  |  |  | CAP - GME ENGINEERIN |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.000,00
|  |  | LCP-250008-05 |  |  |  | CAP -ENGINEERING FOR |  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25.000,00
|  |  | LCP-250008-06 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 642.287,19 | 0,00 | 0,00 | 3.518,60 | 0,00 | 3.518,60 |  | 638.768,59
|  |  | LCP-250008-07 |  |  |  | CAP - FIELD SUPERVIS |  | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.000,00
|  |  | LCP-250008-08 |  |  |  | CAP - PLATFORM FOR H |  | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.500,00
|  | LCP-250014 |  |  |  | FSB - RACKS PHASE 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250014-01 |  |  |  | CAP - NEW EQUIPMENT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250014-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250021 |  |  |  | LAPG - 2025 MISCELLA |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250021-02 |  |  |  | CAP - TPS17 OBJECTIV |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250021-03 |  |  |  | CAP - AQUAPLANING EQ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250021-04 |  |  |  | CAP - TIRE MOUNTING |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250025 |  |  |  | LAPG - GPS RADIO TRA |  |  | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55.000,00
|  |  | LCP-250025-01 |  |  |  | CAP - System optical |  | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55.000,00
|  | LCP-250026 |  |  |  | LAPG - OPTICAL FIBER |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250026-01 |  |  |  | CAP - System Optical |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250027 |  |  |  | LAPG - SAFER BARRIER |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250027-01 |  |  |  | CAP - Safer Barriers |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250027-02 |  |  |  | CAP - Conveypr Belt |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250028 |  |  |  | MC – MANUAL BALANCER |  |  | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.181,70 | 0,00 | 20.181,70 |  | 818,30
|  |  | LCP-250028-01 |  |  |  | Balancer Machine - S |  | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.181,70 | 0,00 | 20.181,70 |  | 818,30
|  | LCP-250029 |  |  |  | FSB - LIGHTING SYSTE |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250029-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250029-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250030 |  |  |  | AME - REPLACEMENT CO |  |  | 1.399.933,00 | 0,00 | 0,00 | 808.965,40 | 0,00 | 808.965,40 |  | 590.967,60
|  |  | LCP-250030-01 |  |  |  | CAP - PROJECT DESIGN |  | 38.202,00 | 0,00 | 0,00 | 35.326,00 | 0,00 | 35.326,00 |  | 2.876,00
|  |  | LCP-250030-02 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 834.154,00 | 0,00 | 0,00 | 464.536,90 | 0,00 | 464.536,90 |  | 369.617,10
|  |  | LCP-250030-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 425.442,00 | 0,00 | 0,00 | 309.102,50 | 0,00 | 309.102,50 |  | 116.339,50
|  |  | LCP-250030-04 |  |  |  | CAP - FIELD ENGINEER |  | 102.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 102.135,00
|  | LCP-250031 |  |  |  | AME - UPG BELT STEEL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250031-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250031-02 |  |  |  | CAP - STAINLESS STEE |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250031-03 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250033 |  |  |  | AME - METAL CONVEYOR |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250033-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250033-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250036 |  |  |  | AME - MILL ROLLERS 1 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250036-01 |  |  |  | CAP - MATERIALS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250036-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250040 |  |  |  | FSB - 2025 MISCELLAN |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250040-01 |  |  |  | CAP - BEARING HEATER |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250040-02 |  |  |  | CAP - INDUSTRIAL IMA |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250040-03 |  |  |  | CAP - SMALL BLOWERS |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-250041 |  |  |  | FSB - UPGRADE DUST C |  |  | 231.574,00 | 0,00 | 0,00 | 15.347,60 | 0,00 | 15.347,60 |  | 216.226,40
|  |  | LCP-250041-01 |  |  |  | CAP - EQUIPMENT |  | 152.347,00 | 0,00 | 0,00 | 15.347,60 | 0,00 | 15.347,60 |  | 136.999,40
|  |  | LCP-250041-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 70.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 70.608,00
|  |  | LCP-250041-03 |  |  |  | CAP - CIVIL SERVICE |  | 8.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.619,00
|  | LCP-250043 |  |  |  | MC - CLIMATIZER MBB |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250043-01 |  |  |  | CAP - EQUIPMENT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-250043-02 |  |  |  | CAP - INSTALLATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | Result | [6 empty] | 303.192.058,19 | 176.300.898,85 | 25.813.372,32 | 8.877.156,68 | 1.552,41 | 210.992.980,26 |  | 92.199.077,93

## BASE ICP_PO_SC
Project definition | WBS element | CO object name | Reference document category |  | Val.in rep.cur. | Report currency | Name | Name 1 | Document Date
ICP-210004 | ICP-210004-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240508435 | 252 | USD | Mechanical Conveyor Consultant Order | HOTTLE & ASSOCIATES INC | 2021-03-25
ICP-210004 | ICP-210004-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240548627 | 968 | USD | Electrical Drawings for Conveyor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2021-04-30
ICP-210004 | ICP-210004-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240548627 | 71.3 | USD | Electrical Drawings for Conveyor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2021-04-30
ICP-210004 | ICP-210004-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240604994 | 0.01 | USD | Matteuzzi RRM45-2ST Grinding Machine | CENTRAL MARKETING | 2021-06-23
ICP-210032 | ICP-210032-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240634175 | 15017.03 | USD | Expedited Delivery | HARBURG FREUDENBERGER MASCHINENBAU | 2021-07-20
ICP-210032 | ICP-210032-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240657189 | 44037.49 | USD | 3 TBM Upgrades for SMT Drum | HARBURG FREUDENBERGER MASCHINENBAU | 2021-08-11
ICP-210036 | ICP-210036-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240740257 | 118406 | USD | Kokusai MRT DBM for Americana | KOKUSAI INC | 2021-10-26
ICP-200043 | ICP-200043-33 | 52" curing presses with PCI's | POrd | 8240759732 | 85501.76 | USD | 52" Hydraulic Curing Press w/PCI | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD. | 2021-11-11
ICP-200043 | ICP-200043-33 | 52" curing presses with PCI's | POrd | 8240759732 | 21679.39 | USD | 52" Press w/PCI Supervision & Commission | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD. | 2021-11-11
ICP-200043 | ICP-200043-33 | 52" curing presses with PCI's | POrd | 8240759732 | 2000 | USD | NR-12 Certification | ARP TIRES EQUIPMENT (HK) CO., LTD. | 2021-11-11
ICP-200043 | ICP-200043-32 | Elec Conveyor Controls | POrd | 8240791098 | 389.62 | USD | Green tire conveyor software | COMMERCIAL TIMESHARING INC | 2021-12-09
ICP-210032 | ICP-210032-99 | Tire Assembly Consumer | POrd | 8240920266 | 25305.14 | USD | Mechanical Supervision | HARBURG FREUDENBERGER MASCHINENBAU | 2022-04-04
ICP-210036 | ICP-210036-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240944598 | 2208 | USD | Americana MRT Conveyor Drafting Support | HOTTLE & ASSOCIATES INC | 2022-04-26
ICP-210036 | ICP-210036-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240975564 | 233.5 | USD | Electrical drawings for MRT FF conveyor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2022-05-24
ICP-210036 | ICP-210036-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8240975564 | 165.8 | USD | EXP Electrical drawings for MRT FF conv | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2022-05-24
ICP-200043 | ICP-200043-31 | VMI MAXX APS SERVER ENGINEERING SUPPORT | POrd | 8241100089 | 10450 | USD | DB Config & Start-Up of VMI Maxx & Apexr | DIGITAL RESOURCE SYSTEMS INC | 2022-09-13
ICP-220054 | ICP-220054-23 | PWS 1, P, 22 Stns | POrd | 8241204967 | 154030.85 | USD | Pigment Weigh Sys #1 (P) Equip & Pkg | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-93-23 | Spares Sys 1 | POrd | 8241204967 | 0.01 | USD | Pigment weigh system 1 (P) Spare parts | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-23 | PWS 2, N, 29 Stns | POrd | 8241204967 | 178820.51 | USD | Pigment Weigh System #2 (N) Equip & Pkg | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-93-23 | Spares Sys 2 | POrd | 8241204967 | 0.01 | USD | Pigment weigh system 2 (N), Spare parts | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-23 | PWS 3, P+N, 41 Stns | POrd | 8241204967 | 235750.83 | USD | Pigment weigh system 3 (P+N) Equip & Pkg | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-93-23 | Spares Sys 3 | POrd | 8241204967 | 0.01 | USD | Pigment weigh system 3 (P+N) Spare parts | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-23 | PWS 4, P+N, 1 Stns | POrd | 8241204967 | 235750.83 | USD | Pigment weigh system 4 (P+N) Equip & Pkg | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-93-23 | Spares Sys 4 | POrd | 8241204967 | 0.01 | USD | Pigment weigh system 4 (P+N) Spare parts | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-23 | Install and Commission Sys 1 | POrd | 8241204967 | 137263.38 | USD | PWS 1, P, Install + Commission | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-23 | Install and Commission Sys 2 | POrd | 8241204967 | 137263.38 | USD | PWS 2, N, Install + Commission | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-23 | Install and Commission Sys 3 | POrd | 8241204967 | 137263.38 | USD | PWS 3, P+N, Install + Commission | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-23 | Install and Commission Sys 4 | POrd | 8241204967 | 137263.38 | USD | PWS 4, P+N, Install + Commission | COLOR SERVICE SRL | 2022-12-12
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241233166 | 2142.5 | USD | Engineer Consulting Services | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-01-09
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241233166 | 825 | USD | Labor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-01-09
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241233573 | 16440.3 | USD | Electrical Engineering Design | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-01-09
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241233573 | 660.35 | USD | Expenses | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-01-09
ICP-220025 | ICP-220025-99 | Facilities Engineering | POrd | 8241233736 | 116.08 | USD | Storage of Solar Turbine | MORRIS EXPORT SERVICES CO | 2023-01-09
ICP-220025 | ICP-220025-99 | Facilities Engineering | POrd | 8241233736 | 358.5 | USD | Storage of Solar Turbine | MORRIS EXPORT SERVICES CO | 2023-01-09
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241252252 | 19977 | USD | PM Engineering Services/Labor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-01-23
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241252252 | 671.6 | USD | Expenses | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-01-23
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241266864 | 2452.5 | USD | Engineering Services Mechanical PWS | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-02-02
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241266864 | 1137.25 | USD | Eng Services Mechanical PWS - Expenses | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-02-02
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Extruders and Head | POrd | 8241404117 | 301832.17 | USD | PCR Tread Aggregate MP550I | KraussMaffei Extrusion GmbH | 2023-05-22
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Extruder Installation and Supervision | POrd | 8241404117 | 21450.94 | USD | Extruder Aggregate Install Supervision | KraussMaffei Extrusion GmbH | 2023-05-22
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Extruder Installation and Supervision | POrd | 8241404117 | 16167.71 | USD | Adapters for Gearboxes and Motors | KraussMaffei Extrusion GmbH | 2023-05-22
ICP-200037 | ICP-200037-99 | SRM Activity and Other General Costs | POrd | 8241413907 | 200 | USD | Rogers PCI Support Trip - Expenses | ROGERS INDUSTRIAL PRODUCTS INC | 2023-05-30
ICP-230034 | ICP-230034-99 | Facilities Engineering | POrd | 8241438909 | 18717.5 | USD | Quad Extruder #7 Project Elec Facilities | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-06-19
ICP-230034 | ICP-230034-99 | Facilities Engineering | POrd | 8241438909 | 936.9 | USD | EXP - Quad Extruder #7 Elec Facilities | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-06-19
ICP-210004 | ICP-210004-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8241462796 | 0.01 | USD | COVERING PLATES | CENTRAL MARKETING | 2023-07-09
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8241463855 | 35524.6 | USD | Project Managers Assistance | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-07-10
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8241463855 | 742.85 | USD | Project Managers Asst. Expenses | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2023-07-10
ICP-230034 | ICP-230034-99 | Facilities Engineering | POrd | 8241463862 | 13 | USD | Facilities Civil Design Services - Labor | HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS | 2023-07-10
ICP-230034 | ICP-230034-99 | Facilities Engineering | POrd | 8241463862 | 2254.8 | USD | Facilities Civil Design - Expense | HWH ARCHITECHS ENGINEERS PLANNERS | 2023-07-10
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8241556774 | 62749 | USD | Quad #7 - Facil Mech Eng - Osborn | OSBORN ENGINEERING CO | 2023-09-25
ICP-200043 | ICP-200043-31 | VMI Maxx (2) TBM | POrd | 8241635297 | 4228.55 | USD | Capstrip hinging doors on MAXX | VMI EPE HOLLAND | 2023-11-27
ICP-200043 | ICP-200043-31 | VMI Maxx (2) TBM | POrd | 8241635297 | 531.23 | USD | Packaging | VMI EPE HOLLAND | 2023-11-27
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241648649 | 2156 | USD | Gap Modeling | eng BIM Company, LLC. | 2023-12-07
ICP-220054 | ICP-220054-99 | SRM Activity | POrd | 8241648649 | 725.2 | USD | BIM Coordination - Preconstruction | eng BIM Company, LLC. | 2023-12-07
ICP-230034 | ICP-230034-25 | TCU Controls | POrd | 8241717769 | 82831.24 | USD | TCU Control Cabinets | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 50360.81 | USD | Extruder RIO+PB stations RIO1100-1400 | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 10295.8 | USD | RIO3900 Cassette Heater Panel | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 7141.47 | USD | RIO4100 Ext Head I/O Panel | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 7428.06 | USD | RIO4300 Head Hydraulic Valves Panel | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 16200.36 | USD | Feed Conveyor RIO+PB stations | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 5924.94 | USD | Extruder RIO2000 | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 4603.49 | USD | Head Operator Station OS4200 | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 25753.29 | USD | Main Op Panel OS4500 | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 12773.82 | USD | Profiler Remote OS4600 | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 12773.82 | USD | Maintenance Console OS4700 | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 56429.05 | USD | CAB5100 Feed Conveyor and Upstream Drive | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 45458.13 | USD | CAB5200 Cooling Line Drives Cabinet | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 14745.2 | USD | Cooling Line RIO Panels | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Tread Spiral Spool Windups | POrd | 8241717769 | 37086.95 | USD | Windup Drive Cabinet | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Tread Spiral Spool Windups | POrd | 8241717769 | 11003.29 | USD | Windup RIO Cabinets | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Tread - Inview message displays | POrd | 8241717769 | 23867.65 | USD | LED Message Displays | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 6064.04 | USD | Motor Disconnect Switches | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Low Voltage Line Transformers | POrd | 8241717769 | 14096.47 | USD | 330 kVA Transformer | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Drives and Controls Hardware | POrd | 8241717769 | 28600.05 | USD | CAB2100 and Transformer | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-99 | Component Prep | POrd | 8241717769 | 1 | USD | Hardware Engineering | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | TCU Controls | POrd | 8241717769 | 7967.07 | USD | RIO3000 TCU Central Cooling Cabinet | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Extruders and Head | POrd | 8241717769 | 6923 | USD | CN line 14 - Cooling Line RIO Panels | ROCKWELL AUTOMATION | 2024-02-05
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8241731239 | 514.5 | USD | Design Phase | eng BIM Company, LLC. | 2024-02-15
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8241731239 | 847.4 | USD | BIM Coordination - Execution Phase | eng BIM Company, LLC. | 2024-02-15
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8241731239 | 5978 | USD | BIM Coordination - Gap Modelling | eng BIM Company, LLC. | 2024-02-15
ICP-230071 | ICP-230071-99 | Akrodyne Fx Balance Machine | POrd | 8241808096 | 108 | USD | Americana WBR CTI Software Update | COMMERCIAL TIMESHARING INC | 2024-04-18
ICP-210036 | ICP-210036-99 | SRM Activity Not In <Country> | POrd | 8241835133 | 108 | USD | Americana MRT CTI Software | COMMERCIAL TIMESHARING INC | 2024-05-13
ICP-240020 | ICP-240020-99 | SRM Activity Not In Brazil | POrd | 8241849919 | 131270.62 | USD | Upgrade 3 MRT X-Rays to Windows 10 | YXLON INTERNATIONAL GMBH | 2024-05-28
ICP-240020 | ICP-240020-99 | SRM Activity Not In Brazil | POrd | 8241849919 | 23201.27 | USD | Upgr 3 MRT X-Rays to Win 10 / Training | YXLON INTERNATIONAL GMBH | 2024-05-28
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Cooling Line Conveyors | POrd | 8241850023 | 0.83 | USD | Cooling Line | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC | 2024-05-28
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Cooling line Insallation and Supervision | POrd | 8241850023 | 22008.8 | USD | Cooling Line Installation Supervision | UMD AUTOMATED SYSTEMS INC | 2024-05-28
ICP-230071 | ICP-230071-99 | Automated Matl Handling & Logistics | POrd | 8241899469 | 2754 | USD | DBM 4 conveyor electrical drawings | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-07-24
ICP-230071 | ICP-230071-99 | Automated Matl Handling & Logistics | POrd | 8241899493 | 6899 | USD | DBM 4 conveyor elec controls | COMMERCIAL TIMESHARING INC | 2024-07-24
ICP-230034 | ICP-230034-25 | PH Water System | POrd | 8241927899 | 2150 | USD | Aquafine UV Treatment System | TEMPEST INC | 2024-08-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Push out mill | POrd | 8241928051 | 12691.52 | USD | 2-Roll Rework Mill - Reconditioning Sys. | TROESTER GMBH AND CO KG | 2024-08-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Push out mill | POrd | 8241928051 | 100.73 | USD | Pre-inspection | TROESTER GMBH AND CO KG | 2024-08-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Push out mill | POrd | 8241928051 | 261.44 | USD | Engineering | TROESTER GMBH AND CO KG | 2024-08-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Push out mill | POrd | 8241928051 | 324.49 | USD | Documentation | TROESTER GMBH AND CO KG | 2024-08-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Push out mill | POrd | 8241928051 | 249.14 | USD | Delivery EXW Troester Hannover | TROESTER GMBH AND CO KG | 2024-08-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Push out mill | POrd | 8241928051 | 743.57 | USD | NR12 Certification | TROESTER GMBH AND CO KG | 2024-08-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Push out mill | POrd | 8241928051 | 645.92 | USD | Installation and Commissioning Assist. | TROESTER GMBH AND CO KG | 2024-08-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | TCU's | POrd | 8241950433 | 31690.4 | USD | Skid #1 4WT-1220-DSP | BUDZAR INDUSTRIES INC | 2024-09-24
ICP-230034 | ICP-230034-25 | TCU's | POrd | 8241950433 | 88700.8 | USD | Skid #2 and 3 _5WT-2435-DSP | BUDZAR INDUSTRIES INC | 2024-09-24
ICP-230034 | ICP-230034-25 | TCU's | POrd | 8241950433 | 35958.4 | USD | Skid #4_4WT-1830-DSP | BUDZAR INDUSTRIES INC | 2024-09-24
ICP-230034 | ICP-230034-25 | TCU's | POrd | 8241950433 | 29762.4 | USD | Skid #5_3WT-2440-DSP | BUDZAR INDUSTRIES INC | 2024-09-24
ICP-230034 | ICP-230034-25 | TCU's | POrd | 8241950433 | 73134.4 | USD | Skid #6_PHP-572-191-SP | BUDZAR INDUSTRIES INC | 2024-09-24
ICP-230034 | ICP-230034-25 | TCU's | POrd | 8241950433 | 6000 | USD | China Freight | BUDZAR INDUSTRIES INC | 2024-09-24
ICP-240041 | ICP-240041-99 | Civil Engineering Design Services | POrd | 8241955358 | 48881.5 | USD | Phase 2 Expansion - Labor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-09-27
ICP-240041 | ICP-240041-99 | Civil Engineering Design Services | POrd | 8241955358 | 4408.18 | USD | Phase 2 Expansion - Expenses | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-09-27
ICP-240041 | ICP-240041-99 | Consultant Electrical Engineering | POrd | 8241986125 | 3582 | USD | Engineering Labor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-11-05
ICP-240041 | ICP-240041-99 | Consultant Electrical Engineering | POrd | 8241986125 | 1939.97 | USD | Engineering Expenses | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-11-05
ICP-240041 | ICP-240041-99 | Mechanical Engineering Design Services | POrd | 8241986603 | 100950.5 | USD | AMR ACE Phase II - HWH Facil Mech Design | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-11-06
ICP-240041 | ICP-240041-99 | Mechanical Engineering Design Services | POrd | 8241986603 | 3172.42 | USD | Expenses | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-11-06
ICP-240041 | ICP-240041-99 | PM Bid package preparation/support | POrd | 8241998814 | 77678.5 | USD | Labor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-11-19
ICP-240041 | ICP-240041-99 | PM Bid package preparation/support | POrd | 8241998814 | 431.1 | USD | Expense | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-11-19
ICP-230071 | ICP-230071-99 | Akrodyne Fx Balance Machine | POrd | 8241998819 | 1512.33 | USD | MicroPoise Service | MICRO POISE MEASUREMENT SYSTEMS LLC | 2024-11-19
ICP-240041 | ICP-240041-99 | VDC Services and Coordination | POrd | 8241998852 | 931 | USD | BIM EP Development | eng BIM Company, LLC. | 2024-11-19
ICP-240041 | ICP-240041-99 | VDC Services and Coordination | POrd | 8241998852 | 1274 | USD | Revit Grid File Creation | eng BIM Company, LLC. | 2024-11-19
ICP-240041 | ICP-240041-99 | VDC Services and Coordination | POrd | 8241998852 | 26608 | USD | Misc. Modeling Services | eng BIM Company, LLC. | 2024-11-19
ICP-240041 | ICP-240041-99 | VDC Services and Coordination | POrd | 8241998852 | 38695.3 | USD | Design Phase Deliverables | eng BIM Company, LLC. | 2024-11-19
ICP-240041 | ICP-240041-99 | VDC Services and Coordination | POrd | 8241998852 | 11760 | USD | Execution Phase Deliverables | eng BIM Company, LLC. | 2024-11-19
ICP-240041 | ICP-240041-99 | VDC Services and Coordination | POrd | 8241998852 | 3136 | USD | Project Close Out | eng BIM Company, LLC. | 2024-11-19
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 20555.52 | USD | WILD WIRE DETECTION ON BREAKER 1 & 2 | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 18420.26 | USD | Radial Runout Sensor | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 25151.68 | USD | Additional HMI screens on let offs | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 6522.82 | USD | TV SCREEN FOR ALMOST EMPTY DETECTION | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 5695.16 | USD | TREAD BALLUF SENSOR | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 1282.18 | USD | HOISTING BELT (12"-20") | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 76893.25 | USD | PANEL AIR CONDITIONING UNITS | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 4540.19 | USD | HINGED STYLE SOL DOORS | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 24195.13 | USD | Installation and Commissioning | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | POrd | 8242020884 | 678.4 | USD | FCA Packing and Boxing | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-12
ICP-240032 | ICP-240032-99 | SRM Activity IN Brazil | POrd | 8242025906 | 9100 | USD | Installation and Support | 3DM DEVICES INC | 2024-12-16
ICP-240041 | ICP-240041-99 | Consultant Engineering (AMHL) | POrd | 8242029311 | 39800 | USD | ACE II GT Conveyors Elec DWGs | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2024-12-19
ICP-240041 | ICP-240041-85 | SYNCHRO CARCASS / SHAPING DRUM | POrd | 8242032366 | 119915.68 | USD | 15” synchro carcass drum | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 11488.7 | USD | 15" center deck support | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 6161.57 | USD | 15" center decks | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 10572.87 | USD | 15" side rings | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | SYNCHRO CARCASS / SHAPING DRUM | POrd | 8242032366 | 120265.06 | USD | 16” synchro carcass drum | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 7659.14 | USD | 16" center deck support | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 4107.71 | USD | 16" center decks | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 7048.58 | USD | 16" side rings | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | SYNCHRO CARCASS / SHAPING DRUM | POrd | 8242032366 | 128466.91 | USD | 17” synchro carcass drum | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 8269.69 | USD | 17" center deck support | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 4107.71 | USD | 17" center decks | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | TELESCOPIC CENTER DECKS, CENTER DECK SUP | POrd | 8242032366 | 7048.58 | USD | 17" side rings | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | MAGNETIC BEADSET TOOLING | POrd | 8242032366 | 36070.19 | USD | Magnetic Bead set tooling | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | DRUM CARTS, BEAD CLAMP EXPANDER + EQ | POrd | 8242032366 | 32318.98 | USD | Drum carriage for two Synchrodrums halve | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | DRUM CARTS, BEAD CLAMP EXPANDER + EQ | POrd | 8242032366 | 873.44 | USD | Turn-up finger springs | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | DRUM CARTS, BEAD CLAMP EXPANDER + EQ | POrd | 8242032366 | 686.88 | USD | Bead Clamp Rings | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-240041 | ICP-240041-85 | DRUM CARTS, BEAD CLAMP EXPANDER + EQ | POrd | 8242032366 | 20022.13 | USD | Maintenance drum stand | VMI EPE HOLLAND | 2024-12-20
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8242041555 | 25505 | USD | HWH Support Q7 - Labor | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2025-01-09
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8242041555 | 499 | USD | HWH Support Q7 - Expenses | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2025-01-09
ICP-240041 | ICP-240041-28 | VMI Bead Apexing Equipment - Automatic | POrd | 8242053064 | 19633.13 | USD | Air Conditioning Upgrades | VMI EPE HOLLAND | 2025-01-21
ICP-240041 | ICP-240041-28 | VMI Bead Apexing Equipment - Automatic | POrd | 8242053064 | 3378.21 | USD | Installation and Commissioning | VMI EPE HOLLAND | 2025-01-21
ICP-240041 | ICP-240041-28 | VMI Bead Apexing Equipment - Automatic | POrd | 8242053064 | 103.95 | USD | Packing and boxing Based on Sea Freight | VMI EPE HOLLAND | 2025-01-21
ICP-210004 | ICP-210004-99 | Automated Matl Handling & Logistics | POrd | 8242077768 | 0.64 | USD | CCM Conveyor Singulator | WEBB STILES CO | 2025-02-14
ICP-240041 | ICP-240041-40 | GMIT Network Equipment | POrd | 8242077770 | 25018.45 | USD | ANIX KITS GYT-C0G0-UCEV4.0 | ANIXTER INC | 2025-02-14
ICP-210004 | ICP-210004-99 | Automated Matl Handling & Logistics | POrd | 8242077796 | 21151 | USD | CCM conveyor software | COMMERCIAL TIMESHARING INC | 2025-02-14
ICP-210004 | ICP-210004-99 | Automated Matl Handling & Logistics | POrd | 8242077797 | 3888 | USD | CCM conveyor electrical drawings | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2025-02-14
ICP-240024 | ICP-240024-99 | SRM Activity Not In Brazil | POrd | 8242084745 | 27094.41 | USD | B&T segments for SPR drum | VMI EPE HOLLAND | 2025-02-21
ICP-240024 | ICP-240024-99 | SRM Activity Not In Brazil | POrd | 8242084745 | 1302.82 | USD | Transportation and boxing | VMI EPE HOLLAND | 2025-02-21
ICP-240041 | ICP-240041-33 | CONTROLS - HPU | POrd | 8242086217 | 79100 | USD | HPU Control Panel | MILLENNIUM CONTROL SYSTEMS LLC | 2025-02-25
ICP-240041 | ICP-240041-32 | Mechanical Conveyor System | POrd | 8242098985 | 279510.18 | USD | ACE II Green Tire Conveyors | TRANSSYSTEM Spolka Akcyjna | 2025-03-11
ICP-230034 | ICP-230034-99 | SRM Activity | POrd | 8242099511 | 34982.7 | USD | Hardware Engineering | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2025-03-12
ICP-230034 | ICP-230034-40 | GMIT Network Equipment | POrd | 8242111402 | 15011.07 | USD | Network Boxes | ANIXTER INC | 2025-03-21
ICP-240041 | ICP-240041-99 | Component Prep | POrd | 8242131300 | 6003.75 | USD | Eliot APS Americana Support | ELIOT RESEARCH AND CONSULTING | 2025-04-14
ICP-230034 | ICP-230034-99 | Facilities Engineering | POrd | 8242162699 | 20278.5 | USD | Facilities Civil Design Srvcs (Expense) | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2025-05-21
ICP-230034 | ICP-230034-99 | Facilities Engineering | POrd | 8242162699 | 100 | USD | Facilities Civil Design Services (Labor) | HWH ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS | 2025-05-21
ICP-220054 | ICP-220054-23 | Install and Commission Sys 2 | POrd | 8242171068 | 7221.54 | USD | PWS Silos Adjustment | COLOR SERVICE SRL | 2025-05-29
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Cooling Line Conveyors | POrd | 8242173702 | 13750 | USD | Ocean Freight Packing Services | CARAVAN PACKAGING INC | 2025-05-30
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Line distribution panels | POrd | 8242180815 | 79450 | USD | A-2861 | 3DM DEVICES INC | 2025-06-11
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Line distribution panels | POrd | 8242180815 | 4500 | USD | A-2862 | 3DM DEVICES INC | 2025-06-11
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Line distribution panels | POrd | 8242180815 | 36300 | USD | A-2879 | 3DM DEVICES INC | 2025-06-11
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Line distribution panels | POrd | 8242180815 | 9100 | USD | A-2863 | 3DM DEVICES INC | 2025-06-11
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Cooling Line Conveyors | POrd | 8242185522 | 13870 | USD | Ocean Freight Packing Services | CARAVAN PACKAGING INC | 2025-06-16
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Cooling Line Conveyors | POrd | 8242191160 | 9450 | USD | Ocean Freight Packing Services | CARAVAN PACKAGING INC | 2025-06-21
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Line distribution panels | POrd | 8242196273 | 2173 | USD | Ocean Freight Packaging Services | DEUFOL WORLDWIDE PACKAGING LLC | 2025-06-27
ICP-230034 | ICP-230034-25 | PH Water System | POrd | 8242196296 | 12531 | USD | Ocean Freight Packaging Services | DEUFOL WORLDWIDE PACKAGING LLC | 2025-06-27
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Cooling Line Conveyors | POrd | 8242197503 | 8965 | USD | Ocean Freight Packing Services | CARAVAN PACKAGING INC | 2025-07-01
ICP-230034 | ICP-230034-25 | Cooling Line Conveyors | POrd | 8242197504 | 8325 | USD | Ocean Freight Packing Services | CARAVAN PACKAGING INC | 2025-07-01
ICP-240041 | ICP-240041-31 | STANDARD OPTIONS | PReq |  | 65209.23 | USD | FCA MULTI SITE SEAWORTHY PACKING | VMI EPE HOLLAND | 2024-11-27

## BASE_EX
WBS Element | WBS | PostingDateMES | Period | Posting Date | Purchasing Document | Cost Element | Document Number | Total quantity | Val/COArea Crcy | CO area currency | Value in Obj. Crcy | Object Currency | Name | Purchase order text | Offsetting acct no. | Name of offsetting account | Material | Material Description
EEX-210001-00-25 | EEX-210001-00-25 | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242024934 | 5999000000 | 1506230450 | 7650 | 1328.42 | USD | 7650 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-210001-00-25 | EEX-210001-00-25 | abril | 4 | 2025-04-24 | 8242024934 | 5999000000 | 1506555488 | 0 | -122.88 | USD | -707.63 | BRL | Ref. 175-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-220001-00-09 | EEX-220001-00-09 | março | 3 | 2025-03-24 | 8241120681 | 5999000000 | 1505219564 | 17338 | 2971.56 | USD | 17338 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apar | Instalação e montagem maquinas e apar | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-220001-00-09 | EEX-220001-00-09 | março | 3 | 2025-03-25 | 8241120681 | 5999000000 | 1505267564 | 0 | -274.87 | USD | -1603.77 | BRL | Ref. 130-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apar | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-220001-00-22 | EEX-220001-00-22 | janeiro | 1 | 2025-01-27 | 8241889149 | 5999000000 | 1502884566 | 21606.3 | 3498.71 | USD | 21606.3 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-230001-00-17 | EEX-230001-00-17 | março | 3 | 2025-03-24 | 8241470851 | 5999000000 | 1505220338 | 1800 | 308.5 | USD | 1800 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-230001-00-17 | EEX-230001-00-17 | março | 3 | 2025-03-25 | 8241470851 | 5999000000 | 1505266942 | 0 | -28.53 | USD | -166.5 | BRL | Ref. 921-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-230001-00-17 | EEX-230001-00-17 | abril | 4 | 2025-04-28 |  | 5999000000 | 1506787050 | 0 | 5.16 | USD | 29.7 | BRL | Ajuste crédito indevido PIS/COFINS NF 921-1-CASTEL |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
EEX-230001-00-17 | EEX-230001-00-17 | abril | 4 | 2025-04-28 |  | 5999000000 | 1506787050 | 0 | 23.76 | USD | 136.8 | BRL | Ajuste crédito indevido PIS/COFINS NF 921-1-CASTEL |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
EEX-240006-00-07 | EEX-240006-00-07 | janeiro | 1 | 2025-01-27 | 8241938637 | 5999000000 | 1502891281 | 19668.03 | 3184.84 | USD | 19668.03 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-240006-00-07 | EEX-240006-00-07 | março | 3 | 2025-03-24 | 8241938637 | 5999000000 | 1505232753 | 127085.28 | 21781.15 | USD | 127085.28 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-240006-00-07 | EEX-240006-00-07 | abril | 4 | 2025-04-23 | 8241938637 | 5999000000 | 1506520129 | 70680 | 12273.58 | USD | 70680 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-240006-00-07 | EEX-240006-00-07 | abril | 4 | 2025-04-24 | 8241938637 | 5999000000 | 1506559704 | 181551.06 | 31526.34 | USD | 181551.06 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-240006-00-07 | EEX-240006-00-07 | maio | 5 | 2025-05-22 | 8241938637 | 5999000000 | 1507973212 | 358563.34 | 63644.99 | USD | 358563.34 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-240006-00-07 | EEX-240006-00-07 | junho | 6 | 2025-06-24 | 8241938637 | 5999000000 | 1509705719 | 354024.8 | 62379.17 | USD | 354024.8 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-240006-00-08 | EEX-240006-00-08 | fevereiro | 2 | 2025-02-14 | 8241980708 | 5999000000 | 1503644866 | 76948 | 13231.21 | USD | 76948 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-240006-00-08 | EEX-240006-00-08 | fevereiro | 2 | 2025-02-17 | 8241980708 | 5999000000 | 1503760433 | -76948 | -13231.21 | USD | -76948 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-240006-00-09 | EEX-240006-00-09 | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242046757 | 5999000000 | 1506239375 | 84031.54 | 14592.08 | USD | 84031.54 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-250002-00-02 | EEX-250002-00-02 | junho | 6 | 2025-06-18 | 8242113052 | 5999000000 | 1509395699 | 17883 | 3150.98 | USD | 17883 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-250002-00-03 | EEX-250002-00-03 | março | 3 | 2025-03-25 | 8242087943 | 5999000000 | 1505280439 | 76948 | 13188.12 | USD | 76948 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-250002-00-05 | EEX-250002-00-05 | maio | 5 | 2025-05-26 | 8242112703 | 5999000000 | 1508164611 | 77880 | 13823.7 | USD | 77880 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-250002-00-05 | EEX-250002-00-05 | junho | 6 | 2025-06-26 | 8242112703 | 5999000000 | 1509803140 | 37030 | 6524.69 | USD | 37030 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
EEX-250002-00-05 | EEX-250002-00-05 | junho | 6 | 2025-06-26 | 8242112703 | 5999000000 | 1509803179 | 58410 | 10291.84 | USD | 58410 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170-EX-01 | LCP-200170-EX | maio | 5 | 2025-05-21 | 8241397267 | 5999000000 | 1507924368 | 60000 | 10650 | USD | 60000 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200170-EX-01 | LCP-200170-EX | maio | 5 | 2025-05-27 | 8241397267 | 5999000000 | 1508228718 | 0 | -985.12 | USD | -5550 | BRL | Ref. 26436-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | janeiro | 1 | 2025-01-23 | 8241969988 | 5999000000 | 1502750550 | 5071 | 821.15 | USD | 5071 | BRL | Armazenamento, depósito, carga,descarg | Armazenamento, depósito, carga,descarg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | janeiro | 1 | 2025-01-23 | 8241156403 | 5999000000 | 1502750584 | 45045.36 | 7294.2 | USD | 45045.36 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | janeiro | 1 | 2025-01-28 | 8241969988 | 5999000000 | 1502948240 | 0 | -75.96 | USD | -469.07 | BRL | Ref. 3311-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Armazenamento, depósito, carga,descarg | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | janeiro | 1 | 2025-01-29 | 8241156403 | 5999000000 | 1502977909 | 0 | -674.72 | USD | -4166.7 | BRL | Ref. 3314-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | janeiro | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082115 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | março | 3 | 2025-03-21 | 8241156403 | 5999000000 | 1505108661 | 36436.69 | 6244.88 | USD | 36436.69 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | março | 3 | 2025-03-25 | 8242027078 | 5999000000 | 1505276574 | 23658.67 | 4054.86 | USD | 23658.67 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242027078 | 5999000000 | 1505309302 | 0 | -375.08 | USD | -2188.43 | BRL | Ref. 3843-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | março | 3 | 2025-03-27 | 8241156403 | 5999000000 | 1505347186 | 0 | -577.65 | USD | -3370.4 | BRL | Ref. 3342-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520763 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520765 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | maio | 5 | 2025-05-26 | 8242027078 | 5999000000 | 1508179247 | 46134.4 | 8188.86 | USD | 46134.4 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-92 | LCP-200185-EX | maio | 5 | 2025-05-27 | 8242027078 | 5999000000 | 1508223637 | 0 | -757.47 | USD | -4267.43 | BRL | Ref. 3967-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-97 | LCP-200185-EX | janeiro | 1 | 2025-01-28 | 8241120694 | 5999000000 | 1502939132 | 352.88 | 57.14 | USD | 352.88 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-97 | LCP-200185-EX | janeiro | 1 | 2025-01-28 | 8241120694 | 5999000000 | 1502940460 | 0 | -5.28 | USD | -32.64 | BRL | Ref. 84766-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-97 | LCP-200185-EX | janeiro | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082116 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-200185-EX-97 | LCP-200185-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-21 | 8241120694 | 5999000000 | 1503932087 | 11522 | 1981.21 | USD | 11522 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-97 | LCP-200185-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-24 | 8241120694 | 5999000000 | 1504047809 | 11522 | 1981.21 | USD | 11522 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-97 | LCP-200185-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-26 | 8241120694 | 5999000000 | 1504124731 | 0 | -183.26 | USD | -1065.78 | BRL | Ref. 89088-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-97 | LCP-200185-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-26 | 8241120694 | 5999000000 | 1504124733 | 0 | -183.26 | USD | -1065.78 | BRL | Ref. 89080-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-200185-EX-97 | LCP-200185-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240847 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-210086-EX-01 | LCP-210086-EX | maio | 5 | 2025-05-27 | 8242098568 | 5999000000 | 1508225610 | 89000 | 15797.5 | USD | 89000 | BRL | Carpintaria e serralheria | Carpintaria e serralheria | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210086-EX-01 | LCP-210086-EX | maio | 5 | 2025-05-29 | 8242098568 | 5999000000 | 1508339383 | 0 | -1461.27 | USD | -8232.5 | BRL | Ref. 7185-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Carpintaria e serralheria | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-210086-EX-01 | LCP-210086-EX | maio | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414319 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220044-EX-02 | LCP-220044-EX | janeiro | 1 | 2025-01-22 | 8241925937 | 5999000000 | 1502698394 | 10627.4 | 1720.89 | USD | 10627.4 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220044-EX-02 | LCP-220044-EX | janeiro | 1 | 2025-01-29 | 8241925937 | 5999000000 | 1502976875 | 0 | -159.18 | USD | -983.03 | BRL | Ref. 3310-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220044-EX-02 | LCP-220044-EX | janeiro | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082123 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220044-EX-02 | LCP-220044-EX | maio | 5 | 2025-05-23 | 8241925937 | 5999000000 | 1508033135 | 2136.6 | 379.25 | USD | 2136.6 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220044-EX-02 | LCP-220044-EX | maio | 5 | 2025-05-26 | 8241925937 | 5999000000 | 1508193863 | 0 | -35.08 | USD | -197.63 | BRL | Ref. 3373-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-14 | LCP-220207-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-06 | 8242026444 | 5999000000 | 1503325253 | 40 | 5483.14 | USD | 31888 | BRL | Ref. 75652-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | PROTETOR DE CABOS 5 CANAIS 40X40 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2411116 | CABLE PROTECTOR 5 CHANNEL 40X40
LCP-220207-EX-92 | LCP-220207-EX | maio | 5 | 2025-05-07 | 8242144018 | 5999000000 | 1507183701 | 3 | 713.55 | USD | 4020 | BRL | Ref. 24079-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | EXTINTOR CARRETA PQS 20 KG BC 80 BC | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2306150 | TRUCK EXTINGUISHER PQS 20 KG BC 80 BC
LCP-220207-EX-92 | LCP-220207-EX | maio | 5 | 2025-05-07 | 8242144018 | 5999000000 | 1507183701 | 3 | 5.33 | USD | 30 | BRL | Ref. 24079-1 Recebimento Fatura Transferencia de c | Placa de Sinalização EXTINTOR | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2309143 | EXTINGUISHER Sign Board
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | janeiro | 1 | 2025-01-22 | 8241722876 | 5999000000 | 1502692968 | 1850 | 299.57 | USD | 1850 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | janeiro | 1 | 2025-01-27 | 8241722876 | 5999000000 | 1502891523 | 1850 | 299.57 | USD | 1850 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-07 | 8241722876 | 5999000000 | 1503369407 | 0 | -10.89 | USD | -171.13 | BRL | Ref. 12016-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240861 | 0 | -18.51 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242119670 | 5999000000 | 1506221146 | 5761 | 1000.4 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242119670 | 5999000000 | 1506221374 | 5761 | 1000.4 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | abril | 4 | 2025-04-24 | 8242119670 | 5999000000 | 1506581309 | 0 | -92.54 | USD | -532.9 | BRL | Ref. 90829-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | abril | 4 | 2025-04-24 | 8242119670 | 5999000000 | 1506581315 | 0 | -92.54 | USD | -532.9 | BRL | Ref. 90828-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | abril | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506896575 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | maio | 5 | 2025-05-09 | 8241722876 | 5999000000 | 1507293275 | -1850 | -299.57 | USD | -1850 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | maio | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414354 | 0 | -28.81 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | junho | 6 | 2025-06-10 | 8242119670 | 5999000000 | 1508950605 | 5761 | 1015.09 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | junho | 6 | 2025-06-10 | 8242119670 | 5999000000 | 1508950617 | 5761 | 1015.09 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | junho | 6 | 2025-06-25 | 8242119670 | 5999000000 | 1509777417 | 0 | -93.9 | USD | -532.9 | BRL | Ref. 92360-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | junho | 6 | 2025-06-25 | 8242119670 | 5999000000 | 1509777419 | 0 | -93.9 | USD | -532.9 | BRL | Ref. 92361-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | junho | 6 | 2025-06-30 |  | 5999000000 | 1510035396 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-220207-EX-94 | LCP-220207-EX | julho | 7 | 2025-07-01 | 8242119670 | 5999000000 | 1510081327 | 5761 | 1052.36 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230053-EX-03 | LCP-230053-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242061005 | 5999000000 | 1506220098 | 9559 | 1659.92 | USD | 9559 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-92 | LCP-230060-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242066954 | 5999000000 | 1504974120 | 12975 | 2223.79 | USD | 12975 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-92 | LCP-230060-EX | março | 3 | 2025-03-24 | 8242066954 | 5999000000 | 1505223574 | 0 | -205.71 | USD | -1200.19 | BRL | Ref. 1031-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-92 | LCP-230060-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520805 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060-EX-97 | LCP-230060-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-24 | 8241986132 | 5999000000 | 1504061115 | 90129.85 | 15497.83 | USD | 90129.85 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-97 | LCP-230060-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-26 | 8241986132 | 5999000000 | 1504139670 | 0 | -1433.55 | USD | -8337.01 | BRL | Ref. 3777-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-97 | LCP-230060-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240867 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060-EX-97 | LCP-230060-EX | abril | 4 | 2025-04-24 | 8241986132 | 5999000000 | 1506575566 | 26150.15 | 4540.97 | USD | 26150.15 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-97 | LCP-230060-EX | abril | 4 | 2025-04-25 | 8241986132 | 5999000000 | 1506613824 | 0 | -420.04 | USD | -2418.89 | BRL | Ref. 3895-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-97 | LCP-230060-EX | abril | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506896587 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060-EX-97 | LCP-230060-EX | maio | 5 | 2025-05-21 | 8242046320 | 5999000000 | 1507929875 | 20000 | 3550 | USD | 20000 | BRL | Perícias, laudos, exames técnicos | Perícias, laudos, exames técnicos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-97 | LCP-230060-EX | junho | 6 | 2025-06-24 | 8242162703 | 5999000000 | 1509683703 | 30180 | 5317.72 | USD | 30180 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242119670 | 5999000000 | 1506221146 | 5761 | 1000.4 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242119670 | 5999000000 | 1506221374 | 5761 | 1000.4 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | abril | 4 | 2025-04-24 | 8242119670 | 5999000000 | 1506581309 | 0 | -92.54 | USD | -532.9 | BRL | Ref. 90829-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | abril | 4 | 2025-04-24 | 8242119670 | 5999000000 | 1506581315 | 0 | -92.54 | USD | -532.9 | BRL | Ref. 90828-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | abril | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506896588 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | junho | 6 | 2025-06-10 | 8242119670 | 5999000000 | 1508950605 | 5761 | 1015.09 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | junho | 6 | 2025-06-10 | 8242119670 | 5999000000 | 1508950617 | 5761 | 1015.09 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | junho | 6 | 2025-06-25 | 8242119670 | 5999000000 | 1509777417 | 0 | -93.9 | USD | -532.9 | BRL | Ref. 92360-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | junho | 6 | 2025-06-25 | 8242119670 | 5999000000 | 1509777419 | 0 | -93.9 | USD | -532.9 | BRL | Ref. 92361-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | junho | 6 | 2025-06-30 |  | 5999000000 | 1510035507 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230060-EX-99 | LCP-230060-EX | julho | 7 | 2025-07-01 | 8242119670 | 5999000000 | 1510081327 | 5761 | 1052.36 | USD | 5761 | BRL | Aluguel de máquinas e equipamentos | Aluguel de máquinas e equipamentos | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230121-EX-01 | LCP-230121-EX | maio | 5 | 2025-05-13 | 8242139969 | 5999000000 | 1507507480 | 9559 | 1696.72 | USD | 9559 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230186-EX-02 | LCP-230186-EX | janeiro | 1 | 2025-01-30 |  | 5999000000 | 1503023826 | 0 | 1971.02 | USD | 12172.08 | BRL | Ajuste crédito indevido PIS/COFINS NF 8624-1 FBS C |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230186-EX-02 | LCP-230186-EX | janeiro | 1 | 2025-01-30 |  | 5999000000 | 1503023826 | 0 | 9078.66 | USD | 56065.35 | BRL | Ajuste crédito indevido PIS/COFINS NF 8624-1 FBS C |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230186-EX-02 | LCP-230186-EX | janeiro | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082147 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | janeiro | 1 | 2025-01-22 | 8241872623 | 5999000000 | 1502704893 | 1087.5 | 176.1 | USD | 1087.5 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | janeiro | 1 | 2025-01-24 | 8241928291 | 5999000000 | 1502779587 | -35346 | -5798.86 | USD | -35346 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | janeiro | 1 | 2025-01-30 |  | 5999000000 | 1503029796 | 0 | 36.65 | USD | 226.31 | BRL | Ajuste crédito indevido PIS/COFINS NF 626-1 CONDUT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | janeiro | 1 | 2025-01-30 |  | 5999000000 | 1503029796 | 0 | 168.8 | USD | 1042.42 | BRL | Ajuste crédito indevido PIS/COFINS NF 626-1 CONDUT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | janeiro | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082149 | 0 | 75.24 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-21 | 8242039083 | 5999000000 | 1503940232 | 78064.35 | 13423.16 | USD | 78064.35 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apar | Instalação e montagem maquinas e apar | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-26 | 8242039083 | 5999000000 | 1504139678 | 0 | -1241.64 | USD | -7220.95 | BRL | Ref. 3773-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apar | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-27 | 8241928291 | 5999000000 | 1504178197 | 35346 | 6077.74 | USD | 35346 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240873 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | março | 3 | 2025-03-20 | 8241615767 | 5999000000 | 1505080666 | 9015 | 1545.08 | USD | 9015 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | março | 3 | 2025-03-21 | 8242039083 | 5999000000 | 1505110636 | 4108.65 | 704.18 | USD | 4108.65 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apar | Instalação e montagem maquinas e apar | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | março | 3 | 2025-03-24 | 8242039083 | 5999000000 | 1505228277 | 0 | -65.14 | USD | -380.05 | BRL | Ref. 3833-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apar | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | março | 3 | 2025-03-25 | 8241615767 | 5999000000 | 1505270018 | 0 | -142.92 | USD | -833.89 | BRL | Ref. 8723-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | março | 3 | 2025-03-25 | 8241615767 | 5999000000 | 1505271937 | 16902 | 2896.83 | USD | 16902 | BRL | Orientação pedagógica e educacional | Orientação pedagógica e educacional | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | março | 3 | 2025-03-27 | 8241615767 | 5999000000 | 1505353795 | 0 | -267.95 | USD | -1563.43 | BRL | Ref. 8731-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Orientação pedagógica e educacional | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520818 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | abril | 4 | 2025-04-07 | 8241928291 | 5999000000 | 1505798746 | 0 | -507.66 | USD | -3269.51 | BRL | Ref. 192-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | abril | 4 | 2025-04-28 |  | 5999000000 | 1506787362 | 0 | 48.43 | USD | 278.88 | BRL | Ajuste crédito indevido PIS/COFINS NF 8731-1-MAZAK |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | abril | 4 | 2025-04-28 |  | 5999000000 | 1506787362 | 0 | 223.06 | USD | 1284.55 | BRL | Ajuste crédito indevido PIS/COFINS NF 8731-1-MAZAK |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | abril | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506896599 | 0 | -60.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | maio | 5 | 2025-05-23 | 8242154970 | 5999000000 | 1508046755 | 1 | 22705.88 | USD | 127920.45 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | maio | 5 | 2025-05-27 | 8242154970 | 5999000000 | 1508243656 | 0 | -2100.29 | USD | -11832.64 | BRL | Ref. 140-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230213-EX-01 | LCP-230213-EX | maio | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414372 | 0 | 0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | janeiro | 1 | 2025-01-15 | 8241916435 | 5999000000 | 1502425890 | 1 | 1494.61 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | janeiro | 1 | 2025-01-16 | 8241916435 | 5999000000 | 1502468164 | 0 | -138.25 | USD | -853.78 | BRL | Ref. 3462-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | janeiro | 1 | 2025-01-22 | 8241916435 | 5999000000 | 1502711033 | 1 | 1494.61 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | janeiro | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082477 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-06 | 8241916435 | 5999000000 | 1503328630 | 1 | 1587.1 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-07 | 8241916435 | 5999000000 | 1503369331 | 1 | 1587.1 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-12 | 8241916435 | 5999000000 | 1503548223 | 1 | 1587.1 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-14 |  | 5999000000 | 1503642421 | 0 | -7612.24 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000019 | Direct Charge C SBO
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-14 |  | 5999000000 | 1503642449 | 0 | 0 | USD | -45296.22 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000019 | Direct Charge C SBO
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-17 | 8242036832 | 5999000000 | 1503746555 | 1 | 3439 | USD | 20000 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-17 | 8241916435 | 5999000000 | 1503753675 | 1 | 1587.1 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8241916435 | 5999000000 | 1503822192 | 0 | -146.81 | USD | -853.78 | BRL | Ref. 3505-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8241916435 | 5999000000 | 1503822782 | 0 | -146.81 | USD | -853.78 | BRL | Ref. 3510-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8241916435 | 5999000000 | 1503822939 | 0 | -146.81 | USD | -853.78 | BRL | Ref. 3515-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8241916435 | 5999000000 | 1503823129 | 0 | -146.81 | USD | -853.78 | BRL | Ref. 3523-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-19 | 8241916435 | 5999000000 | 1503857790 | 1 | 1587.1 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-21 | 8241916435 | 5999000000 | 1503944773 | 0 | -146.81 | USD | -853.78 | BRL | Ref. 3528-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-21 | 8242036832 | 5999000000 | 1503952233 | 1 | 3439 | USD | 20000 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-27 |  | 5999000000 | 1504186615 | 0 | -26.19 | USD | -152.3 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 3477-1 IRALT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-27 |  | 5999000000 | 1504186615 | 0 | -120.62 | USD | -701.48 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 3477-1 IRALT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240488 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-03 | 8242036832 | 5999000000 | 1504349103 | 1 | 3427.8 | USD | 20000 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-03 | 8241916435 | 5999000000 | 1504353351 | 1 | 1581.93 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-04 | 8241916435 | 5999000000 | 1504406862 | 0 | -146.33 | USD | -853.78 | BRL | Ref. 3547-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-13 | 8242036832 | 5999000000 | 1504774562 | 1 | 3427.8 | USD | 20000 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-19 | 8242036832 | 5999000000 | 1505019385 | 0 | -317.07 | USD | -1850 | BRL | Ref. 65-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-20 | 8242036832 | 5999000000 | 1505053077 | 0 | -317.07 | USD | -1850 | BRL | Ref. 67-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-21 | 8241916435 | 5999000000 | 1505124274 | 1 | 1581.93 | USD | 9230 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8241916435 | 5999000000 | 1505322589 | 0 | -146.33 | USD | -853.78 | BRL | Ref. 3583-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505399738 | 0 | -56.56 | USD | -330 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 64-1 ALUMIGR |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505399738 | 0 | -260.51 | USD | -1520 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 64-1 ALUMIGR |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505399750 | 0 | -56.56 | USD | -330 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 62-1 ALUMIGR |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505399750 | 0 | -260.51 | USD | -1520 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 62-1 ALUMIGR |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505399797 | 0 | -130.32 | USD | -760.37 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 3537-1 IRALT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505507687 | 0 | -31739.86 | USD | -185190.86 | BRL | RECLASS ENTRE LINHAS LCP-240104 |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505516027 | 0 | 7612.24 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000019 | Direct Charge C SBO
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505516051 | 0 | 0 | USD | 45296.22 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000019 | Direct Charge C SBO
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505517852 | 0 | 6506.86 | USD | 37965.25 | BRL | RECLASS ENTRE LINHAS LCP-240104 |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505518717 | 0 | 151.13 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242036832 | 5999000000 | 1505857320 | 1 | 3473 | USD | 20000 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242036832 | 5999000000 | 1506231361 | 0 | -321.25 | USD | -1850 | BRL | Ref. 69-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240104-EX-01 | LCP-240104-EX | abril | 4 | 2025-04-25 |  | 5999000000 | 1506613687 | 0 | 29.87 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000019 | Direct Charge C SBO
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-07 | 8241876968 | 5999000000 | 1502102248 | 1 | 1620.09 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-07 | 8241876968 | 5999000000 | 1502102253 | 1 | 1620.09 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-07 | 8241876968 | 5999000000 | 1502103942 | 0 | -149.86 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3439-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-07 | 8241876968 | 5999000000 | 1502103950 | 0 | -149.86 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3440-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-16 | 8241876968 | 5999000000 | 1502463969 | 1 | 1620.09 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-16 | 8241876968 | 5999000000 | 1502463990 | 1 | 1620.09 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-16 | 8241876968 | 5999000000 | 1502468137 | 0 | -149.86 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3455-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-16 | 8241876968 | 5999000000 | 1502468139 | 0 | -149.86 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3456-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-21 | 8241876968 | 5999000000 | 1502667544 | 1 | 1620.09 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-21 | 8241876968 | 5999000000 | 1502667562 | 1 | 1620.09 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-22 | 8241876968 | 5999000000 | 1502699642 | 0 | -149.86 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3475-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-22 | 8241876968 | 5999000000 | 1502699649 | 0 | -149.86 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3476-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | janeiro | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082177 | 0 | -0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-04 | 8241876968 | 5999000000 | 1503230261 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-04 | 8241876968 | 5999000000 | 1503230262 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-13 | 8241876968 | 5999000000 | 1503613706 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3488-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-13 | 8241876968 | 5999000000 | 1503613902 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3489-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-14 | 8241876968 | 5999000000 | 1503658086 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-14 | 8241876968 | 5999000000 | 1503658098 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8241876968 | 5999000000 | 1503822941 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3516-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8241876968 | 5999000000 | 1503822961 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3517-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240887 | 0 | 0.08 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-04 | 8241876968 | 5999000000 | 1505711335 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-04 | 8241876968 | 5999000000 | 1505711341 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-04 | 8241876968 | 5999000000 | 1505711349 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-04 | 8241876968 | 5999000000 | 1505711355 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-05 | 8241876968 | 5999000000 | 1505741178 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3609-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-05 | 8241876968 | 5999000000 | 1505741192 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3610-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-05 | 8241876968 | 5999000000 | 1505741194 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3607-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-05 | 8241876968 | 5999000000 | 1505741196 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3608-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | abril | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506897420 | 0 | 0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-18 | 8241876968 | 5999000000 | 1509396209 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-18 | 8241876968 | 5999000000 | 1509396333 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-18 | 8241876968 | 5999000000 | 1509396522 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-18 | 8241876968 | 5999000000 | 1509396610 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-19 | 8241876968 | 5999000000 | 1509440263 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3740-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-19 | 8241876968 | 5999000000 | 1509440269 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3739-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-19 | 8241876968 | 5999000000 | 1509440274 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3738-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-19 | 8241876968 | 5999000000 | 1509440276 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3737-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240139-EX-01 | LCP-240139-EX | junho | 6 | 2025-06-30 |  | 5999000000 | 1510035518 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240140-EX-97 | LCP-240140-EX | março | 3 | 2025-03-24 |  | 5999000000 | 1505215160 | 0 | 945.76 | USD | 5518.2 | BRL | Pagamento Net Empresa - CETESB LONADO |  | 602004153 | CETESB COMP.TECN.SAN.AMBIENTAL
LCP-240140-EX-97 | LCP-240140-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520847 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240140-EX-97 | LCP-240140-EX | maio | 5 | 2025-05-26 |  | 5999000000 | 1508167628 | 0 | 3264.96 | USD | 18394.13 | BRL | PAGAMENTO NET EMPRESA - CETESB NOVO LONADO |  | 602004153 | CETESB COMP.TECN.SAN.AMBIENTAL
LCP-240140-EX-97 | LCP-240140-EX | maio | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414393 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-07 | 8242013482 | 5999000000 | 1503356026 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-07 | 8242013482 | 5999000000 | 1503356035 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-07 | 8242013482 | 5999000000 | 1503356045 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-07 | 8242013482 | 5999000000 | 1503356047 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-12 | 8242013482 | 5999000000 | 1503547541 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-12 | 8242013482 | 5999000000 | 1503547558 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-12 | 8242013482 | 5999000000 | 1503547559 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-12 | 8242013482 | 5999000000 | 1503547589 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8242013482 | 5999000000 | 1503822167 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3501-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8242013482 | 5999000000 | 1503822170 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3502-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8242013482 | 5999000000 | 1503822176 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3503-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8242013482 | 5999000000 | 1503822181 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3504-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8242013482 | 5999000000 | 1503822788 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3511-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8242013482 | 5999000000 | 1503822795 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3512-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8242013482 | 5999000000 | 1503822799 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3513-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-18 | 8242013482 | 5999000000 | 1503822904 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3514-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-20 | 8242014049 | 5999000000 | 1503901987 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-20 | 8242014049 | 5999000000 | 1503901990 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-21 | 8242014049 | 5999000000 | 1503944786 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3529-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-21 | 8242014049 | 5999000000 | 1503945307 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3530-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-24 | 8242014092 | 5999000000 | 1504046970 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-24 | 8242014092 | 5999000000 | 1504047222 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-24 | 8242014092 | 5999000000 | 1504047279 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-24 | 8242014092 | 5999000000 | 1504047488 | 1 | 1720.33 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-25 | 8242014092 | 5999000000 | 1504087319 | 0 | -159.13 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3534-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | fevereiro | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240893 | 0 | 0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-05 | 8242014092 | 5999000000 | 1504436926 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-05 | 8242014092 | 5999000000 | 1504436942 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-05 | 8242014092 | 5999000000 | 1504437709 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-05 | 8242014092 | 5999000000 | 1504437727 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-05 | 8242014049 | 5999000000 | 1504437795 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-05 | 8242014049 | 5999000000 | 1504438108 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-06 | 8242014092 | 5999000000 | 1504495704 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3542-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-06 | 8242014092 | 5999000000 | 1504495710 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3543-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-06 | 8242014092 | 5999000000 | 1504495734 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3544-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-06 | 8242014092 | 5999000000 | 1504495742 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3545-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-06 | 8242014049 | 5999000000 | 1504495755 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3550-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-06 | 8242014049 | 5999000000 | 1504495758 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3551-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-07 | 8242014050 | 5999000000 | 1504546354 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-07 | 8242014050 | 5999000000 | 1504546382 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-07 | 8242014050 | 5999000000 | 1504553270 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3561-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-07 | 8242014050 | 5999000000 | 1504553274 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3562-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-12 | 8242014050 | 5999000000 | 1504746152 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-12 | 8242014050 | 5999000000 | 1504746155 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-12 | 8242014050 | 5999000000 | 1504746157 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-12 | 8242014050 | 5999000000 | 1504746160 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-14 | 8242014050 | 5999000000 | 1504836069 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-14 | 8242014050 | 5999000000 | 1504836078 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-14 | 8242014050 | 5999000000 | 1504836083 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-14 | 8242014050 | 5999000000 | 1504836085 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242014050 | 5999000000 | 1504980301 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3566-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242014050 | 5999000000 | 1504980468 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3567-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242014050 | 5999000000 | 1504980514 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3568-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242014050 | 5999000000 | 1504980562 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3569-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242014050 | 5999000000 | 1504980803 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3572-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242014050 | 5999000000 | 1504980851 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3573-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242014050 | 5999000000 | 1504981024 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3574-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-18 | 8242014050 | 5999000000 | 1504981080 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3575-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-21 | 8242014050 | 5999000000 | 1505118876 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-21 | 8242014050 | 5999000000 | 1505118880 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-21 | 8242014050 | 5999000000 | 1505119429 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-21 | 8242014050 | 5999000000 | 1505119477 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-24 | 8242014050 | 5999000000 | 1505224816 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-24 | 8242014050 | 5999000000 | 1505224842 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-24 | 8242014050 | 5999000000 | 1505224868 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-24 | 8242014050 | 5999000000 | 1505224876 | 1 | 1714.73 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242014050 | 5999000000 | 1505309918 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3587-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242014050 | 5999000000 | 1505322918 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3584-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242014050 | 5999000000 | 1505324961 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3585-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242014050 | 5999000000 | 1505325027 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3586-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242014050 | 5999000000 | 1505325095 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3589-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242014050 | 5999000000 | 1505325307 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3592-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242014050 | 5999000000 | 1505325600 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3591-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-26 | 8242014050 | 5999000000 | 1505325676 | 0 | -158.61 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3590-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505398894 | 0 | -28.29 | USD | -165.08 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 3536-1 IRALT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505398894 | 0 | -130.32 | USD | -760.37 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 3536-1 IRALT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505399720 | 0 | -28.29 | USD | -165.08 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 3535-1 IRALT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505399720 | 0 | -130.32 | USD | -760.37 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 3535-1 IRALT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-28 |  | 5999000000 | 1505399797 | 0 | -28.29 | USD | -165.08 | BRL | Ajuste falta de crédito PIS/COFINS NF 3537-1 IRALT |  | 1301302510 | COFINS on Purch Ret
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520849 | 0 | 0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-02 | 8242014049 | 5999000000 | 1505610092 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-02 | 8242014049 | 5999000000 | 1505610097 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-02 | 8242014049 | 5999000000 | 1505610856 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-02 | 8242014049 | 5999000000 | 1505610932 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-02 | 8242014049 | 5999000000 | 1505624769 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3594-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-02 | 8242014049 | 5999000000 | 1505624914 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3595-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-02 | 8242014049 | 5999000000 | 1505624928 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3596-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-02 | 8242014049 | 5999000000 | 1505626535 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3597-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242013481 | 5999000000 | 1505859169 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242013481 | 5999000000 | 1505859318 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242013481 | 5999000000 | 1505859395 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242013481 | 5999000000 | 1505859405 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242013481 | 5999000000 | 1505859424 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242013481 | 5999000000 | 1505859429 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242013481 | 5999000000 | 1505859460 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-08 | 8242013481 | 5999000000 | 1505859466 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-10 | 8242013481 | 5999000000 | 1505935008 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3615-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-10 | 8242013481 | 5999000000 | 1505935034 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3613-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-10 | 8242013481 | 5999000000 | 1505935046 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3616-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-10 | 8242013481 | 5999000000 | 1505937478 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3612-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-10 | 8242013481 | 5999000000 | 1505937808 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3618-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-10 | 8242013481 | 5999000000 | 1505937842 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3611-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-10 | 8242013481 | 5999000000 | 1505939013 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3614-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-10 | 8242013481 | 5999000000 | 1505939452 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3617-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-11 | 8242014091 | 5999000000 | 1505980451 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-11 | 8242014091 | 5999000000 | 1505980475 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-11 | 8242014091 | 5999000000 | 1505980486 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-11 | 8242014091 | 5999000000 | 1505980494 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1506130645 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3629-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1506130664 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3628-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1506130692 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3627-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1506130748 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3630-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1506133163 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1506133165 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1506135696 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3631-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1506135807 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3632-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014092 | 5999000000 | 1506215263 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014092 | 5999000000 | 1506215266 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014092 | 5999000000 | 1506215273 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014092 | 5999000000 | 1506215960 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014049 | 5999000000 | 1506215984 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014049 | 5999000000 | 1506215990 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014049 | 5999000000 | 1506216027 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014049 | 5999000000 | 1506216092 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014092 | 5999000000 | 1506221887 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3633-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014092 | 5999000000 | 1506221898 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3634-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014092 | 5999000000 | 1506222109 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3635-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014092 | 5999000000 | 1506222208 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3636-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014049 | 5999000000 | 1506222253 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3637-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014049 | 5999000000 | 1506222723 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3638-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014049 | 5999000000 | 1506222743 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3639-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-17 | 8242014049 | 5999000000 | 1506222760 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3640-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-22 | 8242014049 | 5999000000 | 1506434793 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-22 | 8242014049 | 5999000000 | 1506434795 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-22 | 8242013467 | 5999000000 | 1506434797 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-22 | 8242013467 | 5999000000 | 1506434799 | 1 | 1737.34 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-22 | 8242014049 | 5999000000 | 1506444510 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3643-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-22 | 8242014049 | 5999000000 | 1506444548 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3644-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-22 | 8242013467 | 5999000000 | 1506444591 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3645-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-22 | 8242013467 | 5999000000 | 1506444809 | 0 | -160.7 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3646-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | abril | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506897434 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-02 | 8242144009 | 5999000000 | 1506947667 | 176 | 24033.54 | USD | 135400.22 | BRL | Ref. 9269-1 Recebimento Fatura Transferencia de co | SLUGS PARA MOLDE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2504064 | SLUGS PARA MOLDES
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-02 | 8242144009 | 5999000000 | 1506947670 | 0 | -6148.98 | USD | -34642.15 | BRL | Ref. 9269-1 Fatura Fornecedor Transferencia de con | SLUGS PARA MOLDE | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2504064 | SLUGS PARA MOLDES
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507546899 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507548720 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507548730 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507548745 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507548775 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507548785 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507550600 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507550620 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507554663 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-14 | 8242014092 | 5999000000 | 1507554951 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1507623052 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-15 | 8242014091 | 5999000000 | 1507623057 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507659923 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3652-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507659925 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3653-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507659932 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3654-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507659935 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3656-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507661749 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3658-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507661752 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3659-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507668301 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3674-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507668303 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3675-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507668307 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3676-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014092 | 5999000000 | 1507668309 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3677-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014091 | 5999000000 | 1507668311 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3679-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242014091 | 5999000000 | 1507668315 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3680-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242013467 | 5999000000 | 1507675749 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-16 | 8242013467 | 5999000000 | 1507675755 | 1 | 1775.86 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-19 | 8242013467 | 5999000000 | 1507821118 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3683-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-20 | 8242013467 | 5999000000 | 1507859261 | 0 | -164.27 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3684-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-28 |  | 5999000000 | 1508287279 | 0 | 4326.04 | USD | 24372.04 | BRL | NF 9269 - Somartec |  | 1301302450 | ICMS F/A RecoverCIAP
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | maio | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414406 | 0 | 0.1 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-04 | 8242014091 | 5999000000 | 1508656641 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-04 | 8242014091 | 5999000000 | 1508656649 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-04 | 8242014091 | 5999000000 | 1508656650 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-04 | 8242014091 | 5999000000 | 1508656652 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-04 | 8242014091 | 5999000000 | 1508656661 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-04 | 8242014091 | 5999000000 | 1508656662 | 1 | 1762.85 | USD | 10004.85 | BRL | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-05 | 8242014091 | 5999000000 | 1508728064 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3697-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-05 | 8242014091 | 5999000000 | 1508728067 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3698-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-05 | 8242014091 | 5999000000 | 1508728069 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3699-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-05 | 8242014091 | 5999000000 | 1508728088 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3700-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-05 | 8242014091 | 5999000000 | 1508729967 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3708-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-05 | 8242014091 | 5999000000 | 1508729987 | 0 | -163.06 | USD | -925.45 | BRL | Ref. 3709-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Lubrificação, limpeza, conserto, manuten | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240190-EX-01 | LCP-240190-EX | junho | 6 | 2025-06-30 |  | 5999000000 | 1510035527 | 0 | -0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240193-EX-01 | LCP-240193-EX | março | 3 | 2025-03-20 | 8242036785 | 5999000000 | 1505080634 | 159000 | 27251.01 | USD | 159000 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240193-EX-01 | LCP-240193-EX | março | 3 | 2025-03-27 | 8242036785 | 5999000000 | 1505351098 | 0 | -2520.72 | USD | -14707.5 | BRL | Ref. 347-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240193-EX-01 | LCP-240193-EX | março | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505517674 | 0 | 0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240193-EX-01 | LCP-240193-EX | junho | 6 | 2025-06-03 | 8242104796 | 5999000000 | 1508618362 | 9559 | 1684.3 | USD | 9559 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
|  | janeiro | [6 empty] | 637622.27 | USD | 3664603.92 | BRL
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro

## BASE_QUARTELY
WBS Element | Mes do Posting Date | Fiscal Year | Period | Posting Date | Purchasing Document | Cost Element | Document Number | Total quantity | Val/COArea Crcy | CO area currency | Value in Obj. Crcy | Object Currency | Name | Purchase order text | Offsetting acct no. | Name of offsetting account | Material | Material Description
LCP-230007-04 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-24 | 8241920799 | 5999000000 | 1502777827 | 32075 | 5193.9 | USD | 32075 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230007-04 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-24 | 8241920799 | 5999000000 | 1502778739 | 20790 | 3366.52 | USD | 20790 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230007-04 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-27 | 8241920799 | 5999000000 | 1502895629 | 0 | -311.4 | USD | -1923.08 | BRL | Ref. 25518-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230007-04 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-29 | 8241920799 | 5999000000 | 1502980378 | 0 | -480.43 | USD | -2966.94 | BRL | Ref. 25516-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-230007-04 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082136 | 0 | -0.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-03 | março | 2025 | 3 | 2025-03-25 | 8242013635 | 5999000000 | 1505273997 | 65006.23 | 11141.42 | USD | 65006.23 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-03 | março | 2025 | 3 | 2025-03-27 | 8242013635 | 5999000000 | 1505358736 | 0 | -1030.58 | USD | -6013.07 | BRL | Ref. 3092-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-03 | março | 2025 | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520831 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-03 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-18 | 8242013635 | 5999000000 | 1509392935 | 15751.77 | 2775.46 | USD | 15751.77 | BRL | Engenharia, Agronomia, congêneres | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-03 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-23 | 8242013635 | 5999000000 | 1509638562 | 0 | -256.73 | USD | -1457.03 | BRL | Ref. 3163-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Engenharia, Agronomia, congêneres | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-05 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-24 | 8241957007 | 5999000000 | 1502782615 | 134441 | 21770.03 | USD | 134441 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-05 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-27 | 8241957007 | 5999000000 | 1502895503 | 0 | -2013.73 | USD | -12435.8 | BRL | Ref. 25522-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-05 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082156 | 0 | -0.03 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-05 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-24 | 8241957007 | 5999000000 | 1506571670 | 28659 | 4976.64 | USD | 28659 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-05 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-25 | 8241957007 | 5999000000 | 1506613882 | 0 | -460.34 | USD | -2650.95 | BRL | Ref. 26259-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-05 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506897405 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-27 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 39859.22 | USD | 246150.96 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405168 | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-27 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 2 | 3788.64 | USD | 23396.8 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC, Digital Measurement Probe | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405171 | PRO-MIC, Digital Measurement Probe
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-27 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 12315.23 | USD | 76052.83 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405172 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-27 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 5923.27 | USD | 36579.18 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC Concentricity Option | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405170 | PRO-MIC Concentricity Option
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-27 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 6710.99 | USD | 41443.75 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC Option, Temperature | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405169 | PRO-MIC Option, Temperature
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-27 | 8241871659 | 5999000000 | 1502880170 | 1 | 11350.63 | USD | 70095.88 | BRL | MRO-BR02487I24 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405167 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-29 |  | 5999000000 | 1502984041 | 0 | 10.28 | USD | 63.51 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503067680 | 0 | 168.14 | USD | 1038.32 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503077294 | 0 | -168.14 | USD | -1038.32 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503077554 | 0 | 168.14 | USD | 1038.32 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240059-06 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082157 | 0 | -0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-10 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 89.06 | USD | 517.92 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405168 | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-10 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 8.47 | USD | 49.23 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC, Digital Measurement Probe | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405171 | PRO-MIC, Digital Measurement Probe
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-10 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 27.52 | USD | 160.02 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405172 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-10 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 13.23 | USD | 76.96 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC Concentricity Option | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405170 | PRO-MIC Concentricity Option
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-10 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 14.99 | USD | 87.2 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC Option, Temperature | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405169 | PRO-MIC Option, Temperature
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-10 | 8241871659 | 5999000000 | 1503483149 | 0 | 25.36 | USD | 147.49 | BRL | Ref. 00310529-2 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO | 606000086 | TSA Transportes Scremim e Armazenag | AM2405167 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-13 |  | 5999000000 | 1503593924 | 0 | -10.28 | USD | -63.51 | BRL | Ajuste Sonda Lançamento Manuais |  | 2110000009 | AP-Trade-Man Adj
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-21 |  | 5999000000 | 1503933331 | 0 | -178.54 | USD | -1038.32 | BRL | DP IMP Janeiro/25 |  | 2168530000 | ST Liab Freight
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-24 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 381.04 | USD | 2215.97 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405168 | PRO-MIC SYSTEM II Low Clearance system
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-24 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 47.78 | USD | 277.87 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405171 | PRO-MIC, Digital Measurement Probe
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-24 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 122.74 | USD | 713.79 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405172 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215346O
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-24 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 37.57 | USD | 218.5 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405170 | PRO-MIC Concentricity Option
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-24 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 83.23 | USD | 484.02 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405169 | PRO-MIC Option, Temperature
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-24 |  | 5999000000 | 1504068011 | 0 | 125.93 | USD | 732.36 | BRL | PROCESSO DE EMBARQUE:MRO-BR02487I24 |  | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2405167 | PRO-MIC SYSTEM II 11B215342NO
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-26 |  | 5999000000 | 1504153424 | 0 | 907.6 | USD | 5278.26 | BRL | AJ Encerramento 02.25 |  | 8900000000 | FC Trnl Gain/Loss
LCP-240059-06 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240880 | 0 | -0.09 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-07 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-20 | 8241951267 | 5999000000 | 1502603893 | 54750.75 | 8865.79 | USD | 54750.75 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-07 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-29 | 8241951267 | 5999000000 | 1502977956 | 0 | -820.09 | USD | -5064.45 | BRL | Ref. 3307-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-07 | janeiro | 2025 | 1 | 2025-01-31 |  | 5999000000 | 1503082158 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-07 | março | 2025 | 3 | 2025-03-21 | 8241872516 | 5999000000 | 1505115256 | 1 | 534.74 | USD | 3120 | BRL | Assessoria e consultoria analise, compil | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-07 | março | 2025 | 3 | 2025-03-26 | 8241872516 | 5999000000 | 1505311247 | 0 | -49.47 | USD | -288.6 | BRL | Ref. 1070-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | Assessoria e consultoria analise, compil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-07 | março | 2025 | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520833 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-07 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-23 | 8241951267 | 5999000000 | 1506508454 | 4439.25 | 770.88 | USD | 4439.25 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-07 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-28 | 8241951267 | 5999000000 | 1506762456 | 0 | -71.31 | USD | -410.63 | BRL | Ref. 3358-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-07 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506897406 | 0 | 0.07 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-10 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-24 | 8242024822 | 5999000000 | 1504066036 | 37538 | 6454.66 | USD | 37538 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-10 | março | 2025 | 3 | 2025-03-17 | 8242024822 | 5999000000 | 1504929918 | 0 | -21.02 | USD | 0 | BRL | Ref. 25829-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-10 | março | 2025 | 3 | 2025-03-24 | 8242024822 | 5999000000 | 1505230225 | 5362 | 918.99 | USD | 5362 | BRL | Execução, empreitada constr.civil | Execução, empreitada constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-10 | março | 2025 | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520834 | 0 | 21.02 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-10 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-29 |  | 5999000000 | 1508338972 | 0 | -15.7 | USD | -88.47 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 04_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-240059-10 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-29 |  | 5999000000 | 1508338972 | 0 | -72.33 | USD | -407.51 | BRL | AJUSTE CREDITO ATIVO PLANILHA PRODUTIVIDADE 04_202 |  | 1301302540 | COFINS F/A Reco CIAP
LCP-240059-10 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414377 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-10 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-04 |  | 5999000000 | 1508678360 | 0 | 88.04 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059-10 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-04 |  | 5999000000 | 1508678364 | 0 | 495.98 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059-10 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-06 |  | 5999000000 | 1508819512 | 0 | -495.98 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059-10 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-06 |  | 5999000000 | 1508819514 | 0 | -88.04 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059-10 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-09 |  | 5999000000 | 1508890267 | 0 | 88.04 | USD | 0 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059-10 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-09 |  | 5999000000 | 1508890269 | 0 | 0 | USD | 495.98 | BRL | Ref. 466-03-32 G/L account document Trf to Asset A |  | 4660000018 | Direct Charge C AM
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-02 | 8242037230 | 5999000000 | 1506948739 | 24 | 33213.43 | USD | 187117.91 | BRL | Ref. 2573334-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-02 | 8242037230 | 5999000000 | 1506948740 | 0 | -2703.57 | USD | -15231.39 | BRL | Ref. 2573334-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-02 | 8242037230 | 5999000000 | 1506948743 | 16 | 22142.29 | USD | 124745.27 | BRL | Ref. 2572348-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-02 | 8242037230 | 5999000000 | 1506948744 | 0 | -1802.38 | USD | -10154.25 | BRL | Ref. 2572348-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-22 | 8242037230 | 5999000000 | 1507979373 | 23 | 31829.54 | USD | 179321.33 | BRL | Ref. 2582101-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-22 | 8242037230 | 5999000000 | 1507979374 | 0 | -2590.93 | USD | -14596.75 | BRL | Ref. 2582101-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-02 | 8242037230 | 5999000000 | 1508040487 | 0 | 1802.38 | USD | 10154.25 | BRL | Ref. 2572348-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-02 | 8242037230 | 5999000000 | 1508040495 | 0 | 2703.57 | USD | 15231.39 | BRL | Ref. 2573334-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-22 | 8242037230 | 5999000000 | 1508040497 | 0 | 2590.93 | USD | 14596.75 | BRL | Ref. 2582101-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-23 | 8242037230 | 5999000000 | 1508041803 | 0 | -6410.47 | USD | -36115.32 | BRL | Ref. 2582101-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-23 | 8242037230 | 5999000000 | 1508041815 | 0 | -6689.19 | USD | -37685.55 | BRL | Ref. 2573334-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-23 | 8242037230 | 5999000000 | 1508041828 | 0 | -4459.46 | USD | -25123.69 | BRL | Ref. 2572348-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414379 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-12 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-06 | 8242037230 | 5999000000 | 1508772778 | 3 | 4121.27 | USD | 23389.74 | BRL | Ref. 2592917-1 Recebimento Fatura Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-06 | 8242037230 | 5999000000 | 1508772779 | 0 | -335.47 | USD | -1903.93 | BRL | Ref. 2592917-1 Fatura Fornecedor Transferencia de | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-06 | 8242037230 | 5999000000 | 1509385590 | 0 | 335.47 | USD | 1903.93 | BRL | Ref. 2592917-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-18 | 8242037230 | 5999000000 | 1509387400 | 0 | -830.02 | USD | -4710.7 | BRL | Ref. 2592917-1 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | CILINDRO DO GRIPPER | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2404119 | GRIPPER CYLINDER
LCP-240059-12 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-30 |  | 5999000000 | 1510035516 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-13 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-20 | 8242019424 | 5999000000 | 1503903286 | 10300 | 1771.09 | USD | 10300 | BRL | Instalação e montagem maquinas e apare | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | fevereiro | 2025 | 2 | 2025-02-28 |  | 5999000000 | 1504240881 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-13 | março | 2025 | 3 | 2025-03-17 | 8242019424 | 5999000000 | 1504928373 | 0 | -169.06 | USD | -952.75 | BRL | Ref. 3769-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Instalação e montagem maquinas e apare | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | março | 2025 | 3 | 2025-03-24 | 8242052592 | 5999000000 | 1505222401 | 1 | 2096.36 | USD | 12231.5 | BRL | Suporte técnico em informática geral | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | março | 2025 | 3 | 2025-03-24 | 8242052592 | 5999000000 | 1505222406 | 1 | 8129.97 | USD | 47435.47 | BRL | Suporte técnico em informática geral | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | março | 2025 | 3 | 2025-03-25 | 8242032394 | 5999000000 | 1505261968 | 35910 | 6154.61 | USD | 35910 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | março | 2025 | 3 | 2025-03-24 | 8242052592 | 5999000000 | 1505350885 | -1 | -2096.36 | USD | -12231.5 | BRL | Suporte técnico em informática geral | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | março | 2025 | 3 | 2025-03-24 | 8242052592 | 5999000000 | 1505350904 | -1 | -8129.97 | USD | -47435.47 | BRL | Suporte técnico em informática geral | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | março | 2025 | 3 | 2025-03-27 | 8242032394 | 5999000000 | 1505367330 | 0 | -569.3 | USD | -3321.68 | BRL | Ref. 2665-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | março | 2025 | 3 | 2025-03-31 |  | 5999000000 | 1505520836 | 0 | 5.84 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-13 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-08 | 8242052592 | 5999000000 | 1505857089 | 1 | 2124 | USD | 12231.5 | BRL | Licenciamento, cessão uso programas | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-08 | 8242052592 | 5999000000 | 1505858132 | 1 | 8237.17 | USD | 47435.47 | BRL | Licenciamento, cessão uso programas | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-09 | 8242052592 | 5999000000 | 1505907084 | 0 | -761.94 | USD | -4387.79 | BRL | Ref. 2184 -0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-09 | 8242052592 | 5999000000 | 1505907086 | 0 | -196.47 | USD | -1131.41 | BRL | Ref. 2183-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Licenciamento, cessão uso programas | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | abril | 2025 | 4 | 2025-04-30 |  | 5999000000 | 1506897407 | 0 | 0.04 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-13 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-21 | 8242032394 | 5999000000 | 1507924057 | 35910 | 6374.03 | USD | 35910 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-26 | 8242032394 | 5999000000 | 1508173515 | 0 | -589.6 | USD | -3321.68 | BRL | Ref. 2731-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414380 | 0 | -0.06 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-240059-13 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-24 | 8242032394 | 5999000000 | 1509683988 | 35910 | 6327.34 | USD | 35910 | BRL | Elaboração de estudos constr.civil | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-25 | 8242032394 | 5999000000 | 1509743478 | 0 | -585.28 | USD | -3321.68 | BRL | Ref. 2771-0 Fatura Fornecedor Transferencia de con | Elaboração de estudos constr.civil | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx
LCP-240059-13 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-30 |  | 5999000000 | 1510035517 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-250006-04 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-26 | 8242118057 | 5999000000 | 1509822047 | 1 | 59576.58 | USD | 338119.08 | BRL | MRO-BR00810I25 | Dry ice blasting | 1169912000 | RM-Spl-InTrnit-3rdPt | AM2406114 | Dry ice blasting
LCP-250006-04 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-30 |  | 5999000000 | 1510035535 | 0 | -0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-24 | 8242162395 | 5999000000 | 1509707617 | 3 | 1417.6 | USD | 8045.4 | BRL | Ref. 56221-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | VALVULA RETENÇÃO R901086600 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407086 | CHECK VALVE R901086600
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-24 | 8242162395 | 5999000000 | 1509707617 | 16 | 22476.92 | USD | 127564.8 | BRL | Ref. 56221-0 Recebimento Fatura Transferencia de c | VÁLVULA ASSENTO DIRECIONAL R900052392 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407083 | DIRECTIONAL SEAT VALVE R900052392
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-24 | 8242162395 | 5999000000 | 1509707618 | 0 | -115.39 | USD | -654.9 | BRL | Ref. 56221-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | VALVULA RETENÇÃO R901086600 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407086 | CHECK VALVE R901086600
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-24 | 8242162395 | 5999000000 | 1509707618 | 0 | -1829.62 | USD | -10383.77 | BRL | Ref. 56221-0 Fatura Fornecedor Transferencia de co | VÁLVULA ASSENTO DIRECIONAL R900052392 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407083 | DIRECTIONAL SEAT VALVE R900052392
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-24 | 8242162395 | 5999000000 | 1509814656 | 0 | 115.39 | USD | 654.9 | BRL | Ref. 56221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVULA RETENÇÃO R901086600 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407086 | CHECK VALVE R901086600
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-24 | 8242162395 | 5999000000 | 1509814656 | 0 | 1829.62 | USD | 10383.77 | BRL | Ref. 56221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VÁLVULA ASSENTO DIRECIONAL R900052392 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407083 | DIRECTIONAL SEAT VALVE R900052392
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-26 | 8242162395 | 5999000000 | 1509814681 | 0 | -285.51 | USD | -1620.35 | BRL | Ref. 56221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VALVULA RETENÇÃO R901086600 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407086 | CHECK VALVE R901086600
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-26 | 8242162395 | 5999000000 | 1509814681 | 0 | -4526.85 | USD | -25691.55 | BRL | Ref. 56221-0 Invoice - Gross Trf to Asset Acct | VÁLVULA ASSENTO DIRECIONAL R900052392 | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | AM2407083 | DIRECTIONAL SEAT VALVE R900052392
LCP-250006-06 | junho | 2025 | 6 | 2025-06-30 |  | 5999000000 | 1510035536 | 0 | -0.05 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
LCP-250006-07 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-23 | 8242151848 | 5999000000 | 1508038434 | 4 | 249.48 | USD | 1405.53 | BRL | Ref. 170185-1 Recebimento Fatura Transferencia de | BOTAO PULSADOR CONT MOMENTANEO 800TQBH2B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533260 | PUSH BOTTOM BLUE 800T-QBH2B
LCP-250006-07 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-23 | 8242151848 | 5999000000 | 1508038435 | 0 | -29.45 | USD | -165.93 | BRL | Ref. 170185-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | BOTAO PULSADOR CONT MOMENTANEO 800TQBH2B | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC7533260 | PUSH BOTTOM BLUE 800T-QBH2B
LCP-250006-07 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-23 | 8242151848 | 5999000000 | 1508038747 | 1 | 167.25 | USD | 942.24 | BRL | Ref. 170451-1 Recebimento Fatura Transferencia de | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1606XLE120E | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6110062 | POWER SUPPLY MODULAR 24-28V DC
LCP-250006-07 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-23 | 8242151848 | 5999000000 | 1508038749 | 0 | -19.75 | USD | -111.25 | BRL | Ref. 170451-1 Fatura Fornecedor Transferencia de c | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1606XLE120E | 2110020000 | GR n/IR-Non Capx | CC6110062 | POWER SUPPLY MODULAR 24-28V DC
LCP-250006-07 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-28 |  | 5999000000 | 1508285288 | 0 | -34.73 | USD | -195.65 | BRL | Diferencial de aliquota de ATIVO 05-2025 |  | 1430082020 | TaxRecover L/T ICMS
LCP-250006-07 | maio | 2025 | 5 | 2025-05-31 |  | 5999000000 | 1508414415 | 0 | 0.01 | USD | 0 | BRL | Exchange Rate Adjust |  | 5999000000 | Trf to Asset Acct
| janeiro | [7 empty] | 323128.02 | USD | 1893892.73 | BRL
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro

## BASE_558 EX
Budget/Actual/Commitment/Rem/Available | [14 empty] | Current data (01.07.2025 08:41:26)
Plan version 0 Plan/Act - Version
| Navigation |  |  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Val.category
Period/Year |  |  |  |  | .
Trans. Currency |  |  |  |  | .
Bus.transaction
Overall values
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | Object | [6 empty] | Budget | Actual | Comm PO | Commitment | RemOrdPlan | Assigned |  | Available
|  | Displayed in | [6 empty] | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |  | 1 USD
|  | EEX-200001-00-21 |  |  |  | ESTUDO APREC. RISCO |  |  | 62.032,50 | 43.607,77 | 723,76 | 0,00 | 0,00 | 44.331,53 |  | 17.700,97
|  | EEX-210001-00-11 |  |  |  | ESTUDO PRE PROJETO U |  |  | 5.388,60 | 4.300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,52 |  | 1.088,08
|  | EEX-210001-00-12 |  |  |  | ESTUDO APRECIACAO DE |  |  | 262.491,10 | 172.388,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.388,99 |  | 90.102,11
|  | EEX-210001-00-13 |  |  |  | SERVICO RELOC.TOMADA |  |  | 769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 769,80
|  | EEX-210001-00-14 |  |  |  | ESTUDO CAPACIDADE PO |  |  | 866,03 | 775,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,01 |  | 91,02
|  | EEX-210001-00-15 |  |  |  | SERV. DESCARTE CORPO |  |  | 2.886,75 | 1.356,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,23 |  | 1.530,52
|  | EEX-210001-00-16 |  |  |  | RELOCAÇAO ARMARIO SE |  |  | 1.924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.924,50
|  | EEX-210001-00-18 |  |  |  | ESTUDO DE VIABILIDAD |  |  | 91.967,70 | 68.232,43 | 6.029,93 | 0,00 | 0,00 | 74.262,36 |  | 17.705,34
|  | EEX-210001-00-20 |  |  |  | RELOCACAO EXTRUSORA |  |  | 283.226,74 | 22.795,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.795,22 |  | 260.431,52
|  | EEX-210001-00-21 |  |  |  | RELOCACAO AREA SPOOL |  |  | 11.931,90 | 11.107,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.107,21 |  | 824,69
|  | EEX-210001-00-25 |  |  |  | REGULARIZACAO DE CEI |  |  | 12.509,25 | 5.392,72 | 5.466,76 | 0,00 | 0,00 | 10.859,48 |  | 1.649,77
|  | EEX-210001-00-26 |  |  |  | ESTUDO CLIMATIZAÇÃO |  |  | 13.105,85 | 14.102,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.102,83 |  | -996,98
|  | EEX-210001-00-27 |  |  |  | RELOCAÇÃO DE RACKS D |  |  | 12.518,87 | 10.377,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.377,08 |  | 2.141,79
|  | EEX-210001-00-28 |  |  |  | RELOCAÇÃO SALA TREIN |  |  | 22.383,86 | 20.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.466,29 |  | 1.917,57
|  | EEX-210001-00-29 |  |  |  | ESTUDO ANÁLISE DE RI |  |  | 21.970,48 | 19.063,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.063,49 |  | 2.906,99
|  | EEX-210001-00-30 |  |  |  | ESTUDO DE CLASSIFICA |  |  | 13.497,39 | 12.778,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.778,57 |  | 718,82
|  | EEX-210001-00-31 |  |  |  | RELOCAÇÃO E ADEQUAÇÃ |  |  | 15.203,55 | 15.829,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.829,62 |  | -626,07
|  | EEX-210001-00-32 |  |  |  | RELOCAÇÃO DAS FLANGE |  |  | 5.783,89 | 3.433,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,13 |  | 2.350,76
|  | EEX-210001-00-33 |  |  |  | ESTUDO E ANALISE DE |  |  | 9.622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.622,50
|  | EEX-220001-00-01 |  |  |  | RELOCACAO ESCRITORIO |  |  | 27.920,92 | 27.210,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.210,30 |  | 710,62
|  | EEX-220001-00-02 |  |  |  | RELOCACAO DA SALA DE |  |  | 15.975,21 | 15.795,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.795,47 |  | 179,74
|  | EEX-220001-00-03 |  |  |  | ESTUDO MELHORIAS SIS |  |  | 3.584,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.584,20
|  | EEX-220001-00-04 |  |  |  | ESTUDO DE RENOVAÇÃO |  |  | 6.809,98 | 1.545,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,13 |  | 5.264,85
|  | EEX-220001-00-05 |  |  |  | ESTUDO CONSTRUCAO NO |  |  | 3.942,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.942,62
|  | EEX-220001-00-06 |  |  |  | ESTUDO APLICAÇÃO RED |  |  | 13.143,32 | 11.764,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.764,07 |  | 1.379,25
|  | EEX-220001-00-07 |  |  |  | ESTUDO ANALISE SISTE |  |  | 40.644,83 | 25.430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.430,50 |  | 15.214,33
|  | EEX-220001-00-08 |  |  |  | RELOCAÇÃO RACK DA EX |  |  | 2.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.150,52
|  | EEX-220001-00-09 |  |  |  | ESTUDO ADEQUAÇÃO DE |  |  | 32.705,83 | 31.321,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.321,85 |  | 1.383,98
|  | EEX-220001-00-10 |  |  |  | ESTUDO DE INTERIOR E |  |  | 3.449,79 | 3.621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621,50 |  | -171,71
|  | EEX-220001-00-11 |  |  |  | RELOCAÇÃO NAKATA #02 |  |  | 15.412,06 | 11.574,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.574,97 |  | 3.837,09
|  | EEX-220001-00-12 |  |  |  | RELOCAÇÃO PASSADEIRA |  |  | 13.978,38 | 13.172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.172,60 |  | 805,78
|  | EEX-220001-00-13 |  |  |  | SERV. RELOCAÇÃO DIVI |  |  | 10.394,18 | 8.648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.648,21 |  | 1.745,97
|  | EEX-220001-00-14 |  |  |  | RELOCAÇÃO TANQUES DE |  |  | 51.970,90 | 46.215,25 | 2.515,24 | 0,00 | 0,00 | 48.730,49 |  | 3.240,41
|  | EEX-220001-00-15 |  |  |  | ESTUDO PARA CONSTRUÇ |  |  | 9.856,55 | 10.883,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.883,40 |  | -1.026,85
|  | EEX-220001-00-16 |  |  |  | ESTUDO DE VIABILIDAD |  |  | 9.014,26 | 10.218,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.218,19 |  | -1.203,93
|  | EEX-220001-00-17 |  |  |  | ESTUDO DE MELHORIA S |  |  | 11.648,65 | 5.304,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304,61 |  | 6.344,04
|  | EEX-220001-00-18 |  |  |  | RELOC. RACKS TBMS |  |  | 5.930,06 | 1.764,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764,64 |  | 4.165,42
|  | EEX-220001-00-19 |  |  |  | RELOCACAO BOOKING EN |  |  | 45.698,55 | 45.305,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.305,01 |  | 393,54
|  | EEX-220001-00-21 |  |  |  | RELOCAÇÃO DE RACKS D |  |  | 20.609,15 | 20.176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.176,40 |  | 432,75
|  | EEX-220001-00-22 |  |  |  | ESTUDO SISTEMA PROTE |  |  | 41.218,30 | 31.904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.904,96 |  | 9.313,34
|  | EEX-220001-00-23 |  |  |  | SERVIÇO DE RELOCAÇÃO |  |  | 32.974,64 | 35.529,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.529,83 |  | -2.555,19
|  | EEX-220001-00-24 |  |  |  | RELOCAÇÃO E ADEQ. ES |  |  | 46.594,60 | 29.931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.931,40 |  | 16.663,20
|  | EEX-220001-00-25 |  |  |  | RELOCAÇÃO ESTRUTURA |  |  | 46.029,34 | 8.615,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.615,11 |  | 37.414,23
|  | EEX-220001-00-26 |  |  |  | RELOCAÇÃO DA APEXER |  |  | 53.225,37 | 32.379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.379,46 |  | 20.845,91
|  | EEX-220001-00-27 |  |  |  | SERVIÇO DE AS BUILT |  |  | 9.677,34 | 7.432,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432,63 |  | 2.244,71
|  | EEX-220001-00-28 |  |  |  | RELOCAÇÃO DOJO ISOLA |  |  | 15.232,85 | 16.269,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.269,14 |  | -1.036,29
|  | EEX-220001-00-29 |  |  |  | ESTUDO DE DIRETRIZES |  |  | 5.376,30 | 5.159,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.159,35 |  | 216,95
|  | EEX-220001-00-30 |  |  |  | ESTUDO APROVAÇÃO PRO |  |  | 10.394,18 | 5.831,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831,23 |  | 4.562,95
|  | EEX-230001-00-02 |  |  |  | ESTUDO CIVIL PARA AL |  |  | 47.292,50 | 26.381,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.381,77 |  | 20.910,73
|  | EEX-230001-00-03 |  |  |  | ESTUDO DE MELHORIA A |  |  | 5.413,10 | 5.808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,42 |  | -395,32
|  | EEX-230001-00-04 |  |  |  | ESTUDO EFICIENCIA TE |  |  | 5.107,59 | 4.156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.156,37 |  | 951,22
|  | EEX-230001-00-05 |  |  |  | ESTUDO PARA ENERGIA |  |  | 9.458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.458,50
|  | EEX-230001-00-06 |  |  |  | ESTUDO VIABILIDADE T |  |  | 9.836,84 | 9.610,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.610,09 |  | 226,75
|  | EEX-230001-00-07 |  |  |  | ESTUDO PROJETO SISTE |  |  | 12.296,05 | 6.883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.883,20 |  | 5.412,85
|  | EEX-230001-00-08 |  |  |  | RELOCAÇÃO DO BOOKING |  |  | 17.025,30 | 15.835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.835,35 |  | 1.189,95
|  | EEX-230001-00-09 |  |  |  | RELOCAÇÃO LAY-OUT ES |  |  | 119.177,10 | 49.476,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.476,48 |  | 69.700,62
|  | EEX-230001-00-10 |  |  |  | READEQUACAO LAYOUT E |  |  | 5.675,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.675,10
|  | EEX-230001-00-11 |  |  |  | SERVICO DE ASBUILT E |  |  | 4.729,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.729,25
|  | EEX-230001-00-12 |  |  |  | ESTUDO PARA LINHAS D |  |  | 10.091,17 | 9.196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.196,20 |  | 894,97
|  | EEX-230001-00-13 |  |  |  | ESTUDO PARA BARRA ES |  |  | 14.187,75 | 4.556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.556,37 |  | 9.631,38
|  | EEX-230001-00-14 |  |  |  | ESTUDOS ERGONOMICOS |  |  | 22.653,11 | 12.270,80 | 7.880,11 | 0,00 | 0,00 | 20.150,91 |  | 2.502,20
|  | EEX-230001-00-15 |  |  |  | ESTUDO PARA CONSTRUC |  |  | 31.213,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.213,05
|  | EEX-230001-00-16 |  |  |  | ESTUDO PARA NOVO MEZ |  |  | 4.729,25 | 4.669,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.669,87 |  | 59,38
|  | EEX-230001-00-17 |  |  |  | ESTUDO DE CAPACIDADE |  |  | 340,51 | 308,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,89 |  | 31,62
|  | EEX-230001-00-18 |  |  |  | ESTUDO DE RESFRIAMEN |  |  | 6.810,12 | 5.841,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.841,98 |  | 968,14
|  | EEX-230001-00-19 |  |  |  | RELOCAÇÃO DA RECEPÇÃ |  |  | 90.900,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 90.900,06
|  | EEX-230001-00-20 |  |  |  | RELOCAÇÃO OFICINAS M |  |  | 37.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37.834,00
|  | EEX-230001-00-21 |  |  |  | ADEQUAÇÃO PINTURA AN |  |  | 95.341,68 | 38.203,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.203,27 |  | 57.138,41
|  | EEX-230001-00-22 |  |  |  | ESTUDO DE CURTO CIRC |  |  | 47.292,50 | 25.276,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.276,24 |  | 22.016,26
|  | EEX-230001-00-23 |  |  |  | ESTUDO DE CLASSIFICA |  |  | 37.834,00 | 6.041,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.041,92 |  | 31.792,08
|  | EEX-230001-00-24 |  |  |  | ESTUDO INSTALAÇÕES T |  |  | 4.729,25 | 3.947,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,61 |  | 781,64
|  | EEX-230001-00-25 |  |  |  | RELOCAÇÃO LAY-OUT NA |  |  | 70.543,66 | 40.578,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.578,79 |  | 29.964,87
|  | EEX-240006-00-02 |  |  |  | ESTUDO INST. ELETRIC |  |  | 5.151,75 | 1.573,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,91 |  | 3.577,84
|  | EEX-240006-00-03 |  |  |  | ESTUDO INST. ELETRIC |  |  | 3.503,19 | 2.232,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,66 |  | 1.270,53
|  | EEX-240006-00-04 |  |  |  | ESTUDO CABO DE FIBRA |  |  | 4.121,40 | 1.491,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,46 |  | 2.629,94
|  | EEX-240006-00-05 |  |  |  | ESTUDO PROJETO ODORE |  |  | 96.852,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 96.852,90
|  | EEX-240006-00-06 |  |  |  | ESTUDO CLASSIFICACAO |  |  | 20.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |  | 20.606,83
|  | EEX-240006-00-07 |  |  |  | ESTUDO APRECIACAO DE |  |  | 339.644,57 | 207.128,64 | 82.814,63 | 0,00 | 0,00 | 289.943,27 |  | 49.701,30
|  | EEX-240006-00-08 |  |  |  | ESTUDO VALIDACAO DE |  |  | 153.972,30 | 64.202,40 | 13.503,60 | 0,00 | 0,00 | 77.706,00 |  | 76.266,30
|  | EEX-240006-00-09 |  |  |  | RELOCACAO TI - EHS - |  |  | 39.604,39 | 14.592,08 | 7.450,08 | 0,18 | 0,00 | 22.042,34 |  | 17.562,05
|  | EEX-240006-00-10 |  |  |  | ESTUDO VALIDACAO DE |  |  | 34.001,55 | 24.567,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.567,99 |  | 9.433,56
|  | EEX-240006-00-11 |  |  |  | ESTUDO SEGURANCA CON |  |  | 77.276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 77.276,25
|  | EEX-250002-00-02 |  |  |  | ESTUDO ESTEIRA CAIXA |  |  | 29.072,91 | 3.150,98 | 12.552,61 | 0,00 | 0,00 | 15.703,59 |  | 13.369,32
|  | EEX-250002-00-03 |  |  |  | ESTUDO VALIDACAO DE |  |  | 78.536,05 | 13.188,12 | 70.539,84 | 0,00 | 0,00 | 83.727,96 |  | -5.191,91
|  | EEX-250002-00-04 |  |  |  | ESTUDO MELHORIAS EST |  |  | 25.377,67 | 0,00 | 0,00 | 17.394,00 | 0,00 | 17.394,00 |  | 7.983,67
|  | EEX-250002-00-05 |  |  |  | ESTUDO PROJETO SISTE |  |  | 56.675,50 | 30.640,23 | 20.747,31 | 0,00 | 0,00 | 51.387,54 |  | 5.287,96
|  | EEX-250002-00-06 |  |  |  | ESTUDO ADEQUAÇÃO VAS |  |  | 52.533,72 | 0,00 | 46.739,21 | 0,00 | 0,00 | 46.739,21 |  | 5.794,51
|  | EEX-250002-00-07 |  |  |  | ESTUDO ELÉTRICO SUBE |  |  | 15.383,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.383,35
|  | LCP-190020-EX |  |  |  | EXP-EQUIPMENT REMOVA |  |  | 81.053,00 | 55.887,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.887,47 |  | 25.165,53
|  |  | LCP-190020-EX-01 |  |  |  | EXP-NPT |  | 58.000,00 | 40.715,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.715,81 |  | 17.284,19
|  |  | LCP-190020-EX-02 |  |  |  | EXP-WASTE |  | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.000,00
|  | LCP-200053-EX |  |  |  | EEX-AME - MIXER#7 BO |  |  | 42.000,00 | 20.401,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.401,49 |  | 21.598,51
|  |  | LCP-200053-EX-01 |  |  |  | EEX-Remotion (Intern |  | 42.000,00 | 20.401,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.401,49 |  | 21.598,51
|  | LCP-200119-EX |  |  |  | REPL MAIN GEARBOX 6" |  |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40.000,00
|  |  | LCP-200119-EX-01 |  |  |  | DECLUTTERING SPARE P |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40.000,00
|  | LCP-200130-EX |  |  |  | EX - UPGRADE PLC MRT |  |  | 12.000,00 | 10.502,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502,32 |  | 1.497,68
|  |  | LCP-200130-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATION & RE |  | 12.000,00 | 10.502,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502,32 |  | 1.497,68
|  | LCP-200131-EX |  |  |  | EX-UPG GENERAL PANEL |  |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.000,00
|  |  | LCP-200131-EX-01 |  |  |  | EX-Relocation Equipm |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.000,00
|  | LCP-200141-EX |  |  |  | EXP- Molds adjusts a |  |  | 540.000,00 | 220.796,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.796,87 |  | 319.203,13
|  | LCP-200156-EX |  |  |  | EXP- Molds adjusts |  |  | 5.000,00 | 4.112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112,36 |  | 887,64
|  | LCP-200169-EX |  |  |  | ENGINEERING CONTRACT |  |  | 25.936,40 | 4.907,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907,03 |  | 21.029,37
|  |  | LCP-200169-EX-01 |  |  |  | Disassembly & Reloca |  | 25.936,40 | 4.907,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907,03 |  | 21.029,37
|  | LCP-200170-EX |  |  |  | UPGRADE OF DRIVE & M |  |  | 12.389,38 | 9.664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,88 |  | 2.724,50
|  |  | LCP-200170-EX-01 |  |  |  | Removal old parts / |  | 12.389,38 | 9.664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,88 |  | 2.724,50
|  | LCP-200184-EX |  |  |  | EXPENSES RACKS LOCKB |  |  | 15.986,61 | 15.977,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.977,80 |  | 8,81
|  |  | LCP-200184-EX-01 |  |  |  | Taxes and Duties |  | 498,69 | 489,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,88 |  | 8,81
|  |  | LCP-200184-EX-02 |  |  |  | Freight |  | 15.487,92 | 15.487,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.487,92 |  | 0,00
|  | LCP-200185-EX |  |  |  | EXP-EXPENSES |  |  | 3.655.624,00 | 1.123.857,23 | 33.287,72 | 0,00 | 0,00 | 1.157.144,95 |  | 2.498.479,05
|  |  | LCP-200185-EX-92 |  |  |  | 92 - expEXPENSABLE W |  | 722.973,11 | 631.582,25 | 17.893,05 | 0,00 | 0,00 | 649.475,30 |  | 73.497,81
|  |  | LCP-200185-EX-97 |  |  |  | 97 - expCONTRACTS |  | 607.026,89 | 261.128,85 | 15.394,67 | 0,00 | 0,00 | 276.523,52 |  | 330.503,37
|  |  | LCP-200185-EX-99 |  |  |  | 99 - expENGINEERING |  | 1.888.000,00 | 16.130,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.130,86 |  | 1.871.869,14
|  |  | LCP-200185-EX-01 |  |  |  | 01 - expPROJECT CONT |  | 5.000,00 | 1.140,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,61 |  | 3.859,39
|  |  | LCP-200185-EX-02 |  |  |  | 02 - exp INDUSTRIALI |  | 175.624,00 | 68.949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.949,90 |  | 106.674,10
|  |  | LCP-200185-EX-03 |  |  |  | 03 - exp WASTE DEVEL |  | 257.000,00 | 144.924,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.924,76 |  | 112.075,24
|  | LCP-210001-EX |  |  |  | EXP- Mold Adjust- 21 |  |  | 5.000,00 | 3.509,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509,61 |  | 1.490,39
|  | LCP-210014-EX |  |  |  | EX - UPGRADE OF DRIV |  |  | 9.800,00 | 3.558,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558,67 |  | 6.241,33
|  |  | LCP-210014-EX-01 |  |  |  | EX - Relocation Pane |  | 9.800,00 | 3.558,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558,67 |  | 6.241,33
|  | LCP-210018-EX |  |  |  | EXPENSES REPLACEMENT |  |  | 13.207,55 | 246,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,78 |  | 12.960,77
|  |  | LCP-210018-EX-01 |  |  |  | Removal and relocati |  | 13.207,55 | 246,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,78 |  | 12.960,77
|  | LCP-210020-EX |  |  |  | EXPENSES NEW AIR COM |  |  | 64.500,00 | 38.267,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.267,86 |  | 26.232,14
|  |  | LCP-210020-EX-01 |  |  |  | Main Panel Relocatio |  | 32.700,00 | 11.933,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.933,64 |  | 20.766,36
|  |  | LCP-210020-EX-02 |  |  |  | Powerhouse officer d |  | 26.700,00 | 26.334,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.334,22 |  | 365,78
|  |  | LCP-210020-EX-03 |  |  |  | Licenses |  | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.100,00
|  | LCP-210022-EX |  |  |  | PROJECT RUNNER - EXP |  |  | 551.635,00 | 143.474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.474,48 |  | 408.160,52
|  |  | LCP-210022-EX-01 |  |  |  | Decomision |  | 231.125,00 | 79.728,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.728,05 |  | 151.396,95
|  |  | LCP-210022-EX-02 |  |  |  | Office Move |  | 34.669,00 | 12.181,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.181,65 |  | 22.487,35
|  |  | LCP-210022-EX-03 |  |  |  | IT Expenses |  | 15.408,00 | 5.135,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135,67 |  | 10.272,33
|  |  | LCP-210022-EX-04 |  |  |  | Office Project Manag |  | 37.337,00 | 25.923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.923,46 |  | 11.413,54
|  |  | LCP-210022-EX-05 |  |  |  | Office Hunting |  | 51.663,00 | 20.505,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.505,65 |  | 31.157,35
|  |  | LCP-210022-EX-06 |  |  |  | Rental Penalty |  | 181.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 181.433,00
|  | LCP-210025-EX |  |  |  | EX - UPG AKROSCAN SY |  |  | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.500,00
|  |  | LCP-210025-EX-01 |  |  |  | Start-up / Commissio |  | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.500,00
|  | LCP-210038-EX |  |  |  | EXPENSES - UPPER CON |  |  | 15.000,00 | 8.899,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.899,95 |  | 6.100,05
|  |  | LCP-210038-EX-01 |  |  |  | EX - Relocations Equ |  | 15.000,00 | 8.899,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.899,95 |  | 6.100,05
|  | LCP-210045-EX |  |  |  | EXPENSES - CREEL ROO |  |  | 105.770,00 | 15.717,86 | 42.412,94 | 0,00 | 0,00 | 58.130,80 |  | 47.639,20
|  |  | LCP-210045-EX-01 |  |  |  | Importation taxes 30 |  | 75.770,00 | 15.732,04 | 42.412,94 | 0,00 | 0,00 | 58.144,98 |  | 17.625,02
|  |  | LCP-210045-EX-02 |  |  |  | Transportation |  | 30.000,00 | -14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,18 |  | 30.014,18
|  | LCP-210052-EX |  |  |  | EXPENSES FIRE PROTEC |  |  | 23.800,00 | 17.997,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.997,55 |  | 5.802,45
|  |  | LCP-210052-EX-01 |  |  |  | Expenses - Relocatio |  | 23.800,00 | 17.997,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.997,55 |  | 5.802,45
|  | LCP-210055-EX |  |  |  | EXPENSES - WULO CONS |  |  | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.850,00
|  |  | LCP-210055-EX-01 |  |  |  | Start up and Commiss |  | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.900,00
|  |  | LCP-210055-EX-02 |  |  |  | Relocation general e |  | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.950,00
|  | LCP-210078-EX |  |  |  | EX - PNC - PNEUMATIC |  |  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25.000,00
|  |  | LCP-210078-EX-01 |  |  |  | Relocations (Drum Bo |  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25.000,00
|  | LCP-210083-EX |  |  |  | Ex - RET - FLAT PREC |  |  | 508.000,00 | 399.105,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.105,46 |  | 108.894,54
|  |  | LCP-210083-EX-01 |  |  |  | Ex - Relocation |  | 145.000,00 | 137.756,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.756,34 |  | 7.243,66
|  |  | LCP-210083-EX-02 |  |  |  | Ex - Permits |  | 25.000,00 | 23.237,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.237,98 |  | 1.762,02
|  |  | LCP-210083-EX-03 |  |  |  | Ex - New Operators T |  | 187.000,00 | 180.907,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.907,95 |  | 6.092,05
|  |  | LCP-210083-EX-04 |  |  |  | Ex - Engineering Ser |  | 60.000,00 | 57.279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.279,10 |  | 2.720,90
|  |  | LCP-210083-EX-05 |  |  |  | Ex - Taxes, duties a |  | 91.000,00 | -75,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,91 |  | 91.075,91
|  | LCP-210086-EX |  |  |  | EX - AME - NEW MRT K |  |  | 112.278,00 | 15.823,90 | 30.353,31 | 0,00 | 0,00 | 46.177,21 |  | 66.100,79
|  |  | LCP-210086-EX-01 |  |  |  | Relocation and trans |  | 68.000,00 | 15.823,90 | 30.353,31 | 0,00 | 0,00 | 46.177,21 |  | 21.822,79
|  |  | LCP-210086-EX-02 |  |  |  | Transportation |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30.000,00
|  |  | LCP-210086-EX-03 |  |  |  | Engineering CTI Chan |  | 14.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14.278,00
|  | LCP-210098-EX |  |  |  | EX - AME - UPG WIND- |  |  | 50.000,00 | 41.134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.134,87 |  | 8.865,13
|  |  | LCP-210098-EX-01 |  |  |  | EX - Removal / Reloc |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210098-EX-02 |  |  |  | EX - Improvments NPT |  | 50.000,00 | 41.134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.134,87 |  | 8.865,13
|  | LCP-210103-EX |  |  |  | EX - AME - RESTAURAN |  |  | 213.521,24 | 207.644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.644,62 |  | 5.876,62
|  |  | LCP-210103-EX-01 |  |  |  | EX - Relocation and |  | 213.521,16 | 207.644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.644,62 |  | 5.876,54
|  |  | LCP-210103-EX-02 |  |  |  | EX - TEMPORARY KITCH |  | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,08
|  | LCP-210106-EX |  |  |  | EX - CENTAC#17 100 P |  |  | 35.952,00 | 36.149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.149,24 |  | -197,24
|  |  | LCP-210106-EX-01 |  |  |  | EX - Main motor chem |  | 35.952,00 | 36.149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.149,24 |  | -197,24
|  | LCP-210121-EX |  |  |  | EX – WULO – CONSUMME |  |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  |  | LCP-210121-EX-01 |  |  |  | EX - Start up and Co |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  | LCP-210130-EX |  |  |  | EXP- Molds adjusts a |  |  | 312.000,00 | 17.135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.135,40 |  | 294.864,60
|  | LCP-210131-EX |  |  |  | EX - AME - WOMENs RE |  |  | 12.500,00 | 8.136,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136,31 |  | 4.363,69
|  |  | LCP-210131-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATION |  | 12.500,00 | 8.136,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136,31 |  | 4.363,69
|  | LCP-210133-EX |  |  |  | EX - MILLS ADEQUACY |  |  | 22.973,98 | 3.174,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,81 |  | 19.799,17
|  |  | LCP-210133-EX-01 |  |  |  | EX - Old Panels remo |  | 3.345,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.345,72
|  |  | LCP-210133-EX-02 |  |  |  | EX - Start-up |  | 8.475,84 | 3.174,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,81 |  | 5.301,03
|  |  | LCP-210133-EX-03 |  |  |  | EX - Relocation |  | 11.152,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11.152,42
|  | LCP-210134-EX |  |  |  | EX AME – INTERNAL LI |  |  | 32.359,54 | 26.682,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.682,17 |  | 5.677,37
|  |  | LCP-210134-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATION |  | 20.224,71 | 17.486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.486,43 |  | 2.738,28
|  |  | LCP-210134-EX-02 |  |  |  | EX - RENT |  | 12.134,83 | 9.195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.195,74 |  | 2.939,09
|  | LCP-210135-EX |  |  |  | EX MC - FALSE TRUCK |  |  | 15.000,00 | 10.946,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.946,77 |  | 4.053,23
|  |  | LCP-210135-EX-02 |  |  |  | EX - STARTING AND CO |  | 15.000,00 | 10.946,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.946,77 |  | 4.053,23
|  | LCP-210138-EX |  |  |  | EX - NEW RAINWATER C |  |  | 34.272,66 | 22.873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.873,88 |  | 11.398,78
|  |  | LCP-210138-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATION |  | 34.272,66 | 22.873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.873,88 |  | 11.398,78
|  | LCP-210140-EX |  |  |  | EX - AME - CAL 3R CO |  |  | 7.800,00 | 6.919,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919,96 |  | 880,04
|  |  | LCP-210140-EX-01 |  |  |  | EX - Old Equipment R |  | 7.800,00 | 6.919,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919,96 |  | 880,04
|  | LCP-210147-EX |  |  |  | EX - NT CONSUMMER BU |  |  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 80.000,00
|  |  | LCP-210147-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATION |  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 80.000,00
|  | LCP-210188-EX |  |  |  | EXP- 17.5-25 SMO mol |  |  | 42.000,00 | 37.857,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.857,78 |  | 4.142,22
|  |  | LCP-210188-EX-01 |  |  |  | EXP- Mold Rings & Ac |  | 23.950,00 | 20.511,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.511,26 |  | 3.438,74
|  |  | LCP-210188-EX-02 |  |  |  | EXP- Mold Refurbish |  | 5.000,00 | 4.501,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.501,89 |  | 498,11
|  |  | LCP-210188-EX-03 |  |  |  | EXP- Curing equipmen |  | 13.000,00 | 12.844,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.844,63 |  | 155,37
|  |  | LCP-210188-EX-04 |  |  |  | EXP- Cut Tire Expens |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50,00
|  | LCP-210189-EX |  |  |  | EX - VBOX EQUIPMENT |  |  | 2.144,00 | 1.451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,24 |  | 692,76
|  |  | LCP-210189-EX-01 |  |  |  | EX - VBOX TRAINING S |  | 2.144,00 | 1.451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,24 |  | 692,76
|  | LCP-210196-EX |  |  |  | EX - PCI IN (4) ROGE |  |  | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.200,00
|  |  | LCP-210196-EX-01 |  |  |  | EX - Conveyor Reloca |  | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.200,00
|  | LCP-210200-EX |  |  |  | EX - AME - MIXER#3 B |  |  | 104.000,00 | 23.548,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.548,14 |  | 80.451,86
|  |  | LCP-210200-EX-01 |  |  |  | EX- Remotion (intern |  | 26.000,00 | 23.548,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.548,14 |  | 2.451,86
|  |  | LCP-210200-EX-02 |  |  |  | EX- KSBI technician |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210200-EX-03 |  |  |  | EX - IMPORTATION TAX |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-210200-EX-04 |  |  |  | EX - TRANSPORTATION |  | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 78.000,00
|  | LCP-210208-EX |  |  |  | EX - AME - 2500 HP M |  |  | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18.000,00
|  |  | LCP-210208-EX-01 |  |  |  | Transportation from |  | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18.000,00
|  | LCP-210213-EX |  |  |  | LAPG - EX - CHARGER |  |  | 10.257,20 | 3.757,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,40 |  | 6.499,80
|  |  | LCP-210213-EX-01 |  |  |  | EX - Relocations |  | 10.257,20 | 3.757,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,40 |  | 6.499,80
|  | LCP-210215-EX |  |  |  | EX - AME - FIRE PROT |  |  | 55.000,00 | 51.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.811,10 |  | 3.188,90
|  |  | LCP-210215-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATIONS |  | 55.000,00 | 51.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.811,10 |  | 3.188,90
|  | LCP-210217-EX |  |  |  | EX - PROVING GROUNDS |  |  | 19.500,00 | 19.165,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.165,98 |  | 334,02
|  |  | LCP-210217-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATIONS & C |  | 19.500,00 | 19.165,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.165,98 |  | 334,02
|  | LCP-220002-EX |  |  |  | EX - COGEN OVERHAUL |  |  | 110.000,00 | 0,00 | 62.139,00 | 0,00 | 0,00 | 62.139,00 |  | 47.861,00
|  |  | LCP-220002-EX-01 |  |  |  | EX - BUILDING DEMOLI |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.000,00
|  |  | LCP-220002-EX-02 |  |  |  | EX - BOILER #05 - CH |  | 60.000,00 | 0,00 | 62.139,00 | 0,00 | 0,00 | 62.139,00 |  | -2.139,00
|  | LCP-220008-EX |  |  |  | EX - MRT CURING PRES |  |  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.000,00
|  |  | LCP-220008-EX-01 |  |  |  | EX - REMOVAL SERVICE |  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.000,00
|  | LCP-220014-EX |  |  |  | EX - SAFETY REGULARI |  |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.000,00
|  |  | LCP-220014-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATION |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.000,00
|  | LCP-220020-EX |  |  |  | EX - DC MOTOR 1500HP |  |  | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 170.000,00
|  |  | LCP-220020-EX-01 |  |  |  | EX - North America M |  | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 35.000,00
|  |  | LCP-220020-EX-02 |  |  |  | EX - Mixer#4 motor r |  | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 135.000,00
|  | LCP-220044-EX |  |  |  | EX - NEW BOILER FEED |  |  | 8.600,00 | 1.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,82 |  | 6.694,18
|  |  | LCP-220044-EX-01 |  |  |  | EX - STARTING AND CO |  | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.100,00
|  |  | LCP-220044-EX-02 |  |  |  | EX - RELOCATIONS EQU |  | 4.500,00 | 1.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,82 |  | 2.594,18
|  | LCP-220045-EX |  |  |  | EX WIND UP LET OFF E |  |  | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 60.000,00
|  |  | LCP-220045-EX-01 |  |  |  | EX - COMPLIANCE AUDI |  | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 60.000,00
|  | LCP-220048-EX |  |  |  | EX - AME - OTR PRESS |  |  | 133.004,32 | 128.724,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.724,95 |  | 4.279,37
|  |  | LCP-220048-EX-01 |  |  |  | EX - Importation tax |  | 2.796,77 | -170,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170,94 |  | 2.967,71
|  |  | LCP-220048-EX-02 |  |  |  | EX - Transportation |  | 64.707,89 | 65.212,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.212,26 |  | -504,37
|  |  | LCP-220048-EX-03 |  |  |  | EX - Americana Reloc |  | 20.499,66 | 20.052,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.052,04 |  | 447,62
|  |  | LCP-220048-EX-04 |  |  |  | EX - Colombia Remova |  | 45.000,00 | 43.631,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.631,59 |  | 1.368,41
|  | LCP-220082-EX |  |  |  | EX - LAPG - WORKSHOP |  |  | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17.400,00
|  |  | LCP-220082-EX-01 |  |  |  | EX - STARTING AND CO |  | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.500,00
|  |  | LCP-220082-EX-02 |  |  |  | EX - RELOCATIONS AND |  | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8.900,00
|  | LCP-220139-EX |  |  |  | EX - FSB - NEW MAIN |  |  | 55.000,00 | 54.830,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.830,32 |  | 169,68
|  |  | LCP-220139-EX-01 |  |  |  | EX - COST OF TREAD U |  | 25.000,00 | 25.137,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.137,65 |  | -137,65
|  |  | LCP-220139-EX-02 |  |  |  | EX - TRAINING |  | 30.000,00 | 29.692,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.692,67 |  | 307,33
|  | LCP-220162-EX |  |  |  | EX - Center Max Offi |  |  | 11.100,00 | 10.263,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.263,75 |  | 836,25
|  |  | LCP-220162-EX-01 |  |  |  | EX - Relocation and |  | 11.100,00 | 10.263,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.263,75 |  | 836,25
|  |  | LCP-220162-EX-02 |  |  |  | EX - Equipment renta |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-220176-EX |  |  |  | EX - NOISE - KIT VBO |  |  | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.350,00
|  |  | LCP-220176-EX-01 |  |  |  | EX - TRAINING AND CO |  | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.150,00
|  |  | LCP-220176-EX-02 |  |  |  | EX - CALIBRATION AND |  | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.200,00
|  | LCP-220184-EX |  |  |  | EX - BEAD COMPRESSIO |  |  | 23.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23.760,00
|  |  | LCP-220184-EX-01 |  |  |  | EX - COMMISSIONING A |  | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.870,00
|  |  | LCP-220184-EX-02 |  |  |  | EX - RELOCATIONS EQU |  | 5.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.890,00
|  |  | LCP-220184-EX-03 |  |  |  | EX - TECHNICAL COMMI |  | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16.000,00
|  | LCP-220197-EX |  |  |  | EXP- Mechanism refur |  |  | 100.000,00 | 36.799,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.799,12 |  | 63.200,88
|  | LCP-220201-EX |  |  |  | EX - AME - UPG BARCO |  |  | 6.302,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.302,92
|  |  | LCP-220201-EX-01 |  |  |  | Relocations |  | 6.302,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.302,92
|  | LCP-220207-EX |  |  |  | EX-MIXING PIGMENT WE |  |  | 700.000,00 | 126.594,05 | 28.188,07 | 0,00 | 0,00 | 154.782,12 |  | 545.217,88
|  |  | LCP-220207-EX-01 |  |  |  | 01 - expPROJECT CONT |  | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 387.000,00
|  |  | LCP-220207-EX-40 |  |  |  | 40 - expIT SYSTEMS |  | 40.000,00 | 5.028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028,44 |  | 34.971,56
|  |  | LCP-220207-EX-92 |  |  |  | 92 - EXPENSABLE WORK |  | 93.000,00 | 56.921,98 | 19.253,95 | 0,00 | 0,00 | 76.175,93 |  | 16.824,07
|  |  | LCP-220207-EX-99 |  |  |  | 99 - expENGINEERING |  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40.000,00
|  |  | LCP-220207-EX-75 |  |  |  | 75 - EXPENSE PMO - N |  | 70.000,00 | 51.771,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.771,64 |  | 18.228,36
|  |  | LCP-220207-EX-14 |  |  |  | 14 - expBUILDING UTI |  | 0,00 | 5.483,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.483,14 |  | -5.483,14
|  |  | LCP-220207-EX-94 |  |  |  | 94 - expSPECIAL CAPI |  | 0,00 | 6.916,18 | 8.934,12 | 0,00 | 0,00 | 15.850,30 |  | -15.850,30
|  |  | LCP-220207-EX-97 |  |  |  | 97 - expCONST. CONTR |  | 0,00 | 472,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,67 |  | -472,67
|  | LCP-220266-EX |  |  |  | EX - NEW BEAD WINDER |  |  | 104.345,43 | 38.959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.959,48 |  | 65.385,95
|  |  | LCP-220266-EX-01 |  |  |  | EX - Relocation of e |  | 104.345,43 | 38.959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.959,48 |  | 65.385,95
|  | LCP-230006-EX |  |  |  | EX- RET - FLAT PRECU |  |  | 31.000,00 | 25.360,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.360,89 |  | 5.639,11
|  |  | LCP-230006-EX-01 |  |  |  | EX- Molds repair - 2 |  | 13.000,00 | 8.754,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.754,17 |  | 4.245,83
|  |  | LCP-230006-EX-02 |  |  |  | EX- Molds adjustment |  | 18.000,00 | 16.606,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.606,72 |  | 1.393,28
|  | LCP-230031-EX |  |  |  | EX - Q5 Extruder 8” |  |  | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.000,00
|  |  | LCP-230031-EX-01 |  |  |  | EX - Truck Crane ren |  | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.000,00
|  | LCP-230033-EX |  |  |  | EX - ROLL BENDING SY |  |  | 50.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.561,00
|  |  | LCP-230033-EX-01 |  |  |  | EX - Relocations equ |  | 50.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.561,00
|  | LCP-230034-EX |  |  |  | EX - UPG CALENDER EX |  |  | 30.000,00 | 26.274,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.274,99 |  | 3.725,01
|  |  | LCP-230034-EX-01 |  |  |  | EX - REMOVAL |  | 30.000,00 | 26.274,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.274,99 |  | 3.725,01
|  | LCP-230053-EX |  |  |  | EX - UPGRADE E+L C |  |  | 79.700,00 | 1.659,92 | 14.699,99 | 0,00 | 0,00 | 16.359,91 |  | 63.340,09
|  |  | LCP-230053-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATIONS EQU |  | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14.400,00
|  |  | LCP-230053-EX-02 |  |  |  | EX - EQUIPMENT RENTA |  | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.800,00
|  |  | LCP-230053-EX-03 |  |  |  | EX - TECHNICAL SUPPO |  | 32.700,00 | 1.659,92 | 14.699,99 | 0,00 | 0,00 | 16.359,91 |  | 16.340,09
|  |  | LCP-230053-EX-04 |  |  |  | EX - START UP SERVIC |  | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27.800,00
|  | LCP-230060-EX |  |  |  | EX - Americana Quadr |  |  | 2.100.000,00 | 160.278,93 | 26.187,98 | 87.884,66 | 0,00 | 274.351,57 |  | 1.825.648,43
|  |  | LCP-230060-EX-18 |  |  |  | 18 - expTRANSPORTATI |  | 968.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 968.630,00
|  |  | LCP-230060-EX-25 |  |  |  | 25 - expEXTRUSION SY |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100.000,00
|  |  | LCP-230060-EX-92 |  |  |  | 92 - EXPENSABLE WORK |  | 200.000,00 | 25.686,06 | 0,00 | 87.884,42 | 0,00 | 113.570,48 |  | 86.429,52
|  |  | LCP-230060-EX-97 |  |  |  | 97 - CONST. CONTRACT |  | 202.000,00 | 129.882,48 | 19.118,66 | 0,24 | 0,00 | 149.001,38 |  | 52.998,62
|  |  | LCP-230060-EX-99 |  |  |  | 99 - expENGINEERING |  | 629.370,00 | 4.710,39 | 7.069,32 | 0,00 | 0,00 | 11.779,71 |  | 617.590,29
|  | LCP-230112-EX |  |  |  | EX - LAPG - Wheels R |  |  | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16.800,00
|  |  | LCP-230112-EX-01 |  |  |  | EX - Relocation of e |  | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.500,00
|  |  | LCP-230112-EX-02 |  |  |  | EX - Commissioning a |  | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.500,00
|  |  | LCP-230112-EX-03 |  |  |  | EX - Equipment renta |  | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.800,00
|  | LCP-230121-EX |  |  |  | EX - NEW AZ/SOL MACH |  |  | 40.313,00 | 11.628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.628,50 |  | 28.684,50
|  |  | LCP-230121-EX-01 |  |  |  | EX - REMOVE OLD MACH |  | 4.757,00 | 1.696,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,72 |  | 3.060,28
|  |  | LCP-230121-EX-02 |  |  |  | EX - COST OF TIRE US |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.000,00
|  |  | LCP-230121-EX-03 |  |  |  | EX - TRAINING |  | 25.556,00 | 9.931,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.931,78 |  | 15.624,22
|  | LCP-230122-EX |  |  |  | EX - Transportation |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-EX-01 |  |  |  | EX - Relocations equ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-EX-02 |  |  |  | EX - Technical suppo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-EX-03 |  |  |  | EX - Employee traini |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-EX-04 |  |  |  | EX - Government fees |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-EX-05 |  |  |  | EX - Start up and co |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230122-EX-06 |  |  |  | EX - Equipment renta |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230124-EX |  |  |  | EX - Tires Lubrifica |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230124-EX-01 |  |  |  | EX - Relocations equ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230124-EX-02 |  |  |  | EX - Commissioning a |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230125-EX |  |  |  | EX - NR-12 Phase 1 i |  |  | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21.500,00
|  |  | LCP-230125-EX-01 |  |  |  | EX - Relocations equ |  | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21.500,00
|  |  | LCP-230125-EX-02 |  |  |  | EX - Equipment renta |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230151-EX |  |  |  | EX - UPG BARCODE REA |  |  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.000,00
|  |  | LCP-230151-EX-01 |  |  |  | EX - Relocations |  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.000,00
|  | LCP-230154-EX |  |  |  | EX - RETROFIT OF THE |  |  | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18.700,00
|  |  | LCP-230154-EX-01 |  |  |  | EX - STARTING AND CO |  | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11.800,00
|  |  | LCP-230154-EX-02 |  |  |  | EX - RELOCATIONS EQU |  | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.900,00
|  | LCP-230178-EX |  |  |  | EX - CAL4R2 - CONTRO |  |  | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.385,00
|  |  | LCP-230178-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATIONS |  | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.385,00
|  | LCP-230179-EX |  |  |  | EX - CAL4R1 - CONTRO |  |  | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.385,00
|  |  | LCP-230179-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATIONS |  | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.385,00
|  | LCP-230186-EX |  |  |  | EX - STRAIGHT LANE & |  |  | 161.260,00 | 141.886,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.886,56 |  | 19.373,44
|  |  | LCP-230186-EX-01 |  |  |  | EX - LEGISLATION AND |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230186-EX-02 |  |  |  | EX - REMOVAL AND REL |  | 134.499,66 | 120.882,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.882,05 |  | 13.617,61
|  |  | LCP-230186-EX-03 |  |  |  | EX - TECHNICAL SUPPO |  | 26.760,34 | 21.004,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.004,51 |  | 5.755,83
|  |  | LCP-230186-EX-04 |  |  |  | EX - COMMISSIONING & |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-230191-EX |  |  |  | EX - HIGH PRESSURE P |  |  | 45.000,00 | 7.564,38 | 1.338,95 | 0,00 | 0,00 | 8.903,33 |  | 36.096,67
|  |  | LCP-230191-EX-01 |  |  |  | EX - CHANGING ROOM R |  | 45.000,00 | 7.564,38 | 1.338,95 | 0,00 | 0,00 | 8.903,33 |  | 36.096,67
|  | LCP-230213-EX |  |  |  | EX - MAZAK INTEGREX |  |  | 100.000,00 | 63.640,79 | 0,00 | 2.729,96 | 0,00 | 66.370,75 |  | 33.629,25
|  |  | LCP-230213-EX-01 |  |  |  | EX - METALS |  | 100.000,00 | 63.640,79 | 0,00 | 2.729,96 | 0,00 | 66.370,75 |  | 33.629,25
|  | LCP-230225-EX |  |  |  | EX - INSTALLATION OF |  |  | 4.354,51 | 0,00 | 2.210,64 | 0,00 | 0,00 | 2.210,64 |  | 2.143,87
|  |  | LCP-230225-EX-01 |  |  |  | EX - REMOVAL OF DAMA |  | 4.354,51 | 0,00 | 2.210,64 | 0,00 | 0,00 | 2.210,64 |  | 2.143,87
|  | LCP-230231-EX |  |  |  | EXP- Molds Reworks a |  |  | 25.000,00 | 17.368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.368,31 |  | 7.631,69
|  | LCP-230234-EX |  |  |  | EXP- Molds Reworks a |  |  | 40.000,00 | 18.368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.368,18 |  | 21.631,82
|  | LCP-230253-EX |  |  |  | EX - Retrofit Inside |  |  | 36.000,00 | 17.343,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.343,36 |  | 18.656,64
|  |  | LCP-230253-EX-01 |  |  |  | EX - Building adjust |  | 22.000,00 | 17.343,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.343,36 |  | 4.656,64
|  |  | LCP-230253-EX-02 |  |  |  | EX - Hydrant relocat |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-230253-EX-03 |  |  |  | EX - KBK adjustment |  | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14.000,00
|  | LCP-230255-EX |  |  |  | EX - NEW DYNAMIC BAL |  |  | 23.108,00 | 4.351,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.351,22 |  | 18.756,78
|  |  | LCP-230255-EX-01 |  |  |  | EX - Micro-Poise 04 |  | 23.108,00 | 4.351,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.351,22 |  | 18.756,78
|  | LCP-240001-EX |  |  |  | EX - RETROFIT BUILDI |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240001-EX-01 |  |  |  | EX - GOVERNMENT FEES |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240001-EX-02 |  |  |  | EX - EQUIPMENT RENT |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240001-EX-03 |  |  |  | EX - RELOCATION |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  | LCP-240087-EX |  |  |  | EX - UPGRADE GENERAL |  |  | 10.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.020,00
|  |  | LCP-240087-EX-01 |  |  |  | EX - REMOVAL OF CURR |  | 10.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.020,00
|  | LCP-240102-EX |  |  |  | EXPENSES NEW AIR COM |  |  | 138.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 138.838,00
|  |  | LCP-240102-EX-01 |  |  |  | EX - RELOCATIONS |  | 138.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 138.838,00
|  | LCP-240104-EX |  |  |  | EXP -RET - SOURCE FL |  |  | 75.000,00 | 3.211,49 | 11.198,91 | 0,00 | 0,00 | 14.410,40 |  | 60.589,60
|  |  | LCP-240104-EX-01 |  |  |  | EXP - Rework (15) G3 |  | 75.000,00 | 3.211,49 | 11.198,91 | 0,00 | 0,00 | 14.410,40 |  | 60.589,60
|  | LCP-240124-EX |  |  |  | BRZ - VBOX KIT AND S |  |  | 3.202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.202,64
|  |  | LCP-240124-EX-01 |  |  |  | EX - VBOX TRAINING S |  | 3.202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.202,64
|  | LCP-240139-EX |  |  |  | EXP- Mold reworks to |  |  | 72.000,00 | 49.660,36 | 7.355,17 | 0,00 | 0,00 | 57.015,53 |  | 14.984,47
|  |  | LCP-240139-EX-01 |  |  |  | EXP- Mold reworks to |  | 72.000,00 | 49.660,36 | 7.355,17 | 0,00 | 0,00 | 57.015,53 |  | 14.984,47
|  | LCP-240140-EX |  |  |  | AME - EXPENSES - CON |  |  | 1.000.000,00 | 4.865,76 | 53.485,61 | 2.637,84 | 0,00 | 60.989,21 |  | 939.010,79
|  |  | LCP-240140-EX-01 |  |  |  | EXPENSE CONTIGENCY |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
|  |  | LCP-240140-EX-28 |  |  |  | 28 - EXP - BEAD MANU |  | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600.000,00
|  |  | LCP-240140-EX-40 |  |  |  | 40 - EXP - IT SYSTEM |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100.000,00
|  |  | LCP-240140-EX-92 |  |  |  | 92-EXPENSABLE WORK - |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100.000,00
|  |  | LCP-240140-EX-97 |  |  |  | 97 - EXP - CONST. CO |  | 100.000,00 | 4.865,76 | 53.485,61 | 2.637,84 | 0,00 | 60.989,21 |  | 39.010,79
|  |  | LCP-240140-EX-99 |  |  |  | 99 - EXP - ENGINEERI |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100.000,00
|  | LCP-240152-EX |  |  |  | EXP - AME - (03) TRA |  |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.000,00
|  |  | LCP-240152-EX-01 |  |  |  | EXP - OLDT-RING REMO |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.000,00
|  | LCP-240158-EX |  |  |  | EXP- Molds Reworks |  |  | 12.000,00 | 9.588,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.588,73 |  | 2.411,27
|  | LCP-240190-EX |  |  |  | EX- Mold reworks (88 |  |  | 165.000,00 | 161.006,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.006,39 |  | 3.993,61
|  |  | LCP-240190-EX-01 |  |  |  | EX- Mold reworks |  | 165.000,00 | 161.006,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.006,39 |  | 3.993,61
|  | LCP-240193-EX |  |  |  | EX - MC - CARBON PRO |  |  | 60.000,00 | 26.414,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.414,68 |  | 33.585,32
|  |  | LCP-240193-EX-01 |  |  |  | EX - Relocations |  | 60.000,00 | 26.414,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.414,68 |  | 33.585,32
|  | LCP-240196-EX |  |  |  | EX - REMOVALS AND RO |  |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.000,00
|  |  | LCP-240196-EX-01 |  |  |  | EX - REMOVALS AND RO |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.000,00
|  | LCP-250006-EX |  |  |  | EXP - AME - MISCELLA |  |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100.000,00
|  |  | LCP-250006-EX-01 |  |  |  | EXP - CONTINGENCY |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100.000,00
|  | LCP-250008-EX |  |  |  | EXPENSES -AME - MIXE |  |  | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 170.000,00
|  |  | LCP-250008-EX-01 |  |  |  | EX - REMOTION (INTER |  | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 170.000,00
|  | LCP-250030-EX |  |  |  | AME - REPLACEMENT CO |  |  | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.714,65 | 0,00 | 9.714,65 |  | 385,35
|  |  | LCP-250030-EX-01 |  |  |  | EX - REMOVAL |  | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.714,65 | 0,00 | 9.714,65 |  | 385,35
|  | LCP-250041-EX |  |  |  | EXP FSB UPGRADE DUST |  |  | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18.000,00
|  |  | LCP-250041-EX-01 |  |  |  | EXP - RELOCATION/REM |  | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12.000,00
|  |  | LCP-250041-EX-02 |  |  |  | EXP - VISIT TO THE S |  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6.000,00
|  | Result | [6 empty] | 16.514.370,46 | 5.300.474,58 | 589.821,37 | 120.361,46 | 0,00 | 6.010.657,41 |  | 10.503.713,05

## BASE_558 QUARTELY
Budget/Actual/Commitment/Rem/Available | [17 empty] | Current data (01.07.2025 08:41:42)
Plan version 0 Plan/Act - Version
| Navigation |  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Val.category
Period/Year |  |  |  | .
Trans. Currency |  |  |  | .
Bus.transaction
[7 empty] | Overall values | [6 empty] | Previous years
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | Object |  |  |  |  | Budget | Actual | Comm PO | Commitment | RemOrdPla | Assigned | Available | Budget | Actual | Comm PO | Commitmen | RemOrdPla | Assigned | Available
|  | Displayed in |  |  |  |  | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD
|  | LCP-230007-02 |  |  | ADEQUAÇÃO ÁREA ARMAZ |  | 100.000,00 | 88.186,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.186,05 | 11.813,95 | 100.000,00 | 88.186,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.186,05 | 11.813,95
|  | LCP-230007-03 |  |  | RETROFIT TORRE RESFR |  | 75.000,00 | 43.244,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.244,69 | 31.755,31 | 75.000,00 | 43.244,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.244,69 | 31.755,31
|  | LCP-230007-04 |  |  | UPGRADE MIXER#1 - IN |  | 100.000,00 | 92.312,06 | 5.641,26 | 0,00 | 0,00 | 97.953,32 | 2.046,68 | 100.000,00 | 84.543,49 | 4.236,77 | 0,00 | 0,00 | 88.780,26 | 11.219,74
|  | LCP-230007-13 |  |  | UPG. 02 RELÉS - SUBE |  | 51.488,31 | 47.404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.404,21 | 4.084,10 | 51.488,31 | 47.404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.404,21 | 4.084,10
|  | LCP-230007-15 |  |  | SPEED UP GATE WAY (C |  | 32.000,00 | 29.362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.362,80 | 2.637,20 | 32.000,00 | 29.362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.362,80 | 2.637,20
|  | LCP-230007-18 |  |  | GTU GREEN TIRE UNIFO |  | 56.775,00 | 48.243,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.243,19 | 8.531,81 | 56.775,00 | 48.243,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.243,19 | 8.531,81
|  | LCP-230007-19 |  |  | CALANDRA Z - REGEN |  | 71.500,00 | 29.247,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.247,55 | 42.252,45 | 71.500,00 | 29.247,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.247,55 | 42.252,45
|  | LCP-230007-20 |  |  | SISTEMA MONITORAMENT |  | 12.000,00 | 7.259,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.259,55 | 4.740,45 | 12.000,00 | 7.259,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.259,55 | 4.740,45
|  | LCP-230007-23 |  |  | CECOM - DIVISÃO B2 |  | 90.000,00 | 72.523,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.523,65 | 17.476,35 | 90.000,00 | 72.523,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.523,65 | 17.476,35
|  | LCP-230007-24 |  |  | RESFRIAMENTO DA CABI |  | 49.000,00 | 46.945,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.945,87 | 2.054,13 | 49.000,00 | 46.945,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.945,87 | 2.054,13
|  | LCP-230007-26 |  |  | TROCA DA ROSCA DE 6' |  | 36.850,00 | 35.394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.394,68 | 1.455,32 | 36.850,00 | 35.394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.394,68 | 1.455,32
|  | LCP-230007-27 |  |  | CONJ. APLICADOR DE R |  | 98.000,00 | 95.391,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.391,24 | 2.608,76 | 98.000,00 | 95.391,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.391,24 | 2.608,76
|  | LCP-230152-02 |  |  | CARRO DE CORTE NRM |  | 28.395,00 | 24.234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.234,43 | 4.160,57 | 28.395,00 | 24.234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.234,43 | 4.160,57
|  | LCP-230152-03 |  |  | ADEQUAÇÃO DE SEGURAN |  | 93.079,05 | 53.420,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.420,66 | 39.658,39 | 93.079,05 | 53.420,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.420,66 | 39.658,39
|  | LCP-230152-04 |  |  | NOVO SISTEMA COMUNIC |  | 99.950,25 | 73.588,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.588,63 | 26.361,62 | 99.950,25 | 73.588,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.588,63 | 26.361,62
|  | LCP-230152-05 |  |  | CAMERA PARA MONITORA |  | 41.017,00 | 39.527,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.527,42 | 1.489,58 | 41.017,00 | 39.527,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.527,42 | 1.489,58
|  | LCP-230152-06 |  |  | CAÇAMBAS PARA COLETA |  | 97.860,16 | 82.520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.520,84 | 15.339,32 | 97.860,16 | 82.520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.520,84 | 15.339,32
|  | LCP-230152-08 |  |  | UPG. SISTEMA ACIONAM |  | 50.042,50 | 37.344,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.344,49 | 12.698,01 | 50.042,50 | 37.344,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.344,49 | 12.698,01
|  | LCP-230152-09 |  |  | RETROFIT DISJ. GERAI |  | 24.017,00 | 16.880,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,18 | 7.136,82 | 24.017,00 | 16.880,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,18 | 7.136,82
|  | LCP-230152-10 |  |  | ANEL 4 AROS AKRODYNE |  | 71.408,39 | 46.018,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.018,17 | 25.390,22 | 71.408,39 | 46.018,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.018,17 | 25.390,22
|  | LCP-240059-03 |  |  | CAP - BOMBA #2 DA TO |  | 83.000,00 | 53.228,48 | 4.796,07 | 0,00 | 0,00 | 58.024,55 | 24.975,45 | 83.000,00 | 40.598,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.598,94 | 42.401,06
|  | LCP-240059-04 |  |  | CAP -MAQ. MONTAGEM P |  | 8.500,00 | 5.872,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.872,51 | 2.627,49 | 8.500,00 | 5.872,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.872,51 | 2.627,49
|  | LCP-240059-05 |  |  | CAP - SIST. DE ALIME |  | 60.000,00 | 35.340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.340,80 | 24.659,20 | 60.000,00 | 11.068,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.068,24 | 48.931,76
|  | LCP-240059-06 |  |  | CAP - PRO-MIC EQUIPM |  | 99.980,00 | 81.821,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.821,97 | 18.158,03 | 99.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.980,00
|  | LCP-240059-07 |  |  | CAP - MANIPULADOR DA |  | 59.948,00 | 23.335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.335,56 | 36.612,44 | 59.948,00 | 14.105,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.105,06 | 45.842,94
|  | LCP-240059-09 |  |  | CAP - APLICADORA DE |  | 18.030,00 | 15.721,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.721,04 | 2.308,96 | 18.030,00 | 15.721,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.721,04 | 2.308,96
|  | LCP-240059-10 |  |  | CAP - CONTROLE DE AC |  | 25.045,40 | 18.611,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.611,76 | 6.433,64 | 25.045,40 | 11.238,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.238,11 | 13.807,29
|  | LCP-240059-11 |  |  | CAP - UPGRADE PRENSA |  | 100.000,00 | 93.349,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.349,39 | 6.650,61 | 100.000,00 | 93.349,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.349,39 | 6.650,61
|  | LCP-240059-12 |  |  | CAP - CILINDRO DA PL |  | 100.000,00 | 72.917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.917,39 | 27.082,61 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00
|  | LCP-240059-13 |  |  | CAP - POKA YOKE ISOL |  | 72.000,00 | 28.122,35 | 1.935,79 | 0,00 | 0,00 | 30.058,14 | 41.941,86 | 72.000,00 | 0,00 | 1.935,79 | 0,00 | 0,00 | 1.935,79 | 70.064,21
|  | LCP-250006-02 |  |  | CAP - FEEDBOX EXTRUS |  | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | LCP-250006-03 |  |  | CAP ADEQUACAO DE PAI |  | 50.000,00 | 0,00 | 37.577,37 | 0,00 | 0,00 | 37.577,37 | 12.422,63 | 0,00 | 0,00 | 11.240,45 | 0,00 | 0,00 | 11.240,45 | -11.240,45
|  | LCP-250006-04 |  |  | CAP - JATEADORA DE G |  | 70.484,65 | 59.576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.576,57 | 10.908,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | LCP-250006-05 |  |  | CAP - BALANÇA PARA P |  | 8.400,00 | 0,00 | 6.851,92 | 0,00 | 0,00 | 6.851,92 | 1.548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | LCP-250006-06 |  |  | CAP - MELHORIA UNIDA |  | 45.000,00 | 19.082,11 | 18.279,12 | 0,00 | 0,00 | 37.361,23 | 7.638,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | LCP-250006-07 |  |  | CAP - AUTOCOMPOUND Q |  | 32.273,76 | 332,81 | 3.551,63 | 16.978,70 | 0,00 | 20.863,14 | 11.410,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | LCP-250006-08 |  |  | CAP - DISPERGRADER D |  | 60.000,00 | 0,00 | 56.403,39 | 0,00 | 0,00 | 56.403,39 | 3.596,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | Result |  |  |  |  | 2213.044,47 | 1516.363,10 | 135.036,55 | 16.978,70 | 0,00 | 1668.378,35 | 544.666,12 | 1904.886,06 | 1193.235,08 | 17.413,01 | 0,00 | 0,00 | 1210.648,09 | 694.237,97

## STATUS_SAP_LCP
Project definition | WBS element | Status | Name | Level | Plant | Controlling area
LCP-160092 | LCP-160092 | CLSD BUDG AVAC // APPR BREL EXPL | COGEN ELECTRICAL ENERGY AND STEAN | 1 | L502 | F600
LCP-160092 | LCP-160092-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-CONTINGENCY | 1 | L502 | F600
LCP-160092 | LCP-160092-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-ENERGY CONTRACTS | 1 | L502 | F600
LCP-160138 | LCP-160138 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | PCI (8) ROGERS MECHANICAL PRESSES | 1 | L502 | F600
LCP-160138 | LCP-160138-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-160208 | LCP-160208 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FLEXCORD SENSOR DETECTOR UPGRADE | 1 | L502 | F600
LCP-170013 | LCP-170013 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | ADEQUATION OF NR#12 COMPLIANCE PHASE III | 1 | L502 | F600
LCP-170013 | LCP-170013-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-RELOCATION/REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-170039 | LCP-170039 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | GREEN TIRE DEBOOKER FOR MRT PRESSES | 1 | L502 | F600
LCP-170039 | LCP-170039-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-RELOCATION/REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-170065 | LCP-170065 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | ARTICULATED DRUM TIRE 20.5-OTR LAMINATOR | 1 | L502 | F600
LCP-170069 | LCP-170069 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPLACE AND UPGRADE OF ROLLS IN WIRE CAL | 1 | L502 | F600
LCP-170069 | LCP-170069-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-170077 | LCP-170077 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AMERICANA WIND UP LET OFF - PHASE III | 1 | L502 | F600
LCP-170077 | LCP-170077-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL/RELOCATION - DIV A | 1 | L502 | F600
LCP-170077 | LCP-170077-EX-01 | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL/RELOCATION - DIV B2 | 1 | L502 | F600
LCP-170099 | LCP-170099 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | FAM PRODUCTIVITY PROJECTS | 1 | L502 | F600
LCP-170099 | LCP-170099-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-ELECTRICAL RELOCATION (MIXER PRODUC) | 1 | L502 | F600
LCP-170099 | LCP-170099-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-CONVEYOR RELOCATION (R1 MACHINES) | 1 | L502 | F600
LCP-170099 | LCP-170099-EX-02 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-FAM ENGENEERING SERVICES | 1 | L502 | F600
LCP-170107 | LCP-170107 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | WIRE CAL AUTOMATIC WINDUP & CUTE IN ANGL | 1 | L502 | F600
LCP-170107 | LCP-170107-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT RELOCATION/REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-170118 | LCP-170118 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | REPLACEMENT OF OIL BOILER - FSB | 1 | L510 | F600
LCP-170118 | LCP-170118-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT RELOCATION/REMOVAL | 1 | L510 | F600
LCP-170154 | LCP-170154 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AVCB NEW WAREHOUSE-BUILDING COMMERCIAL | 1 | L502 | F600
LCP-170154 | LCP-170154-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-AVCB NEW WAREHOUSE | 1 | L502 | F600
LCP-170154 | LCP-170154-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-FAM ENGENEERING SERVICES | 1 | L502 | F600
LCP-170159 | LCP-170159 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPGRADE SEPARATED INNERLINER NST#18 #20 | 1 | L502 | F600
LCP-170159 | LCP-170159-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-170161 | LCP-170161 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | AME WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE | 1 | L502 | F600
LCP-170161 | LCP-170161-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-RACKS ID PRINTING | 1 | L502 | F600
LCP-170170 | LCP-170170 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPG OF (4) FIRST STAGE-R1 MCH STITCHER | 1 | L502 | F600
LCP-170194 | LCP-170194 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPG MOUNTING LINE FOR MQB - CEM SB CAMPO | 1 | L502 | F600
LCP-170210 | LCP-170210 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CURING EXHAUST SYSTEM - FSP | 1 | L503 | F600
LCP-180002 | LCP-180002 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FAM AVCB PHASE II - EMERGENCY LIGHTING A | 1 | L502 | F600
LCP-180002 | LCP-180002-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-TAXES, EXPENSES | 1 | L502 | F600
LCP-180002 | LCP-180002-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-FAM ENGINEERING SERVICE | 1 | L502 | F600
LCP-180003 | LCP-180003 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | GEM PROJECT EMC GRAVATAÍ | 1 | BR51 | F600
LCP-180003 | LCP-180003-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-RELOCATION AND TAXES | 1 | BR51 | F600
LCP-180005 | LCP-180005 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | QUICK CHANGE OVER NGTTS#3 | 1 | L502 | F600
LCP-180005 | LCP-180005-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180009 | LCP-180009 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | VOC REDUCTION AT APEX APPLIER | 1 | L502 | F600
LCP-180009 | LCP-180009-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-GENERAL EQUIPMENT RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180010 | LCP-180010 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // RJCD BREL EXPL | (3) NEW 52" HYDRAULIC CONSUMER PRESSES | 1 | L502 | F600
LCP-180010 | LCP-180010-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-GENERAL EQUIPMENT RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180010 | LCP-180010-EX-WA-ST-E | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSE WASTE START-UP | 1 | L502 | F600
LCP-180013 | LCP-180013 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MIXER#2 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-180013 | LCP-180013-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-START UP | 1 | L502 | F600
LCP-180014 | LCP-180014 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | SEMI AUTOMATIC BEAD STAPLER | 1 | L502 | F600
LCP-180014 | LCP-180014-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL AND RELOCATIONS | 1 | L502 | F600
LCP-180015 | LCP-180015 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPGRADE OF DRIVES NRM#2 - CAL4R#2 | 1 | L502 | F600
LCP-180015 | LCP-180015-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL AND RELOCATIONS | 1 | L502 | F600
LCP-180018 | LCP-180018 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AUTOMATIC BARCODE READER - FF CONSUMER | 1 | L502 | F600
LCP-180018 | LCP-180018-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-PIPING/PANELS RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180019 | LCP-180019 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | 2018 MISCELLANEOUS PROJECT - AM PLANT | 1 | L502 | F600
LCP-180043 | LCP-180043 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | HOTFORMER CHILLER REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-180043 | LCP-180043-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL AND DECLUTTERING | 1 | L502 | F600
LCP-180049 | LCP-180049 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPLACE PLC/CCM OF BATCH OFF MIXER#3 | 1 | L502 | F600
LCP-180049 | LCP-180049-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL AND RELOCATIONS | 1 | L502 | F600
LCP-180049 | LCP-180049-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-FAM ENGINEERING SERVICES | 1 | L502 | F600
LCP-180051 | LCP-180051 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | WAREHOUSE LOADING DOCKS ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-180051 | LCP-180051-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL AND DECLUTTERING | 1 | L502 | F600
LCP-180056 | LCP-180056 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CEMENT HOUSE ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-180056 | LCP-180056-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL AND RELOCATIONS | 1 | L502 | F600
LCP-180056 | LCP-180056-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-FAM ENGINEERING SERVICES | 1 | L502 | F600
LCP-180078 | LCP-180078 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAMERAS FOR WAREHOUSE MONITORING | 1 | L502 | F600
LCP-180080 | LCP-180080 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // RJCD BREL EXPL | COMMERCIAL TIRE BUILDING MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-180080 | LCP-180080-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSE-COMMERCIAL TIRE BUILDING MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-180081 | LCP-180081 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | GEM PROJECT – EMC SÃO CAETANO DO SUL | 1 | BR54 | F600
LCP-180081 | LCP-180081-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-START UP | 1 | BR52 | F600
LCP-180082 | LCP-180082 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | NEW RUBBER PROCESS ANALYZER (RPA) | 1 | L502 | F600
LCP-180090 | LCP-180090 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPG DRIVE GV3000 TO POWER FLEX EXTRUDER | 1 | L502 | F600
LCP-180090 | LCP-180090-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-GENERAL RELOCATIONS | 1 | L502 | F600
LCP-180095 | LCP-180095 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | WIN OE - METAL DETECTOR IN CALANDERS | 1 | L502 | F600
LCP-180095 | LCP-180095-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | Rellocation and removal | 1 | L502 | F600
LCP-180097 | LCP-180097 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | UPGRADE FACKTORY LINK/GML D#4 | 1 | L502 | F600
LCP-180097 | LCP-180097-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-180101 | LCP-180101 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | 2018 MISCELLANEOUS PROJECT TO RETREAD PL | 1 | L510 | F600
LCP-180104 | LCP-180104 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FVM GRINDERS AUTOMATION | 1 | L502 | F600
LCP-180104 | LCP-180104-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-SOFTWARE LICENSE | 1 | L502 | F600
LCP-180108 | LCP-180108 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | ADEQUACY OF NR17 & 12 IN RETREAD PLANT | 1 | L502 | F600
LCP-180108 | LCP-180108-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180108 | LCP-180108-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-FAM ENGINEERING SERVICES | 1 | L502 | F600
LCP-180111 | LCP-180111 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - VDA FIRE PROTECTION LINE | 1 | L502 | F600
LCP-180113 | LCP-180113 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | GENERATION CONTROL SYSTEM - POWER HOUSE | 1 | L502 | F600
LCP-180113 | LCP-180113-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-DUTIES/TAXES TO LICENSES | 1 | L502 | F600
LCP-180114 | LCP-180114 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AUTOMATION LAMINATOR PROFILE | 1 | L502 | F600
LCP-180114 | LCP-180114-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-GENERAL RELOCATIONS | 1 | L502 | F600
LCP-180114 | LCP-180114-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-FAM ENGINEERING SERVICES | 1 | L502 | F600
LCP-180114 | LCP-180114-EX-02 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REQUEST (NEW LINNER) | 1 | L502 | F600
LCP-180114 | LCP-180114-EX-03 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-OTR CHECK AND RELEASE | 1 | L502 | F600
LCP-180115 | LCP-180115 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLOSED WATER SYSTEM – MIXERS SUBESTATION | 1 | L502 | F600
LCP-180115 | LCP-180115-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-GENERAL RELOCATIONS/REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-180116 | LCP-180116 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | HVAC – CENTRAL OFFICE | 1 | L502 | F600
LCP-180116 | LCP-180116-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-GENERAL RELOCATIONS/REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-180117 | LCP-180117 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | NEW ORBITREAD MACHINE - AERORETREAD | 1 | L503 | F600
LCP-180117 | LCP-180117-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-GENERAL RELOCATIONS/REMOVAL | 1 | L503 | F600
LCP-180117 | LCP-180117-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-START UP | 1 | L503 | F600
LCP-180117 | LCP-180117-EX-02 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-FAM ENGINEERING SERVICES | 1 | L503 | F600
LCP-180137 | LCP-180137 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // APPR BREL EXPL | (11) VDF PANEL INSTALLATION | 1 | L502 | F600
LCP-180137 | LCP-180137-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180139 | LCP-180139 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | POWER HOUSE STEAM TURBINE | 1 | L502 | F600
LCP-180139 | LCP-180139-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180142 | LCP-180142 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | ADEQUACY OF NR#12 COMPLIANCE PHASE IV | 1 | L502 | F600
LCP-180149 | LCP-180149 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | EXHAUST SYS-LINES AB & GH CONSUMER PRESS | 1 | L502 | F600
LCP-180149 | LCP-180149-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180150 | LCP-180150 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | SHEROGRAPHY UPGRADE | 1 | L502 | F600
LCP-180155 | LCP-180155 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | ADEQUACY OF NR#12 IN SAO PAULO PLANT | 1 | L503 | F600
LCP-180157 | LCP-180157 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FIRE FIGHTING SYSTEM BUILDING 75 | 1 | L502 | F600
LCP-180157 | LCP-180157-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180163 | LCP-180163 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | 2018 MISCELLANEOUS PROJECT TO MC PLANTs | 1 | BR50 | F600
LCP-180174 | LCP-180174 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // APPR BREL EXPL | WIN OE - METAL DETECTOR IN EXTRUDERS | 1 | L502 | F600
LCP-180174 | LCP-180174-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180177 | LCP-180177 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | NEW DUCTS TO COMMERCIAL CURING AREA | 1 | L502 | F600
LCP-180177 | LCP-180177-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180178 | LCP-180178 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | WIND UP LET OFF NGTTS#5 &#8 | 1 | L502 | F600
LCP-180178 | LCP-180178-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180179 | LCP-180179 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPG DRIVES & CONTROLS – CAL3R | 1 | L502 | F600
LCP-180179 | LCP-180179-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-180180 | LCP-180180 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | ANCHOR SYSTEM & SAFETY LINE PHASE II | 1 | L502 | F600
LCP-180205 | LCP-180205 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | SORTER B2 – MRT TIRES ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-180205 | LCP-180205-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-GENERAL RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-190004 | LCP-190004 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | DRIVE OVER READER BERTOLINI | 1 | BR01 | F600
LCP-190011 | LCP-190011 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | QCO - MOTHER ROLL CALEMARD | 1 | L502 | F600
LCP-190019 | LCP-190019 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | 2019 MISCELLANEOUS PROJECT - AM PLANT | 1 | L502 | F600
LCP-190020 | LCP-190020 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | ROBOT FOR BEAD WINDER #5 AND #1 | 1 | L502 | F600
LCP-190020 | LCP-190020-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-190025 | LCP-190025 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | WAREHOUSE SAFETY IMPROVEMENTS - AM PLANT | 1 | L502 | F600
LCP-190047 | LCP-190047 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | 2019 MISCELLANEOUS PROJECT TO RETREAD PL | 1 | L510 | F600
LCP-190057 | LCP-190057 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPGRADE OF QUADRIPLEX EXTRUDER DRIVES | 1 | L502 | F600
LCP-190057 | LCP-190057-EX | CLSD BUDG AVAC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-190061 | LCP-190061 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | SECURITY IMPROVEMENT IN (8) APEX APPLIER | 1 | L502 | F600
LCP-190066 | LCP-190066 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | REPLACEMENT OF BARREL AND SCREW Q#5 | 1 | L502 | F600
LCP-190066 | LCP-190066-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-190068 | LCP-190068 | CLSD BUDG AVAC // APPR BNRL EXPL | 2019 MISCELLANEOUS PROJECT TO MC PLANTs | 1 | BR52 | F600
LCP-190078 | LCP-190078 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPLACEMENT OF ROLLs – CAL3R | 1 | L502 | F600
LCP-190078 | LCP-190078-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EQUIPMENT REMOVAL/RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-190085 | LCP-190085 | CLSD BUDG AUC AVAC // SUPP BREL EXPL | BLUE RACKS FOR INVENTORY CONTROL | 1 | L502 | F600
LCP-190089 | LCP-190089 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPGRADE OF MRT XYLON X-RAY | 1 | L502 | F600
LCP-190089 | LCP-190089-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX-START UP/COMMISSIONING / SERV TAXES | 1 | L502 | F600
LCP-190092 | LCP-190092 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | SHIPMENT SAFETY IMPROVEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-190117 | LCP-190117 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-X-RAY GREEN POINT MARKER | 1 | L502 | F600
LCP-190117 | LCP-190117-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-RELOCATION | 1 | L502 | F600
LCP-190120 | LCP-190120 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-PROT.SYST.RETROFITTING-MAIN SUBSTATI | 1 | L502 | F600
LCP-190120 | LCP-190120-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-REMOVAL | 1 | L502 | F600
LCP-190129 | LCP-190129 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - FIRE FIGHTING SYSTEM BUILDING 76 | 1 | L502 | F600
LCP-190129 | LCP-190129-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP - EQUIPMENT REMOVAL / START-UP | 1 | L502 | F600
LCP-190132 | LCP-190132 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-Vehicle Dynamics Area (VDA) Repaving | 1 | L502 | F600
LCP-190132 | LCP-190132-EX | CLSD BUDG AVAC // BREL | EXP-Vehicle Dynamics Area (VDA) Repaving | 1 | L502 | F600
LCP-190138 | LCP-190138 | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-WHEEL PULSE TRANSDUCERS - CWPTA | 1 | L502 | F600
LCP-190138 | LCP-190138-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX-WHEEL PULSE TRANSDUCERS - CWPTA | 1 | L502 | F600
LCP-190140 | LCP-190140 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-Upgrade Ring18” CUV in MC Anchieta | 1 | L502 | F600
LCP-190142 | LCP-190142 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FAM - NEW OIL LINE SYDININE | 1 | L502 | F600
LCP-190143 | LCP-190143 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-Mold Clean Pre Cured | 1 | L502 | F600
LCP-190144 | LCP-190144 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP - WIRE CALENDER EDGE TRIMMING DEVICE | 1 | L502 | F600
LCP-190149 | LCP-190149 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | B1 - UPGRADE HMI HF PLT2 | 1 | L502 | F600
LCP-190150 | LCP-190150 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | B1 UPG PC-ETMS BALANCE AND FVM MACH | 1 | L502 | F600
LCP-190151 | LCP-190151 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | METAL DETECTOR IN APEXER FORD PROJ | 1 | L502 | F600
LCP-190151 | LCP-190151-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-METAL DETECTOR IN APEXER FORD PROJ | 1 | L502 | F600
LCP-190159 | LCP-190159 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-AME-TRANSFER NGTTS & MONO CUTTER ANG | 1 | L502 | F600
LCP-190173 | LCP-190173 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-DOR PROJECT IC TRANSPORTS | 1 | L502 | F600
LCP-190178 | LCP-190178 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | Replace and Upg Rolls Wire Calender | 1 | L502 | F600
LCP-190178 | LCP-190178-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-Replace and Upg Rolls Wire Calender | 1 | L502 | F600
LCP-190184 | LCP-190184 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | WIRE CALENDER – WIG-WAG FEED CONVEYOR | 1 | L502 | F600
LCP-190186 | LCP-190186 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-CORSAIR Project | 1 | L502 | F600
LCP-190186 | LCP-190186-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BNRL | EX-CORSAIR Project | 1 | L502 | F600
LCP-190188 | LCP-190188 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MISC SP-APLAMO Machine Aircraft Tires | 1 | L502 | F600
LCP-190199 | LCP-190199 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-MOBILE DOCK WH FAM | 1 | L502 | F600
LCP-190202 | LCP-190202 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-MIXER#6 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-190202 | LCP-190202-EX | CLSD BUDG ISBD AVAC SETC // BREL | EXP-Remotion Internal/External | 1 | L502 | F600
LCP-190202 | LCP-190202-EX-01 | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-KSBI Technical start-up | 1 | L502 | F600
LCP-190203 | LCP-190203 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-SAFETY SYSTEM – RIVER PUMP AREA | 1 | L502 | F600
LCP-190204 | LCP-190204 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-InflationTesting Machine | 1 | L502 | F600
LCP-190208 | LCP-190208 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AKROMARKER FOR FVM-AAA | 1 | L502 | F600
LCP-190208 | LCP-190208-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | RELOCATION / LAY OUT ADEQUATION | 1 | L502 | F600
LCP-190213 | LCP-190213 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-ALPHA SHEAR LET OFF TREATMENT | 1 | L502 | F600
LCP-190213 | LCP-190213-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX-ALPHA SHEAR LET OFF TREATMENT | 1 | L502 | F600
LCP-190215 | LCP-190215 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | CAP-CONTOUR CORRECTION MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-190229 | LCP-190229 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPGRADE TYLOR SYSTEM IN MRT CURING PRESS | 1 | L502 | F600
LCP-190231 | LCP-190231 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-HOTFORMER UPGRADE LINNER AND SCREWS | 1 | L502 | F600
LCP-200001 | LCP-200001 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPLACEMENT & UPGRADE OF ROLLS IN CAL3R | 1 | L502 | F600
LCP-200001 | LCP-200001-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-ROLL LIFTING SERVICE | 1 | L502 | F600
LCP-200008 | LCP-200008 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP - AME - REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R | 1 | L502 | F600
LCP-200008 | LCP-200008-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX-AME - REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R1 | 1 | L502 | F600
LCP-200009 | LCP-200009 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BNRL INPL | CAP-AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R2 | 1 | L502 | F600
LCP-200009 | LCP-200009-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX-AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R2 | 1 | L502 | F600
LCP-200011 | LCP-200011 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | PCI IN (6) ROGERS 47" MECHANICAL PRESSES | 1 | L502 | F600
LCP-200011 | LCP-200011-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | PCI IN (6) ROGERS 47" MECHANICAL PRESSES | 1 | L502 | F600
LCP-200023 | LCP-200023 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BNRL EXPL | UPGRADE KOKUSAI#1 | 1 | L502 | F600
LCP-200023 | LCP-200023-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX-UPGRADE KOKUSAI#1 | 1 | L502 | F600
LCP-200026 | LCP-200026 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME -2020 MISCELLANEOUS QUARTERLY BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-200028 | LCP-200028 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPLACEMENT OF RING IN KOKUSAI | 1 | L502 | F600
LCP-200030 | LCP-200030 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPL OF ACCELERATOR TUBE – EBP SYS CAL3R | 1 | L502 | F600
LCP-200037 | LCP-200037 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPLACE OF ROLLS IN HOTFORMER | 1 | L502 | F600
LCP-200053 | LCP-200053 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MIXER#7 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-200053 | LCP-200053-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EEX-AME - MIXER#7 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-200076 | LCP-200076 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-HOTFORMER UPG LINNER AND SCREW ST#04 | 1 | L502 | F600
LCP-200077 | LCP-200077 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-NEW OIL LINE BIJINIC | 1 | L502 | F600
LCP-200077 | LCP-200077-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-NEW OIL LINE BIJINIC | 1 | L502 | F600
LCP-200092 | LCP-200092 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - METAL DETECTOR IN CAL 4R2 | 1 | L502 | F600
LCP-200115 | LCP-200115 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPGRADE BT DRUM WYKO | 1 | L502 | F600
LCP-200116 | LCP-200116 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | SBO-UPGRADE PLC AUTOMAX EXTRUDER | 1 | L502 | F600
LCP-200117 | LCP-200117 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-REWIND STAT FOR COML TIRES BLDG MACH | 1 | L502 | F600
LCP-200119 | LCP-200119 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPL MAIN GEARBOX 6"&10" EXTRUDER | 1 | L502 | F600
LCP-200119 | LCP-200119-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | REPL MAIN GEARBOX 6"&10" EXTRUDER | 1 | L502 | F600
LCP-200120 | LCP-200120 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-TPMS SYSTEM UPGRADE - MC GRAVATAÍ | 1 | L502 | F600
LCP-200121 | LCP-200121 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-PRODUCTIVITY BUILDING MRT | 1 | L502 | F600
LCP-200124 | LCP-200124 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-BANBURIES BATCH-OFF CRANES | 1 | L502 | F600
LCP-200125 | LCP-200125 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | Upg Micropoise Balance Machine Anchieta | 1 | L502 | F600
LCP-200126 | LCP-200126 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MIcro-Poise ATW Balance Mach Upgrade | 1 | L502 | F600
LCP-200129 | LCP-200129 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP-SAFETY UPGRADE - BEADWINDER #3 | 1 | L502 | F600
LCP-200130 | LCP-200130 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | AME - UPGRADE PLC MRT PRESS | 1 | L502 | F600
LCP-200130 | LCP-200130-EX | REL BUDG SETC // BREL | EX - UPGRADE PLC MRT PRESS | 1 | L502 | F600
LCP-200131 | LCP-200131 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME-UPG GENERAL PANEL CUR PRESSES MRT | 1 | L502 | F600
LCP-200131 | LCP-200131-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX-UPG GENERAL PANEL CUR PRESSES MRT | 1 | L502 | F600
LCP-200137 | LCP-200137 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPGRADE XLE#7 AIR COMPRESSOR | 1 | L502 | F600
LCP-200142 | LCP-200142 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | Barcode Syst in Sequencing Area Anchieta | 1 | L502 | F600
LCP-200145 | LCP-200145 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - AUTOM LOADING WIND-UP – CAL4R2 | 1 | L502 | F600
LCP-200149 | LCP-200149 | CLSD BUDG AVAC // APPR BREL EXPL | MASTER PLAN SECURITY AMERICANA PLANT | 1 | L502 | F600
LCP-200159 | LCP-200159 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAP - COMFORT LANES REPAVING | 1 | L502 | F600
LCP-200159 | LCP-200159-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - COMFORT LANES REPAVING | 1 | L502 | F600
LCP-200169 | LCP-200169 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | ENGINEERING CONTRACTOR’S SHOP STANDARD | 1 | L502 | F600
LCP-200169 | LCP-200169-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | ENGINEERING CONTRACTOR’S SHOP STANDARD | 1 | L502 | F600
LCP-200170 | LCP-200170 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | UPGRADE OF DRIVE & MOTOR MILL MIXER#3 | 1 | L502 | F600
LCP-200170 | LCP-200170-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | UPGRADE OF DRIVE & MOTOR MILL MIXER#3 | 1 | L502 | F600
LCP-200175 | LCP-200175 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME-RETROFIT–BLUE RACKS FOR CONSUMER | 1 | L502 | F600
LCP-200177 | LCP-200177 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | NEW POWER GENERATOR | 1 | L502 | F600
LCP-200177 | LCP-200177-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX NEW POWER GENERATOR | 1 | L502 | F600
LCP-200185 | LCP-200185 | REL BUDG AUC AVAC SETC // APPR BREL INPL | AMERICANA CONSUMER HMC TIRE BUILDING | 1 | L502 | F600
LCP-200185 | LCP-200185-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXP-EXPENSES | 1 | L502 | F600
LCP-210007 | LCP-210007 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2021 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-210010 | LCP-210010 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REPLACEMENT PRIMARY GEARBOX MIXER#6 | 1 | L502 | F600
LCP-210011 | LCP-210011 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | WASTEWATER TANK IMPROVEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210014 | LCP-210014 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPGRADE OF DRIVES BEADWINDER#03 | 1 | L502 | F600
LCP-210014 | LCP-210014-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - UPGRADE OF DRIVES BEADWINDER#03 | 1 | L502 | F600
LCP-210016 | LCP-210016 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | IMPROVEMENT IN CLIMATIZATIO IN THE TBM'S | 1 | L502 | F600
LCP-210018 | LCP-210018 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 | 1 | L502 | F600
LCP-210018 | LCP-210018-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSES REPLACEMENT COOLING TANK D#4 | 1 | L502 | F600
LCP-210020 | LCP-210020 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI | 1 | L502 | F600
LCP-210020 | LCP-210020-EX | REL BUDG SETC // BREL | EXPENSES NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI | 1 | L502 | F600
LCP-210022 | LCP-210022 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | PROJECT RUNNER | 1 | BR06 | F600
LCP-210022 | LCP-210022-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | PROJECT RUNNER - EXPENSES | 1 | BR06 | F600
LCP-210025 | LCP-210025 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | UPG AKROSCAN SYSTEM FOR LINES FVM | 1 | L502 | F600
LCP-210025 | LCP-210025-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - UPG AKROSCAN SYSTEM FOR LINES FVM | 1 | L502 | F600
LCP-210038 | LCP-210038 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | UPPER CONVEYORS SAFETY UPG – CURING B1 | 1 | L502 | F600
LCP-210038 | LCP-210038-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSES - UPPER CONVEYORS SAFETY UPG | 1 | L502 | F600
LCP-210040 | LCP-210040 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - 2021 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L510 | F600
LCP-210045 | LCP-210045 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | CREEL ROOM TRANSFER FROM GADSTEN PLANT | 1 | L502 | F600
LCP-210045 | LCP-210045-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSES - CREEL ROOM TRANSFER GADSTEN | 1 | L502 | F600
LCP-210045 | LCP-210045-BV | TECO BUDG AUC AVAC // BREL | BV - CREEL ROOM TRANSFER FROM GADSTEN | 1 | L502 | F600
LCP-210052 | LCP-210052 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FIRE PROTECTION SYSTEM MAIN SUBSTATION | 1 | L502 | F600
LCP-210052 | LCP-210052-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSES FIRE PROTECTION SYSTEM MAIN SUB | 1 | L502 | F600
LCP-210055 | LCP-210055 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BNRL INPL | AME – WULO – CONSUMMER BUILDING - STEP 1 | 1 | L502 | F600
LCP-210055 | LCP-210055-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSES - WULO CONSUMMER BUILDING | 1 | L502 | F600
LCP-210077 | LCP-210077 | CLSD BUDG AVAC // APPR BREL EXPL | AERO - VENTILATION AND EXHAUSTING SYSTEM | 1 | L514 | F600
LCP-210078 | LCP-210078 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | PNC - PNEUMATIC CORE CONSTRUCTION | 1 | L502 | F600
LCP-210078 | LCP-210078-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - PNC - PNEUMATIC CORE CONSTRUCTION | 1 | L502 | F600
LCP-210083 | LCP-210083 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | RET - FLAT PRECURED EXPANSION | 1 | L510 | F600
LCP-210083 | LCP-210083-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | Ex - RET - FLAT PRECURED EXPANSION | 1 | L510 | F600
LCP-210083 | LCP-210083-BV | REL BUDG AUC AVAC // BREL | BVT - RET - FLAT PRECURED EXPANSION | 1 | L510 | F600
LCP-210084 | LCP-210084 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPG BARREL AND SCREWS | 1 | L502 | F600
LCP-210085 | LCP-210085 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CAL4R2 - UPG OF THE BELT STEEL SYSTEM | 1 | L502 | F600
LCP-210086 | LCP-210086 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-210086 | LCP-210086-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-210092 | LCP-210092 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | RET - UPG PLC AND PRESS TEMP CONTROL | 1 | L510 | F600
LCP-210098 | LCP-210098 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - UPG WIND-UP EXTRUDER 8x8 SW | 1 | L502 | F600
LCP-210098 | LCP-210098-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - AME - UPG WIND-UP EXTRUDER 8x8 SW | 1 | L502 | F600
LCP-210100 | LCP-210100 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - FM GLOBAL ADEQUANCY | 1 | L510 | F600
LCP-210101 | LCP-210101 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - BATHROOM ADEQUANCY NR24 | 1 | L510 | F600
LCP-210102 | LCP-210102 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | NR12 ADEQUANCY AERO RETREAD MACHINES | 1 | L510 | F600
LCP-210103 | LCP-210103 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - RESTAURANT’S KITCHEN ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-210103 | LCP-210103-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - AME - RESTAURANT’S KITCHEN ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-210106 | LCP-210106 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - CENTAC#17 100 PSI AIR COMPRESSOR | 1 | L502 | F600
LCP-210106 | LCP-210106-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - CENTAC#17 100 PSI AIR COMPRESSOR | 1 | L502 | F600
LCP-210107 | LCP-210107 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - COOLING SYSTEM UPGRADE MIXER#4 | 1 | L502 | F600
LCP-210110 | LCP-210110 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC – 2021 ANNUAL MISCELLANEOUS <50K | 1 | BR50 | F600
LCP-210114 | LCP-210114 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME -COMPLEXITY AND CONCURRENCY INCREASE | 1 | L502 | F600
LCP-210118 | LCP-210118 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BNRL EXPL | COOLING SYSTEM UPGRADE MIXER#02–PHASE I | 1 | L502 | F600
LCP-210120 | LCP-210120 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - COOLING SYSTEM UPGRADE MIXER#03 | 1 | L502 | F600
LCP-210121 | LCP-210121 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME – WULO – CONSUMMER BUILDING - STEP 2 | 1 | L502 | F600
LCP-210121 | LCP-210121-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX – WULO – CONSUMMER BUILDING - STEP 2 | 1 | L502 | F600
LCP-210123 | LCP-210123 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - REPLACEMENT X-RAY SET TUBE (A & C) | 1 | L502 | F600
LCP-210131 | LCP-210131 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | AME - WOMENs RESTROOM | 1 | L502 | F600
LCP-210131 | LCP-210131-EX | REL BUDG SETC // BREL | EX - AME - WOMENs RESTROOM | 1 | L502 | F600
LCP-210132 | LCP-210132 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - STEEL TRANSFERS BAND NGTTS | 1 | L502 | F600
LCP-210133 | LCP-210133 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MILLS ADEQUACY PROJECT FAM | 1 | L502 | F600
LCP-210133 | LCP-210133-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - MILLS ADEQUACY PROJECT FAM | 1 | L502 | F600
LCP-210134 | LCP-210134 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME – INTERNAL LIGHTING ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-210134 | LCP-210134-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX AME – INTERNAL LIGHTING ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-210135 | LCP-210135 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - FALSE TRUCK TIRES SYSTEM RETROFIT | 1 | BR54 | F600
LCP-210135 | LCP-210135-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX MC - FALSE TRUCK TIRES SYSTEM RETROFI | 1 | BR54 | F600
LCP-210137 | LCP-210137 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME -SIDEWALK BUILDING IN FRONT OF PLANT | 1 | L502 | F600
LCP-210138 | LCP-210138 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - NEW RAINWATER CONTAINMENT SYSTEM | 1 | L502 | F600
LCP-210138 | LCP-210138-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - NEW RAINWATER CONTAINMENT SYSTEM | 1 | L502 | F600
LCP-210140 | LCP-210140 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - CAL 3R COOLING IMPROVEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210140 | LCP-210140-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - AME - CAL 3R COOLING IMPROVEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210146 | LCP-210146 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - WIRE CALENDER NR12 - BRZ MA | 1 | L502 | F600
LCP-210147 | LCP-210147 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - NT CONSUMMER BUILDING ENHANCEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210147 | LCP-210147-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - NT CONSUMMER BUILDING ENHANCEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210148 | LCP-210148 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - TEXTIL CALENDER 3R NR-12 | 1 | L502 | F600
LCP-210149 | LCP-210149 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - CURING VACUUM SYSTEM UPGRADE | 1 | L502 | F600
LCP-210177 | LCP-210177 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPG EXTRUDER HEAD 8X3 EXTRUDER | 1 | L502 | F600
LCP-210180 | LCP-210180 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - UPGRADE PLC MRT PRESS | 1 | L502 | F600
LCP-210189 | LCP-210189 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CTVM - VBOX EQUIPMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210189 | LCP-210189-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - VBOX EQUIPMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210190 | LCP-210190 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | AME - (2) NEW COMPRESSED AIR DRYERS | 1 | L502 | F600
LCP-210196 | LCP-210196 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - PCI IN (4) ROGERS 47” MECH PRESS | 1 | L502 | F600
LCP-210196 | LCP-210196-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - PCI IN (4) ROGERS 47” MECH PRESS | 1 | L502 | F600
LCP-210200 | LCP-210200 | REL BUDG AUC AVAC // RJCD BREL INPL | AME - MIXER#3 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210200 | LCP-210200-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - AME - MIXER#3 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210200 | LCP-210200-BV | REL BUDG AUC AVAC // BREL | NBV - MIXER#3 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-210204 | LCP-210204 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - NEW MIXER SLURRY – PLITVIC | 1 | L502 | F600
LCP-210208 | LCP-210208 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - 2500 HP MAIN MOTOR - SPARE FOR MIX | 1 | L502 | F600
LCP-210208 | LCP-210208-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - AME - 2500 HP MAIN MOTOR | 1 | L502 | F600
LCP-210209 | LCP-210209 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MIXER#07 REPLACEMENT 2nd GEARBOX | 1 | L502 | F600
LCP-210209 | LCP-210209-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - MIXER#07 REPLACEMENT 2nd GEARBOX | 1 | L502 | F600
LCP-210212 | LCP-210212 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MICROPOISE AIT BALANCE MACHINES | 1 | L502 | F600
LCP-210213 | LCP-210213 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | LAPG - CHARGER FOR ELETRIC VEHICLE | 1 | L502 | F600
LCP-210213 | LCP-210213-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | LAPG - EX - CHARGER FOR ELETRIC VEHICLE | 1 | L502 | F600
LCP-210215 | LCP-210215 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - FIRE PROTECTION ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-210215 | LCP-210215-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BNRL | EX - AME - FIRE PROTECTION ADEQUACY | 1 | L502 | F600
LCP-210217 | LCP-210217 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // APPR BREL EXPL | LAPG - PROVING GROUNDS REPAVE PHASE I | 1 | L502 | F600
LCP-210217 | LCP-210217-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - PROVING GROUNDS REPAVE PHASE I | 1 | L502 | F600
LCP-210218 | LCP-210218 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - NEW ELECTRICAL WIRE BOX SEPARATE | 1 | L502 | F600
LCP-210219 | LCP-210219 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - RETROFIT SYSTEM OF THE CREEL ROOM | 1 | L502 | F600
LCP-210220 | LCP-210220 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | AME - OVERHAUL CHILLER AND FANCOIL BB03 | 1 | L502 | F600
LCP-210221 | LCP-210221 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | AME - CREEL ROOM E FANCOIL #11 UNISTEEL | 1 | L502 | F600
LCP-220002 | LCP-220002 | REL BUDG AUC // APPR BREL EXPL | AME - COGEN OVERHAUL | 1 | L502 | F600
LCP-220002 | LCP-220002-EX | REL BUDG SETC // BREL | EX - COGEN OVERHAUL | 1 | L502 | F600
LCP-220008 | LCP-220008 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MRT CURING PRESS PO1314 REPAIR | 1 | L502 | F600
LCP-220008 | LCP-220008-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - MRT CURING PRESS PO1314 REPAIR | 1 | L502 | F600
LCP-220010 | LCP-220010 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - NEW EXTRUDER TCU | 1 | L510 | F600
LCP-220012 | LCP-220012 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | NEW ROLLS - HOTFORMER | 1 | L502 | F600
LCP-220013 | LCP-220013 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2022 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-220014 | LCP-220014 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - SAFETY REGULARIZATION FOR NR12 | 1 | L502 | F600
LCP-220014 | LCP-220014-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - SAFETY REGULARIZATION FOR NR12 | 1 | L502 | F600
LCP-220018 | LCP-220018 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | RETROFIT - BLUE RACKS FOR CONSUMER TIRES | 1 | L502 | F600
LCP-220020 | LCP-220020 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | DC MOTOR 1500HP FROM NORTH AMERICA | 1 | L502 | F600
LCP-220020 | LCP-220020-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - DC MOTOR 1500HP FROM NORTH AMERICA | 1 | L502 | F600
LCP-220027 | LCP-220027 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - EXTRUDER NEW SOAP APPLICATION | 1 | L510 | F600
LCP-220028 | LCP-220028 | CLSD AUC // INIT BNRL EXPL | AME - UPG OF DRIVES EXTRUDER DUPLEX #4 | 1 | L502 | F600
LCP-220029 | LCP-220029 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | Aero Retread - 2022 MISCELLANEOUS ANNUAL | 1 | L502 | F600
LCP-220031 | LCP-220031 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | RETREAD 2022 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L510 | F600
LCP-220033 | LCP-220033 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - CAMERA MONITORING SYSTEM | 1 | L502 | F600
LCP-220044 | LCP-220044 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - NEW BOILER FEED WATER PUMP | 1 | L502 | F600
LCP-220044 | LCP-220044-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - NEW BOILER FEED WATER PUMP | 1 | L502 | F600
LCP-220045 | LCP-220045 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME WIND UP LET OFF ENHANCEMENT PHASE II | 1 | L502 | F600
LCP-220045 | LCP-220045-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX WIND UP LET OFF ENHANCEMENT PHASE II | 1 | L502 | F600
LCP-220048 | LCP-220048 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - OTR PRESS TRANSFER | 1 | L502 | F600
LCP-220048 | LCP-220048-BV | REL BUDG AUC AVAC // BREL | BV - AME - OTR PRESS TRANSFER | 1 | L502 | F600
LCP-220048 | LCP-220048-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - AME - OTR PRESS TRANSFER | 1 | L502 | F600
LCP-220060 | LCP-220060 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - 2022 ANNUAL MISCELLANEOUS <50K | 1 | BR50 | F600
LCP-220065 | LCP-220065 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MIXER#3 EXTRUDER GEARBOX REPLACEME | 1 | L502 | F600
LCP-220082 | LCP-220082 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | LAPG - WORKSHOP CLIMATIZER | 1 | L502 | F600
LCP-220082 | LCP-220082-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - LAPG - WORKSHOP CLIMATIZER | 1 | L502 | F600
LCP-220088 | LCP-220088 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - POLO PROJECT VOLKSWAGEN TAUBATÉ | 1 | BR53 | F600
LCP-220089 | LCP-220089 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - UPG AKROSCAN SYSTEM FOR LINES FVM | 1 | L502 | F600
LCP-220093 | LCP-220093 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AERO RETREAD NR-12 ADEQUACY | 1 | L510 | F600
LCP-220094 | LCP-220094 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG 2022 ANNUAL MISCELLANEOUS <50K | 1 | L502 | F600
LCP-220095 | LCP-220095 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - TEST AND QUALITY EQUIPMENTS | 1 | L502 | F600
LCP-220107 | LCP-220107 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - REBOUND TESTING EQUIPMENT | 1 | L502 | F600
LCP-220117 | LCP-220117 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME – EXTERN TOTEM GOODYEAR AMERICANA | 1 | L502 | F600
LCP-220132 | LCP-220132 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | 100 PSI AIR COMPRESSOR OVERHAUL CENTAC18 | 1 | L502 | F600
LCP-220133 | LCP-220133 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - FACTORY PUMP WATER | 1 | L502 | F600
LCP-220134 | LCP-220134 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FF B1 - UPGRADE PC/HP-ETMS FVM MACHINES | 1 | L502 | F600
LCP-220139 | LCP-220139 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - NEW MAIN FRAME FLAT PRESS | 1 | L510 | F600
LCP-220139 | LCP-220139-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - FSB - NEW MAIN FRAME FLAT PRESS | 1 | L510 | F600
LCP-220162 | LCP-220162 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CTVM - Center Max Office Retrofit | 1 | L502 | F600
LCP-220162 | LCP-220162-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - Center Max Office Retrofit | 1 | L502 | F600
LCP-220171 | LCP-220171 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2 RHEOMETER PREMIER MDR LABORATORY | 1 | L502 | F600
LCP-220171 | LCP-220171-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - 2 RHEOMETER PREMIER MDR LABORATORY | 1 | L502 | F600
LCP-220172 | LCP-220172 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 01 NEW RUBBER PROCESS ANALYZER RPA | 1 | L502 | F600
LCP-220172 | LCP-220172-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - 01 NEW RUBBER PROCESS ANALYZER RPA | 1 | L502 | F600
LCP-220173 | LCP-220173 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - IMPROVEMENT APPLIED APR FOR NGTTS | 1 | L502 | F600
LCP-220176 | LCP-220176 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - NOISE - KIT VBOX EQUIPMENT | 1 | L502 | F600
LCP-220176 | LCP-220176-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - NOISE - KIT VBOX EQUIPMENT | 1 | L502 | F600
LCP-220184 | LCP-220184 | REL BUDG AUC AVAC // RJCD BREL INPL | LAPG - BEAD COMPRESSION WKM-B4 | 1 | L502 | F600
LCP-220184 | LCP-220184-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - BEAD COMPRESSION WKM-B4 | 1 | L502 | F600
LCP-220201 | LCP-220201 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPG BARCODE READERS FF B2 | 1 | L502 | F600
LCP-220201 | LCP-220201-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - AME - UPG BARCODE READERS FF B2 | 1 | L502 | F600
LCP-220202 | LCP-220202 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 1 NUMETRIX 1st TIRE CHECK VISION | 1 | L502 | F600
LCP-220207 | LCP-220207 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | AME-MIXING PIGMENT WEIGH SYSTEM | 1 | L502 | F600
LCP-220207 | LCP-220207-EX | REL BUDG SETC // BREL | EX-MIXING PIGMENT WEIGH SYSTEM | 1 | L502 | F600
LCP-220207 | LCP-220207-75 | REL AUC // BREL | CAPITAL PMO - NonEO | 1 | L502 | F600
LCP-220207 | LCP-220207-75-EX | REL BUDG SETC // BREL | EXPENSE PMO - NonEO | 1 | L502 | F600
LCP-220215 | LCP-220215 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | RET - FM GLOBAL ADEQUANCY | 1 | L510 | F600
LCP-220266 | LCP-220266 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - NEW BEAD WINDER #08 MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-220266 | LCP-220266-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - NEW BEAD WINDER #08 MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-220267 | LCP-220267 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - FLOOR AVAILABILITY (L / P / R PUR) | 1 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-230021 | LCP-230021 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - Replacement Car Exchange Molds | 1 | L502 | F600
LCP-230031 | LCP-230031 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - Q5 Extruder 8” Gear Box (EPT-200) | 1 | L502 | F600
LCP-230031 | LCP-230031-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - Q5 Extruder 8” Gear Box (EPT-200) | 1 | L502 | F600
LCP-230033 | LCP-230033 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME – ROLL BENDING SYSTEM UPG CAL-3R | 1 | L502 | F600
LCP-230033 | LCP-230033-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - ROLL BENDING SYSTEM UPG CAL-3R | 1 | L502 | F600
LCP-230034 | LCP-230034 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - UPG CALENDER EXTRUDER REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-230034 | LCP-230034-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - UPG CALENDER EXTRUDER REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-230053 | LCP-230053 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPGRADE E+L CALENDER 3 ROLLS | 1 | L502 | F600
LCP-230053 | LCP-230053-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - UPGRADE E+L CALENDER 3 ROLLS | 1 | L502 | F600
LCP-230055 | LCP-230055 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - RETROFIT BLUE RACKS PHASE 3 | 1 | L502 | F600
LCP-230060 | LCP-230060 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | Americana Quadruplex Extruder Gate 2A | 1 | L502 | F600
LCP-230060 | LCP-230060-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - Americana Quadruplex Extr Gate 2A | 1 | L502 | F600
LCP-230096 | LCP-230096 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - HOTFORMER - METAL DETECTOR | 1 | L502 | F600
LCP-230098 | LCP-230098 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - Screw, Barrel and Feedbox Replace | 1 | L502 | F600
LCP-230110 | LCP-230110 | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | LAPG - 2023 ANNUAL MISCELLANEOUS <100K | 1 | L502 | F600
LCP-230111 | LCP-230111 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AER- NEW SOAP APLICATION | 1 | L510 | F600
LCP-230112 | LCP-230112 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - Wheels Racks | 1 | L502 | F600
LCP-230112 | LCP-230112-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - LAPG - Wheels Racks | 1 | L502 | F600
LCP-230115 | LCP-230115 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L510 | F600
LCP-230116 | LCP-230116 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - TOOLING FOR VMI TO BUILD 15” TIRES | 1 | L502 | F600
LCP-230120 | LCP-230120 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - POLO PROJECT VW TAUBATÉ – PHASE 02 | 1 | BR53 | F600
LCP-230121 | LCP-230121 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - NEW AZ/SOL MACHINE | 1 | L510 | F600
LCP-230121 | LCP-230121-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - NEW AZ/SOL MACHINE | 1 | L510 | F600
LCP-230122 | LCP-230122 | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | BRZ - Transportation Control System Impr | 1 | L502 | F600
LCP-230122 | LCP-230122-EX | CLSD SETC // BNRL | EX - Transportation Control System Impr | 1 | L502 | F600
LCP-230123 | LCP-230123 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC – 2023 ANNUAL MISCELLANEOUS <100K | 1 | BR52 | F600
LCP-230124 | LCP-230124 | CLSD AUC // INIT BNRL EXPL | MC - Tires Lubrifications Machines in MC | 1 | BR51 | F600
LCP-230124 | LCP-230124-EX | CLSD SETC // BNRL | EX - Tires Lubrifications Machines in MC | 1 | BR51 | F600
LCP-230125 | LCP-230125 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - NR-12 Phase 1 in MC SBC | 1 | BR52 | F600
LCP-230125 | LCP-230125-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - NR-12 Phase 1 in MC SBC | 1 | BR52 | F600
LCP-230144 | LCP-230144 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - Overhaul Laser 4jet Machine | 1 | L502 | F600
LCP-230145 | LCP-230145 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MIXER#6 TSR- 450C20 ROLLER REPLACE | 1 | L502 | F600
LCP-230151 | LCP-230151 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPG BARCODE READERS PHASE 2 FF B2 | 1 | L502 | F600
LCP-230151 | LCP-230151-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - UPG BARCODE READERS PHASE 2 FF B2 | 1 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL - PHASE2 | 1 | L502 | F600
LCP-230154 | LCP-230154 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - RETROFIT OF THE CONTROL SPRAY PIP | 1 | L502 | F600
LCP-230154 | LCP-230154-EX | CLSD BUDG AVAC SETC // BREL | EX - RETROFIT OF THE CONTROL SPRAY PIP | 1 | L502 | F600
LCP-230158 | LCP-230158 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - SAFETY ADEQUACY IN WULO - NR-12 | 1 | L502 | F600
LCP-230159 | LCP-230159 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - SAFETY REGULARIZATION NT 19 MG R3 | 1 | L502 | F600
LCP-230166 | LCP-230166 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - SAFETY REGULARIZATION NR-12 BW#01 | 1 | L502 | F600
LCP-230167 | LCP-230167 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - SAFETY REGULARIZATION NR-12 BW#03 | 1 | L502 | F600
LCP-230168 | LCP-230168 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - SAFETY REGULARIZATION NR-12 BW#05 | 1 | L502 | F600
LCP-230178 | LCP-230178 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - CAL4R2 - CONTROLS AND WINDING LOOP | 1 | L502 | F600
LCP-230178 | LCP-230178-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - CAL4R2 - CONTROLS AND WINDING LOOP | 1 | L502 | F600
LCP-230179 | LCP-230179 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - CAL4R1 - CONTROLS AND WINDING LOOP | 1 | L502 | F600
LCP-230179 | LCP-230179-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - CAL4R1 - CONTROLS AND WINDING LOOP | 1 | L502 | F600
LCP-230180 | LCP-230180 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME-MIXER#7 TSRD ROLLER REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-230181 | LCP-230181 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - CAL_EXTR_GEARBOX MIXER#1 | 1 | L502 | F600
LCP-230185 | LCP-230185 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - EBP SYSTEM MAJOR OVERHAUL | 1 | L502 | F600
LCP-230186 | LCP-230186 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - STRAIGHT LANE & LOOPS REPAVING | 1 | L502 | F600
LCP-230186 | LCP-230186-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - STRAIGHT LANE & LOOPS REPAVING | 1 | L502 | F600
LCP-230191 | LCP-230191 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - HIGH PRESSURE PUMP REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-230191 | LCP-230191-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EX - HIGH PRESSURE PUMP REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-230196 | LCP-230196 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - SAFETY REGULARIZATION NT 18 MG R3 | 1 | L502 | F600
LCP-230205 | LCP-230205 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | 100 PSI AIR COMPRESSOR OVERHAUL CENTAC14 | 1 | L502 | F600
LCP-230206 | LCP-230206 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - NEW AWS DRUMS RSX1 | 1 | L502 | F600
LCP-230208 | LCP-230208 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - SAFETY REGULARIZATION ON WIND-UP | 1 | L502 | F600
LCP-230213 | LCP-230213 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MAZAK INTEGREX J300 MACHINING CENT | 1 | L502 | F600
LCP-230213 | LCP-230213-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - MAZAK INTEGREX J300 MACHINING CENTE | 1 | L502 | F600
LCP-230221 | LCP-230221 | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | AME - SAFETY ADEQUACY (NR12) FVM's MACHI | 1 | L502 | F600
LCP-230225 | LCP-230225 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - INSTALLATION OF DIV. A RACKS | 1 | L502 | F600
LCP-230225 | LCP-230225-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - INSTALLATION OF DIV. A RACKS | 1 | L502 | F600
LCP-230253 | LCP-230253 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - Retrofit Inside GM Sequencing Area | 1 | BR54 | F600
LCP-230253 | LCP-230253-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - Retrofit Inside GM Sequencing Area | 1 | BR54 | F600
LCP-230255 | LCP-230255 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - NEW DYNAMIC BALANCE MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-230255 | LCP-230255-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - NEW DYNAMIC BALANCE MACHINE | 1 | L502 | F600
LCP-240001 | LCP-240001 | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | LAPG - RETROFIT BUILDING PROVING GROUND | 1 | L502 | F600
LCP-240001 | LCP-240001-EX | CLSD SETC // BNRL | EX - RETROFIT BUILDING PROVING GROUND | 1 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-240087 | LCP-240087 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPGRADE GENERAL PANEL B2 CURING | 1 | L502 | F600
LCP-240087 | LCP-240087-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - UPGRADE GENERAL PANEL B2 CURING | 1 | L502 | F600
LCP-240093 | LCP-240093 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - NEW TRUCK GATE | 1 | L502 | F600
LCP-240096 | LCP-240096 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - UPG X-RAY COMPUTERS YXLON-MTIS | 1 | L502 | F600
LCP-240097 | LCP-240097 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | RET- NEW TRIMMER | 1 | L510 | F600
LCP-240098 | LCP-240098 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BNRL EXPL | FSB - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L510 | F600
LCP-240100 | LCP-240100 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | RET - NEW CHILLER | 1 | L510 | F600
LCP-240101 | LCP-240101 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | BRZ - BLUE RACKS FOR CONSUMER - PHASE 4 | 1 | L502 | F600
LCP-240102 | LCP-240102 | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - NEW AIR COMPRESSOR #20 - 100 PSI | 1 | L502 | F600
LCP-240102 | LCP-240102-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSES NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI | 1 | L502 | F600
LCP-240103 | LCP-240103 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - EQUIPMENT FOR VMI TO BUILD 19” | 1 | L502 | F600
LCP-240107 | LCP-240107 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-240110 | LCP-240110 | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | MC - GRAVATAI - NEW MICROPOISE BALANCER | 1 | BR51 | F600
LCP-240110 | LCP-240110-EX | CLSD SETC // BNRL | EX - MC - GRAVATAI - NEW MICROPOISE | 1 | BR51 | F600
LCP-240112 | LCP-240112 | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | AME - WINDOWS 10 FOR TGIS FVM AAA | 1 | L502 | F600
LCP-240113 | LCP-240113 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - NG08 - SERVO DRIVE AND CONTROL | 1 | L502 | F600
LCP-240114 | LCP-240114 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - TBM01 - SERVO DRIVE AND CONTROL | 1 | L502 | F600
LCP-240115 | LCP-240115 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - EQUIPMENT FOR VMI TO BUILD 15" | 1 | L502 | F600
LCP-240124 | LCP-240124 | TECO BUDG AUC AVAC // SUPP BREL EXPL | BRZ - VBOX KIT AND SENSORS | 1 | L502 | F600
LCP-240124 | LCP-240124-EX | TECO BUDG AVAC SETC // BREL | BRZ - VBOX KIT AND SENSORS | 1 | L502 | F600
LCP-240128 | LCP-240128 | CLSD AUC // INIT BNRL EXPL | MC - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | BR52 | F600
LCP-240140 | LCP-240140 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - CONSUMER EXPANSION | 1 | L502 | F600
LCP-240140 | LCP-240140-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | AME - EXPENSES - CONSUMER EXPANSION | 1 | L502 | F600
LCP-240140 | LCP-240140-EX-75 | REL BUDG AVAC SETC // BREL | AME - CONSUMER EXPANSION -NON-EO EXPENSE | 1 | L502 | F600
LCP-240149 | LCP-240149 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - HEXAPLEX RTS REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-240152 | LCP-240152 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - (03) TRANSFER ORING WYKO - NGTTS | 1 | L502 | F600
LCP-240152 | LCP-240152-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXP - AME - (03) TRANSFER ORING WYKO | 1 | L502 | F600
LCP-240177 | LCP-240177 | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | FSB - INSPECTION CAMERA BUFFER E TRIMMER | 1 | L510 | F600
LCP-240178 | LCP-240178 | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | FSB - INSPECTION CAMERA BUFFER E TRIMMER | 1 | L510 | F600
LCP-240179 | LCP-240179 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - SPARE TIRE LABEL IMPLEMENTATION | 1 | BR54 | F600
LCP-240185 | LCP-240185 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - PREMIER RPA AUTOMATIC EQUIPMENT | 1 | L502 | F600
LCP-240186 | LCP-240186 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - PREMIER MDR AUTOMATIC EQUIPMENT | 1 | L502 | F600
LCP-240191 | LCP-240191 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BNRL INPL | FSB - UPGRADE AERO RETREAD SHEAROGRAPHY | 1 | L510 | F600
LCP-240192 | LCP-240192 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - CALENDER ROLL GRINDING CAPABILITY | 1 | L502 | F600
LCP-240193 | LCP-240193 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - CARBON PROJECT 17" - GRAVATAI | 1 | BR51 | F600
LCP-240193 | LCP-240193-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - MC - CARBON PROJECT 17" - GRAVATAI | 1 | BR51 | F600
LCP-240194 | LCP-240194 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC - NEW AIR COMPRESSOR – EPIACABA | 1 | BR54 | F600
LCP-240196 | LCP-240196 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - SAFETY ADEQUACY WULO-NR12(PHASE 2) | 1 | L502 | F600
LCP-240196 | LCP-240196-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EX - REMOVALS AND ROLOCATIONS | 1 | L502 | F600
LCP-240200 | LCP-240200 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC – PROTECTIVE FENCE – WHEEL RACKS AREA | 1 | BR54 | F600
LCP-250006 | LCP-250006 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET 2025 | 1 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXP - AME - MISCELLANEOUS BUDGET 2025 | 1 | L502 | F600
LCP-250008 | LCP-250008 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - MIXER#5 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-250008 | LCP-250008-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXPENSES -AME - MIXER#5 BODY REPLACEMENT | 1 | L502 | F600
LCP-250014 | LCP-250014 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | FSB - RACKS PHASE 1 | 1 | L510 | F600
LCP-250021 | LCP-250021 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | LAPG - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-250025 | LCP-250025 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | LAPG - GPS RADIO TRACK MONITORING SYSTEM | 1 | L502 | F600
LCP-250026 | LCP-250026 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | LAPG - OPTICAL FIBER SYSTEM UPDATE | 1 | L502 | F600
LCP-250027 | LCP-250027 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | LAPG - SAFER BARRIER | 1 | L502 | F600
LCP-250028 | LCP-250028 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | MC – MANUAL BALANCER MACHINES - ANCHIETA | 1 | BR52 | F600
LCP-250029 | LCP-250029 | CRTD // INIT BNRL EXPL | FSB - LIGHTING SYSTEM ADEQUATION | 1 | L510 | F600
LCP-250030 | LCP-250030 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - REPLACEMENT COOLING TANK D#4 - P2 | 1 | L502 | F600
LCP-250030 | LCP-250030-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | AME - REPLACEMENT COOLING TANK D#4 - EX | 1 | L502 | F600
LCP-250031 | LCP-250031 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | AME - UPG BELT STEEL SYSTEM GUN CALENDER | 1 | L502 | F600
LCP-250031 | LCP-250031-EX | CRTD SETC // BNRL | EX - UPG BELT STEEL SYSTEM GUN CALENDER | 1 | L502 | F600
LCP-250033 | LCP-250033 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | AME - METAL CONVEYOR HOTFORMER | 1 | L502 | F600
LCP-250033 | LCP-250033-EX | CRTD SETC // BNRL | EXP - METAL CONVEYOR HOTFORMER | 1 | L502 | F600
LCP-250036 | LCP-250036 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | AME - MILL ROLLERS 100 MIXER #4 | 1 | L502 | F600
LCP-250036 | LCP-250036-EX | CRTD SETC // BNRL | EXP - AME - MILL ROLLERS 100 MIXER #4 | 1 | L502 | F600
LCP-250040 | LCP-250040 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | FSB - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L510 | F600
LCP-250041 | LCP-250041 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | FSB - UPGRADE DUST COLLECTOR BUFFER | 1 | L510 | F600
LCP-250041 | LCP-250041-EX | REL BUDG AVAC SETC // BREL | EXP FSB UPGRADE DUST COLLECTOR BUFFER | 1 | L510 | F600
LCP-250043 | LCP-250043 | CRTD // SUBM BNRL EXPL | MC - CLIMATIZER MBB MANUFACTURING CELL | 1 | BR54 | F600
LCP-250056 | LCP-250056 | CRTD // INIT BNRL EXPL | FSB - FACTORY ACCESS CONTROL | 1 | L510 | F600
LCP-250056 | LCP-250056-EX | CRTD SETC // BNRL | FSB - EXP - FACTORY ACCESS CONTROL | 1 | L510 | F600

## STATUS_SAP_ICP
Project definition | WBS element | Status | Name | Level | Plant | Profit center | Created by | Company code | Business area | Controlling area | Desc. of req. CC | Desc. of resp. CC | Currency | CBS Budget Item | Responsible cost ctr | Proj.type | Person responsible
ICP-150042 | ICP-150042 | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana TWIN SCREW MIXER#6 | 1 | N533 | N98000009 | T110B06 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-150097 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-160008 | ICP-160008 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana UPGRADE OF (2) MRT YXL | 1 | N533 | N98000009 | A389692 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-160086 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-160011 | ICP-160011 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana 2016 MISCELLANEOUS PRO | 1 | N533 | N98000009 | T110B06 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-160010 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-160022 | ICP-160022 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana REPLACEMENT OF WIRE CO | 1 | N533 | N98000009 | T110B06 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-160113 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-180007 | ICP-180007 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana New Warehouse Comm | 1 | N533 | N98000009 | A418417 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-170154 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-180009 | ICP-180009 | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana (3) 52" Hydraulic Cons | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180010 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-180013 | ICP-180013 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana 2nd MRT Mesnac | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180080 | N515453100 | IC | MERKEL, JAMES T
ICP-180013 | ICP-180013-93 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | EXPENSE Americana 2nd MRT Mesnac | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180080 | N515453100 | IX | MERKEL, JAMES T
ICP-180015 | ICP-180015 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL REPLACE PLC/CCM OFF MIXER #3 | 1 | N533 | N98000009 | A418417 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180049 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-180020 | ICP-180020 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Brazil GE Mounting Project | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180081 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-180031 | ICP-180031 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana FVM Grinder Automation | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180104 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-180041 | ICP-180041 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL BRS GEM Project | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180081 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-180044 | ICP-180044 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana Mixer #2 Body Rplcmt | 1 | N533 | N98000009 | A418417 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180013 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-180053 | ICP-180053 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana Replace PLC/CCM Mixer3 | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-180049 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-190027 | ICP-190027 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana Upgrade MRT Xylon XRay | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-190089 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-190041 | ICP-190041 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CORSAIR | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD | LCP-190186 | N515CORPPS | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-190041 | ICP-190041-93 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | EXPENSE CORSAIR | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD |  | N515CORPPS | IX | DE NARDO, MAURICIO
ICP-190047 | ICP-190047 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AMERICANA TRANSFER O-RING, MONO | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-190159 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-190053 | ICP-190053 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AMERICANA AKROMARKER FOR FVM-AAA | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-190208 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-200001 | ICP-200001 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AMERICANA INFLATION TESTING MACH | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-190204 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-200008 | ICP-200008 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AMERICANA UPGRADE KOKUSAI #1 | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Global Engineering | USD | LCP-200023 | N515453300 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-200023 | ICP-200023 | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME UPGRADE BT DRUM WYKO | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-200115 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-200024 | ICP-200024 | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME REWIND STAT COM TBM | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-200117 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-200033 | ICP-200033 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana Mixer #6 Body Repl | 1 | N533 | N98000009 | A418417 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-190202 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-200037 | ICP-200037 | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME PCI (6) ROGERS 47" PRESSES | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-200011 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-200043 | ICP-200043 | TECO BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-200158 | N515453100 | IC | MERKEL, JAMES T
ICP-200043 | ICP-200043-93 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | EXPENSE | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD |  | N515453100 | IX | MERKEL, JAMES T
ICP-210002 | ICP-210002 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana Mixer BB#07 | 1 | N533 | N98000009 | A418417 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-200053 | N515453100 | IC | DE NARDO, MAURICIO
ICP-210004 | ICP-210004 | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME MATTEUZZI RRM45 SMART GRIND | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-190215 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210011 | ICP-210011 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME Mill Drive #3 Upgrade | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-200170 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210016 | ICP-210016 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME FVM TGIS Upgrade | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210025 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210031 | ICP-210031 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME Creel Room Transfer Gadsden | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210045 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210031 | ICP-210031-93 | REL ISBD AVAC // BREL WPLI | EXPENSE AME Creel Room Transfer Gadsden | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210045 | N515453100 | IX | BONALDO, DIEGO
ICP-210032 | ICP-210032 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME PNC Pneumatic Core Construct | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210078 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210036 | ICP-210036 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME MRT Kokusai Machine | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210086 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210036 | ICP-210036-93 | REL AVAC // BREL WPLI | EXPENSE AME MRT Kokusai Machine | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210086 | N515453100 | IX | BONALDO, DIEGO
ICP-210037 | ICP-210037 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME Vulcaweld - Creel Room Press | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210007-29 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210051 | ICP-210051 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME Upgrade Windup Extr 8x8 SW | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210098 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210053 | ICP-210053 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME PCI (4) Rodgers 47" Press | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210196 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210069 | ICP-210069 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME Micropoise AIT Balance | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP210212 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-210070 | ICP-210070 | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME 2500HP Main Motor Spare | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210208 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-220010 | ICP-220010 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL OTR Press Transfer | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-220048 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-220025 | ICP-220025 | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME Cogen Overhaul | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-220002 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-220037 | ICP-220037 | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL FSB New Main Frame Flat Press | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-220139 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-220048 | ICP-220048 | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME FF B1 Upgrade PC/HP-ETMS FVM | 1 | N533 | N98000009 | N34RGH1 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-220134 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-220049 | ICP-220049 | PREL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME Mixer #3 Body Replacement | 1 | N533 | N98000009 | A418417 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-210200 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-220054 | ICP-220054 | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AMERICANA PIGMENT WEIGH SYSTEM | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-220207 | N515453100 | IC | PAMUNGKAS, DEWO
ICP-220054 | ICP-220054-93 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | EXPENSE | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD |  | N515453100 | IX | PAMUNGKAS, DEWO
ICP-230001 | ICP-230001 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD | LCP-220089 | N515CORPPS | IC | DIR CONS/COMM TIRES - LA
ICP-230007 | ICP-230007 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Glob Sustainability | USD | LCP-240196 | N515108900 | IC | PMO PROJECT LEADER
ICP-230034 | ICP-230034 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL Americana Quad Extruder #7 | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-230060 | N515453100 | IC | PAMUNGKAS, DEWO
ICP-230034 | ICP-230034-93 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | EXPENSE | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD |  | N515453100 | IX | PAMUNGKAS, DEWO
ICP-230035 | ICP-230035 | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-230116 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-230054 | ICP-230054 | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL AME - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL | 1 | N533 | N98000009 | A389692 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-230007-18 | N515453100 | IC | MERKEL, JAMES T
ICP-230071 | ICP-230071 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-230255 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-230071 | ICP-230071-93 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | EXPENSE | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-230255 | N515453100 | IX | BONALDO, DIEGO
ICP-240001 | ICP-240001 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Global Engineering | USD | LCP-230221 | N515453300 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-240020 | ICP-240020 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-240096 | N515453100 | IC
ICP-240024 | ICP-240024 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-40103 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-240025 | ICP-240025 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Engineering Admin | USD | LCP-240115 | N515453100 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-240027 | ICP-240027 | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Global Engineering | USD | LCP-230096 | N515453300 | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-240029 | ICP-240029 | REL // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD | LCP-220266 | N515CORPPS | IC | BONALDO, DIEGO
ICP-240032 | ICP-240032 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD | LCP-240148 | N515CORPPS | IC | DIR CONS/COMM TIRES - LA
ICP-240033 | ICP-240033 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD | LCP-240152 | N515CORPPS | IC | DIR CONS/COMM TIRES - LA
ICP-240038 | ICP-240038 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD | LCP-230007-04 | N515CORPPS | IC | DIR CONS/COMM TIRES - LA
ICP-240041 | ICP-240041 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | CAPITAL | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD | 883557 | N515CORPPS | IC | DIR CONS/COMM TIRES - LA
ICP-240041 | ICP-240041-93 | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | EXPENSE | 1 | N533 | N98000009 | AA72531 | N101 |  | N000 |  | Responsible Cost Cen | USD |  | N515CORPPS | IX | DIR CONS/COMM TIRES - LA

## STATUS_SAP_QUARTELY
Project definition | WBS element | Status | Name | Level | Plant | Controlling area
LCP-230007 | LCP-230007 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-02 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | ADEQUAÇÃO ÁREA ARMAZENAMENTO INFLAMÁVEIS | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-03 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | RETROFIT TORRE RESFRIAMENTO MIXER | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-04 | REL BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | UPGRADE MIXER#1 - INST. CÉLULA DE CARGA | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-13 | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | UPG. 02 RELÉS - SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-15 | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | SPEED UP GATE WAY (COMUNICAÇÃO PLC) | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-18 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | GTU GREEN TIRE UNIFORMITY B1 (PORTABLE) | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-19 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CALANDRA Z - REGEN | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-20 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | SISTEMA MONITORAMENTO UNID. HIDR. BBYS | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-23 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CECOM - DIVISÃO B2 | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-24 | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | RESFRIAMENTO DA CABINE DO LASER RX 2A | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-26 | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | TROCA DA ROSCA DE 6'' INFERIOR HEXAPLEX | 2 | L502 | F600
LCP-230007 | LCP-230007-27 | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CONJ. APLICADOR DE RODAGEM 05 NGTTS | 2 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152 | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL - PHASE2 | 1 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152-02 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CARRO DE CORTE NRM | 2 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152-03 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA CALANDRA Z | 2 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152-04 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | NOVO SISTEMA COMUNICAÇÃO BBYs 1,2,3,4 | 2 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152-05 | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CAMERA PARA MONITORAMENTO DOS BBYs | 2 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152-06 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAÇAMBAS PARA COLETA SELETIVA FAM | 2 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152-08 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | UPG. SISTEMA ACIONAMENTO PRENSA MC NIEL | 2 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152-09 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | RETROFIT DISJ. GERAIS SUBESTAÇÕES 03 1CF | 2 | L502 | F600
LCP-230152 | LCP-230152-10 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | ANEL 4 AROS AKRODYNE | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | AME - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | 1 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-03 | REL BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - BOMBA #2 DA TORRE DE RESFRIAMENTO | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-04 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP -MAQ. MONTAGEM PNEUS P/ RESILIOMETRO | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-05 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - SIST. DE ALIMENTAÇÃO ESTRUSORA | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-06 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - PRO-MIC EQUIPMENT TO MEASURE CALEN | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-07 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - MANIPULADOR DAS BANDAS DE CAMELBAC | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-09 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - APLICADORA DE ENVOLTORIO EM TALAO | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-10 | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - CONTROLE DE ACESSO PORTARIA | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-11 | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CAP - UPGRADE PRENSAS MRT SLC500/CONTROL | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-12 | TECO BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - CILINDRO DA PLACA DO GRIPPER | 2 | L502 | F600
LCP-240059 | LCP-240059-13 | TECO BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - POKA YOKE ISOLADORAS FASE 2 | 2 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006 | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | AME - MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET 2025 | 1 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-02 | REL BUDG AUC AVAC // BREL | CAP - FEEDBOX EXTRUSORA 6 INFERIOR Q5 | 2 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-03 | REL BUDG AUC AVAC // BREL | CAP ADEQUACAO DE PAINEL MOTOBOMBA EDF.75 | 2 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-04 | TECO BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - JATEADORA DE GELO SECO | 2 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-05 | REL BUDG AUC AVAC // BREL | CAP - BALANÇA PARA PONTE ROLANTE | 2 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-06 | REL BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - MELHORIA UNIDADE HIDRÁULICA NGTTS | 2 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-07 | REL BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CAP - AUTOCOMPOUND Q5 SLOW MOVING | 2 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-08 | REL BUDG ISBD AUC AVAC // BREL | CAP - DISPERGRADER DISPERSÃO COMPOSTOS | 2 | L502 | F600
LCP-250006 | LCP-250006-09 | REL AUC AVAC // BNRL | CAP - TROCA TCU CALANDRA E EXTRUSOR BB5 | 2 | L502 | F600

## Capex
[15 empty] | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 42 | 44 | 48 | 50 | 50 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 18899.1653 | 15994.7268 | 21237.7693 | 35255.6767 | 15685.1759 | 29214.3921 | 42846.2674 | 0 | 0 | 43653.0473 | 8411.7662 | 2991.4064 | 5898.0974 | 5945.0729 | 3910.2852 | 1751.7727 | 1754.727 | 8485.7173 | 1885.8383 | 517.9431 | 2153.9564 | -53.5356 | 43255.2674 | 8411.7662 | -4542.0286 | -380.1789 | -4542.0286 | 10784.0736 | 5408.3934 | 1023.2859 | 5408.3934 | 6577.7034 | 3577.4485 | 1033.7046 | 3577.4485 | 8127.7741 | 4872.3633 | 3810.6657 | 7513.0206 | -450.2322 | 1920.0173 | 1916.0234 | 1920.0173 | 1821.038 | 1317.8204 | 125.6464 | 1341.226 | 0 | 0 | 121.1877 | 918.3471 | 0 | 0 | 0 | 2192.9239 | 0 | 0 | 0 | 6377.3885 | 0 | 0 | 0 | 6867.5399 | 0 | 0 | 0 | 7071.027 | 0 | 0 | 0 | 4609.9636 | 23599.796 | 0 | 23599.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23599.796 | -479.8119 | #VALUE! | 4443.8133 | 10774.264 | 9488.6595 | 18548.5306 | -397.78 | -450.2322 | 1916.0234 | 14002.4976 | 29252.7697 | 43236.1716 | -4542.0286 | 5408.3934 | 3577.4485 | 7513.0206 | 1920.0173 | 1821.038 | 1856.2658 | 3729.8669 | 5412.4865 | 5749.486 | 6538.3004 | 4251.8769 | 4443.8133 | 11254.0759 | 10998.6191 | 16539.6633 | 303192.0582 | 176300.8988 | 17879.4786 | 5888.7031 | 210992.9803 | 92199.0779 | 479.8119 | 1509.9596 | -2008.8673
CAPEX PROJECT MANAGEMENT 2025 ($000) | [14 empty] | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | [22 empty] | 27630.1697 |  |  |  | 23246.343 | [35 empty] | -1695.3916 | [52 empty] | -19.0958 | [15 empty] | 298585.2347 | 168204.7624 | 40430.0331 | 4206.354 | 203073.9114 | 95511.3233 | Q2 vs Q2 | Q3 vs Q3 | Q4 vs Q4
[13 empty] | 2 ½ years for TECO | 3 ½ years for CLOSE | 2025-01-31: EXCEPTION SHEET | [26 empty] | -397.78 |  |  | -1060.4607 | [9 empty] | CURRENT YEAR | [48 empty] | TOTAL NEXT YEAR | [16 empty] | MC reduziu 385K do AOP | [7 empty] | Dif: | 5+7 | [16 empty] | 4606.8235 | 8096.1365 | -22550.5544 | 1682.3491 | 7919.0688 | -3312.2454 | AOP 4+8 Até Abril | Realizado | Difference
WBS | ICP VS ICP | HOPPER NUMBER | OSEP / PSO | DOC APPROVAL NUMBER | SCOPE CHANGE | NEW / CARRYOVER | FOLDER ON THE NETWORK | DOC 20 OR PSO OK? | YEAR | APPROVAL DATE (GBS) | CLOSING DATE (CLOSE - SAP) | SUMMARY MADE AND PRESENTED | TECO DATE (policy 30 months ~ 912 days) | CLOSE DATE (policy 42 months ~ 1277 days) | January Exception Sheet | February Exception Sheet | March Exception Sheet | April Exception Sheet | May Exception Sheet | June Exception Sheet | July Exception Sheet | August Exception Sheet | September Exception Sheet | October Exception Sheet | November Exception Sheet | December Exception Sheet | AOP Exception Sheet | PLANT | DIVISION | TNC | REGIONAL / ICP / PROJECT | RESPONSIBLE | PROJECT NAME | PROJECT TYPE | PREVIOUS STATUS SAP | STATUS COMPARISON | SAP STATUS (MACRO) | SAP STATUS | COMMENTS | CURRENT PROGRESS | STEP | ESTIMATED CAPITALIZATION DATE | REASON FOR POSTPONATION | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | TOTAL 2021 | TOTAL 2022 | TOTAL 2023 | TOTAL 2024 | TOTAL 2025 | TOTAL 2026 | TOTAL 2027 | AOP CURRENT YEAR | January AOP | February AOP | March AOP | April AOP | May AOP | June AOP | July AOP | August AOP | September AOP | October AOP | November AOP | December AOP | TOTAL CURRENT YEAR | Jan GOAL | Jan FINANCE | Jan REAL SAP | January | Feb GOAL | Feb FINANCE | Feb REAL SAP | February | Mar GOAL | Mar FINANCE | Mar REAL SAP | March | Apr GOAL | Apr FINANCE | Apr REAL SAP | April | May GOAL | May FINANCE | May REAL SAP | May | Jun GOAL | Jun FINANCE | Jun REAL SAP | June | Jul GOAL | Jul FINANCE | Jul REAL SAP | July | Aug GOAL | Aug FINANCE | Aug REAL SAP | August | Sep GOAL | Sep FINANCE | Sep REAL SAP | September | Oct GOAL | Oct FINANCE | Oct REAL SAP | October | Nov GOAL | Nov FINANCE | Nov REAL SAP | November | Dec GOAL | Dec FINANCE | Dec REAL SAP | December | TOTAL NEXT YEAR | January Next Year | February Next Year | March Next Year | April Next Year | May Next Year | June Next Year | July Next Year | August Next Year | September Next Year | October Next Year | November Next Year | December Next Year | TWO YEARS FROM NOW | CARRYOVER | GOAL VS ESTIMATED | REAL vs ESTIMATED | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | AOP x ESTIMATED | OBJECTIVE CURRENT MONTH | REAL SAP CURRENT MONTH | YTD SPENT | TOTAL - YTD | REGIAO CURRENT YEAR | January | February | March | April | May | June AOP | July AOP | August AOP | September AOP | October AOP | November AOP | December AOP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | BUDGET | ACTUAL | PO | SC | ASSIGNED | AVAILABLE | COMPARISON | DIFFERENCE | TEST
LCP-230060 | ICP-230034 |  | Cobrado | 6858654 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-04-14 |  |  | 2025-10-12 | 2026-10-12 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | THIAGO MIGUEL | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 24/06 Maio: Faturamento Civil Junho: Civil + Mecanica Julho: Civil + Mecanica Agosto: Civil + Mecanica + Elétrica Setembro: Civil + Mecanica + Elétrica Outubro: Civil + Mecanica + Elétrica + Inst. de Máquina Novembro: Civil + Mecanica + Elétrica + Inst. de Máquina + Sistema de Incendio Dezembro:Mecanica + Inst. de Máquina Para este ano: Contrucao de Prédio e compra de HVAC (Refrigeração) CNC está com o Oliveira |  | Installation | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 | 29.2281 | 1584.2224 | 8977.8106 |  |  | 11939.3053 | 3100.0094 | 2019.832 | 1512.471 | 3972.8633 | 850.2365 | 477.4977 | 3.1977 | 3.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977.8106 | 3100.0094 | 201.0048 | 0 | 201.0048 | 3423.3197 | 197.4663 | 0 | 197.4663 | 1000 | 492.5545 | 0 | 492.5545 | 684.6861 | 800.4253 | 0 | 800.4253 | 273.4531 | 377.8164 | 377.8164 | 377.8164 | 319.7158 | 362.1402 | 0 | 362.1402 |  |  | 0 | 357.3979 |  |  | 0 | 251.6874 |  |  | 0 | 776.9094 |  |  | 0 | 1767.8686 |  |  | 0 | 2060.3908 |  |  | 0 | 1332.1492 | 0 | [13 empty] | 0 | 42.4243 | -362.1402 | 891.0256 | 1540.3818 | 1385.9947 | 5160.4085 | -2961.4947 | 273.4531 | 377.8164 | 2069.2673 | 6908.5433 | 8978.3966 | 201.0048 | 197.4663 | 492.5545 | 800.4253 | 377.8164 | 319.7158 | 494.4812 | 1211.449 | 854.211 | 1007.4444 | 2033.638 | 988.1899 | 891.0256 | 1497.9574 | 2560.1412 | 4029.2723 | 213.4 | 78.5544 | 0 | 0 | 12620.148 | 18479.852 | -42.4243 | 1174.1465 | -1131.1362
ICP-240041 | LCP-240140 | N/A |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | 2024-10-23 |  |  | 2027-04-23 | 2028-04-22 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | ICP (AKRON) | THIAGO MIGUEL | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | Growth | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL |  |  | Planning | 2026-12-01 | [6 empty] | 279.8692 | 6417.6306 |  |  | 12153.3185 | 536.8878 | 69.8878 | 546.1548 | 211.8878 | 331.6308 | 153.8878 | 146.1988 | 6780.4182 | 501.8925 | 1238.1655 | 1610.3995 | 25.9075 | 6417.6306 | 536.8878 | 316.1998 | 0 | 316.1998 | 59.5878 | 250.5376 | 0 | 250.5376 | 374.5 | 370.0287 | 0 | 370.0287 | 51.6219 |  | 0 | 248.2372 | 135.793 | 249.6987 | 249.6987 | 249.6987 | 129.305 |  | 0 | 130.4187 |  |  | 0 | 272.851 |  |  | 0 | 522.907 |  |  | 0 | 593.331 |  |  | 0 | 1418.699 |  |  | 0 | 1347.179 |  |  | 0 | 697.543 | 0 | [13 empty] | 0 | 1.1137 | -130.4187 | 936.766 | 628.3546 | 1389.089 | 3463.421 | -5735.6879 | 135.793 | 249.6987 | 1434.7019 | 4982.9287 | 6938.6699 | 316.1998 | 250.5376 | 370.0287 | 248.2372 | 249.6987 | 129.305 | 419.449 | 834.79 | 593.331 | 1418.699 | 1345.088 | 763.306 | 936.766 | 627.2409 | 1847.57 | 3527.093 |  |  | 0 | 0 |  |  | -1.1137 | 458.481 | 63.672
LCP-220207 |  | N/A | 22/0078 | 6378882 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-11-19 |  |  | 2025-05-19 | 2026-05-19 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | THIAGO MIGUEL | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 24/06 1 Máquina Comissionada. Previsão de liberar todas as máquinas até Agosto 180K: Tem um valor com a NOVAC 180K referente a adicional que será pago assim que o PO for criado 60K: Adicional com a Ricamil - será pago assim que o PO for criado 851K: Sistema de incendio (Junho e Julho) 170K: Possível adicional com ATUS - Em negociação 200K: Itens de PO. Será aberta SC ABRIL - MOTIVO DO ADIAMENTO o pedido da NOVAC teve um problema de TI na rota de aprovação do pedido, foi envolvido o TI global e eles não conseguiram resolver. Foi solicitado via gerencia para abrir uma nova SC que está em rota de aprovação. E também o pacote mecanico que está com compras desde fevereiro para incluir um aditivo relacionado a mudanças de desenho da engenharia de akron não foi efetivado em pedido ainda |  | Commissioning | 2025-06-01 |  |  |  | 0 | 0 | 126.1035 | 16516.3447 | 2072.6626 |  |  | 1475.0341 | 704.6433 | 571.6837 | 130.5864 | 62.3407 | 2.89 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.6626 | 704.6433 | -4527.1537 | 0 | -4527.1537 | 4875 | 3466.6931 | 0 | 3466.6931 | 450 | 339.5315 | 0 | 339.5315 | 2339.5278 | 391.5158 | 0 | 391.5158 | 297.6958 | 317.9311 | 317.9311 | 317.9311 | 266.4298 | 190.2888 | 0 | 190.2888 |  |  | 0 | 246.3588 |  |  | 0 | 392.8792 |  |  | 0 | 315.5417 |  |  | 0 | 566.0746 |  |  | 0 | 319.7158 |  |  | 0 | 53.286 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -76.1411 | -190.2888 | -720.9292 | 899.7357 | 954.7798 | 939.0764 | 597.6285 | 297.6958 | 317.9311 | -11.4823 | 2084.1449 | 2073.2292 | -4527.1537 | 3466.6931 | 339.5315 | 391.5158 | 317.9311 | 266.4298 | 497.2802 | 330.2535 | 363.7557 | 340.1391 | 233.5672 | 53.286 | -720.9292 | 975.8767 | 1191.2893 | 626.9923 | 368.5 | 261.9405 | 0 | 0 | 18843.0948 | 5491.2672 | 76.1411 | 236.5096 | -312.0841
LCP-240193 |  |  |  | 9306498 |  | New | OK |  | 2024 | 2024-11-25 |  |  | 2027-05-26 | 2028-05-25 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - CARBON PROJECT 17" - GRAVATAI | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 26/05: Aguardando aprovação para pagamento do DownPayment (Rubia Rodrigues) Setembro - Maquina de Prontidão - Chegada em Novembro Consiste na troca da Balanceadora e Upgrade dos demais equipamentos (esteira, montadora de rodas e pneus e sistema de tração do false truck) |  | Planning | 2026-12-01 | [6 empty] | 0 | 758.4091 |  |  | 725 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 758.4091 | 0 |  | 107.9283 | 0 | 0 |  | 9.9214 | 0 | 0 |  | 16.9371 | 0 | 0 |  | 14.6187 | 0 | 0 | 3.9939 | 0 | 3.9939 | 0 | 167.8152 | 11.64 | 167.8152 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450 |  |  | 0 | 136.6 |  |  | 0 | 0 | 705 |  | 705 | [11 empty] | 705 | 167.8152 | -156.1752 | 0 | 171.8091 | 0 | 586.6 | 33.4091 | 0 | 0 | 15.6339 | 742.7751 | 765.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9939 | 0 | 175 | 0 | 0 | 450 | 136.6 | 0 | 0 | 3.9939 | 175 | 586.6 | 900 | 428.3213 | 6.7319 | 0 | 1055.4618 | 414.5382 | -167.8152 | 175 | 0
LCP-250006 |  |  |  | 10042950 |  | New |  |  | 2025 | 2025-02-28 |  |  | 2027-08-29 | 2028-08-28 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | FAM (QUARTELY) | AME - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 28/02: Projeto aprovado Aguardando definição dos subitens |  | Planning | 2025-12-31 | [7 empty] | 411.7915 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 411.7915 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 |  | 78.6587 | 0 | 78.6587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.4 |  |  | 0 | 79 |  |  | 0 | 155.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 78.6587 | -78.6587 | 0 | 78.9915 | 98.4 | 234.4 | 11.7915 | 0 | 0.33281 | 0.33281 | 411.4587 | 360.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 50 | 130 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0.33281 | 180 | 180 | 244.7538 | 108.7588 | 7.7181 | 0.37825 | 235.6404 | 252.3596 | -78.6587 | 81.6 | -54.4
ICP-200043 | LCP-200185 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2020 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | (VMI) AMERICANA CONSUMER HMC TIRE BUILDING | Capability | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AVAC // BREL WPLI | TECO | 25/02 - Saldo em aberto USD 1,1MM PO em abertos seráo verificados |  | Planning |  |  |  | 2184.4436 | 2900.9731 | 317.3067 | -2304.0504 | -1866.4741 | -1221.5271 |  |  | -1136.5025 | 0 | -1136.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1221.5271 | 0 | -44.5403 | 0 | -44.5403 | -1063.2 | 6.5414 | 0 | 6.5414 | -1077 | 17.6826 | 0 | 17.6826 | -1175.891 |  | 0 | -55.011 | -1081.9 | 55.0192 | 55.0192 | 55.0192 | 0 |  | 0 | 1.6206 |  |  | 0 | -1202.8396 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 1.6206 | -1.6206 | -20.3163 | 1.6288 | -1202.8396 | 0 | -85.0246 | -1081.9 | 55.0192 | -20.3081 | -1201.219 | -1157.229 | -44.5403 | 6.5414 | 17.6826 | -55.011 | 55.0192 | 0 | -1136.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3163 | 0.00818 | -1136.9209 | 0 | 156.708 | 126.3356 | 0 | 0 |  |  | -1.6206 | 65.9187 | 0
LCP-200130 |  |  | 21/0006 | 3114541 |  | Carryover | OK |  | 2020 | 2020-09-02 |  |  | 2023-03-03 | 2024-03-02 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B2 | MANUTENCAO | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - UPGRADE PLC PRESSES MRT (12 PRESSES) | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 24/06 Paineis disponíveis serão entregues para manutenção fazer a instalação. Possivelmente terá que ser comprado os materiais faltantes. Será criada SC de materiais Total de 12 máquinas Feito 5 máquinas Faltam 07: Pode ser que dentro de 2025 sejam instalados 3 paineis. Estamos aguardando retirada do TECO PO em aberto: 65K com Rockwell - Pode ser que seja utilizado, dependendo da necessidade da manutenção. |  | Installation | 2026-06-30 |  |  | 561.9153 | 285.7845 | 48.3647 | 24.3215 | 0 | 162.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.69 |  |  | 0 | 41.38 |  |  | 0 | 35.82 |  |  | 0 | 38.79 |  |  | 0 | 0 | 137.3 |  | 137.3 | [11 empty] | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.07 | 74.61 | 162.68 | 0 | 0 | 0 | 162.68 | 162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.69 | 41.38 | 35.82 | 38.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.89 | 38.79 | 109.9179 | 109.6741 | 0 | 0 | 1042.0362 | 32.7744 | 0 | 35.82 | -35.82
LCP-250027 | [5 empty] | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - SAFER BARRIER | SAG | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD | Em rota de aprovação regional desde 26/02 |  | In Approval | 2026-06-30 | [7 empty] | 51.4 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 51.4 |  |  | 0.48903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1118 |  |  |  | 5.4887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 | 51.4 |  | 51.4 | [11 empty] | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.4 | 20 | 769.0802 | 689.5227 | 6.6106 | 266.1983 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | -31.4
LCP-250014 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | FSB - RACKS PHASE 1 | Facilities Maintaining | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD | Carta Suporte em rota Regional Alinhado com a Região que iria ultrapassar o AOP. |  | In Approval | 2025-12-31 | [7 empty] | 192 |  |  | 0 | [12 empty] | 192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81 |  |  | 0 | 81 |  |  | 0 | 30 | 77 |  | 77 | [11 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 30 | 162 | 216.6 | 137.5548 | 5.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30
LCP-250026 | [5 empty] | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - OPTICAL FIBER SYSTEM UPDATE | SAG | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD | Em rota de aprovação regional desde 25/02 |  | In Approval | 2025-12-31 | [7 empty] | 20 |  |  | 0 | [12 empty] | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 25 |  | 25 | [11 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 5
LCP-210221 |  | N/A | 22/0072 | 4878797 | SIM | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-11-22 |  |  | 2024-05-22 | 2025-05-22 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - CREEL ROOM E FANCOIL #11 UNISTEEL | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 27/05 PO criado com a PROENG. Falta apenas Overhaul do Fancoil 11 da B2. Em andamento 1K Valvula da KTB |  | Installation | 2025-09-30 |  |  |  | 0 | 33.6324 | 17.2327 | 0 | 70.062 |  |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5972 | 7.5972 | 7.5972 | 13.9333 | 35.4648 | 0 | 35.4648 |  |  | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 21.5315 | -35.4648 | 0 | 43.062 | 27 | 0 | 3.062 | 0 | 7.5972 | 7.5972 | 62.4648 | 67.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5972 | 13.9333 | 22.3333 | 23.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5305 | 46.1667 | 0 | 149.464 | 131.3895 | 0 | 0 | 124.3566 | 4.5475 | -21.5315 | 19.1667 | 0
LCP-250025 |  |  |  | 10122015 |  | New |  |  | 2025 | 2025-06-23 |  |  | 2027-12-22 | 2028-12-21 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - GPS RADIO TRACK MONITORING SYSTEM | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | Aprovado em 23/06/25 |  | In Approval | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 7.7686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 55 |  | 55 | [11 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 40 | 1235 | 635.5155 | 5.6413 | 0 | 0 | 55 | 0 | 15 | 40
LCP-210146 |  | 16258 | 21/0073 | 4305421 |  | Carryover | OK | OK - PARCIAL | 2021 | 2021-06-29 |  |  | 2023-12-28 | 2024-12-27 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | WILLIAN SOUZA | AME - NR12 - WIRE CALENDER - BRZ MANDATORY | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 25/06 Ja tem PO MO Rockwell 108K (Projeto Eletrico, Software, Start up, Comissionamento e Validação) e Materiais JAV PO Material - OK Projeto ELE - OK Projeto MEC - Em contratacao Projeto Pneumatico - Em contratacao Instalação - Em contratacao |  | Planning | 2026-05-01 |  |  |  | 89.2174 | 177.0602 | 0.25093 | 6.3815 | 357.5919 |  |  | 700 | 10 | 10 | 20 | 100 | 30 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 90 | 357.5919 | 10 | 9.3272 | 0 | 9.3272 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02327 | 0 | 0.02327 |  | 14.9318 | 14.9318 | 14.9318 | 3.3 | 10.7096 | 0 | 10.7096 |  |  | 0 | 20.5 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 52.1 |  |  | 0 | 100 | 650 |  | 650 | [11 empty] | 650 | 7.4096 | -10.7096 | 9.3272 | 25.6647 | 120.5 | 202.1 | -342.4081 | 0 | 14.9318 | 24.2823 | 333.3096 | 357.5823 | 9.3272 | 0 | 0 | 0.02327 | 14.9318 | 3.3 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 9.3272 | 18.2551 | 130 | 200 | 249.5 | 249.0489 | 0 | 0 | 700.1651 | 715.4442 | -7.4096 | 9.5 | -2.1
ICP-210004 | LCP-190215 |  |  |  | SIM | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | AME - CONTOUR CORRECTION MACHINE | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto USD 2K PO em aberto instalacao |  | Planning |  |  |  | 0 | 235.892 | 115.7478 | -162.2417 | -127.659 | -61.6463 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.6463 | 0 | -58.8146 | 0 | -58.8146 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 1.5164 | 0 | 1.5164 | -4.5 |  | 0 | 10.7093 | -15.2384 | 14.9168 | 14.9168 | 14.9168 | 0 |  | 0 | 6.8258 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -36.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 6.8258 | -6.8258 | -57.2982 | 32.4519 | -36.8 | 0 | -61.6463 | -15.2384 | 14.9168 | -31.6722 | -29.9742 | -61.3647 | -58.8146 | 0 | 1.5164 | 10.7093 | 14.9168 | 0 | 0 | -29.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2982 | 25.626 | -29.6925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | -6.8258 | 7.1075 | 0
LCP-230255 | ICP-230071 |  | Cobrado | 8002021 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-12-13 |  |  | 2026-06-12 | 2027-06-12 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - NEW BALANCE AKRODYNE MP04 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05: Esteiras chegaram em Maio Diferença de Maio é que os materiais da JAV não chegeram Tem uma SC em aberto para compras de Paineis 0,2K materiais JAV 16K Paineis aguardando PO 7K RICAMIL Instalacao das esteiras e Paineis Ver se os 11K com PO em ICP será usado |  | Installation | 2025-06-01 | [5 empty] | 0 | 803.8522 | 143.2067 |  |  | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2067 | 0 | -12.7451 | 0 | -12.7451 | 0 | -0.24039 | 0 | -0.24039 | 0 | 2.8175 | 0 | 2.8175 | 81.8 | 29.8495 | 0 | 29.8495 | 98.16 | 94.7126 | 94.7126 | 94.7126 | 5 | 5.6127 | 116.8606 | 5.6127 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0.61267 | 111.2479 | -10.168 | 130.1747 | 16.2 | 7 | 48.7067 | 98.16 | 94.7126 | 231.2546 | -88.0479 | 142.394 | -12.7451 | -0.24039 | 2.8175 | 29.8495 | 94.7126 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.168 | 129.562 | 23 | 0 | 146.92 | 116.8606 | 0 | 0 | 932.6634 | 232.8916 | -0.61267 | 6.8 | -7
LCP-210131 |  | 11944 | 21/0102 | 4280564 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-07-20 |  |  | 2024-01-18 | 2025-01-17 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | FACIL | EHS | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - WOMEN'S RESTROOM | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 27/05 - Para este ano está previso o Banheiro da Div A Junho Estudo de Carga e Parte do Civil Julho: Parte Civil Para o de EHS será feito Scope Change |  | Planning | 2026-06-30 |  |  |  | 118.6557 | 100.5759 | 5.9119 | 13.4445 | 37.2598 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.71384 | 0 | 0.71384 | 0 | 4.2813 | 0 | 4.2813 | 12 | 6.9111 | 6.9111 | 6.9111 | 12 | 21.3535 | 0 | 21.3535 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200 |  | 200 | [11 empty] | 200 | 9.3535 | -21.3535 | 0.71384 | 32.546 | 4 | 0 | -112.7402 | 12 | 6.9111 | 11.9063 | 25.3535 | 31.9063 | 0 | 0 | 0.71384 | 4.2813 | 6.9111 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71384 | 23.1925 | 8 | 0 | 254.334 | 238.6128 | 0 | 0 | 276.6941 | 4.2609 | -9.3535 | 4 | 0
ICP-240027 | LCP-230096 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | HEBERT FERREIRA | AME - METAL DETECTOR HOTFORMER | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02- Saldo em aberto USD33K |  | Planning | [7 empty] | 32.1531 | -31.6904 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6904 | 0 | 1.1105 | 0 | 1.1105 | 0 | 0.28272 | 0 | 0.28272 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 |  | 0 | 64.1928 | 0 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2434 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -99 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -32.9 |  | -32.9 | [11 empty] | -32.9 | 0 | 0 | 1.8734 | 65.4362 | -99 | 0 | -31.6904 | 0 | 1.2434 | 67.3096 | -99 | -29.6904 | 1.1105 | 0.28272 | 0.4802 | 64.1928 | 1.2434 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8734 | 65.4362 | -97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
Waiting4 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | AME - PROTECTO WIRE SYS | Facilities Maintaining | NO BUDGET | IGUAL | NO BUDGET | NO BUDGET |  |  | Planning | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 400 | [18 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.168 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -400
ICP-240033 | LCP-240152 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | AME - (03) TRANSFER ORING WYKO – NGTTS | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 04/02 - Saldo em aberto USD 226K |  | Planning | [7 empty] | 0 | 0.0004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 226.789 | 0 | 226.789 | 0 | 0.11324 | 0 | 0.11324 | -226.818 | 0.5488 | 0 | 0.5488 | -227.318 |  | 0 | 0.09331 | -227.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -226.095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -1.449 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | -226.095 | 226.095 | 227.4511 | -226.0017 | 0 | -1.449 | 0.0004 | -227.318 | 0 | 227.5444 | -227.544 | 0.22635 | 226.789 | 0.11324 | 0.5488 | 0.09331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.318 | 0 | 0 | 227.4511 | 0.09331 | 0 | -227.318 |  |  | 0 | 0 |  |  | 226.095 | 0 | -225.869
ICP-230071 | LCP-230255 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2023 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | AME - NEW BALANCE AKRODYNE MP04 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto USD202K Nov: Pagar horas da MICROPOISE Ver se os 11K com PO em ICP será usado |  | Planning | [6 empty] | 201.9933 | -19.187 | -182.7916 |  |  | -67.4 | -67.4 | 0 | 65 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.7916 | -67.4 | 19.8923 | 0 | 19.8923 | -101.1 | 0.80102 | 0 | 0.80102 | -202 | 6.9972 | 0 | 6.9972 | -210.5 |  | 0 | 9.8305 | -219.9573 | 0.11842 | 0.11842 | 0.11842 | 0 |  | 0 | -76.454 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -143.977 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -76.454 | 76.454 | 27.6905 | -66.5051 | 0 | -143.977 | -115.3915 | -219.9573 | 0.11842 | 37.6395 | -220.431 | -182.3178 | 19.8923 | 0.80102 | 6.9972 | 9.8305 | 0.11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.9573 | 0 | 0 | 27.6905 | 9.949 | 0 | -219.9573 |  |  | 0 | 0 |  |  | 76.454 | 0 | -75.9803
LCP-240194 |  |  |  | 9514771 |  | New | OK |  | 2024 | 2025-02-13 |  |  | 2027-08-14 | 2028-08-13 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - NEW AIR COMPRESSOR - EPIACABA | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | SC Aberta, aguardando equalização técnica para então termos o PO de compras |  | Planning | 2026-06-01 | [7 empty] | 90 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 90 | 0 |  | 21.1545 |  |  |  | 1.2948 |  |  |  | 0.43156 |  |  |  | 97.1961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.8263 |  |  |  | 2.9577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 45 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 15.8263 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 15.8263 | 74.1737 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 531.88 | 190.7719 | 244.5667 | 0.75685 | 74.0393 | 15.9607 | 0 | 0 | -45
LCP-210180 |  | Informar | 22/0077 | 4608952 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-09-30 |  |  | 2024-03-30 | 2025-03-30 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B2 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME -UPGRADE PLC MRT PRESSES (11 PRESSES) | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 24/06: Paineis disponíveis serão entregues para manutenção fazer a instalação. Possivelmente terá que ser comprado os materiais faltantes. Será criada SC de materiais Total 11 máquinas. Feito 2 máquinas. Necessário finalizar o LCP-200130 para dar continuidade |  | Installation | 2026-12-31 |  |  |  | 492.9839 | 117.3718 | 3.5563 | 20.9018 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 10 | 580 |  | 580 | [11 empty] | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.1 | 169.5796 | 0 | 0 | 1112.3277 | 139.1583 | 0 | 0 | -30
LCP-250043 | [5 empty] | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - CLIMATIZER MBB MANUFACTURING CELL | SAG | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD |  |  | In Approval | 2025-12-31 | [23 empty] | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 294.6425 |  |  |  | 1.0451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.66075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.66075 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.66075 | 8.3392 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.283 | 190.3092 | 273.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9
LCP-230096 | ICP-240027 | 12804 | Cobrado | 6943614 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-04-19 |  |  | 2025-10-17 | 2026-10-17 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - METAL DETECTOR HOTFORMER | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 24/06 Aguardando apenas documentações de importação - Estimado embarcar em 06/06 Em definição se será instalado em 7 de setembro Será aberto SC de isntalacao |  | Planning | 2026-07-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.72101 | 130.6146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 127.2 | 125.6146 | 0 | 125.6146 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 30.596 |  | 30.596 | [11 empty] | 30.596 | -1.5854 | -125.6146 | 0 | 125.6146 | 0 | 5 | 130.6146 | 0 | 0 | 0 | 130.6146 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 521.404 | 0.89331 | 435.0399 | 17.8588 | 126.3356 | 30.3724 | 1.5854 | 0 | -5
ICP-150042 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2015 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | LAPG GERAL - MISCELANIUS QUARTELY | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CLSD | - Main Achievements: - Risks: - Next steps: | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 4044.858 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-160008 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2016 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | UPGRADE OF MRT YXLON | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 316.1998 | 0 | 0 | 0 | 250.5376 | 0 | 0 | 0 | 370.0287 | 0 | 0 |  | 248.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.4187 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 130.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4187 | -130.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1485.0145 | 65.2092 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-160011 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2016 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | WIRE CAL AUTOMATIC WIND UP & CUTE IN ANGLE | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24334.362 | 16827.4756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-160022 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2016 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA REPLACEMENT OF WIRE CORD DETEC | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 171.8091 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180007 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Brazil |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA AVCB NEW WAREHOUSE-BLDG COMM | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 79.2043 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180009 | LCP-180010 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA (3) 52" HYDRAULIC CONS PRESSES | Capability | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 115.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | -44.5403 | 0 | 0 | 0 | 6.5414 | 0 | 0 | 0 | 17.6826 | 0 | 0 |  | -55.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6206 | 0 |  |  | 62.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | -1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124.7805 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180013 | LCP-180080 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA 2ND MRT MESNAC | Capability | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 214.9754 | -418.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.8106 | 920.386 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180015 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | REPLACE PLC/CCM OF BATCH OFF MIXER#3 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180020 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Mounting Center |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | BRAZIL GE MOUNTING PROJECT | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180031 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA FVM GRINDER AUTOMATION | Energy Conservation | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180041 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Mounting Center |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | BRS GEM PROJECT | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9041 | 93.927 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180044 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA MIXER #2 BODY REPLACEMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-180053 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2018 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA REPLACE PLC/CCM BO MIXER#3 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.6093 | 368.1863 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-190027 | LCP-190089 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2019 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA UPGRADE MRT XYLON X-RAY | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 174.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | -58.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | 0 |  | 10.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 6.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8258 | -6.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.331 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-190041 | LCP-190186 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2019 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AER - CORSAIR | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.555 | 923.8589 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-190047 | LCP-190159 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2019 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA TRANSFER O-RING, MONO CUTTER | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | -0.04652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.955 | 271.8478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-190053 | LCP-190208 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2019 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA AKROMARKER FOR FVM-AAA | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 33.1842 | -33.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 1.1105 | 0 | 0 | 0 | 0.28272 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 |  | 64.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-200001 | LCP-190204 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2020 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA INFLATION TESTING MACHINE ICP-200001 | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 12.0116 | -12.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-200008 | LCP-200023 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2020 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA UPGRADE KOKUSAI #1 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 155.0155 | -155.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 226.789 | 0 | 0 | 0 | 0.11324 | 0 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | 0 |  | 0.09331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -226.095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | -226.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.095 | 226.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-200023 | LCP-200115 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2020 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AME - BT DRUM WYKO | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 1.3934 | -1.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 19.8923 | 0 | 0 | 0 | 0.80102 | 0 | 0 | 0 | 6.9972 | 0 | 0 |  | 9.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -76.454 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | -76.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.454 | 76.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.2733 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-200024 | LCP-200117 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2020 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AME REWIND STAT COM TBM | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-200033 | LCP-190202 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2020 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA MIXER #6 BODY REPLACEMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  | 1.0731 | -1.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.486 | 635.2711 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-200037 | LCP-200011 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2020 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | VULCANIZAÇÃO | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | AME PCI (6) ROGERS 47" PRESSES | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | REL | 04/02 - Saldo em Zero |  | Planning |  |  |  | 132.954 | 307.7201 | -437.8741 | 6.9 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210002 | LCP-200053 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | A | BANBURY | ICP (AKRON) | OTHERS | AMERICANA MIXER BB#07 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  |  | 1.2275 | -1.2275 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210011 | LCP-200170 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | FABIANO OLIVEIRA | AME - UPGRADE DRIVE + MOTOR AC MILL MIXER#3 | Facilities Maintaining | REL | DIFERENTE | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD | ProjetoLocal ainda em andamento 25/02 - Saldo em Zero |  | Planning |  |  |  |  | -0.16338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210016 | LCP-210025 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | ICP (AKRON) | EBENÉZER DAINEZ | AME FVM TGIS UPGRADE (CAMERAS PRETAS) | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed |  |  |  |  | 1.1381 | -1.1381 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210031 | LCP-210045 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | THIAGO MIGUEL | AME - CREEL ROOM TRANSFER GADSDEN | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02- Saldo em Zero |  | Planning |  |  |  |  | 3.9968e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210032 | LCP-210078 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | CONST. TBM | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | AME PNC PNEUMATIC CORE CONSTRUCTION | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 04/02 - Saldo em aberto USD 45,9 Projeto será interrompido como está. PO em aberto serao cancelados |  | Planning |  |  |  |  | 581.7724 | -579.5738 | 0.03869 | 43.6964 | -46.0179 |  |  | -2.3 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.0179 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -45.9 | 0 | 0 | 0 | -45.9 | 0 | 0 | 0 | -45.9 |  | 0 | -0.11788 | -45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -45.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11788 | -45.9 | 0 | -43.7179 | -45.9 | 0 | -0.11788 | -45.9 | -46.0179 | 0 | 0 | 0 | -0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11788 | -45.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210037 | LCP-210007-29 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | AME - VULCAWELD CREEL ROOM PRESS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD |  | 100% | Closed |  |  |  |  | 0 | 1.138e-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210051 | LCP-210098 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | THIAGO MIGUEL | AME UPGRADE WINDUP EXTR 8X8 SW | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | Em andamento 25/02 - Saldo em Zero |  | Planning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210053 | LCP-210196 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | ICP - AME - (8) PCI CAVITIES | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | Em andamento 25/02 - Saldo em Zero |  | Planning |  |  |  |  | 0 | 125.97 | -125.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210069 | LCP-210212 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | ICP (AKRON) | EBENÉZER DAINEZ | AME MICROPOISE AIT BALANCE | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Planning |  |  |  |  | 103.8947 | -81.4276 | -22.4672 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210070 | LCP-210208 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | A | BANBURY | ICP (AKRON) | CARLOS MATIOLI | AME 2500HP MAIN MOTOR SPARE | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | REL | Em andamento 25/02 - Saldo em aberto USD 25,7 |  | Planning |  |  |  |  | 38.8401 | -0.65032 | -12.051 | -0.38574 | -25.7 |  |  | -25.7 | 0 | 0 | -25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7 | 0 | 0 | 0 | -25.7 |  | 0 | 0 | -25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -25.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7 | 0 | -25.7 | 0 | 0 | -25.7 | -25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-220010 | LCP-220048 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2022 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B2 | VULCANIZAÇÃO | ICP (AKRON) | HEBERT FERREIRA | AME OTR PRESS TRANSFER (AKRON) | Facilities Maintaining | REL | DIFERENTE | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD | ICP não aparece no SAP de Akron |  | Planning | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-220025 | LCP-220002 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2022 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | A | BANBURY | ICP (AKRON) | HEBERT FERREIRA | AME COGEN OVERHAUL | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | REL | 2502 - Saldo em Zero |  | Planning |  |  |  |  | 0 | 3815.4199 | -3811.3425 | -4.0862 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-220037 | LCP-220139 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2022 | 2022-09-18 |  |  | 2025-03-18 | 2026-03-18 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | ICP (AKRON) | OTHERS | FSB - NEW MAIN FRAME FLAT PRESS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // BREL WPLI | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | [5 empty] | 23.734 | 0 | -23.734 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-220048 | LCP-220134 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2022 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | EBENÉZER DAINEZ | FF B1 - UPGRADE PCHP-ETMS FVM MACHINES (AAA) | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed |  |  |  |  | 0 | 0.68802 | 41.5262 | -42.1933 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-220049 | LCP-210200 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2022 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | FACIL | CASA FORÇA | ICP (AKRON) | MAICON EUGENIO | AME - MIXER #3 BODY REPLACEMENT | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | PREL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02: Corpo ja foi trocado. TCU instlado em Abril Restante dos itens (safety enhancement. e unidade hidraulica e instacao de ar comprimido) Scope Change em rota desde 19/02 31/10 - Saldo em aberto USD 57K |  | Planning |  |  |  |  | 0 | 438.6857 | -315.5976 | -65.8196 | -57.3 |  |  | -57.3 | -57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.3 | -57.3 | 0 | 0 | 0 | -57.3 | 0 | 0 | 0 | -57.3 | 0 | 0 | 0 | -57.3 |  | 0 | 0 | -57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -57.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.3 | 0 | 0 | -57.3 | 0 | 0 | -57.3 | -57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-230001 | LCP-220089 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2023 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | EBENÉZER DAINEZ | MICROPOISE FVM/DBM EQUIPMENT AND TGIS UPGRADES (FVM#03 E FVM#10) | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto USD 7,2K |  | Planning | [5 empty] | 0 | 458.4904 | -451.2826 | -7.1405 |  |  | -6.89 | -6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1405 | -6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | -7.2 |  | 0 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.05949 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0.05949 | -0.05949 | 0 | 0.05949 | 0 | -7.2 | -0.25051 | -7.2 | 0 | 0 | -7.1405 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | -0.05949 | 0 | 0
ICP-230035 | LCP-230116 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2023 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | CONSTRUÇÃO | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | AMERICANA 15" TOOLING FOR VMI MACHINES | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto USD 1,9K |  | Planning | [6 empty] | 0.45073 | 1.527 | -1.9 |  |  | -1.9 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -1.9 |  | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -1.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | -1.9 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-230054 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2023 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | FAM (QUARTELY) | AME - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto USD 15K |  | Planning | [6 empty] | 1.4012 | 13.9127 | -15.264 |  |  | -15.3 | 0 | -15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 0.03599 | 0 | 0.03599 | -15.3 |  | 0 | 0 | -15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -15.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.03599 | 0 | -15.3 | 0 | 0.03599 | -15.3 | 0 | 0.03599 | -15.3 | -15.264 | 0 | 0 | 0.03599 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03599 | 0 | -15.3 | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-240029 | LCP-220266 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | AME - (1) BEAD WINDER#8 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto USD 117K |  | Planning | [7 empty] | 227.1408 | -226.5724 |  |  | -227 | 0 | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.5724 | 0 | -109.75 | 0 | -109.75 | -117 | 0 | 0 | 0 | -117 | 0 | 0 | 0 | -117 |  | 0 | 0 | -117 | 0.17763 | 0.17763 | 0.17763 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -117 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | -109.75 | 0.17763 | -117 | 0 | 0.42763 | -117 | 0.17763 | -109.5724 | -117 | -226.5724 | -109.75 | 0 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.75 | 0.17763 | -117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-240038 | LCP-230007-04 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | EBENÉZER DAINEZ | AMA - MIXER#1 LOADING CONVEYOR UPGRADE | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | Em andamento. Estimado finalizar em Novembro |  | Planning | [7 empty] | 1.4758 | -1.4 |  |  | -0.4 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -1.4 |  | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -1.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | -1 | -1.4 | 0 | 0 | -1.4 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LCP-160092 |  |  | 17/0072 |  |  | Carryover |  |  | 2016 | 2016-05-12 | 2019-01-21 |  | 2018-11-10 | 2019-11-10 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | STEAM COGEN | Energy Conservation | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2019-01-21 |  | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13053.7617 | 114.2903 | 0 | 0 | 0
LCP-160138 |  |  | Antigo |  |  | Carryover |  |  | 2016 | 2016-07-01 | 2019-09-19 |  | 2018-12-30 | 2019-12-30 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | PCI IN (8) ROGERS MECHANICAL PRESSES | Capability | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: REGINALDO MARESCHI | 100% | Closed | 2019-09-19 |  | 122.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1267.7092 | 28.4908 | 0 | 0 | 0
LCP-160208 |  |  | Antigo |  |  | Carryover |  |  | 2016 | 2016-11-29 | 2019-06-18 |  | 2019-05-30 | 2020-05-29 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | FLEXCORD SENSOR DETECTOR UPGRADE | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2019-06-18 |  | -6.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0
LCP-170013 |  |  | 18/0138 |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-02-08 | 2019-03-14 |  | 2019-08-09 | 2020-08-08 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - NR12 - ADEQUATION OF NR12 COMPLIANCE PHASE III | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2019-03-14 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 347.0724 | 2.9276 | 0 | 0 | 0
LCP-170039 |  |  | Antigo |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-07-20 | 2020-10-12 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | GREEN TIRE DEBOOKER FOR MRT PRESSES | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2020-10-12 |  | 102.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 744.7232 | 25.3768 | 0 | 0 | 0
LCP-170065 |  |  | Antigo |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-03-24 | 2019-02-26 |  | 2019-09-22 | 2020-09-21 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - ARTICULATED DRUM TIRE 20,5" GREADERLRF AND OTRLAMINATOR | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2019-02-26 |  | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 347.3165 | 4.6835 | 0 | 0 | 0
LCP-170069 |  |  | 17/1614 |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-04-19 | 2020-05-21 |  | 2019-10-18 | 2020-10-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | REPLACE AND UPGRADE OF ROLLS IN WIRE CALANDER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2020-05-21 |  | 147.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1335.9524 | 2.9476 | 0 | 0 | 0
LCP-170077 |  |  | Antigo |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-03-24 | 2019-03-23 |  | 2019-09-22 | 2020-09-21 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AMERICANA WIND UPLET OFF PHASE III | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2019-03-23 |  | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 486.746 | 26.254 | 0 | 0 | 0
LCP-170099 |  |  | Antigo |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-06-16 | 2019-06-25 |  | 2019-12-15 | 2020-12-14 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | FAM PRODUCTIVITY PROJECTS | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2019-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 801.6134 | 186.1176 | 0 | 0 | 0
LCP-170107 |  |  | 17/1614 |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-06-23 | 2019-09-18 |  | 2019-12-22 | 2020-12-21 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | WIRE CAL AUTOMATIC WIND UP & CUTE IN ANGLE | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2019-09-18 |  | 117.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13168.052 | 13053.7617 | 0 | 0 | 659.1775 | 54.1225 | 0 | 0 | 0
LCP-170118 |  |  | 19/0101 |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-05-05 | 2020-05-28 |  | 2019-11-03 | 2020-11-02 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - THERMAL OIL BOILER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2020-05-28 |  | 37.5297 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.2 | 1267.7092 | 0 | 0 | 203.2111 | 44.7889 | 0 | 0 | 0
LCP-170154 |  |  | 18/0019 |  | SIM | Carryover |  |  | 2017 | 2017-12-18 | 2021-03-17 |  | 2020-06-17 | 2021-06-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | BRZ - AVCB NEW WAREHOUSE-BUILDING COMMERCIAL | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO RAGONHA | 100% | Closed | 2021-03-17 |  | 1070.1851 | 134.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 2781.012 | 85.588 | 0 | 0 | 0
LCP-170159 |  |  | 17/0069 |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-08-17 | 2020-12-11 |  | 2020-02-15 | 2021-02-14 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - SEPARATED INNERLINER NEST#18 & #20 | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2020-12-11 |  | 35.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 347.0724 | 0 | 0 | 341.418 | 13.599 | 0 | 0 | 0
LCP-170161 |  |  | 18/0079 |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-07-27 | 2020-07-17 |  | 2020-01-25 | 2021-01-24 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2020-07-17 |  | 32.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.1 | 744.723 | 0 | 0.00018 | 450.6737 | 13.9263 | 0 | 0 | 0
LCP-170170 |  |  | 17/0047 |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-07-27 | 2019-02-04 |  | 2020-01-25 | 2021-01-24 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - R1 MACHINE STITCHER UPGRADE | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2019-02-04 |  | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 347.3165 | 0 | 0 | 196.4219 | 1.5781 | 0 | 0 | 0
LCP-170194 |  |  | Informar |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-09-01 | 2019-09-11 |  | 2020-03-01 | 2021-03-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPG MOUNTINGLINE FOR MQB - ANCHIETA | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2019-09-11 |  | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.9 | 1335.9524 | 0 | 0 | 217.4218 | 16.5783 | 0 | 0 | 0
LCP-170210 |  |  | Informar |  |  | Carryover |  |  | 2017 | 2017-10-19 | 2019-05-03 |  | 2020-04-18 | 2021-04-18 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AER - CURING EXHAUST SYSTEM - FSP | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2019-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 486.746 | 0 | 0 | 62.6972 | 5.3028 | 0 | 0 | 0
LCP-180002 |  |  | 18/0040 | 1450024 |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-03-27 | 2021-03-21 |  | 2020-09-24 | 2021-09-24 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF | EHS | PROJECT (LCP) | OTHERS | FAM AVCB PHASE II EMERGENCYLIGHTINING AND ALARMS | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO RAGONHA | 100% | Closed | 2021-03-21 |  | 1618.2744 | 26.1277 | 9.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.731 | 801.6134 | 0 | 0 | 3328.7948 | 163.2053 | 0 | 0 | 0
LCP-180003 |  |  | 19/0077 | 1486809 |  | Carryover |  |  | 2018 | 2017-12-21 | 2021-03-21 |  | 2020-06-20 | 2021-06-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | GEM PROJECT EMC GRAVATAÍ | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO RAGONHA | 100% | Closed | 2021-03-21 |  | 840.8428 | 154.3102 | 6.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.3 | 659.1775 | 0 | 0 | 3610.5726 | 156.9274 | 0 | 0 | 0
LCP-180005 |  |  | 18/0013 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-02-06 | 2020-05-21 |  | 2020-08-06 | 2021-08-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | QUICK CHANGE OVER NGTTS#3 | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2020-05-21 |  | 216.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 203.2111 | 0 | 0 | 469.4339 | 30.4561 | 0 | 0 | 0
LCP-180009 |  |  | 18/0003 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-01-15 | 2019-12-23 |  | 2020-07-15 | 2021-07-15 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | VOC REDUCTION IN APEX APLIER | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2019-12-23 |  | 29.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.6 | 2781.012 | 0 | 0 | 205.1404 | 1.1596 | 0 | 0 | 0
LCP-180010 | ICP-180009 |  | 18/0047 |  |  | Carryover |  | OK | 2018 | 2018-03-26 | 2021-03-22 |  | 2020-09-23 | 2021-09-23 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | (3) NEW 52 HYDRAULIC CONSUMER PRESSES | Capability | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-03-22 |  | 2023.9338 | 260.4164 | 54.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.017 | 341.418 | 0 | 0 | 2734.6366 | 226.8634 | 0 | 0 | 0
LCP-180013 |  |  | 18/0045 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-03-21 | 2020-05-22 |  | 2020-09-18 | 2021-09-18 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | MIXER#2 BODY REPLACEMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2020-05-22 |  | 377.7798 | 7.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6 | 450.6737 | 0 | 0 | 1422.4791 | 3.7359 | 0 | 0 | 0
LCP-180014 |  |  | 17/0086 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-02-08 | 2021-01-22 |  | 2020-08-08 | 2021-08-08 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | SEMI AUTOMATIC BEAD STAPLER | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-01-22 |  | 65.3525 | 0.59936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 196.4219 | 0 | 0 | 225.2098 | 45.7902 | 0 | 0 | 0
LCP-180015 |  |  | 18/0026 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-03-15 | 2020-05-25 |  | 2020-09-12 | 2021-09-12 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE OF DRIVES NRM#2 - CAL4R#2 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2020-05-25 |  | 71.7791 | 9.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 217.4218 | 0 | 0 | 424.0856 | 29.9144 | 0 | 0 | 0
LCP-180018 |  |  | 18/0030 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-05-21 | 2021-01-25 |  | 2020-11-18 | 2021-11-18 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AUTOMATIC BARCODE READER - FF CONSUMER | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-01-25 |  | 35.5168 | 0.31917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 62.6972 | 0 | 0 | 156.6309 | 3.3691 | 0 | 0 | 0
LCP-180019 |  |  | 18/0088 |  |  | Carryover |  | OK - PARCIAL | 2018 | 2018-03-15 | 2019-06-17 |  | 2020-09-12 | 2021-09-12 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - ANNUAL MISCELANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO | 100% | Closed | 2019-06-17 |  | 9.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 3328.7948 | 0 | 0 | 1152.578 | 59.422 | 0 | 0 | 0
LCP-180043 |  |  | 18/0102 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-06-26 | 2019-12-23 |  | 2020-12-24 | 2021-12-24 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - REPLACEMENT OF HOTFORMER CHILLER | Energy Conservation | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2019-12-23 |  | 56.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767.5 | 3610.5726 | 0 | 0 | 206.3414 | 0.00858 | 0 | 0 | 0
LCP-180049 |  |  | 18/0087 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-05-03 | 2020-05-29 |  | 2020-10-31 | 2021-10-31 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - UPG PLC OF BB#3 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2020-05-29 |  | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.89 | 469.4339 | 0 | 0 | 179.2305 | 7.8694 | 0 | 0 | 0
LCP-180051 |  |  | 18/0079 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-04-19 | 2019-05-02 |  | 2020-10-17 | 2021-10-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | BRZ - FAM WHLOADING DOCKS ADEQUACY - 5 REMAINING EQUIPMENTS | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2019-05-02 |  | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3 | 205.1404 | 0 | 0 | 101.4706 | 10.6294 | 0 | 0 | 0
LCP-180056 |  |  | 18/0023 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-05-18 | 2019-10-14 |  | 2020-11-15 | 2021-11-15 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME- CEMENT HOUSE COINTAIMENT AREA | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2019-10-14 |  | 6.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961.5 | 2734.6366 | 0 | 0 | 65.7357 | 2.7643 | 0 | 0 | 0
LCP-180078 |  |  | 18/0152 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-10-18 | 2019-12-23 |  | 2021-04-17 | 2022-04-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | BRZ - FAM WH SECURITY CONTROL (CONTROL SYSTEM & CAMERAS) | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2019-12-23 |  | 29.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.215 | 1422.4791 | 0 | 0 | 55.8909 | 0.75909 | 0 | 0 | 0
LCP-180080 | ICP-180013 |  | 18/0011 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-11-07 | 2021-03-22 |  | 2021-05-07 | 2022-05-07 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | COMMERCIAL TIRE BUILDING MACHINE | Capability | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-03-22 |  | 6188.7674 | 671.8303 | 31.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 225.2098 | 0 | 0 | 6927.7917 | 3291.1903 | 0 | 0 | 0
LCP-180081 |  |  | 20/0036 | 1784196 | SIM | Carryover |  |  | 2018 | 2018-08-17 | 2021-03-22 |  | 2021-02-14 | 2022-02-14 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | GEM PROJECT SÃO CAETANO DO SUL | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO RAGONHA | 100% | Closed | 2021-03-22 |  | 2414.5149 | 104.8282 | -0.75345 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 424.0856 | 0 | 0 | 5094.0186 | 768.9814 | 0 | 0 | 0
LCP-180082 |  |  | 18/0065 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-04-09 | 2019-03-25 |  | 2020-10-07 | 2021-10-07 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | NEW RUBBER PROCESS ANALYZER (RPA) | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2019-03-25 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 156.6309 | 0 | 0 | 186.1761 | 25.6239 | 0 | 0 | 0
LCP-180090 |  |  | 18/0067 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-10-17 | 2020-05-29 |  | 2021-04-16 | 2022-04-16 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - UPGRADE DRIVE GV3000 TO POWERFLEX EXTRUDER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2020-05-29 |  | 80.3815 | 0.00149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 1152.578 | 0 | 0 | 203.5814 | 8.3186 | 0 | 0 | 0
LCP-180095 |  |  | 18/0107 |  | SIM | Carryover |  |  | 2018 | 2018-06-26 | 2021-06-28 |  | 2020-12-24 | 2021-12-24 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - METAL DETECTOR IN CALANDERS (FORD PROJECT) | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-06-28 |  | 71.9081 | 9.8376 | 24.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.35 | 206.3414 | 0 | 0 | 259.9362 | 36.0638 | 0 | 0 | 0
LCP-180097 |  |  | 18/0071 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-05-31 | 2020-05-25 |  | 2020-11-28 | 2021-11-28 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE FACKTORLINK/ GML D#4 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2020-05-25 |  | 41.2854 | 19.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1 | 179.2305 | 0 | 0 | 255.6238 | 20.3322 | 0 | 0 | 0
LCP-180101 |  |  | Informar |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-07-19 | 2019-05-03 |  | 2021-01-16 | 2022-01-16 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2019-05-03 |  | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 101.4706 | 0 | 0 | 66.3575 | 8.6425 | 0 | 0 | 0
LCP-180104 |  |  | 18/0069 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-05-18 | 2020-02-10 |  | 2020-11-15 | 2021-11-15 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - FVM GRINDERS AUTOMATION | Energy Conservation | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2020-02-10 |  | 100.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 65.7357 | 0 | 0 | 103.4854 | 13.0946 | 0 | 0 | 0
LCP-180108 |  |  | 18/0106 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-07-12 | 2021-01-22 |  | 2021-01-09 | 2022-01-09 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - ADEQ. OF NR17 & NR12 | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2021-01-22 |  | 27.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 55.8909 | 0 | 0 | 91.0531 | 8.0469 | 0 | 0 | 0
LCP-180111 |  |  | 18/0150 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-10-25 | 2020-06-02 |  | 2021-04-24 | 2022-04-24 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | REG -LAPG VDA FIRE PROTECTIONLINE | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2020-06-02 |  | 69.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10218.982 | 6927.7917 | 0 | 0 | 104.376 | 7.374 | 0 | 0 | 0
LCP-180113 |  |  | 18/0121 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-05-24 | 2019-10-31 |  | 2020-11-21 | 2021-11-21 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | GENERATION CONTROL SYSTEM - POWER HOUSE ADEQUACY | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HEDSLAY QUINTAL | 100% | Closed | 2019-10-31 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5863 | 5094.0186 | 0 | 0 | 62.255 | 2.445 | 0 | 0 | 0
LCP-180114 |  |  | 18/0159 |  | SIM | Carryover |  |  | 2018 | 2018-11-21 | 2021-06-28 |  | 2021-05-21 | 2022-05-21 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | PRÉDIO 3 | PROJECT (LCP) | OTHERS | LAMINATOR PROFILE AUTOMATION | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-06-28 |  | 110.3746 | 51.8944 | 38.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 186.1761 | 0 | 0 | 200.9049 | 66.8951 | 0 | 0 | 0
LCP-180115 |  |  | 18/0104 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-08-17 | 2021-01-27 |  | 2021-02-14 | 2022-02-14 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - CLOSED WATER SYSTEM - MIXERS SUBSTATIONS | Energy Conservation | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2021-01-27 |  | 230.2222 | 15.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9 | 203.5814 | 0 | 0 | 328.5437 | 1.2063 | 0 | 0 | 0
LCP-180116 |  |  | 18/0105 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-08-23 | 2020-11-12 |  | 2021-02-20 | 2022-02-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | HVAC – CENTRAL OFFICE | Energy Conservation | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2020-11-12 |  | 251.1682 | 2.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 259.9362 | 0 | 0 | 338.5753 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-180117 |  |  | 18/0110 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-10-17 | 2021-07-28 |  | 2021-04-16 | 2022-04-16 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AER - NEW ORBITREAD MACHINE | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2021-07-28 |  | 3.38 | 1.9461 | 312.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.956 | 255.6238 | 0 | 0 | 323.3751 | 64.2949 | 0 | 0 | 0
LCP-180137 |  |  | 19/0060 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-11-28 | 2021-03-22 |  | 2021-05-28 | 2022-05-28 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | UTIL | CASA FORÇA | PROJECT (LCP) | OTHERS | (10) VDF PANEL INSTALLATION | Energy Conservation | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2021-03-22 |  | 160.4959 | 46.5994 | 0.32969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 66.3575 | 0 | 0 | 207.5797 | 5.4203 | 0 | 0 | 0
LCP-180139 |  |  | 18/0123 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-10-02 | 2021-03-22 |  | 2021-04-01 | 2022-04-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | UTIL | CASA FORÇA | PROJECT (LCP) | OTHERS | POWER HOUSE STEAM TURBINE | Energy Conservation | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2021-03-22 |  | 885.011 | 58.1944 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.58 | 103.4854 | 0 | 0 | 1314.9529 | 11.912 | 0 | 0 | 0
LCP-180142 |  |  | 18/0138 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-08-16 | 2020-02-11 |  | 2021-02-13 | 2022-02-13 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - NR12 - ADEQUACY OF NR12 COMPLIANCE - PHASE IV | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2020-02-11 |  | 136.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 91.0531 | 0 | 0 | 233.9375 | 6.0625 | 0 | 0 | 0
LCP-180149 |  |  | 18/0154 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-10-17 | 2021-06-24 |  | 2021-04-16 | 2022-04-16 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | EXHAUST SYSTEM -LINES A/B & G/H CONSUMER PRESSES | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-06-24 |  | 226.3079 | 142.4931 | 40.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.75 | 104.376 | 0 | 0 | 409.6436 | 64.0324 | 0 | 0 | 0
LCP-180150 |  |  | 18/0111 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-08-16 | 2021-03-22 |  | 2021-02-13 | 2022-02-13 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AER - SHEROGRAPHY UPGRADE (OBSEOLESCENCE AND SOFTWARE) | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2021-03-22 |  | 40.8879 | 26.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 62.255 | 0 | 0 | 67.8852 | 9.9148 | 0 | 0 | 0
LCP-180155 |  |  | 18/153 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-10-17 | 2020-01-21 |  | 2021-04-16 | 2022-04-16 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AER - NR12 - PROJECT | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2020-01-21 |  | 21.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8 | 200.9049 | 0 | 0 | 16.6178 | 128.5322 | 0 | 0 | 0
LCP-180157 |  |  | 20/0031 | 457281 |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-11-01 | 2020-07-07 |  | 2021-05-01 | 2022-05-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | FIRE FIGHTING SYSTEM BUILDING 75 | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HEDSLAY QUINTAL | 100% | Closed | 2020-07-07 |  | 100.4942 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.75 | 328.5437 | 0 | 0 | 102.4259 | 6.5741 | 0 | 0 | 0
LCP-180163 |  |  | Informar |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-08-23 | 2019-05-03 |  | 2021-02-20 | 2022-02-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | 2018 MISCELLANEOUS PROJECT TO MC PLANTS | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2019-05-03 |  | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.5753 | 338.5753 | 0 | 0 | 23.3571 | 51.1429 | 0 | 0 | 0
LCP-180174 |  |  | 18/0139 | 2252277 |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-09-09 | 2021-06-28 |  | 2021-03-09 | 2022-03-09 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | OTHERS | METAL DETECTOR IN EXTRUDERS | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-06-28 |  | 68.2762 | 227.7045 | 47.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.67 | 323.3751 | 0 | 0 | 343.8909 | 46.3331 | 0 | 0 | 0
LCP-180177 |  |  | 18/0134 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-09-13 | 2019-09-19 |  | 2021-03-13 | 2022-03-13 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | NEW DUCTS TO COMMERCIAL CURING AREA | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2019-09-19 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 207.5797 | 0 | 0 | 92.5152 | 13.8998 | 0 | 0 | 0
LCP-180178 |  |  | 18/0155 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-11-16 | 2021-03-22 |  | 2021-05-16 | 2022-05-16 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | WIND UPLET OFF NGTTS#5 & #8 | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-03-22 |  | 112.3915 | 37.8231 | 2.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.865 | 1314.9529 | 0 | 0 | 235.9864 | 6.7636 | 0 | 0 | 0
LCP-180179 |  |  | 18/0148 |  | SIM | Carryover |  |  | 2018 | 2018-10-08 | 2021-03-26 |  | 2021-04-07 | 2022-04-07 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPG DRIVES & CONTROLS – CAL3R | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-03-26 |  | 600.6645 | 103.3256 | 13.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 233.9375 | 0 | 0 | 749.7649 | 33.5351 | 0 | 0 | 0
LCP-180180 |  |  | 18/0156 |  | SIM | Carryover |  |  | 2018 | 2018-11-11 | 2021-03-24 |  | 2021-05-11 | 2022-05-11 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | ANCHOR SYSTEM & SAFETYLINE - PHASE II | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-03-24 |  | 186.0257 | 75.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.676 | 409.6436 | 0 | 0 | 261.3734 | 299.2266 | 0 | 0 | 0
LCP-180205 |  |  | 18/0161 |  |  | Carryover |  |  | 2018 | 2018-11-09 | 2021-01-22 |  | 2021-05-09 | 2022-05-09 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | B2 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | SORTER B2 - MRT TIRES ADEQUACY | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2021-01-22 |  | 23.4677 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 67.8852 | 0 | 0 | 38.4285 | 0.20846 | 0 | 0 | 0
LCP-190004 |  |  | 19/0059 |  |  | Carryover |  |  | 2019 | 2018-12-07 | 2020-09-03 |  | 2021-06-06 | 2022-06-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | DRIVE OVER READER BERTOLINI | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO RAGONHA | 100% | Closed | 2020-09-03 |  | 163.3608 | 8.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.15 | 16.6178 | 0 | 0 | 171.8408 | 19.1302 | 0 | 0 | 0
LCP-190011 |  |  | 19/0014 | 941377 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-01-22 | 2021-01-29 |  | 2021-07-22 | 2022-07-22 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | QCO - MOTHER ROLL CALEMARD | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 26.9724 | 14.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 102.4259 | 0 | 0 | 41.4433 | 15.5567 | 0 | 0 | 0
LCP-190019 |  |  | 19/0038 | 965303 |  | Carryover |  | OK - PARCIAL | 2019 | 2019-02-20 | 2020-02-26 |  | 2021-08-20 | 2022-08-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - ANNUAL MISCELANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO | 100% | Closed | 2020-02-26 |  | 1160.0741 | 36.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 23.3571 | 0 | 0 | 1197.407 | 38.593 | 0 | 0 | 0
LCP-190020 |  |  | 19/0042 | 992289 | SIM | Carryover | OK | OK - PARCIAL | 2019 | 2019-03-27 |  |  | 2021-09-24 | 2022-09-24 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - ROBOT FOR BEAD WINDER | Productivity | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | Projeto on-hold, sera dado continuidade no projeto de adequacao de seguranca e upg. Painel e robo NR-12 BW#05. Valor em aberto será feito em 2025 após após a compra e instalação do novo painel da SIEMENS (linkado ao projeto da BW5) |  | Installation | 2026-06-30 |  | 49.0856 | 44.2791 | 118.8732 | 79.5625 | 17.7954 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60 |  | 60 | [11 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.224 | 343.8909 | 0 | 0 | 319.5638 | 52.4322 | 0 | 0 | 0
LCP-190025 |  |  | 19/0070 | 1303242 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-03-21 | 2020-02-21 |  | 2021-09-18 | 2022-09-18 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | BRZ - WAREHOUSE SAFETY IMPROVEMENTS - AM PLANT | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2020-02-21 |  | 16.6837 | 0.00583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.415 | 92.5152 | 0 | 0 | 16.6895 | 9.5105 | 0 | 0 | 0
LCP-190047 |  |  | Informar | 1302696 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-03-14 | 2020-05-15 |  | 2021-09-11 | 2022-09-11 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2020-05-15 |  | 63.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.75 | 235.9864 | 0 | 0 | 63.9708 | 11.0292 | 0 | 0 | 0
LCP-190057 |  |  | 19/0080 | 1653298 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-07-09 | 2021-09-27 |  | 2022-01-06 | 2023-01-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - UP GRADE EXTRUSORA Q5 ( AUTOMAX ) PHASE 2 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-09-27 |  | 125.523 | 55.0877 | 48.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.3 | 749.7649 | 0 | 0 | 229.3028 | 146.4162 | 0 | 0 | 0
LCP-190061 |  |  | 19/0039 | 1400773 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-05-24 | 2021-12-28 |  | 2021-11-21 | 2022-11-21 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | SECURITY IMPROVEMENT IN (8) APEX APPLIER - NGTTS | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-12-28 |  | 0 | 38.172 | 233.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.6 | 261.3734 | 0 | 0 | 271.1977 | 101.6027 | 0 | 0 | 0
LCP-190066 |  |  | 19/0065 | 1401193 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-04-30 | 2019-06-25 |  | 2021-10-28 | 2022-10-28 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | REPLACEMENT OF BARREL AND SCREW - Q#5 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2019-06-25 |  | 59.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.637 | 38.4285 | 0 | 0 | 59.6848 | 30.1652 | 0 | 0 | 0
LCP-190068 |  |  | Informar | 1361619 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-05-23 | 2020-05-15 |  | 2021-11-20 | 2022-11-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | MC GERAL - MISCELANIUS QUARTELY | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // APPR BNRL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2020-05-15 |  | 27.5205 | 28.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.971 | 171.8408 | 0 | 0 | 56.1076 | 18.8924 | 0 | 0 | 0
LCP-190078 |  |  | 19/0081 | 1457603 | SIM | Carryover |  |  | 2019 | 2019-05-17 | 2021-02-17 |  | 2021-11-14 | 2022-11-14 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | REPLACEMENT OF ROLLS CAL3R | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-02-17 |  | 381.2657 | 767.3315 | -1.7347e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41.4433 | 0 | 0 | 1150.0131 | 525.6169 | 0 | 0 | 0
LCP-190085 |  |  | 19/0097 | 2082187 | SIM | Carryover |  |  | 2019 | 2019-08-29 | 2021-01-29 |  | 2022-02-26 | 2023-02-26 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | BRZ - BLUE RACKS FOR CONSUMER TIRES | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // SUPP BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 382.68 | 26.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1197.407 | 0 | 0 | 115.4854 | 24.5146 | 0 | 0 | 0
LCP-190089 | ICP-190027 |  | 19/0114 | 1588840 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-06-28 | 2021-04-29 |  | 2021-12-26 | 2022-12-26 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - X-RAY B UPGRADE | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-04-29 |  | 0 | 326.7517 | -26.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.996 | 309.5854 | 8.009 | 1.9694 | 299.8709 | 85.8291 | 0 | 0 | 0
LCP-190092 |  |  | 19/0071 | 1584552 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-06-19 | 2021-01-29 |  | 2021-12-17 | 2022-12-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | SHIPMENT SAFETY IMPROVEMENT | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 0.90276 | 10.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 16.6895 | 0 | 0 | 11.2993 | 0.20074 | 0 | 0 | 0
LCP-190117 |  |  | 19/0110 | 1677555 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-06-19 | 2021-05-27 |  | 2021-12-17 | 2022-12-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | CAP-X-RAY GREEN POINT MARKER | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2021-05-27 |  | 23.1224 | 26.8801 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63.9708 | 0 | 0 | 54.6631 | 12.8369 | 0 | 0 | 0
LCP-190120 |  |  | 19/0098 | 1670990 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-06-19 | 2020-05-25 |  | 2021-12-17 | 2022-12-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | CAP-PROT.SYST.RETROFITTING-MAIN SUBSTATI | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2020-05-25 |  | 59.2008 | 10.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.719 | 229.3028 | 0 | 0 | 69.8456 | 15.1544 | 0 | 0 | 0
LCP-190129 |  |  | 20/0031 | 1920845 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-07-30 | 2021-01-29 |  | 2022-01-27 | 2023-01-27 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | FIRE FIGHTING SYSTEM BUILDING 76 | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO RAGONHA | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 85.744 | 0.59536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.8005 | 271.1977 | 0 | 0 | 86.3394 | 9.9606 | 0 | 0 | 0
LCP-190132 |  |  | 19/0088 | 1883734 |  | Carryover |  | OK | 2019 | 2019-08-02 | 2021-08-19 |  | 2022-01-30 | 2023-01-30 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | VEHICLE DYNAMICS AREA (VDA) REPAVING | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-08-19 |  | 23.0842 | 699.3673 | 18.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.85 | 59.6848 | 0 | 0 | 741.1147 | 103.1084 | 0 | 0 | 0
LCP-190138 |  |  | Informar | 1904716 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-07-22 | 2020-07-17 |  | 2022-01-19 | 2023-01-19 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | WHEEL PULSE TRANSDUCERS - CWPTA | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2020-07-17 |  | 15.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56.1076 | 0 | 0 | 15.1072 | 0.49278 | 0 | 0 | 0
LCP-190140 |  |  | 19/0069 | 2272070 |  | Carryover |  | OK | 2019 | 2019-10-15 | 2021-05-27 |  | 2022-04-14 | 2023-04-14 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE RING 18" CUV IN MC ANCHIETA | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-05-27 |  | 0 | 310.0503 | 2.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.63 | 1150.0131 | 0 | 0 | 313.0217 | 114.7987 | 0 | 0 | 0
LCP-190142 |  |  | 19/0094 | 2082380 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-08-23 | 2021-08-19 |  | 2022-02-20 | 2023-02-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | OTHERS | NEW OILLINE SYDININI | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-08-19 |  | 78.3839 | 360.2711 | 128.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 115.4854 | 0 | 0 | 567.11 | 49.2998 | 0 | 0 | 0
LCP-190143 |  |  | 19/0045 | 1920524 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-07-30 | 2020-07-17 |  | 2022-01-27 | 2023-01-27 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | MOLD CLEAN S.B.O | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2020-07-17 |  | 20.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7 | 299.8709 | 0 | 0 | 20.1496 | 46.8504 | 0 | 0 | 0
LCP-190144 |  |  | 20/0007 | 1917345 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-07-30 | 2021-06-25 |  | 2022-01-27 | 2023-01-27 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | WIRE CALENDER EDGE TRIMMING DEVICE | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-06-25 |  | 1.568 | 0 | -1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.2993 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 0
LCP-190149 |  |  | 19/0090 | 1958617 | SIM | Carryover |  |  | 2019 | 2019-08-21 | 2021-01-29 |  | 2022-02-18 | 2023-02-18 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | B1 - UPGRADE HMI HF PLT2 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 96.0455 | 36.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 54.6631 | 0 | 0 | 132.8704 | 24.3296 | 0 | 0 | 0
LCP-190150 |  |  | 19/0096 | 1985371 | SIM | Carryover |  |  | 2019 | 2019-08-26 | 2021-11-28 |  | 2022-02-23 | 2023-02-23 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | B1 - UPGRADE PC-ETMS BALANCE AND FVM MACHINE | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-11-28 |  | 200.2526 | 49.2516 | 34.4275 | 0 | 22.3599 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 69.8456 | 0 | 0 | 306.2916 | 0.74841 | 0 | 0 | 0
LCP-190151 |  |  | 19/0095 | 1959852 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-08-22 | 2021-01-29 |  | 2022-02-19 | 2023-02-19 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | METAL DETECTOR IN APEXER (NAKATA) | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 28.8596 | 11.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 86.3394 | 0 | 0 | 40.6966 | 38.3034 | 0 | 0 | 0
LCP-190159 | ICP-190047 |  | 20/0009 | 2368366 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-11-07 | 2021-03-23 |  | 2022-05-07 | 2023-05-07 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | (02) TRANSFER ORING NGTTS & MONO CUTTER IN ANGLE | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-03-23 |  | 0 | 180.0292 | -0.33455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.2232 | 741.1147 | 0 | 0 | 179.6947 | 119.2673 | 0 | 0 | 0
LCP-190173 |  |  | Antigo | 2097632 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-08-29 | 2021-01-29 |  | 2022-02-26 | 2023-02-26 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | DOR PROJECT IC TRANSPORTS | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP.: PATRICIA | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 137.6529 | 13.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 15.1072 | 0 | 0 | 151.3309 | 28.6886 | 0 | 0 | 0
LCP-190178 |  |  | 19/0106 | 2112948 | SIM | Carryover |  |  | 2019 | 2019-09-07 | 2020-07-17 |  | 2022-03-07 | 2023-03-07 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | REPLACE AND UPGRADE OF ROLLS IN WIRE CALENDER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2020-07-17 |  | 420.0987 | -25.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.8204 | 313.0217 | 0 | 0 | 395.051 | 50.832 | 0 | 0 | 0
LCP-190184 |  |  | 20/0008 | 2422247 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2020-01-03 | 2021-01-29 |  | 2022-07-03 | 2023-07-03 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | WIRE CALENDER WIGWAG FEED CONVEYOR | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.4098 | 567.11 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0
LCP-190186 | ICP-190041 |  | 20/0037 | 2238197 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-10-09 | 2021-07-27 |  | 2022-04-08 | 2023-04-08 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AER - CORSAIR PROJECT | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2021-07-27 |  | 50.3685 | 1240.3935 | 60.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20.1496 | 0 | 0 | 1350.9521 | 139.0479 | 0 | 0 | 0
LCP-190188 |  |  | Informar | 2266751 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-10-10 | 2020-04-23 |  | 2022-04-09 | 2023-04-09 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AER - ANNUAL MISCELLANEOUS<50K ALL PLANTS | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2020-04-23 |  | 0 | 9.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 9.4718 | 1.5182 | 0 | 0 | 0
LCP-190199 |  |  | 20/0054 | 2272176 |  | Carryover |  | OK | 2019 | 2019-10-24 | 2021-02-22 |  | 2022-04-23 | 2023-04-23 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | MOBILE DOCKLEVELER FOR NEW WAREHOUSE | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO RAGONHA | 100% | Closed | 2021-02-22 |  | 26.2972 | 11.1645 | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 132.8704 | 0 | 0 | 42.4147 | 3.5882 | 0 | 0 | 0
LCP-190202 | ICP-200033 |  | 20/0103 | 2347067 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-12-13 | 2021-11-03 |  | 2022-06-12 | 2023-06-12 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | OTHERS | MIXER#6 BODY REPLACEMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-11-03 |  | 0 | 916.5256 | 468.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.04 | 306.2916 | 0 | 0 | 1385.2909 | 46.0491 | 0 | 0 | 0
LCP-190203 |  |  | 20/0045 | 2382119 |  | Carryover |  | OK | 2019 | 2019-11-05 | 2021-03-22 |  | 2022-05-05 | 2023-05-05 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | UTIL | CASA FORÇA | PROJECT (LCP) | OTHERS | SAFETY SYSTEMRIVER PUMP AREA | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2021-03-22 |  | 29.6714 | 35.2954 | 0.53947 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 40.6966 | 0 | 0 | 65.5063 | 6.5937 | 0 | 0 | 0
LCP-190204 | ICP-200001 |  | 19/0118 | 2352674 |  | Carryover |  | OK | 2019 | 2019-11-18 | 2021-11-03 |  | 2022-05-18 | 2023-05-18 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | INFLATION TESTING MACHINE | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-11-03 |  | 0 | 99.4594 | 30.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.962 | 179.6947 | 0 | 0 | 130.2233 | 1.3767 | 0 | 0 | 0
LCP-190208 | ICP-190053 |  | 19/0117 | 2340229 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-12-03 | 2021-09-29 |  | 2022-06-02 | 2023-06-02 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME- (1) BALANCE MACHINE MARKER (DOWN SIDE) | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2021-09-29 |  | 0 | 441.7209 | 83.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0195 | 151.3309 | 0 | 0 | 525.4271 | 35.0729 | 0 | 0 | 0
LCP-190213 |  |  | 20/0006 | 2357502 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-11-02 | 2021-12-28 |  | 2022-05-02 | 2023-05-02 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | PREPARAÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | ALPHA SHEARLETOFF TREATMENT | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2021-12-28 |  | 0 | 98.993 | 34.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.883 | 395.051 | 0 | 0 | 133.2825 | 5.5865 | 0 | 0 | 0
LCP-190229 |  |  | 20/0051 | 2368666 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-11-02 | 2021-05-27 |  | 2022-05-02 | 2023-05-02 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE TYLOR SYSTEM IN MRT CURING PRESSES | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2021-05-27 |  | 0 | 96.4938 | 3.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1350.9521 | 0 | 0 | 100.3116 | 19.6884 | 0 | 0 | 0
LCP-190231 |  |  | 20/0002 | 2421971 |  | Carryover |  |  | 2019 | 2019-12-05 | 2021-06-17 |  | 2022-06-04 | 2023-06-04 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | HOTFORMER UPGRADELINNER AND SCREW | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-06-17 |  | 150.1974 | 47.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 9.4718 | 0 | 0 | 197.2879 | 27.7121 | 0 | 0 | 0
LCP-200001 |  |  | 19/0119 | 2357919 |  | Carryover |  | OK | 2020 | 2019-12-10 | 2021-12-28 |  | 2022-06-09 | 2023-06-09 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL3R | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-12-28 |  | 0 | 273.3232 | 807.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.003 | 42.4147 | 0 | 0 | 1080.9935 | 127.9635 | 0 | 0 | 0
LCP-200008 |  |  | 19/0109 | 2358387 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2019-11-06 | 2022-01-25 |  | 2022-05-06 | 2023-05-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R1 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2022-01-25 |  | 2.1484 | 203.1832 | 117.5296 | 5.335 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.34 | 1385.2909 | 0 | 0 | 328.1963 | 627.5857 | 0 | 0 | 0
LCP-200009 |  |  | 20/0001 | 2357839 |  | Carryover | OK | OK - PARCIAL | 2020 | 2019-12-03 |  |  | 2022-06-02 | 2023-06-02 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R2 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BNRL INPL | REL | 24/06: Alinhando com a manutencao para eles instalarem o equipamento (Terá MO suporte da RICAMIL para suportar). Estimado instalar em setembro OUT: MO de apoio a Instalacao com RICAMIL NOV: Servico de Ensaios não destrutivos nos rolos que serão instalados - SC em aberto |  | Installation | 2025-12-31 |  | 53.2412 | 56.6968 | 126.6801 | 46.0449 | 0.09306 | 0 | 22.7 |  |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 72.1 | 65.5063 | 0 | 0 | 307.8733 | 557.0647 | 0 | 0 | 0
LCP-200011 | ICP-200037 |  | 20/0108 | 2729616 | SIM | Carryover | OK |  | 2020 | 2020-02-24 |  |  | 2022-08-24 | 2023-08-24 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | PCI IN (6) ROGERS MECHANICAL PRESSES | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 25/04Scope Chage aprovado. Esta no AOP de 2026 PO em aberto: Rockwell |  | Planning | 2027-06-30 |  | 0 | 0 | 115.7321 | 719.3505 | 14.0718 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 375 |  | 375 | [11 empty] | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 130.2233 | 0 | 0 | 872.9757 | 394.0743 | 0 | 0 | 0
LCP-200023 | ICP-200008 |  | 20/0018 | 2729964 | SIM | Carryover |  | OK | 2020 | 2020-02-24 | 2021-12-23 |  | 2022-08-24 | 2023-08-24 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE KOKUSAI #01 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BNRL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-12-23 |  | 0 | 354.8465 | 214.5798 | 0.3588 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.5 | 525.4271 | 0 | 0 | 569.7851 | 1.6634 | 0 | 0 | 0
LCP-200026 |  |  | OK | 2657378 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-02-06 | 2021-03-23 |  | 2022-08-06 | 2023-08-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF | ENGENHARIA | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME-MISCELANEOUS QUARTELY 2020 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO | 100% | Closed | 2021-03-23 |  | 0 | 821.016 | 29.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.869 | 133.2825 | 0 | 0 | 850.4817 | 149.5183 | 0 | 0 | 0
LCP-200028 |  |  | 20/0055 | 2669295 |  | Carryover |  | OK | 2020 | 2020-01-28 | 2021-03-23 |  | 2022-07-28 | 2023-07-28 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | REPLACEMENT OF RING IN KOKUSAI | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-03-23 |  | 0 | 284.9588 | -0.55757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100.3116 | 0 | 0 | 284.4012 | 28.1514 | 0 | 0 | 0
LCP-200030 |  |  | 20/0017 | 2732555 | SIM | Carryover |  |  | 2020 | 2020-02-26 | 2021-01-29 |  | 2022-08-26 | 2023-08-26 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | REPL OF ACCELERATOR TUBE - EBP SYSTEM FOR CAL3R | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 0 | 355.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 197.2879 | 0 | 0 | 355.3152 | 17.5038 | 0 | 0 | 0
LCP-200037 |  |  | 20/0010 | 2668149 |  | Carryover |  | OK | 2020 | 2020-01-28 | 2021-01-29 |  | 2022-07-28 | 2023-07-28 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | REPLACE OF ROLLS IN HOTFORMER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 0 | 225.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.957 | 1080.9935 | 0 | 0 | 225.7206 | 116.1454 | 0 | 0 | 0
LCP-200053 | ICP-210002 |  | 21/0002 | 2780598 | SIM | Carryover |  | OK | 2020 | 2020-09-17 | 2024-02-03 |  | 2023-03-18 | 2024-03-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | OTHERS | MIXER#7 BODY REPLACEMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2024-02-03 |  | 0 | 0 | 1326.2462 | 133.3578 | 9.1544 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.782 | 328.1963 | 0 | 0 | 1468.7584 | 178.5966 | 0 | 0 | 0
LCP-200076 |  |  | 20/0083 | 2807147 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-08 | 2022-09-29 |  | 2023-03-09 | 2024-03-08 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | HOTFORMER UPGLINNER AND SCREW STATIONS #04 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2022-09-29 |  | 0 | 76.7486 | 74.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.938 | 282.756 | 13.4671 | 11.6502 | 151.7097 | 6.5782 | 0 | 0 | 0
LCP-200077 |  |  | 20/0038 | 2815734 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-05-28 | 2022-02-21 |  | 2022-11-26 | 2023-11-26 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - BIJINIC TANK | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: GUSTAVO PARRAS | 100% | Closed | 2022-02-21 |  | 0 | 134.9855 | 71.7937 | 0.00314 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.05 | 849.1544 | 22.7613 | 1.06 | 206.7824 | 7.0676 | 0 | 0 | 0
LCP-200092 |  |  | 20/0040 | 2897680 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-05-28 | 2021-12-28 |  | 2022-11-26 | 2023-11-26 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME-METAL DETECTOR IN CAL 4R2 | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-12-28 |  | 0 | 67.9718 | 63.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4485 | 569.7851 | 0 | 0 | 131.4096 | 113.5904 | 0 | 0 | 0
LCP-200115 | ICP-200023 |  | 20/0087 | 3078383 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-01 | 2021-04-28 |  | 2023-03-02 | 2024-03-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - BT DRUM WYKO UPGRADE | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-04-28 |  |  | 90.9321 | 1.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 850.4817 | 0 | 0 | 92.0045 | 7.9895 | 0 | 0 | 0
LCP-200116 |  |  | 21/0008 | 3078126 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-10-02 | 2021-12-28 |  | 2023-04-02 | 2024-04-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | SBO - UPGRADE PLC AUTOMAX EXTRUDER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2021-12-28 |  |  | 9.2556 | 414.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.5526 | 284.4012 | 0 | 0 | 424.067 | 68.1531 | 0 | 0 | 0
LCP-200117 | ICP-200024 |  | 20/0065 | 3079739 | SIM | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-01 | 2021-12-28 |  | 2023-03-02 | 2024-03-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | REWIND STATIONS MRTBUILD MACHINES | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-12-28 |  |  | 0 | 109.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.819 | 355.3152 | 0 | 0 | 109.6741 | 0.24379 | 0 | 0 | 0
LCP-200119 |  |  | 21/0003 | 3112704 | SIM | Carryover |  | OK | 2020 | 2020-09-02 | 2023-12-28 |  | 2023-03-03 | 2024-03-02 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | REPL MAIN GEARBOX 6” & 10” MRT EXTRUDER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  | 240.9694 | 46.4779 | 0.88858 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.866 | 225.7206 | 0 | 0 | 288.3359 | 20.9601 | 0 | 0 | 0
LCP-200120 |  |  | 21/0009 | 3084730 |  | Carryover |  | OK | 2020 | 2020-09-01 | 2021-01-29 |  | 2023-03-02 | 2024-03-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE TPMS SYSTEM MC GRAVATAI | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO RAGONHA | 100% | Closed | 2021-01-29 |  | 0 | 14.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.355 | 1468.7584 | 0 | 0 | 14.2041 | 3.9959 | 0 | 0 | 0
LCP-200121 |  |  | 20/0088 | 3106839 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-14 | 2021-05-27 |  | 2023-03-15 | 2024-03-14 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - PRODUCTIVITY MRT | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2021-05-27 |  |  | 32.0096 | 0.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2879 | 151.7097 | 0 | 0 | 32.4339 | 66.2264 | 0 | 0 | 0
LCP-200124 |  |  | 20/0068 | 3101044 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-10-01 | 2021-06-24 |  | 2023-04-01 | 2024-03-31 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - BAMBURIES BATCH-OFF CRANES | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-06-24 |  |  | 49.868 | 9.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.85 | 206.7824 | 0 | 0 | 59.1534 | 3.9916 | 0 | 0 | 0
LCP-200125 |  |  | 20/0114 | 3114884 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-01 | 2021-08-23 |  | 2023-03-02 | 2024-03-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE MICROPOISE BALANCE MACHINE ANCHIETA | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-08-23 |  |  | 83.5518 | 155.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 131.4096 | 0 | 0 | 239.0629 | 0.92007 | 0 | 0 | 0
LCP-200126 |  |  | 20/0115 | 3106596 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-02 | 2021-12-23 |  | 2023-03-03 | 2024-03-02 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE DRIVE VTW MICRIPOISE BALANCE MACHINE - GRAVATAI | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-12-23 |  |  | 57.3454 | 290.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.994 | 92.0045 | 0 | 0 | 347.9312 | 13.2918 | 0 | 0 | 0
LCP-200129 |  |  | 21/0014 | 3101444 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-01 | 2023-08-31 |  | 2023-03-02 | 2024-03-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - SAFETY UPGRADE BEADWINDER #03 | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-08-31 |  |  | 44.5156 | 5.4927 | 0 | -50.0083 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.22 | 424.067 | 0 | 0 | 0 | 53.961 | 0 | 0 | 0
LCP-200131 |  |  | 20/0073 | 3102230 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-02 | 2023-06-14 |  | 2023-03-03 | 2024-03-02 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - UPGRADE GENERAL PANEL CURING PRESSES MRT | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-06-14 |  |  | 149.0797 | 135.7514 | 8.3758 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.296 | 288.3359 | 0 | 0 | 293.2069 | 127.6829 | 0 | 0 | 0
LCP-200137 |  |  | 20/0086 | 3113964 |  | Carryover |  | OK | 2020 | 2020-09-01 | 2021-06-28 |  | 2023-03-02 | 2024-03-01 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | UTIL | CASA FORÇA | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPGRADE XLE#7 AIR COMPRESSOR | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HENRIQUE CARDOSO | 100% | Closed | 2021-06-28 |  |  | 54.1526 | 10.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 14.2041 | 0 | 0 | 64.5588 | 1.1612 | 0 | 0 | 0
LCP-200142 |  |  | 20/0113 | 3114682 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-10-01 | 2021-12-23 |  | 2023-04-01 | 2024-03-31 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | BARCODE SYSTEM IN SEQUENCING AREA ANCHIETA | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-12-23 |  |  | 36.6059 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6604 | 32.4339 | 0 | 0 | 38.5363 | 6.4138 | 0 | 0 | 0
LCP-200145 |  |  | 20/0084 | 3145065 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-09-08 | 2021-06-28 |  | 2023-03-09 | 2024-03-08 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | AUTOMATICLOADING WIND UP – GUM CALENDER #2 | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2021-06-28 |  |  | 43.2493 | 27.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.145 | 59.1534 | 0 | 0 | 71.2382 | 0.48881 | 0 | 0 | 0
LCP-200149 |  |  | 20/0106 | 3178494 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-10-08 | 2023-12-28 |  | 2023-04-08 | 2024-04-07 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | FACIL | EHS | PROJECT (LCP) | OTHERS | MASTER PLAN SECURITY AMERICANA PLANT | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2023-12-28 |  | 0 | 255.3602 | 125.5338 | 4.661 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.983 | 239.0629 | 0 | 0 | 385.555 | 6.3847 | 0 | 0 | 0
LCP-200159 |  | N/A | 21/0015 | 3344507 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2021-01-18 | 2021-08-25 |  | 2023-07-19 | 2024-07-18 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | COMFORTLANES REPAVING | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-08-25 |  |  |  | 97.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.223 | 347.9312 | 0 | 0 | 97.7414 | 5.4946 | 0 | 0 | 0
LCP-200169 |  |  | 20/0116 | 3293510 |  | Carryover |  | OK | 2020 | 2020-11-24 | 2023-12-28 |  | 2023-05-25 | 2024-05-24 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF | EHS | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | ENGINEERING CONTRACTOR’S SHOP STANDARDIZATION | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  | 0 | 144.6617 | 43.7739 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.961 | 0 | 0 | 0 | 188.4356 | 0.8122 | 0 | 0 | 0
LCP-200170 | ICP-210011 |  | 20/0112 | 3293366 |  | Carryover | OK |  | 2020 | 2020-11-20 |  |  | 2023-05-21 | 2024-05-20 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | MANUTENCAO | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - UPGRADE DRIVE + MOTOR AC MILL MIXER#3 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 03/07 - linha de capital está finalizado. Falta apenas algumas remoções na linhas de despesa. Scope Change em rota de aprovação - Remocao de Driven antigo e remocao de tubulacao de resfriamento |  | Installation | 2025-08-30 |  |  | 0 | 150.7823 | 72.087 | 20.2981 | 0 | 31.5963 |  |  | 39 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5963 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8294 | 0 | 3.8294 | 0 | 2.0494 | 0 | 2.0494 | 16.2 | 16.218 | 16.218 | 16.218 | 9 | 9.4995 | 0 | 9.4995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0.49947 | -9.4995 | 3.8294 | 27.7669 | 0 | 0 | -7.4037 | 16.2 | 16.218 | 22.0968 | 9.4995 | 31.0968 | 0 | 0 | 3.8294 | 2.0494 | 16.218 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8294 | 27.2674 | 0 | 0 | 420.8898 | 293.2069 | 0 | 0 | 274.7637 | 25.421 | -0.49947 | 0 | 0
LCP-200175 |  |  | 20/0095 | 3325174 | SIM | Carryover |  |  | 2020 | 2020-12-03 | 2021-12-23 |  | 2023-06-03 | 2024-06-02 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RETROFIT–BLUE RACKS FOR CONSUMER TIRES | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-12-23 |  |  | 0 | 571.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 64.5588 | 0 | 0 | 571.6906 | 1.8395 | 0 | 0 | 0
LCP-200177 |  |  | Antigo | 3294503 |  | Carryover |  |  | 2020 | 2020-10-30 | 2021-12-23 |  | 2023-04-30 | 2024-04-29 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | NEW POWER GENERATOR | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2021-12-23 |  |  | 0 | 49.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 38.5363 | 0 | 0 | 49.7749 | 58.0391 | 0 | 0 | 0
LCP-210007 |  | N/A | OK | 3635316 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-02-12 | 2022-03-30 |  | 2023-08-13 | 2024-08-12 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF | ENGENHARIA | PROJECT (LCP) | FAM (QUARTELY) | AME - 2021 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2022-03-30 |  |  |  | 833.5781 | -1.888 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9397 | 385.555 | 0 | 0 | 831.6901 | 47.2699 | 0 | 0 | 0
LCP-210010 |  | 3247 | 21/0013 | 3722056 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-02-15 | 2023-12-28 |  | 2023-08-16 | 2024-08-15 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | REPLACEMENT OF THE PRIMARY GEARBOX MIXER#06 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  |  | 91.8919 | 19.5296 | 2.1135 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.236 | 97.7414 | 0 | 0 | 113.5349 | 43.0911 | 0 | 0 | 0
LCP-210011 |  | 997 | 21/0023 | 3722461 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-02-15 | 2023-12-28 |  | 2023-08-16 | 2024-08-15 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | UTIL | ETE | PROJECT (LCP) | OTHERS | WASTEWATER TANK IMPROVEMENT | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  |  | 132.1273 | 17.0246 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2478 | 188.4356 | 0 | 0 | 149.1519 | -6.3021 | 0 | 0 | 0
LCP-210014 |  | 3032 | 21/0014 | 3711102 | SIM | Carryover |  |  | 2021 | 2021-03-10 | 2024-02-07 |  | 2023-09-08 | 2024-09-07 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | UPGRADE OF DRIVES BEADWINDER#03 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2024-02-07 |  |  |  | 81.947 | 20.3649 | -102.3119 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.8294 | 0 | 0 |  | 2.0494 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 9.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4995 | -9.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1846 | 274.7637 | 0 | 0 | 0 | 185.198 | 0 | 0 | 0
LCP-210016 |  | 1540 | 20/0110 | 3753624 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-04-09 | 2023-12-28 |  | 2023-10-08 | 2024-10-07 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | CONST. TBM | PROJECT (LCP) | OTHERS | IMPROVEMENT CLIMATIZATION IN THE TBM'S | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  |  | 62.8129 | 0.6796 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.53 | 571.6906 | 0 | 0 | 63.4925 | 11.9049 | 0 | 0 | 0
LCP-210018 |  | 879 | 21/0025 | 3722351 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-04-09 |  |  | 2023-10-08 | 2024-10-07 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 25/06: Demorou muito para aprovar o segundo projeto. Ja não é mais possível instalar este ano Serao 14 pequenas paradas e uma grande parada de 9 dias (de 24/12 a 02/01) |  | Planning | 2026-02-01 |  |  |  | 318.0541 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 |  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 130 |  | 130 | [11 empty] | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.814 | 49.7749 | 0 | 0 | 337.0351 | 128.0815 | 0 | 0 | 0
LCP-210022 |  | N/A | 21/0075 | 3631637 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-01-31 | 2023-01-20 |  | 2023-08-01 | 2024-07-31 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF | SAO PAULO | PROJECT (LCP) | OTHERS | PROJECT RUNNER | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2023-01-20 |  |  |  | 579.0332 | 8.5606 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.626 | 113.5349 | 0 | 0 | 587.5938 | 184.9402 | 0 | 0 | 0
LCP-210025 | ICP-210016 | 973 | 21/0007 | 3675973 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-03-11 | 2022-08-16 |  | 2023-09-09 | 2024-09-08 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | UPG AKROSCAN SYSTEM FORLINES FVM | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CARLOS SERAFIM | 100% | Closed | 2022-08-16 |  |  |  | 202.8767 | 1.692 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8498 | 149.1519 | 0 | 0 | 204.5687 | 36.6313 | 0 | 0 | 0
LCP-210038 |  | 1599 | 21/0011 | 3781472 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-03-31 |  |  | 2023-09-29 | 2024-09-28 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | UPPER CONVEYORS UPGRADE – CURING B1 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 03/07 - Agendado reunião com o Finanças para definir como iremos seguir Em definição se será finalizado do jeito que está ou não. Para o Fabiano é melhor finalizar o projeto com o que ja foi instalado (proteções). Os demais materiais podem ser transferidos para outros projetos. E então dar CLOSE no projeto. Não fracassar o projeto. Fazer um Scope Change (Resp: Fabiano Oliveira) solicitando mudança de escopo (sem mudança de valores) e deixando apenas o que será abrangido por este projeto (proteção mecânica e corda de segurança), Porém não atenderá a norma vigente. Conforme informado pela Engenharia, não está contemplada a certificação NR-12 no escopo do projeto (Vide Carta Suporte). O valor já faturado com a Piso X será transferido para a conta 4666 da fábrica (Direct Charge), com isso o valor de capital retornará para o projeto. Obs: Verificar o valor que foi faturado com as empresas bloqueadas nesse projeto (Resp: Fabiano Oliveira – 30/08) |  | Installation | 2025-12-01 |  |  |  | 129.1405 | 15.8307 | 0 | 0 | 66 |  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 19 | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 19 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 185.198 | 0 | 0 | 0 | 159.2453 | 38.6143 | 0 | 0 | 0
LCP-210040 |  | N/A | Informar | 3753725 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-03-18 | 2021-12-28 |  | 2023-09-16 | 2024-09-15 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara | STAFF | ENGENHARIA | PROJECT (LCP) | OTHERS | FSB - 2021 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2021-12-28 |  |  |  | 68.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3973 | 63.4925 | 0 | 0 | 68.4953 | 23.5047 | 0 | 0 | 0
LCP-210045 | ICP-210031 | 1099 | 21/0049 | 4098373 | SIM | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-06-16 |  |  | 2023-12-15 | 2024-12-14 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | THIAGO MIGUEL | AME - CREEL ROOM TRANSFER GADSDEN | Productivity | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 24/06: Scope Change em rota de aprovacao local Houve problema e o pessoal esta reavaliando para voltar as instalacoes. Eixo do carreteu é antigo e está quebrando. |  | Installation | 2025-12-01 |  |  |  | 27.1521 | 6.3384 | 116.3173 | 312.1212 | 1.3226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0 | 1.3226 | 0 | 1.3226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200 |  | 200 | [11 empty] | 200 | 0 | 0 | 1.3226 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0 | 0 | 1.3226 | 0 | 1.3226 | 1.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0 | 0 | 0 | 465.1166 | 326.4373 | 0 | 10.5978 | 515.9233 | 330.3845 | 0 | 0 | 0
LCP-210052 |  | Informar | 21/0098 | 3815429 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-03-31 | 2023-06-26 |  | 2023-09-29 | 2024-09-28 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | OTHERS | FIRE PROTECTION SYSTEM MAIN SUBSTATION | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2023-06-26 |  |  |  | 67.0404 | 4.959 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.534 | 587.5938 | 0 | 0 | 71.9994 | 3.0006 | 0 | 0 | 0
LCP-210055 |  | Informar | 21/0041 | 3872158 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-04-19 |  |  | 2023-10-18 | 2024-10-17 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME – WULO CONSUMMER BUILDING - STEP 1 - NT20 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BNRL INPL | REL | 24/06: Manutenção irá suportar na ligação/ajuste de software dos equipamentos que já estão instalados fisicamente, após isso o projeto será encerrado. Valor que estava na base foi retirado pois a manutenção é quem irá fazer a instalação |  | Commissioning | 2025-12-31 |  |  |  | 90.6292 | 5.1956 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 204.5687 | 0 | 0 | 95.8248 | 4.1752 | 0 | 0 | 0
LCP-210077 |  | N/A | 21/0033 | 3963949 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-04-19 | 2021-12-23 |  | 2023-10-18 | 2024-10-17 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AERO - VENTILATION AND EXHAUSTING SYSTEM | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2021-12-23 |  |  |  | 46.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8596 | 144.9712 | 14.2741 | 0 | 46.032 | 80.828 | 0 | 0 | 0
LCP-210078 | ICP-210032 | Informar | 21/0053 | 3981729 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-06-21 |  |  | 2023-12-20 | 2024-12-19 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | CONST. TBM | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | PNC - PNEUMATIC CORE CONSTRUCTION | Quality | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | TECO | 27/05 - Todos os tambores comprados e disponibilizado para a FAM. A instalação pela HF só sera feita quando o Pneu para este tipo de tambor for desenvolvido, o que pode levar anos. Aguardando definicao se Projeto sera finalizado como esta |  | Production | 2025-07-30 |  |  |  | 495.3267 | 559.5769 | -91.3982 | 4.6093 | 0.10526 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.10526 | 0 | 0.10526 | 0.10526 | 0 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | 0 | 0 | 92 | 68.4953 | 0 | 0 | 969.6787 | 400.0462 | 0 | 0 | 0
LCP-210083 |  | N/A | 21/0064 | 4060127 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-06-10 | 2025-01-14 |  | 2023-12-09 | 2024-12-08 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | RET - FLAT PRECURED EXPANSION | Growth | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2025-01-14 |  |  |  | 2021.84 | 2084.0866 | 1131.8931 | 84.4612 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3226 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.3078 | 463.2517 | 52.619 | 0.05264 | 5322.2809 | 189.7691 | 0 | 0 | 0
LCP-210084 |  | 11932 | 21/0074 | 4177784 | SIM | Carryover |  |  | 2021 | 2021-06-07 | 2023-12-28 |  | 2023-12-06 | 2024-12-05 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - UPG BARREL AND SCREWS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  |  | 312.9375 | 51.0824 | 122.1196 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 71.9994 | 0 | 0 | 486.1395 | 72.0145 | 0 | 0 | 0
LCP-210085 |  | 3103 | 21/0046 | 4144541 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-05-25 | 2023-12-28 |  | 2023-11-23 | 2024-11-22 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | CAL4R2 - UPG OF THE BELT STEEL SYSTEM | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  |  | 168.2756 | 6.0116 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.8248 | 0 | 0 | 174.2872 | 9.7458 | 0 | 0 | 0
LCP-210086 |  | 3833 | 21/0078 | 4129586 | SIM | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-07-14 |  |  | 2024-01-12 | 2025-01-11 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 27/05: Máquina Chegou em Abril Estudo de carga 4K SC em rota de aprovacao Instalação 80K Sc em rota de aprovacao Start up pela Kokusai 36K (Via ICP) |  | Installation | 2025-12-31 |  |  |  | 4.1766 | 168.62 | 201.0313 | 1367.1633 | 649.8 |  |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.8 | 0 | -1265.0679 | 0 | -1265.0679 | 1281.7 |  | 0 | 0 | 1281.7 | 4.723 | 0 | 4.723 | 1281.7 | 2016.0871 | 0 | 2016.0871 | 0 | -225.9813 | -225.9813 | -225.9813 | 0 | 0.03912 | 0 | 0.03912 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 80 |  |  | 0 | 36 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0.03912 | -0.03912 | -1260.3449 | 1790.1449 | 0 | 120 | 289.8 | 0 | -225.9813 | 529.7609 | 120.0391 | 649.7609 | -1265.0679 | 0 | 4.723 | 2016.0871 | -225.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 36 | -1260.3449 | 1790.1058 | 0 | 120 | 126.86 | 46.032 | 0 | 0 | 2390.0685 | 373.9315 | -0.03912 | 0 | 0
LCP-210092 |  | N/A | 21/0065 | 4149542 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-05-28 | 2023-07-10 |  | 2023-11-26 | 2024-11-25 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - UPG PLC AND PRESS TEMP CONTROL | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2023-07-10 |  |  |  | 86.2031 | 2.4102 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.7249 | 968.22 | 1.4547 | 0.004 | 88.6133 | 18.1657 | 0 | 0 | 0
LCP-210098 | ICP-210051 | 7918 | 21/0086 | 4247961 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-06-29 |  |  | 2023-12-28 | 2024-12-27 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | THIAGO MIGUEL | AME - UPG WIND-UP EXTRUDER 8X8 SW | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 25/04: Em definicao novo Engenheiro Ainda não tempos PO dos itens faltantes: Analise de dados pela camera e comunicacao da camera com Wind up (Sera aberta SC) |  | Installation | 2026-06-30 |  |  |  | 48.9714 | 32.7574 | 5.712 | 4.6669 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 52.1 |  | 52.1 | [11 empty] | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512.05 | 5322.2809 | 0 | 0 | 103.2484 | 183.7066 | 0 | 0 | 0
LCP-210100 |  | N/A | 21/0066 | 4154934 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-05-28 | 2022-05-27 |  | 2023-11-26 | 2024-11-25 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | FSB - FM GLOBAL ADEQUANCY | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2022-05-27 |  |  |  | 33.6326 | 7.2782 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.154 | 486.1395 | 0 | 0 | 40.9108 | 19.6892 | 0 | 0 | 0
LCP-210101 |  | N/A | 21/0067 | 4162039 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-05-28 | 2022-05-30 |  | 2023-11-26 | 2024-11-25 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - NR24 - BATHROOM ADEQUANCY | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2022-05-30 |  |  |  | 57.9941 | 6.5419 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.033 | 174.2872 | 0 | 0 | 64.536 | 5.464 | 0 | 0 | 0
LCP-210102 |  | N/A | 21/0068 | 4175146 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-06-22 | 2023-07-31 |  | 2023-12-21 | 2024-12-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AERO - NR12 - ADEQUANCY AERO RETREAD MACHINES | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2023-07-31 |  |  |  | 43.9559 | 14.4439 | 2.0873 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | -1265.0679 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.723 | 0 | 0 |  | 2016.0871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03912 | 0 |  |  | 1.0474 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.03912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03912 | -0.03912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 2271.8387 | 94.3278 | 23.9021 | 60.4871 | 10.1129 | 0 | 0 | 0
LCP-210103 |  | 12538 | 21/0104 | 4462054 | SIM | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-08-26 | 2024-05-10 |  | 2024-02-24 | 2025-02-23 | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF | EHS | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - RESTAURANT’S KITCHEN ADEQUACY | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-05-10 |  |  |  | 50.4972 | 250.0928 | 88.0834 | -61.131 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.779 | 88.6133 | 0 | 0 | 327.5424 | 18.3845 | 0 | 0 | 0
LCP-210106 |  | 13699 | 21/0097 | 4193543 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-06-07 | 2023-06-26 |  | 2023-12-06 | 2024-12-05 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - CENTAC#17 100 PSI AIR COMPRESSOR | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2023-06-26 |  |  |  | 94.7932 | 0.8098 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.955 | 92.1076 | 11.1408 | 0 | 95.603 | 4.497 | 0 | 0 | 0
LCP-210107 |  | 9442 | 21/0047 | 4193801 | SIM | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-06-04 |  |  | 2023-12-03 | 2024-12-02 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | UPGRADE COOLING SYSTEM BB#4 | Facilities Maintaining | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | TECO | 07/07: Ultima reunião sobre esse assunto foi em 10/06 Em análise de viabilidade, pois inicialmente o projeto iria fracassar, mas agora vão reavaliar se mesmo a tempetaruta estando fora da especificação (norma) será suficiente. Para atingir a temperatura necessária requer um investimento muito maior. |  | Planning | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 62.6363 | 3.1237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 40.9108 | 0 | 0 | 65.7601 | 181.877 | 0 | 0 | 0
LCP-210110 |  | N/A | 21/0105 - 21/0106 | 4175016 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-05-28 | 2022-03-30 |  | 2023-11-26 | 2024-11-25 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | MC - 2021 ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2022-03-30 |  |  |  | 72.6033 | -6.3409 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64.536 | 0 | 0 | 66.2623 | 15.7377 | 0 | 0 | 0
LCP-210114 |  | 14371 | 21/0063 | 4256296 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-06-30 | 2022-05-27 |  | 2023-12-29 | 2024-12-28 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME -COMPLEXITY AND CONCURRENCY INCREASE | Capability | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: DIEGO CASTANHARO | 100% | Closed | 2022-05-27 |  |  |  | 238.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 60.4871 | 0 | 0 | 238.6128 | 15.7212 | 0 | 0 | 0
LCP-210118 |  | 9504 | 21/0080 | 4226107 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-06-22 | 2024-10-15 |  | 2023-12-21 | 2024-12-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | COOLING SYSTEM UPGRADE MIXER#02–PHASE I | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BNRL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-10-15 |  |  |  | 30.9467 | 141.0189 | 19.831 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.9268 | 327.5424 | 0 | 0 | 191.7966 | 3.7884 | 0 | 0 | 0
LCP-210120 |  | 9445 | 21/0081 | 4270167 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-06-29 | 2024-10-15 |  | 2023-12-28 | 2024-12-27 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - COOLING SYSTEM UPGRADE MIXER#03 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-10-15 |  |  |  | 30.9467 | 141.1081 | 19.6468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 95.603 | 0 | 0 | 191.7016 | 3.7604 | 0 | 0 | 0
LCP-210121 |  | 2270 | 21/0054 | 4249298 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-06-22 |  |  | 2023-12-21 | 2024-12-20 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME – WULO – CONSUMMER BUILDING - STEP 2 - NT22 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 01/07 - Solicitado documentos ao Hebert - Materiais estão na FAM mas foram comprados sem Project Design, A ideia é fracassar este projeto pois não está abrangendo corretamente as normas vigentes. Os materiais comprados serão transferidos para outro projeto e então será encerrado. Posteriormente os projetos de WULO irão cobrir este projeto SC e PO em aberto serão cancelados |  | Planning | 2025-07-30 |  |  |  | 55.7474 | 0.46812 | 0.72792 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.637 | 65.7601 | 0 | 0 | 56.9434 | 46.2566 | 0 | 0 | 0
LCP-210123 |  | 15312 | 21/0051 | 4251643 | SIM | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-06-22 | 2023-12-05 |  | 2023-12-21 | 2024-12-20 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - REPLACEMENT X-RAY SET TUBE (A & C) | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2023-12-05 |  |  |  | 183.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 66.2623 | 0 | 0 | 183.2797 | 11.7203 | 0 | 0 | 0
LCP-210132 |  | 2590 | 21/0085 | 4441744 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-08-12 | 2023-12-28 |  | 2024-02-10 | 2025-02-09 | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - STEEL TRANSFERS BAND NGTTS | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  |  | 68.6648 | 91.6517 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.585 | 191.7966 | 0 | 0 | 160.3165 | 7.6835 | 0 | 0 | 0
LCP-210133 |  | 3605 | 21/0089 | 4280835 |  | Carryover | OK | N/A | 2021 | 2021-07-09 | 2024-09-17 |  | 2024-01-07 | 2025-01-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - MILLS ADEQUACY PROJECT FAM | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2024-09-17 |  |  |  | 2.9127 | 11.2111 | 13.1369 | -27.2607 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.462 | 191.7016 | 0 | 0 | 0 | 73.2085 | 0 | 0 | 0
LCP-210134 |  | 10312 | 21/0103 | 4413319 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-08-10 | 2023-12-28 |  | 2024-02-08 | 2025-02-07 | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | FACIL | EHS | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME – INTERNALLIGHTING ADEQUACY | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  |  | 101.1573 | 71.7518 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 56.9434 | 0 | 0 | 172.9092 | 9.5371 | 0 | 0 | 0
LCP-210135 |  | N/A | 21/0079 | 4267113 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-07-09 | 2023-12-29 |  | 2024-01-07 | 2025-01-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - FALSE TRUCK TIRES SYSTEM RETROFIT | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-12-29 |  |  |  | 221.2223 | 22.3881 | 5.4385 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 183.2797 | 0 | 0 | 249.0489 | 0.45106 | 0 | 0 | 0
LCP-210137 |  | 16888 | 21/0100 | 4321792 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-07-09 | 2023-06-26 |  | 2024-01-07 | 2025-01-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | FACIL | EHS | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME -SIDEWALK BUILDING IN FRONT OF PLANT | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2023-06-26 |  |  |  | 118.3504 | -0.63858 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 160.3165 | 0 | 0 | 117.7119 | 6.455 | 0 | 0 | 0
LCP-210138 |  | 2523 | 21/0101 | 4305993 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-07-09 | 2025-02-13 |  | 2024-01-07 | 2025-01-06 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - NEW RAINWATER CONTAINMENT SYSTEM | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | FRACASSADO | 100% | Canceled | 2025-02-13 |  |  |  | 68.7432 | 11.0292 | 33.9821 | -99.2195 | -14.5349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -14.5349 | 0 | -14.5349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | -14.5349 | 0 | 0 | 0 | -14.5349 | 0 | 0 | -14.5349 | 0 | -14.5349 | 0 | -14.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5349 | 0 | 0 | 0 | 73.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1714 | 0 | 0 | 0
LCP-210140 |  | 14331 | 21/0099 | 4306091 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-07-15 | 2023-06-26 |  | 2024-01-13 | 2025-01-12 | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - CAL 3R COOLING IMPROVEMENT | Productivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2023-06-26 |  |  |  | 52.3452 | 76.6774 | 1.1588 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4462 | 172.9092 | 0 | 0 | 130.1814 | 13.4687 | 0 | 0 | 0
LCP-210147 |  | Informar | 21/0071 | 4320565 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-07-06 |  |  | 2024-01-04 | 2025-01-03 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - SAFETY NT CONSUMMER BUILDING ENHANCEMENT | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 24/06: Será feito um scope change e será retirado a parte de Wulo de dentro deste projeto. Será tratado apenas de MSR. Scope Change não impede de ir comprando os materiais par aa manutenção instalar (Exemplo NT01) Serão feitos em todos os NT. |  | Planning | 2026-12-01 |  |  |  | 157.8674 | 70.0402 | 0 | 0 | 183.3333 |  |  | 183.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1111 | 183.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1111 |  |  | 0 | 61.1111 |  |  | 0 | 61.1111 | 366 |  | 366 | [11 empty] | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 183.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1111 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 124.1669 | 117.7119 | 0 | 0 | 227.9076 | 651.7924 | 0 | 0 | 0
LCP-210148 |  | 16273 | 21/0072 | 4320452 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-07-06 |  |  | 2024-01-04 | 2025-01-03 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | WILLIAN SOUZA | AME - SAFETY TEXTIL CALENDER 3R | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 25/06: Time de manutenção finalizou as instalações. PO em aberto com a Rockwell (Software) será cancelado (15K) e será aberto outro PO com o escopo atualizado. Serã aberta SC para reforma da plataforma do Festoon |  | Planning | 2025-07-30 |  |  |  | 106.953 | 24.0207 | 0 | 38.6059 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -14.5349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 175.1714 | 0 | 0 | 0 | 169.5796 | 180.5204 | 0 | 0 | 0
LCP-210149 |  | 12955 | 21/0083 | 4340683 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-07-15 |  |  | 2024-01-13 | 2025-01-12 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B2 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - CURING VACUUM SYSTEM UPGRADE | Productivity | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 24/06: Manutenção está fazendo o trabalho de Calibração e ajustes finais. |  | Production | 2025-12-31 |  |  |  | 95.07 | -2.2819 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.65 | 130.1814 | 0 | 0 | 92.7881 | 12.2519 | 0 | 0 | 0
LCP-210177 |  | 17605 | 21/0095 | 4636423 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-09-22 | 2022-12-12 |  | 2024-03-22 | 2025-03-22 | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - UPG EXTRUDER HEAD 8X3 EXTRUDER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2022-12-12 |  |  |  | 34.6423 | 75.0414 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.7 | 227.9076 | 0 | 0 | 109.6837 | 73.9863 | 0 | 0 | 0
LCP-210189 |  | N/A | 21/0094 | 4723158 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-09-22 | 2023-12-29 |  | 2024-03-22 | 2025-03-22 | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | CTVM - VBOX EQUIPMENT | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2023-12-29 |  |  |  | 30.8109 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.04 | 92.7881 | 0 | 0 | 30.8545 | 2.0095 | 0 | 0 | 0
LCP-210196 | ICP-210053 | Informar | 22/0031 | 4741958 | SIM | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-10-14 |  |  | 2024-04-13 | 2025-04-13 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - 4 PCI (8) CAVITIES | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 29/04: Scope Change aprovado em Outubro para adequar a NR12. Retirado TECO em fevereiro Escopo e SC criada. Aguardando PO de compras. Será colocado valor na SC pois está em zero reais |  | Planning | 2026-12-01 |  |  |  | 12.2704 | 4.8959 | 526.3916 | 16.2836 | 150 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 60 | 360 |  | 360 | [11 empty] | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | 32.864 | 30.8545 | 0 | 0 | 648.23 | 422.31 | 0 | 0 | 0
LCP-210200 | ICP-220049 | Informar | 22/0009 | 4771098 | SIM | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-11-04 |  |  | 2024-05-04 | 2025-05-04 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - MIXER #3 BODY REPLACEMENT | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // RJCD BREL INPL | REL | 27/05: Corpo ja foi trocado. TCU instalado em Abril Restante dos itens (safety enhancement. e unidade hidraulica e instacao de ar comprimido) Scope Change em rota desde 19/02 (95K) Terá que ser revisado para inserir o Mxier 5 Julho 14K ja com pedido (11K Rockwell e 3K Microsel) |  | Installation | 2025-10-30 |  |  |  | 0 | 1530.9657 | 204.4365 | 152.4087 | 114 |  |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -22 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1070.54 | 559.8414 | 0 | 88.3886 | 1902.4888 | 36.7683 | 0 | 0 | 0
LCP-210204 |  | 16119 | 21/0109 | 4771285 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-10-18 | 2024-02-03 |  | 2024-04-17 | 2025-04-17 | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - NEW MIXER SLURRY - PLITVIC | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-02-03 |  |  |  | 71.0836 | 88.1243 | 12.8447 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.2571 | 1887.8109 | 14.6779 | 0 | 172.0526 | 2.1824 | 0 | 0 | 0
LCP-210208 | ICP-210070 |  | 22/0022 | 4824059 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-11-17 |  |  | 2024-05-17 | 2025-05-17 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | CARLOS MATIOLI | AME - 2500 HP MAIN MOTOR - SPARE FOR MIXERS | Facilities Maintaining | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | TECO | 01/07 - Time de manutenção irá instalar em Agosto 2025 |  | Installation | 2025-10-30 |  |  |  | 0 | 1.7475 | 224.7935 | 0.42105 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.235 | 172.0526 | 0 | 0 | 226.962 | 53.518 | 0 | 0 | 0
LCP-210209 |  | Informar | 21/0108 | 4829079 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-10-14 | 2024-01-05 |  | 2024-04-13 | 2025-04-13 | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - MIXER#07 REPLACEMENT 2ND GEARBOX | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FABIO MORAES | 100% | Closed | 2024-01-05 |  |  |  | 117.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.48 | 226.962 | 0 | 0 | 117.4902 | 9.4388 | 0 | 0 | 0
LCP-210212 | ICP-210069 | 17039 | 22/0030 | 4828989 |  | Carryover | OK | OK | 2021 | 2021-11-23 | 2024-12-24 |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | AME - MICROPOISE AIT BALANCE MACHINES (OBSOLESENCE) | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-12-24 |  |  |  | 0 | 448.4328 | 46.1267 | 12.0212 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.929 | 117.4902 | 0 | 0 | 506.5917 | 93.4083 | 0 | 0 | 0
LCP-210215 |  | 2513 | 22/0011 | 4878328 | SIM | Carryover | OK | OK | 2021 | 2021-11-19 | 2025-02-26 |  | 2024-05-19 | 2025-05-19 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | FACIL | EHS | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | AME - FIRE PROTECTION ADEQUACY | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2025-02-26 |  |  |  | 0 | 131.6749 | 90.613 | 2.78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.876 | 225.0679 | 0 | 0 | 225.0679 | 37.8081 | 0 | 0 | 0
LCP-210217 |  |  | 24/0047 | 4996561 |  | Carryover | OK | OK | 2021 | 2021-12-02 | 2024-12-17 | PREPARAR | 2024-06-01 | 2025-06-01 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil | STAFF | GERAL | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - PROVING GROUNDS REPAVE PHASE 1 | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-12-17 |  |  |  | 15.7804 | 102.9693 | 63.7394 | 44.6306 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 227.1198 | 0 | 0 | 227.1198 | 6.2802 | 0 | 0 | 0
LCP-210218 |  | N/A | 21/0117 | 4878446 |  | Carryover |  | OK | 2021 | 2021-11-22 | 2024-02-04 |  | 2024-05-22 | 2025-05-22 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | LAPG - NEW ELECTRICAL WIRE BOX SEPARATE WATER AND CABLES | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2024-02-04 |  |  |  | 43.7929 | 4.6487 | 3.2121 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 51.6538 | 0 | 0 | 51.6538 | 22.3462 | 0 | 0 | 0
LCP-210219 |  | 18315 | 22/0065 | 4879190 |  | Carryover |  |  | 2021 | 2021-11-22 | 2023-02-26 |  | 2024-05-22 | 2025-05-22 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - RETROFIT SYSTEM OF THE CREEL ROOM | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2023-02-26 |  |  |  | 38.7134 | 7.1161 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2419 | 45.8194 | 0 | 0 | 45.8194 | 10.4225 | 0 | 0 | 0
LCP-210220 |  | N/A | 22/0071 | 4878535 | SIM | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-11-22 |  |  | 2024-05-22 | 2025-05-22 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - OVERHAUL CHILLER AND FANCOIL - MIXER BB03 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 27/05 21K PO em aberto com a PROENG para realizar a reforma do Fancoil de isolamento do BB03 |  | Installation | 2025-08-30 |  |  |  | 0 | 69.4449 | 28.1324 | 0 | 66.0558 |  |  | 79 | 0 | 0 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0558 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 29.1885 | 29.1885 | 29.1885 | 18 | 18.8673 | 18.8673 | 18.8673 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0.86732 | 0 | 0 | 48.0558 | 18 | 0 | -12.9442 | 32 | 29.1885 | 48.0558 | 18 | 65.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1885 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1885 | 18 | 0 | 183.4476 | 145.6672 | 20.8717 | 0 | 166.5389 | 16.9087 | -0.86732 | 0 | 0
LCP-220008 |  |  | 22/0062 | 5268183 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-02-07 | 2023-12-29 |  | 2024-08-07 | 2025-08-07 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B2 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - MRT CURING PRESS PO1314 UPG | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-12-29 |  |  |  | 0 | 126.0471 | 5.3424 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.14 | 316.6637 | 0 | 0 | 131.3895 | 18.0745 | 0 | 0 | 0
LCP-220010 |  |  | 22/0020 | 5309673 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-02-15 | 2025-01-13 |  | 2024-08-15 | 2025-08-15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | RET- REPLACEMENT OF EXTRUDER TCU | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2025-01-13 |  |  |  | 0 | 70.8502 | 73.2543 | 16.6044 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 285.8727 | 0 | 0 | 160.7089 | 6.0601 | 0 | 0 | 0
LCP-220012 |  |  | 22/0005 | 5209783 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-01-31 | 2024-01-05 |  | 2024-07-31 | 2025-07-31 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - NEW ROLLS FOR HOTFORMER | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-01-05 |  |  |  | 0 | 17.8723 | 297.5278 | 1.2636 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.75326 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | -0.75326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75326 | 0.75326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.45 | 12.8302 | 0.09491 | 0 | 316.6637 | 40.4763 | 0 | 0 | 0
LCP-220013 |  |  |  | 5239337 |  | Carryover |  |  | 2022 | 2022-01-25 | 2023-06-26 |  | 2024-07-25 | 2025-07-25 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | STAFF | ENGENHARIA | PROJECT (LCP) | FAM (QUARTELY) | AME - 2022 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-06-26 |  |  |  | 0 | 177.8396 | 106.0235 | 2.0095 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 547.3976 | 0 | 0 | 285.8727 | 614.1273 | 0 | 0 | 0
LCP-220014 |  |  | Cobrado | 5259452 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-02-15 |  |  | 2024-08-15 | 2025-08-15 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | STAFF | EHS | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION - PG0102 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 29/06: Maio: 8k Rockwell - Servico realizado Ja temos APR e Conceitual de safety. Maquina PG 0102 Será criado escopo Proj. Ele/Mec/Auto e compra de materiais e instalacao. Possivelmente será criado Scope Change (apenas de escopo) para atender a mitigação de riscos críticos/altos da FAM SCs serão abertas |  | Planning | 2026-07-01 |  |  |  | 0 | 4.1497 | 0.05124 | 1.9962 | 76.4411 |  |  | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 30 | 51 | 76.4411 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |  | 0 | - | 8 | 7.3863 | 7.3863 | 7.3863 |  | -0.75326 | 0 | -0.75326 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2693 |  |  | 0 | 23.2693 |  |  | 0 | 23.2693 | 312.2 |  | 312.2 | [11 empty] | 312.2 | -0.75326 | 0.75326 | 0 | 6.6331 | 0 | 69.808 | -114.5589 | 8 | 7.3863 | 7.3863 | 69.0548 | 77.1943 | 0 | 0 | 0 | - | 7.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2693 | 23.2693 | 23.2693 | 0 | 7.3863 | 0 | 69.808 | 220 | 0 | 0 | 0 | 12.9252 | 437.5248 | 0.75326 | 0 | 0
LCP-220018 |  |  | 22/0021 | 5259940 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-02-15 | 2024-04-10 |  | 2024-08-15 | 2025-08-15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | BLUE RACK ADAPTATION TO NEW FIRE DEPARTMENT STANDARD (50% MINIMUM WATER FLOW IN THE FLOOR) - PHASE_2 | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-04-10 |  |  |  | 0 | 547.3976 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.211 | 81.7818 | 0 | 0 | 547.3976 | 112.6024 | 0 | 0 | 0
LCP-220020 |  |  | Cobrado | 5295998 |  | Carryover |  |  | 2022 | 2022-02-15 | 2023-02-10 |  | 2024-08-15 | 2025-08-15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | UTILITIES | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - DC MOTOR 1500HP FROM NORTH AMERICA | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2023-02-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 220 | 0 | 0 | 0
LCP-220027 |  |  | 22/0035 | 5343087 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-03-11 | 2025-01-31 |  | 2024-09-08 | 2025-09-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | RET - EXTRUDER NEW SOAP APLICATION | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2025-01-31 |  |  |  | 0 | 11.3527 | 58.1587 | 12.2303 | 0 |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60.0957 | 0 | 0 | 81.7818 | 66.4292 | 0 | 0 | 0
LCP-220028 |  | 18995 | Cancelado | N/A |  | Carryover |  |  | 2022 |  | 2023-05-16 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - UPGRADE DRIVES GV3000 POR PF755 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // INIT BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2023-05-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20.3723 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LCP-220029 |  | N/A |  | 5368183 |  | Carryover |  |  | 2022 | 2022-03-11 | 2023-12-28 |  | 2024-09-08 | 2025-09-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AER - 2022 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2023-12-28 |  |  |  | 0 | 62.2458 | -2.1501 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.18 | 100.3016 | 0 | 0 | 60.0957 | 59.9043 | 0 | 0 | 0
LCP-220031 |  | N/A |  | 5368739 |  | Carryover |  |  | 2022 | 2022-03-11 | 2023-04-12 |  | 2024-09-08 | 2025-09-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - 2022 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2023-04-12 |  |  |  | 0 | 40.649 | -20.2767 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 20.3723 | 79.6277 | 0 | 0 | 0
LCP-220033 |  | N/A | 22/0036 | 5488371 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-04-18 | 2024-02-05 |  | 2024-10-16 | 2025-10-16 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | FSB - CAMERA MONITORING SYSTEM | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2024-02-05 |  |  |  | 0 | 100.3016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.00049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00795 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.0404 | 586.0253 | 6.7096 | 15.2131 | 100.3016 | 12.8784 | 0 | 0 | 0
LCP-220045 |  | 22035 | 22/0032 | 5408710 |  | Carryover | OK | N/A | 2022 | 2022-03-17 | 2024-09-26 |  | 2024-09-14 | 2025-09-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | B1 | PREPARAÇÃO | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | AME - WINDUP/LETOFF UPGRADE PROJECTS | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2024-09-26 |  |  |  | 0 | 3.4649 | 2.8053 | -6.2702 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.047 | 354.6197 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0
LCP-220048 | ICP-220010 | N/A | 22/0018 | 5511802 | SIM | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-04-18 |  | PREPARAR | 2024-10-16 | 2025-10-16 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B2 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - OTR PRESS TRANSFER (P85) | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 24/06: MaquinaLiberada e funcionando. Sera feito isolamento térmico e proteções de maquina. Em processo de compras. 6K Protecoes (PO Colocado - MGARCIA) 6K Isolamento termico (Aguardando PO) Demais SC serão canceladas |  | Production | 2025-08-30 |  |  |  |  | 217.7422 | 341.6055 | 26.6702 | 12.0075 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0075 | 0 | -0.00049 | 0 | -0.00049 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00795 | 0.7003 | 0.00795 | 30 |  | 43.2345 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.00746 | 0 | 12 | 0 | -17.9925 | 0 | 0 | 0.00746 | 12 | 12.0075 | -0.00049 | 0 | 0.00795 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00746 | 0 | 12 | 0 | 179.3 | 95.6977 | 0 | 8.7183 | 607.948 | 308.0924 | 0 | 0 | 0
LCP-220060 |  | N/A | 22/0023 - 22/0024 - 22/0025 - 22/0026 - 22/0027 | 5598456 |  | Carryover |  |  | 2022 | 2022-05-13 | 2023-10-28 |  | 2024-11-10 | 2025-11-10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - 2022 ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-10-28 |  |  |  | 0 | 50.1872 | 30.1473 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.9 | 501.5128 | 0 | 0 | 80.3344 | 34.3656 | 0 | 0 | 0
LCP-220065 |  | N/A | 22/0048 | 5504871 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-04-28 | 2024-04-02 |  | 2024-10-26 | 2025-10-26 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD | CRTD |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | OTHERS | MIXER 3 EXTRUDER GEARBOX REPLACEMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: FERNANDO BUENO | 100% | Closed | 2024-04-02 |  |  |  |  | 352.6841 | 1.9356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0774 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.4734 | 542.5105 | 3.0953 | 0 | 354.6197 | 30.4273 | 0 | 0 | 0
LCP-220082 |  | N/A | 22/0058 | 6241180 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-10-26 |  |  | 2025-04-25 | 2026-04-25 | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Brazil | STAFF | CAMPO DE PROVAS | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - WORKSHOP CLIMATIZER | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 26/05: SC 125663369 ja foi eliminada do SRM mas continua mostrando no SAP, JA aberto chamado para TI eliminar Finalizado. Aguardando DOC 20 |  | Production | 2025-05-31 |  |  |  |  | 0 | 46.8526 | 0 | 48.8452 |  |  | 0 | [12 empty] | 48.8452 |  |  | 0 | 0 | 51 |  | 0 | 0 | 48 | 0.7003 | 0 | 0.7003 | 47.3 | 43.2345 | 0 | 43.2345 | 4 | 4.9104 | 4.9104 | 4.9104 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.7003 | 48.1449 | 0 | 0 | 48.8452 | 4 | 4.9104 | 48.8452 | 0 | 48.8452 | 0 | 0 | 0.7003 | 43.2345 | 4.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7003 | 48.1449 | 0 | 0 | 78.336 | 30.1301 | 0 | 0 | 104.416 | 74.884 | 0 | 0 | 0
LCP-220088 |  | N/A | 22/0034 | 5704401 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-06-01 | 2024-07-05 | PREPARAR | 2024-11-29 | 2025-11-29 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD |  | Mounting Center | STAFF |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | POLO PROJECT VW TAUBATÉ | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-07-05 |  |  |  |  | 276.3748 | 142.05 | 83.0879 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 73.2499 | 0 | 0 | 501.5128 | 108.3872 | 0 | 0 | 0
LCP-220089 | ICP-230001 |  | 23/0006 | 5694963 |  | Carryover | OK | OK | 2022 | 2022-07-11 |  |  | 2025-01-08 | 2026-01-08 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | MICROPOISE FVM/DBM EQUIPMENT AND TGIS UPGRADES (FVM#03 E FVM#10) | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | Faltando apenas a FVM03 Aguardando disponibilidade da manutenção para instalação. Valor de USD 0,8K é referente aos sensores que falta chegar |  | Production | 2025-07-30 |  |  |  |  | 0 | 457.799 | 84.7889 | -0.0774 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0774 | 0 | -0.0774 | 0 | -0.0774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.0774 | 0 | 0 | 0 | -0.0774 | 0 | 0 | -0.0774 | 0 | -0.0774 | -0.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0774 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 87.0974 | 0 | 0 | 545.6058 | 220.8676 | 0 | 0 | 0
LCP-220093 |  | N/A | 22/0042 | 5749346 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-07-19 | 2024-02-05 |  | 2025-01-16 | 2026-01-16 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - NR12 ADEQUANCY | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2024-02-05 |  |  |  | 0 | 0 | 30.1301 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 55.635 | 0 | 0 | 30.1301 | 48.2059 | 0 | 0 | 0
LCP-220094 |  | 3320 | 22/0037 - 22/0038 - 22/0039 - 22/0040 | 5749723 |  | Carryover |  |  | 2022 | 2022-06-01 | 2024-02-23 |  | 2024-11-29 | 2025-11-29 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | LAPG 2022 - GERAL MISCELLANEOUS QUARTELY | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Closed | 2024-02-23 |  |  |  | 0 | 31.2585 | 41.9913 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.029 | 72.9351 | 0 | 0 | 73.2499 | 31.7501 | 0 | 0 | 0
LCP-220095 |  | N/A | 22/0033 | 5793587 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-07-19 | 2024-06-30 | PREPARAR | 2025-01-16 | 2026-01-16 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil | STAFF | CAMPO DE PROVAS | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - TEST AND QUALITY EQUIPMENTS | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-06-30 |  |  |  |  | 8.7148 | 42.5016 | 35.881 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3301 | 126.5673 | 0 | 0 | 87.0974 | 2.4026 | 0 | 0 | 0
LCP-220107 |  | 111140 | 22/0066 | 5832346 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-08-24 | 2024-01-05 |  | 2025-02-21 | 2026-02-21 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | LABORATÓRIO | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | REBOUND TESTING EQUIPMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-01-05 |  |  |  |  | 0 | 55.635 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3574 | 92.0338 | 0 | 0 | 55.635 | 10.305 | 0 | 0 | 0
LCP-220117 |  | 111848 | 22/0060 | 5985846 |  | Carryover | OK | OK | 2022 | 2022-09-01 | 2024-10-15 |  | 2025-03-01 | 2026-03-01 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | STAFF | EHS | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME – EXTERN TOTEM GOODYEAR AMERICANA | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO. RESP: JOAO ZAINA | 100% | Closed | 2024-10-15 |  |  |  |  | 63.5994 | 9.3356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8109 | 162.407 | 0 | 0 | 72.9351 | 5.0939 | 0 | 0 | 0
LCP-220132 |  | 18832 | 22/0063 | 5987051 |  | Carryover | OK | OK | 2022 | 2022-09-01 | 2024-10-28 | PREPARAR | 2025-03-01 | 2026-03-01 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | 100 PSI AIR COMPRESSOR OVERHAUL CENTAC18 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-10-28 |  |  |  |  | 0 | 85.217 | 41.3503 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701.502 | 2245.9082 | 0 | 0 | 126.5673 | 27.7628 | 0 | 0 | 0
LCP-220133 |  | 60567 | 22/0064 | 5987235 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-08-24 | 2024-04-22 |  | 2025-02-21 | 2026-02-21 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - FACTORY PUMP WATER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-04-22 |  |  |  |  | 0 | 92.0338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 127.5974 | 0 | 0 | 92.0338 | 6.3236 | 0 | 0 | 0
LCP-220134 | ICP-220048 | 32741 | 22/0052 | 5987449 |  | Carryover | OK | OK | 2022 | 2022-09-01 | 2024-12-24 |  | 2025-03-01 | 2026-03-01 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | FF B1 - UPGRADE PCHP-ETMS FVM MACHINES (AAA) | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-12-24 |  |  |  |  | 0 | 127.9489 | 34.458 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.125 | 234.4288 | 0 | 0 | 162.407 | 0.40388 | 0 | 0 | 0
LCP-220139 | ICP-220037 | N/A | 23/0003 | 6047036 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-08-19 | 2024-05-09 |  | 2025-02-16 | 2026-02-16 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | RET - NEW MAIN FRAME FLAT PRESS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2024-05-09 |  |  |  |  | 1138.2881 | 1074.7263 | 32.8939 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.519 | 177.0516 | 0 | 0 | 2245.9082 | 455.5938 | 0 | 0 | 0
LCP-220162 |  | N/A | 22/0051 | 6129496 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-09-06 | 2024-09-30 |  | 2025-03-06 | 2026-03-06 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | CTVM - CENTER MAX OFFICE RETROFIT | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 | 127.5974 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.0294 | 190.1971 | 0 | 0 | 127.5974 | 3.5026 | 0 | 0 | 0
LCP-220171 |  | 127379 | 22/0068 | 6186385 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-05-11 | 2024-01-05 |  | 2024-11-08 | 2025-11-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD |  | Americana | A | LABORATÓRIO | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - 2 RHEOMETER PREMIER MDR FORLABORATORY | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-01-05 |  |  |  |  | 0 | 234.4288 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4975 | 116.3533 | 0 | 0 | 234.4288 | 79.6962 | 0 | 0 | 0
LCP-220172 |  | 147996 | 22/0067 | 6186922 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-05-11 | 2024-01-05 |  | 2024-11-08 | 2025-11-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | CRTD | CRTD |  | Americana | A | LABORATÓRIO | PROJECT (LCP) | OTHERS | AME - 01 NEW RUBBER PROCESS ANALYZER RPA | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: HUELITON MAGNANI | 100% | Closed | 2024-01-05 |  |  |  |  | 0 | 177.0516 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.86 | 276.7372 | 17.2445 | 0 | 177.0516 | 62.4674 | 0 | 0 | 0
LCP-220173 |  |  | 22/0073 | 6216369 |  | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-10-13 | 2024-01-05 |  | 2025-04-12 | 2026-04-12 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B2 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - IMPROVEMENT APPLIED APR FOR NGTTS | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-01-05 |  |  |  |  | 62.7031 | 140.0296 | -12.5356 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7821 | 60.6851 | 0 | 0 | 190.1971 | 86.8323 | 0 | 0 | 0
LCP-220176 |  | N/A | 22/0057 | 6366811 | SIM | Carryover |  | OK | 2022 | 2022-11-05 | 2024-05-09 |  | 2025-05-05 | 2026-05-05 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil | STAFF | CAMPO DE PROVAS | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - NOISE - KIT VBOX EQUIPMENT | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-05-09 |  |  |  |  | 0 | 100.3997 | 15.9536 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.9 | 383.7731 | 0 | 0 | 116.3533 | 4.1442 | 0 | 0 | 0
LCP-220184 |  | N/A | 22/0056 | 6241379 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-11-05 |  |  | 2025-05-05 | 2026-05-05 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | STAFF | CAMPO DE PROVAS | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - BEAD COMPRESSION WKM-B4 | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // RJCD BREL INPL | REL | 25/05 - Scope change colodado em rota de aprovação para construir a sala nova no prédio da Quad, porém não foi aprovado pois está sendo exigido o BID. Devido ao time já não compensa fazer este ano. Será feito em 2026 quando o prédio da Q7 ficar pronto Layout mudou, será instalado na nova sala do Quad. Compra e instalação de uma nova máquina para fazer testes no pneu. Maquina ja Chegou. PO em aberto é com instalação |  | Installation | 2026-06-30 |  |  |  |  | 0 | 86.493 | 190.2442 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 170 |  | 170 | [11 empty] | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1037 | 0 | 0 | 0 | 293.9817 | 178.8783 | 0 | 0 | 0
LCP-220201 |  | N/A | 23/0001 | 6346371 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2023-01-04 | 2023-10-04 |  | 2025-07-04 | 2026-07-04 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | AME - UPG BARCODE READERS FINAL FINISH B2 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2023-10-04 |  |  |  | 0 | 0 | 60.6851 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.425 | 0 | 0 | 0 | 60.6851 | 30.097 | 0 | 0 | 0
LCP-220202 |  | N/A | 23/0017 | 6346958 |  | Carryover | OK | OK | 2022 | 2022-11-29 | 2024-10-28 | PREPARAR | 2025-05-29 | 2026-05-29 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - 1 NUMETRIX 1ST TIRE CHECK VISION SYSTEM | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-10-28 |  |  |  |  | 0 | 374.4367 | 9.3364 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.48559 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49.6847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49.9085 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 49.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9085 | -49.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 171.2137 | 76.6026 | 0 | 383.7731 | 125.1269 | 0 | 0 | 0
LCP-220215 |  | N/A | Cobrado | 6608803 |  | Carryover |  |  | 2022 | 2023-01-30 | 2024-11-11 |  | 2025-07-30 | 2026-07-30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | RET - FM GLOBAL ADEQUANCY | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2024-11-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1037 | 0 | 0 | 0
LCP-220267 |  | N/A | Cobrado | 6638603 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2023-02-08 |  |  | 2025-08-08 | 2026-08-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | CONST. TBM | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - FLOOR AVAILABILITY TBM (LINER/PLY RACKS PURCHASE) | Facilities Maintaining | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | 2026 SC aberta em 6/Junho, aguardando PO Novos Racks para K7 na TBM. Layout definido |  | Planning | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 230 |  | 230 | [11 empty] | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.1 | 119.3386 | 475.2644 | 253.2737 | 0 | 251.425 | 0 | 0 | 0
LCP-230021 |  | 19935 | Cobrado | 6347141 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-02-27 |  |  | 2025-08-27 | 2026-08-27 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | REPLACEMENT CAR EXCHANGE MOLDS AND BLADDERS FOR CURING B1 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 24/06 Compra de 4 carros. Recebido 3. |  | Installation | 2025-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 71.1095 | 149.6042 |  |  | 181 | 69 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6042 | 69 |  | 0 | 0 | 69 | 0.48559 | 0 | 0.48559 | 0 |  | 3.5992 | 0 | 69 | 49.6847 | 18.7684 | 49.6847 | 0 | 0.02539 | 0.02539 | 0.02539 | 49.5 | 49.9085 | 0 | 49.9085 |  |  | 0 | 49.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0.40847 | -49.9085 | 0.48559 | 99.6186 | 49.5 | 0 | -31.3958 | 0 | 0.02539 | 50.1957 | 99.4085 | 149.1957 | 0 | 0.48559 | 0 | 49.6847 | 0.02539 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48559 | 99.2101 | 49.5 | 0 | 730.255 | 587.2003 | 9.0963 | 0 | 247.8163 | 98.6837 | -0.40847 | 0 | 0
LCP-230031 |  | 127397 | Cobrado | 6790345 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-04-26 |  |  | 2025-10-24 | 2026-10-24 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | AME - Q5 EXTRUDER 8” GEAR BOX (EPT-200) | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 24/06 - Mão de obra da manutenção para a troca. Valor é de caminhão munk, remoção e alinhamento. Precisa ser feito em parada de fábrica Ou será feito o LCP-230031 ou o LCP-230098 em dezembro. Manutencao nao consegue fazer os 2 |  | Installation | 2025-06-01 | [5 empty] | 0 | 261.9405 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 224.7 | 18.711 | 0 | 0 | 261.9405 | 106.5595 | 0 | 0 | 0
LCP-230033 |  |  | Cobrado | 6805431 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-03-06 |  |  | 2025-09-03 | 2026-09-03 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | AME - UPGRADE NO SISTEMA DE ROLL BENDING E COLETA DE DADOS PARA A CALANDRA 3 ROLOS | Quality | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | TECO | 24/06: Desenvolvendo solucao para seguir com processos de compras (materiais importados). Foi envolvido o time Global. Esta sendo o escopo de fornecimento da nova Unidade Hidraulica. Expectativa de receber o item apenas em 2025 devido ao Leadtime |  | Planning | 2026-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 370 |  | 370 | [11 empty] | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 65.8998 | 0 | 0 | 0 | 435.767 | 0 | 0 | 0
LCP-230034 |  | 60740 | 24/0017 | 6813814 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-03-06 |  | OK | 2025-09-03 | 2026-09-03 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - UPG CALENDER EXTRUDER REPLACEMENT BB#2 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 27/05: Falta apenas comprar e instalar um trocador de calor para o redutor. 13K Trocador de Calor - Ja tem PO 8K instalacao - SC em aberto |  | Installation | 2025-06-30 | [5 empty] | 909.0167 | 142.8974 | 25.8874 |  |  | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8874 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 4.6574 | 0 | 4.6574 | 0 |  | 0.93802 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.23 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.6574 | 0 | 21.23 | 0 | 7.8874 | 0 | 0 | 4.6574 | 21.23 | 25.8874 | 0 | 4.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6574 | 0 | 21.23 | 0 | 221.7 | 12.0744 | 132.0868 | 0 | 1078.7216 | 86.0784 | 0 | 0 | 0
LCP-230053 |  | 111733 | 23/0023 | 6968794 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-05-25 |  |  | 2025-11-22 | 2026-11-22 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | UPGRADE E+LCALENDER 3 ROLLS | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 24/06 Compras e Jurídico está acertando o PO/ Contrato devido aos valores de armazenamento Após isso material será importado. Valor pode ser maior devido as negociações comerciais e impostos Valor de Impostos: R$ 831K 2023: Feito Downpayment |  | Planning | 2026-06-01 |  |  |  |  | 0 | 119.0027 | 0.33589 | 356 |  |  | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 356 |  |  | 0 | 0 | 385 |  | 385 | [11 empty] | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 382 | 95.6686 | 0 | 0 | 847.8766 | 13.2234 | 0 | 0 | 0
LCP-230055 |  |  | 23/0013 | 6851263 |  | Carryover |  | OK | 2023 | 2023-03-10 | 2024-04-04 |  | 2025-09-07 | 2026-09-07 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - RETROFIT – BLUE RACKS FOR CONSUMER TIRES PHASE 3 | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-04-04 |  |  |  |  | 0 | 522.4135 | 27.7848 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.121 | 136.6519 | 0 | 0 | 550.1984 | 4.8016 | 0 | 0 | 0
LCP-230098 |  | 173216 | Cobrado | 6959022 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-05-31 |  |  | 2025-11-28 | 2026-11-28 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | AME - TROCA DE ROSCAS DE EXTRUSORAS DIV. A (BB, HOT, EXT, CAL) | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 24/06: Faltam 4 máquinas. Quadriplex - rosca superior de 6" Hotformer - estação 1 CAL4R1 - Barril 1 e 2, Rosca, Feedbox e pinos Valor em aberto é referente a Requisicao dos itens no almoxarifado e valor de Guinch Tem um problema referente a um item que foi requisitado do estoque mais que não estava ok. Finanças está analisando como irá dar baixa neste valor. |  | Installation | 2025-06-01 | [5 empty] | 357.1481 | 207.6846 | 102.3676 |  |  | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3676 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5992 | 0 | 3.5992 | 0 | 18.7684 | 0 | 18.7684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5992 | 18.7684 | 40 | 40 | -2.4324 | 0 | 0 | 22.3676 | 80 | 102.3676 | 0 | 0 | 3.5992 | 18.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3.5992 | 18.7684 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2966 | 133.9583 | 0 | 0 | 0
LCP-230110 |  |  | 23/0049 - 23/0051 | 6954200 |  | Carryover |  | OK | 2023 | 2023-10-09 | 2024-11-25 | PREPARAR | 2026-04-08 | 2027-04-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // RJCD BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-11-25 |  |  |  |  | 0 | 12.2693 | 6.4417 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 152.1734 | 0 | 0 | 18.711 | 205.989 | 0 | 0 | 0
LCP-230111 |  | N/A | 24/0032 | 6954753 |  | Carryover |  | OK | 2023 | 2023-04-14 | 2024-04-30 |  | 2025-10-12 | 2026-10-12 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | AER - NEW SOAP APLICATION | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK, FINALIZADO. RESP: CHARLES BARBAN | 100% | Closed | 2024-04-30 |  |  |  | 0 | 0 | 65.8998 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8998 | 18.1002 | 0 | 0 | 0
LCP-230112 |  |  | 23/0019 | 6956999 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-04-24 |  |  | 2025-10-22 | 2026-10-22 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - WHEELS RACKS | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 26/05. PO criado, Aguardando contrato, downpayment e tramites de importação Prontidão será em 11 de Junho. |  | Planning | 2025-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.1364 | 117.038 |  |  | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.038 | 0 |  | 31.0906 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.93802 | 0 | 0.93802 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -33.8304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | -33.8304 | 0.93802 | 0 | 0 | 116.1 | -77.962 | 0 | 0 | -32.8924 | 149.9304 | 117.038 | 0 | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 116.1 | 336.6 | 91.2801 | 64.2418 | 0 | 144.1612 | 77.5388 | 0 | 0 | 0
LCP-230115 |  |  | 23/0058 | 6959705 |  | Carryover | OK | OK | 2023 | 2023-04-16 | 2024-08-25 |  | 2025-10-14 | 2026-10-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara | STAFF |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | FSB - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-08-25 |  |  |  |  | 0 | 80.4938 | 15.1748 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.0346 | 420.4365 | 0 | 0 | 95.6686 | 286.3314 | 0 | 0 | 0
LCP-230116 | ICP-230035 |  | 24/0029 | 6964951 |  | Carryover | OK | OK | 2023 | 2023-04-19 | 2024-06-30 |  | 2025-10-17 | 2026-10-17 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONST. TBM | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | EQUIPMENT FOR VMI MACHINES TO BUILD 15”TIRES | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-06-30 | [5 empty] | 30.1068 | 106.5451 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7793 | 146.2136 | 0 | 0 | 136.6519 | 20.4691 | 0 | 0 | 0
LCP-230120 |  |  | 23/0024 | 7074709 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-09-21 | 2024-07-24 | PREPARAR | 2026-03-21 | 2027-03-21 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - POLO PROJECT PHASE 02 | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-07-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.5544 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 373.5348 | 0 | 0 | 78.5544 | 134.8456 | 0 | 0 | 0
LCP-230121 |  | N/A | Cobrado | 6973674 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-07-12 |  |  | 2026-01-09 | 2027-01-09 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | AER - NEW BUILDING MACHINE (AZ/SOL) - VMI MACHINE | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05: Maio - instalacao da Infra (Aguardando PO) Nov: Maquina |  | Planning | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.89331 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -7.6137 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 435 |  |  | 0 | 0 | 67 |  | 67 | [11 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 453.7921 | 67.6119 | 0 | 0 | 0
LCP-230122 |  |  | Cancelado | 6977927 |  | Carryover |  |  | 2023 |  | 2023-12-20 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | OTHERS | BRA -CONVEYOR'S REPLACEMENT IN WH TOLOAD TIRES (3 UNITS) | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO. RESP: RICARDO TEIXEIRA | 100% | Canceled | 2023-12-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 21.1058 | 0 | 0 |  | 1.7238 | 0 | 0 |  | 1.0357 | 0 | 0 |  | 107.3459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.74885 | 0 |  |  | 1.2142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.74885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74885 | -0.74885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.201 | 179.4913 | 118.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-230123 |  |  | 23/0025 - Linha 1 23/0026 - Linha 2 24/0010 -Linha3 | 6978503 |  | Carryover | OK | 23/0026 - OK | 2023 | 2023-05-08 | 2024-06-30 | PREPARAR | 2025-11-05 | 2026-11-05 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center | STAFF |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 152.1734 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.941 | 2.6177 | 0 | 0 | 152.1734 | 64.4266 | 0 | 0 | 0
LCP-230124 |  | N/A | Cancelado | 6978752 |  | Carryover |  |  | 2023 |  | 2023-12-20 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC -LUBRIFICADOR DE CUBO DE RODA AUTOMATICO | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // INIT BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2023-12-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-230125 |  | 3344 | Cobrado | 7519007 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-12-18 |  |  | 2026-06-17 | 2027-06-17 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - NR12 - ADEQUACY - ANCHIETA | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 26/03: MC São Bernardo do Campo - de Anchieta. Materiais chegaram em Maio Instalação prevista para Junho após data de corte. |  | Installation | 2025-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0601 |  |  | 136.8 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0601 | 0 | 31.0906 | 0 | 31.0906 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93.78 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 0 | -33.8304 | 0 | -33.8304 |  |  | 0 | 57.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -33.8304 | 33.8304 | 31.0906 | 60.1896 | 57.78 | 0 | 12.2601 | 93.78 | 94.02 | 125.1105 | 23.9496 | 182.8905 | 31.0906 | 0 | 0 | 0 | 94.02 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0906 | 94.02 | 57.78 | 0 | 158.6886 | 54.9252 | 0 | 0 | 155.522 | 181.078 | 33.8304 | 0 | 0
LCP-230144 |  |  | 23/0041 | 7094006 | SIM | Carryover | OK | OK | 2023 | 2023-05-26 | 2024-10-25 | OK | 2025-11-23 | 2026-11-23 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - OVERHAULLASER 4JET MACHINE | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-10-25 | [5 empty] | 365.2845 | 55.152 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.299 | 252.0244 | 0 | 0 | 420.4365 | 0.59813 | 0 | 0 | 0
LCP-230145 |  |  | 24/0031 | 7102825 |  | Carryover |  | OK | 2023 | 2023-05-22 | 2024-04-30 |  | 2025-11-19 | 2026-11-19 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - MIXER#6 TSR- 450C/20 ROLLER REPLACEMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-04-30 | [5 empty] | 146.2136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.8 | 315.6828 | 0 | 0 | 146.2136 | 14.5657 | 0 | 0 | 0
LCP-230152 |  |  |  | 7114846 |  | Carryover |  |  | 2023 | 2023-07-12 | 2024-08-25 |  | 2026-01-09 | 2027-01-09 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | STAFF | ENGENHARIA | PROJECT (LCP) | FAM (QUARTELY) | AME - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL - PHASE2 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-08-25 | [5 empty] | 200.0349 | 173.4999 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 1.7903 | 0 | 0 | 373.5348 | 226.4652 | 0 | 0 | 0
LCP-230154 |  |  | Cancelado | 7126178 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-07-17 | 2025-03-31 |  | 2026-01-14 | 2027-01-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil | STAFF | GERAL | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - RETROFIT OF THE CONTROL SPRAY PIPE | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | CANCELADO |  | Canceled | 2025-04-15 | [5 empty] | 0 | 7.6137 | -7.6137 |  |  | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6137 | 0 |  | -1.7445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -7.6137 | 0 | -7.6137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | -7.6137 | 0 | 0 | 0 | -214.6137 | 0 | 0 | -7.6137 | 0 | -7.6137 | 0 | 0 | -7.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6137 | 0 | 0 | 0 | 526.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 0 | 0 | 0
LCP-230167 |  |  | 23/0044 | 7204318 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-07-17 |  |  | 2026-01-14 | 2027-01-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION BW#02 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/04 Todos os pedidos em aberto com material está para este ano (2025) Escopo Técnico de instalação eletromecânica criado. Aguardando processo de compras (estimado 150K)) será feito em 2026 |  | Installation | 2025-12-01 | [5 empty] | 3.1319 | 52.0528 | 158.9124 |  |  | 211.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 37 | 0 | 158.9124 | 90.6 | 21.1058 | 0 | 21.1058 | 67.3 | 1.7238 | 0 | 1.7238 | 0 | 1.0357 | 0 | 1.0357 | 53.8507 | 107.3459 | 0 | 107.3459 | 9 | -8.8677 | -8.8677 | -8.8677 | 1 | 0.74885 | 0 | 0.74885 |  |  | 0 | 15.12 |  |  | 0 | 20.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 220 |  | 220 | [11 empty] | 220 | -0.25115 | -0.74885 | 23.8653 | 99.227 | 35.82 | 0 | -52.6876 | 9 | -8.8677 | 122.3435 | 36.5688 | 159.1635 | 21.1058 | 1.7238 | 1.0357 | 107.3459 | -8.8677 | 1 | 15.12 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8653 | 99.4782 | 35.82 | 0 | 213.392 | 131.7536 | 0 | 8.2296 | 298.2998 | 211.9012 | 0.25115 | 0 | 0
LCP-230178 |  | 21018 | 24/0022 | 7244095 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-07-17 |  |  | 2026-01-14 | 2027-01-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | AME - CAL4R#2 WIND-UP UPGRADE | Quality | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | CAL4R1 - Barril, rosca, feedbox e pinos |  | Planning | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6177 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 174.8576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 685 |  | 685 | [11 empty] | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.972 | 174.9488 | 1.7166 | 0 | 2.6177 | 783.3233 | 0 | 0 | 0
LCP-230179 |  |  | 24/0021 | 7244301 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-07-17 |  |  | 2026-01-14 | 2027-01-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | AME - CAL4R#1 WIND-UP UPGRADE | Quality | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | Ainda não temos o pedido do Novo Windup e para o sistema de facas. Com isso foi postergado para 2025 Mudança de escopo para novo Wind up com a E+L mais perfilometro. Possivelmente será necessário Scope Change para a compra de um Wind up novo Sera aberta a SC. Aguardando a aprovacao do escopo (Fernando). Sera definido o escopo de projeto eletrico e mecanico. 2024: Projetos, Materiais, Painel eletrico, Mezanino e Inicio de instalacoes |  | Planning | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103.0024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 573 |  | 573 | [11 empty] | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.978 | 149.3893 | 8.8696 | 0 | 0 | 673.342 | 0 | 0 | 0
LCP-230180 |  | 15 | 24/0024 - 24/0011 | 7265470 |  | Carryover |  | OK | 2023 | 2023-07-10 | 2024-04-08 |  | 2026-01-07 | 2027-01-07 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME-MIXER#7 TSRD ROLLER REPLACEMENT | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-04-08 | [5 empty] | 54.9251 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1372 | 0 | 0 |  | 10.8813 | 0 | 0 |  | 15.2049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 121.853 | 0 | 0 | 54.9252 | 103.7634 | 0 | 0 | 0
LCP-230181 |  | 14 | 23/0035 | 7269512 |  | Carryover |  | OK | 2023 | 2023-07-06 | 2024-04-30 |  | 2026-01-03 | 2027-01-03 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | BANBURY | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - CAL_EXTR_GEARBOX MIXER#1 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-04-30 | [5 empty] | 252.0244 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.107 | 0 | 0 | 130.1633 | 252.0244 | 62.2746 | 0 | 0 | 0
LCP-230185 |  |  | 24/0033 |  |  | Carryover | OK | OK | 2023 | 2023-07-17 | 2024-11-26 |  | 2026-01-14 | 2027-01-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | CALANDRA | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | AME - EBP SYSTEM MAJOR OVERHAUL | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO | 100% | Closed | 2024-11-26 | [5 empty] | 315.6828 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 315.6828 | 141.1172 | 0 | 0 | 0
LCP-230186 |  | 1412 | Cobrado | 10470001 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-09-19 |  |  | 2026-03-19 | 2027-03-19 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - REPAVING PROVING GROUND AND CFTV | SAG | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | Scope Change aprovado. Aguardando Doc 20 para encerrar o projeto |  | Production | 2024-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1167.1839 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851.072 | 0 | 0 | 466.1033 | 1167.1839 | 204.4061 | 0 | 0 | 0
LCP-230191 |  | 598 | 24/0026 |  | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-12-13 |  |  | 2026-06-12 | 2027-06-12 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - HIGH PRESSURE PUMP REPLACEMENT OTR | Facilities Maintaining | TECO | IGUAL | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | 25/02: Feito Scope Change para mudar o objetivo do Projeto. Anteriormente se tratava do OTR (aguardando finanças). Expansão da Casa de Força, Troca de bombas Subestação Elétrica, PLC, Adequação de tubulação e Valvulas |  | Planning | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 1.7903 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3321 | 0 | 0 |  | 7.4842 | 0 | 0 |  | 0.01548 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1525 |  | 1525 | [11 empty] | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 57.7449 | 0 | 0 | 1.7903 | 1527.2097 | 0 | 0 | 0
LCP-230208 |  |  | 23/0054 | 7494170 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-09-14 | 2025-01-29 |  | 2026-03-14 | 2027-03-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | EHS | PROJECT (LCP) | WILLIAN SOUZA | AME - SAFETY REGULARIZATION ON WIND-UP (ACIDENTE 4R1) | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2025-01-29 | [5 empty] | 0 | 1.7444 | -1.7445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7445 | 0 | -1.7445 | 0 | -1.7445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.7445 | 0 | 0 | 0 | -1.7445 | 0 | 0 | -1.7445 | 0 | -1.7445 | -1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7445 | 0 | 0 | 0 | 347.47 | 0 | 0 | 157.671 | 0 | 526.339 | 0 | 0 | 0
LCP-230225 |  | 25 | Cobrado | 7743831 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-11-16 |  |  | 2026-05-16 | 2027-05-16 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | GERAL | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - INSTALLATION OF DIV.A RACKS | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05 . Fase 1 finalizada. Fase 2 em processo de compras (adequações pois as medidas dos Racks estavam incorretas (DOI)) Compras está negociando com as empresas em paralelo. Possivelmente será feito um adicional ao PO atual, por isso não tem SC em aberto |  | Installation | 2025-05-30 | [5 empty] | 0 | 466.4252 | 222.7395 |  |  | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7395 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 22.7395 | 0 | 22.7395 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.7395 | 0 | 0 | 200 | 204.7395 | 0 | 0 | 22.7395 | 200 | 222.7395 | 0 | 0 | 22.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 22.7395 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.1807 | 325.7354 | 0 | 0 | 0
LCP-230253 |  |  | 24/0001 | 7973257 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-12-04 |  |  | 2026-06-03 | 2027-06-03 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - ECRS PROJECT BY GM EPIACABA SEQUENCING | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | Finalizado. Aguardando DOC 20 |  | Installation | 2025-05-31 | [5 empty] | 0 | 201.8878 | 26.0213 |  |  | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0213 | 0 | -0.5572 | 1.3971 | -0.5572 | 0 | 0.13683 | 0.63931 | 0.13683 | 15.3 | 21.8229 | 6.4165 | 21.8229 | 5 | 4.9719 | 6.7383 | 4.9719 | 0 | -0.35318 | -0.35318 | -0.35318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.4026 | 4.6188 | 0 | 0 | -23.9787 | 0 | -0.35318 | 26.0213 | 0 | 26.0213 | -0.5572 | 0.13683 | 21.8229 | 4.9719 | -0.35318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4026 | 4.6188 | 0 | 0 | 33381.621 | 63.9215 | 12505.841 | 2.1196 | 227.9091 | 185.0909 | 0 | 0 | 0
LCP-240001 |  |  |  | 7055149 |  | Carryover |  |  | 2024 |  | 2024-07-29 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - RETROFIT BUILDING PROVING GROUND | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2024-07-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-240087 |  |  |  | 8047148 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-02-29 |  |  | 2026-08-29 | 2027-08-29 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B2 | VULCANIZAÇÃO | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - UPGRADE GENERAL PANEL B2 CURING | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 24/06 Isolamento Térmico - SC aberta - 8K Treinamento - Será aberta SC - 5K |  | Production | 2025-04-01 | [5 empty] | 0 | 131.7536 | 13 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 595.471 | 0 | 0 | 0 | 139.9832 | 73.4088 | 0 | 0 | 0
LCP-240093 |  |  |  | 8549972 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-04-30 |  |  | 2026-10-29 | 2027-10-29 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | STAFF | GERAL | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - NEW TRUCK GATE | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05Ç BID sendo reiniciado. As 5 empresas cotadas inicialmente não foram aprovadas pelo Compras. |  | Planning | 2026-12-01 | [5 empty] | 0 | 4.0108 | 499.9237 |  |  | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 499.9237 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.3074 | 0 | 2.6 | 3.0237 | 0 | 3.0237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8333 |  |  | 0 | 83.8333 |  |  | 0 | 83.8333 |  |  | 0 | 83.4 |  |  | 0 | 162 | 600 |  | 600 | [11 empty] | 600 | 0 | 0 | 3.0237 | 0 | 167.6667 | 329.2333 | -0.07634 | 0 | 0 | 3.0237 | 496.9 | 499.9237 | 0 | 0 | 3.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8333 | 83.8333 | 83.8333 | 83.4 | 162 | 3.0237 | 0 | 167.6667 | 329.2333 | 3452.374 | 7.3074 | 0 | 598.4008 | 40.3855 | 1184.8855 | 0 | 0 | 0
LCP-240096 | ICP-240020 | 182 |  | 8508880 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-04-09 |  |  | 2026-10-08 | 2027-10-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | CARLOS MATIOLI | AME - UPG X-RAY COMPUTERS YXLON-MTIS | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/04: Equipamento chegou em Abril Aguardando vinda do técnica da YXLON. PO colocado via ICP |  | Installation | 2025-06-01 | [6 empty] | 0.103 | 199.8459 |  |  | 201.85 | 0 | 0 | 0 | 176.85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8459 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176.85 | 174.8576 | 0 | 174.8576 | 0 | -0.01172 | -0.01172 | -0.01172 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8459 | 25 | 0 | -2.0042 | 0 | -0.01172 | 174.8459 | 25 | 199.8459 | 0 | 0 | 0 | 174.8576 | -0.01172 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8459 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00034 | 176.6654 | 28.3066 | 0 | 0 | 0
LCP-240097 |  |  |  | 8513076 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-03-28 |  |  | 2026-09-26 | 2027-09-26 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | RET- NEW TRIMMER | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05 Maquina instalada e funcionando. Falta apenas documentações e As Built e Pendencias 6K Empresa Jose Fernando 1K Microsel 6K Será aberto SC para Pendencias |  | Installation | 2025-05-31 | [6 empty] | 2.6008 | 158.7885 |  |  | 237.6 | 0 | 94.5 | 45 | 45 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7885 | 0 |  | 0 | 0 | 48.5 |  | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 | 166.05 | 103.0024 | 0 | 103.0024 | 54.9 | 43.7861 | 43.7861 | 43.7861 | 0 |  | 1.6843 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.6843 | 0 | 146.7885 | 12 | 0 | -78.8115 | 54.9 | 43.7861 | 148.4728 | 10.3157 | 158.7885 | 0 | 0 | 0 | 103.0024 | 43.7861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7885 | 12 | 0 | 2716.3165 | 1.6843 | 175.7 | 331.4136 | 158.2589 | 129.7191 | 0 | 0 | 0
LCP-240098 |  |  |  | 8514075 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-03-20 |  |  | 2026-09-18 | 2027-09-18 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | FSB - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BNRL EXPL | TECO | Aprovado em 21/03/24. Algumas SCs criadas Projetos: 02 - MELHORIAS SALA DE TREINAMENTO 03 - RACKS BUFFER AREA 04 - CONTROLE DE ACESSO ALMOXARIFADOS 05 - PLACAR INFORMAÇOES ENTRADA FABRICA 06 - UP GRADE PLC RASPADEIRA AERO Risco 07 - CONTROLE DE ACESSO FABRICA Será mais que 100K. Com isso será criado uma carta suporte separada 08 - TROCA DE POLI NO BUFFER #1 E #2 ( TRILHO) 09 - UPGRADE DO SOFTWARE PRENSA 1 E 2 Finalizado 10 - TCU PORTATIES PARA EXTRUSORA (2) |  | Installation | 2025-06-30 | [6 empty] | 88.6296 | 33.2234 |  |  | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2234 | 0 | 7.1372 | 0 | 7.1372 |  | 10.8813 | 0 | 10.8813 | 0 | 15.2049 | 0 | 15.2049 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.2234 | 0 | 0 | 0 | -66.7766 | 0 | 0 | 33.2234 | 0 | 33.2234 | 7.1372 | 10.8813 | 15.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2234 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20.1817 | 121.853 | 261.147 | 0 | 0 | 0
LCP-240100 |  |  |  | 8570779 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-04-16 |  |  | 2026-10-15 | 2027-10-15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | NEW CHILLER | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/02: USD9K é referente ao Project Design |  | Planning | 2026-06-30 | [6 empty] | 0 | 9 |  |  | 239 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 50 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 232 |  | 232 | [11 empty] | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -230 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1633 | 108.9437 | 0 | 0 | 0
LCP-240101 |  |  |  | 8663101 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-07-19 |  |  | 2027-01-17 | 2028-01-17 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | BRZ - RETROFIT FOR CONSUMER RACKS PHASE 4 | SAG | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | Postergado para 2026 SC ja aberta, aguardando PO e Contrato (Compras solicitou que mais empresas participassem do BID pois 2 não seria o suficiente) Estimado 64 Racks por semana: Total de 42 semanas |  | Planning | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 900 |  | 900 | [11 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.933 | 0 | 0 | 808.9654 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
LCP-240102 |  |  |  | 8619500 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-05-07 |  |  | 2026-11-05 | 2027-11-05 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 20 | Facilities Maintaining | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | Aprovado dia 07/05/24 SCs de Compressor e secador ja abertos. Aguardando PO |  | Planning | 2026-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1520 |  | 1520 | [11 empty] | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.1033 | 1384.9687 | 0 | 0 | 0
LCP-240107 |  |  |  | 8633333 |  | Carryover |  |  | 2024 | 2024-05-21 | 2025-03-07 |  | 2026-11-19 | 2027-11-19 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil | STAFF |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2025-03-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 42.9132 | 14.8317 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8317 | 0 | 7.3321 | 0 | 7.3321 | 0 | 7.4842 | 0 | 7.4842 | 0 | 0.01548 | 0 | 0.01548 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.8317 | 0 | 0 | 0 | -63.1683 | 0 | 0 | 14.8317 | 0 | 14.8317 | 7.3321 | 7.4842 | 0.01548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7449 | 62.2551 | 0 | 0 | 0
LCP-240110 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2024 |  | 2024-07-29 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - GRAVATAI - NEW MICROPOISE BALANCER | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2024-07-29 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-240112 |  |  |  | 8669289 |  | New | OK |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - WINDOWS 10 FOR TGIS FVM AAA | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO |  | Canceled | 2026-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 140 |  | 140 | [11 empty] | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.574 | 0 | 0 | 15.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-240113 |  |  |  | 8669906 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-04-30 |  |  | 2026-10-29 | 2027-10-29 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONSTRUÇÃO | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - NG08 - SERVO DRIVE AND CONTROL REPLACEMENT | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 24/06: PO eletrico finalizado - 11K em Maio Rockwell está analisando a programação (outros 50K) Será aberto SC de Materiais Prazo dos entrega dos materiais é de cerca de 4 meses (120 dias) |  | Planning | 2025-12-01 | [6 empty] | 0 | 199.8511 |  |  | 200 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 19.8333 | 19.8333 | 19.8333 | 19.8333 | 19.8333 | 19.8333 | 199.8511 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 10.8511 | 10.8511 | 10.8511 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.5 |  |  | 0 | 94.5 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8511 | 0 | 189 | -0.14889 | 11 | 10.8511 | 10.8511 | 189 | 199.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0 | 10.8511 | 0 | 189 |  |  |  |  | 62.9248 | 157.4066 | 0 | 0 | 0
LCP-240114 |  |  |  | 8673063 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-05-02 |  |  | 2026-10-31 | 2027-10-31 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONST. TBM | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - TBM01 - SERVO DRIVE AND CONTROL REPLACEMENT | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 24/06: SC aberta - Iniciado negociações com a HF (possivelmente os materiais serão comprados no Brasil) |  | Planning | 2026-07-01 | [6 empty] | 0 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 50 | 247 |  | 247 | [11 empty] | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 157.671 | 189.799 | 0 | 0 | 0
LCP-240115 | ICP-240025 |  |  | 8691284 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-04-30 |  |  | 2026-10-29 | 2027-10-29 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - EQUIPMENT FOR VMI MACHINES TO BUILD 15" TIRES | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | Realizado TECO em 07/07 |  | Installation | 2025-03-01 | [6 empty] | 0 | 141.8402 |  |  | 150.8 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8402 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150.8 | 142.2705 | 0 | 142.2705 | 0 | -0.4303 | 0 | -0.4303 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 142.2705 | -0.4303 | 0 | 0 | -8.9598 | 0 | 0 | 141.8402 | 0 | 141.8402 | 0 | 0 | 142.2705 | -0.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2705 | -0.4303 | 0 | 0 |  |  |  |  | 141.8402 | 33.7448 | 0 | 0 | 0
LCP-240124 |  |  |  | 8776735 | SIM | Carryover |  |  | 2024 | 2024-05-16 |  |  | 2026-11-14 | 2027-11-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | BRZ - VBOX KIT AND SENSORS | SAG | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // SUPP BREL EXPL | TECO | OK. FINALIZADO |  | Commissioning | 2025-04-30 | [6 empty] | 53.5352 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 53.5352 | 1.1148 | 0 | 0 | 0
LCP-240128 | [5 empty] | Carryover |  |  | 2024 |  | 2024-07-29 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | SAG | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // INIT BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO | 100% | Canceled | 2024-07-29 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-240140 | ICP-240041 | N/A |  | 9349404 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-10-23 |  |  | 2027-04-23 | 2028-04-22 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | THIAGO MIGUEL | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | Growth | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 06/05 Agosto: Inicio da mobilizaçãodas empresas construtoras de civil (Downpayment). Ainda não temos PO |  | Planning | 2026-12-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7512 | 5777.8633 |  |  | 7818.2537 | 0 | 0 | 0 | 2.3243 | 1986.4963 | 528.9972 | 528.9972 | 934.2681 | 776.1125 | 1508.8331 | 776.1125 | 776.1125 | 5777.8633 | 0 | 1.3971 | 0 | 1.3971 | 0 | 0.63931 | 0 | 0.63931 | 0 | 6.4165 | 0 | 6.4165 | 4.9005 | 6.7383 | 0 | 6.7383 |  | 46.9791 | 46.9791 | 46.9791 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2232.335 |  |  | 0 | 1187.307 |  |  | 0 | 778.882 |  |  | 0 | 1517.169 | 10800 |  | 10800 | [11 empty] | 10800 | 0 | 0 | 8.4529 | 53.7174 | 2232.335 | 3483.358 | -2040.3903 | 0 | 46.9791 | 62.1703 | 5715.693 | 5777.8633 | 1.3971 | 0.63931 | 6.4165 | 6.7383 | 46.9791 | 0 | 0 | 1080.7275 | 1151.6075 | 1187.307 | 778.882 | 1517.169 | 8.4529 | 53.7174 | 2232.335 | 3483.358 |  |  |  |  | 12571.8821 | 20809.7389 | 0 | 0 | 0
LCP-240149 | ICP-240032 | 130 |  | 8912427 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-08-28 |  |  | 2027-02-26 | 2028-02-26 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - HEXAPLEX RTS REPLACEMENT | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 24/06: Equip Chegou em Junho. Será instalado pela manutencao Ver se os 9K com PO em ICPserão usados |  | Planning | 2025-10-30 | [6 empty] | 0 | 116.8606 |  |  | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 118.3 |  | 0 | 0 | 118.3 | 116.8606 | 0 | 116.8606 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -1.4394 | -116.8606 | 0 | 116.8606 | 0 | 0 | -13.1394 | 118.3 | 0 | 0 | 116.8606 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 116.8606 | 30.0594 | 1.4394 | 0 | 0
LCP-240177 | [5 empty] | New | OK |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | FSB - INSPECTION CAMERA BUFFER E TRIMMER | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO |  | Planning | 2027-07-01 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-240178 | [5 empty] | New | OK |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | FSB - PROFILE CONTROL ANDLENGTH EXTRUDER | Capability | CLSD | IGUAL | CLSD AUC // RJCD BNRL EXPL | CLSD | CANCELADO |  | Planning | 2026-12-01 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-240192 | [5 empty] | New |  |  | 2025 | 2025-02-05 |  |  | 2027-08-06 | 2028-08-05 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - CALENDER ROLL GRINDING CAPABILITY | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | Aprovado em 25/02: Aguardando OK da regiao para antecipar para 2025. Serviço para medições dos rolos usando o Pro Mic |  | Planning | 2026-12-31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 95.1216 |  |  |  | 615.6171 |  |  |  | 64.0344 |  |  |  | 18.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 550 |  | 550 | [11 empty] | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178.424 | 2303.2144 | 262.1486 | 657 | 0 | 595.471 | 0 | 0 | 0
LCP-240196 | ICP-230007 |  |  | 9439191 |  | New |  |  | 2024 | 2025-02-03 |  |  | 2027-08-04 | 2028-08-03 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | WILLIAN SOUZA | AME - NR12 - WULO PHASE 2 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/07 - Aguardando PO de compras por Andy do Global. Ele esta solicitando que seja feito BID ou que para este ano só fechemos metade do PO. Colocar mais 140K para 2025 Projeto Eletrico, Automação, Comissionamento e Validação - Aguardando contratação (compras) Protecao mecânica e pneumática - Em contratacao Materiais - Aguardando project design |  | Planning | 2025-12-01 | [6 empty] | 0 | 217.3074 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 | 217.3074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3074 | 0 | 7.3074 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 264.7503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.5772 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 |  |  | 0 | 100 | 3140 |  | 3140 | [11 empty] | 3140 | 0 | 8.5772 | 7.3074 | 0 | 0 | 210 | -282.6926 | 0 | 0 | 15.8846 | 201.4228 | 217.3074 | 0 | 7.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 7.3074 | 0 | 0 | 210 | 385.085 | 274.7412 | 2.3418 | 0 | 605.7082 | 2846.6658 | 0 | 0 | 0
LCP-240200 |  |  |  | 9590894 |  | New | OK |  | 2024 | 2025-02-13 |  |  | 2027-08-14 | 2028-08-13 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC – PROTECTIVE FENCE – WHEEL RACKS AREA | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | SC Aberta, aguardando equalização técnica para então termos o PO de compras |  | Planning | 2025-09-30 | [7 empty] | 20 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 10 |  | 10 | [11 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2870.5679 | 2322.0248 | 6.5067 | 0 | 0.00034 | 21.9997 | 0 | 0 | 0
LCP-250008 |  |  |  | 9962530 |  | New |  |  | 2025 | 2025-04-22 |  |  | 2027-10-21 | 2028-10-20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - MIXER#5 BODY REPLACEMENT | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05 - Dificuldades para encontrar empresas de Projeto - Compras Iniciado Extarifário. Estimado para ter o OK para Julho referente ao Extarifário. Estimado embarcar em Agosto |  | Planning | 2025-06-30 | [7 empty] | 2501.6843 |  |  | 0 | [12 empty] | 2501.6843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6843 | 0 | 1.6843 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 |  |  | 0 | 2000 |  |  | 0 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1.6843 | -1.6843 | 0 | 1.6843 | 2200 | 300 | 2501.6843 | 0 | 0 | 0 | 2501.6843 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 300 | 289.7324 | 275.2193 | 6.6543 | 0.00906 | 508.7979 | 2207.5185 | -1.6843 | 0 | 0
LCP-250028 |  |  |  | 10137504 |  | New |  |  | 2025 | 2025-06-23 |  |  | 2027-12-22 | 2028-12-21 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC – MANUAL BALANCER MACHINES - ANCHIETA | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | Aprovado em 23/06/25 |  | In Approval | 2025-12-31 | [7 empty] | 21 |  |  | 0 | [12 empty] | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 48.625 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 48.625 | -27.625 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 263.634 | 151.652 | 48.4363 | 0 | 20.1817 | 0.8183 | 0 | 0 | 0
LCP-250029 | [5 empty] | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | RET - LIGHTING SYSTEM ADEQUATION | Facilities Maintaining | CRTD | IGUAL | CRTD // INIT BNRL EXPL | CRTD | Aguardando Carta Suporte. Alinhado com a Região que iria ultrapassar o AOP |  | In Approval | 2025-10-31 | [7 empty] | 50 |  |  | 0 | [12 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.6071 |  |  |  | 225.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.8936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 25 | 244 |  | 244 | [11 empty] | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 841.583 | 317.4108 | 244.3438 | 15.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-250030 |  |  |  | 9787816 |  | New |  |  | 2025 | 2025-05-20 |  |  | 2027-11-18 | 2028-11-17 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | ROGÉRIO SIA | AME - REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 - PHASE 2 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | Colocado em rota regional em 25/02. Aprovado em 20/05 Teve demora na aprovacao. Com isso for retirado da Base deste ano. Para 2025: Valor do Projeto Serao 14 pequenas paradas e uma grande parada de 9 dias (de 24/12 a 02/01) |  | In Approval | 2026-01-31 | [7 empty] | 30 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  |  | 25.8916 |  |  |  | 99.5481 |  |  |  | 31.0766 |  |  |  | 32.4995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1300 |  | 1300 | [11 empty] | 1300 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 15 | 15 | -70 | 0 | 0 | 1.586 | 28.414 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 26690 | 21653.1342 | 111.7224 | 1502.521 | 808.9654 | 590.9676 | 0 | 0 | 0
LCP-250031 |  | 300 |  |  |  | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - UPGRADE OF THE BELT STEEL SYSTEM GUN CALENDER - CAL4R1 | Facilities Maintaining | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD | Carta Suporte em rota de aprovação. |  | In Approval | 2026-06-30 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 243 |  | 243 | [11 empty] | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-250033 |  | 316 |  |  |  | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - REPLACEMENT OF THE METAL CONVEYOR HOTFORMER | Facilities Maintaining | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD | 07/03: Carta Suporte em rota local de aprovacao Alinhado com a Região que iria ultrapassar o AOP |  | In Approval | 2026-01-31 | [7 empty] | 178 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 178 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.3379 |  |  |  | 225.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.1574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 78 | 1217 |  | 1217 | [11 empty] | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 78 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 178 | 841.074 | 309.711 | 254.3399 | 7.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-250036 | [5 empty] | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - MILL ROLLERS 100 MIXER #4 | Facilities Maintaining | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD | Carta Suporte em rota de aprovação. Aguardando BAR e One Page |  | In Approval | 2026-12-31 | [7 empty] | 250 | [15 empty] | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 31 |  | 31 | [11 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 50 | 200 | 20 | 0 | 16.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-250040 | [5 empty] | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | FSB - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD | Carta Suporte em rota local . Alinhado com a Região que iria ultrapassar o AOP |  | In Approval | 2025-12-31 | [7 empty] | 50 |  |  | 0 | [12 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 183.905 | 115.2019 | 0 | 14.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCP-250041 |  |  |  | 10567678 |  | New |  |  | 2025 | 2025-05-14 |  |  | 2027-11-12 | 2028-11-11 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | RET - UPGRADE DUST COLLECTOR BUFFER | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 14/05 Aprovado via GBS somente pelo PACO. Em analise do Reginoal |  | In Study | 2025-11-30 | [7 empty] | 50 |  |  | 0 | [12 empty] | 50 |  |  | 76.3621 |  |  |  | 18.1466 |  |  |  | 0.55839 |  |  |  | 22.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8351 |  |  |  | 41.4833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 25 | 181 |  | 181 | [11 empty] | 181 | 0 | 2.8351 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2.8351 | 47.1649 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1244.5036 | 1078.0425 | 66.529 | 0.12364 | 15.3476 | 216.2264 | 0 | 0 | 0
LCP-250056 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | FSB - FACTORY ACCESS CONTROL | EHS | CRTD | IGUAL | CRTD // INIT BNRL EXPL | CRTD | Aguardando Carta Suporte. Alinhado com a Região que iria ultrapassar o AOP |  | In Study | 2025-12-31 | [7 empty] | 94 |  |  | 0 | [12 empty] | 94 |  |  | 22.5306 |  |  |  | 1.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 98.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.5555 |  |  |  | 1.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 34 | 21 |  | 21 | [11 empty] | 21 | 0 | 36.5555 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 36.5555 | 57.4445 | 94 | [9 empty] | 30 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 94 | 545 | 502.3062 | 30.5645 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Waiting1 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | THIAGO MIGUEL | AME - NEW CREEL TO REPLACE CREEL TRANSFERED FROM GADSDEN | Productivity | NO BUDGET | IGUAL | NO BUDGET | NO BUDGET |  |  | In Study | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [18 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.631 | 1200.6884 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Waiting2 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | AER - BARCODE TRACEABILITY PROJECT + RTS UPGRADE | Capability | NO BUDGET | IGUAL | NO BUDGET | NO BUDGET | Zerado valor do AOP |  | In Study | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.385 | 295.6876 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x1 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | REGIONAL ADJUSTMENT | REGIÃO | AME - REGIONAL ADJUSTMENT | Regional Adjustment | NO BUDGET | IGUAL | NO BUDGET | NO BUDGET |  |  | Planning |  |  |  | 134.0538 | -105.7937 | -3573.8449 | -1062.9823 | -615.7026 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x2 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | REGIONAL ADJUSTMENT | REGIÃO | AME - ADJUSMENT TO TARGET | Regional Adjustment | NO BUDGET | IGUAL | NO BUDGET | NO BUDGET |  |  | Planning | [7 empty] | 193.1724 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x3 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | EQUIPMENT IN TRANSIT | REGIÃO | AME - EQUIPMENT IN TRANSIT | Equipment in Transit | NO BUDGET | IGUAL | NO BUDGET | NO BUDGET |  |  | Planning |  |  | -4344.2748 | 39.2994 | 16.8886 | 4192.1878 | 657 | 1.0004e-11 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 154.4719 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x4 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Sta Barbara |  |  | REGIONAL ADJUSTMENT | ALAN PEDROSO | RET - ADJUSTMENT TO TARGET | Facilities Maintaining | NO BUDGET | IGUAL | NO BUDGET | NO BUDGET |  |  | Planning | [8 empty] | -561.47 |  |  | 0 | [12 empty] | -561.47 | [18 empty] | 0 | [20 empty] | -137.47 |  |  |  | -200 |  |  |  | -224 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -561.47 | -561.47 | 0 | 0 | 0 | -561.47 | -561.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.47 | -200 | -224 | 0 | 0 | 0 | -561.47 |  |  | 28.3972 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ICP-210036 | LCP-210086 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2021 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | ICP (AKRON) | MAICON EUGENIO | AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto 42K |  | Planning |  |  |  |  | 371.0163 | 142.5214 | -144.2046 | -302.3469 | -66.6641 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.6641 | 0 | -24.111 | 0 | -24.111 | 0 | -3.6804 | 0 | -3.6804 | 0 | 29.48 | 0 | 29.48 | 0 |  | 0 | 0.30931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.23796 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122 |  |  | 0 | -122 |  |  | 0 | -68.9 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.23796 | -0.23796 | 1.6886 | 0.54727 | 0 | -68.9 | -66.6641 | 0 | 0 | 1.9979 | -68.662 | -66.702 | -24.111 | -3.6804 | 29.48 | 0.30931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -122 | -68.7 | 1.6886 | 0.30931 | 0 | -68.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | -0.23796 | 0 | 0.2
ICP-230007 | LCP-240196 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2023 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | WILLIAN SOUZA | AMERICANA WU/LO SAFETY UPGRADE | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto USD 66,7 |  | Planning | [6 empty] | 0.24696 | 66.5205 | -66.6926 |  |  | -1.28 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.6926 | -1.28 | 0.0715 | 0 | 0.0715 | -66.7 | 0.11706 | 0 | 0.11706 | -66.7 | 0.01885 | 0 | 0.01885 | -66.7 |  | 0 | 0 | -66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -66.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.20741 | 0 | 0 | -66.9 | -65.4126 | -66.7 | 0 | 0.20741 | -66.9 | -66.4926 | 0.0715 | 0.11706 | 0.01885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.7 | 0 | 0 | 0.20741 | 0 | 0 | -66.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2
ICP-240001 | LCP-230221 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | FABIANO OLIVEIRA | AME - NR12 - SAFETY ADEQUACY AND OBSOLESCENCE PROJECT FOR FVM’S MACHINE | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02- Saldo em aberto USD 8K |  | Planning | [7 empty] | 7.9425 | -7.8203 |  |  | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8203 | 0 | 0.0694 | 0 | 0.0694 | 0 | -3.5261 | 0 | -3.5261 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | -4.7 |  | 0 | 0.65095 | -5.071 | 4.2987 | 4.2987 | 4.2987 | 0 |  | 0 | 0.95183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -10.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0.95183 | -0.95183 | -3.2817 | 5.9015 | 0 | -10.44 | -1.0203 | -5.071 | 4.2987 | 1.6679 | -9.4882 | -7.2873 | 0.0694 | -3.5261 | 0.175 | 0.65095 | 4.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9552 | 0 | -3.2817 | 4.9496 | 0 | -8.9552 |  |  | 0 | 0 |  |  | -0.95183 | 0 | 1.4848
Waiting3 | [5 empty] | New | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | SAG | NO BUDGET | IGUAL | NO BUDGET | NO BUDGET | Em rota de aprovação: 30K - MANUAL BALANCER MACHINES |  | In Study | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | [18 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5189.1675 | 4601.7604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20
LCP-250021 | [5 empty] | New |  |  | 2025 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | LAPG - 2025 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | SAG | CRTD | IGUAL | CRTD // SUBM BNRL EXPL | CRTD | Em rota de aprovação regional desde 25/02 |  | In Approval | 2025-12-31 | [7 empty] | 125 |  |  | 0 | [12 empty] | 125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 164 | 163.2185 | 101.4381 | 0.1407 | 0.73534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
LCP-240186 |  | 349 |  |  |  | New |  |  | 2025 | 2025-02-05 |  |  | 2027-08-06 | 2028-08-05 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | AME - PREMIER MDR AUTOMATIC EQUIPMENT | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/02: Aprovado no GBS em 05/02. Aguardando OK da regiao para antecipar para 2025. |  | Planning | 2026-12-31 | [7 empty] | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 297.5 | 0 | 0 | 176.3791 | 176.3791 | 121.1209 | 0 | 0 | 60
LCP-240185 |  | 348 |  |  |  | New |  |  | 2025 | 2025-02-05 |  |  | 2027-08-06 | 2028-08-05 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | OLIVEIRA | AME - PREMIER RPA AUTOMATIC EQUIPMENT | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/02: Aprovado no GBS em 05/02. Aguardando OK da regiao para antecipar para 2025. |  | Planning | 2026-12-31 | [7 empty] | 186 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7682 | 113.4567 | 0 | 0 | 64
LCP-230221 | ICP-240001 | 171 | 23/0043 | 7693920 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-12-20 |  |  | 2026-06-19 | 2027-06-19 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - NR12 - SAFETY ADEQUACY AND OBSOLESCENCE PROJECT FOR FVM’S MACHINE | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 27/05 junho: Protecoes Julho: Projeto Eletrico Agosto e Outubro: Instalações em 2 máquinas para este ano junto com Anthony (Instalacao será em Julho e Setembro) Demais máquinas para 2026 Aguardando PO de Instalação Eletrica e mecanica (Previsto para ter o PO em Maio) Falta (SC aberta): Itens de segurança MO Instalacao Itens OK: Paineis - OK Sistema de Lubrificacao automatica - OK Valvulas hidraulicas - OK Apreciacao de risco Rockwell - OK Servomotores - OK Total de 16 maquinas (porem 1 delas já foi feito o upgrade, falta só adequar a seguranca): |  | Planning | 2026-12-01 | [5 empty] | 0 | 1509.8847 | 937.5297 |  |  | 800 | 316 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 937.5297 | 316 | 95.1216 | 0 | 95.1216 | 215.8 | 615.6171 | 0 | 615.6171 | 22 | 64.0344 | 0 | 64.0344 | 23 | 18.5566 | 0 | 18.5566 |  |  | 0 |  | 1.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53 |  |  | 0 | 0 | 750 |  | 750 | [11 empty] | 750 | -1.2 | 0 | 774.7731 | 18.5566 | 91.2 | 53 | 137.5297 | 0 | 0 | 793.3297 | 144.2 | 937.5297 | 95.1216 | 615.6171 | 64.0344 | 18.5566 | 0 | 1.2 | 36 | 54 | 0 | 53 | 0 | 0 | 774.7731 | 19.7566 | 90 | 53 | 54.65 | 53.5352 | 0 | 0 | 3222.363 | -43.939 | 1.2 | -1.2 | 0
LCP-240059 |  |  |  | 8501256 |  | Carryover |  |  | 2024 | 2024-03-28 |  |  | 2026-09-26 | 2027-09-26 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | STAFF | GERAL | PROJECT (LCP) | FAM (QUARTELY) | AME - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | Risco (Verificar) |  | Installation | 2025-06-01 | [6 empty] | 191.9533 | 242.098 |  |  | 360.4 | 87 | 10.5 | 107.9 | 110 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.098 | 87 | 107.9283 | 0 | 107.9283 | 16.3 | 9.9214 | 0 | 9.9214 | 26.8 | 16.9371 | 0 | 16.9371 | 39.6 | 14.6187 | 0 | 14.6187 | 84.9 | 75.3225 | 75.3225 | 75.3225 | 12.9 | 11.64 | 0 | 11.64 |  |  | 0 | 5.73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -1.26 | -11.64 | 134.7867 | 101.5812 | 5.73 | 0 | -118.302 | 84.9 | 75.3225 | 224.7279 | 17.37 | 241.6279 | 107.9283 | 9.9214 | 16.9371 | 14.6187 | 75.3225 | 12.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7867 | 102.8412 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.0531 | 464.9469 | 1.26 | -1.73 | 0
LCP-230168 |  |  | 23/0001 | 7204417 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-09-08 |  |  | 2026-03-08 | 2027-03-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION BW#05 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/04 Todos os pedidos em aberto com material está para este ano (2025) Escopo Técnico de instalação eletromecânica criado. Aguardando processo de compras (estimado 150K) sendo previsto para fazer em 2026 |  | Installation | 2025-12-01 | [5 empty] | 11.0287 | 53.3952 | 346.2904 |  |  | 202.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 37 | 346.2904 | 81.6 | 21.1545 | 0 | 21.1545 | 56.3 | 1.2948 | 0 | 1.2948 | 0 | 0.43156 | 3.0237 | 0.43156 | 88.9604 | 97.1961 | 0 | 97.1961 | 13.1 | -12.5129 | -12.5129 | -12.5129 | 12.15 | 15.8263 | 0 | 15.8263 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 21.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 |  |  | 0 | 90.9 | 0 | [13 empty] | 0 | 3.6763 | -15.8263 | 22.8809 | 100.5095 | 39.6 | 183.3 | 143.6904 | 13.1 | -12.5129 | 107.5641 | 238.7263 | 339.3141 | 21.1545 | 1.2948 | 0.43156 | 97.1961 | -12.5129 | 12.15 | 0 | 16.2 | 21.6 | 0 | 90.9 | 90.9 | 22.8809 | 96.8332 | 37.8 | 181.8 | 1225.271 | 7.0344 | 1.249 | 32.102 | 436.0955 | 95.7845 | -3.6763 | -1.8 | -1.5
LCP-240152 | ICP-240033 | 45 |  | 8954959 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-08-28 |  |  | 2027-02-26 | 2028-02-26 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana |  |  | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - (03) TRANSFER ORING WYKO – NGTTS | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 3 Transfer foram instalados. 2K Julho - Ricamil |  | Installation | 2026-06-30 | [6 empty] | 0 | 276.7412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7412 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 313 |  | 0 | 0 | 313 | 264.7503 | 0 | 264.7503 | 7 | 1.4138 | 1.4138 | 1.4138 | 11 | 8.5772 | 0 | 8.5772 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | -2.4228 | -8.5772 | 0 | 274.7412 | 2 | 0 | 276.7412 | 7 | 1.4138 | 266.1641 | 10.5772 | 277.1641 | 0 | 0 | 0 | 264.7503 | 1.4138 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1641 | 0 | 0 |  |  |  |  | 277.0831 | 108.0019 | 2.4228 | -2 | 0
LCP-220266 | ICP-240029 |  | 23/0005 | 6633104 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2023-02-03 |  | PREPARAR | 2025-08-03 | 2026-08-03 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - (1) BEAD WINDER#8 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05 - Retirada de pendencias Falta fazer o Poka Yoke da Piramide. Aguardando definicao com a area e PO rockwell (SC será aberta pelo Engenheiro) |  | Production | 2025-08-30 |  |  |  |  | 0 | 2207.1983 | 114.8265 | 6 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |  | 4.6574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1164.8 | 1056.5716 | 13.3365 | 8.8135 | 2328.5315 | 542.0364 | 0 | -2.4 | 0
LCP-210213 |  | N/A | 21/0110 | 4829206 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-11-10 |  |  | 2024-05-10 | 2025-05-10 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Brazil |  |  | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | LAPG - CHARGER FOR ELETRIC VEHICLE | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 13/05: Falta Adequação do Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas e instalação de Multimedidor |  | Production | 2025-11-30 |  |  |  | 7.9072 | 44.4612 | 1.778 | 54.6124 | 15.3 |  |  | 0 | [12 empty] | 15.3 |  |  | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 |  |  | 0 | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 11.8 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 600 | 506.5917 | 0 | 0 | 116.8551 | 127.8987 | 0 | -3.5 | 0.5
LCP-210190 |  | Informar | 22/0079 | 4723426 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-10-14 |  |  | 2024-04-13 | 2025-04-13 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - (2) NEW AIR DRYER POWER HOUSE | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 27/05: Dois secadores já instalados, finalizando pendências (trocar 4 purgadores elétricos). PO ja criado com a empresa MP ENGENHARIA (5K) PO de 300 dolares com a APRIS será cancelado |  | Installation | 2025-06-30 |  |  |  | 55.3008 | 167.5477 | 43.9203 | 8.4505 | 5 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 183.67 | 109.6837 | 0 | 0 | 281.8826 | 7.8498 | 5 | -5 | 0
LCP-220044 |  | 18908 | 22/0003 | 5657652 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-06-27 |  |  | 2024-12-25 | 2025-12-25 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - (1) NEW BOILER FEED WATER PUMP (POWER HOUSE) | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL INPL | REL | 27/05 5K ROCKWELL: Falta apenas teste final e faturamento |  | Installation | 2025-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 121.5174 | 12.9738 | 8.0636 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0636 | 0 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 3.0636 | 3.0636 | 3.0636 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -5 | 0 | 0 | 3.0636 | 5 | 0 | 8.0636 | 6 | 3.0636 | 3.0636 | 5 | 8.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0636 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0636 | 0 | 0 | 114.7 | 80.3344 | 0 | 0 | 143.0972 | 73.5028 | 5 | -5 | 0
LCP-230151 |  |  | Cobrado | 7114473 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-07-31 |  |  | 2026-01-28 | 2027-01-28 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B2 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | EBENÉZER DAINEZ | AME - UPG BARCODE READERS PHASE 2 FF B2 | Facilities Maintaining | REL | DIFERENTE | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | 28/04 Scope Change aprovado para instalar em 3 diferentes locais. Será feito a compra dos componentes. |  | Installation | 2025-06-30 | [5 empty] | 101.4381 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.59 | 1167.1839 | 0 | 0 | 102.3141 | 60.9043 | 0 | -5 | 0
LCP-230007 |  |  |  | 6538565 |  | Carryover |  |  | 2023 | 2023-01-27 |  |  | 2025-07-27 | 2026-07-27 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | STAFF | ENGENHARIA | PROJECT (LCP) | FAM (QUARTELY) | AME - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | QuarterlyLiberado em 01/02/2023, projetos aprovados no HopperLiberados em 02/02/2023. |  | Production | 2025-03-31 |  |  |  |  | 0 | 283.3484 | 344.3985 | 12.7686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7686 | 0 | 7.7686 | 0 | 7.7686 | 10 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.7686 | 0 | 5 | 0 | 12.7686 | 0 | 0 | 7.7686 | 5 | 17.7686 | 7.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7.7686 | 0 | 0 | 10 | 555 | 550.1984 | 0 | 0 | 641.1568 | 593.8432 | 0 | -5 | 10
ICP-220054 | LCP-220207 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2022 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana | A | BANBURY | ICP (AKRON) | THIAGO MIGUEL | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AVAC // BREL WPLI | REL | 2 Maquina ja no Brasil (porto) 1 maquina para outubro e 1 para dezembro 30/12 Saldo em USD1,7MM |  | Commissioning |  |  |  |  | 0 | 1611.7085 | 247.3504 | -1482.0272 | 82.615 |  |  | 1822.1672 | 424.129 | 252.9282 | 966.0469 | 162.4315 | 16.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.615 | 424.129 | 25.3328 | 0 | 25.3328 | 970.2919 | 14.2465 | 0 | 14.2465 | 1507.1471 | 1119.6215 | 0 | 1119.6215 | 998.0173 |  | 0 | 12.9217 | 23.511 | 7.403 | 7.403 | 7.403 | 17.247 |  | 0 | 6.4077 |  |  | 0 | 201.2 |  |  | 0 | 192.492 |  |  | 0 | 25.32 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 16.67 |  |  | 0 | -1562 | 0 | [13 empty] | 0 | -10.8393 | -6.4077 | 1159.2007 | 26.7323 | 419.012 | -1522.33 | -1739.5521 | 23.511 | 7.403 | 1179.5254 | -1096.9103 | 88.2649 | 25.3328 | 14.2465 | 1119.6215 | 12.9217 | 7.403 | 17.247 | 208.2 | 187.245 | 18.32 | 16 | 17 | -1555.2724 | 1159.2007 | 37.5716 | 413.765 | -1522.2724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.8393 | -5.247 | 0.05756
LCP-210020 |  | 567 | 21/0044 | 3918460 |  | Carryover | OK |  | 2021 | 2021-05-04 |  |  | 2023-11-02 | 2024-11-01 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | AME - NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 19 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 27/05: Itens Faltantes: Pendencias RICAMIL - 6K Ja com PO Programação Rockwell para linkar o Compressor com o Supervisório - SC em aberto - 3K Monovia (mat e instalacao) - SC em aberto - 17K |  | Installation | 2025-10-30 |  |  |  | 190.1225 | 469.5078 | 22.5733 | 0.22948 | 33.0896 |  |  | 36 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0896 | 0 | 0.48903 | 0 | 0.48903 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1.1118 | 0 | 1.1118 | 25.9 | 5.4887 | 0 | 5.4887 | 0 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -6 | 0 | 1.6008 | 5.4887 | 26 | 0 | -2.9104 | 0 | 0 | 7.0896 | 26 | 33.0896 | 0.48903 | 0 | 1.1118 | 5.4887 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 11.4887 | 20 | 0 | 878.96 | 831.6901 | 0 | 0 | 962.3315 | -193.2513 | 6 | -6 | 0
LCP-230205 |  |  | 24/0025 | 7453165 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-09-08 |  |  | 2026-03-08 | 2027-03-08 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | MAICON EUGENIO | 100 PSI AIR COMPRESSOR OVERHAUL CENTAC14 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05: Projeto para fazer um Overhaul em um Centac ja existente PO criado. Instalacao em andamento OK de 6K com BUSCORIOLE sera cancelado (8241894800) |  | Installation | 2025-05-30 | [5 empty] | 0 | 103.027 | 54.625 |  |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 48.625 | 0 | 48.625 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 3.625 | -48.625 | 0 | 48.625 | 6 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 0 | 54.625 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0883 | 63.5457 | -3.625 | -6 | 0
LCP-230159 |  | 29 | 23/0045 | 7142974 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-07-17 |  |  | 2026-01-14 | 2027-01-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION NT 19 MG R3 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05 JUN: 8K Materiais JAV nao foram entregues… passou para Julho Novembro: Valor com People Teams (Industrialização de Painel) Valores menores são referente a desenvolvimento de software de projeto pela SIEMENS |  | Installation | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 115.4374 | 275.0799 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0799 | 0 |  | -0.5572 | 0 | 0 |  | 0.13683 | 0 | 0 | 4.6071 | 21.8229 | 4.6071 | 171.4402 | 225.9654 | 4.9719 | 225.9654 | 0 | -36.4926 | -36.4926 | -36.4926 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 63 |  |  | 0 | 0 | 345 |  | 345 | [11 empty] | 345 | -8 | 0 | 4.6071 | 189.4728 | 13 | 68 | 275.0799 | 0 | -36.4926 | 194.0799 | 81 | 275.0799 | 0 | 0 | 4.6071 | 225.9654 | -36.4926 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 63 | 0 | 4.6071 | 197.4728 | 5 | 68 | 413 | 227.9091 | 0 | 0 | 576.7735 | 264.8095 | 8 | -8 | 0
LCP-200185 | ICP-200043 |  | 20/0015 | 3458408 | SIM | Carryover | OK | OK - PARCIAL | 2020 | 2020-12-09 |  |  | 2023-06-09 | 2024-06-08 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | (VMI) AMERICANA CONSUMER HMC TIRE BUILDING | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC SETC // APPR BREL INPL | REL | 24/06 Falta apenas painel da F17/18, pendencias e sistema de proteção para cabos da unidade hidráulica. Data estimada de conclusão: Agosto/2025 |  | Installation | 2025-09-30 |  |  | 0 | 808.8948 | 16327.1339 | 3187.71 | 1131.1148 | 263.2806 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2806 | 0 | 25.8916 | 0 | 25.8916 | 60 | 99.5481 | 0 | 99.5481 | 10.5 | 31.0766 | 0 | 31.0766 | 17.3 | 32.4995 | 0 | 32.4995 | 5.4 | 7.6788 | 7.6788 | 7.6788 | 6.75 | 1.586 | 0 | 1.586 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -5.164 | -1.586 | 156.5163 | 41.7643 | 65 | 0 | 263.2806 | 5.4 | 7.6788 | 196.6946 | 66.586 | 259.2446 | 25.8916 | 99.5481 | 31.0766 | 32.4995 | 7.6788 | 6.75 | 30.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5163 | 46.9283 | 55.8 | 0 | 71.727 | 71.2382 | 0 | 0 | 23268.9299 | 3421.0701 | 5.164 | -9.2 | 0
ICP-230034 | LCP-230060 |  |  |  | SIM | Carryover |  |  | 2023 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | THIAGO MIGUEL | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER #7 | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 25/02 - Saldo em aberto USD 3,6MM |  | Planning | 2025-12-31 | [5 empty] | 841.588 | 2728.9779 | 6749.8809 |  |  | -937.3787 | 2469.2668 | 375.7772 | 1932.1384 | 740.439 | 127.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 40 | -3000 | -1702.5 | -2002.5 | 6749.8809 | 2469.2668 | 231.6103 | 0 | 231.6103 | 379.2742 | 439.143 | 0 | 439.143 | 2913.0744 | 506.9216 | 0 | 506.9216 | 2883.6551 |  | 0 | 2246.3477 | 342.368 | 676.4141 | 676.4141 | 676.4141 | 413.707 |  | 0 | 606.0012 |  |  | 0 | 472.819 |  |  | 0 | 139.468 |  |  | 0 | 85.508 |  |  | 0 | 554.953 |  |  | 0 | 139.759 |  |  | 0 | 650.936 | -7725.9 |  | -7725.9 | [11 empty] | -7725.9 | 192.2942 | -606.0012 | 1177.6749 | 3528.763 | 697.795 | 1345.648 | 7687.2596 | 342.368 | 676.4141 | 4100.4367 | 2649.4442 | 6439.4867 | 231.6103 | 439.143 | 506.9216 | 2246.3477 | 676.4141 | 413.707 | 549.823 | 52.456 | 85.508 | 400.938 | 63.5 | 773.118 | 1177.6749 | 3336.4688 | 687.787 | 1237.556 |  |  | 0 | 0 |  |  | -192.2942 | -10.008 | -108.092
LCP-230196 |  | 28 | 23/0057 | 7401342 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-09-14 |  |  | 2026-03-14 | 2027-03-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION NT 18 MG R3 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | June: JAV Outubro: People Teams 2026: Siemens e Instalação |  | Planning | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 | 115.4374 | 276.6162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6162 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3379 | 0 | 4.3379 | 171.4402 | 225.9654 | 0 | 225.9654 | 0 | -39.187 | -39.187 | -39.187 | 10.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 296 |  | 296 | [11 empty] | 296 | -10.8 | 0 | 4.3379 | 186.7783 | 10.8 | 74.7 | 276.6162 | 0 | -39.187 | 191.1162 | 85.5 | 276.6162 | 0 | 0 | 4.3379 | 225.9654 | -39.187 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 4.3379 | 197.5783 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.1559 | 269.9181 | 10.8 | -10.8 | 0
LCP-240179 |  | 9 |  |  | SIM | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-09-18 |  |  | 2027-03-19 | 2028-03-18 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Mounting Center |  |  | PROJECT (LCP) | RONALDO CAPELLI | MC - SPARE TIRE DATA MATRIXLABEL IMPLEMENTATION | SAG | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 26/05: Equipamento recebido em Maio mais deu defeito. Fornecedor está corregindo os problemas Projeto é um requerimento da GM |  | Planning | 2025-06-30 | [6 empty] | 0 | 18 |  |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |  |  |  |  | 16.9809 | 3.0191 | 11 | -11 | 0
LCP-230206 |  | 42095 | 22/0041 | 7466196 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-09-28 |  | PREPARAR | 2026-03-28 | 2027-03-28 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B2 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - NEW AWS DRUMS RSX1 | Quality | TECO | IGUAL | TECO BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | TECO | 25/06: 2 Tambores para o Módulo D (X1D): 1 aro 22 e 1 aro 20. Tambores ja chegaram. Precisa fazer uma adequação nos tambores (chavetas) - 12K em agosto |  | Production | 2025-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 115.2019 | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3313 | 10.8511 | 52.0736 | 0 | 129.5016 | 54.4034 | 0 | -12.6 | 0
LCP-190215 | ICP-210004 |  | 20/0085 | 2357324 |  | Carryover | OK |  | 2019 | 2019-12-19 |  |  | 2022-06-18 | 2023-06-18 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | B1 | FINAL FINISH | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - CONTOUR CORRECTION MACHINE | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL INPL | REL | 24/06 Máquina ja Instalada, faltando: Coletor de Pó, Leitor de Barcode e singulador Julho: 16K Leitores Cod de Barras 6K Singulador Web Styles 43K Coletores de Pó INDACLIMA 34K Demais Itens |  | Installation | 2025-08-30 |  | 0 | 0 | 108.4003 | 706.1751 | -510.7031 | 612.5758 | 210.1111 |  |  | 96.2364 | 28 | 0 | 0 | 68.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1111 | 28 | 76.3621 | 0 | 76.3621 | 10 | 18.1466 | 0 | 18.1466 | 0 | 0.55839 | 0 | 0.55839 | 0 | 22.209 | 0 | 22.209 |  |  | 5.3291e-18 | 5.3291e-18 | 25 | 2.8351 | 0 | 2.8351 |  |  | 0 | 90 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -22.165 | -2.8351 | 95.0671 | 25.044 | 90 | 0 | 113.8748 | 0 | 5.3291e-18 | 117.2761 | 92.835 | 219.2761 | 76.3621 | 18.1466 | 0.55839 | 22.209 | 5.3291e-18 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0671 | 47.209 | 77 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 1144.6952 | 99.8084 | 22.165 | -13 | 0
LCP-230166 |  |  | 23/0043 | 7204219 | SIM | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-07-17 |  |  | 2026-01-14 | 2027-01-14 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | A | ENTUBADORA | PROJECT (LCP) | FABIANO OLIVEIRA | AME - NR12 - SAFETY REGULARIZATION BW#01 | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/04 Todos os pedidos em aberto com material está para este ano (2025) MO de instalacao: Setembro e Outubro |  | Installation | 2025-10-30 | [5 empty] | 3.1175 | 54.8423 | 377.4353 |  |  | 221.9 | 83.4 | 0 | 14 | 0 | 31 | 54 | 38 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.4353 | 83.4 | 22.5306 | 0 | 22.5306 | 58.6 | 1.7011 | 0 | 1.7011 | 0 |  | 0 | 0 | 97.883 | 98.1268 | 0 | 98.1268 | 16.8 | 8.116 | 8.116 | 8.116 | 15.3 | 0.66075 | 0 | 0.66075 |  |  | 0 | 35.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 |  |  | 0 | 78.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | -14.6393 | -0.66075 | 24.2317 | 106.9036 | 168 | 78.3 | 155.5353 | 16.8 | 8.116 | 130.4746 | 246.9608 | 377.0746 | 22.5306 | 1.7011 | 0 | 98.1268 | 8.116 | 15.3 | 20.7 | 0 | 132.3 | 78.3 | 0 | 0 | 24.2317 | 121.5428 | 153 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.6498 | 45.6332 | 14.6393 | -15 | 0
LCP-230213 |  | 165 | 24/0020 | 7574585 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-10-16 |  |  | 2026-04-15 | 2027-04-15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | STAFF | GERAL | PROJECT (LCP) | WILLIAN SOUZA | AME - MAZAK INTEGREX J300 MACHINING CENTER | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05- Julho: Armário 17k Agosto: Xprint 2k Aguardando PO: Proteção em capital (8K) |  | Production | 2025-07-30 | [5 empty] | 3.9859 | 435.1448 | 90.1755 |  |  | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1755 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 |  | 142.2705 | 0 | 0 | 26.1086 | -0.4303 | 26.1086 | 0 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 50 | 36.5555 | 0 | 36.5555 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -13.4445 | -36.5555 | 0 | 63.1755 | 17 | 10 | 30.1755 | 0 | 0.51138 | 26.62 | 63.5555 | 86.62 | 0 | 0 | 0 | 26.1086 | 0.51138 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 76.62 | 0 | 10 | 175.585 | 141.8402 | 0 | 0 | 532.8706 | 12.1294 | 13.4445 | -17 | 0
LCP-230158 |  |  | 23/0053 | 7142267 |  | Carryover | OK |  | 2023 | 2023-08-07 |  |  | 2026-02-04 | 2027-02-04 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | STAFF | EHS | PROJECT (LCP) | WILLIAN SOUZA | AME - NR12 - SAFETY ADEQUACY IN WULO (WULO PHASE 1) | EHS | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 25/06 Junho - Erro no Cod de Servico do PO. Valor vai entrar em Julho Projeto em reta final: Falta finalização de pendências da DIMENSIONAL (pela PROENG) e valicação de 09 máquinas (11 ja estão OK) Contempla 20 maquinas diferentes valor de 27K com Microsel em análise se será mantido (As Built) |  | Production | 2025-07-30 | [5 empty] | 465.2323 | 572.8001 | 235.056 |  |  | 261 | 195 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.056 | 195 | 35.4104 | 0 | 35.4104 | 109 | 11.8104 | 0 | 11.8104 | 89.7 | 19.5909 | 22.7395 | 19.5909 | 68.1 | 81.1944 | 0 | 81.1944 | 38.6 | 10.1447 | 10.1447 | 10.1447 | 27.4 | 4.5053 | 0 | 4.5053 |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -22.8947 | -4.5053 | 66.8117 | 95.8443 | 72.4 | 0 | -25.944 | 38.6 | 10.1447 | 158.1507 | 76.9053 | 235.5507 | 35.4104 | 11.8104 | 19.5909 | 81.1944 | 10.1447 | 27.4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8117 | 118.7391 | 50 | 0 | 818.9161 | 489.1647 | 4.016 | 0 | 1304.6635 | 89.9675 | 22.8947 | -22.4 | 0
LCP-240103 | ICP-240024 |  |  | 8687320 |  | Carryover | OK |  | 2024 | 2024-05-02 |  |  | 2026-10-31 | 2027-10-31 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Americana | B1 | CONST. TRADIC. | PROJECT (LCP) | LUCAS PEREIRA | AME - EQUIPMENT FOR VMI MACHINES TO BUILD 19" TIRES | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BREL EXPL | REL | 24/06 Falta alguns Segmentos para Tambor ($28K) que serão importados. |  | Installation | 2025-03-01 | [6 empty] | 0 | 323.6876 |  |  | 321.1 | 0 | 321.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.6876 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 321.1 | 294.6425 | 0 | 294.6425 | 0 | 1.0451 | 0 | 1.0451 | 0 |  | 0 | 0 | 28 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -28 | 0 | 294.6425 | 1.0451 | 28 | 0 | 2.5876 | 0 | 0 | 295.6876 | 28 | 323.6876 | 0 | 0 | 294.6425 | 1.0451 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6425 | 29.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.4942 | 69.8908 | 28 | -28 | 0
LCP-220002 | ICP-220025 |  | 22/0047 | 5188671 |  | Carryover | OK |  | 2022 | 2022-03-23 |  |  | 2024-09-20 | 2025-09-20 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Americana | UTIL | UTILITIES | PROJECT (LCP) | HEBERT FERREIRA | AME - COGEN OVERHAUL | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC // APPR BREL EXPL | REL | 27/05 Em fase Final. Falta apenas: Realizando testes de IO e inspeções em sistemas de ventilação, montagem de bomba, motores e mancal do redutor com o gerador. Previsão de finalizar em Junho JUN: Requisicao do estoque JUL: 41K AGO: 2K SGS (Ainda em definicao) Possivelmente irá gastar uns 10K a mais devido a requisicóes do estoque |  | Installation | 2025-06-30 |  |  |  | 0 | 7.8631 | 4398.1836 | 105.3551 | 129.2586 |  |  | 93.7 | 34 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2586 | 34 | 8.7368 | 0 | 8.7368 | 24.3 |  | 0 | 0 | 24.3 |  | 0 | 0 | 24.3 | 6.2337 | 0 | 6.2337 | 55.8 | 49.0612 | 49.0612 | 49.0612 | 36.9 | 26.3269 | 0 | 26.3269 |  |  | 0 | 36.9 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -10.5731 | -26.3269 | 8.7368 | 81.6218 | 38.9 | 0 | 35.5586 | 55.8 | 49.0612 | 64.0316 | 65.2269 | 102.9316 | 8.7368 | 0 | 0 | 6.2337 | 49.0612 | 36.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7368 | 92.1949 | 2 | 0 | 166.769 | 160.7089 | 0 | 0 | 4650.6853 | 538.4822 | 10.5731 | -36.9 | 0
LCP-240191 |  |  |  | 9277825 |  | New |  |  | 2025 | 2025-01-28 |  |  | 2027-07-29 | 2028-07-28 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sta Barbara |  |  | PROJECT (LCP) | ALAN PEDROSO | FSB - UPGRADE AERO RETREAD SHEAROGRAPHY | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // APPR BNRL INPL | REL | 25/02 Peças para Upgrade Retirado TECO em 23/04 |  | Planning | 2025-12-31 | [7 empty] | 70 |  |  | 0 | [12 empty] | 70 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 284.225 | 0 | 0 | 170.7682 | 49.9745 | 19.1935 | 0 | -37 | 37
ICP-240032 | LCP-240149 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | HEBERT FERREIRA | AME - HEXAPLEX RTS REPLACEMENT | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 04/02 - Saldo em aberto USD 0,1K Ver se os 9K com PO serão usados |  | Planning | [7 empty] | 0.0291 | -0.02681 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02681 | 0 | 0.13881 | 0 | 0.13881 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0.343 | 0 | 0.343 | 100 |  | 0 | 91.6732 | -91.3 | 0.88814 | 0.88814 | 0.88814 | 0 |  | 0 | -91.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -1.77 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | -91.3 | 91.3 | 0.48181 | 1.2614 | -1.77 | 0 | -0.02681 | -91.3 | 0.88814 | 93.0432 | -93.07 | 1.7432 | 0.13881 | 0 | 0.343 | 91.6732 | 0.88814 | 0 | 0 | 0 | -91.3 | 0 | 0 | 0 | 0.48181 | 92.5614 | -91.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 91.3 | -89.53 | 0
ICP-240025 | LCP-240115 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | EQUIPMENT FOR VMI MACHINES TO BUILD 15" TIRES | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 04/02 - Saldo em USD 26K Chegou em Viracopos 22/02 Frete é CPT, o fornecedor é responsável pela entrega |  | Planning | [7 empty] | 26.5194 | -26.518 |  |  | -23.6 | 92.4 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.518 | 92.4 | 0.0694 | 0 | 0.0694 | 92.4 | 90.7855 | 0 | 90.7855 | -116.8 | 0.0686 | 0 | 0.0686 | -117 |  | -0.11788 | 3.6719 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -116.2134 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -4.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -116.2134 | 116.2134 | 90.9235 | -112.5415 | -4.9 | 0 | -2.918 | -121 | 0 | 94.5954 | -121.1134 | -26.4046 | 0.0694 | 90.7855 | 0.0686 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9235 | 3.6719 | -121 | 0 |  |  | 84.3597 | 0 |  |  | 116.2134 | -116.1 | 0
ICP-240020 | LCP-240096 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | CARLOS MATIOLI | AME - UPG X-RAY COMPUTERS YXLON-MTIS | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 20/06 - Saldo em aberto USD3,5K |  | Planning | [7 empty] | 0 | 3.1623 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | 0.5488 | 131 |  | 0 | 0.13997 | 131 | 0.11842 | 0.11842 | 0.11842 | 0 |  | 0 | 2.7551 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | -154.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 2.7551 | -2.7551 | 0.5488 | 3.0135 | 154 | -154.4 | 3.1623 | 131 | 0.11842 | 0.80719 | 2.3552 | 0.40719 | 0 | 0 | 0.5488 | 0.13997 | 0.11842 | 0 | 131 | 23 | -154.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5488 | 0.25839 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | -2.7551 | -154.4 | 154.4
ICP-240024 | LCP-240103 |  |  |  |  | Carryover |  |  | 2024 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Americana |  |  | ICP (AKRON) | LUCAS PEREIRA | EQUIPMENT FOR VMI MACHINES TO BUILD 19" TIRES | Capability | REL | IGUAL | REL BUDG AVAC // BREL WPLI | REL | 04/02 - Saldo em aberto USD 44K Chegou em Viracopos 22/02 Frete é CPT, o fornecedor é responsável pela entrega |  | Planning | [7 empty] | 44.0631 | -44.0629 |  |  | -45.2 | 202 | -247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.0629 | 202 | 0.13881 | 0 | 0.13881 | 204 | 172.2926 | 0 | 172.2926 | -216.3 | 31.3225 | 0 | 31.3225 | -247.8 |  | 0 | 7.0084 | -254.8084 | 0.11842 | 0.11842 | 0.11842 | 0 |  | 0 | -221.8105 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -33.133 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | -221.8105 | 221.8105 | 203.7539 | -214.6837 | -33.133 | 0 | 1.1371 | -254.8084 | 0.11842 | 210.8807 | -254.9435 | -43.9277 | 0.13881 | 172.2926 | 31.3225 | 7.0084 | 0.11842 | 0 | 0 | -254.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7539 | 7.1268 | -254.8084 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 221.8105 | -221.6754 | 0
Formulas:
TECO DATE (policy 30 months ~ 912 days) = IF([APPROVAL DATE (GBS)]+912=912,"",[APPROVAL DATE (GBS)]+912)
UPDATE
SECONDARY SPREADSHEETS
SAP STATUS

## AME - Quarterly
[26 empty] | 483.3834 | 709.8518 | 255.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.7151 | 517.8161 | 667.2914 | 107.9283 | 115.6968 | 115.6969 | 115.6969 | 26.3 | 9.9213 | 9.9213 | 9.9213 | 34.8 | 16.9371 | 16.9371 | 16.9161 | 89.6 | 14.6187 | 14.6187 | 15.1503 | 84.9 | 75.6553 | 75.6553 | 75.7781 | 12.9 | 90.2987 | 90.2987 | 90.2987 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3987 | 0 | 142.5343 | 181.2271 | 109.13 | 234.4 | 149.4753 | 84.9 | 75.6553 | 233.3399 | 433.9515 | 2213.0445 | 1516.3631 | 135.0366 | 16.9787 | 1668.3783 | 544.6661 | 0 | 0
AMERICANA QUARTELYS PROJECTS MANAGEMENT ($000) | [109 empty] | 1996.8861 | 1318.8533 | 145.2718 | 29.9967 | 1494.1218 | 502.7643
[110 empty] | 216.1584 | 197.5098 | -10.2352 | -13.018 | 174.2566 | 41.9019
WBS | HOPPER NUMBER | HOPPER APPROVED | OSEP / PSO | FOLDER ON THE NETWORK | DOC 20 OR PSO OK? | YEAR | APPROVAL DATE (GBS) | CLOSING DATE (CLOSE - SAP) | SUMMARY MADE AND PRESENTED | TECO DADLINE | CLOSE DADLINE | DIVISION | TNC | RESPONSIBLE | PROJECT NAME | PROJECT TYPE | PREVIOUS STATUS SAP | STATUS COMPARISON | SAP STATUS (MACRO) | SAP STATUS | COMMENTS | CURRENT PROGRESS | STEP | ESTIMATED CAPITALIZATION DATE | REASON FOR POSTPONATION | TOTAL 2023 | TOTAL 2024 | TOTAL 2025 | TOTAL 2026 | TOTAL 2027 | TOTAL 2028 | TOTAL 2029 | TOTAL 2030 | BUDGET APPROVED ON HOPPER | AOP CURRENT YEAR | TOTAL CURRENT YEAR | Jan GOAL | Jan FINANCE | Jan REAL SAP | January | Feb GOAL | Feb FINANCE | Feb REAL SAP | February | Mar GOAL | Mar FINANCE | Mar REAL SAP | March | Apr GOAL | Apr FINANCE | Apr REAL SAP | April | May GOAL | May FINANCE | May REAL SAP | May | Jun GOAL | Jun FINANCE | Jun REAL SAP | June | Jul GOAL | Jul FINANCE | Jul REAL SAP | July | Aug GOAL | Aug FINANCE | Aug REAL SAP | August | Sep GOAL | Sep FINANCE | Sep REAL SAP | September | Oct GOAL | Oct FINANCE | Oct REAL SAP | October | Nov GOAL | Nov FINANCE | Nov REAL SAP | November | Dec GOAL | Dec FINANCE | Dec REAL SAP | December | TOTAL NEXT YEAR | January Next Year | February Next Year | March Next Year | April Next Year | May Next Year | June Next Year | July Next Year | August Next Year | September Next Year | October Next Year | November Next Year | December Next Year | CARRYOVER | GOAL VS ESTIMATED | REAL vs ESTIMATED | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | AOP x ESTIMATED | OBJECTIVE CURRENT MONTH | REAL SAP CURRENT MONTH | YTD SPENT | TOTAL - YTD | BUDGET | ACTUAL | PO | SC | ASSIGNED | AVAILABLE | COMPARISON | DIFFERENCE
LCP-230007-02 | 328093 | SIM | 24/0003 | OK | OK | 2023 | 2023-02-01 | 2024-10-17 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 | A | CASA FORÇA | FABIANO | ADEQUAÇÃO ÁREA ARMAZENAMENTO DE INFLAMÁVEIS DEPTO 85 | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-10-17 |  | 0 | 88.1861 | 0 | [5 empty] | 89.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88.1861 | 0 | 0 | 88.1861 | 11.814
LCP-230007-03 | 149898 | SIM | 24/0044 | OK | OK | 2023 | 2023-02-01 | 2024-10-17 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 | UTIL | CASA FORÇA | THIAGO MIGUEL | Retrofit (01) TORRE DE RESFRIAMENTO - MIXER | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | Ok. Finalizado. Pode ser dado CLOSE - Doc 20 OK. |  | Closed | 2024-10-17 |  | 0 | 43.2447 | 0 | [5 empty] | 75 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43.2447 | 0 | 0 | 43.2447 | 31.7553
LCP-230007-04 | 13016 | SIM | 23/0036 | OK | AGUARDANDO | 2023 | 2023-02-01 |  |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 | A | BANBURY | EBENEZER DAINEZ | UPGRADE MIXER#1 - INSTALAÇÃO DE CÉLULA DE CARGA NA ESTEIRA DE CARREGAMENTO | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | REL | Continua com Ebenézer Em andamento. Necessaria a compra de alguns materiais e ter PO para instalação. Prazo estimado: Junho/2024 |  | Comissioning | 2025-07-30 |  | 7.1559 | 77.3878 | 12.7686 | [5 empty] | 50 |  | 12.7686 |  | 7.7686 | 7.7686 | 7.7686 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 7.7686 | 0 | 5 | 0 | 12.7686 | 0 | 0 | 7.7686 | 5 | 100 | 92.3121 | 5.6413 | 0 | 97.9533 | 2.0467
LCP-230007-13 | 647 | SIM | 23/0037 | OK | OK | 2023 | 2023-02-01 | 2024-10-17 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 | A | SUBESTAÇÃO | EBENEZER DAINEZ | Upgrade 02 Relés de Proteção - Subestação Primária | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-10-17 |  | 35.4489 | 11.9553 | 0 | [5 empty] | 32 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4883 | 47.4042 | 0 | 0 | 47.4042 | 4.0841
LCP-230007-15 | 42102 | SIM | 24/0008 | OK | OK | 2023 | 2023-02-23 | 2024-10-17 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 | A | VULCANIZAÇÃO | EBENEZER DAINEZ | Speed up Gate way (comunicação PLC prensas com supervisório nivel1) | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-10-17 |  | 27.7201 | 1.6427 | 0 | [5 empty] | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29.3628 | 0 | 0 | 29.3628 | 2.6372
LCP-230007-18 | 171254 | SIM | 24/0027 | OK | OK | 2023 | 2023-05-08 | 2024-10-17 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 | B1 | CONST. TRADIC. | EBENEZER DAINEZ | GTU - Green tire Uniformity B1 (portable) | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-10-17 |  | 47.6948 | 0.54834 | 0 | [5 empty] | 67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.775 | 48.2432 | 0 | 0 | 48.2432 | 8.5318
LCP-230007-19 | 17400 / 47 | SIM | 24/0019 | OK | OK | 2023 | 2023-05-09 | 2024-10-17 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 | A | CALANDRA | WILLIAN SOUZA | Calandra Z - Regen | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-10-17 |  | 1.5659 | 27.6816 | 0 | [5 empty] | 71.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 29.2476 | 0 | 0 | 29.2476 | 42.2524
LCP-230007-20 | 193027 | SIM | 24/0016 | OK | AGUARDANDO | 2023 | 2023-05-10 |  |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 | A | BANBURY | MAICON EUGENIO | SISTEMA DE MONITORAMENTO UNIDADE HIDRÁULICA DOS BANBURYS | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2025-03-30 |  | 0 | 7.2595 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.2595 | 0 | 0 | 7.2595 | 4.7405
LCP-230007-23 | 335990 | SIM | 24/0028 | OK | OK | 2023 | 2023-05-09 | 2024-10-25 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 | B2 | CONSTRUÇÃO | EBENEZER DAINEZ | CECOM DIV.B2 | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | Em andamento. Aguardando documentacoes do fornecedor. Estima-se finalizar em Setembro |  | Closed | 2024-10-25 |  | 0 | 72.5237 | 0 | [5 empty] | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72.5236 | 0 | 0 | 72.5236 | 17.4764
LCP-230007-24 | 4657 |  | 24/0043 |  | OK | 2023 | 2023-05-15 | 2024-10-17 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  |  | RICARDO TEIXEIRA | RESFRIAMENTO DA CABINE DOLASER RAIO X 2A | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-10-17 |  | 46.9459 | 0 | 0 | [5 empty] | 49 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46.9459 | 0 | 0 | 46.9459 | 2.0541
LCP-230007-26 | 3 | SIM | 24/0034 |  | OK | 2023 | 23/05/2023 | 2024-10-17 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 | A | ENTUBADORA | ROGÉRIO SIA | TROCA DA ROSCA DE 6'' INFERIOR HEXAPLEX | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-10-17 |  | 35.3947 | 0 | 0 | [5 empty] | 17 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 35.3947 | 0 | 0 | 35.3947 | 1.4553
LCP-230007-27 | 20102 | SIM | 24/0038 | OK | OK | 2023 | 2023-05-29 | 2024-10-17 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 | B2 | CONSTRUÇÃO | LUCAS PEREIRA | Aplicador de rodagem NGTTS | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-10-17 |  | 81.4222 | 13.969 | 0 | [5 empty] | 46 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 95.3912 | 0 | 0 | 95.3912 | 2.6088
LCP-230152-02 | 45 | SIM | 24/0018 | OK | OK | 2023 | 2023-09-13 | 25/08/204 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  |  | WILLIAN SOUZA | CARRO DE CORTE NRM | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-08-25 |  | 20.4305 | 3.8039 | 0 | [5 empty] | 32 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.395 | 24.2344 | 0 | 0 | 24.2344 | 4.1606
LCP-230152-03 | 82 | SIM | 24/0007 | OK | AGUARDANDO | 2023 | 2023-09-13 | 25/08/204 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  |  | WILLIAN SOUZA | ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA CALANDRA Z | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | Aguardando DOC 20 - Bezerra |  | Closed | 2024-08-25 |  | 1.2249 | 52.1957 | 0 | [5 empty] | 93.0791 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0791 | 53.4207 | 0 | 0 | 53.4207 | 39.6584
LCP-230152-04 | 76 | SIM | 24/0004 | OK | OK | 2023 | 2023-09-13 | 25/08/204 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  |  | FABIANO | NOVO SISTEMA COMUNICAÇÃO BBYs 1,2,3,4 | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-08-25 |  | 58.3716 | 15.217 | 0 | [5 empty] | 93.5503 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9502 | 73.5886 | 0 | 0 | 73.5886 | 26.3616
LCP-230152-05 | 4 | SIM | 24/0006 | OK | OK | 2023 | 2023-09-21 | 25/08/204 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  |  | EBENEZER DAINEZ | CAMERA PARA MONITORAMENTO DOS BBYs | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-08-25 |  | 0 | 39.5274 | 0 | [5 empty] | 20.017 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.017 | 39.5274 | 0 | 0 | 39.5274 | 1.4896
LCP-230152-06 | 176 | SIM | 24/0023 | OK | OK | 2023 | 2023-09-26 | 25/08/204 | OK | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  |  | FABIANO | CAÇAMBAS PARA COLETA SELETIVA FAM | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-08-25 |  | 48.9314 | 33.5894 | 0 | [5 empty] | 97.8602 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8602 | 82.5208 | 0 | 0 | 82.5208 | 15.3393
LCP-230152-08 | 34 | SIM | 24/0041 | OK | OK | 2023 | 2023-10-04 | 25/08/204 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  |  | HEBERT FERREIRA | UPG. SISTEMA ACIONAMENTO PRENSA MC NIEL | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-08-25 |  | 35.7493 | 1.5952 | 0 | [5 empty] | 50.0425 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0425 | 37.3445 | 0 | 0 | 37.3445 | 12.698
LCP-230152-09 | 63 | SIM | 23/0055 | OK | OK | 2023 | 2023-10-06 | 2024-09-26 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 |  |  | HEBERT FERREIRA | RETROFIT DISJ. GERAIS SUBESTAÇÕES 03 1CF | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-09-26 |  | 0 | 16.8802 | 0 | [5 empty] | 20.017 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.017 | 16.8802 | 0 | 0 | 16.8802 | 7.1368
LCP-230152-10 | 194 | SIM | 24/0039 | OK | OK | 2023 | 2023-10-17 | 2024-09-23 |  | 2023-12-31 | 2024-06-30 | B1 |  | LUCAS PEREIRA | ANEL 4 AROS AKRODYNE | Produtivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-09-23 |  | 35.3271 | 10.6911 | 0 | [5 empty] | 48 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4084 | 46.0182 | 0 | 0 | 46.0182 | 25.3902
LCP-240059-03 | 328076 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-03-28 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | MAICON EUGENIO | SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA #2 DA TORRE RESFRIAMENTO CASA DE FORÇA | Facilities Maintaining | TECO | DIFERENTE | REL BUDG AUC AVAC SETC // BREL | REL | 25/04: 98% pronto. Instalação elétrica será feita na parada de fábrica de 01/05 e comissionamento no fim de maio |  | Installation | 2025-05-30 |  |  | 40.5989 | 16.8595 | [5 empty] | 83 | 17 | 16.8595 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 10.1108 | 10.1108 | 10.1108 |  |  | 0 |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2.5187 | 2.5187 | 2.5187 |  |  | 0 | 4.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | -3.3813 | 0 | 10.1108 | 2.5187 | 4.23 | 0 | -0.14046 | 5.9 | 0 | 10.1108 | 6.7487 | 83 | 53.2285 | 4.7961 | 0 | 58.0246 | 24.9755
LCP-240059-04 | 197 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-03-28 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | LUCAS PEREIRA | MAQ. MONTAGEM PNEUS P/ RESILIOMETRO | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-12-31 |  |  | 5.8725 | 0 | [5 empty] | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5.8725 | 0 | 0 | 5.8725 | 2.6275
LCP-240059-05 | 80 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-03-28 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | WILLIAN SOUZA | ADEQUAÇÃO SIST. DE ALIMENTAÇÃO ESTRUSORA | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2025-03-31 |  |  | 11.0682 | 24.7329 | [5 empty] | 40.034 | 27.9 | 24.7329 | 19.7563 | 19.7563 | 19.7563 | 19.7563 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |  | 0 | 0 | 8.1 | 4.5163 | 4.5163 | 4.9766 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 19.7563 | 4.9766 | 0 | 0 | -3.1671 | 0 | 0 | 24.7329 | 0 | 60 | 35.3408 | 0 | 0 | 35.3408 | 24.6592
LCP-240059-06 | 315 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-05-15 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | MAICON EUGENIO | PRO-MIC EQUIPMENT TO MEASURE CALENDER CROWN | Quality | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2025-02-28 |  |  | 0 | 81.822 | [5 empty] | 99.98 | 62 | 81.822 | 80.1264 | 80.1264 | 80.1264 | 80.1264 |  | 1.6956 | 1.6956 | 1.6956 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 81.822 | 0 | 0 | 0 | 19.822 | 0 | 0 | 81.822 | 0 | 99.98 | 81.822 | 0 | 0 | 81.822 | 18.158
LCP-240059-07 | 306 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-05-16 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | HEBERT FERREIRA | MANIPULADOR DAS BANDAS DE CAMELBACK NA DUPLEX#1 | EHS | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2025-04-30 |  |  | 14.1051 | 9.3017 | [5 empty] | 59.9486 | 10.5 | 9.3017 | 8.0457 | 8.0457 | 8.0457 | 8.0457 | 1.2 |  | 0 |  | 1.2 | 0.48521 | 0.48521 | 0.48521 | 0.7 | 0.69964 | 0.69964 | 0.77088 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 8.5309 | 0.77088 | 0 | 0 | -1.1983 | 0 | 0 | 9.3017 | 0 | 59.948 | 23.3356 | 0 | 0 | 23.3356 | 36.6124
LCP-240059-09 | 285 | SIM |  | OK | OK | 2024 | 2024-06-21 | 2025-01-17 |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | WILLIAN SOUZA | APLICADORA DE ENVOLTÓRIO EM TALÃO | Produtivity | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | Finaliza em outubro. Termo de encerramento enviado pelo Saito |  | Closed | 2025-01-17 |  |  | 15.7211 | 0 | [5 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 15.721 | 0 | 0 | 15.721 | 2.309
LCP-240059-10 | 358 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-07-02 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | CARLOS MATIOLI | CONTROLE DE ACESSO PORTARIA | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2025-03-31 |  |  | 11.2381 | 7.4407 | [5 empty] | 25.0454 | 7 | 7.4407 | 0 |  | 0 |  | 7 | 6.4547 | 6.4547 | 6.4547 | 0.5 | 0.91899 | 0.91899 | 0.89797 |  |  | 0 |  |  | -0.08804 | -0.08804 |  |  | 0.08804 | 0.08804 | 0.08804 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0.08804 | 0 | 7.3526 | 0.08804 | 0 | 0 | 0.44067 | 0 | -0.08804 | 7.2646 | 0.17608 | 25.0454 | 18.6118 | 0 | 0 | 18.6118 | 6.4336
LCP-240059-11 | 286 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-08-01 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | WILLIAN SOUZA | UPGRADE PRENSAS MRT SLC500/CONTROLLOGIX5000 UPGRADE | Facilities Maintaining | CLSD | IGUAL | CLSD BUDG ISBD AUC AVAC SETC // BREL | CLSD | OK. FINALIZADO |  | Closed | 2024-12-31 |  |  | 93.3494 | 0 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93.3494 | 0 | 0 | 93.3494 | 6.6506
LCP-240059-12 | 326 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-09-17 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | LUCAS PEREIRA | CILINDRO DA PLACA DO GRIPPER | Productivity | TECO | IGUAL | TECO BUDG AUC AVAC SETC // BREL | TECO | 66 Cilindros comprados, 63 Recebidos. Os 3 faltantes serão entregues em Junho |  | Installation | 2025-05-30 |  |  | 0 | 72.9174 | [5 empty] | 50 | 90 | 72.9174 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 | 75 | 69.6261 | 69.6261 | 69.6261 | 3 | 3.2912 | 3.2912 | 3.2912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0.29124 | 0 | 0 | 72.9174 | 0 | 0 | -17.0826 | 75 | 69.6261 | 69.6261 | 3.2912 | 100 | 72.9174 | 0 | 0 | 72.9174 | 27.0826
LCP-240059-13 | 160 | SIM |  | OK |  | 2024 | 2024-10-07 |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | CARLOS MATIOLI | POKA YOKE ISOLADORAS FASE 2 BEADWINDER DATA MANAGEMENT (NSNL) | Quality | TECO | IGUAL | TECO BUDG AUC AVAC SETC // BREL | TECO | 25/06: Em reta final. Previsão de término: Julho. Fornecedor vai querer adendo 3 meses de TECO impactaram a execução |  | Comissioning | 2025-07-30 |  |  | 0 | 29.6224 | [5 empty] | 50 | 65 | 29.6224 | 0 |  | 0 |  |  | 1.7711 | 1.7711 | 1.7711 |  | 5.4221 | 5.4221 | 5.4221 | 10.8 | 9.4028 | 9.4028 | 9.4028 | 4 | 5.7844 | 5.7844 | 5.7844 | 4 | 5.742 | 5.742 | 5.742 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 1.742 | 0 | 7.1932 | 20.9292 | 1.5 | 0 | -35.3776 | 4 | 5.7844 | 22.3803 | 7.2421 | 72 | 28.1223 | 1.9358 | 0 | 30.0581 | 41.9419
LCP-250006-02 | 321 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-03-12 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | ROGÉRIO SIA | FEEDBOX EXTRUSORA 6 INFERIOR Q5 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // BREL | REL | - Main Achievements: Orçamento recebido - Risks: - Next steps: Abrir SC |  | Planning | 2025-12-31 | [9 empty] | 42 | 42 | 42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
LCP-250006-03 | 346 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-03-12 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | MAICON EUGENIO | ADEQUACAO DE PAINEL MOTOBOMBA EDF.75 | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // BREL | REL | - Main Achievements: - Risks: - Next steps: Programar serviço e requisitar peça do estoque |  | Planning | 2025-12-31 | [9 empty] | 50 | 46 | 34.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 50 | 0 | 37.5774 | 0 | 37.5774 | 12.4226
LCP-250006-04 | 471 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-03-25 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | HEBERT FERREIRA | JATEADORA DE GELO SECO | EHS | TECO | IGUAL | TECO BUDG AUC AVAC SETC // BREL | TECO | Finalizado. Aguardando aprovação do PSO |  | Installation | 2025-06-30 | [10 empty] | 54 | 59.5766 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 59.5766 | 59.5766 | 59.5766 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 59.5766 | 0 | 0 | 59.5766 | 0 | 0 | 5.5766 | 0 | 0 | 0 | 59.5766 | 70.4846 | 59.5766 | 0 | 0 | 59.5766 | 10.9081
LCP-250006-05 | 271 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-04-02 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | HEBERT FERREIRA | BALANÇA PARA PONTE ROLANTE | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC // BREL | REL | Fornecedor informou que chegará em Setembro |  | Planning | 2025-12-31 | [9 empty] | 8.393 |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.4 | 0 | 6.8519 | 0 | 6.8519 | 1.5481
LCP-250006-06 | 448 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-04-11 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | MAICON EUGENIO | MELHORIA UNIDADE HIDRÁULICA NGTTS | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC SETC // BREL | REL | 11/04: Liberado em 11/04 |  | Planning | 2025-12-31 | [9 empty] | 45 | 45 | 35.6496 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.33281 | 0 | 0.36753 |  | 19.0821 | 19.0821 | 19.0821 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.0821 | 0 | 0 | 19.4496 | 16.2 | 0 | -9.3504 | 0 | 0 | 0 | 35.6496 | 45 | 19.0821 | 18.2791 | 0 | 37.3612 | 7.6388
LCP-250006-07 | 6 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-05-06 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | FABIANO | AUTOCOMPOUND Q5 SLOW MOVING | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG AUC AVAC SETC // BREL | REL | Verificar com o Fabiano quando o material será entregue (Será só em Fevereiro de 2026??) |  | Planning | 2025-12-31 | [11 empty] | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.33281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.33281 | 0.33281 | 29.6672 | 32.2738 | 0.33281 | 3.5516 | 16.9787 | 20.8631 | 11.4106
LCP-250006-08 | 480 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-05-12 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | OLIVEIRA | NOVO DISPERGRADER PARA MEDIÇÃO DA DISPERSÃO EM COMPOSTOS | Quality | REL | IGUAL | REL BUDG ISBD AUC AVAC // BREL | REL |  |  | Planning | 2025-12-31 | [9 empty] | 51.4161 | 51.4161 | 71.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 19.9839 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 60 | 0 | 56.4034 | 0 | 56.4034 | 3.5966
LCP-250006-09 | 488 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-06-17 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | MAICON EUGENIO | MIXER 05 - TROCA TCU CALANDRA E EXTRUSORA | Facilities Maintaining | REL | IGUAL | REL AUC AVAC // BNRL | REL |  |  | Planning | 2025-12-31 | [11 empty] | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
LCP-250006-10 | 483 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | WILLIAN SOUZA | VALIDAÇÃO DE NR12 - TBMs | EHS | REL | DIFERENTE | NO BUDGET | NO BUDGET |  |  | Planning | 2025-12-31 | [9 empty] | 58.346 |  | 58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 | 29 |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
LCP-250006-11 | 484 | SIM |  |  |  | 2025 | 2025-07-01 |  |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  |  | WILLIAN SOUZA | VALIDAÇÃO DE NR12 - NGs | EHS | REL | DIFERENTE | NO BUDGET | NO BUDGET |  |  | Planning | 2025-12-31 | [9 empty] | 40.286 |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40

## Direct Charge
GESTÃO DE PROJETOS DIRECT CHARGE 2025 (U$) | [79 empty] | Dez 28/12
[11 empty] | 217233.49 | 834995.14 | 1120661.6 | 1532721.24 | 982928.79 | 2039174.7845 | 0 | 0 | 0 | 2155567.2269 | 33640.69 | 33640.69 | 33640.69 | 33640.69 | 58063.16 | 76272.55 | 76272.55 | 76272.55 | 92681.14 | 107517.07 | 107517.07 | 107517.07 | 182906.2373 | 125529.75 | 125529.75 | 125529.75 | 191105.0973 | 183526.19 | 183526.19 | 183526.19 | 217260.0973 | 109031.3 | 109031.3 | 109031.3 | 0 | 0 | 2104.72 | 203326.0973 | 0 | 0 | 0 | 351468.3673 | 0 | 0 | 0 | 317851.6726 | 0 | 0 | 0 | 288734.5133 | 0 | 0 | 0 | 232934.5133 | 0 | 0 | 0 | 125734.5133 | 2318107.0796 | -108228.7973 | 0 | #REF! | 2155567.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136474.9892 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 982928.79 | 1172638.4369 | [54 empty] | 4099.389 | 440.332 | 74.9789 | 103435.9404 | 0
WBS-PROJETCT | OSEP | Data Abertura | Solicitante | Responsável | PLANTA | NOME PROJETO | CATEGORIA | SYSTEM STATUS SAP | STATUS DO PROJETO | COMENTÁRIO STATUS DO PROJETO | TOTAL 2020 | TOTAL 2021 | TOTAL 2022 | TOTAL 2023 | TOTAL 2024 | TOTAL 2025 | TOTAL 2026 | TOTAL 2027 | AOP CURRENT YEAR | TOTAL CURRENT YEAR | Jan Obj | Jan Finanças | Jan REAL SAP | Jan ENG | Fev Obj | Fev Finanças | Fev REAL SAP | Fev ENG | Mar Obj | Mar Finanças | Mar REAL SAP | Mar ENG | Abr Obj | Abr Finanças | Abr REAL SAP | Abr ENG | Mai Obj | Mai Finanças | Mai REAL SAP | Mai ENG | Jun Obj | Jun Finanças | Jun REAL SAP | Jun ENG | Jul Obj | Jul Finanças | Jul REAL SAP | Jul ENG | Ago Obj | Ago Finanças | Ago REAL SAP | Ago ENG | Set Obj | Set Finanças | Set REAL SAP | Set ENG | Out Obj | Out Finanças | Out REAL SAP | Out ENG | Nov Obj | Nov Finanças | Nov REAL SAP | Nov ENG | Dez Obj | Dez Finanças | Dez REAL SAP | Dez ENG | TOTAL NEXT YEAR | Comparativo OBJ vs ESTIMADO ENG | Comparativo REAL vs ESTIMADO ENG | BUDGET VS COMPROMETIDO | AOP x Agora | BUDGET | ACTUAL | COMM PO | COMMITMENT | ASSIGNED | AVALILABE | COMPARISON | DIFFERENCE
EEX-000000-00-00 | Não se aplica |  |  |  |  | ESTUDO E RELOCAÇÕES 2024 | RELOCAÇÃO | CRTD | EM APROVAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | [7 empty] | 0
EEX-200001-00-21 | Não se aplica | 2020-08-17 | OSIEL SOUZA | FERNANDO BUENO | AME | ESTUDO APREC. RISCO ABNT NBR ISO 12100 (NR12) | ESTUDO | TECO | ENCERRADO | Cancelar saldo residual e fechar Projeto. Solicitado a compras. Emprea TEC SERVICE Bloqueada | 0 | 30478.72 | 12492.83 | 636.22 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 62.032,50 | 43.607,77 | 723,76 | 0,00 |  | 17.700,97 |  | 0
EEX-210001-00-11 | Não se aplica | 2021-06-14 | GUSTAVO PARRAS | GUSTAVO PARRAS | AME | ESTUDO PRE PROJETO UP.WUP 8X8 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 4300.52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.388,60 | 4.300,52 | 0,00 | 0,00 |  | 1.088,08 |  | 0
EEX-210001-00-12 | Não se aplica | 2021-06-30 | HEDSLEY QUINTAL | FERNANDO BUENO | AME | ESTUDO APRECIACAO DE RISCO NR12 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | OK. FINALIZADO |  | 4954.91 | 150881.96 | 16551.72 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 262.491,10 | 172.388,99 | 0,00 | 0,00 |  | 90.102,11 |  | 0
EEX-210001-00-13 | 21/0084 | 2021-07-07 | HEDSLEY QUINTAL | JOÃO ZAINA | AME | RELOCAÇÃO TOMADA E REDE SALA EHS | RELOCAÇÃO | CLSD | CANCELADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 769,80 |  | 0
EEX-210001-00-14 | Não se aplica | 2021-07-12 | FABIO MORAES | FABIO MORAES | AME | ESTUDO CAPACIDADE PONTE ROLANTE TBT01 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 797.09 | -22.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 866,03 | 775,01 | 0,00 | 0,00 |  | 91,02 |  | 0
EEX-210001-00-15 | Não se aplica | 2021-08-10 | GUSTAVO PARRAS | GUSTAVO PARRAS | AME | SERV. GUINDASTE - DESCARTE CORPO BB06 E REDUTOR Q5 | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 1356.23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 2.886,75 | 1.356,23 | 0,00 | 0,00 |  | 1.530,52 |  | 0
EEX-210001-00-16 | Informar | 2021-08-11 | EDUARDO ALVES | EDUARDO ALVES | AME | RELOCAÇÃO ARMARIO SEGMENTO DE MOLDE PREDIO 3 | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1.924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.924,50 |  | 0
EEX-210001-00-18 | Não se aplica | 2021-08-19 | FERNANDO BUENO | FERNANDO BUENO | AME | ESTUDO DE VIABILIDADE DE PROJETO (562) MAQ - NR12 | ESTUDO | TECO | ENCERRADO | Cancelar saldo residual e fechar Projeto. Solicitado a compras. Emprea TEC SERVICE Bloqueada |  | 17324.63 | 50665.24 | 242.56 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 91.967,70 | 68.232,43 | 6.029,93 | 0,00 |  | 17.705,34 |  | 0
EEX-210001-00-20 | Informar | 2021-08-30 | DIEGO CASTANHARO | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCAÇÃO EXTRUSORA E MOINHO COXIM DA HEXAPLEX PARA CAL 4R2 | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | OK. FINALIZADO |  | 0 | 22795.22 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 283.226,74 | 22.795,22 | 0,00 | 0,00 |  | 260.431,52 |  | 0
EEX-210001-00-21 | Antigo | 2021-09-08 | LUCIANO BACHESQUE | RICARDO TEIXEIRA | AME | RELOCAÇÃO AREA SPOOLS DE AMORTECEDORES | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 11107.21 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 11.931,90 | 11.107,21 | 0,00 | 0,00 |  | 824,69 |  | 0
EEX-210001-00-23 | Não se aplica | 2021-09-29 | EMERSON FERREIRA | EMERSON FERREIRA | AME | ESTUDO REGULARIZAÇÃO PILARES DA FÁBRICA | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | [7 empty] | 0
EEX-210001-00-24 | Não se aplica | 2021-09-30 | EMERSON FERREIRA | EMERSON FERREIRA | AME | ESTUDO CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PILARES FAM | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | [7 empty] | 0
EEX-210001-00-25 | Não se aplica | 2021-10-01 | HEDSLEY QUINTAL | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | REGULARIZAÇÃO DE CEI/CNO/DISO JUNTO A RECEITA FEDERAL | ESTUDO | TECO | EM EXECUÇÃO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Histórico: PO em aberto: 8240710745 - CAVALSAN Vildem irá verificar (08 02 24) Vildem irá verificar (09 08 24) Vildem irá faturar em Janeieo 2025 (19 12 24) Cobrado Videm (04 02 24) Vildem disse que finaliza até julho (26/03/25) |  | 4187.18 | 0 | 0 |  | 6605.54 |  |  |  | 6605.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6700 |  | 0 | 0 | 6700 | 1205.54 | 1205.54 | 1205.54 | 5400 |  | 0 |  | 5400 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4600 | -5400 | 0 | #REF! | 6605.54 | 12.509,25 | 5.392,72 | 5.466,76 | 0,00 |  | 1.649,77 |  | 0
EEX-210001-00-26 | Não se aplica | 2021-10-15 | RICARDO TEIXEIRA | RICARDO TEIXEIRA | AME | ESTUDO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO VULCANIZAÇÃO B1/B2 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 14102.83 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 13.105,85 | 14.102,83 | 0,00 | 0,00 |  | -996,98 |  | 0
EEX-210001-00-27 | Informar |  |  | FABRICIO RAMOS | AME | RELOCAÇÃO RACKS ENTRE DIVISÕES A E B2 | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 10377.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 12.518,87 | 10.377,08 | 0,00 | 0,00 |  | 2.141,79 |  | 0
EEX-210001-00-28 | Informar |  |  | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | RELOCAÇÃO SALA DE TREINAMENTO ENT | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | OK. FINALIZADO |  | 0 | 20466.29 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22.383,86 | 20.466,29 | 0,00 | 0,00 |  | 1.917,57 |  | 0
EEX-210001-00-29 | Não se aplica |  |  | OSIEL SOUZA | AME | ESTUDO ANÁLISE DE RISCOS DOS SPDA | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 19063.49 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.970,48 | 19.063,49 | 0,00 | 0,00 |  | 2.906,99 |  | 0
EEX-210001-00-30 | Não se aplica |  |  | OSIEL SOUZA | AME | ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO SALA DE PIGMENTO | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 12778.57 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 13.497,39 | 12.778,57 | 0,00 | 0,00 |  | 718,82 |  | 0
EEX-210001-00-31 | 22/0007 |  |  | JOÃO ZAINA | AME | RELOCAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO TEN | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 15829.62 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.203,55 | 15.829,62 | 0,00 | 0,00 |  | -626,07 |  | 0
EEX-210001-00-32 | Informar |  | GUSTAVO PARRAS | GUSTAVO PARRAS | AME | RELOCAÇÃO DAS FLANGES SYDNINE | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  | 3433.13 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.783,89 | 3.433,13 | 0,00 | 0,00 |  | 2.350,76 |  | 0
EEX-210001-00-33 | Não se aplica |  | HENRIQUE CARDOSO | FLAVIO BOCHIO | AME | ESTUDO E ANALISE DE MAQ. P. OTIMIZATION | ESTUDO | CLSD | CANCELADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 9.622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.622,50 |  | 0
EEX-220001-00-01 | 22/0002 | 2022-01-05 | RICARDO TEIXEIRA | RICARDO TEIXEIRA | MC | RELOCACAO ESCRITORIO C.M GRAVATAI | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. Doc 20 OK |  | 0 | 27210.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 27.920,92 | 27.210,30 | 0,00 | 0,00 |  | 710,62 |  | 0
EEX-220001-00-02 | 22/0008 | 2022-01-19 | DEBORAH FOGALI | EBENÉZER DAINEZ | AME | RELOCACAO DA SALA DE CAFÉ | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 15795.47 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.975,21 | 15.795,47 | 0,00 | 0,00 |  | 179,74 |  | 0
EEX-220001-00-03 | Não se aplica | 2022-01-19 | IVANLEAL | IVAN LEAL | AME | ESTUDO DE MELHORIAS SISTEMA DE TRANSPORTE BB07 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 3.584,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.584,20 |  | 0
EEX-220001-00-04 | Não se aplica | 2022-01-20 | EBENÉZER DAINEZ | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | ESTUDO DE RENOVAÇÃO DO AVCB PARA 2022 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | OK. FINALIZADO |  | 0 | 1545.13 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.809,98 | 1.545,13 | 0,00 | 0,00 |  | 5.264,85 |  | 0
EEX-220001-00-05 | Não se aplica | 2022-02-22 | JOÃO CORADINI | EMERSON FERREIRA | AME | ESTUDO CONSTRUCAO NOVA SALA DE BATERIAS | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 3.942,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3.942,62 |  | 0
EEX-220001-00-06 | Não se aplica | 2022-02-22 | WILLIAN CANTELLI | WILLIAN CANTELLI | AME | ESTUDO APLICAÇÃO REDE ETHERNET HOTFORMER | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 11764.07 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 13.143,32 | 11.764,07 | 0,00 | 0,00 |  | 1.379,25 |  | 0
EEX-220001-00-07 | Não se aplica | 2022-02-22 | JOSÉ CARLOS VIEIRA | IVAN LEAL | AME | ESTUDO ANALISE SISTEMA TRANSPORTE PÓ BBY | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 25430.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 40.644,83 | 25.430,50 | 0,00 | 0,00 |  | 15.214,33 |  | 0
EEX-220001-00-08 | A definir | 2022-05-05 | PAULO FIGUEIRA | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | RELOCAÇÃO RACK DA EXTRUSORA Q6 PARA 8X8 | RELOCAÇÃO | CLSD | CANCELADO | Cancelado (08/02/24) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 2.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2.150,52 |  | 0
EEX-220001-00-09 | Não se aplica | 2022-05-30 | MARIANA BRASIL | ROGÉRIO SIA | AME | ESTUDO ADEQUAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO CETESB | ESTUDO | TECO | EM EXECUÇÃO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Pode ser encerrado. |  | 0 | 0 | 28625.16 |  | 2696.69 |  |  |  | 2696.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2696.69 | 2696.69 | 2696.69 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 2696.69 | 32.705,83 | 31.321,85 | 0,00 | 0,00 |  | 1.383,98 |  | 0
EEX-220001-00-10 | Não se aplica | 2022-06-15 | GABRIEL CORREA | GABRIEL CORREA | AME | ESTUDO DE INTERIOR E ELETRICO RENOV CTVM | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 3621.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 3.449,79 | 3.621,50 | 0,00 | 0,00 |  | -171,71 |  | 0
EEX-220001-00-11 | Informar | 2022-07-04 | HEDSLEY QUINTAL | FABIO MORAES | AME | RELOCAÇÃO NAKATA #02 PARA O MÉXICO C.T | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 11574.97 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.412,06 | 11.574,97 | 0,00 | 0,00 |  | 3.837,09 |  | 0
EEX-220001-00-12 | Informar | 2022-07-08 | ROBERTO DANEZI | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCAÇÃO PASSADEIRA DE FORRO ENT. Q#06 | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitado o CLOSE |  | 0 | 12891.18 | 0 | 281.42 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 13.978,38 | 13.172,60 | 0,00 | 0,00 |  | 805,78 |  | 0
EEX-220001-00-13 | Informar | 2022-08-19 | CARLA GUASSI | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCAÇÃO DIVISÓRIAS E ADEQUAÇÃO DEPTO 85 | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  | 4885.08 | 3763.13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.394,18 | 8.648,21 | 0,00 | 0,00 |  | 1.745,97 |  | 0
EEX-220001-00-14 | Informar | 2022-08-26 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCAÇÃO TANQUES DE ÓLEO BANBURY | RELOCAÇÃO | TECO | ENCERRADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças - Retirar valor da base no 7+5 |  | 0 | 0 | 46215.25 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -2500 | 0 | #REF! | 2500 | 51.970,90 | 46.215,25 | 2.515,24 | 0,00 |  | 3.240,41 |  | 0
EEX-220001-00-15 | Não se aplica | 2022-09-27 | RICARDO TEIXEIRA | THIAGO MIGUEL | AME | ESTUDO PARA CONSTRUÇAO DE NOVO PRÉDIO | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 5371.3 | 5512.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 9.856,55 | 10.883,40 | 0,00 | 0,00 |  | -1.026,85 |  | 0
EEX-220001-00-16 | Não se aplica | 2022-10-04 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | ESTUDO DE VIABILIDADE CAMERAS BST TBMS | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  | 0 | 0 | 0 | 10218.19 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 9.014,26 | 10.218,19 | 0,00 | 0,00 |  | -1.203,93 |  | 0
EEX-220001-00-17 | 22/0059 | 2022-10-05 | HUELITON MAGNANI | HUELITON MAGNANI | AME | ESTUDO DE MELHORIA SOFTWARE HEXAPLEX | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 5304.61 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 11.648,65 | 5.304,61 | 0,00 | 0,00 |  | 6.344,04 |  | 0
EEX-220001-00-18 | Informar | 2022-10-27 | JOÃO CORADINI | EDINALDO PEREIRA | AME | RELOC. RACKS TBMS | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 1764.64 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.930,06 | 1.764,64 | 0,00 | 0,00 |  | 4.165,42 |  | 0
EEX-220001-00-19 | Informar | 2022-11-09 | HEDSLEY QUINTAL | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCACAO BOOKING ENT 8X3 | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 45305.01 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 45.698,55 | 45.305,01 | 0,00 | 0,00 |  | 393,54 |  | 0
EEX-220001-00-21 | Informar | 2022-11-11 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCAÇÃO DE RACKS DIV. A | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 20176.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.609,15 | 20.176,40 | 0,00 | 0,00 |  | 432,75 |  | 0
EEX-220001-00-22 | Não se aplica | 2022-11-18 | FERNANDO BUENO | OSIEL SOUZA | AME | ESTUDO SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Como não tem PO em aberto deve ser feito o CLOSE |  | 0 | 0 | 19560.34 | 8845.91 | 3498.71 |  |  |  | 3498.71 | 3498.71 | 3498.71 | 3498.71 | 3498.71 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 3498.71 | 41.218,30 | 31.904,96 | 0,00 | 0,00 |  | 9.313,34 |  | 0
EEX-220001-00-23 | 23/0007 | 2022-11-18 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | SERVIÇO DE RELOCAÇÃO ENG. DE PROJETOS | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 27370.49 | 8159.34 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 32.974,64 | 35.529,83 | 0,00 | 0,00 |  | -2.555,19 |  | 0
EEX-220001-00-24 | 23/0002 | 2022-11-18 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | RELOCAÇÃO E ADEQ. ESCRITÓRIO FIN. E RH | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 23896.79 | 6034.61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 46.594,60 | 29.931,40 | 0,00 | 0,00 |  | 16.663,20 |  | 0
EEX-220001-00-25 | 22/0061 | 2022-11-18 | RICARDO TEIXEIRA | MAICON EUGENIO | AME | RELOCAÇÃO ESTRUTURA SUSTENTAÇÃO NGTTS | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitado o CLOSE |  | 0 | 0 | 8615.11 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 46.029,34 | 8.615,11 | 0,00 | 0,00 |  | 37.414,23 |  | 0
EEX-220001-00-26 | Informar | 2022-11-22 | JULIANO PARIZ | FABIO MORAES | AME | RELOCAÇÃO DA APEXER E ADEQUAÇÃO OFICINA | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Doc 20 assinado. Finalizado. |  | 0 | 0 | 32379.46 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 53.225,37 | 32.379,46 | 0,00 | 0,00 |  | 20.845,91 |  | 0
EEX-220001-00-27 | Informar | 2022-12-02 | VILDEMBERGUE MALHEIROS | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | SERVIÇO DE AS BUILT ELETROMECANICO | ESTUDO | TECO | ENCERRADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Histórico: PO será cancelado 8241222372 (09 08 23) |  | 0 | 0 | 7432.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 9.677,34 | 7.432,63 | 0,00 | 0,00 |  | 2.244,71 |  | 0
EEX-220001-00-28 | Informar | 2022-12-21 | VILDEMBERGUE MALHEIROS | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCAÇÃO DOJO ISOLADORAS | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 16269.14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.232,85 | 16.269,14 | 0,00 | 0,00 |  | -1.036,29 |  | 0
EEX-220001-00-29 | Não se aplica | 2022-12-23 | VILDEMBERGUE MALHEIROS | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | ESTUDO DE DIRETRIZES E HIDROLÓGICO FAM | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 3250.04 | 1909.31 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.376,30 | 5.159,35 | 0,00 | 0,00 |  | 216,95 |  | 0
EEX-220001-00-30 | Não se aplica | 2022-12-23 | VILDEMBERGUE MALHEIROS | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | ESTUDO APROVAÇÃO PROJETO TANQUE DRENAGEM | ESTUDO | TECO | ENCERRADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Histórico: PO em aberto: 8241276659 - Charles Elblink Vildem irá verificar (08 02 24) Saldo será cancedo (09 08 24) |  | 0 | 0 | 5831.23 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.394,18 | 5.831,23 | 0,00 | 0,00 |  | 4.562,95 |  | 0
EEX-230001-00-02 | Não se aplica | 2023-01-11 | HEDSLEY QUINTAL | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | ESTUDO CIVIL PARA ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO | ESTUDO | TECO | ENCERRADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Histórico: Será finalizado em 2025 PO em aberto: 8241470829 - Charles Elblink PO em aberto: 8241252183 - Charles Elblink |  |  |  | 25757.1 | 624.67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1115 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 47.292,50 | 26.381,77 | 0,00 | 0,00 |  | 20.910,73 |  | 0
EEX-230001-00-03 | Não se aplica | 2023-01-17 | HENRIQUE CARDOSO | FLAVIO BOCHIO | AME | ESTUDO DE MELHORIA AR COMPRIMIDO #100LBS | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  |  |  | 5808.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.413,10 | 5.808,42 | 0,00 | 0,00 |  | -395,32 |  | 0
EEX-230001-00-04 | Não se aplica | 2023-01-17 | HENRIQUE CARDOSO | FLAVIO BOCHIO | AME | ESTUDO EFICIENCIA TERMICA DAS CALDEIRAS | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  |  |  | 4156.37 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.107,59 | 4.156,37 | 0,00 | 0,00 |  | 951,22 |  | 0
EEX-230001-00-05 | Não se aplica | 2023-01-17 | HENRIQUE CARDOSO | FLAVIO BOCHIO | AME | ESTUDO PARA ENERGIA FOTOVOLTAICA FAM | ESTUDO | CLSD | CANCELADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 9.458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9.458,50 |  | 0
EEX-230001-00-06 | Não se aplica | 2023-01-20 | CHARLES BARBAN | CHARLES BARBAN | Sta Barbara | ESTUDO VIABILIDADE TRAT DE EFLUENTES FSB | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  | 0 | 9610.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 9.836,84 | 9.610,09 | 0,00 | 0,00 |  | 226,75 |  | 0
EEX-230001-00-07 |  | 2023-03-07 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | ESTUDO PROJETO SISTEMA DE ODORES CETESB | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  | 0 | 0 | 6883.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 12.296,05 | 6.883,20 | 0,00 | 0,00 |  | 5.412,85 |  | 0
EEX-230001-00-08 |  | 2023-03-31 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCAÇÃO DO BOOKING DA ENTUBADORA 8X3 | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | OK. Finalizado |  |  |  | 15835.35 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 17.025,30 | 15.835,35 | 0,00 | 0,00 |  | 1.189,95 |  | 0
EEX-230001-00-09 |  | 2023-03-31 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | RELOCAÇÃOLAY-OUT ESTOQUE FAM - DIV. A | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitado o CLOSE |  |  |  | 0 | 49476.48 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 119.177,10 | 49.476,48 | 0,00 | 0,00 |  | 69.700,62 |  | 0
EEX-230001-00-10 |  | 2023-04-06 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | READEQUACAOLAYOUT ESCRITORIO PRODUCAO | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitado o CLOSE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.675,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5.675,10 |  | 0
EEX-230001-00-11 |  | 2023-04-18 | VILDEMBERGUE MALHEIROS | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | SERVICO DE ASBUILT ELETROMECANICO | ESTUDO | CLSD | CANCELADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Como não tem PO em aberto deve ser feito o CLOSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.729,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4.729,25 |  | 0
EEX-230001-00-12 |  | 2023-04-28 | LEONARDO JAVARONI | EDINALDO PEREIRA | AME | ESTUDO PARALINHAS DE VIDA - FAM | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  | 0 |  | 9196.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.091,17 | 9.196,20 | 0,00 | 0,00 |  | 894,97 |  | 0
EEX-230001-00-13 |  | 2023-04-28 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | AME | ESTUDO PARA BARRA ESTABILIZADORA -LAPG | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  | 0 |  | 4556.37 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 14.187,75 | 4.556,37 | 0,00 | 0,00 |  | 9.631,38 |  | 0
EEX-230001-00-14 |  | 2023-05-11 | WILLIAN SOUZA | WILLIAN SOUZA | AME | ESTUDOS ERGONOMICOS - EHS FAM | ESTUDO | TECO | EM EXECUÇÃO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Histórico: Faturamento será feito em Junho (Compras está negociando um desconto). Fornecedor não está respondendo o time de compras |  | 0 | 0 | 0 | 12270.8 | 7800 |  |  |  | 7800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2800 |  | 0 | 0 | 7800 |  | 0 | 0 | 7800 |  | 0 |  | 7800 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7800 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -7800 | 0 | #REF! | 7800 | 22.653,11 | 12.270,80 | 7.880,11 | 0,00 |  | 2.502,20 |  | 0
EEX-230001-00-15 |  | 2023-05-18 | VILDEMBERGUE MALHEIROS | VILDEMBERGUE MALHEIROS | AME | ESTUDO PARA CONSTRUCAO DE NOVA PORTARIA | ESTUDO | CLSD | CANCELADO | Cancelado. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 31.213,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.213,05 |  | 0
EEX-230001-00-16 |  | 2023-05-23 | WILLIAN SOUZA | WILLIAN SOUZA | AME | ESTUDO PARA NOVO MEZANINO ISO. 1,2,3,4,5 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado |  |  |  | 3583.55 | 1086.32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.729,25 | 4.669,87 | 0,00 | 0,00 |  | 59,38 |  | 0
EEX-230001-00-17 |  | 2023-05-31 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | ESTUDO DE CAPACIDADE IÇAMENTO TAMBORES | ESTUDO | TECO | EM EXECUÇÃO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Pode ser encerrado. |  |  |  | 0 |  | 308.89 |  |  |  | 308.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 279.97 | 279.97 | 279.97 |  | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 308.89 | 340,51 | 308,89 | 0,00 | 0,00 |  | 31,62 |  | 0
EEX-230001-00-18 |  | 2023-06-28 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | ESTUDO DE RESFRIAMENTO - MANTA BB#04 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  |  | 0 | 5841.98 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.810,12 | 5.841,98 | 0,00 | 0,00 |  | 968,14 |  | 0
EEX-230001-00-19 |  | 2023-06-29 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | RELOCAÇÃO DA RECEPÇÃO - FAM | RELOCAÇÃO | TECO | CANCELADO | Solicitar o CLOSE ao time de financas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 90.900,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 90.900,06 |  | 0
EEX-230001-00-20 |  | 2023-07-04 | ALISSON CIULDIM | ALISSON CIULDIM | AME | RELOCAÇÃO OFICINAS MANUTENÇÃO P/ DIV. B2 | RELOCAÇÃO | CLSD | CANCELADO | Cancelado pela área (Alisson). Solicitado CLOSE |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 37.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 37.834,00 |  | 0
EEX-230001-00-21 |  | 2023-07-19 | LEONARDO JAVARONI | PAULO APARECIDO | AME | ADEQUAÇÃO PINTURA ANTI-CHAMAS - AVCB | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  |  | 22789.83 | 15413.44 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 95.341,68 | 38.203,27 | 0,00 | 0,00 |  | 57.138,41 |  | 0
EEX-230001-00-22 |  | 2023-08-07 | OSIEL SOUZA | OSIEL SOUZA | AME | ESTUDO DE CURTO CIRCUITO PARA SUBESTAÇÃO | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Como não tem PO em aberto deve ser feito o CLOSE |  |  |  | 0 | 25276.24 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 47.292,50 | 25.276,24 | 0,00 | 0,00 |  | 22.016,26 |  | 0
EEX-230001-00-23 |  | 2023-08-08 | FABIANO OLIVEIRA | FABIANO OLIVEIRA | AME | ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA CLASSIFICADA | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  |  | 2449.43 | 3592.49 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 37.834,00 | 6.041,92 | 0,00 | 0,00 |  | 31.792,08 |  | 0
EEX-230001-00-24 |  | 2023-10-30 | VINICIUS PELISSARI | VINICIUS PELISSARI | AME | ESTUDO INSTALAÇÕES TBT01 - NR-12 | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  |  | 0 | 3947.61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.729,25 | 3.947,61 | 0,00 | 0,00 |  | 781,64 |  | 0
EEX-230001-00-25 |  | 2023-11-24 | LUCAS PEREIRA | LUCAS PEREIRA | AME | RELOCAÇÃOLAY-OUT NAS MÁQUINAS TBMS | RELOCAÇÃO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitado o CLOSE |  |  |  | 0 | 40578.79 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 70.543,66 | 40.578,79 | 0,00 | 0,00 |  | 29.964,87 |  | 0
EEX-240006-00-02 |  | 2024-03-20 | OSIEL SOUZA | OSIEL SOUZA | AME | ESTUDO INST. ELETRICA DE CLIMATIZADORES | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  |  |  | 1573.91 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.151,75 | 1.573,91 | 0,00 | 0,00 |  | 3.577,84 |  | 0
EEX-240006-00-03 |  | 2024-03-20 | OSIEL SOUZA | OSIEL SOUZA | AME | ESTUDO INST. ELETRICA DE AREAS MOLHADAS | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  |  |  | 2232.66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 3.503,19 | 2.232,66 | 0,00 | 0,00 |  | 1.270,53 |  | 0
EEX-240006-00-04 |  | 2024-06-12 | RICARADO MOREIRA | RONALDO CAPELLI | AME | ESTUDO FRIBRA OTICA CENTER MAX | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado. Solicitar o CLOSE |  |  |  |  | 1491.46 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.121,40 | 1.491,46 | 0,00 | 0,00 |  | 2.629,94 |  | 0
EEX-240006-00-05 |  | 2024-06-26 | FABIO MORAES | LUCAS PEREIRA | AME | ESTUDO PROJETO SISTEMA DE ODORES CETESB – FASE 2 | ESTUDO | CLSD | CANCELADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Como não tem PO em aberto deve ser feito o CLOSE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 96.852,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 96.852,90 |  | 0
EEX-240006-00-06 |  |  | OSIEL SOUZA | OSIEL SOUZA | AME | ESTUDO CLASSIFICACAO DAS AREAS E IGNICAO | ESTUDO | CLSD | CANCELADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Como não tem PO em aberto deve ser feito o CLOSE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 20.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |  | 20.606,83 |  | 0
EEX-240006-00-07 |  |  | ROBSON SOUZA | ROBSON SOUZA | AME | ESTUDO APRECIACAO DE RISCO NR12 | ESTUDO | TECO | EM EXECUÇÃO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. |  |  |  |  | 12338.57 | 277604.07 |  |  |  | 277604.07 | 3184.84 | 3184.84 | 3184.84 | 3184.84 | 0 |  | 0 |  | 50000 | 21781.15 | 21781.15 | 21781.15 | 50000 | 43799.92 | 43799.92 | 43799.92 | 56200 | 63644.99 | 63644.99 | 63644.99 | 42555 | 62379.17 | 62379.17 | 62379.17 |  |  | 0 | 32814 |  |  | 0 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 19824.17 | 0 | #REF! | 277604.07 | 339.644,57 | 207.128,64 | 82.814,63 | 0,00 |  | 49.701,30 |  | 0
EEX-240006-00-08 |  | 2024-10-29 | ROBSON SOUZA | ROBSON SOUZA | AME | ESTUDO VALIDACAO DE MAQUINAS - NR12 | ESTUDO | TECO | EM EXECUÇÃO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. |  |  |  |  | 64202.4 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 |  | 0 |  | 6000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6000 |  |  | 0 | 7000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -6000 | 0 | #REF! | 13000 | 153.972,30 | 64.202,40 | 13.503,60 | 0,00 |  | 76.266,30 |  | 0
EEX-240006-00-09 |  | 2024-10-29 | ROBSON SOUZA | FABIANO OLIVEIRA | AME | RELOCACAO TI - EHS - SALA DE MONITORAMENTO | RELOCAÇÃO | TECO | EM EXECUÇÃO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Retirado TECO | [5 empty] | 21592.08 |  |  |  | 21592.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 14592.08 | 14592.08 | 14592.08 |  |  | 0 |  | 7000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -7000 | 0 | #REF! | 21592.08 | 39.604,39 | 14.592,08 | 7.450,08 | 0,18 |  | 17.562,05 |  | 0
EEX-240006-00-10 |  | 2024-11-13 | ROBSON SOUZA | ROBSON SOUZA | AME | ESTUDO VALIDACAO DE MAQUINAS - NR12 (FASE 2) | ESTUDO | CLSD | ENCERRADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Como não tem PO em aberto deve ser feito o CLOSE |  |  |  |  | 24567.99 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 34.001,55 | 24.567,99 | 0,00 | 0,00 |  | 9.433,56 |  | 0
EEX-240006-00-11 |  | 2024-12-30 | RODRIGO SAITO | RODRIGO SAITO | AME | ESTUDO SEGURANCA CONTRA INCENDIO | ESTUDO | CLSD | CANCELADO | Colocado TECO em 11/03/2025 a pedido de finanças. Como não tem PO em aberto deve ser feito o CLOSE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 77.276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 77.276,25 |  | 0
EEX-250002-00-02 |  | 2025-02-03 | IVAN LEAL | IVAN LEAL | AME | ESTUDO ESTEIRA CAIXA DE SABAO MIXER 5 | ESTUDO | REL | EM EXECUÇÃO | Aprovado em 03/02/25 | [5 empty] | 15702.98 |  |  |  | 15702.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 |  | 0 |  | 10000 | 3150.98 | 3150.98 | 3150.98 |  |  | 0 | 6552 |  |  | 0 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -6849.02 | 0 | #REF! | 15702.98 | 29.072,91 | 3.150,98 | 12.552,61 | 0,00 |  | 13.369,32 |  | 0
EEX-250002-00-03 |  | 2025-02-17 | ROBSON SOUZA | ROBSON SOUZA | AME | ESTUDO VALIDACAO DE MAQUINAS - NR12 (FASE 3) | ESTUDO | REL | EM EXECUÇÃO | Aprovado em 17/02/2025 | [5 empty] | 83190.4145 |  |  |  | 83190.4145 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13188.12 | 13188.12 | 13188.12 | 28407.0973 |  | 0 | 0 | 28407.0973 |  | 0 |  | 28407.0973 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28407.0973 |  |  | 0 | 41595.1973 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -28407.0973 | 0 | #REF! | 83190.4145 | 78.536,05 | 13.188,12 | 70.539,84 | 0,00 |  | -5.191,91 |  | 0
EEX-250002-00-04 |  | 2025-03-17 | IVAN LEAL | IVAN LEAL | AME | ESTUDO MELHORIAS ESTEIRA BALANÇA BB04 | ESTUDO | REL | EM EXECUÇÃO | Aprovado em 17/03/2025 | [9 empty] | 26000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 13000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13000 |  |  | 0 | 13000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -13000 | 0 | #REF! | 26000 | 25.377,67 | 0,00 | 0,00 | 17.394,00 |  | 7.983,67 |  | 0
EEX-250002-00-05 |  | 2025-03-18 | MARIANA BRASIL | LUCAS PEREIRA | AME | ESTUDO PROJETO SISTEMA DE ODORES CETESB – FASE 2 | ESTUDO | REL | EM EXECUÇÃO | Aprovado em 18/03/2025 | [9 empty] | 50640.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20000 |  | 0 |  |  | 13823.7 | 13823.7 | 13823.7 | 17000 | 16816.53 | 16816.53 | 16816.53 |  |  | 0 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -183.47 | 0 | #REF! | 50640.23 | 56.675,50 | 30.640,23 | 20.747,31 | 0,00 |  | 5.287,96 |  | 0
EEX-250002-00-06 |  | 2025-05-29 | EDUARDO PIASSI | EDUARDO PIASSI | AME | ESTUDO PARA ADEQUAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DE VASOS DE PRESSÃO NR13 | ESTUDO | REL | EM EXECUÇÃO | Aprovado em 29/05/2025 | [9 empty] | 22938.0531 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5734.5133 |  |  | 0 | 5734.5133 |  |  | 0 | 5734.5133 |  |  | 0 | 5734.5133 | 34407.0796 | 0 | 0 | #REF! | 22938.0531 | 52.533,72 | 0,00 | 46.739,21 | 0,00 |  | 5.794,51 |  | 0
EEX-250002-00-07 |  | 2025-06-18 | FERNANDO BUENO | FERNANDO BUENO | AME | ESTUDO ELÉTRICO SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA 138KV | ESTUDO | REL | EM EXECUÇÃO | Aprovado em 18/06/2025 | [9 empty] | 16814.1593 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16814.1593 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 16814.1593 | 15.383,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15.383,35 |  | 0
LCP-000000-00 |  |  |  | CONTINGENCIA |  | PROJETOS EM ANALISE AOP 2024 (10% DE $12MM) | PROJETO | CRTD | EM APROVAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | [7 empty] | 0
LCP-190020-EX | 19/0042 | 2019-03-27 | GUSTAVO PARRAS | FABIANO OLIVEIRA | AME | AME - ROBOT FOR BEAD WINDER | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Faturamento restante será feito em 2025 | 28140.87 | 22826.42 | 3623.88 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 81.053,00 | 55.887,47 | 0,00 | 0,00 | 319.5638 | 25.165,53 |  | 0
LCP-200053-EX | 21/0002 | 2020-02-07 | GUSTAVO PARRAS | FABIO MORAES | AME | AME - MIXER#7 BODY REPLACEMENT | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. | 0 | 19006.64 | 1394.85 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42.000,00 | 20.401,49 | 0,00 | 0,00 | 1468.7584 | 21.598,51 |  | 0
LCP-200119-EX | 21/0003 | 2020-07-01 | GUSTAVO PARRAS | THIAGO MIGUEL | AME | REPL MAIN GEARBOX 6” & 10” MRT EXTRUDER | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.3359 | 40.000,00 |  | 0
LCP-200130-EX | 21/0006 | 2020-08-01 | HUELITON MAGNANI | HEBERT FERREIRA | AME | AME - UPGRADE PLC PRESSES MRT | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO |  | 0 | 10502.32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 12.000,00 | 10.502,32 | 0,00 | 0,00 | 1042.0362 | 1.497,68 |  | 0
LCP-200131-EX | 20/0073 | 2020-09-02 | FABIO MORAES | FABIO MORAES | AME | AME - UPGRADE GENERAL PANEL CURING PRESSES MRT | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.2069 | 15.000,00 |  | 0
LCP-200141-EX | Moldes |  | ROBERTO BIAGGIONE | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME- 72 MOLDS TRANSF. FROM FAYT. TO AMER | MOLDES | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. | 189092.62 | 31704.25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 540.000,00 | 220.796,87 | 0,00 | 0,00 | 64.5588 | 319.203,13 |  | 0
LCP-200156-EX | Moldes |  | ROBERTO BIAGGIONE | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME- 295/80R22.5 KMAX RSA | MOLDES | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. | 0 | 4112.36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.000,00 | 4.112,36 | 0,00 | 0,00 | 385.555 | 887,64 |  | 0
LCP-200169-EX | 20/0116 | 2020-11-24 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | ENGINEERING CONTRACTOR’S SHOP STANDARDIZATION | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. | 0 | 11221.03 | -6685.29 | 371.29 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 25.936,40 | 4.907,03 | 0,00 | 0,00 | 188.4356 | 21.029,37 |  | 0
LCP-200170-EX | 20/0112 |  | GUSTAVO PARRAS | FABIANO OLIVEIRA | AME | UPGRADE OF DRIVE & MOTOR MILL MIXER#3 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9664.88 |  |  |  | 9664.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 12000 | 9664.88 | 9664.88 | 9664.88 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 9664.88 | 12.389,38 | 9.664,88 | 0,00 | 0,00 | 274.7637 | 2.724,50 |  | 0
LCP-200184-EX | Antigo | 2020-11-24 | CLEBER SANTOS | CLEBER SANTOS | BRZ | NEW 3500 RACKS -LOCKBOURNE | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. | 0 | 15977.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.986,61 | 15.977,80 | 0,00 | 0,00 | 49.7749 | 8,81 |  | 0
LCP-200185-EX | 20/0015 | 2020-12-14 | FABIO MORAES | LUCAS PEREIRA | AME | AMERICANA CONSUMER HMC TIRE BUILDING | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | 25/02 Relocacao da prensa F17/18 e descarte de prensas antigas | 0 | 314489.07 | 107234.42 | 540781.44 | 133561.61 | 61790.69 |  |  |  | 61790.69 | 7416.56 | 7416.56 | 7416.56 | 7416.56 | 3962.42 | 3595.82 | 3595.82 | 3595.82 | 5000 | 9346.92 | 9346.92 | 9346.92 | 3800 |  | 0 |  |  | 7431.39 | 7431.39 | 7431.39 | 14000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14000 |  |  | 0 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -14000 | 0 | #REF! | 61790.69 | 3.655.624,00 | 1.123.857,23 | 33.287,72 | 0,00 | 23268.9299 | 2.498.479,05 |  | 0
LCP-210001-EX | Moldes | 2020-11-18 | ANGELOR MARCONDES | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME- ENDURANCE RSA & URBAN MAX 17.5" | MOLDES | CLSD | ENCERRADO |  |  |  | 3418.98 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 5.000,00 | 3.509,61 | 0,00 | 0,00 | 23268.9299 | 1.490,39 |  | 0
LCP-210014-EX | 21/0014 | 2022-08-22 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | UPGRADE OF DRIVE & MOTOR BEADWINDER#03 | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Projeto Fracassado | 0 | 0 | 0 | 3558.67 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 9.800,00 | 3.558,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.241,33 |  | 0
LCP-210018-EX | 21/0025 | 2021-04-09 | HUELITON MAGNANI | FABIANO OLIVEIRA | AME | REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO |  |  | 246.78 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 8000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 13.207,55 | 246,78 | 0,00 | 0,00 | 337.0351 | 12.960,77 |  | 0
LCP-210020-EX | 21/0044 |  | HENRIQUE CARDOSO | MAICON EUGENIO | AME | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 19 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Não sera utilizado |  | 14680.91 | 18314.28 | 5272.67 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 64.500,00 | 38.267,86 | 0,00 | 0,00 | 962.3315 | 26.232,14 |  | 0
LCP-210022-EX | 21/0075 | 2021-01-31 | ADRIANO ABRAMAVICUS | RICARDO TEIXEIRA | BRZ | PROJECT RUNNER | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 143474.48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 551.635,00 | 143.474,48 | 0,00 | 0,00 | 587.5938 | 408.160,52 |  | 0
LCP-210025-EX | 21/0007 | 2021-03-11 | CARLOS SERAFIM | CARLOS SERAFIM | AME | UPG AKROSCAN SYSTEM FORLINES FVM | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.5687 | 8.500,00 |  | 0
LCP-210038-EX | 21/0011 | 2021-03-31 | HUELITON MAGNANI | FABIANO OLIVEIRA | AME | UPPER CONVEYORS UPGRADE – CURING B1 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Em analise |  | 9379.37 | -479.42 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.000,00 | 8.899,95 | 0,00 | 0,00 | 159.2453 | 6.100,05 |  | 0
LCP-210045-EX | 21/0049 | 2021-06-16 | CARLOS SERAFIM | THIAGO MIGUEL | AME | CREEL ROOM TRANSFER FROM GADSTEN PLANT | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO | Vai acontecer o credito pois o valor deve ser transferido para capital: Total - 55.000 | 0 | 0 | -14.18 | 1285.66 | 14446.38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 105.770,00 | 15.717,86 | 42.412,94 | 0,00 | 515.9233 | 47.639,20 |  | 0
LCP-210052-EX | 21/0098 | 2021-03-31 | HUELITON MAGNANI | HUELITON MAGNANI | AME | FIRE PROTECTION SYSTEM MAIN SUBSTATION | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 16366.39 | 1631.16 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 23.800,00 | 17.997,55 | 0,00 | 0,00 | 71.9994 | 5.802,45 |  | 0
LCP-210055-EX | 21/0041 | 2021-04-19 | CARLOS SERAFIM | HEBERT FERREIRA | AME | AME – WULO CONSUMMER BUILDING - STEP 1 - NT20 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | 14/04: Manutenção irá suportar na ligação/ajuste de software dos equipamentos que já estão instalados fisicamente, após isso o projeto será encerrado |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.8248 | 9.850,00 |  | 0
LCP-210078-EX | 21/0053 |  | CARLOS SERAFIM | LUCAS PEREIRA | AME | PNC - PNEUMATIC CORE CONSTRUCTION | PROJETO | TECO | ENCERRADO | Nâo sera usado aLinha de despesa |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.6787 | 25.000,00 |  | 0
LCP-210083-EX | 21/0064 | 2021-06-10 | CHARLES BARBAN | ALAN PEDROSO | Sta Barbara | RET - FLAT PRECURED EXPANSION | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | OK. FINALIZADO |  | 31770.21 | 247687.15 | 118198.88 | 1449.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 508.000,00 | 399.105,46 | 0,00 | 0,00 | 5322.2809 | 108.894,54 |  | 0
LCP-210086-EX | 21/0078 | 2021-07-14 | CARLOS SERAFIM | MAICON EUGENIO | AME | AME - NEW MRT KOKUSAI MACHINE | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | DEZ: Relocação do RaioX 4K Estudo de Carga 15K Mamuth Relocacao Raio X RICAMIL: 23K Acompanhamento YXLON 42K em despesa |  | 0 | 0 | 1487.58 |  | 83336.32 |  |  |  | 83336.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 15000 | 14336.32 | 14336.32 | 14336.32 | 4000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4000 |  |  | 0 | 23000 |  |  | 0 | 42000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -4000 | 0 | #REF! | 83336.32 | 112.278,00 | 15.823,90 | 30.353,31 | 0,00 | 2390.0685 | 66.100,79 |  | 0
LCP-210098-EX | 21/0086 | 2021-06-30 | GUSTAVO PARRAS | THIAGO MIGUEL | AME | AME - UPG WIND-UP EXTRUDER 8X8 SW | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO |  |  | 0 | 41134.87 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 50.000,00 | 41.134,87 | 0,00 | 0,00 | 103.2484 | 8.865,13 |  | 0
LCP-210103-EX | 21/0104 | 2021-08-26 | HUELITON MAGNANI | FABIANO OLIVEIRA | AME | AME - RESTAURANT’S KITCHEN ADEQUACY | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Ok. Finalizado |  | 9284.07 | 135045.5 | 0 | 63315.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 213.521,24 | 207.644,62 | 0,00 | 0,00 | 327.5424 | 5.876,62 |  | 0
LCP-210106-EX | 21/0097 | 2021-06-07 | HUELITON MAGNANI | HUELITON MAGNANI | AME | AME - CENTAC#17 100 PSI AIR COMPRESSOR | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 29206.97 | 6942.27 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 35.952,00 | 36.149,24 | 0,00 | 0,00 | 95.603 | -197,24 |  | 0
LCP-210121-EX | 21/0054 | 2021-06-22 | CARLOS SERAFIM | HEBERT FERREIRA | AME | AME – WULO – CONSUMMER BUILDING - STEP 2 - NT22 | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO | 14/04 - Materiais estão na FAM mas foram comprados sem Project Design, A ideia é fracassar este projeto pois não está abrangendo corretamente as normas vigentes. Os materiais comprados serão transferidos para outro projeto e então será encerrado. Posteriormente os projetos de WULO irão cobrir este projeto |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.9434 | 10.000,00 |  | 0
LCP-210130-EX | Moldes | 2021-06-10 | ANGELOR MARCONDES | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME- NAPANE TO AMERICANA MOLD TRAN | MOLDES | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 10345.02 | 6790.38 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 312.000,00 | 17.135,40 | 0,00 | 0,00 | 183.2797 | 294.864,60 |  | 0
LCP-210131-EX | 21/0102 | 2021-07-20 | JESUALDO BIZOFFI | ROGÉRIO SIA | AME | AME - WOMEN'S RESTROOM | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Em andamento |  | 4536.21 | 3600.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 12.500,00 | 8.136,31 | 0,00 | 0,00 | 276.6941 | 4.363,69 |  | 0
LCP-210133-EX | 21/0089 | 2021-07-09 | JESUALDO BIZOFFI | HEBERT FERREIRA | AME | AME - MILLS ADEQUACY PROJECT FAM | PROJETO | CLSD | CANCELADO | Projeto Fracassado |  | 3174.81 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22.973,98 | 3.174,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.799,17 |  | 0
LCP-210134-EX | 21/0103 | 2021-08-10 | JESUALDO BIZOFFI | HUELITON MAGNANI | AME | AME – INTERNALLIGHTING ADEQUACY | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 10078.02 | 16604.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 32.359,54 | 26.682,17 | 0,00 | 0,00 | 172.9092 | 5.677,37 |  | 0
LCP-210135-EX | 21/0079 | 2021-07-09 | OBEDES | RONALDO CAPELLI | AME | MC - FALSE TRUCK TIRES SYSTEM RETROFIT | PROJETO | CLSD | ENCERRADO |  |  | 11039.27 | -92.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.000,00 | 10.946,77 | 0,00 | 0,00 | 249.0489 | 4.053,23 |  | 0
LCP-210138-EX | 21/0101 | 2021-07-09 | HEDSLEY QUINTAL | HEBERT FERREIRA | AME | AME - NEW RAINWATER CONTAINMENT SYSTEM | PROJETO | CLSD | CANCELADO | Projeto Fracassado |  | 10246.39 | 3042.96 | 9584.53 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 34.272,66 | 22.873,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.398,78 |  | 0
LCP-210140-EX | 21/0099 | 2021-07-15 | VINICIUS MENEGHEL | HUELITON MAGNANI | AME | AME - CAL 3R COOLING IMPROVEMENT | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 5755.57 | 1164.39 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 7.800,00 | 6.919,96 | 0,00 | 0,00 | 130.1814 | 880,04 |  | 0
LCP-210147-EX | 21/0071 | 2021-07-06 | JESUALDO BIZOFFI | HEBERT FERREIRA | AME | AME - NR12 - NT CONSUMMER BUILDING ENHANCEMENT | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32000 |  |  |  | 32000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16000 |  |  | 0 | 16000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 32000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.9076 | 80.000,00 |  | 0
LCP-210188-EX | Moldes |  | ROBERTO BIAGGIONE | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME- 17.5-25 SMO MOLD TRANSF. FROM TITAN | MOLDES | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 30752.15 | 7105.63 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42.000,00 | 37.857,78 | 0,00 | 0,00 | 1112.3277 | 4.142,22 |  | 0
LCP-210189-EX | 21/0094 | 2021-09-22 | MARCUS NATAL | RICARDO TEIXEIRA | BRZ | CTVM - VBOX EQUIPMENT | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 1419.35 | 31.89 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 2.144,00 | 1.451,24 | 0,00 | 0,00 | 30.8545 | 692,76 |  | 0
LCP-210196-EX | 22/0031 | 2021-10-14 | CARLOS SERAFIM | LUCAS PEREIRA | AME | AME - (8) PCI CAVITIES | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Projeto aprovado em 14/10/2021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.23 | 8.200,00 |  | 0
LCP-210200-EX | 22/0009 | 2021-11-04 | GUSTAVO PARRAS | MAICON EUGENIO | AME | AME - MIXER #3 BODY REPLACEMENT | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Não será mais utilizado?? |  | 0 | 8413.65 | 0 | 15134.49 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 104.000,00 | 23.548,14 | 0,00 | 0,00 | 1902.4888 | 80.451,86 |  | 0
LCP-210208-EX | 22/0022 | 2021-11-17 | GUSTAVO PARRAS | CARLOS MATIOLI | AME | AME - 2500 HP MAIN MOTOR - SPARE FOR MIXERS | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.962 | 18.000,00 |  | 0
LCP-210213-EX | 21/0110 | 2021-11-10 | RENATO ARRUDA | EBENÉZER DAINEZ | BRZ | LAPG - CHARGER FOR ELETRIC VEHICLE | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Não será utilizado mais despesa |  | 0 | 3757.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.257,20 | 3.757,40 | 0,00 | 0,00 | 116.8551 | 6.499,80 |  | 0
LCP-210215-EX | 22/0011 | 2022-08-26 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | AME - FIRE PROTECTION ADEQUACY | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 36105.38 | 15705.72 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 55.000,00 | 51.811,10 | 0,00 | 0,00 | 225.0679 | 3.188,90 |  | 0
LCP-210217-EX | 21/0121 | 2021-11-18 | MARCUS NATAL | RONALDO CAPELLI | AME | LAPG - PROVING GROUNDS REPAVE PHASE I | PROJETO | CLSD | ENCERRADO |  |  | 0 | 0 | 17566.78 | 1599.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 19.500,00 | 19.165,98 | 0,00 | 0,00 | 227.1198 | 334,02 |  | 0
LCP-220002-EX | 22/0047 | 2021-12-09 | HENRIQUE CARDOSO | HEBERT FERREIRA | AME | AME - COGEN OVERHAUL | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Em andamento |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 110.000,00 | 0,00 | 62.139,00 | 0,00 | 4650.6853 | 47.861,00 |  | 0
LCP-220008-EX | 22/0062 | 2021-12-07 | EDUARDO ALVES | HUELITON MAGNANI | AME | AME - MRT CURING PRESS PO1314 REPAIR | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.3895 | 6.000,00 |  | 0
LCP-220014-EX | Informar | 2022-01-20 | ANDREI MELO | HEBERT FERREIRA | AME | AME - SAFETY REGULARIZATION FOR NR12 - PG0102 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 10000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.9252 | 50.000,00 |  | 0
LCP-220020-EX | A definir | 2022-01-24 | GUSTAVO PARRAS | RICARDO TEIXEIRA | AME | AME - DC MOTOR 1500HP FROM NORTH AMERICA | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 170.000,00 |  | 0
LCP-220044-EX | 22/0003 |  | HUELITON MAGNANI | MAICON EUGENIO | AME | AME - (1) NEW BOILER FEED WATER PUMP (POWER HOUSE) | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Em execução. |  | 0 | 0 | 0 |  | 1905.82 |  |  |  | 1905.82 | 1561.65 | 1561.65 | 1561.65 | 1561.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 344.17 | 344.17 | 344.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 1905.82 | 8.600,00 | 1.905,82 | 0,00 | 0,00 | 143.0972 | 6.694,18 |  | 0
LCP-220045-EX | 22/0032 | 2022-03-10 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | AME WIND UPLET OFF ENHANCEMENT PHASE II | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Cancelado |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |  | 0
LCP-220048-EX | 22/0018 | 2022-03-27 | CARLOS SERAFIM | HEBERT FERREIRA | AME | AME - OTR PRESS TRANSFER | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Finalizado a parte de despesa |  | 0 | 16200.11 | 112679.05 | -154.21 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 133.004,32 | 128.724,95 | 0,00 | 0,00 | 607.948 | 4.279,37 |  | 0
LCP-220082-EX | 22/0058 | 2022-04-13 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | AME | LAPG - WORKSHOP CLIMATIZER | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Será usado. Será aberto a SC. Risco de não seguir com o projeto |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.416 | 17.400,00 |  | 0
LCP-220139-EX | 23/0003 | 2022-07-27 | CHARLES BARBAN | CHARLES BARBAN | Sta Barbara | FSB - NEW MAIN FRAME FLAT PRESS | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Não será utilizado mais despesa |  | 0 | 0 | 54830.32 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 55.000,00 | 54.830,32 | 0,00 | 0,00 | 2245.9082 | 169,68 |  | 0
LCP-220162-EX | 22/0051 | 2022-08-16 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | AME | CTVM - CENTER MAX OFFICE RETROFIT | PROJETO | CLSD | ENCERRADO |  | 0 | 0 | 0 | 10263.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 11.100,00 | 10.263,75 | 0,00 | 0,00 | 127.5974 | 836,25 |  | 0
LCP-220176-EX |  |  |  | RICARDO TEIXEIRA | BRZ | LAPG - NOISE - KIT VBOX EQUIPMENT | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.3533 | 6.350,00 |  | 0
LCP-220184-EX | 22/0056 | 2022-09-16 | MARCUS NATAL | FABIANO OLIVEIRA | AME | LAPG - BEAD COMPRESSION WKM-B4 | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO | Layout mudou, será instalado na nova sala do Quad. Ainda em definicao. Projeto Irá ficar de politica |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 23.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.9817 | 23.760,00 |  | 0
LCP-220197-EX |  | 2022-09-30 | ANGELOR MARCONDES | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME-26 COMPL. MOLDS ARMOR MAX MSA GEN2 | MOLDES | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  | 0 |  | 36799.12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 100.000,00 | 36.799,12 | 0,00 | 0,00 | 293.9817 | 63.200,88 |  | 0
LCP-220201-EX | 23/0001 | 2022-10-11 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | AME - UPG BARCODE READERS FINAL FINISH B2 | PROJETO | CLSD | ENCERRADO | Finalizado. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.302,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.6851 | 6.302,92 |  | 0
LCP-220207-EX | 22/0207 | 2022-10-24 | FABIO MORAES | THIAGO MIGUEL | AME | AME PIGMENT WEIGHT SYSTEM -LONGLEAD BUDGET | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Descomissionamento da sala atual |  | 0 | 0 | 55922.86 | 59517.42 | 530901.41 |  |  |  | 530901.41 | 599.14 | 599.14 | 599.14 | 599.14 | 5472.25 | 5453.74 | 5453.74 | 5453.74 | 599.14 |  | 0 | 0 | 599.14 | 1815.68 | 1815.68 | 1815.68 | 0 | 390.5 | 390.5 | 390.5 | 22800 | 1842.35 | 1842.35 | 1842.35 |  |  | 1052.36 | 20800 |  |  | 0 | 100000 |  |  | 0 | 100000 |  |  | 0 | 100000 |  |  | 0 | 100000 |  |  | 0 | 100000 |  | -20957.65 | 0 | #REF! | 530901.41 | 700.000,00 | 126.594,05 | 28.188,07 | 0,00 | 18843.0948 | 545.217,88 |  | 0
LCP-220266-EX |  | 2022-12-27 | FABIO MORAES | LUCAS PEREIRA | AME | AME - (1) BEAD WINDER#8 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Nâo sera usado aLinha de despesa |  | 0 | 0 | 38959.48 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 104.345,43 | 38.959,48 | 0,00 | 0,00 | 2328.5315 | 65.385,95 |  | 0
LCP-230006-EX |  | 2022-12-16 | ANGELOR MARCONDES | MATHEUS CABRAL | Sta Barbara | RET- NEW MOLDS SB-EXPANSION | MOLDES | TECO | EM EXECUÇÃO | Projeto de Santa Barbara. Não será mais utilizado a linha de despesa neste momento. |  |  |  | 25360.89 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 31.000,00 | 25.360,89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.639,11 |  | 0
LCP-230031-EX |  | 2023-02-08 | CARLOS SERAFIM | OLIVEIRA | AME | AME - Q5 EXTRUDER 8” GEAR BOX (EPT-200) | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.9405 | 12.000,00 |  | 0
LCP-230033-EX |  | 2023-02-13 | ROGÉRIO SIA | OLIVEIRA | AME | AME - UPGRADE NO SISTEMA DE ROLL BENDING E COLETA DE DADOS PARA A CALANDRA 3 ROLOS | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 50.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.561,00 |  | 0
LCP-230034-EX |  | 2023-02-15 | CARLOS SERAFIM | MAICON EUGENIO | AME | AME - UPG CALENDER EXTRUDER REPLACEMENT | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | 26274.99 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 30.000,00 | 26.274,99 | 0,00 | 0,00 | 1078.7216 | 3.725,01 |  | 0
LCP-230053-EX |  | 2023-02-24 | RICARDO TEIXEIRA | OLIVEIRA | AME | UPGRADE E+L CALENDER 3 ROLLS | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Será utilizado |  |  |  | 0 |  | 1659.92 |  |  |  | 1659.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1659.92 | 1659.92 | 1659.92 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 93700 | 0 | 0 | #REF! | 1659.92 | 79.700,00 | 1.659,92 | 14.699,99 | 0,00 | 847.8766 | 63.340,09 |  | 0
LCP-230060-EX |  | 2023-02-28 | FABIO MORAES | THIAGO MIGUEL | AME | AMERICANA QUADRUPLEX EXTRUDER | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Relocação do sistema de incêndio e máquinas de Scrap out |  |  |  | 0 | 126497.5 | 418302.24 |  |  |  | 418302.24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14064.31 | 14064.31 | 14064.31 |  | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 5936.57 | 5936.57 | 5936.57 |  | 3550 | 3550 | 3550 |  | 7160.07 | 7160.07 | 7160.07 |  |  | 1052.36 | 6000 |  |  | 0 | 59573.17 |  |  | 0 | 100000 |  |  | 0 | 100000 |  |  | 0 | 100000 |  |  | 0 | 20000 | 800000 | 7160.07 | 0 | #REF! | 418302.24 | 2.100.000,00 | 160.278,93 | 26.187,98 | 87.884,66 | 12620.148 | 1.825.648,43 |  | 0
LCP-230112-EX |  | 2023-03-29 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | MC | LAPG - WHEELS RACKS | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Será verificado se o valor será usado |  |  |  | 0 |  | 9000 |  |  |  | 9000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4500 |  |  | 0 | 4500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 9000 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.1612 | 16.800,00 |  | 0
LCP-230121-EX |  | 2023-04-04 | CHARLES BARBAN | ALAN PEDROSO | Sta Barbara | AER - NEW BUILDING MACHINE (AZ/SOL) - VMI MACHINE | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Provavelmente será utilizado. |  |  |  | 9931.78 |  | 29999.72 |  |  |  | 29999.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10000 | 1696.72 | 1696.72 | 1696.72 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10000 |  |  | 0 | 10000 |  |  | 0 | 8303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 29999.72 | 40.313,00 | 11.628,50 | 0,00 | 0,00 | 453.7921 | 28.684,50 |  | 0
LCP-230122-EX |  | 2023-04-04 | RICARDO TEIXEIRA | RICARDO TEIXEIRA | BRZ | BRZ - TRANSPORTATION CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT | PROJETO | CLSD | CANCELADO | Cancelado |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0
LCP-230124-EX |  | 2023-04-04 | RICARDO TEIXEIRA | RICARDO TEIXEIRA | MC | MC - TIRESLUBRIFICATIONS MACHINES IN MC | PROJETO | CLSD | CANCELADO | Cancelado |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0
LCP-230125-EX |  | 2023-04-04 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | MC | MC - ADEQUACY NR12 - ANCHIETA | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | BudgetLiberado em 19/12/2023. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.522 | 21.500,00 |  | 0
LCP-230149-EX |  | 2023-05-12 | ANGELOR MARCONDES | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME-14.00-24 SGG-2A DEVELOP. IN BRAZIL | MOLDES | CLSD | ENCERRADO | FINALIZADO |  |  |  | 18698.64 | 7156.37 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 146.2136 |  |  | 0
LCP-230151-EX |  | 2023-12-05 | EBENÉZER DAINEZ | EBENÉZER DAINEZ | AME | AME - UPG BARCODE READERS PHASE 2 FINAL FINISH B2 | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.3141 | 6.000,00 |  | 0
LCP-230154-EX |  | 2023-05-17 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | BRZ | LAPG - RETROFIT OF THE CONTROLLED SPRAY PIPES OF THE NORTH APPROACH AND VDALANES | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Projeto sera fracassado será aberto Doc |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.700,00 |  | 0
LCP-230178-EX |  | 2023-06-16 | EBENÉZER DAINEZ | OLIVEIRA | AME | AME - CAL4R2 - CONTROLS AND WINDINGLOOP | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO | Será utilizado |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6177 | 15.385,00 |  | 0
LCP-230179-EX |  | 2023-06-16 | EBENÉZER DAINEZ | OLIVEIRA | AME | AME - CAL4R1 - CONTROLS AND WINDINGLOOP | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO | Será utilizado |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.385,00 |  | 0
LCP-230186-EX |  | 2023-07-05 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | BRZ | LAPG - REPAVING PROVING GROUND AND CFTV | PROJETO | TECO | ENCERRADO | Ok. Finalizado |  |  |  | 0 | 130836.94 | 11049.62 |  |  |  | 11049.62 | 11049.62 | 11049.62 | 11049.62 | 11049.62 | 0 |  | 0 | 0 | 4467 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 11049.62 | 161.260,00 | 141.886,56 | 0,00 | 0,00 | 1167.1839 | 19.373,44 |  | 0
LCP-230191-EX |  | 2023-07-24 | HUELITON MAGNANI | MAICON EUGENIO | AME | AME - HIGH PRESSURE PUMP REPLACEMENT | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO | Provavelmente será utilizado. AguardandoLayout pelo DOI |  |  |  | 0 | 7564.38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1300 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 45.000,00 | 7.564,38 | 1.338,95 | 0,00 | 1.7903 | 36.096,67 |  | 0
LCP-230213-EX |  | 2023-08-22 | FERNANDO BUENO | WILLIAN SOUZA | AME | AME - MAZAK INTEGREX J300 MACHINING CENTER | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | SC em aberto será utilizado (Reparo na proteção) |  | 0 |  | 0 | 25744.26 | 40896.53 |  |  |  | 40896.53 | -5342.07 | -5342.07 | -5342.07 | -5342.07 | 13423.16 | 18259.2 | 18259.2 | 18259.2 | 6000 | 4670.03 | 4670.03 | 4670.03 | 0 | -296.25 | -296.25 | -296.25 | 0 | 20605.62 | 20605.62 | 20605.62 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 40896.53 | 100.000,00 | 63.640,79 | 0,00 | 2.729,96 | 532.8706 | 33.629,25 |  | 0
LCP-230225-EX |  | 2023-09-08 | LUCAS PEREIRA | LUCAS PEREIRA | AME | AME - INSTALLATION OF DIV. A RACKS - MES | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 2200 |  |  |  | 2200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 2200 | 4.354,51 | 0,00 | 2.210,64 | 0,00 | 493.1807 | 2.143,87 |  | 0
LCP-230231-EX |  |  |  | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME-8 MOLDS TRANSFER FROM COL. TO BRASIL | MOLDES | TECO | ENCERRADO | FINALIZADO |  |  |  |  | 17368.31 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 25.000,00 | 17.368,31 | 0,00 | 0,00 | 493.1807 | 7.631,69 |  | 0
LCP-230234-EX |  |  |  | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME- 20 MOLD TRANSFER FROM USA TO BRAZIL | MOLDES | REL | ENCERRADO | Finalizado. Saldo do PO será cancelado |  |  |  |  | 18368.18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 40.000,00 | 18.368,18 | 0,00 | 0,00 | 493.1807 | 21.631,82 |  | 0
LCP-230253-EX |  | 2023-10-30 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | AME | MC - RETROFIT INSIDE GM SEQUENCING AREA | PROJETO | REL | ENCERRADO | Parte de Despesa finalizado. |  |  |  | 0 | 17343.36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 36.000,00 | 17.343,36 | 0,00 | 0,00 | 227.9091 | 18.656,64 |  | 0
LCP-230255-EX |  | 2023-11-07 | LUCAS PEREIRA | LUCAS PEREIRA | AME | NEW BALANCE AKRODYNE MP04 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Será usado para retirar a maquina atual - MP04 |  |  |  | 0 | 4351.22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 23.108,00 | 4.351,22 | 0,00 | 0,00 | 932.6634 | 18.756,78 |  | 0
LCP-240001-EX |  | 2023-04-25 | RICARDO TEIXEIRA | RONALDO CAPELLI | BRZ | RETROFIT BUILDING PROVING GROUND | PROJETO | CLSD | CANCELADO | Cancelado |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 25000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0
LCP-240004-EX |  |  |  | ROBERTO BIAGGIONE | AME | AME- 12.00R24 ARMOR MAX OTR -LINE EXT. | MOLDES | TECO | ENCERRADO | FINALIZADO |  |  |  |  | 1220.48 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
LCP-240087-EX |  | 2023-11-21 | EBENÉZER DAINEZ | HEBERT FERREIRA | AME | AME - UPGRADE GENERAL PANEL B2 CURING | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.9832 | 10.020,00 |  | 0
LCP-240102-EX |  | 2024-05-07 |  | MAICON EUGENIO | AME | NEW AIR COMPRESSOR - 100 PSI - CENTAC 20 | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 120000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 138.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.1033 | 138.838,00 |  | 0
LCP-240104-EX |  |  |  | ANGELO MARCONDES | Sta Barbara | RET - SOURCE FLEXIBILITY - EXPORT A | MOLDES | REL | EM EXECUÇÃO | [5 empty] | 0 | 14409.49 |  |  |  | 14409.49 | 2850.94 | 2850.94 | 2850.94 | 2850.94 | 6467.21 | 6320.36 | 6320.36 | 6320.36 | 10000 | -9141.43 | -9141.43 | -9141.43 | 5000 | 3181.62 | 3181.62 | 3181.62 | 11198 |  | 0 |  | 11198 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11198 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 70000 | -11198 | 0 | #REF! | 14409.49 | 75.000,00 | 3.211,49 | 11.198,91 | 0,00 | 324.4942 | 60.589,60 |  | 0
LCP-240124-EX |  |  |  | RONALDO CAPELLI | BRZ | BRZ - VBOX KIT AND SENSORS | PROJETO | TECO | EM EXECUÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 3.202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.5352 | 3.202,64 |  | 0
LCP-240139-EX |  |  |  | ROBERTO BIAGGIONE | BRZ | AME-295/80R22.5 KMAX S G2 -LI and ECE | MOLDES | REL | EM EXECUÇÃO | Em andamento |  |  |  |  | 21888.33 | 35127.03 |  |  |  | 35127.03 | 8821.3 | 8821.3 | 8821.3 | 8821.3 | 6244.8 | 6244.88 | 6244.88 | 6244.88 |  |  | 0 |  |  | 6306.62 | 6306.62 | 6306.62 |  |  | 0 |  | 24000 | 6399.23 | 6399.23 | 6399.23 |  |  | 0 | 7355 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -17600.77 | 0 | #REF! | 35127.03 | 72.000,00 | 49.660,36 | 7.355,17 | 0,00 | 0 | 14.984,47 |  | 0
LCP-240140-EX |  | 2024-10-24 |  | THIAGO MIGUEL | AME | AME - CONSUMER EXPANSION PHASE 2 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Demolição para Construção das trincheiras de prensas e relocação de Rack de Molds |  |  |  |  | 655.09 | 125010.67 |  |  |  | 125010.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 945.73 | 945.73 | 945.73 |  |  | 0 |  |  | 3264.94 | 3264.94 | 3264.94 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20800 |  |  | 0 | 25000 |  |  | 0 | 25000 |  |  | 0 | 25000 |  |  | 0 | 25000 |  |  | 0 |  | 800000 | 0 | 0 | #REF! | 125010.67 | 1.000.000,00 | 4.865,76 | 53.485,61 | 2.637,84 | 12571.8821 | 939.010,79 |  | 0
LCP-240152-EX |  |  |  | LUCAS PEREIRA | AME | AME - (03) TRANSFER ORING WYKO - NGTTS | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.0831 | 15.000,00 |  | 0
LCP-240158-EX |  |  |  | ROBERTO BIAGGIONE | BRZ | TRANSF. 8 MOLDS FROM CH TO AM | MOLDES | TECO | ENCERRADO | FINALIZADO |  |  |  |  | 9588.73 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 12.000,00 | 9.588,73 | 0,00 | 0,00 | 277.0831 | 2.411,27 |  | 0
LCP-240190-EX |  |  |  | ROBERTO BIAGGIONE | BRZ | AME- ECE MOLD UPGRADE PH-1 AND PH-2 | MOLDES | REL | EM EXECUÇÃO | Em andamento | [5 empty] | 161006.39 |  |  |  | 161006.39 | 0 |  | 0 |  | 22493.32 | 22334.24 | 22334.24 | 22334.24 |  | 37001.39 | 37001.39 | 37001.39 | 25000 | 47299.13 | 47299.13 | 47299.13 | 25000 | 44772.96 | 44772.96 | 44772.96 |  | 9598.67 | 9598.67 | 9598.67 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9598.67 | 0 | #REF! | 161006.39 | 165.000,00 | 161.006,39 | 0,00 | 0,00 | 176.3791 | 3.993,61 |  | 0
LCP-240193-EX |  | 2024-11-25 | RONALDO CAPELLI | RONALDO CAPELLI | MC | MC - CARBON PROJECT 17" - GRAVATAI | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Abril - Remoção da máquina | [5 empty] | 26414.68 |  |  |  | 26414.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24730.38 | 24730.38 | 24730.38 | 1600 |  | 0 | 0 | 1600 |  | 0 |  | 1600 | 1684.3 | 1684.3 | 1684.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 60000 | 84.3 | 0 | #REF! | 26414.68 | 60.000,00 | 26.414,68 | 0,00 | 0,00 | 1055.4618 | 33.585,32 |  | 0
LCP-240196-EX |  | 2024-02-03 |  | WILLIAN SOUZA | AME | AME - NR12 - WULO PHASE 2 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 50000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.7082 | 50.000,00 |  | 0
LCP-250006-EX |  | 2025-02-28 |  | FAM (QUARTELY) | AME | AME - MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET 2025 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Aprovado em 28/02 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.6404 | 100.000,00 |  | 0
LCP-250008-EX |  | 2025-04-22 |  | MAICON EUGENIO | AME | AME - MIXER#5 BODY REPLACEMENT | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 170000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.7979 | 170.000,00 |  | 0
LCP-250030-EX |  | 2025-05-20 | ROGÉRIO SIA | ROGÉRIO SIA | AME | AME - REPLACEMENT OF BOTTOM COOLING TANK D#4 - PHASE 2 | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | Aprovado em 20/05/2025 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10100 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.714,65 | 808.9654 | 385,35 |  | 0
LCP-250041-EX |  | 2025-05-14 |  | ALAN PEDROSO | Sta Barbara | RET - UPGRADE DUST COLLECTOR BUFFER | PROJETO | REL | EM EXECUÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.3476 | 18.000,00 |  | 0

## AME - Quarterly 2025
[95 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Aprovado |  | 488 | [71 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 879.0738 | Aprovado para 2025: | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 488 | 0 | 107.9283 | 107.9283 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 5.8725 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.9283 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.0762 | 307.1243 | 111.0157 | 17.684 | 435.824 | 383.2523
WBS-PROJETCT | HOPPER NUMBER | OSEP | FOLDER ON THE NETWORK | Data Encerramento | Feito Resumo e apresentado? | HOPPER APROVADO | ANO | DATA DA LIBERAÇÃO | PLANTA | DIVISÃO | TNC | LEADER | PROJECT NAME | PROJECT TYPE | DOC 20 | ORDER | HOPPER STATUS | ALLOCATE BUDGET IN SAP | STOPPED WITH: | March 03rd COMMENTS | STATUS PROJETO | SYSTEM STATUS SAP | BUDGET | COMENTÁRIO STATUS | TOTAL 2025 | TOTAL 2026 | TOTAL 2027 | TOTAL 2028 | AOP CURRENT YEAR | Aprovado para 2025 | TOTAL CURRENT YEAR | Jan Obj | Jan Finanças | Jan REAL SAP | Jan ENG | Fev Obj | Fev Finanças | Fev REAL SAP | Fev ENG | Mar Obj | Mar Finanças | Mar REAL SAP | Mar ENG | Abr Obj | Abr Finanças | Abr REAL SAP | Abr ENG | Mai Obj | Mai Finanças | Mai REAL SAP | Mai ENG | Jun Obj | Jun Finanças | Jun REAL SAP | Jun ENG | Jul Obj | Jul Finanças | Jul REAL SAP | Jul ENG | Ago Obj | Ago Finanças | Ago REAL SAP | Ago ENG | Set Obj | Set Finanças | Set REAL SAP | Set ENG | Out Obj | Out Finanças | Out REAL SAP | Out ENG | Nov Obj | Nov Finanças | Nov REAL SAP | Nov ENG | Dez Obj | Dez Finanças | Dez REAL SAP | Dez ENG | TOTAL NEXT YEAR | Jan ENG | Fev ENG | Mar ENG | Abr ENG | Mai ENG | Jun ENG | Jul ENG | Ago ENG | Set ENG | Out ENG | Nov ENG | Dez ENG | GOAL VS ESTIMATED | REAL vs ESTIMATED | BUDGET | ACTUAL | COMM PO | COMMITMENT | ASSIGNED | AVALILABE | BUDGET | ACTUAL | COMM PO | COMMITMENT | ASSIGNED | AVALILABE
LCP-250006-01 | [6 empty] | 2025 |  | AME |  |  |  | PROJECT COORDINATOR |  |  | 1 |  |  |  |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 20 | Budget para pagar a MO do Corodenador de projetos terceirizado | 400 | 0 |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 153.4704 | 0 | 0 | 17.684 | 17.684 | 135.7864
LCP-250006-02 | 321 |  |  |  |  | OK | 2025 |  | AME |  |  | ROGERIO SIA | FEEDBOX EXTRUSORA 6 INFERIOR Q5 | Facilities Maintaining |  | 2 | OK |  |  |  | EM EXECUÇÃO | REL | 42 | Aprovado em 2024 mas foi adiado para 2025 devido ao prazo. Já Liberado para execução | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF!
LCP-250006-03 | 346 |  | Anterior LCP-240059-15 |  |  | OK | 2025 |  | AME |  |  | MAICON NOGUEIRA | ADEQUACAO DE PAINEL MOTOBOMBA EDF.75 | Facilities Maintaining |  | 3 | OK |  |  |  | EM EXECUÇÃO | REL | 46 | Aprovado em 2024 mas foi adiado para 2025 devido ao prazo. Já Liberado para execução | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 83 | 40.5989 | 17.0661 | 0 | 57.6651 | 25.3349
LCP-250006-04 | 471 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | HEBERT FERREIRA | JATEADORA DE GELO SECO |  |  | 12 | OK |  |  |  | EM EXECUÇÃO | REL | 54 | Em execução | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 100 | 0 | 83.0163 | 0 | 83.0163 | 16.9837
LCP-250006-05 | 271 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | HEBERT FERREIRA | BALANÇA PARA PONTE ROLANTE | Quality |  | 14 | OK |  |  |  | EM EXECUÇÃO | REL | 8.4 | Em execução | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 42.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0762
LCP-250006-06 | 448 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | MAICON NOGUEIRA | MELHORIA UNIDADE HIDRÁULICA NGTTS | Facilities Maintaining |  |  | OK |  |  |  | EM EXECUÇÃO | REL | 45 | Em execução | [6 empty] | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 42.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0762
LCP-250006-07 | 6 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | FABIANO OLIVEIRA | AUTOCOMPOUND Q5 SLOW MOVING | Quality | [6 empty] | EM EXECUÇÃO | REL | 32.2738 | Em execução | [6 empty] | 0
LCP-250006-08 | 480 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | TBD | NOVO DISPERGRADER PARA MEDIÇÃO DA DISPERSÃO EM COMPOSTOS | Quality | [6 empty] | EM EXECUÇÃO | REL | 51.4 | Em execução | [6 empty] | 0
LCP-250006-09 | 163 |  |  |  |  | OK | 2025 |  | AME |  |  | EBENÉZER DAINEZ | SALA DE MANUTENCAO E TESTES TBM | EHS |  | 4 | OK |  |  |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 55 | Aprovado em 2024 mas foi adiado para 2025 devido ao prazo. Aguardando OK do TEN para iniciar | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 25.0454 | 17.6928 | 0.90264 | 0 | 18.5954 | 6.45
LCP-250006-10 | 372 |  |  |  |  | OK | 2025 |  | AME |  |  | EBENÉZER DAINEZ | SALA DE TREINAMENTO TNC CALANDRA TECIDO | EHS |  | 5 | OK |  |  |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 60 | Aprovado em 2024 mas foi adiado para 2025 devido ao prazo. Aguardando OK do TEN para iniciar | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 100 | 93.3494 | 0 | 0 | 93.3494 | 6.6506
LCP-250006-11 | 375 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | CARLOS MATIOLI | UPGRADE CÂMERAS E+L NGTTS | Facilities Maintaining |  | 6 | NOK |  | Carlos Matioli |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 100 | Prioritário para o time de Manutenção. Hopper em aprovação (Carlos Matioli) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 80.1264 | 80.1264 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | -80.1264 | #REF! | [6 empty] | 99.98 | 80.9145 | 0 | 0 | 80.9145 | 19.0655
LCP-250006-12 | 274 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | HEBERT FERREIRA | VERSA VIEW DA FISCHER 2 | Facilities Maintaining |  | 7 | NOK |  | Hebert Ferreira |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 30 | Prioritário para o time de Manutenção. Hopper em aprovação (Hebert Ferreira) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 8.0457 | 8.0457 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | -8.0457 | #REF! | [6 empty] | 59.948 | 22.1507 | 1.3887 | 0 | 23.5394 | 36.4086
LCP-250006-13 | 446 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | HEBERT FERREIRA | SOFTWARE SUPERVISÓRIO BREAKER CUTTER | Facilities Maintaining |  | 8 | NOK |  | Hebert Ferreira |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 35 | Prioritário para o time de Manutenção. Hopper em aprovação (Hebert Ferreira) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95
LCP-250006-14 | 362 | [5 empty] | 2025 |  | AME |  |  | FABIANO OLIVEIRA | UPGRADE CPU L63 PARA L82 (HIPERDRIVE) | Facilities Maintaining |  | 9 | NOK |  | Fabiano Oliveira |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 100 | Prioritário para o time de Manutenção. Aguardando aprovação do Hopper (Humberto - Desde 28/02) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 18.03 | 15.721 | 0 | 0 | 15.721 | 2.309
LCP-250006-15 | [6 empty] | 2025 |  | AME |  |  |  | SUITABILITY OF STEAM VALVE TRESTLE | Utilities |  | 10 | NOK |  |  |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 100 | Prioritário para o time de Utilidades. Aguardando criação do Hopper | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 19.7563 | 19.7563 | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | -19.7563 | #REF! | [6 empty] | 60 | 30.8245 | 8.6419 | 0 | 39.4664 | 20.5335
LCP-250006-16 | [6 empty] | 2025 |  | AME |  |  |  | NITROGEN VALVE STAND SUITABILITY | Utilities |  | 11 | NOK |  |  |  | EM APROVAÇÃO | CRTD | 100 | Prioritário para o time de Utilidades. Aguardando criação do Hopper | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 5.8725 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | [12 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | 8.5 | 5.8725 | 0 | 0 | 5.8725 | 2.6275

## Miscellaneous 2025
MISCELLANEOUS 2025
[6 empty] | 200450 |  | 149240 |  |  |  |  | 77452.21 | 1044.21 |  | 171150 | 11000 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 13025 | 93025 | 13025 | 16525 | 8025 | 9375 | 3025 | 3025 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 434004.25 | 296692.63 | 36369.68 | 0 | 333062.31 | 100941.94
N. | AOP | Fixo | Area | Solicitante | Descrição 2024 | AOP SOLICITADO | PRIORIDADE | AOP APROVADO | Responsável | Comentários | SC | PO | VALOR SOLICITADO FORMULÁRIO | VALOR REAL GASTO | STATUS | TOTAL 2024 | Jan Obj | Jan Real SAP | Fev Obj | Mar Obj | Abr Obj | Mai Obj | Jun Obj | Jul Obj | Ago Obj | Set Obj | Out Obj | Nov Obj | Dez Obj | 2025 | Comparativo OBJ vs ESTIMADO ENG | Comparativo REAL vs ESTIMADO ENG | BUDGET VS COMPROMETIDO | BUDGET | ACTUAL | COMM PO | COMMITMENT (SC) | ASSIGNED | AVALILABE
1 |  | Fixo | ENGENHARIA | LeonardoLeite | VALIDAÇÃO DE AS BUILTS ELETROMECANICOS | 35400 | Prioridade 01 | 72000 | Vildembergue | Ok. PO criado. Em andamento | 127908966 | 8241624920 | 36300 |  | Aprovado | 36300 | 6000 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 62032.5 | 43607.77 | 723.76 | 0 | 44331.53 | 17700.97
4 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | AQUISIÇÃO DE MONITORES E SUPORTES | 26000 | Prioridade 02 | 8740 | Jairo / Willian | ( 36 MONITORES E 18 SUPORTES) Rejeitado pelo TEN. Passado opção de comprar metade dos monitores (R$ 26K) |  |  | 26000 |  | Aguardando aprovacao | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 91967.7 | 68232.43 | 20895.38 | 0 | 89127.81 | 2839.89
|  | Pontual | ENGENHARIA |  | MESAS E CADEIRAS PARA AJUSTE DO LAYOUT DO ESCRITORIO DE ENGENHARIA | 63000 | Prioridade 03
9 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | PINTURA DA SALA CEDOC | 11750 | Prioridade 04 |  | Vildembergue | Elaborar escopo e abrir SC. |  |  |  |  | CRIAR SC | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.5
6 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | TREINAMENTOS | 30000 | Prioridade 05 | 55000 | Saito | Elaborar escopo e abrir SC. | [5 empty] | 81350 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 10000 | 10000 | 5000 | 6350 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.8
7 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | TRADUÇÕES TÉCNICAS | 10000 | Prioridade 06 | 13500 | Fernando/Fabio | Elaborar escopo e abrir SC. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 262491.1 | 172388.99 | 14750.54 | 0 | 187139.53 | 75351.57
8 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | NORMAS TECNICAS | 2000 | Prioridade 07 |  | Fernando/Fabio | Elaborar escopo e abrir SC. | [5 empty] | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
20 |  | Pontual | ENGENHARIA |  | CRIAÇÃO DO CONTRATO AGREMENT COM AKRON | 4500 | Prioridade 08 |  |  |  | 1304165110 |  | 4518 |  | APROVADO | 0
11 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | ITENS DE PAPELARIA | 1500 | Prioridade 09 |  | Jairo | Definir modelo e abrir SC | 129414701 |  | 1044.21 | 1044.21 | FINALIZADO | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 11931.9 | 11107.21 | 0 | 0 | 11107.21 | 824.69
18 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | VALIDAÇÃO DE 100 ITENS DE NCM PARA PROJETOS | 11300 | Prioridade 10 |  |  |  | 130156118 |  | 9590 |  | APROVADO | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | UNIFORMES | 5000 | Prioridade 11 |  | Jairo | Definir modelo e abrir SC | [5 empty] | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | MELHORIAS SISTEMA CEDOC (evault) | 0 | Prioridade 12 |  | Vildembergue | Elaborar escopo e abrir SC.Valor estimado de R$ 128K. Verificar com o TI interno se é possível fazer sem custo | [5 empty] | 53500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2886.75 | 1356.23 | 0 | 0 | 1356.23 | 1530.52

## Capital <5.000,00
GESTÃO DE CAPITAL < U$ 5,000,00
471584.7
ANO | PLANTA | Data Abertura | Doc Approval | Solicitante | WBS | DESCRIÇÃO DO ITEM | FORMULÁRIO | COMENTÁRIOS | BUDGET
2022 | AME | 2021-12-29 |  | JEAN VENDIMATTI | LOC-220001-00-02 | (01) CAMERA, COMPONENTES E INSTALACAO | OK |  | 4120.83
2022 | AME | 2022-01-12 |  | HENRIQUE CARDOSO | LOC-220001-00-03 | (01) MOTOBOMBA 22 ESTAGIOS MOTOR 32,5 CV | OK |  | 4200
2022 | AME | 2022-01-31 |  | GUILHERME MAROSTICA | LOC-220001-00-04 | (02) CELULARES MOTO G60 128GB | OK |  | 717.96
2022 | AME | 2022-02-07 |  | CARLOS SANTANA | LOC-220001-00-05 | (01) SMART TVLED FULL HD PARA SALA RH | OK |  | 522.22
2022 | AME | 2022-02-11 |  | GISELI TEIXEIRA | LOC-220001-00-06 | (01) DESKTOP 7090 + PERIFÉRICOS DELL | OK |  | 2014.25
2022 | AME | 2022-03-16 |  | ELIEL FERREIRA | LOC-220001-00-07 | (01) SMART TV SAMSUNGLED 55'' 55AU8000 | OK |  | 2014.25
2022 | AME | 2022-03-16 |  | ELIEL FERREIRA | LOC-220001-00-08 | (02) SMART TV SAMSUNGLED 55'' 55AU8000 | OK |  | 2014.25
2022 | AME | 2022-03-18 |  | ALEXANDRE COSTA | LOC-220001-00-09 | (01) SMART TV 50'' E (01) CAIXA DE SOM | OK |  | 1649.69
2022 | AME | 2022-03-22 |  | ALEXANDRE STOCO | LOC-220001-00-10 | (18) CLIMATIZADOR AMBIENTE ECOBRISA MODELO EBI-75 | OK |  | 18,759.83
2022 | AME | 2022-03-31 |  | LEONARDO MINATEL | LOC-220001-00-11 | (01) CARRINHO DE FERRAMENTAS TIPO M-5 | OK |  | 1,373.93
2022 | AME | 2022-04-12 |  | LEONARDO MINATEL | LOC-220001-00-12 | (01) SMART TV SAMSUNGLED 55'' 55TU8000 | OK |  | 1,050.49
2022 | AME | 2022-05-20 |  | OBEDES DOS SANTOS | LOC-220001-00-13 | CAMERAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO CM | OK |  | 6517.86
2022 | AME | 2022-05-23 |  | ROGÉRIO SIA | LOC-220001-00-14 | (01) IMPRESSORA TERMICA - TTP2410MT | OK |  | 1918.93
2022 | AME | 2022-05-23 |  | LEONARDO MINATEL | LOC-220001-00-15 | (01) CARRINHO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS | OK |  | 974.81
2022 | AME | 2022-06-28 |  | JOAO ZAINA | LOC-220001-00-16 | (15) CADEIRAS ENGENHARIA DE PROJETOS | OK |  | 4272.53
2022 | AME | 2022-06-28 |  | MATHEUS OLIVEIRA | LOC-220001-00-17 | (01) ESTANTE DE ACO C/ 72 GAVETAS | OK |  | 3072.98
2022 | AME | 2022-06-28 |  | MATHEUS OLIVEIRA | LOC-220001-00-18 | (03) CARRINHOS PARA FERRAMENTAS | OK |  | 4768.42
2022 | AME | 2022-06-28 |  | LUCAS DE PAULA | LOC-220001-00-19 | (10) CADEIRAS PARA ESCRITORIO CTVM | OK |  | 2848.37
2022 | AME | 2022-06-28 |  | PAULO IGNACIO | LOC-220001-00-20 | (04) CADEIRAS GIRAT. PARA MEIO AMBIENTE | OK |  | 1589.49
2022 | AME | 2022-06-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-220001-00-21 | (20) CELULARES IPHONE SE 64GB + ACESSORIOS | OK |  | 17463.18
2022 | AME | 2022-06-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-220001-00-22 | (948) MONITORES DELL MODELO P2018H | OK |  | 39597.61
2022 | AME | 2022-07-06 |  | CRISTINA FURTADO | LOC-220001-00-23 | (09) CADEIRAS E (03) MESAS FINANCAS/ FBP | OK |  | 4382.38
2022 | AME | 2022-07-11 |  | MICHAEL ELESSANDRO | LOC-220001-00-24 | (01) CARRINHO PARA FERRAMENTAS BBY | OK |  | 1160.62
2022 | AME | 2022-07-12 |  | HENRIQUE CARDOSO | LOC-220001-00-25 | (10) POLTRONAS GIRATORIAS MODELO WISH | OK |  | 2854.62
2022 | AME | 2022-08-16 |  | DENISE PACHECO | LOC-220001-00-26 | (01) REFRIGERADOR FROST FREE 323L | OK |  | 774.26
2022 | AME | 2022-08-16 |  | RICARDO TINTI | LOC-220001-00-27 | (02) TV'S 55'' / (02) SUPORTES FIXAÇÃO | OK |  | 2241.42
2022 | AME | 2022-08-18 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-220001-00-28 | (04) HPE NS204I-P GEN10+ BOOT CTRLR | OK |  | 4627.97
2022 | AME | 2022-08-19 |  | IVANLEAL | LOC-220001-00-29 | (02) CARRINHOS TRANSPORTE FERRAMENTAS | OK |  | 2360.73
2022 | AME | 2022-08-29 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-220001-00-30 | (15) IPHONES SE E (10) IPHONES 12 | OK |  | 20880.92
2022 | AME | 2022-08-29 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-220001-00-31 | (04) IPHONES SE E (02) IPHONES 12 | OK |  | 4831.41
2022 | AME | 2022-09-14 |  | JOAO ZAINA | LOC-220001-00-32 | ITENS PARA A CAFETERIA - FAM | OK |  | 2327.75
2022 | BRZ | 2022-09-26 |  | RAFAELLA BARCELOS | LOC-220001-00-33 | (04) ARMÁRIO ARQUIVO DESLIZANTE - EC | OK |  | 1514.13
2022 | BRZ | 2022-09-27 |  | DERLI JUNIOR | LOC-220001-00-34 | (04) CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA | OK |  | 1236.28
2022 | AME | 2022-10-06 |  | JOAO ZAINA | LOC-220001-00-35 | (01) ARMÁRIO E (01) MESA - FAM | OK |  | 2968.71
2022 | AME | 2022-10-18 |  | RICARDO TINTI | LOC-220001-00-36 | (01) CARRINHO DE FERRAMENTA CONSTRU. B2 | OK |  | 1131.44
2022 | AME | 2022-10-19 |  | THIAGO POSSOBON | LOC-220001-00-37 | (01) SMART TV 65" FULL HD 4K | OK |  | 1462.24
2022 | AME | 2022-10-28 |  | PAULO CAMPOS | LOC-220001-00-38 | (02)LONGARINAS AREA RECEBIMENTO | OK |  | 1094.82
2022 | AME | 2022-10-28 |  | ALEXANDRE STOCO | LOC-220001-00-39 | (05) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTATIL | OK |  | 2822.1
2022 | AME | 2022-10-28 |  | GISELI TEIXEIRA | LOC-220001-00-40 | MONITORES, TECLADOS E MOUSES T.I | OK |  | 24120.98
2022 | AME | 2022-10-28 |  | ALEXANDRE STOCO | LOC-220001-00-41 | (01) REFRIGERADOR BRANCO 127V CONSUL | OK |  | 499.12
2022 | AME | 2022-10-28 |  | THIAGO POSSOBON | LOC-220001-00-42 | (01) CARRINHO DE FERRAMENTAS TIPO M-5 | OK |  | 934.85
2022 | AME | 2022-10-28 |  | JOSE HENRIQUE | LOC-220001-00-43 | (01) ARMÁRIO EM MDF PARA OLABORATÓRIO | OK |  | 5134.5
2022 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-220001-00-44 | (05) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO DIRETOR | OK |  | 1049.79
2022 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-220001-00-45 | (01) MESA MODELO BOTE COM 03 CAIXAS | OK |  | 1583.07
2022 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-220001-00-46 | (01) MESA DE REUNÃO DIMENSÃO 2,2 X 1,2MT | OK |  | 388.71
2022 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-220001-00-47 | (20) CADEIRAS COM RODINHA P/ ENTUBADORA | OK |  | 4018.33
2022 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-220001-00-48 | (20) CADEIRAS COM RODINHA P/ ENTUBADORA | OK |  | 2570.82
2022 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-220001-00-49 | DESKTOP+ PERIFÉRICOS + MICROFONE DELL | OK |  | 5422.09
2022 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-220001-00-50 | (01) SISTEMA VIDEOCONFERÊNCIALOGITECH | OK |  | 4113.31
2022 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-220001-00-51 | (01) SMART TV SAMSUNG 55'' 55TU8000 | OK |  | 1045.16
2022 | AME | 2022-10-28 |  | BARBARA BURGUESI | LOC-220001-00-52 | (15) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO WISH | OK |  | 4501.27
2022 | AME | 2022-10-28 |  | FRANK FURLIN | LOC-220001-00-53 | (18) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO ALBERFLEX | OK |  | 4767.7
2022 | AME | 2022-10-28 |  | FRANK FURLIN | LOC-220001-00-54 | (01) SMART TV SAMSUNG 55'' E SUPORTE FIX | OK |  | 989.05
2022 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-220001-00-55 | COMPONENTES CONFERÊNCIA SALA DO TEN | OK |  | 4954.67
2022 | AME | 2022-10-28 |  | MAURICIO PIRANI | LOC-220001-00-56 | (08) CLIMATIZADORES PORTÁTEIS P/ CALANDRA | OK |  | 13312.15
2022 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-220001-00-57 | (04) SMART TV 55'' P/ CALANDRAS | OK |  | 5435.27
2022 | AME | 2022-10-28 |  | JAQUELINE DOS SANTOS | LOC-220001-00-58 | (03) SMART TV 55'' 4KLG UHD P/ EHS | OK |  | 2803.41
2022 | AME | 2022-10-28 |  | CARLA GUASSI | LOC-220001-00-59 | (01) COMPRESSOR DE AR 250LITROS | OK |  | 1869.69
2022 | AME | 2022-10-28 |  | IVANLEAL | LOC-220001-00-60 | (01) CARRINHO DE FERRAMENTAS TIPO M-5 | OK |  | 1492.64
2022 | AME | 2022-10-28 |  | FRANK FURLIN | LOC-220001-00-61 | (11) CADEIRAS ESCRITÓRIO PARALOGÍSTICA | OK |  | 4010.48
2022 | AME | 2022-10-28 |  | FABIANO MORAES | LOC-220001-00-62 | (01) AQUECEDOR FORNO MUFLA - QUIMIS | OK |  | 1976.92
2022 | AME | 2022-10-28 |  | EDUARDO PIASSI | LOC-220001-00-63 | (01) MÁQUINA DE CORTE PLASMA 50A 220V | OK |  | 883.84
2022 | AME | 2022-10-28 |  | EDUARDO PIASSI | LOC-220001-00-64 | (01) ARMÁRIO PARA PEÇAS 1500X500X2000MM | OK |  | 1269.18
2022 | AME | 2022-10-28 |  | JOSELUIZ DE SOUZA | LOC-220001-00-65 | (13) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ALBERFLEX | OK |  | 4772.85
2022 | AME | 2022-10-28 |  | LUCAS ZANETTE | LOC-220001-00-66 | (02) CARRINHOS PARA FERRAMENTAS TIPO M-5 | OK |  | 3006.17
2022 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-220001-00-67 | (52) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO DIV. A | OK |  | 10520.82
2023 | AME | 2022-10-28 |  | JOAO DA SILVA | LOC-230001-00-02 | (03) SMART TVsLG 55'' | OK |  | 3121.25
2023 | AME | 2022-10-28 |  | JOSÉ HENRIQUE | LOC-230001-00-03 | TELEVISORES PARA SALA DE REUNIÃO DIV. A | OK |  | 1929.5
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE CARDOSO | LOC-230001-00-04 | ITENS PARA ESCRITÓRIO CASA DE FORÇA | OK |  | 7245.07
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-05 | (24) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO WAREHOUSE | OK |  | 5128.61
2023 | AME | 2022-10-28 |  | JAIRO SANTOS | LOC-230001-00-06 | ITENS PARA ESCRITÓRIO ENGENHARIA DE PROJETOS | OK |  | 6772.16
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MiCHAEL CIZINA | LOC-230001-00-07 | (01) CARRINHO DE FERRAMENTAS VULCA B1 | OK |  | 1097.17
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-08 | (05) GAVETEIROS MDF - SALA TREINAMENTO | OK |  | 1722.37
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-09 | (07) CAÇAMBAS PARA ARMAZENAR SKID DIV A | OK |  | 13069.51
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-10 | (02) ARMÁRIOS PARA MATERIAIS DO BANBURY | OK |  | 2186.77
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-11 | ARMÁRIO PARA IMPRESSORA SALA TREINAMENTO | OK |  | 387.23
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-12 | MESA ESCRITÓRIO PARA SALA DE TREINAMENTO | OK |  | 375.31
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-13 | BANCADA PLATAFORMA SALA TREINAMENTO | OK |  | 3641.08
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-14 | ARMÁRIO PARA MATERIAIS DE PAPELARIA BBY | OK |  | 738.89
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-15 | (10) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO DIV. A | OK |  | 1882.21
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-16 | SMART TV FULLLED 65'' - DIV. A | OK |  | 1740.64
2023 | AME | 2022-10-28 |  | CARLOS SANTANA | LOC-230001-00-17 | (03) FREEZER DE 400L PARA PRAÇA DE ESPORTES | OK |  | 3026.67
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-18 | TV 65'' PARA SALA DE TREINAMENTO DIV. A | OK |  | 1545.06
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELO THOMÉ | LOC-230001-00-19 | (08) CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS BANBURY | OK |  | 16862.25
2023 | AME | 2022-10-28 |  | FABIO SALES | LOC-230001-00-20 | MOBILIA P/ CENTRO DE COMUNICAÇÃO TAUBATÉ | OK |  | 3929.23
2023 | AME | 2022-10-28 |  | DAVID DA SILVA | LOC-230001-00-21 | (01) CARRINHO PARA FERRAMENTAS - M5 | OK |  | 1458.11
2023 | AME | 2022-10-28 |  | DIEGO OTERO | LOC-230001-00-22 | (01) FORNO MICROONDAS 31LITROS 127V | OK |  | 235.29
2023 | AME | 2022-10-28 |  | JAIRO SANTOS | LOC-230001-00-23 | (06) CADEIRAS PARA SALA DO TEN | OK |  | 2352.88
2023 | AME | 2022-10-28 |  | PAULO IGNACIO | LOC-230001-00-24 | POLTRONAS, MESAS E GAVETEIROS P/ EHS | OK |  | 6470.4
2023 | AME | 2022-10-28 |  | PAULO IGNACIO | LOC-230001-00-25 | (01) MICROONDAS ELETROLUX 31LITROS EHS | OK |  | 293.52
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MATHEUS OLIVEIRA | LOC-230001-00-26 | CADEIRA, GAVETEIRO E MESA PARA ESC. P#03 | OK |  | 1733.26
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-27 | (03) TVs 65 E SUPORTES PARA O WAREHOUSE | OK |  | 4564.24
2023 | AME | 2022-10-28 |  | EVERTON MARTINELI | LOC-230001-00-28 | (01) CARRINHO PARA FERRAMENTAS MATRIZARIA | OK |  | 1432.16
2023 | AME | 2022-10-28 |  | PALO IGNÁCIO | LOC-230001-00-29 | (01) PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL P/ EHS | OK |  | 288.88
2023 | AME | 2022-10-28 |  | LEANDRO CARVALHO | LOC-230001-00-30 | (01) SMART TV 55'' P/ CALANDRA AÇO | OK |  | 1018.77
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-31 | (03) CLIMATIZADORES PORTATEIS P/ DIV.A | OK |  | 6210.83
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-32 | MICROONDAS E FRIGOBAR P/ ESCRITÓRIO B2 | OK |  | 669.05
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-33 | (30) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO B2 | OK |  | 7083.97
2023 | AME | 2022-10-28 |  | EDUARDO PIASSI | LOC-230001-00-34 | CARRO HIDRÁULICO PALETEIRA CASA DE FORÇA | OK |  | 678.88
2023 | AME | 2022-10-28 |  | EDUARDO PIASSI | LOC-230001-00-35 | (03) MOTO-BOMBA PARA CASA DE FORÇA | OK |  | 14758.26
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-36 | MESA ACOPLADA COM ARMÁRIO DIV. A | OK |  | 644.45
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-37 | (01) ARMÁRIO COM PORTAS - DIV. A | OK |  | 580.3
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-38 | (01) BANCADA EM ''U'' PARA DIVISÃO A | OK |  | 3837.15
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-39 | (01) MESA PARA ESCRITÓRIO DIVISÃO A | OK |  | 466.17
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-40 | (01) MESA PARA ESCRITÓRIO ''L'' - DIV. A | OK |  | 445.11
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-41 | (05) MESAS EM ''L'' PARA ESCRITÓRIO - A | OK |  | 2330.83
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-42 | (08) GAVETEIROS EM MDF - DIVISÃO A | OK |  | 2688.76
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-43 | (02) GAVETEIROS EM MDF - DIVISÃO A | OK |  | 735.56
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-44 | (03) ARMÁRIOS GAVETÕES EM MDF - DIV. A | OK |  | 1992.37
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-45 | (01) ARMÁRIO 02 PORTAS - DIVISÃO A | OK |  | 369.95
2023 | AME | 2022-10-28 |  | EBENÉZER DAINEZ | LOC-230001-00-46 | ITENS PARA RELOCAÇÃO SALA ENG. PROJETOS | OK |  | 3541.99
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MATHEUS OLIVEIRA | LOC-230001-00-47 | (10) ARMARIOS DE PECAS REFORCADOS | OK |  | 15000
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MATHEUS OLIVEIRA | LOC-230001-00-48 | (7) CARRINHOS DE FERRAMENTAS | OK |  | 12000
2023 | AME | 2022-10-28 |  | DAVID DA SILVA | LOC-230001-00-49 | (1) CARRINHO FERRAMENTAS PARA AREA TBM | OK |  | 1600
2023 | AME | 2022-10-28 |  | CARLOS SANTANA | LOC-230001-00-50 | (2) FREEZERS PRACA ESPORTE | OK |  | 2700
2023 | AME | 2022-10-28 |  | DAVID DA SILVA | LOC-230001-00-51 | CADEIRA 3LUGARES CECOM B1 | OK |  | 650
2023 | AME | 2022-10-28 |  | DEBORAH FOGALI | LOC-230001-00-52 | (1) BEBEDOURO COZINHA | OK |  | 700
2023 | AME | 2022-10-28 |  | FABIO MORAES | LOC-230001-00-53 | (04) MESAS, GAVETEIROS E CADEIRAS DIV B1 | OK |  | 3568.64
2023 | AME | 2022-10-28 |  | LEANDRO CARVALHO | LOC-230001-00-54 | (05) CARROS 12 PINOS PARA AS ISOLADORAS | OK |  | 17965.28
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-55 | (01) FRIGOBAR E (01) MICROONDAS P/ B2 | OK |  | 600,52
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-56 | (01) CARRINHO DE FERRAMENTAS VULCA B2 | OK |  | 1.581,35
2023 | AME | 2022-10-28 |  | ROBERTO SOUZA | LOC-230001-00-57 | (01) SMART TV SAMSUNGLED 55'' Q&ETECH | OK |  | 1.100,94
2023 | AME | 2022-10-28 |  | BRUNO BRAS | LOC-230001-00-58 | (01) MESA REDONDA EM MDF 1000 MM | OK |  | 335,29
2023 | AME | 2022-10-28 |  | BRUNO BRAS | LOC-230001-00-59 | (06) CADEIRAS PARA ESCRITORIO GIRATORIAS | OK |  | 1.195,02
2023 | AME | 2022-10-28 |  | BRUNO BRAS | LOC-230001-00-60 | (01) MESA RETANGULAR EM MDF 1800X900 MM | OK |  | 456,39
2023 | AME | 2022-10-28 |  | LUCAS PEREIRA | LOC-230001-00-61 | (06) CARRINHOS DE FERRAMENTA P/ DIV. B2 | OK |  | 8.931,48
2023 | AME | 2022-10-28 |  | DIEGO BRAZ | LOC-230001-00-62 | (01) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTATIL | OK |  | 2.065,76
2023 | AME | 2022-10-28 |  | ALEXANDRE DA SILVA | LOC-230001-00-63 | (01) SMART TV SAMSUNGLED 55'' ETECH | OK |  | 2.001,71
2023 | AME | 2022-10-28 |  | FRANCISCO SANCHI | LOC-230001-00-64 | (01) SPEAKER PARA SALA REUNIÃO - FSB | OK |  | 424,23
2023 | AME | 2022-10-28 |  | RODRIGO MARTINS | LOC-230001-00-65 | (03) CARRINHOS DE FERRAMENTAS TIPO M-5 | OK |  | 4.675,52
2023 | AME | 2022-10-28 |  | BRUNO BRAS | LOC-230001-00-66 | (04) CADEIRASLONGARINA COM 3 ASSENTOS | OK |  | 926.34
2023 | AME | 2022-10-28 |  | DAVID DA SILVA | LOC-230001-00-67 | (01) SMART TVLED 40'' P/ CORTADEIRAS B1 | OK |  | 609,98
2023 | AME | 2022-10-28 |  | BRUNO BRAS | LOC-230001-00-68 | (04) TVs 55'' PARA SOFT CURE DOS BBYs | OK |  | 2.203,04
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCIO GODOI | LOC-230001-00-69 | GELADEIRA E MICROONDAS P/ CASA DE FORÇA | OK |  | 592,22
2023 | AME | 2022-10-28 |  | BRUNO BRAS | LOC-230001-00-70 | (10) TV 43'' PARA RASTREAMENTO SOFT CURE | OK |  | 6.007,58
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-71 | (01) SMART TV FULLED 65" OTR | OK |  | 1.579,24
2023 | AME | 2022-10-28 |  | LUCAS PEREIRA | LOC-230001-00-72 | CONJUNTO DE ARMÁRIO E GAVETEIRO MANUT. | OK |  | 1.184,71
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-73 | (06) DESKTOP DELL + PERIFÉRICOS | OK |  | 6.262,91
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-74 | (01) SMART TV 43'' - PLY CUTTER DIV. B2 | OK |  | 725.28
2023 | AME |  |  | BRUNO BRAS | LOC-230001-00-75 | ARMARIO PARA SALA TREINAMENTO DIV. A | OK |  | 2.806,82
2023 | AME | 2022-10-28 |  | BRUNO BRAS | LOC-230001-00-76 | (01) GAVETEIRO EM MDF - TNC BANBURY | OK |  | 377,36
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-77 | (01) SMART TV SAMSUNG 85'' P/ DIV. B2 | OK |  | 3.004,72
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-78 | (01) MICROFONE SEM FIO DUPLOTSI 8299-U | OK |  | 455,89
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HELIVELTO DELIMA | LOC-230001-00-79 | (01) SUPORTE SMART TV 85'' COM RODINHAS | OK |  | 518,06
2023 | AME | 2022-10-28 |  | FERNANDO MAGRI | LOC-230001-00-80 | (05) CLIMATIZADORES 110v PARA VULCA B1 | OK |  | 3.054,45
2023 | AME | 2022-10-28 |  | FERNANDO MAGRI | LOC-230001-00-81 | (04) CLIMATIZADORES VULCANIZAÇÃO B1 | OK |  | 604,08
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MATHEUS OLIVEIRA | LOC-230001-00-82 | (01) CARRINHO DE FERRAMENTAS TIPO M-5 | OK |  | 1.617,78
2023 | AME | 2022-10-28 |  | GABRIEL DOS SANTOS | LOC-230001-00-83 | (02) TABLET I7-1185G7 ENG. DE CAMPO | OK |  | 7.467,45
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCIO GODOI | LOC-230001-00-84 | (01) CLIMATIZADOR 220V P/ CASA DE FORÇA | OK |  | 2.600,73
2023 | AME | 2022-10-28 |  | FERNANDO BRAGA | LOC-230001-00-85 | (01) MICROONDAS 31L P/ ESC. CENTRAL FAM | OK |  | 320,09
2023 | AME | 2022-10-28 |  | EMERSON FERREIRA | LOC-230001-00-86 | (01) SMART TV 55'' E SUPORTE ARTICULADO | OK |  | 1.115,32
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-87 | ARMÁRIOS PLANEJADOS P/ DEPTO. DE TI | OK |  | 3.941,11
2023 | AME | 2022-10-28 |  | ISABELA MARTINS | LOC-230001-00-88 | (01) TV 85'' SAMSUNG P/ SALA TREINAMENTO | OK |  | 3.200,90
2023 | AME | 2022-10-28 |  | CARLOS SANTANA | LOC-230001-00-89 | (40) CADEIRAS P/ SALA DE TREINAMENTO | OK |  | 5.500,70
2023 | AME | 2022-10-28 |  | HENRIQUE SILVA | LOC-230001-00-90 | (01) MICROONDAS MI41S P/ ESC DIV. A | OK |  | 264,08
2023 | AME | 2022-10-28 |  | EBENÉZER DAINEZ | LOC-230001-00-91 | ITENS PARA REFORMA ÁREAS STAFF FAM | OK |  | 40.251,48
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-92 | (18) MONITORES DELL ULTRA SHARP 23.8'' | OK |  | 5.761,62
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-93 | (49) IPHONES P/ ACESSOR DE VENDA E TLE | OK |  | 44.232,39
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-94 | (60) IPHONES E (109) CARREGADORES - TI | OK |  | 56.303,77
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-95 | (05) IPHONES E (05) CARREGADORES P/ TI | OK |  | 4.861,37
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-96 | ACESSÓRIOS P/ EQUIP. VIDEOCONFERÊNCIA | OK |  | 2.220,09
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-97 | (01) SISTEMA VIDEOCONFERÊNCIA AA508596 | OK |  | 3.964,44
2023 | AME | 2022-10-28 |  | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-230001-00-98 | DESKTOP E PERIFÉRICOS P/ DEPTO DE TI | OK |  | 1.585,78
2023 | AME | 2022-10-28 |  | CARLOS SANTANA | LOC-230001-00-99 | (10) CADEIRAS PARA PORTARIA - FAM | OK |  | 991,11
2023 | AME | 2022-10-28 |  | BARBARA BURGUESI | LOC-230002-00-01 | (01) RELÓGIO DE PONTO P/ ESC.LOGÍSTICA | OK |  | 1.090,23
2023 | AME |  |  | EBENÉZER DAINEZ | LOC-230002-00-02 | ITENS CECOM E SALA DE TREINAMENTO DIV B2 | OK |  | 20.051,15
2023 | AME |  |  | HENRIQUE CARDOSO | LOC-230002-00-03 | (03) DESUMIDIFICADORES DE AR PORTATEIS | OK |  | 5.296,98
2023 | AME |  |  | HENRIQUE CARDOSO | LOC-230002-00-04 | LIMPADORA DE TUBOS-MAQUINAS REFRIGERACAO | OK |  | 4.654,46
2024 | AME | 2024-02-23 | 8207715 | ADEMIR RAMPI JUNIOR | LOC-240001-00-01 | (1) TV 65" E (1) TV 43" | OK |  | 2219
2024 | LAPG | 2024-02-23 | 8430117 | RICARDO DOS SANTOS | LOC-240001-00-02 | (23) POLTRONA TESSOPERACIONAL -LAPG | OK |  | 6374
2024 | AME | 2024-02-23 | 8432301 | HENRIQUE SILVA | LOC-240001-00-03 | (1) MICROONDAS | OK |  | 326
2024 | AME | 2024-02-27 | 8462457 | ISABELA ALVES | LOC-240001-00-04 | (1) MICROONDAS (1) FRIGOBAR (1) PURIFICADOR (1) CAFETEIRA | OK |  | 1126
2024 | AME | 2024-03-05 | 8477848 | LUIS FRANCISCO TEODORO | LOC-240001-00-05 | (20) POLTRONAS GIRATORIAS -SALA TEN | OK |  | 5922.1285
2024 | AME | 2024-03-05 | 8491137 | LUIS FRANCISCO TEODORO | LOC-240001-00-06 | (10) BANQUETAS MOIRE BLACK - CAFETERIA | OK |  | 2509.2369
2024 | AME | 2024-03-05 | 8483541 | LEANDRO CARVALHO (NSAF518) | LOC-240001-00-07 | (1)LONGARINA PARA AREA DA CALANDRA AÇO | OK |  | 2198.7952
2024 | AME | 2024-03-05 | 8483459 | LEANDRO CARVALHO (NSAF518) | LOC-240001-00-08 | (10) ARMARIOS EPIS PARA AREA CALANDRA AÇO | OK |  | 4462.1285
2024 | AME | 2024-03-15 | 8520180 | Jairo Vieira (NSA9236) | LOC-240001-00-09 | (1) TV 65" DEPARTAMENTO DE MATERIA PRIMA | OK |  | 1082.3293
2024 | AME | 2024-03-15 | 8544244 | Daniel Marques (NSAJ105) | LOC-240001-00-10 | (1) QUADROLOUSA - SALA DO TEN | OK |  | 1244.9799
2024 | AME | 2024-03-20 | 8555915 | Leandro Carvalho (NSAF518 | LOC-240001-00-11 | (2) BALANÇA CALANDRA Z - 2180 PORTATIL | OK |  | 5631.6466
2024 | AME | 2024-03-20 | 8555989 | Leandro Carvalho (NSAF518 | LOC-240001-00-12 | (3) IMPRESSORA 451 INDUSTRIAL - BALANCA | OK |  | 1849.9337
2024 | AME | 2024-04-05 | 8556653 | Jose Henrique (AA43925) | LOC-240001-00-13 | (1) ACCESS POINT CATALYST 9120AX SERIES | OK |  | 1739
2024 | AME | 2024-04-05 | 8513193 | Ademir Rampi Junior (NSAC485) | LOC-240001-00-14 | (2) ARMARIOS - BEAD UNSEAT E ARMAZENAGEM | OK |  | 2675.9
2024 | AME | 2024-04-19 | 8654389 | Fernando Magri (NSAG480) | LOC-240001-00-15 | (1) ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL | OK |  | 2642.6
2024 | AME | 2024-05-03 | 8743643 | Daniel Marques (NSAJ105) | LOC-240001-00-16 | (2) CAMERAS FOTOGRAFICA CANON | OK |  | 3035.6
2024 | AME | 2024-05-06 | 8722752 | Ebenezer Dainez | LOC-240001-00-17 | (1) PURIFICADOR DE AGUA (2) CAIXA DE SOM ONEAL ATIVA | OK |  | 1700
2024 | AME | 2024-05-27 | 8806345 | Bruno Bras | LOC-240001-00-18 | (4) TV DE 43 POLEGADAS | OK |  | 2160
2024 | AME | 2024-05-27 | 8806508 | Bruno Bras | LOC-240001-00-19 | (2) CAIXAS DE SOM PARA CECOM BANBURY | OK |  | 1956
2024 | AME | 2024-05-27 | 8795853 | Leandro Carvalho | LOC-240001-00-20 | MOVEIS PARA AREA CALANDRA AÇO | OK |  | 4282.614
2024 | AME | 2024-05-27 | 8795778 | Leandro Carvalho | LOC-240001-00-21 | (1) TV PARA SALA TREINAMENTO CALANDRA AÇO | OK |  | 1399.6
2024 | AME | 2024-05-27 | 8851138 | Jose Henrique | LOC-240001-00-22 | (3) TV E SUPORTES PARA TV - LABORATORIO | OK |  | 5289.9
2024 | AME | 2024-06-20 | 8912242 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-240001-00-23 | (10) IPHONES E CARREGADORES | OK |  | 7356
2024 | AME | 2024-07-26 | 9089293 | STEFFANY DE MORAES PEREIRA (ZA76421) | LOC-240001-00-24 | (3) IPHONES - (3) CARREGADORORES - (3) FONES | OK |  | 2680.3249
2024 | AME | 2024-07-26 | 9094567 | Carlos De Santana (AA04013) | LOC-240001-00-25 | (15) MESAS DE 6LUGARES | OK |  | 4802.8881
2024 | AME | 2024-07-26 | 8983296 | Bruno Bras (AA59472) | LOC-240001-00-26 | (4) TV DE 55 POLEGADAS | OK |  | 3802.8881
2024 | AME | 2024-09-02 | 9179849 | Eduardo Chieus (AA00750) | LOC-240001-00-27 | (4) MESA (4) CADEIRA (4) GAVETEIRO | OK |  | 4214.5345
2024 | AME | 2024-09-02 | 9267569 | Eduardo Chieus (AA00750) | LOC-240001-00-28 | (1) GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS 220V | OK |  | 2145.1327
2024 | FSB | 2024-09-05 | 9325337 | CASSIA BELLO (AC78181) | LOC-240001-00-29 | (2) TVS COM SUPORTE PARA USO NO BUFFER #1 E #2 | OK |  | 1290.2655
2024 | FSB | 2024-09-13 | 9295937 | Eduardo Chieus (AA00750) | LOC-240001-00-30 | (10) BEBEDOURO DE 25 LITROS BEC25L | OK |  | 6083.9779
2024 | AME | 2024-09-17 | 9380938 | Carla Guassi (NSAC953) | LOC-240001-00-31 | (1) SMART TV FUL HD 65' | OK |  | 1153.9823
2024 | AME | 2024-10-17 | 9377442 | Ricardo Sia (NSA3084) | LOC-240001-00-32 | (2) TVS SMART 50" UHD 4K LED SAMSUNG 50CU8000 | OK |  | 1890.6077
2024 | FSB | 2024-11-11 | 9464278 | ALAN PEDROSO (AC76972) | LOC-240001-00-33 | (2) CLIMATIZADOR ROTO 55 PORTATIL | OK |  | 4366.6667
2024 | AME | 2024-11-18 | 9651400 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-240001-00-34 | (13) MONITORES 23.8" U2424H DELL - TI | OK | Alterado o valor (impostos) e informado os aprovadores | 5062.5 | 33934.43
2024 | AME | 2024-11-18 | 9651215 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-240001-00-35 | (8) MONITORES 23.8" U2424H DELL - TI | OK | Alterado o valor (impostos) e informado os aprovadores | 3500 | 20882.72 | 54.817,15
2024 | FSB | 2024-11-26 | 9697995 | Eduardo Chieus (AA00750) | LOC-240001-00-36 | (2) CONJUNTO DE ARMARIOS 16 PORTAS E 02 PÉS | OK |  | 1919.375
2024 | AME | 2024-11-29 | 9723961 | Carlos De Santana (AA04013) | LOC-240001-00-37 | (2) SMART TV 43 SAMSUNG 43T5300A UN43T5300AGXZD | OK |  | 2428.4722
2024 | BRZ | 2024-11-29 | 9724202 | BRUNA TSUBOUCHI (AC85257) | LOC-240001-00-38 | (3) MESAS PARA 8 PESSOAS (24) GAVETEIROES E CADEIRAS | OK |  | 13512.5
2024 | FSB | 2024-12-05 | 9757131 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-240001-00-39 | (2) APC SMART-UPS ON-LINE SRT 6000VA/6000W | OK | Alterado o valor (impostos) e informado os aprovadores | 9977.9278
2024 | BRZ | 2024-12-09 | 9752188 | BRUNA TSUBOUCHI (AC85257) | LOC-240001-00-40 | (1) SMART TV 75" CRYSTAL UHD 4K 75BU8000 | OK |  | 1282.1018
2024 | AME | 2024-12-09 | 9715750 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-240001-00-41 | (2) PRECISIONS 15 3591 + DOCKSTATIONS DELL - TI | OK |  | 6904.376
2024 | AME | 2024-12-10 | 9777193 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-240001-00-42 | (12) IPHONES MODELO 13 E ADAPTADORES IT | OK |  | 7510.3448
2024 | AME | 2024-12-10 | 9769084 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-240001-00-43 | (25) IPHONES MODELO 13 E ADAPTADORES IT | OK |  | 15429.8851
2024 | AME | 2024-12-10 | 9768922 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-240001-00-44 | (75) IPHONES MODELO 13 E ADAPTADORES IT | OK |  | 46689.6552
2025 | AME | 2025-01-21 | 9876578 | CARLOS DE SANTANA (AA04013) | LOC-250001-00-01 | (4) MESA PARA ESCRITORIO | OK |  | 2329.4498
2025 | AME | 2025-01-21 | 9805963 | CARLOS DE SANTANA (AA04013) | LOC-250001-00-02 | (4) CADEIRA PARA ESCRITORIO | OK |  | 1254.5744
2025 | BRZ | 2025-01-27 | 9997233 | BRUNA TSUBOUCHI (AC85257) | LOC-250001-00-03 | (2) MICROONDAS E (1) GELADEIRA | OK |  | 1601.1345
2025 | AME | 2025-02-03 | 10038725 | Leandro Carvalho (NSAF518) | LOC-250001-00-04 | (6) CADEIRAS PARA AREA DE FITINHA | OK |  | 1879.7062
2025 | FSB | 2025-02-18 | 10112044 | ALAN PEDROSO (AC76972) | LOC-250001-00-05 | (1) BANCADA (4) MESA (2) ARMARIOS | OK |  | 5202.5172
2025 | AME | 2025-02-19 | 10106688 | Helivelto De Lima (AA20492) | LOC-250001-00-06 | (6) BEBEDOURO | OK |  | 3017.8694
2025 | AME | 2025-02-26 | 10153327 | Helivelto De Lima (AA20492) | LOC-250001-00-07 | (6) CLIMATIZADOR PORTATIL ROTO 55 | OK |  | 22199.3127
2025 | FSB | 2025-02-28 | 10174351 | Eduardo Chieus (AA00750) | LOC-250001-00-08 | (1) PALETEIRA PANTOGRÁFICA | OK |  | 1216.512
2025 | AME | 2025-02-28 | 10171871 | Helivelto De Lima (AA20492) | LOC-250001-00-09 | (1) MICROONDAS ELECTROLUX 31 LITROS | OK |  | 471.3058
2025 | FSB | 2025-03-19 | 10274026 | CASSIA BELLO (AC78181) | LOC-250001-00-10 | (2) CARRINHOS DE INSPEÇÕES BUFFER #1 E #2 | OK |  | 2005.8058
2025 | AME | 2025-03-20 | 10266770 | Rafael Do Vale (AA03300) | LOC-250001-00-11 | (2) TV 55" | OK |  | 1657.976
2025 | AME | 2025-03-27 | 10322779 | Jose Henrique (AA43925) | LOC-250001-00-12 | (1) GELADEIRA FRIGOBAR 117 LITROS | OK |  | 892.7959
2025 | AME | 2025-04-09 | 10438871 | Jairo Dos Santos (AA02891) | LOC-250001-00-13 | MOVEIS SALA DE TI (MESAS, ARMARIOS, POLTRONA) | OK |  | 14972.3787
2025 | AME | 2025-04-14 | 10510638 | Marcio Dos Santos Bosso (AA44101) | LOC-250001-00-14 | (1) MICROONDAS ELECTROLUX 31LITROS | OK |  | 439.9651
2025 | FSB | 2025-04-25 | 10607129 | Eduardo Chieus (AA00750) | LOC-250001-00-15 | (1) FRIGOBAR E (1) FREEZER | OK |  | 1490.5963
2025 | AME | 2025-04-28 | 10419984 | JOAO DANIEL AUGUSTO (AC98801) | LOC-250001-00-16 | (1) SMAT TV 65" LG | OK |  | 1155.1959
2025 | AME | 2025-06-02 | 10659061 | Thiago Possobon (AA31342) | LOC-250001-00-17 | (1) TABLET ID2941 | OK |  | 970.0176
2025 | AME | 2025-06-18 | 10953075 | Carlos De Santana (AA04013) | LOC-250001-00-18 | (3) MESAS E (4) CADEIRAS DIRETOR DE RH E JURIDICO DO SETOR | OK |  | 3311.8624
2025 | AME | 2025-06-30 | 11074318 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-250001-00-19 | (3) IPHONES - (3) CARREGADORORES | OK |  | 2341.4894
2025 | AME | 2025-07-01 | 11043802 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-250001-00-20 | (24) IPHONES - (24) CARREGADORORES | OK |  | 16531.9149
2025 | AME | 2025-07-02 | 11021035 | MARCELA PAVAO PORNARO PERRONE (ZA33924) | LOC-250001-00-21 | (55) IPHONES - (55) CARREGADORORES | OK |  | 37593.9716

## Analise AOP
Mês | AOP | AOP Accumulated | Total Current Year | Total Current Year Accumulated
Janeiro | 8411.7662 | 8411.7662 | -4542.0286 | -4542.0286
Fevereiro | 2991.4064 | 11403.1726 | 5408.3934 | 866.3648
Março | 5898.0974 | 17301.2701 | 3577.4485 | 4443.8133
Abril | 5945.0729 | 23246.343 | 7513.0206 | 11956.8339
Maio | 3910.2852 | 27156.6282 | 1920.0173 | 13876.8512
Junho | 1751.7727 | 28908.4008 | 1341.226 | 15218.0773
Julho | 1754.727 | 30663.1278 | 918.3471 | 16136.4244
Agosto | 8485.7173 | 39148.8452 | 2192.9239 | 18329.3483
Setembro | 1885.8383 | 41034.6835 | 6377.3885 | 24706.7368
Outubro | 517.9431 | 41552.6265 | 6867.5399 | 31574.2767
Novembro | 2153.9564 | 43706.5829 | 7071.027 | 38645.3038
Dezembro | -53.5356 | 43653.0473 | 4609.9636 | 43255.2674

## Quartelys Sem Pasta na Rede
MC - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET
WBS | RESPONSIBLE | PROJECT NAME
LCP-230123-01 | RONALDO CAPELLI | MANIPULATOR SYSTEM FOR SBC
LCP-230123-02 | RONALDO CAPELLI | MANIPULATOR SYSTEM FOR TAUBATÉ
LCP-230123-03 | RONALDO CAPELLI | ADVANCED POST FOR LEAD PRODUCTION
LAPG - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET
WBS | RESPONSIBLE | PROJECT NAME
LCP-230110-01 | RONALDO CAPELLI | SPRINTER VEHICLE RETROFIT FOR AMBU
LCP-230110-02 | RONALDO CAPELLI | RETROFIT ELECTRIC PANEL AND SKI PA
LAPG - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET
WBS | RESPONSIBLE | PROJECT NAME
LCP-240107-02 | RONALDO CAPELLI | WHEEL LIFTER
LCP-240107-03 | RONALDO CAPELLI | NEW ELECTRIC CAR
LCP-240107-04 | RONALDO CAPELLI | TRACK SWEEPER
LCP-240107-05 | RONALDO CAPELLI | DRONE
LCP-240107-06 | RONALDO CAPELLI | TIRE MOUNTING MACHINE
FSB - 2023 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET
WBS | RESPONSIBLE | PROJECT NAME
LCP-230115-04 | ALAN PEDROSO | MOLD UP GRADE
LCP-230115-07 | ALAN PEDROSO | BUFFER#1 ROLLER TABLE IMPROVEMENTS
FSB - 2024 MISCELLANEOUS ANNUAL BUDGET
WBS | RESPONSIBLE | PROJECT NAME
LCP-240098-02 | ALAN PEDROSO | MELHORIAS SALA DE TREINAMENTO
LCP-240098-03 | ALAN PEDROSO | RACKS BUFFER AREA
LCP-240098-05 | ALAN PEDROSO | PLACAR INFORMAÇOES ENTRADA FABRICA
LCP-240098-07 | ALAN PEDROSO | CONTROLE DE ACESSO FABRICA
LCP-240098-08 | ALAN PEDROSO | TROCA DE POLI NO BUFFER #1 E #2
LCP-240098-09 | ALAN PEDROSO | UPGRADE DO SOFTWARE PRENSA 1 E 2
LCP-240098-10 | ALAN PEDROSO | (2) TCU PORTATEIS PARA EXTRUSORA
LCP-240098-12 | ALAN PEDROSO | BOMBA HIDRAULICA PARA CILINDROS

## Miscellaneous 2024
MISCELLANEOUS 2024
[6 empty] | 657450 |  | 214240 |  |  |  |  | 95085.81 | 1427.81 |  | 205500 | 16000 | 2375 | 3025 | 3025 | 8025 | 13025 | 98025 | 18025 | 21525 | 13025 | 14375 | 8025 | 3025 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 723485.62 | 324563.38 | 37951.48 | 0 | 362514.86 | 360970.76
N. | AOP | Fixo | Area | Solicitante | Descrição 2024 | AOP SOLICITADO | PRIORIDADE | AOP APROVADO | Responsável | Comentários | SC | PO | VALOR SOLICITADO FORMULÁRIO | VALOR REAL GASTO | STATUS | TOTAL 2024 | Jan Obj | Jan Real SAP | Fev Obj | Mar Obj | Abr Obj | Mai Obj | Jun Obj | Jul Obj | Ago Obj | Set Obj | Out Obj | Nov Obj | Dez Obj | 2025 | Comparativo OBJ vs ESTIMADO ENG | Comparativo REAL vs ESTIMADO ENG | BUDGET VS COMPROMETIDO | BUDGET | ACTUAL | COMM PO | COMMITMENT (SC) | ASSIGNED | AVALILABE
1 | 26195 | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | VALIDAÇÃO DE AS BUILTS ELETROMECANICOS | 72000 | Prioridade 01 | 72000 | Vildembergue | Ok. PO criado. Em andamento | 127908966 | 8241624920 | 36300 |  | Aprovado | 36300 | 6000 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 62032.5 | 43607.77 | 723.76 | 0 | 44331.53 | 17700.97
2 | 26196 | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | MELHORIAS SISTEMA EPW (pso) | 200000 | Prioridade 02 | 65000 | Jairo / Fernando | Ok. Em desenvolvimento pelo time Goodyear | [5 empty] | 34350 | 5000 | -650 |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 5388.6 | 4300.52 | 0 | 0 | 4300.52 | 1088.08
3 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | MDO PROJETISTA | 135300 | Prioridade 03 |  | Fernando | Elaborar escopo e abrir SC. | [5 empty] | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 866.03 | 775.01 | 0 | 0 | 775.01 | 91.02
4 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | AQUISIÇÃO DE MONITORES E SUPORTES | 50000 | Prioridade 04 | 8740 | Jairo / Willian | ( 36 MONITORES E 18 SUPORTES) Rejeitado pelo TEN. Passado opção de comprar metade dos monitores (R$ 26K) |  |  | 26000 |  | Aguardando aprovacao | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 91967.7 | 68232.43 | 20895.38 | 0 | 89127.81 | 2839.89
5 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | MELHORIAS SISTEMA CEDOC (evault) | 128900 | Prioridade 05 |  | Vildembergue | Elaborar escopo e abrir SC. | [5 empty] | 53500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2886.75 | 1356.23 | 0 | 0 | 1356.23 | 1530.52
6 | 26200 | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | TREINAMENTOS | 30000 | Prioridade 06 | 55000 | Saito | Elaborar escopo e abrir SC. | [5 empty] | 81350 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 10000 | 10000 | 5000 | 6350 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.8
7 | 26199 | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | TRADUÇÕES TÉCNICAS | 10000 | Prioridade 07 | 13500 | Fernando/Fabio | Elaborar escopo e abrir SC. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 262491.1 | 172388.99 | 14750.54 | 0 | 187139.53 | 75351.57
8 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | NORMAS TECNICAS | 2000 | Prioridade 08 |  | Fernando/Fabio | Elaborar escopo e abrir SC. | [5 empty] | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | PINTURA DA SALA CEDOC | 11750 | Prioridade 09 |  | Vildembergue | Elaborar escopo e abrir SC. |  |  |  |  | CRIAR SC | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.5
10 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | AQUISIÇÃO DE 4 CÂMERA FOTOGRÁFICA | 11000 | Prioridade 10 |  | Jairo | Definir modelo e abrir SC | 130758300 |  | 8000 |  | CRIAR SC | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 283226.74 | 22795.22 | 1581.8 | 0 | 24377.02 | 258849.72
11 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | ITENS DE PAPELARIA | 1500 | Prioridade 11 |  | Jairo | Definir modelo e abrir SC | 129414701 |  | 1044.21 | 1044.21 | FINALIZADO | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 11931.9 | 11107.21 | 0 | 0 | 11107.21 | 824.69
12 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | UNIFORMES | 5000 | Prioridade 12 |  | Jairo | Definir modelo e abrir SC | [5 empty] | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
13 |  | Pontual | ENGENHARIA |  | 02 CARTÕES DE MEMÓRIA e 02 NOVAS CÂMERAS |  |  |  |  | Criar formulário e vincular a um ID | 129832749 |  | 5000 |  | APROVADO | 0
14 |  | Pontual | ENGENHARIA |  | ADEQUAÇÃO DE PORTÃO (INVERSÃO DO SENTIDO DE ABERTURA) |  |  |  |  | Área irá conduzir - R$ 4.500,00 | 130230185 |  |  |  | EM ANDAMENTO | 0
15 |  | Pontual | ENGENHARIA |  | ITENS PARA HIDRANTE |  |  |  |  | Criar formulário e vincular a um ID | 130393665 |  | 300 |  | EM APROVACAO | 0
16 |  | Pontual | ENGENHARIA |  | ITENS PARA CAÇAMBA DEP. 85 |  |  |  |  | Área irá conduzir - R$ 35.000,00 | 130589509 |  |  |  | EM ANDAMENTO | 0
17 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | VALIDAÇÃO DE NCM EM PROJETOS DE QUARTELY | [5 empty] | 129970655 | 8241741634 | 383.6 | 383.6 | FINALIZADO | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
18 |  | Pontual | ENGENHARIA | LeonardoLeite | VALIDAÇÃO DE 100 ITENS DE NCM | [5 empty] | 130156118 |  | 9590 |  | APROVADO | 0 | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Pontual | ENGENHARIA |  | SOFTWARE DE ESTOQUE E AUTOMACAO DE CAPEX | [5 empty] | 131871495
|  | Pontual | ENGENHARIA |  | CAIXAS ORGANIZADORAS E CANETAS | [5 empty] | 130758834 |  | 283 |  | APROVADO | 0
19 |  | Pontual | ENGENHARIA |  | VISTO PARA PROJETOS DE QUARTELY - GTU | [5 empty] | 130226601 |  | 3667 |  | APROVADO | 0
20 |  | Pontual | ENGENHARIA |  | TRADUÇÃO DO CONTRATO AGREMENT | [5 empty] | 1304165110 |  | 4518 |  | APROVADO | 0

## TNCs
TNCs | DIV A | DIV B1 | DIV B2 | FACIL | STAFF | UTIL
BANBURY | BANBURY | CONST. TBM | CONSTRUÇÃO | EHS | ENGENHARIA | CASA FORÇA
CALANDRA | CALANDRA | CONST. TRADIC. | FINAL FINISH |  | EHS | COGEN
CASA FORÇA | ENTUBADORA | EXPEDIÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  | SUBESTAÇÃO
COGEN | LABORATORIO | FINAL FINISH | PRÉDIO 3 |  |  | ETE
COMPRAS | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO | PREPARAÇÃO
COMUNICAÇÃO | MATRIZARIA | VULCANIZAÇÃO | VULCANIZAÇÃO
CONST. TBM | RECEBIMENTO
CONST. TRADIC. | RESILIOMETRO
CONSTRUÇÃO
CTL
DAP
EHS
ENGENHARIA
ENTUBADORA
EXPEDIÇÃO
ETA
ETE
EXPEDIÇÃO
FACILIDADES
FI
FINAL FINISH
FINANÇAS
GERAL
JURIDICO
LABORATORIO
MANUTENÇÃO
MATRIZARIA
PORTARIA
PPP
PRAÇA ESPORTES
PRÉDIO 3
PREPARAÇÃO
RECEBIMENTO
RESILIOMETRO
RESTAURANTE
RH
SUBESTAÇÃO
SUPPLY CHAIN
TI
VULCANIZAÇÃO

## CAPEX RISK (hidden)
DASHBOARD - CAPEX RISKS
VALOR RISK
#REF!
IMPORTAÇÃO
| #REF! | #REF!
COMPRAS
| #REF! | #REF! | #REF!
FORNECEDOR
| #REF! | #REF!
ENGENHARIA
| #REF! | #REF!
PPP
| #REF! | #REF!

## COMPARATIVO CENARIOS 8+4 (hidden)
DASHBOARD - COMPARATIVO CENÁRIOS (OTIMISTA vs PESSIMISTA)
PESSIMISTA (riscos não mitigados)
BRZ |  | RISK |  | NEW FORECAST |  | CONTINGENCY PLAN |  | NEW TOTAL
12738.3911 | - | #REF! | = | #REF! | + | 969 | = | #REF!
AME |  | RISK |  | NEW FORECAST |  | CONTINGENCY PLAN |  | NEW TOTAL
8945.8878 | - | 999.745 | = | 7946.1428 | + | 591 | = | 8537.1428
OTIMISTA (riscos mitigados)
BRZ |  | RISK |  | NEW FORECAST |  | CONTINGENCY PLAN |  | NEW TOTAL
12738.3911 | - | 0 | = | 12738.3911 | + | 969 | = | 13707.3911
AME |  | RISK |  | NEW FORECAST |  | CONTINGENCY PLAN |  | NEW TOTAL
8945.8878 | - | 0 | = | 8945.8878 | + | 591 | = | 9536.8878

## Capex 4+8 (hidden)
CAPEX PROJECTS 2020 ($000)
|  |  |  | 3453.283 | 7907.1116 | 11360.3946 | 5469.212 | 2720.8855
NUM. PROJETO | NOME PROJETO | CATEGORY | Budget Total | Gasto 2020 (Jan-Abr) | Previsão Gasto (Maio-Dez) | TOTAL 2020 | Impossivel Parar | Plano Corte 2020 | WITH P.O | COMMENTS | IMPACT
LCP-180080 | COMMERCIAL TIRE BUILDING MACHINE | Capability | 10188.98 | 475.8269 | 319 | 794.8269 | 319 |  |  | Final costs to be transfer (Akron), Mechanical Drum should arrive Oct/20 | Finance
LCP-180010 | (3) NEW 52 HYDRAULIC CONSUMER PRESSES | Capability | 2961.5 | 150.7557 | 10 | 160.7557 | 10 |  |  | Necessary finalize the start-up | Start-up
LCP-180002 | FAM AVCB PHASE II EMERGENCY LIGHTINING AND ALARMS | EHS | 3492 | 0.90294 | 179 | 179.9029 |  | 179 |  | All works in primary substation will be executed in 2021 | Exception sheet (+18 Month)
LCP-180178 | WIND UP LET OFF NGTTS#5 & #8 | EHS | 242.75 | 3.9959 | 125.2139 | 129.2097 |  | 125.2139 |  | CTI Requirement | Compliance
LCP-180149 | EXHAUST SYSTEM - LINES A/B & G/H CONSUMER PRESSES | EHS | 438.68 | 66.6911 | 45.5 | 112.1911 |  | 45.5 |  | Liability | Liability
LCP-180180 | ANCHOR SYSTEM & SAFETY LINE - PHASE II | EHS | 560.6 | 9.717 | 73.9 | 83.617 | 73.9 |  |  | Brazilian law (NR35) | Compliance
LCP-190129 | FIRE FIGHTING SYSTEM BUILDING 76 | EHS | 96.3 | 0.59536 | 10 | 10.5954 | 10 |  |  | Fire Protection | Fire Protection
LCP-190092 | SHIPMENT SAFETY IMPROVEMENT | EHS | 11.5 | 9.2873 | 1.3 | 10.5873 | 1 |  |  | Start-up | Start-up
LCP-180157 | FIRE FIGHTING SYSTEM BUILDING 75 | EHS | 109 | 1.065 | 0 | 1.065 |  |  |  | Fire Protection | Fire Protection
LCP-180139 | POWER HOUSE STEAM TURBINE | Energy Conservation | 1326.87 | 12.0332 | 69.6609 | 81.6942 | 69.6609 |  | X | Equipment should arrive on Jul/20 | Energy Saving
LCP-180115 | AME - CLOSED WATER SYSTEM - MIXERS SUBSTATIONS | Energy Conservation | 320.65 | 2.8366 | 3.0648 | 5.9014 |  | 3.0648 |  | Energy Saving | Energy Saving
LCP-180116 | HVAC – CENTRAL OFFICE | Energy Conservation | 332.2 | 2.0255 | 0 | 2.0255 |  |  |  | Energy Saving | Energy Saving
LCP-180137 | (10) VDF PANEL INSTALLATION | Energy Conservation | 213 | 1.8244 | 0 | 1.8244 |  |  |  | Energy Saving | Energy Saving
LCP-200026 | AME-MISCELANEOUS QUARTELY 2020 | Facilities Sustaining | 1000 | 34.7037 | 828.2068 | 862.9105 |  | 828.2068 |  | EHS/PRODUCTIVITY/REALIBILITY | EHS/PRODUCTIVITY/REALIBILITY
LCP-190140 | UPGRADE RING 18" CUV IN MC ANCHIETA | Facilities Sustaining | 427.82 | 29.7319 | 399.8692 | 429.6012 | 399.8692 |  | Y | Strategic project to business | VW
LCP-190078 | REPLACEMENT OF ROLLS CAL3R | Facilities Sustaining | 1675.63 | 23.2375 | 360.144 | 383.3815 | 642.2 |  | X | Equipment should arrive in Aug/20 | Supplier Agreement
LCP-180117 | SAO - NEW ORBITREAD MACHINE | Facilities Sustaining | 387.67 | 0.02214 | 378.7 | 378.7221 | 378.7 |  | X | Equipment should arrive in Nov/20, to be Installed in 2021 | Supplier Agreement
LCP-200030 | REPL OF ACCELERATOR TUBE - EBP SYSTEM FOR CAL3R | Facilities Sustaining | 312.819 | 267.5342 | 81.9 | 349.4342 | 81.9 |  |  | Necessary finalize the start-up | Waste results
LCP-190089 | AME - X-ray B upgrade | Facilities Sustaining | 385.7 | 219.4108 | 115.7 | 335.1108 | 115.7 |  |  | Equipment Obsolete, high risk of failure | Lack of MRT Capacity
LCP-200023 | UPGRADE KOKUSAI #01 | Facilities Sustaining | 505.31 | 0 | 313.0025 | 313.0025 | 200 | 113 | X | Equipment should arrive on Nov/20, to be Installed in 2021 | Lack of MRT Capacity
LCP-190202 | MIXER#6 BODY REPLACEMENT | Facilities Sustaining | 1431.34 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | X | Condition is high critical (detachment of chamber) in the next week will be check again. If necessary the body delivery in this year, the total cost = $1.1MM (>$800) | Lack of Mixers Capacity
LCP-200028 | REPLACEMENT OF RING IN KOKUSAI | Facilities Sustaining | 299.667 | 0 | 299.6676 | 299.6676 | 240 | 60 | X | Equipment should arrive in Oct/20, to be Installed in 2021 | Lack of MRT Capacity
LCP-180114 | LAMINATOR PROFILE AUTOMATION | Facilities Sustaining | 267.8 | 29.9817 | 129 | 158.9817 |  | 129 |  | Cost Reduction from over weight tire | Cost Reduction from over weight tire
LCP-180003 | GEM PROJECT EMC GRAVATAÍ | Facilities Sustaining | 3767.5 | 66.6412 | 38.2818 | 104.923 | 38.2818 |  | X | Finalize manipulator to attend production cycle and AVCB Requirement | Production and permits
LCP-200037 | REPLACE OF ROLLS IN HOTFORMER | Facilities Sustaining | 341.866 | 36.0672 | 55 | 91.0672 | 55 |  | X | Equipment should arrive on May/20 | Supplier Agreement
LCP-190204 | INFLATION TESTING MACHINE | Facilities Sustaining | 131.6 | 0 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |  | X | Equipment should arrive on Jul/20, to be Installed in 2021 | Supplier Agreement
LCP-180179 | UPG DRIVES & CONTROLS – CAL3R | Facilities Sustaining | 783.3 | 75.5862 | 0 | 75.5862 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190231 | HOTFORMER UPGRADE LINNER AND SCREW | Facilities Sustaining | 225 | 3.2646 | 71.5 | 74.7646 | 71.5 |  |  | Out off spec - Comply with global standard GMS | Quality
LCP-190229 | UPGRADE TYLOR SYSTEM IN MRT CURING PRESSES | Facilities Sustaining | 120 | 0 | 60 | 60 | 60 |  | X | Equipment should arrive on Oct/20, to be Installed in 2021 | Supplier Agreement
LCP-190057 | AME - UP GRADE EXTRUSORA Q5 ( AUTOMAX ) PHASE 2 | Facilities Sustaining | 375.72 | 14.5183 | 40 | 54.5183 | 20 | 20 | X | Equipment should arrive on Jun/20, to be Installed in 2021 | Supplier Agreement
LCP-190203 | SAFETY SYSTEM RIVER PUMP AREA | Facilities Sustaining | 72.1 | 19.1046 | 23.3 | 42.4046 |  | 23.3 |  | Property Security | Property Security
LCP-180150 | SAO - SHEROGRAPHY UPGRADE (OBSEOLESCENCE AND SOFTWARE) | Facilities Sustaining | 77.8 | 26.215 | 10.7 | 36.915 | 10.7 |  |  | Equipment Obsolete, high risk of failure | Lack of aviation capacity
LCP-190019 | AME - ANNUAL MISCELANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Sustaining | 1236 | 36.1973 | 0 | 36.1973 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190068 | MC Geral - Miscelanius Quartely | Facilities Sustaining | 75 | 28.5871 | 0 | 28.5871 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-180097 | UPGRADE FACKTOR LINK/ GML D#4 | Facilities Sustaining | 275.96 | 19.7699 | 0 | 19.7699 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190199 | MOBILE DOCK LEVELER FOR NEW WAREHOUSE | Facilities Sustaining | 46 | 5.5895 | 14.1 | 19.6895 |  | 14.1 |  | lack of WH capacity | lack of WH capacity
LCP-180015 | UPGRADE OF DRIVES NRM#2 - CAL4R#2 | Facilities Sustaining | 454 | 5.7302 | 5.2 | 10.9302 | 5 |  |  | Safety deliveries | Exception sheet (+18 Month)
LCP-190120 | CAP-PROT.SYST.RETROFITTING-MAIN SUBSTATI | Facilities Sustaining | 85 | 10.6448 | 0 | 10.6448 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190188 | SAO - ANNUAL MISCELLANEOUS <50K ALL PLANTS | Facilities Sustaining | 10.5 | 9.4718 | 0 | 9.4718 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-180013 | MIXER#2 BODY REPLACEMENT | Facilities Sustaining | 1426.22 | 7.0989 | 0 | 7.0989 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-170118 | RET - THERMAL OIL BOILER | Facilities Sustaining | 248 | 1.1069 | 0 | 1.1069 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-180090 | RET - UPGRADE DRIVE GV3000 TO POWERFLEX EXTRUDER | Facilities Sustaining | 211.9 | 0.00149 | 0 | 0.00149 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190178 | REPLACE AND UPGRADE OF ROLLS IN WIRE CALENDER | Facilities Sustaining | 445.88 | -25.0477 |  | -25.0477
LCP-190150 | B1 - UPGRADE PC-ETMS BALANCE AND FVM MACHINE | IT | 304 | 3.118 | 62 | 65.118 | 32 | 30 |  | Fiat Requirement (Tdip Shoulder) | lack of consumer capacity
LCP-190149 | B1 - UPGRADE HMI HF PLT2 | IT | 157.2 | 11.2323 | 37.6 | 48.8323 | 28 | 10 | X | Equipment should arrive on May/20, to be Installed in 2021 | Supplier Agreement
LCP-190020 | AME - ROBOT FOR BEAD WINDER | Productivity | 250 | 5.5183 | 195.4 | 200.9183 |  | 195.4 |  | Compensation Saving | Compensation Saving
LCP-190213 | ALPHA SHEAR LETOFF TREATMENT | Productivity | 126.48 | 9.3488 | 17.2 | 26.5488 |  | 17.2 |  | Compensation Saving | Compensation Saving
LCP-180014 | SEMI AUTOMATIC BEAD STAPLER | Productivity | 271 | 0 | 10 | 10 |  | 10 |  | Compensation Saving | Compensation Saving
LCP-XXXXXX | AME-METAL DETECTOR IN CAL 4R2 | Quality | 150 | 0 | 150 | 150 |  | 150 |  | Ford Requirement to attendance until end of 2020 | Ford Healthy Chart
LCP-190011 | QCO - MOTHER ROLL CALEMARD | Quality - Cost Savings | 57 | 13.726 | 4.9 | 18.6259 | 5 |  |  | Compensation Saving | Compensation Saving
LCP-190208 | AME- (1) BALANCE MACHINE MARKER (DOWN SIDE) | Quality - Improvement | 560.5 | 0 | 500.5 | 500.5 | 330 | 170.5 | X | Equipment should arrive on Oct/20, to be Installed in 2021 | Supplier Agreement
LCP-180174 | METAL DETECTOR IN EXTRUDERS | Quality - Improvement | 390.22 | 4.5163 | 317.4 | 321.9163 | 141 | 176.4 | X | Equipment should arrive on Jul/20, to be Installed in 2021 | Supplier Agreement
LCP-190159 | (02) TRANSFER ORING NGTTS & MONO CUTTER IN ANGLE | Quality - Improvement | 298.96 | 148.2864 | 158 | 306.2864 |  | 158 |  | Equipment delivered, to be installed in 2021 | Qualiy saving
LCP-190142 | NEW OIL LINE SYDININI | Quality - Improvement | 616.41 | 50.4687 | 176.2 | 226.6687 | 100 | 76 | X | Imported Equipment should arrive on May/20, to be Installed in 2021 | Supplier Agreement
LCP-200077 | AME - Bijinic Tank | Quality - Improvement | 213.85 | 0 | 170 | 170 |  | 170 |  | VW requirement to attendance until end of 2020 | VW requirement
LCP-200008 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R1 | Quality - Improvement | 955.782 | 33.2128 | 1.7 | 34.9128 |  | 2 |  | Quality | Quality
LCP-180095 | AME - METAL DETECTOR IN CALANDERS (FORD PROJECT) | Quality - Improvement | 247 | 2.1102 | 15 | 17.1102 |  | 15 |  | Ford Requirement to attendance until end of 2020 | Ford Healthy Chart
LCP-190151 | METAL DETECTOR IN APEXER (NAKATA) | Quality - Improvement | 79 | 11.837 | 0 | 11.837 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-200009 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL4R2 | Quality - Improvement | 864.938 | 9.1975 | 0 | 9.1975 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-200001 | AME-REPL & UPG OF ROLLS IN CAL3R | Quality - Improvement | 1208.957 | 5.9227 | 0 | 5.9227 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190117 | CAP-X-RAY GREEN POINT MARKER | Quality - Improvement | 67.5 | 5.6005 | 0 | 5.6005 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190186 | CORSAIR Project | SAG | 1490 | 76.0825 | 1316.5519 | 1392.6344 | 1316.5519 |  | Y | Project Strategy Business | Project Strategy Business
LCP-190132 | VEHICLE DYNAMICS AREA (VDA) REPAVING | SAG | 844.223 | 569.5375 | 151.6 | 721.1375 | 151.6 |  | Y | Project Strategy Business | Project Strategy Business
LCP-170154 | BRZ - AVCB NEW WAREHOUSE-BUILDING COMMERCIAL | SAG | 2866.6 | 123.4104 | 37.1481 | 160.5585 | 37.1481 |  |  | Necessary finalize to Cetesb Requirement | Cetesb Requirement
LCP-180081 | GEM PROJECT SÃO CAETANO DO SUL | SAG | 5863 | -23.4696 | 100 | 76.5304 | 100 |  | X | Manipulator / Paletization / False Truck / Whell grease application | GM
LCP-190173 | DOR PROJECT IC TRANSPORTS | SAG | 180.02 | 13.678 | 0 | 13.678 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190085 | BRZ - BLUE RACKS FOR CONSUMER TIRES | SAG | 140 | 6.1554 | 0 | 6.1554 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190004 | DRIVE OVER READER BERTOLINI | SAG | 190.97 | 3.1921 | 0 | 3.1921 |  |  |  | Without expenses in 2020
LCP-190025 | BRZ - WAREHOUSE SAFETY IMPROVEMENTS - AM PLANT | SAG | 26.2 | 0.00583 | 0 | 0.00583 |  |  |  | Without expenses in 2020
| AME - REGIONAL ADJUSTMENT | REGION |  | 652.869 |  | 652.869 |  |  |  | Region Adjustment | Region Adjustment
| AME - CAPITALIZED INTEREST | REGION |  | 35 | 39.5 | 74.5 | 40 |  |  | Capitalized Interest | Capitalized Interest
69.17%
[7 empty] | 2788 | P.O
[7 empty] | 1868 | Corsair/VDA/ARO 18
[7 empty] | 752 | SOBRA
5408